|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la Institución Receptora:** | **Asociación diversificada de pequeños productores Savegre Rio Nuevo (ASODIPPRO)** | **Año:2019** |  |
| **Número de Proyecto:** | **CRI/96514/2019/008** | | |
| **Periodo que cubre este reporte:** | **Desde 10 junio 2019 al 11 octubre 2019** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones** |  | **Cofinanciamiento Recibido:** | | |
| Monto de la donación | ¢11 800 000 |  | **Fuente** | **Tipo (especie o efectivo)** | **Monto en Colones** |
| Fondos recibidos hasta la fecha | ¢5 900 000 |  | ASODIPPRO | ESPECIE | ¢10 800 000 |
| Fondos gastados hasta la fecha | ¢5 682 178.3 |  | ASANA | ESPECIE (donación de árboles) | ¢500 000 |
|  |  |  | SAT YOGA | Gestión de charlas y capacitaciones | ¢100 000 |
| Balance: | ¢217 821.97 |  | MAG | Gestión de charlas y capacitaciones | ¢100 000 |
| **Desembolso Solicitado al PNUD** | **¢ 11 800 000** |  |  | TOTAL | ¢ 11 500 000 |

**Informe hecho por:**

Nombre: Esteban Cordero Mata

Cargo: representante legal ASODIPPRO

Firma:

Fecha de entrega: 7 de noviembre del 2019

|  |
| --- |
|  |

**Desempeño:**

Con el primer desembolso la organización hizo la compra de 1343 árboles frutales que fueron distribuidos entre los y las asociadas participantes, entre las especies frutales se establecieron parcelas de mamón chino, limón mezino, aguacate, manga, cacao, naranja, pejibaye, carambola, jaboticaba, garcinias, anonáceas, entre otros, además de plantas de uso comestible o medicinal como la canela, se plantaron 7 000 matas de café, especies mejoradas resistentes a enfermedades como la roya. Esto con el propósito de diversificar la producción agropecuaria de los asociados, dado que por muchos años en nuestras comunidades, se practican monocultivos como el café, banano, y la ganadería de lecho o engorde, teniendo esto consecuencias más evidentes en el uso de la tierra.

En área reforestada con este primer desembolso se logra obtener un promedio de 7 hectáreas, sumando los árboles frutales y los forestales que fueron donados pos instituciones como ASANA .

Este proceso de diversificación permite tener más autosuficiencia en las familias locales y su economía, además de poder brindar materia prima para cadenas de valor agregado, las cuales ya se lideran iniciativas en nuestra comunidad por parte de la organización a la cual representamos , elaboración de café empacado, vinos artesanales, productos de origen animal, queso , yogurt, cacao.

En insumos agrícolas con la primera partida se logran entregar a los productores 396 quintales de insumos entre abono orgánico, carbonato de calcio, abonos para primera siembra estimulación de raíz, se tomó en cuenta que las tierras en nuestra región de de características acidas, y que las plantas que se adquirieron venían de viveros agroforestales en estado de desarrollo nuevos, necesitan abonos orgánicos y raiciadores en su primera etapa de crecimiento.

Todos los insumos y plantas fueron transportados hasta la comunidad, la asociación hace entrega a cada productor teniendo en cuenta la necesidad basados en la cantidad de árboles o plantas a sembrar, además de llevar el control de entrega y firmar los contratos con los productores, se realizó previamente una inspección por parte de la comisión de ASODIPPRO a cada una de las propiedades, haciendo observación, sugerencias a cada productor donde será implementado el proyecto.

En el periodo establecido, se ha logrado coordinar con ASANA(asociación amigos de la naturaleza ) la cual donó una cantidad de 500 árboles nativos los que fueron distribuidos entre los asociados y fincas participantes del proyecto, estos a su vez los ubicaran en puntos estratégicos de las propiedades, formando barreras protectoras, protección de nacientes, cultivos agroforestales.

El compromiso y dedicación ofrecida por cada uno de los participantes ha sido muy destacada y ordenada.

1. **Plan de trabajo por Rendimiento** (acumulado, incluyendo el período actual)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES COMPLETAS** | **Periodo de tiempo2** | | | | **Presupuesto por Actividad**  **(en moneda del Subvención : colones)3** | **Fondos Ejecutados por Actividad**  **(en moneda de la Subvención)** |
| T1 | T2 | T3 | T4 |
| Realizar compra almacigo de café | X |  |  |  | ₡ 1.800.000 | ₡1 694 042.70 |
| Realizar compra de árboles frutales, cacao, canela.  Servicio de transporte | X |  |  |  | ₡3.950.000 | ₡2 848 982 |
| Realizar compras de insumos a proveedores locales por medio de contratos escritos | X |  |  |  | ₡2.600.000 | ₡1 131 018 |
| Comisiones bancarias | x |  |  |  |  | ₡8135.33 |
| **Total** | | | | | ₡8 350 000 | ₡5 682 178.3 |

1. **Objetivos de Desempeño**

**1**. Objetivo 1: Diversificar la producción agrícola en las parcelas seleccionadas.

Entre los participantes de la asociación que están siendo beneficiados con la primera etapa del proyecto, existían varias parcelas que estaban usándose ocasionalmente para el cultivo de frijol o raíces como la yuca, musáceas como banano o plátano, con la iniciación de reforestación con árboles frutales, café, canela , se logra emprender un camino de lotes agrícolas diversos, donde se obtienen mayor y más variados recursos , tanto para auto consumo de las familias, como para los excedentes ser vendidos a otros productores o empresas locales.

Otra ventaja es la agricultura permanente, una parcela de árbol frutal o café y canela, dura muchos años o toda la vida, transformándose en un tipo de bosque comestible, a lo contrario de cultivos estacionales o la ganadería.

**2.** Objetivo 2: Aumentar los procesos de valor agregado aprovechando las materias primas existentes.

En la comunidad actualmente solo se produce, café, banano y ganadería , con este proyecto se aumentaría los procesos de valor agregado teniendo en cuenta que todos los árboles y plantas sembradas , producirán pulpas, cortezas, semillas, que se pueden transformar y ser utilizadas en la elaboración de distintos productos comestibles, de belleza o salud.

Ya se cuenta con iniciativas por parte de productores en la elaboración de vinos artesanales, café, y productos derivados de la leche de cabra.

**3.** Objetivo 3: Aumentar la cobertura forestal dentro de las fincas de los productores con diversas especies nativas.

Se logra obtener con el aporte de instituciones como ASANA , árboles nativos, como cenízaro, amarillón, cedro maría, además especies que producen frutos, semillas, flores para distintas aves, insectos, moluscos, anfibios, como el caso del árbol de dama y jacaranda.

Cada uno de los 10 participantes se le otorgó árboles para que aumenten la cobertura forestal dentro de sus fincas, nacientes u orillas de plantaciones como barraras protectoras.

Al menos una hectárea en total la cual también comunican con bosques primarios , o secundarios formando conectividad entre los mismos.

**4.** Objetivo 4: Fortalecimiento de capacidades de la organización a través de módulos de capacitación en producción sostenible y otros temas de desarrollo sostenible en asocio con instituciones públicas y ONGs.

Se logra en conjunto con oficinas regionales tener espacios de capacitación a lo largo de la ejecución del proyecto, en esta primera etapa se reciben capacitaciones sobre elaboración de injertos en árboles frutales, y su debido manejo, se realizan monitoreo biológicos en 3 fincas sometidas en el proyecto y distintos puntos de la comunidad, además de reuniones con las organizaciones y conformación de planes de trabajo, donde se impartirán charlas y prácticas de campo en elaboración de bio insumos agrícolas usando técnicas de agricultura orgánica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Fuente de datos | Línea Base | Meta Parcial |
| **I Trimestre** |
| 1 Cambio en el número de productores que venden sus productos en mercados locales | Bitácora de ventas de cada familia beneficiaria directa | ND | Se ha diseñado un plan de trabajo para que las personas productoras a partir de octubre inicien ventas en otros mercados locales. Se estará monitoreando de forma permanente los resultados de este plan de trabajo. |
| 2 Número de familias que se benefician directamente de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género | Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva | 0 | se han entregado árboles frutales, plantas de café y de cacao además de insumos agropecuarios a 10 familias beneficiarias, se espera que estos insumos mejoren la economía familiar. |
| 3 Cambio en el ingreso anual generado por las fincas a partir de las acciones implementadas | Encuestas de ingresos a familias beneficiarias | ND | se está realizando la línea de base |
| 4 Cambio en la cantidad de producción de cada finca tecnificada con valor agregado. | Bitácora de producción y valor agregado en cada familia beneficiada | ND | se ha sembrado 1343 árboles frutales, 7000 plantas de café y 440 árboles de cacao además de insumos agropecuarios entregados a 10 familias beneficiarias, se estará registrando los cambios en los sistemas productivos de forma permanente. |
| 5 Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT, hectáreas de conectividad mejorada. | Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo | ND | se está realizando la línea de base |
| 6 Número de familias capacitadas en producción sostenible y otros temas. | Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos | 0 | se ha realizado una capacitación en monitoreo biológico y se ha participado en un intercambio de gestión integrada de recurso suelo y agua con el PNUD, han participado hasta ahora siete familias |

1. **Retos y Lecciones Aprendidas:**

Uno de los principales retos, el aprovechamiento del tiempo dado que los periodos de siembra, lluvia estacional, ya están bien adelantados y que no afecte la llegada del verano a las plantaciones realizadas.

Otro reto que se ha enfrentado es la distribución y transporte de las plantas he insumos a las parcelas agrícolas, dadas las distancias del recorrido y topografía del terreno, se hace un gran esfuerzo por parte de los productores.

Poder coordinar con los dueños de invernaderos y viveros la calidad de los productos a recibir, transporte y cantidades.

El tiempo que se necesita para la preparación de los terrenos, elaboración de huecos, chapias, sistemas de terraza.

Poder reunir a los integrantes de la junta directiva y a los asociados participantes para los ordenamientos y planificación del proyecto.

Lecciones aprendidas: En general la disposición y trabajo realizado por parte de los integrantes de nuestro proyecto ha sido muy satisfactorio, cada uno ha puesto de su parte para que las cosas se den de la mejor manera, aprendiendo que el trabajo en equipo, la planificación previa y coordinación son relevantes en la ejecución del proyecto.

Sin dejar de lado que como junta directiva encargada del proyecto debemos estar bien organizados para evitar contratiempos o malos entendidos en el proceso., la buena relación con los asociados y la transparencia del manejo de los recursos.

**Visitas de seguimiento y acompañamiento de técnico del proyecto Paisajes Productivos.**

Se han realizado visitas mensuales de técnicos del proyecto Paisajes Productivos con el fin de acompañar, supervisar y dar soporte técnico a la implementación de esta iniciativa socio productiva.

El 31 julio realizó reunión de seguimiento, contando con la participación de las 10 familias beneficiarias del proyecto, y reportando estas familias que ya han comprado y sembrado todos los árboles frutales, de cacao y plantas de café que habían sido planificadas en la propuesta, usando la mayoría de fondos del primer desembolso. En este caso se toma la decisión de formular el informe respectivo para solicitar el segundo desembolso de la propuesta. También, junto con el colega Guillermo Alvarado se visita el vivero establecido por esta organización y se reconoce el avance en el desarrollo de algunos frutales como cítricos, guayaba y cacao. Se brindaron recomendaciones mediante una hoja de visita.

El 12 de agosto se sostuvo una reunión en SINAC con Esteban Cordero, presidente de la organización ASODIPRO para revisar el avance del primer informe de implementación de proyecto de esta organización.

2 de octubre y el 10 de octubre se realizaron otras reuniones con Esteban Cordero, presidente de la organización ASODIPRO, para revisar nuevos avances del primer informe de implementación de proyecto de esta organización

**Reporte Financiero:** \* Nota: Los reportes financieros pueden estar en moneda local pero no pueden exceder el valor de la subvención en USD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DETALLE DE GASTOS** | | | |
| 1. **Personal** | | | |
| **# de Factura** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01600002010000006337 | 16/7/2019 | Insumos agrícolas y servicio de transporte | 1 131 018 |
| 00100001010000000040 | 17/7/2019 | Compra de árboles frutales | 2 712 000 |
| 00100001010000000044 | 17/7/2019 | Almacigo de café | 1 694 042.70 |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | 5 537 060.7 |
| 1. **Transporte** | | | |
| **# de Factura** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 0362064 | 18/7/2019 | Pago de transporte | 136 982 |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | 136 982 |
| **C. transacción banco** | | | |
| **# de Factura** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 27154800 | 27/09/2019 | Estado de cuenta banco Nacional | 226 |
| 7163600 | 7/10/2019 | Estado de cuenta banco Nacional | 293.50 |
| 18613942 | 7/10/2019 | Comisión nota debito | 2 348 |
| 1871094 | 7/10/2019 | Cobro chequera Banco Nacional CR | 4 402.50 |
| 1871094 | 7/10/2019 | Impuestos Banco Nacional CR | 572.33 |
|  | 10/10/2019 | Estado de cuenta | 293 |
| **SUBTOTAL** | | | 8 135.33 |
| **TOTAL** | | | 5 682 178.3 |

**LIBRO DE BANCOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Transferencia # | Beneficiario | Descripción del gasto | Monto | Saldo en Bancos |
| 16/7/2019 | 01601991 | Coope Agri RL | Insumos agrícolas y servicio de transporte | 1 131 018 | 4 768 982 |
| 17/7/2019 | Pago en efectivo, retiro #(01058924) | Milder Acuña Aguilar | Pago de árboles frutales | 2 712 000 | 2 056 982 |
| 17/7/2019 | 01601993 | Mariano Ruiz Abarca | Almacigo de café | 1 694 042.70 | 362 939.3 |
| 18/7/2019 | 0362064(factura) | Milder Acuña Aguilar | Pago de servicio de transporte | 136 982 | 225 957.3 |
| 29/09/2019 | 27154800 (estado de cuenta) | Banco nacional de costa rica | Estado de cuenta | 226 | 225 731.3 |
| 7/10/2019 | 7163600 (estado de cuenta ) | Banco Nacional de Costa Rica | Estado de Cuenta | 293.50 | 225 437.8 |
| 7/10/2019 | 18613942 | Banco Nacional de Costa Rica | Comisión por nota de debito | 2 348 | 223 089.8 |
| 7/10/2019 | 1871094 | Banco Nacional de Costa Rica | Cobro chequera Banco Nacional CR | 4 402.50 | 218 687.3 |
| 7/10/2019 | 1871094 | Banco Nacional de Costa Rica | Impuestos Banco Nacional CR | 572.33 | 218 114.97 |
| 10/10/2019 |  | Banco Nacional de Costa Rica | Estado de cuenta | 293 | 217 821.97 |
| TOTAL |  |  |  | 5 682 178.3 | 217 821.97 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |