**Reporte de Avance Trimestral**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título de Proyecto:** | Conservando La Biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica (**Paisajes Productivos**) |
| **País:** | Costa Rica |
| **Efecto (outcome) del CPAP relacionado:** |  |
| **Principales Avances** | |
| **Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)** | 1. Elaboración de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes. 2. Elaboración propuesta de decreto para la creación de una nueva categoría de manejo para ASP: Parque recreativos urbanos (PNU) 3. Colaboración en la actualización de la actualización Ley Biodiversidad 4. Colaboración en la elaboración del Reglamento artículo 33 Ley Forestal 5. Divulgación de acciones claves mediante el NotiPaisajes 6. Lograr que la institucionalidad MINAE utilice el Mocupp como insumo a su accionar.      1. Dar seguimiento a las 27 iniciativas productivas financiadas por el Proyecto y a los 20 viveros establecidos en ACLAP a pesar de las limitaciones por COVID 2. 8213, 78 ha mapeadas en usos de la tierra en ACLAP. De éstas 51.7% corresponde a algún tipo de bosque 3. Seguimiento a las brigadas de monitoreo biológico participativo y elaboración del instrumento para la sistematización y análisis automatizado de la información que colectan las BMBP (App) y Naturalist / Ebird <https://biomonitoreoparticipativo.shinyapps.io/visualizacion/> 4. Entrega de 202 informes de análisis de planos INDER de los distritos de Daniel Flores, Barú, Pejivalle y Platanares de PZ. 5. Hoja de ruta hasta julio 2022 para productos 2.6 y 2.7 6. 332 personas capacitadas en MOCUPP  * Personas funcionarias del Poder judicial: Fiscalía Ambiental, Biología Forense, Sala Tercera, Sala Primera, Defensoría Agraria, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Comisión Presidencial , Directores Áreas de Conservación (SINAC), Personal Técnico AC Guanacaste  1. Establecimiento del Programa CONUBI para ACLAP 2. Seguimiento a las 3 Microgrant para implementar CONUBI (Asada Gutiérrez Brown, ASANA, Educapila) 3. Elaboración de materiales para educación y sensibilización ambiental para ACLAP 4. Rotulación áreas amortiguamiento ASPs de ACLAP 5. Diversas actividades de sensibilización de forma virtual.  * **Foro Convivencia con Vida Silvestre y la sostenibilidad de los paisajes productivos del ACLAP MAG- SINAC-PPP (20 agosto 2020)** * **Conversatorio Acción Climática en sector agropecuario y forestal: Casos de costa Rica y Colombia**      1. 22, 21 ha intervenidos en áreas de protección del CBIMA mediante la siembra de 728 unidades verdes 2. Definición metodológica para MOCUPU, depuración de la capa de trama verde 2019 y elaboración de los metadatos para subir al SNIT 3. Dos viveros **La Unión y Alajuelita** entregados a las autoridades municipales y el vivero de Curridabat en proceso constructivo. 4. Jornadas familiares para la reforestación urbana 5. Protocolo de medidas de prevención contra el contagio y la propagación del COVID-19, durante jornadas de reforestación 6. Video tutorial del paso a paso para plantar un árbol   <https://www.youtube.com/watch?v=ke-uxmMCz>[zc](https://www.youtube.com/watch?v=ke-uxmMCzzc)   1. Curso reforestación urbana para las brigadas familiares de reforestación urbana 2. 52 diversas actividades virtuales para sensibilización y capacitación en el mejoramiento ambiental mediante el impulso a la conectividad y servicios ambientales saludables (21 comunidades del CBIMA involucradas)        1. Jardineras urbanas establecidas en 16 hogares del CBIMA 2. Un total de 52 actividades de sensibilización y educación ambientales desarrolladas en forma virtual 3. Rehabilitación de Espacios a través del Arte en 8 espacios intervenidos 4. Coordinación con la municipalidad de La Unión para la Estrategia gestión integral de residuos 5. Campamento de verano virtual con 35 participantes activos (12 niños y 23 niñas) 6. Equipamiento del Aula Ambiental los Lotes, La Unión 7. Rotulación CBIMA (65 rótulos entregados) |
| **Describa los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.** | 1. La perspectiva de género es transversal en todas y cada una de las acciones que desarrolla el Proyecto |
| **Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar** | Avance limitado en producto 1.10  Al menos:  - 500 compañías internacionales informadas de que en CR pueden comprar productos con la verificación libre de pérdida de cobertura forestal (MOCUPP)  - 5 acuerdos firmados con compañías nacionales para la compra de productos de Costa Rica libres de pérdida de cobertura forestal y Número de productores inscritos en PROCOMER con un registro diferenciado de que sus productos son libres de pérdida de cobertura forestal. |
| **Otros temas importantes** |  |
| **Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto)** | * La obtención de salvoconductos para desplazarse a actividades de campo * Lentitud en procesos de comunicación con Procomer |
| **Información del Proyecto** | |
| **Award ID:** | GEF 9416 |
| **Project ID:** | PIMS 5842 |
| **Presupuesto total 2020:** |  |
| * **Presupuesto ejecutado al 30/09/20:** | 1 192 444,00 |
| * **Presupuesto Comprometido al 30/09/20:** | 467 357,87 |
| **Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando** |  |
| **Reporte preparado por:** | Miriam Miranda Quirós  Coordinadora Proyecto Paisajes Productivos |
| **Fecha:** | 6 octubre 2020 |
|  |  |

PRESUPUESTO AÑO 3 $ 1 881 403,00

EJECUTADO $ 1 192 444,00 63%

Adelanto PRIAS sin liquidar $ 106 157,00 6%

COMPROMETIDO 2020 $ 467 357,87 25%

Subtotal de ejecucion 2020 $ 1 765 958,87 94%

SALDO REMANENTE PARA EL 2020 115 444,13 6%

