Reporte de Avance Trimestral

| Título de Proyecto: | Conservando La Biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica (Paisajes Productivos) |
| --- | --- |
| País: | Costa Rica |
| Efecto (outcome) del CPAP relacionado: |  |
| Principales Avances |  |
| Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto) | - Elaboración de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes. - Elaboración propuesta de decreto para la creación de una nueva categoría de manejo para ASP: Parque recreativos urbanos (PNU) - Colaboración en la actualización de la actualización Ley Biodiversidad - Colaboración en la elaboración del Reglamento artículo 33 Ley Forestal - Divulgación de acciones claves mediante el NotiPaisajes - Lograr que la institucionalidad MINAE utilice el Mocupp como insumo a su accionar. - Dar seguimiento a las 27 iniciativas productivas financiadas por el Proyecto y a los 20 viveros establecidos en ACLAP a pesar de las limitaciones por COVID - 8213, 78 ha mapeadas en usos de la tierra en ACLAP. De éstas 51.7% corresponde a algún tipo de bosque - Seguimiento a las brigadas de monitoreo biológico participativo y elaboración del instrumento para la sistematización y análisis automatizado de la información que colectan las BMBP (App) y Naturalist / Ebird https://biomonitoreoparticipativo.shinyapps.io/visualizacion/ - Entrega de 202 informes de análisis de planos INDER de los distritos de Daniel Flores, Barú, Pejivalle y Platanares de PZ. - Hoja de ruta hasta julio 2022 para productos 2.6 y 2.7 - 332 personas capacitadas en MOCUPP - Personas funcionarias del Poder judicial: Fiscalía Ambiental, Biología Forense, Sala Tercera, Sala Primera, Defensoría Agraria, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Comisión Presidencial , Directores Áreas de Conservación (SINAC), Personal Técnico AC Guanacaste - Establecimiento del Programa CONUBI para ACLAP - Seguimiento a las 3 Microgrant para implementar CONUBI (Asada Gutiérrez Brown, ASANA, Educapila) - Elaboración de materiales para educación y sensibilización ambiental para ACLAP - Rotulación áreas amortiguamiento ASPs de ACLAP - Diversas actividades de sensibilización de forma virtual. - Foro Convivencia con Vida Silvestre y la sostenibilidad de los paisajes productivos del ACLAP MAG- SINAC-PPP (20 agosto 2020) - Conversatorio Acción Climática en sector agropecuario y forestal: Casos de costa Rica y Colombia - 22, 21 ha intervenidos en áreas de protección del CBIMA mediante la siembra de 728 unidades verdes - Definición metodológica para MOCUPU, depuración de la capa de trama verde 2019 y elaboración de los metadatos para subir al SNIT - Dos viveros La Unión y Alajuelita entregados a las autoridades municipales y el vivero de Curridabat en proceso constructivo. - Jornadas familiares para la reforestación urbana - Protocolo de medidas de prevención contra el contagio y la propagación del COVID-19, durante jornadas de reforestación - Video tutorial del paso a paso para plantar un árbol https://www.youtube.com/watch?v=ke-uxmMCzzc - Curso reforestación urbana para las brigadas familiares de reforestación urbana - 52 diversas actividades virtuales para sensibilización y capacitación en el mejoramiento ambiental mediante el impulso a la conectividad y servicios ambientales saludables (21 comunidades del CBIMA involucradas) - Jardineras urbanas establecidas en 16 hogares del CBIMA - Un total de 52 actividades de sensibilización y educación ambientales desarrolladas en forma virtual - Rehabilitación de Espacios a través del Arte en 8 espacios intervenidos - Coordinación con la municipalidad de La Unión para la Estrategia gestión integral de residuos - Campamento de verano virtual con 35 participantes activos (12 niños y 23 niñas) - Equipamiento del Aula Ambiental los Lotes, La Unión - Rotulación CBIMA (65 rótulos entregados) |
| Describa los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones. | - La perspectiva de género es transversal en todas y cada una de las acciones que desarrolla el Proyecto |
| Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar | Avance limitado en producto 1.10 Al menos: - 500 compañías internacionales informadas de que en CR pueden comprar productos con la verificación libre de pérdida de cobertura forestal (MOCUPP) - 5 acuerdos firmados con compañías nacionales para la compra de productos de Costa Rica libres de pérdida de cobertura forestal y Número de productores inscritos en PROCOMER con un registro diferenciado de que sus productos son libres de pérdida de cobertura forestal. |
| Otros temas importantes |  |
| Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto) | - La obtención de salvoconductos para desplazarse a actividades de campo - Lentitud en procesos de comunicación con Procomer |
| Información del Proyecto |  |
| Award ID: | GEF 9416 |
| Project ID: | PIMS 5842 |
| Presupuesto total 2020: |  |
| - Presupuesto ejecutado al 30/09/20: | 1 192 444,00 |
| - Presupuesto Comprometido al 30/09/20: | 467 357,87 |
| Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando |  |
| Reporte preparado por: | Miriam Miranda Quirós Coordinadora Proyecto Paisajes Productivos |
| Fecha: | 6 octubre 2020 |

PRESUPUESTO AÑO 3	 	$          1 881 403,00

EJECUTADO 	 	$                1 192 444,00 	63%

Adelanto PRIAS sin liquidar	 	$                    106 157,00 	6%

COMPROMETIDO 2020	 	$                       467 357,87 	25%

Subtotal de ejecucion 2020	 	$                1 765 958,87 	94%

SALDO REMANENTE PARA EL 2020	 	115 444,13	6%