Programme des Nations Unies pour le développement

Pays : Djibouti

Descriptif de projet

Titre du projet : Renforcement du degré de résilience à long terme face aux crises et aux chocs

Produit(s) de l’UNDAF : Effet UNDAF 1.3 – Les processus nationaux et sectoriels de planification, de suivi-évaluation, ainsi que de la gestion macro-économique sont soutenus et renforcés

Produit(s) escompté(s) du Programme de pays : Les processus nationaux et sectoriels de planification, de suivi-évaluation, ainsi que de la gestion macro-économique sont soutenus et renforcés

Produit(s) escompté(s) : Les capacités nationales dans la mise en œuvre, la coordination, ainsi que le suivi et évaluation des programmes de filets sociaux sont renforcés

Partenaire d’exécution : Secrétariat d'État chargé de la Solidarité nationale

Parties responsables : Secrétariat d'État chargé de la Solidarité nationale

Brève Description

La nature récurrente de la sécheresse et les risques grandissants qu’elle présente pour les gains économiques et sociaux réalisés en République de Djibouti nécessitent certainement une aide immédiate pour sortir de la situation actuelle. Cependant, cette solution n’est pas suffisante voire durable, surtout à long terme pour la reprise économique et l’amélioration

La nécessité d'élaborer un système de filets sociaux intégré, permanent et efficace, s'avère donc nécessaire pour satisfaire les besoins des ménages et des populations chroniquement pauvres et exposés en permanence à ces chocs et crises aigues. En d’autres termes, il est donc primordial de planifier les réponses aux crises, en prévoyant notamment la mise en place de dispositifs et des mécanismes adéquats pour renforcer la résistance à long terme aux chocs, en particulier les sécheresses, la précarité économique et le chômage des populations pauvres, les conjonctures économiques défavorables, etc. L’objectif de ce projet est de renforcer la résilience face aux chocs à travers une meilleure organisation et mise en œuvre de la politique de protection sociale

| Noms | Signatures | Date |
| --- | --- | --- |
| SE Mme Zahra Youssouf Kayad Secrétaire d’Etat Chargé de la Solidarité Nationale |  |  |
| Mme Valerie Cliff Représentant Résident PNUD |  |  |

# Analyse de la situation

La République de Djibouti, comme les autres pays de la Corne de l’Afrique, fait face, depuis ces dernières années à une conjoncture économique et sociale instable, exacerbée par des sécheresses récurrentes et persistantes, qui ont particulièrement frappé près de 120.000 personnes, soit un peu plus de 13% de la population totale du pays -, dont la moitié en milieu rural, touchant les éleveurs, les nomades et les membres des communautés pastorales. Une situation humanitaire d’urgence s’est donc graduellement installée dans le pays avec l’arrivé des déplacés de la crise aux abords des villes.

Ces crises sont intervenues dans un contexte de sous-emploi chronique du plus grand nombre de la population en âge d’activité, malgré la croissance relativement soutenue qui a caractérisé l’économie de Djibouti (supérieure à 4% par an ces dernières années), tandis que le prix des denrées alimentaires de base connaissait une forte augmentation.

Une enquête EDAM-IS a été réalisée en 2012. Les résultats de l’EDAM3-IS révèlent que l’incidence de la pauvreté au niveau national a atteint, en 2012, des niveaux considérables. L’incidence de la pauvreté extrême est estimée à 41,9 % en 2012 et celle de la pauvreté relative s’établit à 79,4% pour la même année. L’analyse comparative des indices de pauvreté issus des deux enquêtes, c’est-à-dire l’EDAM2-IS et l’EDAM3-IS, montre que l’incidence de la pauvreté, au niveau national, n’a pas connu d’évolution significative, en valeurs relatives par rapport à 2002. Cependant, les résultats de l’EDAM3-IS font ressortir que la pauvreté a gagné du terrain en valeurs absolues : le nombre de pauvres a connu une progression vertigineuse passant respectivement de 109.184 personnes à 179.386 personnes (soit +64,3%), pour les pauvres extrêmes, et de 192 320 personnes à 340.166 personnes (soit +76,9%), pour les pauvres relatifs, entre 2002 et 2012.

L’ampleur de la pauvreté observée en 2012 confirme ainsi le caractère structurel et massif de la pauvreté en République de Djibouti. Les résultats de l’enquête montrent également que la pauvreté est généralisée, qu’elle touche toutes les zones géographiques et toutes les catégories sociales.

Les constats dénotent ainsi la forte vulnérabilité des populations Djiboutiennes en général, et particulièrement les communautés rurales aux chocs.  Ces chocs ont érodé les modes de vie pastorales et leurs moyens de subsistance. Ils ont créé des déficits alimentaires et des déficits de protection de leurs modes de vie et épuisé leurs stratégies traditionnelles d’adaptation et de survie.

Ces chocs successifs ont obligé les autorités à parer à des situations d’urgence au plan de la sécurité alimentaire, avec l’aide de la communauté internationale. Des réponses ponctuelles aux situations de crise ont ainsi été mises en œuvre par différentes institutions et organismes gouvernementaux et non gouvernementaux intervenant dans les secteurs sociaux, Ces actions ont permis de faire face à l‘urgence alimentaire des populations les plus vulnérables, dans les zones rurales

Toutefois, le caractère récurrent de ces crises a obligé à effectuer une réévaluation de l’ensemble du système de protection sociale à Djibouti au-delà des réponses ponctuelles aux situations d’urgence et du système classique de sécurité sociale de type contributif.

L’état s’est doté d’une stratégie nationale de filets sociaux de sécurité portant sur les axes prioritaires correspondants sont les suivants :

- Protection maternelle et infantile, de nutrition, dans les secteurs de la santé et de la promotion de la femme, notamment ;

- Développement des cantines scolaires et de la scolarisation en particulier des filles dans le domaine de l’éducation ;

- Promotion et du dé développement de la petite production vivrière par la mise en place de petits ouvrages de captage, conservation et irrigation au niveau de l’agriculture

- Développement des travaux urbains à HIMO dans le domaine de la construction et de l’entretien des infrastructures communautaires en milieu urbain et rural ; etc

- Mesures au niveau des filières et les taxes d’importation permettant de faire baisser les prix des denrées alimentaires de base pour ce qui est des finances publiques et du commerce.

- Les interventions des associations communautaires

# Plan de travail annuel

Année :  2016

| PRODUITS ESCOMPTÉS Référence initiale, indicateurs associés et cibles annuelles | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Résultats des activités de liste et des actions associées | CALENDRIER | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |  | Source des fonds | Description du budget | Montant $ |
| Produit 1 Renforcer la coordination et la mise en œuvre des programmes et projets pour assurer une meilleure complémentarité/cohérence des actions dans le domaine de la protection sociale Référence initiale : Absence d'une action concertée en matière de Indicateurs : Meilleure processus de gestion du processus de la protection sociale Cibles : Stratégie Nationale protection sociale, élaborée et validée | Diagnostique du secteur de la protection sociale et atelier de validation du diagnostique |  |  |  |  | SESN | PNUD | Consultants | 15.000 |
|  | Assistance technique pour la mise en œuvre du registre social |  |  |  |  | SESN | PNUD | Ateliers | 20.000 |
|  | Elaboration du Manuel des Opérations du registre sociale |  |  |  |  | SESN | PNUD | Consultants | 10.000 |
|  | Renforcement du Secrétariat Technique permanent pour la coordination de groupe de partenaires de la protection sociale |  |  |  |  | SESN | PNUD | Ateliers Voyage d’étude Equipment | 10.000 15.000 10.000 |
|  | Appui au programme |  |  |  |  | PNUD | PNUD | DPC | 20.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 100. 000 |

# ARRANGEMENTS DE GESTION

L’Exécutif. Cette fonction qui est en fait la direction du projet est exercée par le Secrétariat d'Etat

Nationale.

Principaux fournisseurs. Cette fonction sera assumée par le PNUD.

Principaux bénéficiaires. Cette fonction sera assumée par les bénéficiaires notamment par les représentants des Ministères techniques, la Primature, la société civile, le secteur privé et les administrations régionales.

En outre deux éléments importants, le suivi et la gestion sont assumées par les fonctions suivantes.

Garantie du projet. La fonction de Garantie est la responsabilité de chaque membre du comité de pilotage. Cette fonction soutient le Comité de Pilotage du projet et exécute des fonctions objectives et indépendantes de contrôle et de suivi. Pendant le processus de gestion d’un projet, cette fonction assure la gestion et l’achèvement des étapes importantes. Le PNUD nomme une personne pour effectuer ce suivi obligatoire.

Directeur du projet. Cette fonction sera assumée par un responsable de la gestion journalière du projet et des décisions pour le projet. Sa principale fonction est d’assurer que les résultats spécifiés dans le document du projet sont atteints selon les standards et les qualités exigés et dans les délais et couts fixés au départ. Il sera nommé par le partenaire d’exécution.

Conformément aux directives régissant la modalité d’exécution nationale, le projet fera l’objet d’un audit final qui couvrira tous les aspects liés à la gestion, la mise en œuvre et au suivi du projet. L’audit portera entre autres sur la revue des plans de travail, des rapports d’état d’avancement, les recrutements et les achats et la gestion des équipements, les déboursements. Les Termes de référence spécifiques seront développés en temps opportun.

Le coût des services d’appui, calculé sur la base du tarif universel du PNUD pour le recouvrement des coûts sera imputé sur les lignes budgétaires concernées. En relation avec le projet, les coûts effectifs de communications, de bureautique et des missions de suivi du PNUD seront imputés directement par le PNUD sur les lignes budgétaires prévues à cet effet.

Le produit attendu par ce projet est :

Produit :

Renforcer la coordination et la mise en œuvre des programmes et projets pour assurer une meilleure complémentarité/cohérence des actions dans le domaine de la protection sociale.

Il s’agira surtout (i) harmoniser les aides et assurer un ciblage fin des bénéficiaires ; (ii) renforcer la coordination des programmes et projets pour assurer une meilleure complémentarité/cohérence des actions dans ce domaine ; (iii) assurer un suivi – évaluation des programmes et projets de filets sociaux ; (iv) mettre en œuvre une stratégie de sortie de l’assistanat.

Apports du Gouvernement

Le gouvernement mobilisera le personnel et les moyens nécessaires à la réussite des objectifs du projet :

- Il désignera, le Directeur du projet comme responsable du projet ayant l’autorité nécessaire pour impulser, coordonner, mettre en œuvre et suivre les activités du et pour prendre et faire prendre à temps les décisions requises pour le bon déroulement du projet.

- Il fournira, pour toute la durée du projet, des cadres fonctionnaires et le personnel technique d'appui de contrepartie.

- Il fournira également des locaux adéquats et équipés (mobilier et climatisation) seront nécessaires pour assurer les meilleures conditions de travail aux experts et staff qui seront recrutés sur le projet.

Apports du PNUD

L’assistance du PNUD d’un montant 100. 000 $ et du projet aux autorités nationales comprendra :

(i) des appuis-conseil des consultants nationaux et/ou internationaux pour formuler la stratégie

(ii) l’organisation d’ateliers et des séminaires à Djibouti et dans les régions

(ii) l'achat des équipements et divers matériels pour un renforcement institutionnel

# Cadre de suivi travail et de l’Évaluation

En accord avec les politiques et les procédures de programmation décrites dans le Manuel d’utilisateur du PNUD, la surveillance du projet sera mise en œuvre selon les étapes suivantes :

Au sein du cycle annuel

- Une évaluation trimestrielle de la qualité permettra d’enregistrer les avancées en matière de réalisation des résultats clés, sur la base des critères de qualité et des méthodes répertoriés dans le tableau Gestion de la qualité ci-dessous.

- Un journal des questions sera activé dans le système Atlas et tenu à jour par le Gestionnaire du projet pour faciliter le suivi et la résolution de problèmes potentiels ou de requêtes de modification.

- Selon l’analyse des risques initiaux soumis (voir annexe 1), un journal des risques devra être activé sous Atlas et régulièrement mis à jour par l’examen de l’environnement externe susceptible d’affecter la mise en œuvre du projet.

- Sur la base des informations ci-dessus enregistrées dans le système Atlas, un Rapport sur l'état d'avancement des projets sera soumis par le Gestionnaire de projet au Comité de projet via la Garantie de qualité de projet, à l’aide d’un format de rapport standard.

- Un journal des leçons apprises du projet sera activé et régulièrement mis à jour pour assurer l’apprentissage et l’adaptation au sein de l’organisation, et pour faciliter la préparation d’un Rapport sur les leçons apprises en fin de projet.

- Un Plan de planification de la surveillance devra être activé sous Atlas et tenu à jour afin d’assurer le suivi des actions/événements de gestion clé.

Annuellement

- Rapport trimestriel. Un rapport trimestriel sera élaboré par la direction du projet

- Rapport d’examen annuel. Un Rapport d’examen annuel doit être préparé par le Gestionnaire de projet et soumis à la connaissance du Comité de projet et du Comité d’action. Le rapport d’examen annuel prendra, au minimum, la forme d’un QPR standard sous Atlas couvrant l’année entière avec des informations mises à jour pour chacun des éléments de l’Examen de la performance trimestrielle (QPR) ainsi qu’un résumé des résultats réalisés par rapport aux cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits.

- Examen annuel de projet. Sur la base du rapport ci-dessus, un examen annuel du projet sera effectué durant le quatrième trimestre de l’année au plus tard, pour évaluer la performance du projet en cours ainsi que le Plan de travail annuel (PTA) pour l'année suivante. Durant la dernière année, cet examen consistera en une évaluation finale. L’examen est mené par le Comité de projet et peut impliquer d’autres parties prenantes, selon les besoins. Il devra porter sur la mesure des progrès effectués dans la réalisation des produits escomptés, et veiller à ce que ces avancées restent alignées sur les résultats appropriés.

Gestion de la qualité pour les résultats des activités du projet

| PRODUIT 1 : Renforcer la coordination et la mise en œuvre des programmes et projets pour assurer une meilleure complémentarité/cohérence des actions dans le domaine de la protection sociale |
| --- |
| Résultat de l’activité 1 | Diagnostique du secteur de la protection sociale et atelier de validation du diagnostique Assistance technique pour la mise en œuvre du registre social Elaboration du Manuel des Opérations du registre sociale Renforcement du Secrétariat Technique permanent pour la coordination de groupe de partenaires de la protection sociale | Date de début : début du 2ème trimestre 2012 Date de fin : fin du 4eme trimestre |
| Objectif | Le renforcement du degré de résilience des populations |
| Description | Expertise avis, conseils pour mener les études et appui institutionnel |
| Critères de qualité Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? | Méthode qualitative Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ? | Date de l’évaluation À quelle date l’évaluation sera-t-elle menée ? |
| Evaluation de l’atelier de validation | Évaluation par un groupe de réflexion | 4ème trimestre |

# Contexte juridique

Ce document ainsi que le Plan d'action pour la mise en œuvre du programme de pays (CPAP), signé par le gouvernement et le PNUD et incorporé à titre de référence, constituent le descriptif de projet mentionné dans l’Accord de base type en matière d'assistance (SBAA) [ou tout autre accord approprié applicable]. L’ensemble des dispositions relatives au CPAP s’appliquent à ce document.

Conformément à l’Article II de l’Accord de base type en matière d'assistance, la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire d’exécution, de son personnel et de ses propriétés ainsi que des propriétés du PNUD confiés à la garde du partenaire d’exécution incombe à ce dernier.

Le partenaire d’exécution devra :

- Mettre en place et gérer un plan de sécurité approprié prenant en compte la situation, au niveau de la sécurité, du pays dans lequel le projet est mené ;

- Prendre en charge tous les risques et les engagements liés à la sécurité du partenaire d’exécution, ainsi que la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan a été effectivement mis en œuvre et de suggérer, si nécessaire, des modifications au plan établi. La non-conformité aux exigences de mise en œuvre et de gestion d’un plan de sécurité approprié tel que requis aux termes des présentes constitue une rupture au présent accord.

Le partenaire d’exécution convient d’entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir qu’aucun fonds reçu du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilisé pour fournir un appui à des individus ou des entités associées au terrorisme, et que les bénéficiaires de fonds alloués par le PNUD au terme des présentes ne figurent pas dans la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Cette liste est consultable sur le site Web à l'adresse suivante : http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Cette disposition doit être incluse dans tous les sous-contrats ou sous-conventions entrant dans le cadre du présent descriptif de projet.

# Annexes

Annexe A :	Analyse des risques

Annexe A :	Analyse des risques

| Titre du projet : Renforcement de la résilience face aux chocs et aux crises | ID d’attribution : | Date : Mars 2012 |
| --- | --- | --- |
| N° | Description | Date identifiée | Type | Impact et probabilités | Contre-mesures / réponse au niveau de la gestion | Propriétaire | Soumis, mis à jour par | Dernière mise en jour | Statut |
| 1 | Manque de réactivité sur la proposition de la politique de résilience face aux chocs | Mars 2015 | Organisationnel Politique Stratégique | La survenue d’un tel risque compromettrait toute la stratégie des filets sociaux P=2 I=4 | Interaction avec le gouvernement initiée pour mettre en place système de suivi et évaluation | SESN | SESN | Mars 2015 |  |
| 2 | Retards et difficultés dans l’identification des consultants | Mars 2015 | Opérationnel | Réduction de la portée du projet et retard dans sa mise en œuvre P=2 I=3 | Termes de référence de formation devront être élaborés dans les meilleurs délais | SESN | SESN | Mars 2015 |  |

# Text boxes

Période du programme : 9 mois

Principaux objectifs de résultats (Plan stratégique) :			 Lutte contre la Pauvreté

N° Award : 00095741

N° Projet : 00099787

Date de début :	      	______________

Date de fin :		______________

Date de la réunion PAC :

Dispositions en matière de gestion : NIM

Budget AWP  		         100.0000 USD

Total des ressources requises

Total des ressources attribuées :

- Régulier			_________

- Autre :

  - PNUD	            100.000 USD

  - Donateur		_________

  - Donateur		_________

  - Gouvernement	_________

Budget non financé :		_________

Contributions en nature

Gestionnaire du projet

Directeur National

Comité de projet

Principal bénéficiaire

Gouvernement de Djibouti

SESN

DPSESN

Garantie de qualité de projet

PNUD

Support au projet

Direction

Structure organisationnelle du projet

ÉQUIPE A

Etudes et diagnostique

ÉQUIPE B

Plan d'Action