## Project 1
Plan d'action PDNA
Réalisation PDNA Djibouti
% Réalisation | Activités/ Action | Date | Commentaires
100% | Pré-déclenchement et déclenchement
100% | Communication immédiate des bureaux de pays des partenaires du Pays et de l’ONU avec les sièges respectifs et communication au sujet de l’appui à apporter à la conduit d’exercice de PDNA ; | août-septembre 2018
100% | Demande du gouvernement pour entreprendre un PDNA ; décision des partenaires et de l’ONU et dans le pays et au niveau des sièges de déclencher un PDNA ;
100% | Détermination des objectifs, du champ couvert et des ressources pour procéder à un PDNA ;
100% | Détermination du contexte institutionnel du niveau national au niveau local, notamment les ministères et les services gouvernementaux, les administrations locales, les institutions communautaires, les ONG et la société civile ;
100% | Determination de l’appui qui sera apporté par le gouvernement à la mission d’évaluation (l’appui est déterminé en règle générale pendant une mission de planification préalable à l’évaluation effectuée par le personnel des institutions tripartites ou avec les représentants locaux des institutions tripartites) ;
100% | Le déploiement de la mission de planification ; | 26-10/10/2018
100% | La mise sur pied des comites technique et de prise de décisions | 2018-09-29 | Le comité technique est composé des représentants des institutions gouvernementales, des agences des Nations Unies et autres partenaires. Dans le contexte djiboutien, le comité technique de suivi-évaluation regroupant tous les ministères était déjà en place et opérationnel. Ce comité servira donc à communiquer les prises de décisions.
100% | La mise en place des dispositifs de coordination au niveau de New-York | 2018-09-01 | Deux staffs UN mobilisés à New York pour appui et conseil.
100% | L’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources pour le PDNA. | 10-15/10/2018
0% | Préparation du PDNA
50% | Calendrier pour le PDNA : établir le programme de travail et le calendrier pour l’évaluation, notamment la composition des groupes sectoriels. |  | Un draft avait été préparé et attend la validation du gouvernement et les autres membres du comité technique.
0% | Réunion du Comité : Constitution des équipes sectorielles | 2018-11-05
0% | Etude documentaire : dans le cadre des groupes sectoriels et thématiques qui ont été constitués; - Collecte d'informations quantitatives secondaires sur les dommages et les pertes occasionnés par la catastrophe et données de référence sur la situation préalable à la catastrophe. | 2018-11-05
0% | Recrutement et constitution des équipes de collecte des données | 2018-11-06
0% | Formation des équipes de collecte des données et test du questionnaire | 07-12/11/2018
0% | Mise à jour et validation du questionnaire | 13-14/11/2018
0% | Enquête de terrain, épuration et début d'analyse: Visites de terrain : collecte de données et validation des données provenant des zones sinistrées, notamment les enquêtes et d’autres méthodes de collecte de données en menant des entretiens. Les visites de terrain doivent être coordonnées avec les autorités nationales et locales. Le choix des lieux se fera sur la base des données préliminaires recueillies sur les zones ou les secteurs les plus sinistrés ou les plus touchés ; | 15-29/11/2018
0% | Consolidaion et analyse
0% | Analyse des données au niveau du secteur : la consolidation, le traitement et l’analyse des données recueillies sur les dommages et les pertes par chaque équipe sectorielle ; | 03-10/12/2018
0% | Une fois que les dommages et les pertes ont été compilés, recenser les besoins et les priorités de relèvement pour chaque secteur et élaborer un rapport de synthèse par secteur ;
0% | Analyse des données intersectorielles : vérifier les faits constatés. Procéder nalyse multisectorielle afin d’avoir une compréhension commune de la catastrophe ; recenser les priorités communes dans les différents secteurs et zones géographiques, les groupes vulnérables, les questions transversales, et établir une base commune pour la planification du relèvement ;
0%
0% | Analyse de l’impact au niveau macroéconomique (projection de l’impact sur l’économie et le développement humain).
0% | Consultation et validation: processus consultatif de mobilisation des parties prenantes en vue de définir les besoins prioritaires et les stratégies de relèvement ; | 2018-12-05
0% | Formuler la strategie de relevement
0% | Atelier avec tous les membres de l’équipe chargée du PDNA pour partager les résultats et les besoins de relèvement dans tous les secteurs et les résultats des consultations avec les parties prenantes locales ; | 17-20/12/2018
0% | Élaboration de la la stratégie de relèvement (vision, principes directeurs, besoins et priorités pour le relèvement et la reconstruction, modalités de la mise en œuvre) ;
0% | Production d’un projet de rapport d’évaluation, assorti de la stratégie de relèvement ;
0% | Processus de prise en compte des commentaires et validation ;
0% | Rédaction du rapport final ; |  | Réunion quadripartite du gouvernement, Banque Mondiale, UE et Nations Unies pour la consolidation du rapport d'évaluation. Ce comité ayant un rôle politique, se réunira pour statuer de la suite du processus, notamment l'utilisation des rapports RDNA mais aussi de la définition des priorités de relèvement.
0% | Préparation du résumé et de la présentation Power Point.
0% | Mise en place des mecanismes de mise en oeuvre et mobilisation des resources
0% | Appuyer la mobilisation de ressources, s’il y a lieu, en complément des ressources provenant du budget national ; | 26-27/12/2018
0% | Organiser une conférence des donateurs / d’annonces de dons pour présenter le PDNA et la stratégie de relèvement ; | 2019-01-09
0% | Recommander un mécanisme interinstitutionnel pour la mise en œuvre et la coordination du relèvement, en respectant et renforçant l’organisation institutionnelle nationale/locale. | 2019-01-10

## Project 2
Plan d'action PDNA
To be completed by: |  | Name
Deadline: |  | Date
Project 2
% done | Phase | Due By | Notes
0% | Planning
0% | Preparation
0% | Task a
0% | Task b
0% | Task c
0% | Task d
0% | Paperwork
0% | Hand-off
0% | Follow-up

## Project 3
Plan d'action PDNA
To be completed by: |  | Name
Deadline: |  | Date
Project 3
% done | Phase | Due By | Notes
0% | Planning
0% | Preparation
0% | Task a
0% | Task b
0% | Task c
0% | Task d
0% | Paperwork
0% | Hand-off
0% | Follow-up