**Titre : RAPPORT D’ACTIVITE 2013**

**Rapporteur** : Mme Ayane Ahmed Houssein

**Poste** : Directrice Nationale du Projet Appui à la Justice

**Date** : 28/12/2013

**Projet** : Appui à la Justice

**Partenaires d’exécution** :

**Période couverte** : 2013

1. **PRODUITS ATTENDUS**

Finaliser le Code civil et la procédure civile par la livraison des deux derniers chapitres :

* Livre III : Les Sûretés
* Livre IV : Les Obligations

Appui à la soumission de rapports périodiques aux organes des traités dans le cadre de l’EPU, des deux Pactes des droits ainsi que la Charte Africaine des droits de l’homme

et des peuples.

L’accès des populations locales à la justice par les audiences foraines.

Appui institutionnel au Ministère de la Justice

**2 ACTIVITES PLANIFIEES**

Achever les travaux du Code civil et la procédure civile des deux derniers chapitres en recrutant des consultants internationaux ou nationaux.

Atelier de validation du Livres III et du Livre IV du Code Civil

Production et soumission des rapports périodiques

Ateliers et Formations

Organisations des Audiences foraines dans les régions de l’Intérieur

Appui institutionnel au Ministère de la Justice

1. **PROGRES ACCOMPLIS VERS L’ATTEINTE DES PRODUITS**

* Deux consultants nationaux ont été recrutés pour finaliser les deux derniers chapitres du code civil et la procédure civile. Ils sont encours de rédaction.
* Soumission par la République de Djibouti des deux rapports périodiques aux organes des traités respectifs.
* Présentation des rapports sur la mise en œuvre du Pacte sur les droits civils et politiques au comité du même nom en octobre 2013 à Genève.
* Présentation du rapport initial et périodique sur la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels en novembre 2013.
* Participation de la République de Djibouti au second cycle de l’EPU devant le Conseil des droits de l’homme en avril 2013.
* **Concernant la tenue des audiences foraines** :

Depuis avril 2011, un programme de rapprochement de la justice des justiciable a été mis en place par notre département. Celui-ci a été rendu possible grâce à l’appui incontournable du **PNUD**. Sans oublier que c’est l’un des objectifs primordiaux que le Ministre de la Justice avait initié à atteindre en attendant la construction de Pôle de Justice.

Cette initiative, en sus d’être appréciée des populations locales connait un franc succès et une nette augmentation des affaires portées devant ces juridictions durant ces trois dernières années. (Voir statistique à la page n° 5).

**4. DIFFICULTES RENCONTRES**

* Pour la production et la confection des livres III et IV du code civil deux consultants nationaux juristes ont été recrutés. Ces consultants nationaux n’ont guerre pu finaliser ces travaux.

* D’où nous prévoyant de poursuivre ces travaux pour qu’ils puissent achever les tâches qui leurs ont été confié. Et conformément au programme de travail établi, les livres III et IV devront être validé au plus tard au deuxième trimestre de l’année 2014.

**5. BUDGET**

**a) Contribution du gouvernement**

**b) Contribution du PNUD 100.000 $**

**6. LECONS APPRISES**

* Concernant les travaux de la rédaction du Code civil et la procédure civile des deux derniers chapitres :

Ces travaux n’ont pas pu aboutir en raison notamment de son volume et de son complexité d’où la nécessité de réfléchir au recrutement d’un expert international.

**7. RECAPITULATIF DES ACTIVITES REALISEES : Etat d’exécution du programme – Insuffisances et problèmes**

**Tableau : Etat d’exécution du programme 2013**

| **Activités planifiées** | **Taches effectuées** | **Période** | **Produit et résultats atteints** | ***Produit et résultats qui restent non atteints*** | **Niveau d’exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volet s** | | | | | |
| **Codification et harmonisation**  **des textes**  **Livre III** :  **Les Obligations**  **Livre IV :**  **les Sûretés**  Reproduction et mise à jour du Code de Procédure Pénale | 1. Collectes des données existantes en la matière 2. Recrutement de consultants locaux juristes pour assister notre département dans le travail de codification en matière de code civil |  | En cours de rédaction |  | 90%  50 % |
| **Appui à la soumission des rapports** périodiques aux organes des traités dans le cadre de l’EPU, des 2 Pactes ainsi que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples | 1. Facilitation de la participation de Djibouti pour la présentation des différents rapports dans le domaine de la justice et des droits de l’homme 2. Ateliers et formations |  | 1. Produit réalisé 2. Produit réalisé |  | 100%  100% |
| **Audiences foraines** | 1. La mise en œuvre de l’accès des populations locales à la justice par les audiences foraines |  | 1. Produit réalisé |  | 100% |
| **Appui institutionnel** | 1. Acquisition de Matériel informatique. |  | 1. Produit réalisé |  | 100% |

**8. PROPOSITION DE PROGRAMME POUR 2014 :**

**Dans le cadre de la bonne gouvernance juridique et judiciaire**

| **Activités planifiées** | **Produit et résultats atteints** |
| --- | --- |
| **Codification et harmonisation**  **des textes**   1. **000 US $** | * Finaliser les 2 derniers chapitres du Code civile et la procédure civile par la livraison : * Livre III: Les Sûretés   Code Civil   * Livre IV : Les Obligations   Code civil |
| **Renforcement des capacités**  **30 000 US $** | * Production de rapports initiaux et périodiques aux organes des traités. * Ateliers & Formation. |
| **Audiences foraines**  **35 000US $** | * Il faut maintenir et pérenniser les activités des audiences foraines dans les régions de l’intérieur en attendant la construction de pôle de justice dans ces régions.   Ce système est fructueux pour les populations qui habitent dans ces régions. (Rapprochement de la Justice des justiciables). |
| **Appui à la vulgarisation des textes juridiques**    **10 000 US $** | * Il s’agit de vulgariser les textes sur l’aide judiciaire et autres textes sur la procédure devant les juridictions.   Pour que les justiciables puissent connaître leurs droits. |

|  |
| --- |
| **Statistiques des audiences foraines dans les chefs lieux** |
| **des régions de l'intérieur d’avril 2011, 2012 & 2013** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Nombre d’affaires** | | |
| **Région** | **Avril à décembre 2011** | **2012** | **2013** |
| **Ali-Sabieh** | 65 | 85 | 101 |
| **Tadjourah** | 70 | 88 | 110 |
| **Dikhil** | 44 | 76 | 95 |
| **Obock** | 58 | 67 | 98 |
| **Ali-Addé** | 51 | 113 | 282 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |