REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

______________

Programme de lutte contre les IST/VIH/SIDA

______________

Djibouti, Mars 2015

2015 – 2017

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	6

2.	SITUATION EPIDEMILOGIQUE DU VIH/SIDA	11

2.1.	Situation de l’épidémie du VIH sida et populations vulnérables	11

2.2.	Les populations vulnérables	13

3.	RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES NATIONALES POUR LA RIPOSTE AU VIH/SIDA de 2012 à 2016 à Djibouti 	14

4.	GENARALITES ET CONCEPTS DE SUIVI ET EVALUATION 	15

4.1.	Définition des termes « suivi » et « évaluation »	15

4.2.	Typologie des indicateurs	16

4.3.	Indicateurs programme	18

4.4.	Flux de données de suivi (monitoring)	27

4.5.	Méthodes de mesure  des indicateurs	27

5.	DESCRIPTION DU SYSTEME NATIONAL DE SUIVI ET EVALUATION 	27

5.1.	Cadre institutionnel du système de suivi et évaluation du VIH	27

5.2.	Organisation du système de suivi & évaluation du PLS-S	28

5.3.	Circuit d’acheminement des données / Rapport du PLS-S	29

5.4.	Suivi régulier du programme PLS-S	31

5.4.1.	Les données de routine	32

5.4.2.	Les données de la gestion financière	33

5.4.3.	Outils collectes de données	33

5.5.	Surveillance et Enquêtes	35

5.5.1.	Surveillance du VIH	35

5.5.2.	Surveillance de l’infection au VIH chez les femmes enceintes	35

5.5.1.	Surveillance de l’infection au VIH chez les patients IST	36

5.5.3.	Surveillance de l’infection au VIH chez les patients tuberculeux	36

5.5.4.	Surveillance de l’infection au VIH chez les donneurs de sang	37

5.5.5.	Surveillance de l’infection à VIH chez les professionnelles du sexe	37

5.5.6.	Surveillance des IST	37

5.5.6.1.	La Notification des cas d’IST	37

5.5.6.2.	Estimation et suivi de la prévalence des IST	38

5.5.6.3.	Suivi de la résistance aux antimicrobiens	38

5.5.7.	Suivi et surveillance de la résistance aux ARV	38

5.5.7.1.	Suivi des indicateurs d’alerte rapide à la résistance aux ARV	39

5.5.7.2.	La surveillance de l’apparition des résistances aux personnes nouvellement dépistées	39

5.5.7.3.	Le suivi sentinelle par cohorte de la résistance chez les patients sous ARV	39

6.	Enquête et Evaluation	39

6.1.	Supervision et vérification des données	41

6.1.1	La supervision	41

6.1.2	Contrôle de qualité	42

6.1.3	La gestion et l’informatisation des données	43

6.1.4	Diffusion de l’information	44

Rapports trimestriels	44

Rapports annuels	45

6.2.	Plan de travail 2015-2017	46

7.	CONCLUSION	55

Annexe 1 : Les principales mesures de renforcement du MESST du programme VIH / SIDA	56

Annexe 2 : Le rapport mensuel d’activités de lutte contre le VIH	59

Annexe 3 : Registre des activités du Conseil et dépistage du VIH	65

Annexe 4 : Registre du Suivi Psychosocial	66

Annexe 5 : Registre de prise en charge	67

Annexe 6 : Fiche de commande des médicaments ARV	69

Annexe 7 : Fiche de distribution ARV	72

Annexe 8 : Rapport trimestriel des activités du PLS-S	73

Liste des abréviations utilisées

| AFD ARV | Agence Française de Développement Antirétroviraux |
| --- | --- |
| CCD | Chambre de Commerce de Djibouti |
| CCMI | Comité de Coordination Multisectoriel Inter partenaire |
| CPN | Consultation Prénatale |
| CRIPEN DPMS DSME | Centre de Recherche pour l’Education Nationale Direction de la Planification du Ministère de la Santé Direction de la Santé Mère Enfant |
| DSRP | Document Stratégique de la Réduction de la Pauvreté |
| EDAM-IS2 | Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages – Indicateurs Sociaux 2002 |
| EDIM | Enquête Djiboutienne des Indicateurs Multiples |
| FHI | Family Health International |
| FMI | Fond Monétaire International |
| GFATM | Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria |
| GTT GTT | Global Task Team Groupe de travail technique |
| HCR | Haut-Commissariat pour les Réfugiés |
| IST | Infections Sexuellement Transmissibles |
| LFA | Local Fund Agent |
| MAP | Multi-Country AIDS Program |
| OMD | Objectifs Du Millénaire pour le Développement |
| OEV | Orphelins et Enfants Vulnérables |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG ONUSIDA | Organisation Non Gouvernementale Organisation des nations unis pour la lutte contre le SIDA |
| OPS | Organisme de Protection Sociale |
| PAM | Programme Alimentaire Mondiale |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| RP | Récipiendaire Principal |
| PTPE | Prévention de la Transmission des parents aux enfants du VIH |
| PV PVVIH | Procès-Verbal Personne vivant avec le VIH |
| SIDA | Syndrome d’Immuno Déficience acquise |
| TB | Tuberculose |
| TRP | Technical Review Panel |
| UDAB UAF : | Union Djiboutienne des Associations de Balbala |
| UNFPA | United Nation Fund Population Activities |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
| VIH | Virus de l’Immunodéficience Humaine |
| PSN | Plan stratégique National |
| VDRL | Venereal Disease Research Laboratory |

# INTRODUCTION

La République de Djibouti, dotée d’une superficie de 23.200 km2, est située dans la Corne de l’Afrique et partage des frontières avec l’Érythrée au Nord, l’Éthiopie à l’Ouest et au Sud et avec la Somalie au Sud - Est. Elle possède une façade maritime longue de 372 km qui donne sur la Mer Rouge et le Golfe d’Aden et dispose d’un espace maritime d’environ 7 200 Km2.

Au plan socio-économique, Djibouti est un pays en développement avec un indice de développement humain de 0,467 le plaçant au 170ème rang sur 187 Pays (PNUD, 2014).

Selon le dernier profil de pauvreté de 2012, l’incidence de la pauvreté relative est passée de  74,0% en 2002 puis à 79,4% en 2012. La pauvreté extrême a fortement évolué  avec une incidence de 9,6% en 1996 à 42,2% à 41,9% en 2012, 23% en 2014. En 2011 l’Initiative Présidentielle, l’INDS a été adoptée  en vue de consolider la croissance, renforcer la compétitivité,  générer des emplois de valoriser le capital humain à travers un accès plus large à des services sociaux de qualité et à réduire la pauvreté extrême et les inégalités tout en atténuant les vulnérabilités sociales et environnementales et à concrétiser l’engagement de Djibouti en faveur d’une meilleure gouvernance publique.

Au terme de la mise en œuvre de l’Initiative National  de Développement Social 2008-2012, INDS, cadre national de lutte contre la pauvreté, des progrès significatifs sont constatés. Cependant, l’observation des conditions de vie dans les quartiers précaires de Djibouti ville et en milieu rural permet de constater que de larges franges de la population continuent à vivre dans des conditions difficiles de marginalisation et de pauvreté.

Cette pauvreté de masse est synonyme de précarité du cadre de vie et des difficultés d’accès aux services de base dans les zones rurales et dans les quartiers populaires de Djibouti ville. Elle a accéléré des inégalités se manifestant tant au niveau des dépenses, de l’espace  et que du genre et cela a des répercussions sur la mise en œuvre de la Réponse au VIH et SIDA.

Sur le plan sanitaire, Le PNDS 2013-2017 a parmi ses objectifs spécifiques la décentralisation du système de santé et l’institutionnalisation du partenariat public-privé-société civile et les organisations multisectorielles (p 42 : OS1.4 et OS1.5) qui représentent des atouts pour la mise en œuvre et le suivi des subventions finances par le FM. Dans son objectif spécifique OS 2-3 le PNDS entend « Assurer que les principaux problèmes de santé et leurs déterminants font l’objet de stratégies claires et que les prestations définies dans ces stratégies sont intégrées dans les « paquets » aux divers niveaux du système ». Il s’agit clairement du renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et en particulier les 3 maladies prioritaires (TB/VIH/Paludisme)  ainsi que du Renforcement de la santé de la Mère  de l’Enfant et du nouveau-né (p 48-49).

C’est donc dans le but de pouvoir rendre de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces plans que les acteurs dans la lutte contre le SIDA,  ont  mis en place, à travers un processus participatif, un plan national de suivi-évaluation des activités de lutte contre le SIDA, qui s’articule essentiellement sur :

    - La définition des indicateurs pertinents de suivi et évaluation des programmes d’action ou d’axes stratégiques des PSN.

    - L’actualisation du système de collecte en vue de rendre disponible ces indicateurs à une périodicité précise.

Ce plan permettra aux bailleurs de fonds et intervenants dans la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose de faire une meilleure planification et mise en œuvre des programmes à travers une prise de décisions basées sur les résultats. Il facilitera aussi le suivi des activités à travers un tableau de bord des réalisations par rapports aux objectifs fixés.

En novembre 2013, un atelier MESST a été réalisé en partenariat avec le Ministère de la Santé, les agents de santé et le personnel des programmes chargé de la collecte, du reportage, de la compilation et de l’analyse des données. Les participants ont autoévalué le Système National de Suivi Evaluation notamment celui du programme VIH. L’évaluation s’est basée les documents existants notamment le plan de S&E du PLSS aligné au PSN (2012-2016), les outils de collecte et de reportage des structures de santé, les rapports programmatiques et financiers  trimestriels , annuels et entretiens .

Les constatations suivantes ont été  émises :

| Les Points forts | Les principales faiblesses |
| --- | --- |
| Plan de Suivi et Evaluation | Plan de Suivi et Evaluation |
| Existence d’un Plan national de S&E du VIH non encore validé (2013-2017) lié au PSN (2012-2016); Buts et objectifs du programme bien définis avec des cibles précises ; Existence d’une politique et des stratégies de suivi et évaluation dans le PSN ; Existence de plan de travail annuel pour le suivi et évaluation au niveau des agences d’encadrement et au niveau des autres secteurs ; Faiblesse du budget prévu pour le SE dans le PSN (2,75%) | Absence d’indicateurs dans le plan de suivi et évaluation pour mesurer les objectifs du PSN 2012-2016 ; Absence de plan de travail annuel budgétisé de suivi et évaluation au niveau du programme ; Description incomplète dans le plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre des 12 composantes d’un plan fonctionnel de suivi et évaluation ; Faiblesse dans la diffusion et l’utilisation des données du suivi et de l’évaluation ; |
| La note d’évaluation est : lacunes mineures |
| Les Points forts | Les principales faiblesses |
| Capacités de la Cellule de coordination | Capacités de la Cellule de coordination |
| Existence d’une unité de suivi et évaluation au PLSS ; Désignation de points focaux chargés du suivi et de l’évaluation au niveau sectoriel ; Existence d’un groupe de travail technique sur le suivi et évaluation du VIH depuis septembre 2013 ; Existence de directives nationales pour assurer la qualité des dossiers médicaux individuels et la continuité des soins de santé liés aux domaines de programme suivants : CDV, PEC médicale, PEC psycho sociale, PEC des IST et IO, PTPE | Vacance du poste de chargé de suivi et évaluation à la cellule de coordination du programme ; Absence de description de poste à tous les niveaux ; Non implication des collectivités locales au niveau décentralisé dans la riposte au VIH ; Absence de point focal chargé du suivi et de l’évaluation au niveau du réseau des ONG et des formations sanitaires ; Insuffisance de ressources pour le bon fonctionnement du suivi et de l’évaluation ; Carence en personnel qualifié en suivi et évaluation au niveau du programme et des formations sanitaires (épidémiologistes, informaticiens, gestionnaires de données et gestionnaires de base de données) ; Besoin d’assistance technique pour mener les activités de suivi et évaluation au niveau du PLSS, du réseau des ONG et des autres secteurs ministériels ; Absence d’évaluation des compétences en suivi et évaluation à tous les niveaux ; Absence de plan de renforcement des capacités des ressources humaines ; Absence de motivation pour la performance (primes, plan de carrière etc..) qui pourraient retenir les agents à leur poste ; Insuffisance en supervision formative, en formation continue, en stages et en encadrement dans le domaine du suivi et de l’évaluation; Absence de guide méthodologique pour la supervision ; Absence de base de données nationale et décentralisée sur le VIH, sur les personnes formées, les formateurs et autres prestataires de services techniques capables de renforcer les capacités en suivi et évaluation des agents ; Absence de mise à jour de l’inventaire des parties prenantes pour le suivi et l’évaluation du VIH ; Insuffisance de partenaires ; Absence de mise à jour de l’inventaire de toutes les enquêtes et/ou surveillance du VIH réalisées au cours ces 12 derniers mois ; Absence de procédures pour la recherche et les évaluations à tous les niveaux ; Absence de revue annuelle conjointe de la réponse au VIH ; Faiblesse dans le partage et l’utilisation de l’information ; Absence de site web ou de centre d’information national de référence permettant aux parties prenantes ou au grand public d'accéder aux données / informations sur le VIH |
| La note d’évaluation est : lacunes majeures |
| Système de reporting de chaque domaine de programme | Système de reporting de chaque domaine de programme |
| Uniformisation des définitions opérationnelles des indicateurs pour le suivi de routine pour toutes les entités fournissant les mêmes services dans tous les domaines de programme ; Uniformisation des outils de collecte et des formats de rapports au niveau des structures ou entités fournissant les mêmes services (CDV, PTPE, PEC IST et IO, PEC médicale, PEC psycho sociale, distribution de préservatifs, organes communautaires) | Système de reporting des bénéficiaires des services Absence de directives nationales qui documentent les procédures concernant : l’enregistrement, la collecte, la compilation, le reporting des données de routine de suivi du programme issues du SIS ; et la gestion des données de routine des domaines de programmes (CDV, PEC médicale, PEC psycho sociale, , PEC des IST et IO, PTPE) ; Absence de directives nationales avec des instructions sur le maintien de la qualité des données du SIS et ainsi la qualité des données concernant les domaines de programmes suivants : CDV, PEC médicale, PEC psycho sociale, PEC des IST et IO, PTPE ; Absence de directives nationales pour appuyer le reporting des données des formations sanitaires du secteur privé concernant les domaines de programmes suivants : CDV, PEC médicale, PEC psycho sociale, PEC des IST et IO, PTPE Absence de vérification systématique de la qualité (complétude, exactitude, promptitude) des rapports avant transmission ; Absence de mécanismes et de procédures pour réconcilier les incohérences dans les rapports et faire le feed-back ; Existence parfois de ruptures de produits et d’équipements (médicaments, préservatifs, formulaires de rapports, registres,) Système de reporting des produits distribués Absence de directives nationales qui documentent les procédures concernant l’enregistrement, la collecte, la compilation, le reporting des données de routine de suivi du programme par la société civile et les systèmes à base communautaire concernant la distribution de préservatifs et les activités des organes communautaires ; Absence de directives nationales avec des instructions sur le maintien de la qualité des données (exemple : éviter le double comptage, assurer la fiabilité et la validité) par la société civile et les systèmes à base communautaire concernant la distribution de préservatifs et les activités des organes communautaires ; Absence de directives nationales et de système pour suivre et gérer l’approvisionnement en médicaments et réactifs pour les domaines de programmes suivants : CDV, PEC médicale, PEC psycho sociale, PEC des IST et IO, PTPE |
| La note d’évaluation est : lacunes majeures |

Par la suite, en Février 2014, une revue à mi –parcours  du PSN (2012-2016) a été réalisée, avec l’appui de l'ONUSIDA. Cette revue a permis de mettre en évidence les goulots d’étranglements majeurs, faire un bilan des résultats atteints et des capacités humaines et financières disponibles au niveau du programme. Par ailleurs, à partir de Août 2014, le CCMI a mené le dialogue pays dans le cadre de la soumission de la proposition de subvention combinée Tuberculose/VIH au Fonds Mondial, ce qui a permis au CCMI, au PLSS et  aux partenaires techniques et financiers d’évaluer les résultats accomplis, d’identifier les priorités et de décider des interventions prioritaires ainsi que des indicateurs et cibles y afférents.

C’est sur la base de ces trois documents, notamment le rapport MESST de Novembre 2013, la revue à mi – parcours du PSN 2012 – 2016 et le rapport du Dialogue Pays 2014, que le PSN 2012 – 2016 a été actualisé relativement à la période 2015-2017.

Le présent plan de Suivi Evaluation comprend l’actualisation du cadre de performance des  indicateurs du PLSS  aligné au PSN (2015-2017).

# SITUATION EPIDEMILOGIQUE DU VIH/SIDA

## Situation de l’épidémie du VIH sida et populations vulnérables

L’analyse de la situation épidémiologique réalisée sur la base de différentes analyses et études, couplées à la revue de la littérature, notamment pour ce qui est des données ayant trait aux tendances comportementales des populations, dans des pays de la région situés dans le même contexte socioculturel montre les résultats suivants :

- Djibouti connaît une épidémie généralisée dont la séroprévalence est estimée à un taux de 2,9% en 2002 avec  une tendance à la stabilisation de l’épidémie à VIH depuis 2003 dans une fourchette de prévalence située entre  2% et 3 %. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé entre 9.000 et 10.000 et le nombre de décès dus au sida est d’environ 1000 personnes en 2010.

- La Surveillance sentinelle montre une hétérogénéité dans la distribution de l’infection à VIH selon le sexe avec une féminisation de l’épidémie. Selon les données de l’enquête sentinelle (2013) chez les femmes enceinte, le taux de prévalence est de 1.6%. le rapport de l’enquête sentinelle a  bénéficié d’une validation du comité technique du PLSS. Toutefois il est à noter des  difficultés qu’il y a eu à renseigner les volets relatifs, aux IST et aux professionnels de sexe car les échantillons n’étaient pas atteints. De plus le protocole national de la surveillance sentinelle sera revu à la fin de l’année avec l’appui d’une assistance technique internationale financé par l’OMS. Les données issues de ce rapport ont alimenté l’élaboration du rapport Mondial de la riposte contre le VIH/SIDA (GARPR) L’épidémie du VIH est essentiellement concentrée dans la tranche d’âge de 20 à 34 ans aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Cette population représente 52% de la population âgée de 15 à 49 ans. Selon la même enquête le taux de prévalence reste élevé chez les tuberculeux (8%) et chez les travailleuses du sexe (13%). Cette dernière est issue d’une enquête IBBS de 2014.

- La surveillance comportementale auprès des jeunes (Enquête CAP 2010)  quant à elle a montré une nette diminution de l’utilisation du préservatif lors des premiers rapports sexuels (18% en 2010 dont 22% de garçons et 13% de filles contre 29% en 2005 dont 30% de garçons et 24% de filles). Le multi partenariat sexuel chez les jeunes est en nette régression par rapport à 2005. En ce qui concerne le dépistage du VIH, sur les 4020 jeunes qui ont été enquêtés, seuls 273 ont déjà bénéficié d’un test de dépistage du VIH (6.8%).

- Enfin, la surveillance comportementale auprès des Travailleuses du Sexe  montre que l’utilisation du préservatif, de manière consistante, par les travailleuses de sexe (TS) est de 54% en 2008 contre 71% en 2009 et 52,8% en 2010 (Enquête IGAD). D’après la même étude, il apparaît que 5,3% des TS sont des Usagers de Drogues Injectables (données militant en faveur de la réalisation d’une investigation pour apprécier l’ampleur de ce phénomène au niveau du pays).

- L’analyse des modes de transmission du VIH  pour les 15-49 ans selon les principaux modes de transmission du VIH donne les résultats ci-après :

L’étude sur les modes de transmission du VIH en 2010 a mis en exergue que malgré que l’épidémie à Djibouti soit qualifiée de généralisée, une prévention ciblée sur les groupes à haut risque comme les couples stables avec un statut sérologique discordants (39% des nouvelles infections proviennent des couples stables ), les travailleuses de sexe et leurs clients (22% des nouvelles infections), les personnes engagées dans le multi partenariat sexuel (22%), les hommes à haut risque d’infection ainsi que leurs partenaires (5%)  constituent des cibles prioritaires pour le nouveau PSN.

- Lors de la revue épidémiologique, afin de mieux comprendre les contextes de l’épidémie dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, la cartographie et l’estimation de la taille des populations à risque a été effectué à Djibouti pour la première fois. La dynamique de triangulation des données quantitatives avec la compréhension des contextes socio anthropologiques nous invitent à parler plutôt d’épidémie mixte à la fois rurale et urbaine où la dynamique de transmission est portée à la fois par les minorités sexuelles et par le multi partenariat dans la population générale. Des études plus approfondies restent nécessaires auprès des populations les plus à risque pour actualiser les tendances bio comportementales. Aussi le présent plan devra relancer la prévention de proximité avec les groupes prioritaires, le projet sœur-à-sœur constitue une ressource cruciale en raison de son accès facile tant aux makalifs qu’aux autres hommes ayant des comportements les plus à risque.

## Les populations vulnérables

- Les Travailleuses du sexe (TS) et leurs clients

Malgré son caractère illégal, le travail sexuel est toléré à Djibouti. Le nombre de travailleuses du sexe est estimé à un millier. La séroprévalence évaluée en 2007 parmi les travailleuses du sexe clientes du centre anti-IST sur un échantillon représentatif a montré un taux de 19,7%. Toutes les études menées ces vingt dernières années montrent des prévalences supérieures à 15%, suggérant qu’en dessous d’une épidémie généralisée, il existe une sous épidémie parmi les travailleuses du sexe.

- Les femmes

Les femmes représentent  55,1% des personnes vivant avec le VIH à Djibouti (Estimations ONUSIDA 2007).Les femmes sont rendues vulnérables au VIH en raison des caractéristiques biologiques qui les exposent à un plus grand risque de transmission du VIH. Par ailleurs, leur situation économique est généralement plus faible à Djibouti. Le contexte socioculturel local les place dans une position où elles ont un faible pouvoir de décision ou de négociation pour l’utilisation du préservatif au moment des rapports sexuels.

- Les jeunes

Les jeunes sont particulièrement vulnérables au VIH à Djibouti en raison de leur faible capacité à s’approprier les informations exactes sur le VIH/SIDA, l’âge précoce du premier rapport sexuel, le faibles niveau d’utilisation du préservatif, la tendance à avoir des partenaires sexuels multiples, l’incapacité à négocier des décisions sexuelles, l’expérimentation des drogues comme le khat. Les données de la surveillance sentinelle du VIH de 2007 ont montré une prévalence de 1,8% parmi les femmes enceintes de 15-24 ans.

- Les Orphelins et Enfants Vulnérables

La situation des enfants et adolescents rendus vulnérables par le VIH/SIDA est préoccupante. Leur nombre est estimé à 5161 (ONUSIDA, 2007).La situation de précarité dans laquelle ils se trouvent souvent les expose à divers risques tels que la drogue, la prostitution, la pédophilie qui sont tous des facteurs fortement liés au VIH.

- Les groupes mobiles

A Djibouti, le nombre de populations mobiles est estimé entre 380 000 à 520 000 personnes/an (Etude ONUSIDA, 2008). Les migrants, les nomades, les routiers, les réfugiés constituent en effet une population mobile particulièrement vulnérable au VIH. Bien que la séroprévalence spécifique à chaque sous-groupe ne soit pas connue, leur vulnérabilité est liée d’une part à la mobilité elle-même (traversée des régions ou des pays ayant des niveaux de prévalence du VIH différents) et par les facteurs socioculturels et économiques (statut matrimonial, instruction, absence du contrôle social, pauvreté etc.). Souvent jeunes, se déplaçant sans leurs conjoints, les populations mobiles se livrent plus facilement aux aventures et au travail du sexe.

- Les hommes en uniforme

Les hommes en uniformes constituent un groupe vulnérable de par leur mobilité et leur contact avec des groupes exposés (travailleuses du sexe, populations mobiles, détenus). La séroprévalence parmi les militaires a été évaluée à 1,18% en 2007.

- Les PVVIH

Le nombre de PVVIH à Djibouti est estimé à plus 15 000. Les PVVIH sont rendus vulnérables par  le poids de la maladie, les conditions socioéconomiques difficiles et la stigmatisation qui limite encore leur visibilité.

# RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES NATIONALES POUR LA RIPOSTE AU VIH/SIDA de 2015 à 2017 à Djibouti

Djibouti, avec une prévalence du VIH estime de 2,9 % dans la population générale, à une épidémie de type généralisé et le sida reste un problème majeur de santé publique et de développement dans le pays.

La revue a apprécié le niveau de la mise en œuvre du PSN 2012-2016, a examiné la gestion administrative et financière (la mobilisation et l’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles) en vue de souligner ses performances et ses insuffisances.

La vision du nouveau PSN 2015-2017 de Djibouti ambitionne d’œuvrer pour que l’’accès universel à la prévention, aux soins, aux traitements et au soutien devienne une réalité pour les populations de Djibouti, dans le respect des droits humains pour atteindre les OMD 4/5/6.Une synthèse des résultats est décrite ci-dessous par impact et par axe stratégique.

3.1	Axes, résultats, du PSN 2014 - 2017

Axe stratégique 1. Renforcement de la prévention de la transmission du VIH et des IST au sein des populations clés et de la population générale ;

Résultat d’impact : Réduction des nouvelles infections par le VIH de 50% d’ici 2017

Résultat d’effet 1. 80% des populations vulnérables (jeunes, homme et femmes, populations mobiles, détenus; dockers…) adoptent des attitudes et pratiques qui les protègent du risque d’infection par le VIH d'ici à 2017

Résultat d’effet 2: 80% des populations, clés  (PS, MSM et les Utilisateurs de drogues) adoptent des pratiques qui réduisent le risque de transmission par le VIH d'ici à 2017

Résultat d’effet 3. La transfusion sanguine est totalement sécurisée (100%) contre toute transmission du VIH, des hépatites et des autres IST d'ici à 2017

Résultat d’effet 4. L’Accès au dépistage du VIH est renforce pour la population générale et les populations à haut risque d'ici à 2017

Résultat d’effet 5. 100% des patients atteints d’IST sont correctement pris en charge selon  le protocole national d'ici à 2017

Résultat d'effet 6 La  prévention de violence basée sur le genre est assurée à 80% des groupes à risque d'ici à 2017

Axe stratégique 2 : D’ici fin 2017, la transmission du VIH de la mère à son enfant va atteindre 3%

Résultat d’impact : d’ici fin 2017, la transmission du VIH de la mère à son enfant va atteindre 3%

Résultat d'effet 1: la prévention primaire de l'infection par le VIH chez toutes les femmes reçues  en CPN, Maternité, Consultation Post Natale est assuré d'ici à 2017

Résultat d'effet 2: 100% des femmes vivant avec le VIH utilisent au moins un moyen efficace pour prévenir les grossesses non désirées d'ici 2017

Résultat d'effet 3 :100% des femmes et des enfants bénéficiaires du programme PTPE ont accès à l’accompagnement psychosocial et nutritionnel d'ici à 2017

Résultat d'effet 4: la transmission du VIH de la mère à l’enfant durant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement est réduite de 26 %  à 3% d'ici à 2017

Résultat d'effet  5: Les décès des femmes PVVIH dans les 12 mois du post partum et des enfants de moins de 5 ans sont réduits de 90% d’ici à 2017

Résultat d'effet  6 : Assurer le suivi et évaluation du programme d'élimination de la TME d'ici à 2017

Axe stratégique 3 : Renforcement de la prise en charge globale chez les PVVIH et les personnes affectées.

Résultat d’impact : amélioration de la qualité de vie des PVVIH avec 80% sous traitement ARV d’ici à 2017

Résultat d’effet 1: 80% des PVVIH accèdent à la prise en charge globale d'ici à 2017

Résultat d’effet 2 : Tous les tests et bilans requis pour le suivi sont assurés à 100% des PVVIH

Résultat d’Effet 3 : La disponibilité des ARV, des médicaments IO, IST et autres consommables est permanente au niveau de la CAMME et des sites de prise en charges d'ici à 2017

Résultat d’effet 4 : 100% des PVVIH bénéficient de la protection contre la stigmatisation et la discrimination, et le respect de leur droit humain est assuré d'ici à 2017

Résultat d’effet 5 : toutes les actions de prise en charge des PVVIH tiennent compte de la dimension genre d'ici à 2017

Résultat d'effet 6: la prise en charge psychologique et sociale  intégrée des PVVIH et de leur famille est renforcée en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins d'ici à 2017

Résultat d'effet 7: 80% des PVVIH ont une situation économique améliorée

Axe stratégique 4.  Coordination, gouvernance et suivi évaluation

Résultat d’effet 1 : la coordination, la gouvernance, la gestion et le partenariat au niveau national et local sont renforces d’ici à 2017

Résultat d'effet 2: Le système communautaire est renforcé d'ici à 2017

Résultat d'effet 3: Le système national de suivi-évaluation est fonctionnel  et génère des informations stratégiques  à tous les niveaux d'ici à 2017

Résultat d'effet 4: Financement durable de la lutte à la riposte au VIH est assuré d’ici 2017

Résultat d'effet 5: Amélioration de la gestion des ressources disponibles d'ici à 2017

# GENARALITES ET CONCEPTS DE SUIVI ET EVALUATION

## Définition des termes « suivi » et « évaluation »

Le Suivi est l’examen des activités en cours de réalisation. Il permet :

- de savoir si les activités se réalisent selon le timing prévu,

- de savoir si les activités prévues atteignent les bénéficiaires identifiés (couverture),

- d’appréhender l’implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre d’un programme,

- d’apprécier l’efficacité d’un programme en terme de gestion financière au regard des activités prévues,

- d’apprécier la pertinence de la stratégie adoptée pour atteindre le but fixé et, le cas échéant, de procéder à une réorientation de cette stratégie,

- de comparer la performance actuelle par rapport aux objectifs fixés.

L’évaluation vise à appréhender les effets à moyen et long terme des activités menées dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Elle cherche à imputer les changements observés au niveau de la population aux activités réalisées.

## Typologie des indicateurs

Cette typologie fait référence au cadre logique d’un programme qui distingue les niveaux suivant :

Apports                  Processus                  Produits                  Résultats                  Impacts

Données sur le suivi d’un programme	Données sur l’évaluation des retombées d’un programme ressenties par la population

  - Les indicateurs d’apports : Ils font référence aux ressources nécessaires au fonctionnement d’un programme. Il s’agit des ressources financières, du personnel, des bâtiments, des équipements et fournitures ainsi que de l’élaboration des politiques et stratégies.

  - Les indicateurs de processus sont relatifs aux activités qui permettent aux ressources disponibles d’être utilisées en vue de réaliser les attentes d’un programme.

  - Les indicateurs de produit (output) concernent les effets obtenus à court terme au niveau d’un programme suite à l’utilisation des ressources mis à sa disposition. Ils peuvent être subdivisés en trois composantes :

- Les produits fonctionnels qui sont les résultats directs des activités d’un programme dans les domaines ci-après : l’élaboration des politiques et stratégies d’intervention, les stages de formation, la gestion et l’administration, la recherche et l’évaluation, l’IEC, etc.

- Les services : ce sont les résultats des activités visant l’amélioration des services. Ils sont mesurés en termes de qualité, d’accessibilité et d’acceptabilité (image du programme).

- Utilisation des services : il s’agit d’une résultante de l’accessibilité des services en termes de satisfaction des clients potentiels.

  - Les indicateurs de résultats (outcome) et d’impact sont relatifs aux effets attendus respectivement à moyen et long terme au niveau de la population et découlant des activités et produits d’un programme. Les résultats (outcomes) sont généralement observés entre 2 à 5 ans tandis que les impacts sont souvent attendus entre 5 à 10 ans.

## Indicateurs programme

| Produits | Libellé de l'indicateur | Description/Mode de calcul | Niveau de désagrégation | Périodicité | Base |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valeur | Année | Source | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Résultat d’Impact : Réduction de nouvelles infections par le VIH de 50% d’ici 2017 |
| Résultat d’effet 1. 80% des populations vulnérables (jeunes, homme et femmes,…) adoptent des attitudes et pratiques qui les protègent du risque d’infection par le VIHpar le VIH |
| Produit 1.1 60% des jeunes âgés de 15 à 24 ans et des adultes (homme et femme) possèdent des connaissances exactes sur les moyens de prévenir le risque de transmission sexuelle du VIH et adoptent les comportements prévus par la prévention combinée (tenant compte de l'équité et du genre) | Pourcentage des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui vivent avec le VIH | Numérateur : Nombre de personnes (15-24 ans) dont le test de dépistage du VIH indique qu’elles sont séropositives Dénominateur : Nombre de personnes (15-24 ans) ayant subi un test de dépistage du VIH | A ventiler par sexe | 1 à 3 ans | 1,5% | 2010 | Enquête de surveillance sentinelle 2010 |  | 0,76% | 0,77% | PLSSANTE |
|  | Pourcentage d'individus issus de la population cible qui ont bénéficié d'une approche communautaire au travers d'interventions harmonisées de prévention du VIH | Numérateur : Nombre des jeunes âgés de 15-24 ans qui ont bénéficié d’une approche communautaire au travers d’interventions harmonisés de prévention du VIH Dénominateur : Nombre estimé de jeunes de 15-24 ans |  | Trimestriellement | 2700/88529 3% | 2014 | Rapport UNICEF | Non disponible | 800/93556 0,3% | 1200/96176 0,5% | Organe de gestion |
|  | Nombre des préservatifs masculins et féminins distribués | Nombre des préservatifs masculins et féminins distribués |  | Tous les ans | 328 751 | 2013 | Rapport annuel PLSS | 800 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | Organe de gestion |
| Résultat d’effet 2 80% des populations, clés (PS et clients, MSM et clients, refugiers, routier, detenus adoptent des attitudes et pratiques qui réduisent le risque de transmission par le VIH. |
| Produit 2.1. 80% des professionnelles du sexe (PS) et leurs clients possèdent les connaissances exactes sur les moyens de prévenir le risque de transmission sexuelle du VIH et adoptent les comportements prévus par la prévention combinée | Pourcentage de professionnel de sexe infecté par le VIH | Numérateur: Nombre de professionnel de sexe infecte par le VIH Dénominateur: Nombre estimé des professionnel de sexe | A ventiler par sexe et par âge (15-19 ans et 20-24 ans et 25-49 ans) | Trimestrielle | 13% | 2014 | Enquête IBBSS/Enquête Surveillance Sentinelle | 13% | 12% | 11% | Organe de gestion |
|  | Pourcentage de professionnels du sexe ayant bénéficié de programmes de prévention du VIH (paquet défini de services) | Numérateur : Nombre de professionnel de sexe ayant bénéficié de programmes de prévention du VIH Dénominateur : Nombre estimé des professionnels de sexe |  | Trimestrielle | 17% | 2014 | Rapport d'Activité PLSS | 1554/2390 65% | 1673/2390 70% | 1793/2390 75% | Organe de gestion |
|  | Pourcentage de professionnels du sexe indiquant avoir utilisé un préservatif avec leur derniers clients | Numérateur: Nombre de professionnel de sexe indiquant avoir utilisé un préservatif avec leur derniers clients Dénominateur: Nombre estimé des professionnel de sexe | A ventiler par sexe et par âge (moins de 25 ans et plus de 25 ans) | Trimestrielle | 71% | 2014 | Enquête IBBSS/Enquête Surveillance Sentinelle | 75% | 80% | 89% | Organe de gestion |
| Produit 1.4. 20% des MSM possèdent les connaissances exactes sur les moyens de prévenir le risque de transmission sexuelle du VIH adoptent les comportements prévus par la prévention combinée | Poucentange des hommes ayant de rapport sexuel avec des hommes qui ont bénéficié de programmes de prévention du VIH (paquet de services definits) | Numérateur: Nombre de MSM ayant bénéficié de programmes de prévention du VIH (paquet de services définis) Dénominateur: Nombre estimé des MSM | A ventiler par âge ˂ 24 ans et ≥ 25 ans) | Trimestrielle | N/A | N/A | N/A | ND | 100/873 11% | 200/873 23% | Organe de gestion |
| Résultat d’effet 3. La transfusion sanguine est totalement sécurisés (100%) contre toute transmission du VIH, des hépatites et des autres IST d'ici à 2017 |
| Produit 3.1. 100% des transfusions sont sécurisées contre le VIH, les hépatites et les autres IST | Nombre et pourcentage des unités de sang transfusées testées pour vérifier l'absence du VIH conformément aux directives nationales | Numérateur: Nombre d'unités de sang transfusées testées pour vérufier l'absence du VIH conformément aux directives nationales Dénominateur: Nombre total d'unité de sang prélévés | A ventiler par sexe (homme, femme) et par Age ˂ 24 et ≥ 25 ans | Annuelle | 100% | 2010 | Enquête de surveillance sentinelle 2010 | 100% | 100% | 100% | Organe de gestion |
| Résultat d’effet 4. L’Accès au dépistage du VIH est renforce pour la population générale et les populations à haut risque |
| Produits 1.10: 80% des groupes vulnérables et de la population général font recours au service de dépistage du VIH | Nombre de femmes et d'hommes âgés de 15+ ans qui ont fait un test VIH et qui connaissent les résultats (ventilé par sexe et résultat du test VIH) | Nombre de femmes et d'hommes agée de 15+ans qui ont fait un test VIH et connaissent leurs resultats | Sexe, statu sérologique, Age (15-19, 20-24, 25 +) | Trimestrielle | 6221 | 2014 | Rapport annuel PLSS |  | 12 441 | 14 307 | PLSSANTE |
| Résultat d’Impact 2: D’ici fin 2017, la transmission du VIH de la mère à son enfant va atteindre 3%. |
| Résultat d'effet 3 : 80% des femmes et des enfants bénéficiaires du programme PTPE ont accés à l’accompagnement psychosocial et nutritionnel |
| Produit 2.4 : favoriser l'accès aux services et à l'accompagnement psychosocial et nutritionnel à toutes les femmes séropositives; et leurs enfants au cours des interventions PTPE | Nombre de femmes bénéficiant d’un soutien nutritionnel dans le cadre du programme PTME | Nombre de femmes bénéficiant d’un soutien nutritionnel dans le cadre du programme PTME |  | Trimestrielle | ND | ND | ND | 137 | 165 | 154 | RNDP+/ Organe de gestioN |
| Résultat d'effet 4: la transmission du VIH de la mère à l’enfant durant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement est réduite de 26 % à 3% d'ici à 2017 |
| Produit 2.5 Toutes les femmes reçues en CPN, à la maternité, ont accès au conseil dépistage du VIH et la couverture médicale et aux soins anténatal de la PTPE. | Pourcentage de femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique à l'égard du VIH (ventilé par statut sérologique VIH) | Numérateur: Nombre des femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique à l'égard du VIH (ventilé par statut sérologique VIH) Dénominateur: Nombre de femmes enceintes testées pour le VIH | . Femmes présentant une infection à VIH connue (séropositives) au centre de consultations prénatales, 2. Femmes nouvellement identifiées comme séropositives au VIH et 3. Femmes séronégatives au VIH. | Trimestrielle | 4784 | 2013 | Rapport annuel PLSS | 8079/8977 90% | 10160/10695 95% | 11937/12565 95% | PLSSANTE |
|  | Pourcentage de femmes enceintes fréquentant les centres de soins prénatals dépistées positives à la syphilis | Numérateur: Nombre des femmes enceintes qui ont été testé positives à la syphilis Dénominateur: Nombre total des femmes enceintes qui effectuent un dépistage à la syphilis |  | Trimestrielle | ND | ND | Rapport Surveillance Sentinelle | 287/10561 2,7% | 258/11883 2% | 227/13961 1,6% | PLSSANTE |
|  | Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH ayant reçu des antirétroviraux dans le but de réduire le risque de transmission de la mère à l'enfant (ventilé par type de schéma thérapeutique) | Numérateur: Nombre de femmes enceintes séropositives ayant pris des antirétroviraux dans le but de réduire le risque de transmission de la mère à l'enfant Dénominateur: Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH | 1) Traitements antirétroviraux à vie (Option B+ incluse), données ventilées - 1a) par nouveau traitement débuté pendant la grossesse actuelle 1b) par traitement déjà en cours au début de la grossesse actuelle 2) par triple prophylaxie antirétrovirale maternelle (composant prophylactique de l'OMS Option B) |  | 38% (32/84) | 2013 | Rapport annuel PLS SANTE | 137/196 70% | 165/174 90% | 154/154 100% | PLSSANTE |
| Produit 2.6 :100% des nouveau-nés exposés au VIH bénéficient d’une prophylaxie ARV, du dépistage précoce entre 6 semaines et 8 semaines d’âge et d'un suivi jusqu'à 18 mois | Pourcentage de nourrissons, nés de femmes infectées par le VIH, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH dans les 2 mois qui ont suivi leur naissance | Numérateur: Nombre de nourrissons ayant subi un test virologique pour le VIH au cours de leurs deux premiers mois de vie, pendant la période couverte par le rapport. Les nourrissons ayant été dépistés ne devraient être comptés qu’une seule fois. Dénominateur: Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH ayant accouché au cours des 12 derniers mois. |  | Trimestrielle | 26% 21/84 | 2013 | Rapport annuel PLS SANTE | 62/157 40% | 89/148 60% | 124/131 95% | PLSSANTE |
|  | Nombre et % estimé d’enfants infectés par le VIH par des femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois – transmission estimée du VIH de la mère à l'enfant | Numérateur: Nombre estimé d'enfants infectés par le VIH par des femmes séropositive ayant accouchée au cours des 12 derniers mois Dénominateur: Nombre total d’enfants nées des femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois |  | Annuelle | 19% | 2014 | Rapport estimation du PLS SANTE | 5% | 4% | 3% | PLSSANTE |
| Résultat d’Impact : Amélioration de la qualité de vie des PVVH avec 80% sous traitement ARV |
| Résultat d’effet 1: 80% des PVVIH accède à la prise en charge globale |
| Produit 3.1: 80% des PVVIH adultes et enfants éligibles sont sous traitement tenant compte de l'équité et du genre | Pourcentage d'adultes et d'enfants bénéficiant actuellement d'un traitement antirétroviral sur l’ensemble des adultes et des enfants vivant avec le VIH | Numérateur: Nombre d’adultes et d’enfants actuellement sous thérapie antirétrovirale conformément au protocole national de traitement (ou aux normes de l’OMS) au terme de la période analysée Dénominateur: Estimation du nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH | (ventilé par âge <15 ans, + de 15 ans et par sexe) | Trimestrielle | 24,8% 1593/6430 | 2014 | Rapport annuel PLS SANTE/Estimation Spectrum | 28% 1861/6544 | 33% 2211/6714 | 43% 2611/6903 | PLSSANTE |
|  | Pourcentage d'adultes et d'enfants qui ont commencé la thérapie antirétrovirale, avec une charge virale indétectable à 12 mois (<1000 copies/ml) | Numérateur: Nombre de patients adultes et pédiatrique avec une charge virale indétectable à 12 mois après le début du TARV (<1000 copies/ml) Dénominateur: Nombre d'adultes et d'enfants qui ont commencé un thérapie antirétrovirale, dans les 12 mois prévédent le début de la période de rapportage avec une numération de la charge virale lors d el avisite à 12 mois |  | Trimestrielle | ND |  | Rapport d'Activité PLSS | ND | 166/268 62% | 324/350 93% | PLSSANTE |
|  | Pourcentage d’adultes et d’enfants infectés par le VIH dont on sait qu’ils sont toujours sous traitement ARV 12 mois après le début du traitement | Numérateur: Nombre des adultes et des enfants vivants 12 mois après leur initiation au traitement ARV Dénominateur: Nombre total des adultes et des enfants qui ont été initiés au traitement ARV depuis 12 mois | (ventilé par âge <15 ans, + de 15 ans et par sexe) | Annuelle | 76% | 2014 | Rapport annuel PLS SANTE | 228/268 85% | 298/350 85% | 340/400 85% | PLSSANTE |
|  | Nombre de prestataires de soins formés sur le traitement antirétroviral | Nombre de prestataires de soins formés sur le traitement antirétroviral |  | Annuelle | 32 | 2012 | Rapport annuel PLS SANTE | 150 | 150 | 150 | PLSSANTE |
| Produit 3.4 : 100% PVVIH adultes, adolescents et enfants TB+ bénéficient d’une prise en charge pour la tuberculose | Nombre et pourcentage des patients TB enregistrés qui ont été dépistés et qui sont positifs au HIV | Numérateur: Nombre des patients TB enregistrés qui ont été dépistés et qui sont positifs au HIV Dénominateur: Nombre des patients TB enregistrés qui reçoivent le conseil et dépistage du VIH |  | Trimestrielle | 9% (103/1095) | 2013 | Rapport PLNT | 8% 111/1424 | 6% 121/2135 | 4% 133/3630 | Rapport annuel PLNT |
|  | Pourcentage de patients tuberculeux séropositifs au VIH bénéficiant d’une thérapie antirétrovirale pendant le traitement antituberculeux | Numérateur: Nombre de cas de co-infection TB-VIH enregistrés sur une période donnée et éligibles aux ARV qui débutent un TARV pendant le traitement antiTB Dénominateur : Nombre de cas de co-infection TB-VIH enregistrés pendant la même période. |  | Trimestrielle | 109/141 | 2014 |  | 140/175 80% | 167/186 90% | 204/204 100% | Rapport annuel PLS SANTE |
|  | Pourcentage des patients seropositifs qui ont fait l'objet d'un depistage de la tuberculose dans des structures de soins de prise en charge du VIH | Numérateur: Nombre patients VIH + qui ont fait l'objet d'un dépistage de la tuberculose dans des structures de soins ou de prise en charge du VIH Dénominateur: Nombre patients VIH + |  | Trimestrielle | ND | ND | rapport du PLSS |  | 1990/2211 90% | 2611/2611 100% | Rapport annuel PLS SANTE |
|  | Pourcentage des patients VIH qui bénéficient de l'INH | Numérateur: Nombre des patients VIH qui bénéficient de l'INH Dénominateur :Nombre total d'adultes et d'enfants nouvellement admis dans des services de prise en charge du VIH au cours de la période de rapportage |  | Trimestrielle | ND | ND | ND | 60/278 22% | 103/350 29,4% | 247/400 61,8% | Rapport annuel PLS SANTE |
| Produit 3.8: Tous les PVVIH présentant une résistance bénéficient d’une prise en charge spécifique | Pourcentage de PVVIH prise en charge à la suite d’une multi résistance aux ARV | Numérateur: Nombre de PVVIH prise en charge à la suite d’une multi résistance aux ARV Dénominateur : Nombre d’adultes et d’enfants actuellement sous thérapie antirétrovirale conformément au protocole national de traitement (ou aux normes de l’OMS) au terme de la période analysée |  |  | 35 | 2009 | Etude de la résistance genotypique pour des patients en echec de traitement 1er ligne et naif | 44/1844 2,4% | 43/2044 2,1% | 45/2244 2% | Rapport annuel PLS SANTE |
| Résultat d’Effet 3 : La disponibilité des ARV, des médicaments IO, IST et autres consommable est permanent au niveau de la CAMME et des sites de prise en charges |
| Produit 3.10 : La CAMME assure la disponibilité permanente et la gestion, l'approvisionnement et la distribution des médicaments ARV, IO et les réactifs. | Proportion de structures sanitaires qui délivrent les ARV, IO et test VIH et ayant connu une rupture de stocks d'au moins un des ces produits (ARV, IO et réactif) au cours des 12 derniers mois | Numérateur: Nombre de de structures sanitaires qui délivrent les ARV, IO et test VIH et ayant connu une rupture de stocks d'au moins un des ces produits (ARV, IO et réactif) au cours des 12 derniers mois Dénominateur : Nombre structures sanitaires qui délivrent les ARV, IO et test VIH |  |  | ND | ND | ND | 2/22 9% | 1/22 5% | 0/22 0% | Rapport annuel PLS SANTE |
| Résultat d'effet 6: la prise en charge psychologique et sociale intégrée des PVVIH et de leur famille est renforcée en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins |
| Produit 3.14 80% des PVVIH bénéficient de la prise en charge psychologique | Pourcentage de sites de référence ayant mis en place un dispositif spécifique de prise en charge psychologiques | Numérateur: Nombre de sites de référence ayant mis en place un dispositif spécifique de prise en charge psychologiques Dénominateur : Nombre de sites de référence pour la prise en charge des IST/VIH/SIDA |  |  | 3/21 centre | 2013 | Rapport annuel PLS SANTE | 10/21 centre | 15/21 centre | 21/21 centre | Organe de gestion |
|  | Nombre et pourcentage des personnes infectées inclues dans la file active et suivi par les assistants psychosocio | Numérateur: Nombre des personnes infectées inclues dans la file active et suivi par les assistants psychosocio Dénominateur: Nombre total des personnes infectées inclues dans la file active |  |  | 1072/1743 62% | 2013 | Rapport annuel PLS SANTE | 1292/1844 70% | 1533/2044 75% | 1795/2244 80% | Rapport annuel PLS SANTE |
| Résultat d’Impact: La coordination, la gouvernance, la gestion et le suivi évaluation de la réponse Nationale sont renforcés |
| Résultat effet 3 :Le système national de suivi-évaluation est fonctionnel et génère des informations stratégiques et fiable à tous les niveaux d’ici 2016 |
| Produit: 4.5 Le système de S&E nationale est renforcé | Nombre des rapports de progrès de lutte contre le Sida produits et disséminés | Nombre des rapports de progrès de lutte contre le Sida produits et disséminés |  |  | 5 | 2012 | Rapport annuel PLS SANTE | 5 | 5 | 5 | Rapport annuel PLS SANTE |
|  | Proportion de mission de supervision réalisée | Numérateur : Nombre missions de supervision réalisées Dénominateur : Nombre missions de supervision prévues |  |  | ND | ND | Rapport annuel PLS SANTE | 4 | 4 | 4 | Rapport annuel PLS SANTE |

## Flux de données de suivi (monitoring)

La définition d’un flux de données de suivi passe par les interrogations suivantes :

- Qui est responsable de la collecte de données ?

- Qui est responsable de la supervision de la collecte de données ?

- Qui sera chargé de s’assurer de la qualité des données ?

- A quel rythme (périodicité) les données seront-elles collectées, traitées, expédiées et analysées ?

- Sous quelle forme seront expédiées les données (données brutes ou données synthétiques) ?

- Quels sont les supports (outils) de collecte qui seront utilisés ?

- Qui est responsable de l’analyse des données ?

- Quelle est la périodicité de la production des rapports d’analyse des données de suivi?

- Qui sont les destinataires des résultats et à quelle fréquence?

## Méthodes de mesure  des indicateurs

- Les indicateurs d’apports, de processus et des produits sont généralement mesurés par les données collectées de manière routinière au niveau d’un programme (exemple : les statistiques des services, enregistrements sur les clients et les prestations cliniques, les données administratives, celles relatives à la livraison des fournitures et équipements, aux ventes, etc.) ainsi que les données collectées sur le site où les services sont rendus disponibles (exemple : enquête auprès des prestataires, l’observation de l’interaction prestataires-clients, les audits, les enquêtes de satisfaction des clients à la sortie d’une prestation) ou les études de suivi des clients.

Les indicateurs de résultats et impacts sont souvent mesurés à travers les données biologiques et comportementales observées au niveau de la population par le biais des échantillons probabilistes. Elles portent généralement sur les groupes-cibles des zones d’intervention d’un programme (exemple : pays ou région) à travers essentiellement les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) ainsi que les Enquêtes de Surveillance Comportementale (ESC). En ce qui concerne les données biologiques, elles sont principalement collectées à travers les systèmes de surveillance par sites sentinelles.

# DESCRIPTION DU SYSTEME NATIONAL DE SUIVI ET EVALUATION

## Cadre institutionnel du système de suivi et évaluation du VIH

Généralités

La lutte contre les trois maladies VIH/SIDA, paludisme et tuberculose est coordonnée au niveau du Secrétariat Exécutif. La mise en œuvre de la lutte des trois pathologies se fait à travers trois plans stratégiques et trois  plans de suivi évaluation.

Suite à la revue des forces, faiblesses, opportunités et menaces qui ont marqué la mise en œuvre des différents plans stratégique de lutte contre les trois maladies, et dans le but de suivre et rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces plan, un Plan National de Suivi & Evaluation a été élaboré et définit les indicateurs pertinents de suivi et évaluation des trois programmes.

Le Système d’Information pour la Gestion (SIG) de la Réponse nationale a été érigé au rang de priorité à Djibouti sur recommandation de la Revue des Cadres Stratégiques. Le SIG doit fournir toutes les informations pour la prise de décisions et la planification y compris la révision des objectifs, la réorientation des stratégies/activités et la réallocation des ressources. Il doit aussi  répondre mieux aux exigences des plans stratégiques nationaux quant au suivi des Objectifs Du Millénaire et de l’accès universel.

Un système informatisé avec une base de données modulaire et désagrégé devra être mis en place et décentralisé au niveau des cinq (5) régions et des principaux intervenants dans la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose aussi bien du secteur public, privé que de la société civile.

Le Système d’Information désagrégé devra utiliser la nomenclature de chaque Plan Stratégique National par pathologie, en tenant compte des objectifs, des stratégies et des activités développées dans les Plans d’ Action Opérationnels. La base de données sera adaptée à la nomenclature des PSN spécifiques aux maladies, pour le traitement, la gestion des données et de l’information concernant les programmes d’action et les finances.

Le groupe technique de travail de suivi et évaluation (GTT)  mis en place par la structure de coordination contre les trois maladies (VIH/SIDA, Tuberculose et paludisme), composé de tous les partenaires (OMS, ONUSIDA, FHI, OIM etc.) et les départements ministériels sectoriels concernés constituent un cadre de renforcement  et de coordination de  la mise en œuvre de toutes  les activités de suivi évaluation. La  planification, la coordination et la gestion de l’assistance technique se fait également au sein de ce groupe.

## Organisation du système de suivi & évaluation du PLS-S

Le PLS Santé dispose d’une unité de suivi et évaluation depuis 2007 qui est composée d’un responsable et de trois superviseurs chargé de la collecte et la saisie des données ainsi que un gestionnaire de la base des données. Par ailleurs dans le cadre des subventions du Fond Mondial un expert international en suivi et évaluation sera recruté pour appuyer les trois programmes (PNLP, PLSS, PNLT) et le SNIS

L’unité de suivi et évaluation assure le suivi permanent des activités de lutte contre le VIH réalisées au niveau des structures de santé et de certaines ONG nationales à travers la collecte, la compilation, le contrôle de qualité, l’analyse des données et la production de rapport; et l’évaluation de la tendance de l’épidémie et des résultats escomptés à travers la surveillance sentinelle et des enquêtes biologique et comportementale.

Sur le plan organisationnel, compte tenu des moyens restreints du PLS-S, le système de S&E du PLS-S va s’appuyer sur les parties prenantes existantes entres autres le Programme de Transmission des Parents à l’Enfant (PTPE), le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et le Centre Médical-Hospitalier (CMH) des régions de l’intérieur du pays. Toutefois, la gestion de données sera centralisée au niveau du l’unité de S&E du PLS-S, chez le responsable du S&E.

Le PTPE va assurer la remontée des données relatives aux activités de dépistages du VIH chez des femmes enceintes, de la prise en charge des femmes enceintes séropositive et des enfants né de mères séropositives vers l’unité de S&E.

Le SNIS garantira l’acheminement des données des IST de toutes les structures sanitaires du pays.

Quant au CMH, il facilitera la remontée des données des CDV, de prise en charge de PVVIH, d’appui psychosocial et de la surveillance sentinelle au niveau des régions de l’intérieur.

De manière pratique, pour que le système S&E du PLS-S puisse mieux fonctionner, chaque unité du PLS-S sera chargée de la collecte de rapport (données) depuis les lieux des structures d’exécution (structures sanitaires) jusqu’au niveau de l’unité de S&E.

En ce qui concerne la collaboration entre le PLSS et le PNLT il existe un cadre stratégique TB/VIH qui détail les responsabilités des deux programmes dans la prise en charge global de la coinfection.

| A. Mécanismes de collaboration entre les deux programmes |
| --- |
| Activités TB/VIH | Composantes des activités | Où ? - Par qui ? | Remarques |
| A.1 Organe de coordination des activités de collaboration TB/VIH au niveau national | Rôle : - définition / mise à jour du cadre stratégique pour la réduction de la charge de la co-infection TB/VIH - définition des normes et directives - développement d’un plan d’action opérationnel annuel - mobilisation des ressources - suivi et évaluation des activités | - au niveau national (PLS-S, PNT) |  |
| A.2 Surveillance de la prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux | - analyse des données du CDV chez les patients TB, si l’offre de dépistage est faite à tous les patients TB et le taux d’acceptation élevé - ou surveillance sentinelle périodique (3 mois par an) | - PLS-S et PNLT - centre de diagnostic et de traitement anti-TB ou les services de CDV sont disponibles - sites sentinelles sélectionnés | - les enquêtes périodiques (par exemple enquête transversale de prévalence sur un échantillon représentatif de patients TB) sont aussi possibles mais rendu moins utiles du fait des données disponibles par la surveillance sentinelle (SS) et celles du CDV - il est important de s’assurer que la population étudiée dans le cadre de la SS soit bien représentative de la population TB en général. |
| A.3 Planification conjointe des activités antituberculeuses et anti-VIH | Notamment - renforcement des capacités (appui technique, formation …) - communication TB et VIH : au niveau national, au niveau des formations sanitaires et de la communauté - participation communautaire - activités de surveillance du VIH chez les patients TB - recherche opérationnelle | - au niveau national : Ministère Santé, PLS-S, PNT, SE (participation communautaire), AFD, OMS, autres partenaires | - plan et curriculum de formation : personnel de santé (service TB, VIH, CDV, etc.), agents communautaires, ONGs, groupe de support de PPVS, secteur privé -communication destinée au personnel de santé, aux patients y compris les groupes de support, à la communauté, etc (information, brochures, posters, etc) |
| A.4 Suivi et évaluation des activités de collaboration entre les deux programmes | - identification/sélection des indicateurs TB/VIH - collecte et analyse des données - évaluation conjointe | - niveau national (PLS-S, PNT) - centre de prise en charge TB et VIH | - voir section VI |

| B. Réduire la charge de morbidité tuberculeuse chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA |
| --- |
| Activités TB/VIH | Composantes des activités | Où ? - Par qui ? | Remarques |
| B.1 dépistage intensifié des cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH | - discuter la révision/adaptation de la stratégie de détection et de diagnostic des cas de TB chez les PVVS (TPM-, TEP) ; mise à jour du guide de prise en charge des patients infectés par le VIH - sensibilisation et formation des acteurs de la prise en charge VIH (conseillers, AP, AT, infirmiers et médecins VIH) à la co-infection et screening de la TB en particulier - information/sensibilisation des PVVS individuellement, des groupes de PVVS, des ONGs locales, de la communauté etc; - disponibilité du matériel IEC TB et TB/VIH dans les lieux de prise en charge des PVVS et les CDV ; distribution du matériel IEC aux groupes et ONGs - mise en œuvre des activités d’intensification du dépistage de la TB : sont en dehors des services de prise en charge – par exemple dans les services de CDV, les groupes de PVVS - référer au CDT le plus proche (le service DOTS au sein du même centre de santé) tous les patients chez qui le screening a révélé une suspicion de tuberculose | - PNT, PLS-S - centre de diagnostic et de traitement de la TB - service de PEC des PVVS - CDV - autres : groupe de PVVS, etc | - le but est l’augmentation de la détection de la TB (1ere IO) chez les PVVS et une détection plus précoce - les activités d’intensification du dépistage de la TB (notamment au niveau des services de CDV, des groupes de PVVS, etc) viennent renforcer le screening TB réalisé lors de la visite médicale initiale (recherche de symptômes, radio pulmonaire) et des visites de suivi des PVVS - Les AP, AT, services de CDV, groupes de PVVS sont les éléments clés de la mise en œuvre de cette stratégie. Ils pourront s’appuyer sur un questionnaire simple systématique sur la symptomatologie respiratoire et référer les cas suspects - en plus des PVVS, possibilité de cibler d’autres groupes comme les travailleuses du sexe (associations), les patients IST, etc - note : dans certains pays, il existe des projets de dépistage systématique de la TB chez les PVVS à intervalle régulier (ex tous les 6 mois) |
| B.2 Traitement préventif à l’isoniazide | Traitement préventif à l’isoniazide des personnes vivant avec le VIH chez qui l’intradermo réaction à la tuberculose est positive et pour lesquels le diagnostic de tuberculose maladie aura été écarté. | PLSS et PNLT Structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH en collaboration avec les CDT. |  |
| B.3 Lutte contre l’infection tuberculeuse dans les services de santé, les établissements collectifs et à domicile | Mesures administratives, environnementales et individuelles à mettre en œuvre dans les locaux où il y a risque d’exposition des personnes vivant avec le VIH à des malades porteurs d’une tuberculose contagieuse. - développer des recommandations adaptées pour limiter le risque d’exposition à la TB des PVVS et du personnel de santé dans les services de santé (plus particulièrement les services TB et VIH) et les établissements collectifs (prisons, autres) - former les personnels de santé - éduquer les patients Tuberculeux - mesures spécifiques pour les patients ayant une TB multi-résistante | PNLT, PLSS | - les recommandations pour la maîtrise de l’infection Tuberculeuse pourront inclure des mesures concernant l’environnement (ventilation, fenêtres, etc), des recommandations sur le port du masque, l’éducation des patients, la prise en charge des personnes suspectes de TB, et de celles ayant une TB pulmonaire à crachats positifs, la conduite à tenir en cas de TB multi-résistante (**). |

| C. Réduire la charge de morbidité due à l’infection à VIH chez les patients tuberculeux |
| --- |
| Activités TB/VIH | Composantes des activités | Où ? - Par qui ? | Remarques |
| C.1 Conseil et dépistage du VIH | - pour la stratégie et la mise en œuvre des services de CDV, se référer au document sur la stratégie nationale, les normes et directives pour le CDV - l’offre de routine du dépistage du VIH à tous les patients TB sera l’approche privilégiée | - PLS-S - PNT | - dépistage du VIH à l’initiative du soignant - offre de routine du dépistage du VIH avec possibilité de refus (similaire à la PTPE) = approche opt-out - rôle du PLS-S : formation, réactifs, mise en œuvre, supervision, suivi - rôle du PNT : mise en œuvre |
|  | - élaboration de matériel IEC sur la co-infection TB/VIH et la promotion du CDV - séances d’information au CPF et autres formations sanitaires prenant en charge les patients TB (consultation externe ou hospitalisation) | - PLS-S, PNT |  |
| C.2 Prévention du VIH | - dans les centres de diagnostic et de traitement TB: IEC (y compris séances d’information /d’éducation sur le VIH/SIDA, la co-infection et les IST, brochures, posters, disponibilités des préservatifs, traitement des IST - élaboration de matériel IEC sur la co-infection TB/VIH - formation du personnel de santé - information dans la communauté | - PLS-Santé, PLT, SE - centre de dépistage et de traitement anti-TB | - traitement des IST selon l’approche syndromique dans les centres antituberculeux à discuter – au minimum informer et référer |
| C.3 Traitement préventif au cotrimoxazole | - tous les patients co-infectés doivent bénéficier d’une prophylaxie par cotrimoxazole | - PNT, PLS-S | - déjà mis en place (bonne acceptation/observance) - cotrimoxazole fourni par le PLS-S (gratuité pour les patients) |
| C.4 Soins et soutien aux personnes touchées par le VIH/SIDA | - référer les patients du CDT vers un autre centre de prise en charge les PVVS non tuberculeux et les PVVS une fois le traitement TB terminé - dispenser des soins médicaux : prise en charge des IO mineures au CPF pendant la durée du traitement TB ; référer si IO majeures - assurer un accompagnement psycho-social aux patients et à leur famille : AP, DASAP, groupes de support | PNLT CDT PLSS |  |

| C.5 Traitement antirétroviral | - formation des médecins référents sur la PEC globale y compris la coïnfection TB/VIH - formation des prestataires (infirmiers/aides infirmières et SF (adhérence) - Maintenir le SCE CDV au sein des centres de prise en charge (CSC/HPF/HGP/CYT/et les CMH) - participation des médecins référent au collège des ARV - système de référence et contre- référence - approvisionnement en ARV - recherche opérationnelle | - PLS-S, PNLT, collège des ARV | - déjà en place - appui AFD au centre Paul Faure - exemple de recherche opérationnelle: début des ARV/ phase du traitement TB ; utilisation du DOT pendant la période commune traitement TB/ARV |
| --- | --- | --- | --- |

## Circuit d’acheminement des données / Rapport du PLS-S

    - Circuit général de collecte des données du VIH

Les données de la prise en charge médicale des IST/VIH/SIDA sont issues des postes de santé, des centres de santé communautaires, des Centres Médico-Hospitaliers, des centres spécialisées et des centres hospitaliers, conformément à la pyramide sanitaire nationale.

En général, les informations collectées et enregistrées par le point focal du SIS sur des registres sont envoyées de façon mensuelle directement au Système National d’Information Sanitaire (SNIS), en transitant par les Centres Médicaux Hospitaliers (CMH)  pour les postes de santé.

Etant donné les faiblesses constatées actuellement dans le fonctionnement du SNIS, comme le manque de certaine information dans les outils de collecte, le SNIS ne répond pas aux besoins de collecte et de remontée de toutes les données permettant la mesure des indicateurs de performance du PLS-S. C’est pourquoi, un système de remontée parallèle a été mis en place pour centraliser, consolider et analyser l’ensemble des données et des informations du VIH en lien avec le PLS-S au niveau de l’unité de S&E du PLS-S.

    - Circuit d’acheminement des données du PLS-S

Tel qu’il est illustré par la figure 1, les données à collecter proviendront essentiellement de six instances différentes : (i)- directement des communautés, (ii)- des structures sanitaires public, (iii)- des structures sanitaires paramédicaux, (iv)- des cliniques privées, (v)- du PTPE ; et (vi)- des activités de collecte menées par les antennes régionales (CMH).

- Au niveau régional

Le CMH en sa qualité de la structure de coordination du système de santé au niveau régional, recueille toutes les données des postes de santé qui lui sont affiliés. A ce titre, il sera chargé de transmettre toutes les données en lien avec le VIH (CDV, préservatif, prise en charge de PVVIH, appui psychosocial et surveillance sentinelle) de niveau régional vers l’unité de S&E du PLS-S.

Concernant les données d’IST, compte tenu des moyens réduits du PLS-S, elles seront acheminées à travers le circuit du SNIS pour obtenir un aperçu général sur cet indicateur. En effet, les données d’IST seront d’abord recueillies dans l’ensemble des postes de santé par le CMH puis  acheminées vers le SNIS. Ce dernier devra ensuite consolider ces données et à son tour les transmet au PLS-S.

Les données de PTPE vont suivre presque le même itinéraire que celles d’IST : elles seront acheminées du niveau régional vers le niveau central (PTPE) par le CMH et puis seront consolidées et transmises au PLS-S par le PTPE.

- Au niveau central

A ce niveau, les structures concernées par la collecte sont les centres de santé communautaires, les centres de références, les hôpitaux, les centres paramédicaux et les cliniques privés ainsi que les associations/ONG.

Les données de PTPE et d’IST seront recueillies respectivement par le PTPE et le SNIS puis consolidées et transmisses au PLS-S.

En revanche, les données de CDV, de préservatif, de prise en charge de PVVIH, appui psychosocial et de surveillance sentinelle feront l’objet d’un recueil direct par le PLS-S.

## Suivi régulier du programme PLS-S

Le suivi de mise en œuvre du Plan du Programme de Lutte contre le VIH/SIDA du ministère de la santé sera axé sur le monitorage continu des résultats réalisés au regard des résultats annuels escomptés. Ce suivi portera sur deux aspects : l’aspect technique et l’aspect financier.

Le suivi technique ou suivi des activités portera sur le degré d’avancement des activités par rapport à un calendrier prédéterminé, et le niveau d’atteinte des résultats fixés par le PLS-S.

Le suivi financier s’occupera du suivi de la gestion financière du plan, quant à la cohérence des décaissements par rapport à l’avancement des activités, la conformité des réalisations en fonction des coûts et budgets alloués et le suivi de l’ensemble des paiements et contributions financières pour le PLS-S. Cette dimension sera directement prise en charge par l’Unité Administrative & Financière du PLS-S.

Ce suivi se fera à travers un dispositif de collecte des données de routine, de traitement/analyse des données, et de dissémination d’informations simples, claires, fiables avec une répartition claire du rôle et des responsabilités des différentes personnes intervenant dans le dispositif de S&E.

## Les données de routine

- Les données du dépistage volontaire du VIH

Les données du dépistage volontaire du VIH permettent de renseigner le nombre de personne qui ont effectué volontairement le test du VIH et qui en connaissent les résultats. Ces données sont transmises au PLS-S sur un rythme mensuel par toutes les structures qui offrent ce service : les centres de santé communautaires, les centres de références, les hôpitaux, les centres paramédicaux et les cliniques privés. Le PLS Santé les agrège et les publie sur une base trimestrielle.

- Les données de la prise en charge médicale des PVVIH

Ces données permettent de renseigner sur les PVVIH sous ARV, les nouvelles inclusions, les changements de traitement et l’évolution des patients ainsi que sur la prise en charge pour IO et TB. La collecte de ces données se fait à partir du niveau des centres de prise en charge, par les médecins référents ARV. Les sites de prise en charge de PVVIH sont composés des centres communautaires, des centres médicaux hospitaliers ou des sites de référence comme le centre Yonis Toussaint, l’Hôpital Paul Faure ou l’Hôpital Général Peltier, les centres paramédicaux (Centre de Force National de la Police) et les cliniques privées (Guillard). Les données de la file active sont transmisses au  PLS Santé par le médecin chefs/référents de ces centres sur un rythme trimestriel. Les données relatives à la prescription des ARV (nouvelle inclusion) remontent au niveau du PLS Santé à travers le « collège des ARV » qui se tient tous les 15 jours au programme et qui réunit tous les médecins référents. Toutes les nouvelles inclusions, les changements de traitement et l’évolution des patients sont échangés au cours de ce collège. Ces données sont agrégées et publiées trimestriellement par le PLS Santé.

- Les données de la prise en charge psychosociale

Les données qui concernent la prise en charge psychosociale sont transmises par les sites  de prise en charge mensuellement au PLS Santé. Elles sont consolidées et publiées également sur une base trimestrielle.

- Les données de la prise en charge des IST

Les données concernant les IST sont collectées mensuellement au niveau de toutes les structures sanitaires par le SNIS puis transmises au PLS Santé sous format papier. Elles sont consolidées et publiées également sur une base trimestrielle.

- Les données de la PTPE

Les données de la PTPE sont collectées au niveau des tous les centres de prise en charge de PVVIH par le PTPE et le SNIS et transmises mensuellement sous la forme électronique à l’unité de S&E du PLS Santé.

- Les données de la prévention des populations les plus à risque

Les données qui concernent la prévention pour les populations les plus à risque (TS et HSH) seront renseignés par les pairs éducateurs/rices à travers des activités (sensibilisation et formations) et transmises trimestriellement au PLS Santé sous format papier. Compte aux données de la prévention des jeunes, elles seront collectées par les associations à base communautaires qui seront recrutées pour la mise en œuvre de ces activités et les données seront transmises trimestriellement au PLS Santé sous format papier.

## Les données de la gestion financière

Le suivi des réalisations physiques et financières permet d’apprécier les différents niveaux de décaissement et de constater les écarts par rapport aux prévisions. Les données financières doivent être liées aux renseignements concernant l’avancement physique des activités pour permettre de vérifier la cohérence entre l’évolution de la situation financière et les progrès au plan physique en référence à la programmation établie.

La collecte est effectuée sur la base de tableaux types de collecte des informations financières et dont certains aspects sont contenus dans les canevas d’élaboration des rapports d’exécution des activités et dans les fiches de supervision mis en place par l’unité de suivi et évaluation centrale. Ces rapports d’exécution des activités incluent un état financier indiquant pour la période considérée et en valeur cumulée, les fonds reçus par origine, les dépenses et les tableaux comparant les dépenses effectives et les dépenses prévues.

La collecte des données financières est basée sur le principe que les données doivent être utiles pour le programme tout en fournissant à l’unité centrale des indications suffisantes pour déterminer entre autres:

- Si la capacité d’absorption est bonne et si les décaissements sont réguliers

- Si les fonds octroyés au titre du programme servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis.

- Si l’exécution du programme est conforme aux prévisions

- Si les coûts budgétisés pour la période ne seront pas dépassés et si les reliquats permettront de couvrir la suite du programme

## Outils collectes de données

Le recueil des données sera effectué à travers des outils standardisés et harmonisés en fonction de type de donnée et mis en place à tous les niveaux des parties prenantes au dispositif du système de S&E du PLS-S. Un atelier de revue des outils a été réalisée par le PLS-S en collaboration de l’ensemble des agents de santé de structures sanitaires en Mars 2014, ces derniers ont abouti à l’actualisation ou /et l’élaboration de nouveaux outils de prévention, de prise en charge et de suivi et ceci dans le but d’harmoniser les outils de reporting en fonction de la définition des indicateurs concernés et de contribuer à améliorer la qualité des données reportées. Après une période de test au niveau de quatre sites pilotes tels que Centre Yonis Toussaint, Khor Bourhan et l’Hôpital Général Peltier et de l’Hôpital Chakib Saad, le PLS-S a procédé à la formation des agents de santé de chaque structure sur les outils actualisés. Il s’agit des supports suivants :

La prévention

- Fiche de stocks de préservatif

- Fiche de distribution

- Rapport du pair éducateur

Diagnostic par le laboratoire

- Fiche de récupération des données du laboratoire

La prise en charge

- Registre de CD-VIH

- Registre de suivi des activités de l’APS

- Registre de file active du médecin réfèrent

- Rapport mensuel des activités de lutte contre le VIH-SIDA

- Fiche de transfert et de référence du patient

- Dossier du patient

Gestion des Médicaments

- Fiche de commande des ARV

- Fiche de commande des Ios

- Fiche de commande des médicaments prophylaxie TB/VIH+

- Fiche de distribution des ARV et IOs

- Fiche de stock des médicaments ARV et IOs

Leur remplissage correct et exhaustif sera d’une importance capitale pour garantir la mise à disposition de données fiables et valides. Pour ce faire, des formations seront dispensées en faveurs des parties prenantes pour faciliter le remplissage de chaque type d’outil de collecte primaire.

L’échéancier de dépôt des rapports d’activités est défini ci-après :

Les rapports signés et datés susmentionnés sont transmis par chaque responsable du rapport, en format papier au secrétariat du PLS-S où est dûment établit un registre d’enregistrement des rapports transmis par les centres de Djibouti ville. Concernant les régions de l’intérieur du pays, en raison de l’éloignement, les régions transmettent par fax lesdits rapports.

Le PLSS ne dispose pas de manuel de procédure sur la collecte, le reporting et la gestion et de communication des données de routine. Ce manuel sera élaboré avec l’appui d’un assistant technique et du groupe de travail technique composé des directions du Ministère de la Santé qui interviennent directement dans les activités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de suivi des PVVIH tels que  la DSME , le SNIS, PLNT,DP,PNLP,PTF . Un atelier de réflexion et de validation sera organisé dont les responsables, les prestataires de santé de structures sanitaires et du GTT auront à analyser le document et pourront émettre leurs recommandations. Ces derniers devront procéder à la fin de l’atelier à la validation plénière dudit document. Le programme s’est fixé l’objectif de former un pool de formateur de 30 personnes qui seront formé en cascade le personnel concerné au niveau des administrations et des structures sanitaires.

## Surveillance et Enquêtes

## Surveillance du VIH

La surveillance sentinelle de l’infection au VIH a été mise en place en 2006, avec l’appui de l’OMS, elle concerne 5 groupes à savoir :

•	les femmes enceintes,

•	les patients atteints d’une IST,

•	les patients tuberculeux,

•	les professionnels du sexe

•	les donneurs de sang.

L’objectif général de la surveillance de l’infection au VIH est de suivre sa tendance dans le pays pour améliorer la réponse à l’épidémie.

Les objectifs spécifiques sont :

- Suivre la tendance de la séroprévalence chez différents groupes de la population,

- Estimer la prévalence de l’infection au VIH dans la population totale,

- Faire des projections de la séroprévalence,

- Etablir les priorités d’intervention et cibler les mesures préventives,

- Fournir des informations pour le plaidoyer,

- Contribuer au suivi et à l’évaluation de l’impact du programme stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA.

## Surveillance de l’infection au VIH chez les femmes enceintes

Objectif : Suivre la tendance de la séroprévalence chez les femmes enceintes et  fournir des données permettant d’estimer la tendance de l’épidémie dans la population générale.

Méthode : Les données sont recueillies de janvier à décembre dans le cadre du dépistage confidentiel corrélé avec consentement éclairé réalisé dans toutes les structures de Consultation Pré Natale de Djibouti-ville et des districts pour la prévention de la transmission du VIH des parents à l’enfant (PTPE). Les informations consignées dans des registres tenus par les sages-femmes (voir ci-dessous) sont récoltées par le PLS-Santé à travers sa commission technique permanente « surveillance ».

Sur  les 22 centres  de Djibouti ville et des districts de l’intérieur du pays 15 servent de site sentinelle pour la surveillance du VIH. Cette surveillance concerne les femmes en première consultation prénatale de la grossesse en cours. Les données sont saisies et traitées grâce au logiciel Epi info.

Modèle de registre de la surveillance dans le cadre de la PTPE :

| Date | Code de la femme | Age | Parité | Niveau scolaire | Résultat test VIH | Résultat test VDRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Surveillance de l’infection au VIH chez les patients IST

Objectif : Suivre la tendance de l’infection à VIH chez les patients présentant une IST.

Méthode : La surveillance sentinelle du VIH chez les patients présentant une IST (nouveaux cas) utilise le dépistage anonyme non corrélé sur des sites choisis par choix raisonné : le Centre Yonis Toussaint, centre de référence nationale pour la prise en charge des IST/VIH/SIDA et les autres centres de santé communautaires qui font la prise en charge des IST et qui offrent le dépistage du VIH. Elle s’effectue chaque année d’avril à juin. La collecte des données est réalisée grâce aux fiches individuelles de conseil pré et post test et des registres de laboratoire spécifiques aux IST (voir ci-dessous). Les données sont saisies et traitées grâce au logiciel Epi info par une commission technique permanente du PLS-Santé.

"Registre surveillance sentinelle du VIH chez les patients IST"

| Numéro d’ordre | Date | Code VIH | Groupe | Age | Sexe | Résultat test VIH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Surveillance de l’infection au VIH chez les patients tuberculeux

Objectif : Suivre la prévalence de l’infection au VIH parmi les patients pris en charge pour une tuberculose (Nouveau cas de toute forme).

Méthode : Les données sont obtenues durant toute l’année à travers un dépistage confidentiel corrélé dans les sites de surveillance préalablement définis dans le protocole. Le dépistage du VIH requiert un consentement éclairé. La collecte des données se fait à travers un registre de counseling pré et post test ainsi qu’un registre de laboratoire dont le modèle est représenté ci-dessous.

"Registre surveillance sentinelle tuberculose"

| Date pré test | Code TB | Code VIH | Nom | Age | Sexe | Forme TB | Adresse | Nationalité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Surveillance de l’infection au VIH chez les donneurs de sang

Objectif : Suivre la prévalence de l’infection au VIH parmi les donneurs de sang.

Méthode : Les données sont récoltées tout au long de l’année à partir des registres du Centre National de Transfusion Sanguine par le PLS-Santé à travers sa commission technique permanente « surveillance » puis analysés sur Epi info.

## Surveillance de l’infection à VIH chez les professionnelles du sexe

Objectif : Suivre la fréquence de l’infection au VIH parmi les travailleuses du sexe.

Méthode : Les travailleuses du sexe posent un problème majeur d’accès. La fréquence du VIH dans cette population sera obtenue par enquête transversale ou en utilisant les données du dépistage du VIH chez les travailleuses du sexe déclarées qui fréquentent les centres de santé établis proches des quartiers réputés chauds qui constituent d'excellents sites sentinelles pour cette population. C’est une surveillance continue sur toute l’année. .

## Surveillance des IST

La surveillance des IST est un axe important de la surveillance du VIH de 2ème génération. Elle rend compte de la fréquence et la tendance des comportements sexuels à risque. La surveillance des IST comprend les composantes suivantes :

- Notification des cas d’IST

- Estimation et suivi de la prévalence des IST

- Suivi de la résistance aux antimicrobiens

## La Notification des cas d’IST

Objectifs : Evaluer l’ampleur du phénomène des IST en donnant une indication sur l’incidence minimale de ces infections, suivre la tendance des nouveaux cas, donner les informations nécessaires pour la prise en charge des patients IST et de leurs partenaires sexuels, fournir les données nécessaires pour la gestion des services de santé (ex : distribution des médicaments).

Méthode : Le système est basé sur la notification obligatoire des cas selon l’approche syndromique. Les données sont transmises mensuellement par chaque centre de prise en charge au PLS-Santé et au SNIS. Le support de notification représenté ci-dessous est intégré dans le rapport mensuel du SNIS. Une analyse descriptive des syndromes est faite au niveau du PLS-Santé selon l’âge et le sexe avec quelques graphiques et courbes de tendance mensuelles et annuelles, par site et par districts.

Tableau : Modèle de fiche de notification syndromique des IST en République de Djibouti

|  | < 15 ans | 15 – 19 ans | 20 -24 ans | 25 – 29 ans | 30 – 39 ans | 40 – 49 ans | 50 ans et + | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Syndromes | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulcération génitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoulement urétral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuméfaction testiculaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoulement vaginal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bubon inguinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notification du partenaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conseils Pré-test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conseils Post-test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Estimation et suivi de la prévalence des IST

La mesure de la prévalence des IST et le suivi de la tendance de leur prévalence dans le temps sont  des composantes essentielles du système de surveillance des IST.

Objectifs : Estimer la prévalence des différents agents pathogènes cause d’IST dans les groupes à risque et dans la population générale, suivre leur évolution dans le temps et rechercher leur lien avec le VIH.

Méthode : Les données sont obtenues à partir des études transversales de prévalence réalisées tous les 2 ans dans les groupes de surveillance par le PLS-Santé. Le dépistage volontaire confidentiel est utilisé pour rechercher la prévalence des IST, et le dépistage anonyme non corrélé pour le dépistage du VIH.

## Suivi de la résistance aux antimicrobiens

L’étude périodique de la résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes responsables des IST permet d’orienter l’antibiothérapie spécifique pour être toujours d’une efficacité certaine contre les germes, entendu que le traitement correct des IST est un bon moyen de prévention de la transmission du VIH.

Objectifs : Evaluer la résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes responsables d’IST.

Méthode : Les données sont obtenues à partir des études transversales menées tous les 2 ans par le PLS-Santé en même temps que l’étude de prévalence des IST.

## Suivi et surveillance de la résistance aux ARV

La mise en route de la prise en charge globale du VIH/SIDA à Djibouti est conduite de façon à améliorer l’accès aux TARV sur l’ensemble du territoire national, garantir le succès thérapeutique et réduire l’apparition des résistances aux TARV. La prévention, la surveillance et le suivi de la résistance aux ARV est donc une composante essentielle du suivi de la mise en œuvre du programme. S’appuyant sur les recommandations de l’OMS, le dispositif de surveillance et de suivi de la résistance aux ARV comprend :

- le suivi des indicateurs d’alerte rapide à la résistance,

- la surveillance de l’apparition des résistances aux personnes nouvellement dépistées,

- le suivi sentinelle par cohorte de cette résistance chez les patients sous ARV.

## Suivi des indicateurs d’alerte rapide à la résistance aux ARV

Objectif: Vérifier si le programme de TARV est conduit  de façon à réduire à un minimum l'apparition et la transmission de la résistance aux ARV.

Méthode: Les informations de suivi  tel que l’observance de routine des patients sont récoltées par le PLS-Santé sur des sites sentinelles pour suivre des indicateurs permettant de renseigner sur un risque possible d’apparition des résistances. Ces indicateurs sont inspirés des recommandations de l’OMS. Des cibles attendues en dessous desquelles l’alerte doit être déclenchée ont été définies.

## La surveillance de l’apparition des résistances aux personnes nouvellement dépistées

Objectif: Observer si la transmission de souches de VIH résistantes sont transmises aux personnes nouvellement infectées, et évaluer les modalités des mutations associées à la résistance dans les souches transmises, en vue d'appuyer le meilleur fonctionnement possible du programme et les décisions nationales concernant les schémas thérapeutiques ARV reconnus.

Méthode: Un nombre minimum d'échantillons est prélevé auprès de patients qui viennent d’être  diagnostiqués séropositifs  au VIH à partir des CDV des sites sentinelles. L’analyse des données est effectuée au niveau du PLS-Santé.

## Le suivi sentinelle par cohorte de la résistance chez les patients sous ARV

Objectif: Valider les mesures de suivi et d'alerte rapide au sein du programme, confirmer que l'apparition de la résistance aux TARV est réduite à un minimum,  et évaluer la nature des mutations survenant dans différents sous-types de VIH et différents schémas thérapeutiques ARV.

Méthode: Les tests de résistance sont effectués régulièrement sur un échantillon représentatif de personnes entamant un premier traitement ARV dans les centres sentinelles. On testera la résistance aux ARV une première fois à 12 mois, puis à 24 mois, et lors d'un échec ou d'un changement de schéma thérapeutique. Les données seront compilées et analysées par le PLS-Santé.

## Enquête et Evaluation

Le dispositif d’évaluation et de recherche permettra au système national de suivi et d’évaluation de rendre disponibles des données clés afin d’orienter l’amélioration continue des stratégies /interventions et donc de garantir une réponse efficace au VIH. Il s’agira ici, avec l’implication effective de tous les partenaires, d’évaluer périodiquement (mi-parcours et finale) comment et pourquoi les effets sont atteint ou non dans le contexte de mise en œuvre du PSN.

- Les revues

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Suivi 2015-2017, des revues périodiques seront organisées :

- Les revues annuelles conjointes régionales ;

- Les revues annuelles conjointes nationales

Les revues annuelles conjointes régionales devront se tenir chaque année au niveau de chacune des six régions sanitaires. Elles devront être organisées par les médecins chef des  régions des structures sanitaires, en étroite concertation avec les différents acteurs de la prise en charge

Cette activité annuelle devra être incluse dans tous les plans d’action intégrés du PLS-S

La revue annuelle conjointe nationale sera l’occasion pour les différentes parties prenantes impliquées dans la riposte au VIH sur l’ensemble du territoire national de se rencontrer et de partager. A ce niveau, le  PLS, la société civile et le secteur privé auront l’opportunité d’exposer leurs bilans annuels devant les représentants des partenaires techniques et financiers (PTF) et les plus hautes autorités politiques du pays.

- Les évaluations

Dans le cadre du système national de S&E actuel, trois types d’évaluation seront essentiellement réalisés :

- Les évaluations des projets gérés par le PLS-S ;

- Les évaluations des projets gérés par les autres acteurs au besoin ;

- L’auto-évaluation du système national de S&E.

Concrètement, il s’agira d’évaluer :

Sur le plan technique : la performance du programme national, l’impact des interventions des secteurs public et privé, et des organisations de la société civile ;

Sur le plan financier : l’évaluation globale de la gestion financière.

L’auto-évaluation du système national de S&E sera l’outil premier de renforcement des capacités du système de S&E. Elle sera réalisée à deux moments clés du programme national : après la 1ère année de mise en œuvre et 6 mois avant la fin de la période de la mise en œuvre du Plan National de Suivi 2015-2017, et elle portera essentiellement sur l’évaluation de :

- de l’opérationnalité du système mis en place dans ses différentes composantes ;

- du suivi du programme dans ses résultats globaux pour chaque indicateur retenu ;

- du système de collecte et de remontée des données dans sa globalité ;

- du reporting des informations par grande composante.

Ce plan d’évaluation définit la méthodologie spécifique de recherche et les approches méthodologiques à utiliser pour vérifier si les changements au niveau des résultats peuvent être attribués au Plan stratégique national 2015-2017.

| Types de surveillance : Etudes/Enquêtes | Méthode d’évaluation | Période | Organisation responsable | Structures partenaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Enquête de surveillance auprès des sites sentinelles : Femmes enceintes (CPN) Malades IST Malades TB Donneurs de sang Notification VIH Professionnels de sexe | Méthode quantitative et qualitative | x | x | X | PLS-S | SE/PLS-S, Secteurs public et privé, Conseil Régional, Universités, Plateforme ONG, Réseaux des PVVIH, OMS, UNICEF, ONUSIDA, UNFPA |
| Surveillance combinée (2ème génération) : Jeunes 15-24 ans Femmes 15-49 ans Professionnel(le)s du sexe HSH Hommes & femmes en uniforme Transporteurs & Routiers Populations mobiles Population en milieu carcéral Usagers de drogues | Méthode quantitative et qualitative |  | x |  | PLS-S | SE/PLS-S, Secteurs public et privé, Conseil Régional, Universités, Plateforme ONG, Réseaux des PVVIH, OMS, UNICEF, ONUSIDA, UNFPA |
| Surveillance de la résistance aux ARV | Méthode quantitative et qualitative |  |  | X | PLS-S | SP/PLS-S, OMS, ONUSIDA, UNICEF, UNFPA |
| Surveillance de la prise en charge des IST | Méthode quantitative et qualitative | x | x | X | PLS-S | SP/PLS-S, OMS, ONUSIDA, UNICEF, UNFPA |

## Supervision et vérification des données

## La supervision

La supervision concerne les ressources humaines en activité, et la finalité de l’action du superviseur sur le supervisé est d’améliorer ses connaissances, ses aptitudes et attitudes en vue d’accroître en permanence ses performances et son efficacité. Cette précision est essentielle car, bien souvent, les actions spécifiques en direction des autres types de ressources (matérielles, financières, etc.) sont confondues avec la supervision.

Trois phases essentielles doivent être respectées pour une bonne supervision :

(i) une phase de préparation, au cours de laquelle se fait la planification, la programmation de la supervision et l’élaboration de la grille de supervision ;

(ii) une phase d’exécution, ou de mise en œuvre du plan élaboré ; et

(iii) une phase de suivi, qui permet de veiller au maintien de tous les résultats enregistrés et à l’application effective des mesures correctrices retenues avec le supervisé

(iv)Une phase d’élaboration et d’envoi de rapports de rétro- information aux structures de santé.

Actuellement, Le PLSS effectue trimestriellement des supervisions intégrées dont sont associés le SNIS et la DSME. L’objet de la supervision intégrée porte sur la qualité de services et de données dans tous les structures sanitaires de Djibouti et des régions de l’intérieur

Dans le cadre de recrutement de trois superviseurs dans cette subvention, le programme prévoie d’organiser des supervisions mensuelles au niveau des CSC de Djibouti Ville. Chaque superviseur est muni de grille de supervision. L’objectif de cette supervision c’est de collecter et de vérifier les données à temps et permettre au responsable de suivi et évaluation d’effectuer le contrôle de qualité trimestriellement. Le PLSS dispose d’une grille de supervision qui fera l’objet d’actualisation afin de pourvoir incorporé les éléments manquants identifiés par les superviseurs. Il existe aussi un support de rapport de supervision qui est complété et signé par le superviseur sur site.

L’équipe de superviseurs évalue tous les domaines d’activités sur la qualité de services (connaissances des protocoles de prise en charge, les conditions des prestations de services etc…) et la vérification de données (confrontation entre les registres et les rapports, pots check des données de laboratoires etc…) de chaque service. L’équipe se réunit, confronte les résultats de données et émettent les recommandations à la fin de la mission sur site auprès du responsable de la structure de santé c’est –à dire le médecin chef.

## Contrôle de qualité

Les activités de contrôle de qualité se calquent sur le circuit de l’information. Elles se logent à chaque niveau du circuit de l’information. Le contrôle de qualité des données est intégré à la supervision. Il se fera à trois niveaux.

L’assurance qualité couvre toute activité concernant l’appréciation et l’amélioration des mérites et de la valeur d’une action. Elle peut être définie comme le respect de normes préétablies. En général, on distingue plusieurs types de contrôle de l’assurance qualité. Toutefois, dans le contexte, quatre types de contrôle de l’assurance qualité seront retenus, à savoir :

- Le contrôle de la qualité des services offerts par les prestataires ;

- Le respect des normes éthiques et déontologiques ;

- Le contrôle de la satisfaction des bénéficiaires (ou utilisateurs des services) ;

- Le contrôle des données produites et transmises.

Ainsi l’exercice de vérification des données se fera en deux étapes :

- Vérifications approfondies au niveau des sites de prestation de soins ; et

- Vérifications du suivi aux niveaux intermédiaires de regroupement c’est-à-dire au niveau des   programmes verticaux de la santé (PTPE et PLS-S) et le SNIS.

La validation des données sera faite  par le Comité de Contrôle de Qualité du PLS-S.

Le tableau ci-dessous illustre les étapes de la vérification et validation des données  à partir du niveau des sites de fourniture de service jusqu’au niveau national (PLS-S).

Mécanisme de contrôle de la qualité et de la validation des données

| Niveau | Description de la vérification | Lieu | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Premier niveau | A ce niveau, le médecin chef de la structure des soins s’assure de l’exactitude et de la cohérence des données agrégées sur le formulaire de compilation mensuelle avec celles des fiches initiales (registres, dossiers des patients, etc.) et valide le rapport en signant avec le cachet du médecin chef, avant de l’envoyer aux programmes verticaux de la santé. | Toutes les structures de soins | Mensuel |
| Deuxième niveau | A ce stade, les directeurs de chaque département se réunissent pour vérifier la cohérence des données transmises pour s’assurer qu’elles sont complètes et ne sont pas contradictoires. Si les données sont incohérentes une séance de travail est organisée afin de croiser les données provenant des différents rapports de la même période. En plus, l’équipe des superviseurs composée du responsable de Suivi Evaluation du PLSS, du responsable de Suivi Evaluation du SNIS et de la coordinatrice de la PTPE organise et mène des visites de supervisions à toutes les structures de santé puis vérifie les rapports transmis faisant l’objet de suspicion à travers la vérification sur les supports primaires et des entretiens avec les prestataires concernés. Cet exercice consiste à retrouver et vérifier les nombres transmis: (1) Recompter les nombres transmis à partir des documents source disponibles ; (2) Comparer les nombres vérifiés avec les nombres transmis du site. L’équipe dresse un rapport de supervision signé sur site comprenant les données vérifiées, au besoin elle opère des corrections avec l’agent de santé. Une marge d’erreur 5% est considérée tolérable. Cependant l’objectif après supervision demeure 100% de résultat conforme. | Programmes verticaux de la santé (PTPE et PLS-S) SNIS | Trimestriel |
| Troisième niveau | Avant de transmettre les données au niveau du secrétariat exécutif, les données seront comparées, contrôlées et validées par un comité de Contrôle de Qualité. Pour ce faire une réunion sera tenue avec les différentes parties prenantes citées ci-dessous tout le 25 du mois suivant le trimestre écoulé. Ce comité sera sous l’égide du PLS-S et composé : du responsable du système d’information sanitaire du responsable du S&E du PLS-S du responsable du S&E du PLT de la coordinatrice du programme de la PTPE du directeur des régions sanitaires Les données vont être projetées à tous les participants de la réunion, un PV sera établit comprenant la fiche de présence signée par les participants, par le PLS-S et qui sera diffusé à tous les participants par voie électronique. | PLS-S | Trimestriel |

## La gestion et l’informatisation des données

A chaque niveau de collecte de données, l’informatisation des données est systématique. Une fois que l’agent de saisie entre les données dans les bases existantes (il peut s’agir d’une base de données sur Excel ou sur un logiciel performant, l’absence de base de données performante est une difficulté qui  est clairement définie dans le plan de S&E) le responsable S&E vérifie l’information saisie avec les documents sources avant de passer à la consolidation des rapports.

Concernant les données manquantes, si les données manquantes interviennent dans l’actualisation d’un indicateur cumulé dans l’année, il sera renseigné dans le semestre suivant avec la mention que c’est le reliquat du semestre suivant avec preuve à l’appui. S’il intervient dans l’actualisation d’un indicateur non cumulatif sur l’année, l’information ne sera pas utilisée. Mais cette dernière sera archivée avec une note explicative.

L’agent de saisie effectue la saisie et le responsable suivi évaluation  contrôle les résultats de saisie.

Les rapports trimestriels sont archivés au secrétariat du PLSS.

Le PLSS ne dispose pas de manuel de procédure sur la collecte, le reporting et la gestion et de communication des données de routine. Ce manuel sera élaboré avec l’appui d’un assistant technique et du groupe de travail technique composé des directions du Ministère de la Santé qui interviennent directement dans les activités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de suivi des PVVIH tels que  la DSME , le SNIS, PLNT,DP,PNLP,PTF . Un atelier de réflexion et de validation sera organisé dont les responsables, les prestataires de santé de structures de santé et du GTT auront à analyser le document et pourront émettre leurs recommandations. Ces derniers devront procéder à la validation plénière dudit document. Le programme s’est fixé l’objectif de former un pool de formateur de 30 personnes qui seront de former en cascade le personnel concerné au niveau des administrations et des structures.

## Diffusion de l’information

Les données de suivi qui seront collectées périodiquement feront l’objet d’analyse. La fréquence de la compilation de ces données et leur analyse seront mensuelles, trimestrielles en fonction du niveau de la collecte.

Au niveau national, les données seront diffusées pour donner une vue d’ensemble de la mise en œuvre du PSN. Au niveau international, le SEP/CNLS saisira les opportunités qui lui seront offertes pour présenter les principales réalisations relatives à la lutte contre le SIDA.

La diffusion des informations collectées se fera à travers les documents de rapports trimestriels, semestriels et annuels qui seront expédiés aux principaux intervenants dans le domaine du VIH/SIDA, paludisme et tuberculose (bailleurs de fonds, PLS, CRS, secteur privé, ONG internationales et nationales) et seront également disponibles au Centre de Documentation du ministère de la santé. La base de données du Secrétariat exécutif qui contiendra les informations de tout le pays servira aussi de canal de diffusion de données. (Plan de diffusion). L’élaboration du manuel de procédure de manuel de procédure sur la collecte, le reporting et la gestion et de communication des données de routine comprendra un volet communication et utilisation de l’information détaillée permettant de déterminer la capacité de couverture d’audience. Toutefois, les rapports trimestriels et annuels sont utilisés dans les cadres de concertation  tels que  les ateliers d’évaluation, les réunions de concertations du CCMI, au niveau des réunions des directions au Ministère de la Santé etc., afin de .suivre les résultats du programme par rapport aux objectifs du PSN et améliorer le processus de planification.

## Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de mise en œuvre seront établis au sein des différentes institutions engagées dans la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose. Les rapports feront l’état de l’exécution des activités en référence aux plans d’actions initialement établis.

Plus précisément, ces rapports devront comprendre la partie technique décrivant le processus d’implantation des activités, les résultats obtenus ainsi que la partie financière. Par ailleurs, ces rapports permettront au Secrétariat Exécutif et autres bailleurs de fond de vérifier l’utilisation des fonds alloués et d’allouer les ressources en conséquence.

## Rapports annuels

A la fin de chaque année des rapports annuels seront fournis par les différentes institutions engagées dans la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose. Il s’agit des rapports qui permettront non seulement la rectification de l’exécution des activités en rapport avec le plan initial tout en se référant aux produits qui étaient attendus, mais aussi d’évaluer les résultats.

Les produits d’information seront mis à disposition de tous les acteurs concernés pour la prise de décision, la planification stratégique et l’allocation des ressources.

| UTILISATEURS POTENTIELS | SUPPORTS DE STOCKAGE ET DE DISSEMINATION | PERIODICITE | MODE DE DISSEMINATION | UTILISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsables des sites Partenaires de mise en œuvre (Centres de santé, ONG, OBC,) | Support papiers Clés USB Base de données | Trimestrielle | Réunions d’informations Transmission du rapport d’activités Réunions de coordination Courrier Internet | Améliorer les interventions, Planifier les actions, |
| Plateforme de la société civile départements ministériels, partenaires techniques et financiers ; ONG, Réseaux, OMS, UNICEF, ONUSIDA, UNFPA | Support papiers Clés USB Base de données | Trimestrielle Semestrielle | Réunions d’informations Transmission du rapport d’activités, Courrier , Internet, Réunions bilan Revues semestrielle | Rétro - information Activités de plaidoyer, Planification Partage des leçons et expériences Mobilisation de ressources, Amélioration des interventions, Planification |

## Plan de travail 2015-2017

| Description de la mesure de renforcement | Responsabilité | Délai | Cout Total* (précisez le montant) | Source de Financement ( (précisez l'organisation et le montant) | Assistance technique (précisez le type d'assistance et le montant, si nécessaire) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compte 1- Structures organisationnelles ayant des fonctions de S&E |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| Recruter 5 point focaux dans les 5 régions de l’intérieur qui seront sous l’autorité du Conseil Régional | SE | Indéterminé | 69 420,00 | Non identifié |  |
| Recruter un chargé de S&E pour le PLSS | PLSS | Exécuté en 2014 |  |  | 27 768,00 | PNUD / FM |  |
| Equiper les bureaux des 5 point focaux des régions au niveau de la préfecture (bureau, ordinateur et consommable) | SE | Indéterminé | 17 073,45 | Non identifié |  |
| Recruter un informaticien programmeur qui assure la gestion des données au SE qui pourrait également travailler pour le PLSS | SE | Exécuté en 2016 | 8400 | PNUD/FM | Prime financé par le FM |
| Compte 2- Capacités humaines en matière de S&E |  |  |  |  |  |
| Développer un curriculum de formation en S&E (recruter un consultant national pour 30 jours) | SE | X |  |  | 6 000 | / ONUSIDA / FHI |  |
| Organiser une formation d'un pool formateur en S&E pour 15 pers durant 10jrs à Djibouti ville | SE | X |  |  | 20 061,86 | Non identifié |  |
| Organiser deux sessions de formation en S&E à tous les niveaux y compris points focaux (30 personnes durant deux jours) | SE | X |  |  | 16 049,49 | Non identifié |  |
| Organiser un voyage d’études pour les 5 points focaux en S&E (S&E seulement) | SE / PNUD | Indéterminé | 31 000,00 | Non identifié |  |
| Organiser des formations en S&E pour le chargé de S&E de PLSS à l'extérieur | PLSS / PNUD |  | X | X | 60 000 | PNUD/FM | Forfait Formation International pool PLSS y compris le S&E |
| Equiper l'unité de S&E de PLSS et SE en 3 véhicules Pick up pour les supervisions des activités du programme VIH | PLSS / PNUD | X | X |  | 38 391,00 | PNUD/FM | Un véhicule réparé en 2015 et un autre acheté en 2016, un autre véhicule va être acheté par un autre partenaire |
| Composante 3- Partenariats pour le système de S&E |  |  |  |  |  |
| Elaborer un inventaire des parties prenantes en SE du VIH dans le pays | SE | X | X |  |  | FHI | Oui/déjà présent |
| Elargir les membres du GTT en S&E à tous les partenaires y compris les régions | SE | X | X | X |  | FHI/PNUD/FM | Oui/déjà présent |
| Mettre en place un GTT en S&E au niveau du MS | PLSS / SNIS |  | X |  |  | FHI | Oui/déjà présent |
| Composante 4- Plan de suivi et évaluation |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un plan de S&E au niveau des autres secteurs (jeunesse, éducation, et société civile / communautaire (recrutement d'un consultant national pour appui technique pour 30 jours) | SE | X | X |  | 9 000,00 | ONUSIDA |  |
| Mise à jour du plan de suivi évaluation du PLSS | PLSS/SE | X |  |  | 9600 | PNUD/FM/ | Oui/déjà présent |
| Composante 5- Plan de travail annuel chiffré de suivi et évaluation |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un plan travail annuel chiffré de S&E au niveau des tous les secteurs (ministère Warf, Jeunesse, Education, Promotion femme, et société civile / communautaire) Pause-café | SE / GTT en S&E |  | X |  | 429,36 | ONUSIDA |  |
| Allouer un budget pour le plan opérationnel | Tous les secteurs / GTT en S&E | Indéterminé | Non identifié |  |
| Compte 6- Plaidoyer, communication et culture concernant le S&E |  |  |  |  |
| Plaidoyer auprès du gouvernement pour l’allocation de ligne budgétaires de 5% pour l’unité de S&E et la désignation d’un chargé du S&E pour le VIH pour chaque ministère concerné (2 ateliers 1 jrs au cours de l'année pour 50 personnes) | SE / GTT en S&E | X |  |  | 1129,943503 | Tous les partenaires |  |
| Organiser la réunion mensuelle du GTT en S&E pour le partage d’informations avec tous les partenaires de lutte contre le VIH (Pause-café) | SE / GTT en S&E | x | x | x | 3050 | PNUD/FM |  |
| Composante 7- Données de routine |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un guide national des procédures de collecte; compilation et analyse et communication des données liées IST/VIH/Sida (recrutement consultant national pour 30 jours) | SE / PNUD | x |  |  | 8000 | PNUD / FM et FHI360 |  |
| Organiser un atelier de validation du guide national des procédures de collecte, compilation et analyse et communication des données liées IST/VIH/Sida pour 25 pers durant 2jrs | SE / PNUD | X |  |  | 6687,288136 | PNUD / FM/FHI |  |
| Reproduire et diffuser le guide national des procédures de collecte, compilation et analyse et communication des données liées IST/VIH/Sida à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | SE / PNUD | X |  |  | 2824,858757 | PNUD / FM/FHI |  |
| Former 30 pers sur le guide national des procédures de collecte, compilation et analyse et communication des données liées IST/VIH/Sida durant 3 jours | SE / PNUD | X |  |  | 12 037,12 | PNUD / FM/FHI |  |
| Elaborer un guide national des procédures de gestion des médicaments du programme IST/VIH/Sida et autres intrants (recrutement consultant national pour 30 jours) | CAMME / PLSS / PNUD | x |  |  | 8000 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Organiser un atelier de validation pour 30 pers du guide national des procédures de gestion des médicaments du programme IST/VIH/Sida | CAMME / PLSS / PNUD | x |  |  | 4012,372881 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires du guide national des procédures de gestion des médicaments du programme IST/VIH/Sida à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | CAMME / PLSS / PNUD | x |  | 2824,858757 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Former 100 participants sur le guide national des procédures de gestion des médicaments du programme IST/VIH/Sida | CAMME / PLSS / PNUD | x |  | 13374,57627 | PNUD / FM et autres | Oui/déjà présent |
| Elaborer un guide national d'instruction sur l’utilisation et le contrôle de la qualité des données des dossiers médicaux individuels et la continuité des soins de santé liés au programme 1, 2,3,4,5,6 (recruter un consultant national) | PLSS / SE | x |  | 3000 | PNUD / FM/fhi/oms |  |
| Organiser un atelier de validation du guide national sur l’utilisation et le contrôle de la qualité des données des dossiers médicaux individuels et la continuité des soins de santé liés au programme 1,2,3,4,5,6 à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH (30 pers) | PLSS / SE | x |  | 4012,372881 | PNUD / FM |  |
| Organiser des formations pour 150 personnels des établissements de santé sur le guide national sur l’utilisation et le contrôle de la qualité des données des dossiers médicaux individuels et la continuité des soins de santé liés au programme 1,2,3,4,5,6 | PLSS / SE | x |  | 20061,86441 | PNUD / FM |  |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires le guide national sur l’utilisation et le contrôle de la qualité des données des dossiers médicaux individuels et la continuité des soins de santé liés au programme 1, 2, 3, 4,5,6 à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | PLSS / SE | x |  | 2824,858757 | PNUD / FM |  |
| Composante 8- Enquêtes & Surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser un inventaire des enquêtes et surveillances liées au VIH réalisées au niveau national | SE / GTT en S&E | x |  |  | Non identifié |  |
| Réaliser une enquête nationale (CAP & prévalence) liée au l’IST/VIH/Sida en milieu de travail tous les 2 ans (recruter un consultant national 60 jours) | PLSS /PNUD |  | X |  | 4500 | PNUD/FM |  |
| Organiser un atelier de validation des résultats de l’enquête nationale (CAP & prévalence) à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH (30 pers) | PLSS /PNUD |  | x | x | 4012,372881 | Non identifié |  |
| Reproduire & diffuser en 300 exemplaires le rapport finalisé de l’enquête nationale (CAP & prévalence) à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | PLSS /PNUD |  | x |  | 4237,288136 | Non identifié |  |
| Réaliser une enquête sur les indicateurs du SIDA (EIS) tous les 3 ans | PLSS /PNUD |  |  | X | 500 000 | PNUD/FM | EDS |
| Poursuivre la surveillance de deuxième génération (surveillance biologique et comportemental) annuel chez les professionnelles de sexe, les femmes enceintes et les donneurs de sang, les Co-infectés TB/VIH et les porteurs IST | PLSS |  | X |  | 60 000 | ONUSIDA/PNUD/FM |  |
| Produire & diffuser la synthèse des données de surveillance biologique et comportementale | PLSS |  | X |  | 1412,429379 | ONUSIDA/PNUD/FM |  |
| Réaliser une enquête nationale sur la disponibilité et l’utilisation du préservatif tous les deux (2) ans (recruter un consultant national) | PLSS | X |  |  | 52 954,72 |  |  |
| Organiser un atelier de validation de l’enquête nationale sur la disponibilité et l’utilisation du préservatif à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH (30 pers et 1 jrs) | PLSS | X |  |  | 4012,372881 | FHI |  |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires le rapport finalisé de l’enquête nationale sur la disponibilité et l’utilisation du préservatif | PLSS | X |  |  | 2824,858757 | FHI |  |
| Composante 9- Base de données Ntl & S/Ntl |  |  |  |  |  |  |
| Recruter un informaticien chargé de la maintenance des matériels informatiques au niveau du Secrétariat Exécutif | SE / PLSS | X |  |  | 20826 | Non identifié |  |
| Equiper en outils informatiques et consommables les structures sanitaires offrant la prise en charges de PVVIH, les Programme Nationaux, ministère sectoriel et point focaux régionaux, les agences d'encadrement pour la mise en place d'un réseau information de collecte des données VIH (35 pc complets) | SE / PLSS | x |  |  | 52500 | Non identifié |  |
| Elaborer le guide national de procédure de gestion de base de données VIH | SE / PLSS | x |  |  |  | Non identifié |  |
| Organiser un atelier de validation du guide national de procédure de gestion de base de données pour les acteurs de la riposte nationale au VIH (35 pers et 1 jr) | SE / PLSS | x |  |  | 20962,36808 | Non identifié |  |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires le guide national de procédure de gestion de base de données VIH l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | SE / PLSS |  | x |  | 2824,858757 | Non identifé |  |
| Former 50 personnes sur l'utilisation de la base de données durant 5 jours (location d'une salle équipé en pc) | SE / PLSS |  | x |  | 10172,31638 | Non identifié |  |
| Assurer la maintenance systématique de la base de données et la sauvegarde des données (achat de l’antivirus) | SE / PLSS |  | x |  | 20962,36808 | Non identifié |  |
| Organiser des supervisions formative mensuel au niveau de Djibouti ville et les 5 régions 5 jrs par mois/trimestre régions | SE / PLSS | x |  |  | 2824,858757 | PNUD |  |
| Composante 10- Supervision & Audit |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un guide national méthodologique pour la supervision des activités liée au IST/VIH/Sida (recrutement consultant nationale pour 60 jrs) | SE / PLSS | x |  |  | 12000 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Organiser un atelier de validation du guide national pour la supervision des activités liée au IST/VIH/Sida pour les acteurs de la riposte nationale au VIH (60 pers et 1 jr) | SE / PLSS | x |  |  | 12206,77966 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Former 35 acteurs de la riposte nationale au VIH sur le guide national pour la supervision des activités liée au l’IST/VIH/Sida | SE / PLSS | x |  |  | 7120,621469 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires le guide national pour la supervision des activités liée au IST/VIH/Sida à l'intention des acteurs de la riposte nationale au VIH | SE / PLSS | x |  |  | 2824,858757 | PNUD / FM | Oui/déjà présent |
| Mettre en place des supervisions formatives Trimestrielle à Djibouti-Ville et dans les Régions de l’intérieur (équipe de 3 personnes / Partenaire (8 partenaires) pour 5 jours et par trimestre) | Tous les secteurs | x |  |  | 31 651,98 | PNUD / FM |  |
| Elaborer un protocole national de contrôle de la qualité des données lié VIH (recrutement d'un consultant national pour 40 jrs) | SE / PLSS | x |  |  | 8 000,00 | PNUD / FM |  |
| Organiser un atelier de validation du protocole national de contrôle de la qualité des données lié VIH à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH (35 pers et 1 jr) | SE / PLSS | x |  |  | 4 068,93 | PNUD / FM |  |
| Former les acteurs de la riposte nationale au VIH sur le protocole national de contrôle de la qualité des données lié VIH pendant 3 jrs (30 pers) | SE / PLSS | x |  |  | 21 361,86 | PNUD / FM |  |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires le protocole national de contrôle de la qualité des données lié VIH à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | SE / PLSS | x |  |  | 2 824,86 | PNUD / FM |  |
| Composante 11- Evaluation & Recherche |  |  |  |  |  |
| Mettre en place un comité national de recherche et évaluation et l'éthique national liée au IST/VIH/Sida (recruter un consultant national) AT FHI 360 | SE / PLSS | Indéterminé |  | FHI 360 |  |
| Créer et développer un partenariat de recherches liées aux IST/VIH/Sida avec l’Université & les institutions nationales (CERD) | SE / PLSS | Indéterminé | 474,58 | ONUSIDA |  |
| Elaborer le manuel de procédure de recherche et évaluation pour le VIH | SE / PLSS | Indéterminé |  |  |  |
| Elaborer un plan d'action national de recherches et d'évaluations lié au IST/VIH/Sida (activités planifiées, budgétisation, exécution, cadre logique du plan, suivi & évaluation) | SE | x |  |  | 474,58 | Non identifié |  |
| Organiser la revue annuelle conjointe sur la recherche et l'évaluation liée au VIH à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | SE |  | x |  | 8 137,85 | ONUSIDA |  |
| Reproduire & diffuser en 200 exemplaires les résultats des recherches et d'évaluations liés au IST/VIH/Sida à l'intention des différents acteurs de la riposte nationale au VIH | SE |  | x |  | 2 824,86 | Non identifié |  |
| Organiser un plaidoyer auprès du gouvernement pour l’allocation d’une ligne budgétaire pour la recherche & l’évaluation lié aux IST/VIH/Sida | SE / PNUD / ONUSIDA / OMS / UNICEF |  |  |  | 36711,81186 | PNUD / FM et ONUSIDA |  |
| Composante 12- Utilisation & diffusion des données |  |  |  |  |  |
| Réaliser une évaluation sur les besoins d'informations auprès des intervenants IST/VIH/Sida (3 personne/ 15 jrs) | SE / PLSS |  | x |  | 5 982,20 | Non identifié |  |
| Organiser un atelier de restitution et validation des résultats de l’évaluation sur les besoins d'informations en faveurs des intervenants IST/VIH/Sida (50 pers et 1jr) | SE / PLSS |  | x |  | 20 344,63 | Non identifié |  |
| Reproduire & diffuser en 100 exemplaires le rapport finalisé de l’enquête sur les besoins d'informations auprès des intervenants IST/VIH/Sida | SE / PLSS |  | x |  | 1 412,43 | Non Identifié |  |
| Développer un plan de communication pour le SE et PLSS (recrutement consultant national pour 30 jours) | SE / PLSS | x |  |  | 6 000,00 | Non identifié |  |
| Organiser la Réunion trimestrielle de rétro-information à tout le niveau (national et régional) en faveurs des différents intervenants à la riposte nationale au VIH | SE / PLSS |  | X | X | 564.97 | PNUD / FM |  |
| Organiser deux revues du programme VIH (à mi-parcours et annuelle) avec tous les parties prenantes (2 ateliers de 3 jours pour 40 pers) | SE / PLSS | x | x |  | 48 827,12 | Non identifié |  |
| Créer un système de documentation et d’archivage physique (papier) et site web au niveau du SE | SE / PLSS | x |  |  | 11 299,44 | Non identifié |  |

# CONCLUSION

Le plan de Suivi et Evaluation est l’un de 12 éléments de S&E préconisés par l’ONU SIDA qui décrit la mise en œuvre de ces composantes, son objectif est d’identifier les besoins en données, les indicateurs standardisés nationaux, les outils et les procédures pour la collecte des données ainsi que les rôles et les responsabilités en vue de mettre en œuvre un système national de S&E des programmes de lutte contre le VIH/SIDA.

Ce plan qui a été élaboré avec la participation de tous les acteurs notamment des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, ainsi que toutes les parties prenantes, est en liaison avec les PSN de chaque maladie et en conformité aux normes techniques nationales et internationales pour le S&E.

L’élaboration d’un plan national intégré de suivi et évaluation pour les trois maladies rentre dans la directe lignée du renforcement du principe de three one pour asseoir une meilleure gestion des réponses apportées  par le pays face a cette épidémie et lui permettra de maîtriser l’information sanitaire relative aux trois programmes. Il constitue le document de référence pour tout ce qui a trait à l’information, son analyse et sa diffusion interne et externe.

En général il incombera à l’unité de suivi et évaluation  (i) d’améliorer la fonctionnalité du système de suivi et d’évaluation  (ii) de faire l’état d’exécution du  projet (iii) de donner un aperçu général de l’épidémie du VIH sida, (iv)  de faire un rapprochement entre les réalisations physiques et les réalisations financières avec un récapitulatif de l’état de l’approvisionnement, (v) de réaliser un résumer des pratiques modèles

La réussite du plan du suivi-évaluation requiert l’implication de toutes les parties prenantes au programme et surtout une concertation entre les acteurs clés afin de définir des objectifs et des stratégies pertinents pour le suivi-évaluation et obtenir des informations fiables sur la mise en œuvre des programmes.

Ce plan est  dynamique et peut donc être périodiquement actualisé pour s’adapter aux changements dans les approches d’interventions en matière de lutte qui pourraient influencer la méthodologie de suivi-évaluation.

## Annexe 1 : Les principales mesures de renforcement du MESST du programme VIH / SIDA

| Plan de Suivi et Evaluation | Améliorer le plan de suivi et évaluation du PLSS avant validation en : élaborant une matrice des indicateurs ; et en intégrant la mise en œuvre des 12 composantes d’un plan fonctionnel de suivi et évaluation ; Mettre en place un budget adéquat pour le suivi et l’évaluation en : Renforçant le partenariat; Et en développant le plaidoyer pour une mobilisation de ressources Développer un plan de diffusion et d’utilisation de l’information en : Identifiant les potentiels utilisateurs de l’information, En évaluant les besoins en information des différentes parties prenantes ; Elaborant un plan de diffusion et d’utilisation de l’information régulièrement mis à jour et partagé avec toutes les parties concernées ; Créant un centre d’information de référence sur le VIH ; |
| --- | --- |

| Capacités de la Cellule de coordination | Recruter un responsable du suivi et évaluation au niveau de la cellule de coordination ; Renforcer les capacités de la cellule en Mettant en place des ressources financières suffisantes Mettant en place des ressources matérielles Renforcer les capacités des ressources humaines en Identifiant les besoins de formation de tous les secteurs Et en organisant les formations appropriées En recrutant un informaticien, un gestionnaire de base de données et un épidémiologiste à la cellule de coordination ; Développer une base de données nationale et décentralisée sur le VIH ; Décentraliser la riposte au VIH en : impliquant les collectivités locales ; et en créant ou en redynamisant des comités régionaux de lutte contre le VIH avec des points focaux pour le suivi et l’évaluation Renforcer la supervision formative en : développant un guide méthodologique pour la supervision ; dupliquant et distribuant ce guide à tous les agents concernés ; élaborant et en respectant le calendrier de supervision ; systématisant le feed back aux supervisés ; mettant les ressources suffisantes pour la supervision ; Mettre en place ou redynamiser un comité pour la recherche et les évaluations qui mettra à jour l’inventaire des enquêtes et surveillances sur le VIH et le diffusera; Mettre en place un système de motivation des agents pour la performance des rapports dont les modalités seront discutées et adoptées (primes, formation, plan de carrière etc. …) ; Réaliser un inventaire des parties prenantes puis dupliquer et diffuser le document d’inventaire ; Tenir systématiquement chaque année les revues conjointes sur le VIH. |
| --- | --- |

| Système de reporting de chaque domaine de programme | Système de reporting des bénéficiaires des services Elaborer un manuel de procédures sur la collecte, le reporting et la gestion des données de routine concernant le CDV, la PEC médicale, la PEC psycho sociale, la PEC des IST et IO, le PTPE ; Elaborer un manuel de procédures sur le contrôle de la qualité des données concernant le CDV, la PEC médicale, la PEC psycho sociale, la PEC des IST et IO, le PTPE ; Elaborer des directives écrites appuyant le reporting des données des structures sanitaires du secteur public et les distribuer aux services concernés ; Elaborer des directives concernant les procédures de vérification de la qualité des rapports avant transmission au niveau supérieur ; Mettre en place des mécanismes et procédures pour la gestion des incohérences dans les rapports et les modalités du feed back; Assurer la disponibilité permanente des produits et équipements (médicaments, réactifs, préservatifs, formulaires de rapports, registres,) en formant les agents à la gestion de la logistique des produits pour pouvoir suivre et gérer les approvisionnements, commander les bonnes quantités au bon moment et éviter ainsi les ruptures de stock ; Former tous les agents concernés à tous les niveaux à l’utilisation des manuels de procédures ; Système de reporting des produits distribués Développer un manuel de procédures pour, la collecte, le reporting des données de routine de suivi du programme par la société civile et les systèmes à base communautaire concernant la distribution de préservatifs et les activités des organes communautaires ; Elaborer pour la société civile et les systèmes à base communautaire des directives nationales avec des instructions claires sur le maintien de la qualité des données (exemple : éviter le double comptage, assurer la fiabilité et la validité) concernant la distribution de préservatifs et les activités des organes communautaires ; Former les agents de la société civile et des systèmes à base communautaire à l’utilisation des manuels de procédures; |
| --- | --- |

## Annexe 2 : Le rapport mensuel d’activités de lutte contre le VIH

Tableau 1: Conseil et dépistage du VIH

Tableau 2 : Résultat CD-VIH de la PTPE

Tableau 3 : Prise en charge

Tableau 3.1 : Répartition des VIH+ par catégories

Tableau 3.2 : Suivi des personnes sous ARV et Chimio

Tableau 3.3 : Répartition des PVVIH selon l’âge et le sexe

Tableau 4 : Rapport des activités de l’Accompagnement psychosocial

Tableau 4.1 : Activités de suivi psychosocial

Tableau 4.2 : Récapitulatif des patients suivi

Tableau 5 : Récapitulatifs des activités de prévention du PLSS

Tableau 1 : Conseil Dépistage du VIH(CD)

| Ages | Conseils Pré test | Tests réalisés | Conseils Post test | Tests VHI+ | Total Tests récupérés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | VIH+ | VIH- | Total |
| moins de 15 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 ans et plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2 : Résultat de la PTPE

|  | Conseil pré test | Test réalisé | Conseil post test | Résultat du test | Retrait du test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VIH+ | VIH- | VIH+ | VIH- |
| Nouveaux cas |  |  |  |  |  |  |  |
| Anciens cas |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3 : Prise en charge des PVVIH

Tableau 3.1 : Répartition des VIH+ par catégories

|  | Anciens cas | Nouveaux cas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Co infection TB |  |  |  |
| Co infection HEP |  |  |  |
| Enfants de - 15 ans |  |  |  |
| Autres adultes |  |  |  |

Tableau 3.2 : Suivi des personnes sous ARV et Chimio

|  | Eligibilité | Sans ARV | Sous ARV | Chimio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nb de cas de 1ère ligne | Nb de cas de 2ère ligne | cotrim | INH |
| co infection TB |  |  |  |  |  |  |
| Co infection HEP |  |  |  |  |  |  |
| PTPE |  |  |  |  |  |  |
| Enfants de - 15 ans |  |  |  |  |  |  |
| Autres adultes |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3.3 : Répartition des PVVIH selon l’âge et le sexe

| <1an | 01-4 ans | 5-14 ans | 15-49 | 50+ | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Total |

Tableau 4 : Rapport des activités de l’Accompagnement psychosocial

Tableau 4.1 : Activités de suivi psychosocial

| Nombre | Enfants de -15 ans | Adulte de + 15 ans | Total General |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fille | Garçon | Total | Homme | Femme | Total |  |
| Patients bénéficiant d’un entretien psychosocial |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant de Dispensation TARV |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant de Dispensation de Chimio (Cotrim, INH) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant de séance d'éducation thérapeutique |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant d’une orientation d’un prélèvement biologique (CD4, CV, Autre) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant d’une orientation pour une consultation médicale |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant d’un accompagnement vers l’hôpital |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients bénéficiant de visité à domicile |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 4.2 : Récapitulatif des patients suivi

| Nombre | Adultes | Enfants de – 15 ans | Total General |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Homme | Femme | Total | Fille | Garçon | Total |  |
| Patients suivis dans le mois |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients abandon de traitement |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients transférés | Interne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Externe |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients perdus de vue |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients décédés |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 5 : Récapitulatifs des activités de prévention du PLSS

|  | Nombre de préservatif distribués | Nombre de sessions de sensibilisations réalisés | Nombres de formations réalisés |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombres de séances | Nombres de personnes touchés | Nombres de séances | Nombres de personnes touchés |
| Structures sanitaires |  |  |  |  |  |
| PVVIH(Réseau) |  |  |  |  |  |
| Association/AE |  |  |  |  |  |
| Individuel |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

## Annexe 3 : Registre des activités du Conseil et dépistage du VIH

|  |  |  |  | République de Djibouti ******************************** Ministère de la Santé ******************************** Service d'Information Sanitaire ********************************* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Registre des activités du conseil et dépistage du VIH ************************* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mois : |
| Identification du client | Facteurs de Risques | Utilisation du préservatif | Motif de dépistage | Acceptation du test | Résultat du test | Retrait du test | Date de Retrait du résultat |
| N° d'ordre du mois | Date entretien | Code dépistage | Nom et Prénom | Adresse /Téléphone | SEXE | Age (ans) | Profession (occupation) | Niveau de Scolarité | Situation Matrimoniale | Nationalité | Type de client |  |  | Initiative du patient | Initiative du prestataire | Autres à préciser |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aucun niveau | Primaire | secondaire | supérieur |  |  | Hospitalisé | Externe | Partenaires multiples | Toxicomane | Polygame | Transfusé | Piqué accidentellement | Autres à préciser | Toujours | Souvent | Rarement | Jamais | curiosité | Partenaire occasionnel | Voyage | Omission de Préservatifs | Mariage | Partenaire multiple du conjoint | Séropositivité du conjoint | Confirmation | IST | Maladie Prolongée | Contrôle tests négatif | TB | Agression sexuelle |  |  |  | VIH+ | VIH- | Récupéré positif | Récupéré Négatif |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Djiboutienne | Autre à préciser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | type de TB | Code de TB | TB Réfère |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M | F |  |  |  |  |  |  | C | M | D | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |  |  |  |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (aj) | (ak) | (al) | (am) | (an) | (ao) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (aw) | (ax) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) |
| TOTAL FIN DE PAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FIN DE MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Annexe 4 : Registre du Suivi Psychosocial REGISTRE DE SUIVI PSYCHOSOCIAL |
| --- |
|  | Date eventuelle du prochain entretien | Observation |
| N° d'ordre du mois | Date | Code de Patient | Sexe | Age | Poids | Taille | Suivi Psychosocial | Aide et Activités proposées |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Entretien psychosocial | Orientation du patient | Education thérapeutique | Dispensation du traitement | ACCOMPAGNEMENT | Autres à préciser |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour une consultation médicale | pour un Bilan biologique (CD4, CV et autre) |  | ARV | Chimioprophylaxie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abandon du traitement | perdus de vue | décédé (e) | Transféré (e) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COTRIM | INH | Vers l'hôpital | à domicile |  |  |  |  |  |  | INTERNE | EXTERIEUR |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | (w) | (x) | (z) | (aa) |
| TOTAL FIN DE PAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FIN DE MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 5 : Registre de prise en charge

|  |  |  |  | République de Djibouti ******************************** Ministère de la Santé ******************************** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Registre de prise en charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° d'ordre | Date du jour | Date de Sérologie | Date d'inclusion | codes Patient | Age | sexe | Adresse / Tel | Nationalité | Situation Matrimoniale | Poids | Taille | Infections Opportunistes | Chimioprophyaxie | Grossesse | Eligibilité (oui/Non) | TARV | Evolutions | Observations |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Djiboutienne | Autres à préciser | C | M | D | V |  |  | TB | Hépatites | Autre IO | CTX | INH |  |  | Dates | Protocole | Suivi | Transfert | Abandon du traitement | PDV | DCD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1ére ligne | 2eme ligne |  | Interne | Externe |  |  |  |  |

## Annexe 6 : Fiche de commande des médicaments ARV

1/1

| COMMANDE PREPAREE PAR: | POUR VALIDATION: | POUR LIVRAISON: | POUR RECEPTION: |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM ET PRENOM: | NOM ET PRENOM: | NOM ET PRENOM: | NOM ET PRENOM: |
| FONCTION: | FONCTION: | FONCTION: |  |  | FONCTION: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | NUMERO DE TELEPHONE: | NUMERO DE TELEPHONE: | NUMERO DE TELEPHONE: |
| DATE: | DATE: | DATE: | DATE: |
| SIGNATURE ET CACHET DE LA FOSA: | SIGNATURE ET CACHET DU PLS: | SIGNATURE |  | SIGNATURE |  |

| PRODUIT | FORME | CDTE | STOCK DISPONIBLE AU DEBUT de la période | QUANTITE DISTRIBUEE DURANTLA PERIODE | PERTES ET AJUSTEMENTS | STOCK DISPONIBLE A LA FIN DE LA PERIODE | NOMBRE DE JOURS DE RUPTURES DE STOCK DURANT LA PERIODE | CONSOMMATION MENSUELLE F=(B/3) | BESOIN POUR LE PROCHAIN MOIS G= (F*4) | QUANTITE A COMMANDER | QUANTITE ACCORDEE | QUANTITE LIVREE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C- | C+ | D | E | F | G | H | I | J |
| EFV/3TC/TDF 600+300+300 | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZT/3TC/NVP300+150+200mg | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDF/FTC/EFV 300+200+600mg | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDF/FTC/EFV 300+300+600mg | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZT/3TC/ABC 300+150+300mg | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTC+TDF 200mg+300mg | cp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZT/3TC 300+150mg cp | cp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFV 600mg Cp | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LPV/r 200+50mg | cp | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDF 300 mg | cp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFV 200mgCp | cp | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPV/r 100+25mg | cp | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZT/3TC 30+60mg cp | cp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3TC/NVP/AZT 30+50+60 mg | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABC 60mg comp disp | cp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZT 10mg/ml | ssp | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3TC 10mg/ml | ssp | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NVP 50mg/5ml | ssp | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 7 : Fiche de distribution ARV

| FICHE DE DISTRIBUTION ARV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification |  | Code |  |  |  |  |  |
| Date début TARV ___/___/___ | TARV initial |  |  |  |  |  |
|  |  | TARV en cours | ________________________ | Date changment | ___/___/_____ |
|  |  | (Remplir au crayon) |  | (Remplir au crayon) |  |
| Allergies médicamenteuses : |  |  |  |  |  |
| Date (dd/mm/yy) | Médicaments ARV | Chimioprophilaxie |
|  | Médicament délivré | Nombre de jours délivré | Quantité délivrée | Numéro de lot | Date fin de traitement (dd/mm/yy) | Cotrimoxazole | INH |
|  |  |  |  |  |  | Quantité délivrée | Quantité délivrée |

## Annexe 8 : Rapport trimestriel des activités du PLS-S

OBSERVATIONS:

| Programme de Lutte Contre le Sida du MS |
| --- |
| Rapport Trimestriel des Activités |
| 1- Identification |
| Date du rapport |  |  |  |  |  |  |  |
| Trimestre couvert | du Mois ……………………… au Mois …………………………. |  |  |
| Zone d’intervention | Pays Djibouti |  |  |  |  |  |  |
| Rapport établi par | Amina |  |  |  |  |  |  |
| Contact | Tél : | Fax : |  |  | e-mail : |  |  |
| 2- Bilan d’exécution |
| Domaines d'intervention | Couverture | Budget |
|  | Prévu | Réalisé | Taux | Prévu | Réalisé | Taux |
| La prévention combinée aux personnes les plus exposées au risque. |  |  |  |  |  |  |
| La prévention de la transmission des parents à l'enfant (PTPE) |  |  |  |  |  |  |
| La coïnfection TB/VIH chez les patients tuberculeux. |  |  |  |  |  |  |
| La prise en charge médicale des PVVIH adultes et enfants |  |  |  |  |  |  |
| La prise en charge psycho-sociale des PVVIH |  |  |  |  |  |  |
| Le suivi-évaluation des activités de lutte contre le VIH/SIDA |  |  |  |  |  |  |
| La coordination |  |  |  |  |  |  |
| Difficultés rencontrées / contraintes | Solutions déjà mises en œuvre |  |  |  |  |  |
| 3- Prestation de services à la population au cours du trimestre |
| IEC / CCC |
|  | Total : |  |  |  |
| Nombre des GVP touchés par des séances d'animations /sensibilisations | Hommes : | Femmes : |  |
| Nombre d’animations/sensibilisations réalisées en faveurs des groupes spécifiques (TS, Routiers, Migrants) | Total : |  |  |  |
| Nombre des groupes spécifiques touchés par des séances d'animations /sensibilisations | Hommes : | Femmes : |  |
| Distribution de préservatifs |
| Nombre de préservatifs distribués gratuitement | Total : |  |  |  |
| Nombre de points de distribution de préservatifs | Total : |  |  |  |
| Nombre de campagnes de promotion de préservatifs masculin et féminin réalisées | Total : |  |  |  |
| Nombre de personnes formées à l’utilisation et à la négociation du condom féminin | Total : |  |  |  |
| Prise en charge des IST |
| Nombre des structures sanitaires qui offrent le service de qualité de la prise en charge des IST dans le pays | Total : |  | Public : |  | Parapublic : |  |
| Nombre de patients traités selon les normes référentielles du pays | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
|  |  |  | Adulte : |  | Enfant : |  |
| Conseils et Dépistage Volontaire |
| Nombre des structures sanitaires qui offrent le service de qualité du CDV dans le pays | Total : |  | Public : |  | Parapublic : |  |
| Nombre de personnes qui ont effectué un test VIH après un conseil pré-test dans les structures sanitaires au cours du trimestre | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de personnes qui ont récupéré les résultats du VIH après un dépistage volontaire dans les structures sanitaires au cours du trimestre | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de personnes testées VIH+ durant le trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre de personnes qui ont récupéré les résultats positifs | Total : |  |  |  |  |  |
| Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant |
| Nombre des structures sanitaires qui offrent le service de qualité de la PTPE dans le pays | Total : |  | Public : | / | Para-public : |  |
| Nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié du conseil pré-test dans le cadre de la PTPE | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes dépistées pour le VIH dans le cadre de la PTPE | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes qui ont récupéré le résultat dans le cadre de la PTPE | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes dépistées positive pour le VIH dans le cadre de la PTPE | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes récupérant le résultat positif | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié du conseil post-test dans le cadre de la PTPE | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de femmes enceintes séropositives qui ont reçu un traitement antirétroviral complet | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre d'enfants nés de mère séropositive au VIH qui ont effectué le test sérologique au cours de leurs 2 premiers mois de vie | Total : |  | Garçon : |  | Fille : |  |
| Nombre d'enfants nés de mère séropositive au VIH qui sont infectés par le VIH | Total : |  | Garçon : |  | Fille : |  |
| Nombre d'enfants infectés par le VIH qui sont sous TARV au cours du trimestre | Total : |  | Garçon : |  | Fille : |  |
| Prise en charge médicale des PVVIH |
| Nombre de patients sous traitement ARV au début du trimestre (cohorte initiale) | Total : |  | Adulte : |  | Enfant : |  |
| Nombre de personne séropositif au VIH qui ont commencé le traitement ARV durant le trimestre (nouveau cas) | Total : |  | Adulte : |  | Enfant : |  |
|  |  |  | Homme : |  | Femme : |  |
|  |  |  | 1ère ligne : | 2éme ligne : |  |
| Nombre de PVVIH sous ARV perdus de vue au cours du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre de PVVIH sous ARV décédé au cours du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre de PVVIH sous ARV transféré à l'étranger au cours du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre de PVVIH sous ARV à la fin du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre de patients séropositifs qui ont été dépistés positifs pour la tuberculose au cours du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Pourcentage de patients TB+ qui ont été testé et qui sont positif pour le VIH | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de patients TB séropositifs qui ont commencé ou continuent précédemment le TARV durant le traitement TB | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Nombre et pourcentage de PVVIH inscrit et éligible mais pas encore sous le TAR à la fin du trimestre | Total : |  | Homme : |  | Femme : |  |
| Soutien psycho-social |
| Nombre et pourcentage de PVVIH inclus dans la file active et suivi par les assistants psychosociaux | Total : |  |  |  |  |  |
| Appui alimentaire /nutritionnel |
| Nombre de femmes enceintes / allaitante séropositives qui ont reçu un appui alimentaire /nutritionnel au cours du trimestre | Total : |  |  |  |  |  |
| Nombre de PVVIH qui ont reçu un appui alimentaire / nutritionnel au cours du trimestre | Total : |  |  |  |  |  |
| 4- Coordination, Suivi-Evaluation |
| Coordination, Suivi-Evaluation |
| Nombre de réunion de coordination réalisée au cours du trimestre | Total |  |  |  |  |
| Autres réunions ou rencontres réalisées au cours du trimestre | Total : |  |  |  |  |
| Nombre de missions de suivi/supervisions | Réalisées : |  | Reçues : |  |
| Nombre de structures sanitaires / sites suivies/supervisées | Total : |  |  |  |  |
| Nombre de missions d’évaluation reçues | Total : |  |  |  |  |
| Renforcement des Capacités Opérationnelles |
| Equipements reçus | Nombre |  |  | Partenaire |  |
| // |  |  | // |  |  | // |  |
| Formations réalisées/reçues | Réalisées |  |  | Reçues |  |
| // |  |  | Nombre : | // |  | Nombre : | // |
|  |  |  | Bénéficiaire : |  |  | Bénéficiaire : |
| 5- Observations |
| Notez des observations intéressantes faites au cours du trimestre |
|  |  |  |  | Fonction/Titre |  |  |
|  |  |  |  | ………… | ………………………………………. |  |  |
|  |  |  |  | Signature : …………………… |  |
|  |  |  |  | Date : ……………… |  |  |
| RECEPTION & VALIDATION (réservé au destinataire) |
| Date reçue : |  |  | Vérifié par : |  |  |  |  |

# Text boxes

PLAN DE SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME DE  LUTTE CONTRE LE SIDA DU MINISTERE DE LA SANTE, A DJIBOUTI

RAPPORT   MENSUEL DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA

(CDV-PEC-PTPE-APS)

Structure sanitaire concernée :

MOIS DU RAPPORT :

Nom et coordonnés téléphoniques du Point Focal:

| REPUBLIQUE DE DJIBOUTI |
| --- |
| MINISTERE DE LA SANTE |
| B.P.1974 |  |
| NOM DE LA FORMATION SANITAIRE : |
| PERIODE DE RAPPORTAGE : |
| DATE DE DEPOT DE LA COMMANDE: |

FICHE DE COMMANDE DES MEDICAMENTS ARV

| COMMANDE ORDINAIRE |  |
| --- | --- |
| COMMANDE D'URGENCE |  |