## Resumen Informe Anual
Proyecto 00112008
CONSOLIDANDO LA GESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
31 mayo, 2018-31 diciembre, 2019
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
Descripción | Montos USD |  |  | INGRESOS | GASTOS | COMPROMISOS | Gastos + Compromisos | BALANCE | Pérdida por cambio de tasa US$ | BALANCE 31/12/2019
INGRESOS | 837448.47 |  |  | 837448.47 | 825563.47 | 5443.52 | 831006.99 | 6441.48 | -689.2 | 5752.28
Gastos 2018 | 265935.81 | [8 empty] | 0
Gastos 2019 | 230020.61 | [7 empty] | 0 | 0
Gastos al 31/10/2020 | 39607.05
Pagos a SIGOB (al 31/10/2020) | 290000
Compromisos al 31/10/2020 | 5443.52
Total Gastos + Compromisos | 831006.99 | 99.23% | (gasto sobre ingresos)
Ajuste por cambio de tasa* | 689.2
BALANCE AL 31/10/2020 US$ | 5752.28
PRESUPUESTO FIRMADO US$ | 1228390
INGRESOS APORTADOS US$ | 837448.47 | 68.17% | (ingresos sobre presupuesto)
*Tasa de cambio oct 2020 57,913

## Ingresos
CONSOLIDANDO LA GESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL PROYECTO 00112008
Ingresos de Mayo, 2018 a Diciembre, 2019
Fecha de la transacción | Cuenta | Descripción | Fondo | Moneda local (RD$) | Monto en US$ | % del presupuesto | Presupuesto Total del proyecto en US$
2018-06-12 | 51005 | Contributions | 30071 | 7500000 | 152068.13 | 12.38%
2018-07-31 | 51005 | Contributions | 30071 | 0 | 853.92 | 0.06952%
2018-08-01 | 51005 | Contributions | 30071 | 7701326.32 | 155065.47 | 12.62%
2018-11-30 | 51005 | Contributions | 30071 | 0 | 503.19 | 0.04096%
2018-12-01 | 51005 | Contributions | 30071 | 9930866.76 | 198110.17 | 16.13%
2019-02-05 | 51005 | Contributions | 30071 | 5000000 | 99060.9 | 8.064%
2019-04-11 | 51005 | Contributions | 30071 | 6000000 | 118375.88 | 9.637%
2019-10-29 | 51005 | Contributions | 30071 | 2000000 | 38071.31 | 3.099%
2020-03-02 | 51005 | Contributions | 30071 | 4000000 | 75339.5 | 6%
|  |  | *RD$ | 42132193.08 | 837448.47 | 68.04% | 1228390
*Los valores en RD$ pueden diferir debido a los cambios de tasa del dólar.

## 112008 Detalle de Gasto
Transaction Type | Transaction Id | Accounting Date | Date Posted | GL Business Unit | Account | Account Description | Operating Unit | Fund | Department | Implementing Agent | Donor (Agency) | PC Business Unit | Project Id | Activity Id | Analysis Type | Open Item Key | Vendor Id | Vendor Name | Related Voucher | Description | Description2 | Journal Ref | Journal ID | Journal Line No | Journal Date | Local Curr Amount | Local Curr | USD Amount | Journal Source | Fiscal Year | Accounting Period | Column1
Voucher | DOM10-00171567-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000014 TSE |  | AP08354612 | 63 | 13-JAN-2020 | 308370.640 | DOP | 5827.11 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171569-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 1400000014 TSE REAJUSTE PO | 1400000014 TSE reajuste PO |  | AP08354612 | 57 | 13-JAN-2020 | 14.360 | DOP | 0.27 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171571-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016945 | IMPORTADORA DE PROD. PARA OFICINAS S.A |  | 029548 SILLAS TSE | 029548 Sillas TSE |  | AP08354612 | 61 | 13-JAN-2020 | 6995.940 | DOP | 132.20 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171575-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006931 | MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA |  | E) CHAIRS | 2427 Sillas TSE |  | AP08354612 | 62 | 13-JAN-2020 | 220900.000 | DOP | 4174.23 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171928-1-1-ACCR-DST | 2020-01-15 | 2020-01-16 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | E) HANDYMAN SERVICES | 1121 TSE |  | AP08358246 | 14 | 15-JAN-2020 | 7000.000 | DOP | 132.28 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00174921-1-1-ACCR-DST | 2020-03-10 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004413 | REFRICENTRO LOS PRADOS SRL |  | 14137, AIRE ACONDICIONADO | 14137, aire acondicionado |  | AP08436892 | 9 | 10-MAR-2020 | 59851.000 | DOP | 1127.29 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00174931-1-1-ACCR-DST | 2020-03-11 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 15, servicios almuerzo |  | AP08436893 | 92 | 11-MAR-2020 | 337590.000 | DOP | 6358.47 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00175661-1-1-ACCR-DST | 2020-03-20 | 2020-03-21 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 16, refrigerio, almuerzo TSE |  | AP08448223 | 53 | 20-MAR-2020 | 324390.000 | DOP | 6109.84 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00176639-1-1-ACCR-DST | 2020-04-14 | 2020-04-15 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000017217 | ABREU FAST PRINT SRL |  | 40,41,42, IMPRESION TSE | 40,41,42, Impresion TSE |  | AP08475361 | 28 | 14-APR-2020 | 173932.000 | DOP | 3229.94 | AP | 2020 | 4
Voucher | DOM10-00182253-1-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) DESKTOP COMPUTERS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 45 | 29-JUL-2020 | 190263.320 | DOP | 3284.82 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-2-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 51 | 29-JUL-2020 | 4626.500 | DOP | 79.87 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-3-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 52 | 29-JUL-2020 | 6050.000 | DOP | 104.45 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-4-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 53 | 29-JUL-2020 | 55000.000 | DOP | 949.55 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-5-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 54 | 29-JUL-2020 | 8664.050 | DOP | 149.58 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-6-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 48 | 29-JUL-2020 | 8500.000 | DOP | 146.75 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-7-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 49 | 29-JUL-2020 | 26798.600 | DOP | 462.67 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-8-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) PLASMA DISPLAY PANELS PDP | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 50 | 29-JUL-2020 | 53705.880 | DOP | 927.21 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182663-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013267 | SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL |  | 30, MASCARILLAS TSE | 30, mascarillas TSE |  | AP08614280 | 87 | 14-AUG-2020 | 42500.000 | DOP | 733.45 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182664-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000015387 | ROMI INVESTMENT SRL |  | 70, GUANTES TSE | 70, guantes TSE |  | AP08614280 | 88 | 14-AUG-2020 | 13000.000 | DOP | 224.35 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182665-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | 1348, CONTROL DE PLAGAS TSE | 1348, control de plagas TSE |  | AP08614280 | 92 | 14-AUG-2020 | 7000.000 | DOP | 120.80 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183787-1-1-ACCR-DST | 2020-08-27 | 2020-08-28 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | 1349,1448, EL ITBIS 1595 TSE | ITBIS 1595 TSE |  | AP08628263 | 5 | 27-AUG-2020 | 55528.080 | DOP | 958.29 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183881-1-1-ACCR-DST | 2020-09-01 | 2020-09-02 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000018913 | A F CENTRO GRAFICO SRL |  | 138, MATERIAL GASTABLE E INSUM | 138, material gastable e insum |  | AP08633520 | 19 | 01-SEP-2020 | 107875.500 | DOP | 1862.39 | AP | 2020 | 9
Voucher | DOM10-00185080-1-1-ACCR-DST | 2020-10-02 | 2020-10-07 | UNDP1 | 72350 | MEDICAL KITS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004342 | EDYJCSA COMERCIAL / EDUARD JAVIER DEL C. |  | EXPENSE DISTRIBUTION | fact 5607 - Lentes TSE |  | AP08674813 | 3 | 02-OCT-2020 | 23850.000 | DOP | 411.82 | AP | 2020 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008448616-31-JAN-2020-4282 | 2020-01-31 | 2020-03-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS January 2020 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008448616 | 4282 | 31-JAN-2020 | 488.670 | USD | 488.67 | PC | 2020 | 1
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2054 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008479861 | 2054 | 31-MAR-2020 | 53.660 | USD | 53.66 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2055 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008479861 | 2055 | 31-MAR-2020 | 593.490 | USD | 593.49 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008510740-30-APR-2020-1140 | 2020-04-30 | 2020-05-18 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS April 2020 Run1 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008510740 | 1140 | 30-APR-2020 | 153.750 | USD | 153.75 | PC | 2020 | 4
Projects Jrnl | UNDP1-0008596955-31-JUL-2020-350 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS July 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008596955 | 350 | 31-JUL-2020 | 290.590 | USD | 290.59 | PC | 2020 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0008614804-15-AUG-2020-12 | 2020-08-15 | 2020-08-17 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2020 - Run1 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008614804 | 12 | 15-AUG-2020 | 51.340 | USD | 51.34 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646749-31-AUG-2020-2938 | 2020-08-31 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008646749 | 2938 | 31-AUG-2020 | 45.610 | USD | 45.61 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646873-11-SEP-2020-3967 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS September 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit |  | 0008646873 | 3967 | 11-SEP-2020 | 88.650 | USD | 88.65 | PC | 2020 | 9
GL Journal | UNDP1-0008679915-30-SEP-2020-195 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM Q3 2020 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008679915 | 195 | 30-SEP-2020 | 200.090 | USD | 200.09 | ONL | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690170-30-SEP-2020-2643 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS September 2020 - Run3 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008690170 | 2643 | 30-SEP-2020 | 9.520 | USD | 9.52 | PC | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690178-16-OCT-2020-4839 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS October 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit |  | 0008690178 | 4839 | 16-OCT-2020 | 19.600 | USD | 19.60 | PC | 2020 | 10
[26 empty] | RD$ |  | USD$
[26 empty] | 2044400.84 |  | 39607.05

## Gastos Administrativos
Transaction Type | Transaction Id | Accounting Date | Date Posted | GL Business Unit | Account | Account Description | Operating Unit | Fund | Department | Implementing Agent | Donor (Agency) | PC Business Unit | Project Id | Activity Id | Description | Description2 | Journal ID | Journal Line No | Journal Date | USD Amount | Journal Source | Fiscal Year | Accounting Period | Column1
Voucher | DOM10-00171567-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000014 TSE | AP08354612 | 63 | 13-JAN-2020 | 5827.11 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171569-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 1400000014 TSE REAJUSTE PO | 1400000014 TSE reajuste PO | AP08354612 | 57 | 13-JAN-2020 | 0.27 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171571-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 029548 SILLAS TSE | 029548 Sillas TSE | AP08354612 | 61 | 13-JAN-2020 | 132.20 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171575-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) CHAIRS | 2427 Sillas TSE | AP08354612 | 62 | 13-JAN-2020 | 4174.23 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171928-1-1-ACCR-DST | 2020-01-15 | 2020-01-16 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) HANDYMAN SERVICES | 1121 TSE | AP08358246 | 14 | 15-JAN-2020 | 132.28 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00174921-1-1-ACCR-DST | 2020-03-10 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 14137, AIRE ACONDICIONADO | 14137, aire acondicionado | AP08436892 | 9 | 10-MAR-2020 | 1127.29 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00174931-1-1-ACCR-DST | 2020-03-11 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 15, servicios almuerzo | AP08436893 | 92 | 11-MAR-2020 | 6358.47 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00175661-1-1-ACCR-DST | 2020-03-20 | 2020-03-21 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 16, refrigerio, almuerzo TSE | AP08448223 | 53 | 20-MAR-2020 | 6109.84 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00176639-1-1-ACCR-DST | 2020-04-14 | 2020-04-15 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 40,41,42, IMPRESION TSE | 40,41,42, Impresion TSE | AP08475361 | 28 | 14-APR-2020 | 3229.94 | AP | 2020 | 4
Voucher | DOM10-00182253-1-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) DESKTOP COMPUTERS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 45 | 29-JUL-2020 | 3284.82 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-2-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 51 | 29-JUL-2020 | 79.87 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-3-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 52 | 29-JUL-2020 | 104.45 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-4-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 53 | 29-JUL-2020 | 949.55 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-5-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 54 | 29-JUL-2020 | 149.58 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-6-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 48 | 29-JUL-2020 | 146.75 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-7-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 49 | 29-JUL-2020 | 462.67 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-8-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | E) PLASMA DISPLAY PANELS PDP | 130, equipos TI TSE | AP08594963 | 50 | 29-JUL-2020 | 927.21 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182663-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 30, MASCARILLAS TSE | 30, mascarillas TSE | AP08614280 | 87 | 14-AUG-2020 | 733.45 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182664-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 70, GUANTES TSE | 70, guantes TSE | AP08614280 | 88 | 14-AUG-2020 | 224.35 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182665-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 1348, CONTROL DE PLAGAS TSE | 1348, control de plagas TSE | AP08614280 | 92 | 14-AUG-2020 | 120.80 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183787-1-1-ACCR-DST | 2020-08-27 | 2020-08-28 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 1349,1448, EL ITBIS 1595 TSE | 1349,1448, el |  | AP08628263 | 5 | DOP | 958.29 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183881-1-1-ACCR-DST | 2020-09-01 | 2020-09-02 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | 138, MATERIAL GASTABLE E INSUM | 138, material gastable e insum | AP08633520 | 19 | 01-SEP-2020 | 1862.39 | AP | 2020 | 9
Voucher | DOM10-00185080-1-1-ACCR-DST | 2020-10-02 | 2020-10-07 | UNDP1 | 72350 | MEDICAL KITS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | EXPENSE DISTRIBUTION | fact 5607 - Lentes TSE | AP08674813 | 3 | 02-OCT-2020 | 411.82 | AP | 2020 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008448616-31-JAN-2020-4282 | 2020-01-31 | 2020-03-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS January 2020 - Journal 2 | 2020 FNA Debit | 0008448616 | 4282 | 31-JAN-2020 | 488.67 | PC | 2020 | 1
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2054 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit | 0008479861 | 2054 | 31-MAR-2020 | 53.66 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2055 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit | 0008479861 | 2055 | 31-MAR-2020 | 593.49 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008510740-30-APR-2020-1140 | 2020-04-30 | 2020-05-18 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS April 2020 Run1 - Journal 3 | 2020 FNA Debit | 0008510740 | 1140 | 30-APR-2020 | 153.75 | PC | 2020 | 4
Projects Jrnl | UNDP1-0008596955-31-JUL-2020-350 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS July 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit | 0008596955 | 350 | 31-JUL-2020 | 290.59 | PC | 2020 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0008614804-15-AUG-2020-12 | 2020-08-15 | 2020-08-17 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS August 2020 - Run1 - Journal 2 | 2020 FNA Debit | 0008614804 | 12 | 15-AUG-2020 | 51.34 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646749-31-AUG-2020-2938 | 2020-08-31 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS August 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit | 0008646749 | 2938 | 31-AUG-2020 | 45.61 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646873-11-SEP-2020-3967 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS September 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit | 0008646873 | 3967 | 11-SEP-2020 | 88.65 | PC | 2020 | 9
GL Journal | UNDP1-0008679915-30-SEP-2020-195 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | DOM Q3 2020 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff | 0008679915 | 195 | 30-SEP-2020 | 200.09 | ONL | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690170-30-SEP-2020-2643 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | UNDP GMS September 2020 - Run3 - Journal 2 | 2020 FNA Debit | 0008690170 | 2643 | 30-SEP-2020 | 9.52 | PC | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690178-16-OCT-2020-4839 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | UNDP GMS October 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit | 0008690178 | 4839 | 16-OCT-2020 | 19.60 | PC | 2020 | 10
USD$ 1,994.97

## SIGOB
Acuerdo TSE-SIGOB/PNUD | Fecha depósito | Monto US$
Total SIGOB |  | 290000
Mes 1 | 2018-08-28 | 20000
Mes 2 | 2018-11-08 | 40000
Mes 3 | 2018-12-04 | 50000
Mes 4 | 2018-12-04 | 40000
Mes 5 | 2019-02-11 | 40000
Mes 7 | 2019-10-14 | 50000
Mes 9 | 2020-03-11 | 25000
Total transferido al 31/10/2020 |  | 265000
Pendiente de pago |  | 25000

## Avance Actividades
PROYECTO 112008: TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Reporte al 1/7/2019
PRODUCTOS ESPERADOS |  | ESTATUS
Producto 1: Promoción del enfoque de igualdad de género en la gestión del TSE | 1.1 Fortalecimiento de capacidades en género | Publicado estudio “Más Mujeres Más Democracia: Desafíos para la igualdad de género en la política”. Se mantuvieron reuniones técnicas a principos de 2019 para articular acciones.
| 1.2 Sistema de estadísticas ampliado | Sin avances
| 1.3 Elaboración y/o publicación de documentos | a)Publicado el Diccionario de Términos Electorales b)Publicado estudio “Más Mujeres Más Democracia: Desafíos para la igualdad de género en la política”
| 1.4 Fortalecimiento de imagen institucional | Sin avances
Producto 2: Mejoradas las capacidades técnicas y administrativas del TSE garantizando la incorporación del enfoque de género. | 2.1 Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos administrativos y de procedimiento del TSE | Sin avances
| 2.2 TSE debidamente equipado funcionando eficientemente | Proceso continuo: adquiridos equipos informáticos, licencia de software, material gastable, contratado servicios de alimentación, recarga de extintores, adquisición de equipos de seguridad, impresión de Diccionario de Términos Electorales en papel y en memorias USB, apoyo ofrecido para el montaje, alojamiento de invitados y demás actividades realizadas en el marco del Congreso Internacional de Justicia Electoral, entre otros.
| 2.3 SIGOB instalado y en funcionamiento | En proceso de entrega final de los módulos TRE y TRANSDOC del SIGOB
| 2.4 Apoyo a campañas de concientización y educación cívica a figuras clave especialmente dirigidas a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables | Sin avances

## Compromisos
PO ID | VENDOR ID | VENDOR NOMBRE | MONTO US$ | DESCRIPCIÓN | PAGADO | RESTA US$
12079 | 1825 | LEÓN MUEBLES | 4278.84 | MOBILIARIO | 0 | 4278.84
| 4912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA | 568.63 | FUMIGACIÓN 4 MESES | 0 | 568.63
| 17715 | CALIDAD A TIEMPO, SRL | 596.05 | MASCARRILLAS BORDADAS | 0 | 596.05
|  |  | 5443.52 |  |  | 5443.52
|  |  |  | TOTAL GENERAL COMPROMISOS US$ |  | 5443.52