## Resumen Informe Anual
Proyecto 00112008
CONSOLIDANDO LA GESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
Del 31 mayo de 2018- al 15 marzo de 2021
Descripción | Montos USD | INGRESOS | GASTOS | COMPROMISOS | Gastos + Compromisos | BALANCE | Pérdida por cambio de tasa US$ | BALANCE 15/03/2021
INGRESOS | 837448.47 | 837448.47 | 832783.71 | 572.73 | 833356.44 | 4092.03 | -689 | 3403.03
Gastos 2018 | 265935.81 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gastos 2019 | 230020.61 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Gastos 2020 | 44545.34
Gastos 2021 (al 15/03/2021) | 2281.95
Pagos a SIGOB (al 15/03/2021) | 290000
Compromisos pendientes | 572.73
Ajuste por cambio de tasa* | 689
BALANCE AL 15/03/2021 US$ | 3403.03
PRESUPUESTO FIRMADO US$ | 1228390
TOTAL DE INGRESOS APORTADOS POR EL TSE US$ | 837448.47
(ingresos sobre presupuesto) | 68.17%

## Ingresos
CONSOLIDANDO LA GESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL PROYECTO 00112008
Ingresos de Mayo, 2018 a Diciembre, 2019
Fecha de la transacción | Cuenta | Descripción | Fondo | Moneda local (RD$) | Monto en US$ | % del presupuesto | Presupuesto Total del proyecto en US$
2018-06-12 | 51005 | Contributions | 30071 | 7500000 | 152068.13 | 12.38%
2018-07-31 | 51005 | Contributions | 30071 | 0 | 853.92 | 0.06952%
2018-08-01 | 51005 | Contributions | 30071 | 7701326.32 | 155065.47 | 12.62%
2018-11-30 | 51005 | Contributions | 30071 | 0 | 503.19 | 0.04096%
2018-12-01 | 51005 | Contributions | 30071 | 9930866.76 | 198110.17 | 16.13%
2019-02-05 | 51005 | Contributions | 30071 | 5000000 | 99060.9 | 8.064%
2019-04-11 | 51005 | Contributions | 30071 | 6000000 | 118375.88 | 9.637%
2019-10-29 | 51005 | Contributions | 30071 | 2000000 | 38071.31 | 3.099%
2020-03-02 | 51005 | Contributions | 30071 | 4000000 | 75339.5 | 6%
|  |  | *RD$ | 42132193.08 | 837448.47 | 68.04% | 1228390
*Los valores en RD$ pueden diferir debido a los cambios de tasa del dólar.

## 112008 Detalle de Gasto
Transaction Type | Transaction Id | Accounting Date | Date Posted | GL Business Unit | Account | Account Description | Operating Unit | Fund | Department | Implementing Agent | Donor (Agency) | PC Business Unit | Project Id | Activity Id | Analysis Type | Open Item Key | Vendor Id | Vendor Name | Related Voucher | Description | Description2 | Journal Ref | Journal ID | Journal Line No | Journal Date | Local Curr Amount | Local Curr | USD Amount | Journal Source | Fiscal Year | Accounting Period | Column1
Voucher | DOM10-00137315-1-1-ACCR-DST | 2018-07-23 | 2018-07-24 | UNDP1 | 73310 | MAINT LICENCING OF SOFTWARE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110708 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) SOFTWARE APPLICATION ADMIN. | Orden 7258 - ITC Copr |  | AP07586745 | 96 | 2018-07-23 | 266331.52 | DOP | 5392.09 | AP | 2018 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0007618315-31-JUL-2018-4423 | 2018-07-31 | 2018-08-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110708 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS July 2018 - Journal 4 | 2018 FNA Debit |  | 0007618315 | 4423 | 2018-07-31 | 256.66 | USD | 256.66 | PC | 2018 | 7
Voucher | DOM10-00139692-1-1-ACCR-DST | 2018-09-07 | 2018-09-08 | UNDP1 | 72505 | STATIONERY OTHER OFFICE SUPP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003301 | PASUGESA |  | E) PAPER PRODUCTS | 0029287 Papel TSE |  | AP07649729 | 35 | 2018-09-07 | 360000 | DOP | 7218.05 | AP | 2018 | 9
Voucher | DOM10-00140639-1-1-ACCR-DST | 2018-09-26 | 2018-09-27 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000010723 | FASERCOM INT L SRL |  | 3603, DEADUANAR COMPUTADORAS | 3603, deaduanar computadoras |  | AP07673337 | 87 | 2018-09-26 | 45500 | DOP | 912.28 | AP | 2018 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0007699903-30-SEP-2018-3249 | 2018-09-30 | 2018-10-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 4 | 2018 FNA Debit |  | 0007699903 | 3249 | 2018-09-30 | 43.42 | USD | 43.42 | PC | 2018 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0007699903-30-SEP-2018-3250 | 2018-09-30 | 2018-10-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 4 | 2018 FNA Debit |  | 0007699903 | 3250 | 2018-09-30 | 343.58 | USD | 343.58 | PC | 2018 | 9
Voucher | DOM10-00140976-1-1-ACCR-DST | 2018-10-01 | 2018-10-02 | UNDP1 | 74525 | SUNDRY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | 4493, RECARGA DE EXTINTORES | 4493, recarga de extintores |  | AP07679788 | 174 | 2018-10-01 | 20266.5 | DOP | 405.86 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00141537-1-1-ACCR-DST | 2018-10-11 | 2018-10-16 | UNDP1 | 72370 | SECURITY RELATED GOODS AND MAT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016356 | ARMERIA ARMA SPORT QUISQUEYA SRL |  | EXPENSE DISTRIBUTION | 0001 seguridad TSE |  | AP07700271 | 2 | 2018-10-11 | 57750 | DOP | 1156.5 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143001-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-01 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003292 | EDITORA CORRIPIO, S.A.S. |  | E) PRINTING | 73625 Diccionario TSE |  | AP07724379 | 54 | 2018-10-31 | 486015 | DOP | 9732.95 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143001-2-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-01 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003292 | EDITORA CORRIPIO, S.A.S. |  | E) PRINTING | 73625 Diccionario TSE |  | AP07724379 | 55 | 2018-10-31 | 460485 | DOP | 9221.69 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143003-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-01 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | E) USB HUBS OR CONNECTORS | 59 USB TSE |  | AP07724379 | 49 | 2018-10-31 | 735000 | DOP | 14719.13 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143004-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-01 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000003 |  | AP07724379 | 48 | 2018-10-31 | 213510 | DOP | 4275.76 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143012-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-02 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | EXPENSE DISTRIBUTION | 000102 Libretas TSE |  | AP07726793 | 19 | 2018-10-31 | 43993.35 | DOP | 881.01 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143015-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-02 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000011105 | TODO COMPUTO, EIRL |  | B1500000052 CARPETAS TSE | B1500000052 Carpetas TSE |  | AP07726793 | 20 | 2018-10-31 | 39825 | DOP | 797.54 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143019-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-02 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000015286 | MARGRAF SRL |  | B100000105 GAFETES TSE | B100000105 Gafetes TSE |  | AP07726793 | 21 | 2018-10-31 | 29205 | DOP | 584.86 | AP | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143023-1-1-ACCR-DST | 2018-10-31 | 2018-11-02 | UNDP1 | 72370 | SECURITY RELATED GOODS AND MAT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | 4608 EXTINTORES TSE | 4608 Extintores TSE |  | AP07726793 | 14 | 2018-10-31 | 18732.5 | DOP | 375.14 | AP | 2018 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0007749355-31-OCT-2018-4792 | 2018-10-31 | 2018-11-18 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1 | 2018 FNA Debit |  | 0007749355 | 4792 | 2018-10-31 | 37.18 | USD | 37.18 | PC | 2018 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0007749355-31-OCT-2018-4793 | 2018-10-31 | 2018-11-18 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1 | 2018 FNA Debit |  | 0007749355 | 4793 | 2018-10-31 | 1969.19 | USD | 1969.19 | PC | 2018 | 10
Voucher | DOM10-00143001-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-01 | 2018-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003292 | EDITORA CORRIPIO, S.A.S. |  | REALIZED GAIN | 73625 Diccionario TSE |  | AP07726797 | 356 | 2018-11-01 | 0 | DOP | -12.85 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143001-2-1-PYMN-RXG | 2018-11-01 | 2018-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003292 | EDITORA CORRIPIO, S.A.S. |  | REALIZED GAIN | 73625 Diccionario TSE |  | AP07726797 | 357 | 2018-11-01 | 0 | DOP | -12.17 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143003-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-01 | 2018-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | REALIZED GAIN | 59 USB TSE |  | AP07726797 | 344 | 2018-11-01 | 0 | DOP | -19.42 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143004-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-01 | 2018-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | REALIZED GAIN | 1400000003 |  | AP07726797 | 345 | 2018-11-01 | 0 | DOP | -5.65 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143138-1-1-ACCR-DST | 2018-11-01 | 2018-11-02 | UNDP1 | 74215 | PROMOTIONAL MATERIALS AND DIST | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000011105 | TODO COMPUTO, EIRL |  | EXPENSE DISTRIBUTION | 012-428 Lapiceros TSE |  | AP07726794 | 104 | 2018-11-01 | 7956 | DOP | 159.12 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143012-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-02 | 2018-11-03 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | REALIZED GAIN | 000102 Libretas TSE |  | AP07728314 | 2030 | 2018-11-02 | 0 | DOP | -1.16 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143015-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-02 | 2018-11-03 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000011105 | TODO COMPUTO, EIRL |  | REALIZED GAIN | B1500000052 Carpetas TSE |  | AP07728314 | 2033 | 2018-11-02 | 0 | DOP | -1.06 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143019-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-02 | 2018-11-03 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000015286 | MARGRAF SRL |  | REALIZED GAIN | B100000105 Gafetes TSE |  | AP07728314 | 2023 | 2018-11-02 | 0 | DOP | -0.77 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143023-1-1-PYMN-RXG | 2018-11-02 | 2018-11-03 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | REALIZED GAIN | 4608 Extintores TSE |  | AP07728314 | 2027 | 2018-11-02 | 0 | DOP | -0.5 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143172-1-1-ACCR-DST | 2018-11-02 | 2018-11-03 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000014732 | EVENTS PROJECT EFEGE SRL |  | EXPENSE DISTRIBUTION | B0100000025 backpanel TSE |  | AP07728312 | 43 | 2018-11-02 | 43120 | DOP | 862.38 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143219-1-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 72715 | HOSPITALITY CATERING | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) CAFETERIA SERVICES | 264260, evento TSE |  | AP07734895 | 42 | 2018-11-07 | 3560280 | DOP | 71204.18 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143219-2-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) CONFERENCE ORGANIZING SERVI | 264260, evento TSE |  | AP07734895 | 63 | 2018-11-07 | 687300 | DOP | 13745.73 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143219-3-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 73107 | RENT - MEETING ROOMS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) MEETING FACILITIES | 264260, evento TSE |  | AP07734895 | 43 | 2018-11-07 | 88500 | DOP | 1769.96 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143219-4-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 72705 | HOSPITALITY-SPECIAL EVENTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) HOSPITALITY-SPECIAL EVENTS | 264260, evento TSE |  | AP07734895 | 41 | 2018-11-07 | 368300 | DOP | 7365.85 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143219-5-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 74115 | LEGAL FEES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) LEGAL FEES | 264260, evento TSE |  | AP07734895 | 46 | 2018-11-07 | 470438 | DOP | 9408.57 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143221-1-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 73107 | RENT - MEETING ROOMS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000009889 | CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL |  | 264260 EVENTO TSE EXTRA | 89, capacitacion |  | AP07734895 | 44 | 2018-11-07 | 1045079 | DOP | 20901.16 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143225-1-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 74525 | SUNDRY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000010723 | FASERCOM INT L SRL |  | 3610 RADIOS TSE | 3610 radios TSE |  | AP07734895 | 57 | 2018-11-07 | 34700 | DOP | 693.99 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00143226-1-1-ACCR-DST | 2018-11-07 | 2018-11-08 | UNDP1 | 73405 | RENTAL MAINT-OTHER OFFICE EQ | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000008519 | RADIO NET SRL |  | 0000023 RADIOS TSE | 0000023 radios TSE |  | AP07734895 | 45 | 2018-11-07 | 42480 | DOP | 849.58 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-1-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) COMPUTER PRINTERS | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 48 | 2018-11-20 | 1844 | USD | 1844 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-2-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) COMPUTER MONITORS | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 57 | 2018-11-20 | 4225 | USD | 4225 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-3-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) DESKTOP COMPUTERS | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 49 | 2018-11-20 | 22725 | USD | 22725 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-4-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) NOTEBOOK COMPUTERS | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 50 | 2018-11-20 | 2460 | USD | 2460 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-5-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) NOTEBOOK COMPUTERS | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 47 | 2018-11-20 | 4438 | USD | 4438 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-6-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) COMPUTER MOUSE OR TRACKBALL | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 56 | 2018-11-20 | 80 | USD | 80 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-7-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 71630 | SHIPMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) SHIPMENT (RELOCATION) | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 43 | 2018-11-20 | 3323 | USD | 3323 | AP | 2018 | 11
Voucher | UNDP1-00247707-8-1-ACCR-DST | 2018-11-20 | 2018-11-21 | UNDP1 | 74505 | INSURANCE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) LIFE, HEALTH AND ACCIDENT | 15898, 20.9.18 equipos TSE |  | AP07753650 | 60 | 2018-11-20 | 782 | USD | 782 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00144011-1-1-ACCR-DST | 2018-11-21 | 2018-11-23 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | 1001 HNOS. PUJOLS LLAVEROS | 1001 Hnos. Pujols Llaveros |  | AP07757569 | 128 | 2018-11-21 | 72500 | DOP | 1449.97 | AP | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00145016-1-1-ACCR-DST | 2018-11-30 | 2018-12-01 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000004 TSE |  | AP07770250 | 39 | 2018-11-30 | 360360 | DOP | 7207.06 | AP | 2018 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0007788930-30-NOV-2018-3014 | 2018-11-30 | 2018-12-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Nov 2018 - Journal 5 | 2018 FNA Debit |  | 0007788930 | 3014 | 2018-11-30 | 7167.53 | USD | 7167.53 | PC | 2018 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0007788930-30-NOV-2018-3013 | 2018-11-30 | 2018-12-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Nov 2018 - Journal 5 | 2018 FNA Debit |  | 0007788930 | 3013 | 2018-11-30 | 1186.01 | USD | 1186.01 | PC | 2018 | 11
Voucher | DOM10-00145016-1-1-PYMN-RXG | 2018-12-03 | 2018-12-04 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | REALIZED GAIN | 1400000004 TSE |  | AP07773346 | 258 | 2018-12-03 | 0 | DOP | -18.26 | AP | 2018 | 12
Voucher | DOM10-00145318-1-1-ACCR-DST | 2018-12-04 | 2018-12-05 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS |  | E) CONFERENCE ORGANIZING SERVI | B1400000379 TSE extra |  | AP07775705 | 40 | 2018-12-04 | 1141067 | DOP | 22763.07 | AP | 2018 | 12
Voucher | UNDP1-00248224-1-1-ACCR-DST | 2018-12-04 | 2018-12-05 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000021340 | PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION |  | E) NOTEBOOK COMPUTERS | INV16873 laptop TSE |  | AP07775589 | 96 | 2018-12-04 | 4438 | USD | 4438 | AP | 2018 | 12
Voucher | DOM10-00143221-1-1-ACCR-DST | 2018-12-12 | 2018-12-13 | UNDP1 | 73107 | RENT - MEETING ROOMS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000009889 | CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL |  | 264260 EVENTO TSE EXTRA | 89, capacitacion |  | AP07791092 | 4 | 2018-12-12 | -1045079 | DOP | -20901.16 | AP | 2018 | 12
AP Jrnl Vchr | DOM10-00146496-4-9-ACCR-DST | 2018-12-14 | 2018-12-18 | UNDP1 | 74525 | SUNDRY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 |  | JR00146496 | 0000001544 | BORDAS URENA, SOLANGE MARGARITA |  | PETTY CASH REP. DIC. 2018 | Petty Cash Rep. Dic. 2018 |  | AP07800356 | 42 | 2018-12-14 | 200 | DOP | 3.99 | AP | 2018 | 12
Voucher | DOM10-00147067-1-1-ACCR-DST | 2018-12-19 | 2018-12-20 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 140000005 TSE |  | AP07806270 | 188 | 2018-12-19 | 310200 | DOP | 6188.16 | AP | 2018 | 12
Voucher | DOM10-00147363-1-1-ACCR-DST | 2018-12-20 | 2018-12-22 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000003334 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S. A. |  | E) MULTIMEDIA KITS | Proforma BPS TSE |  | AP07811395 | 18 | 2018-12-20 | 267156 | DOP | 5329.48 | AP | 2018 | 12
AP Jrnl Vchr | DOM10-00147888-1-1-ACCR-DST | 2018-12-28 | 2019-01-11 | UNDP1 | 72705 | HOSPITALITY-SPECIAL EVENTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  | JR00147888 | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS | 143219 | RERVERSO DE CUENTA 72700 | Rerverso de cuenta 72700 |  | AP07836820 | 6 | 2018-12-28 | -7365.85 | USD | -7365.85 | AP | 2018 | 12
AP Jrnl Vchr | DOM10-00147888-1-2-ACCR-DST | 2018-12-28 | 2019-01-11 | UNDP1 | 72715 | HOSPITALITY CATERING | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  | JR00147888 | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS | 143219 | RERVERSO DE CUENTA 72700 | Rerverso de cuenta 72700 |  | AP07836820 | 8 | 2018-12-28 | -71204.18 | USD | -71204.18 | AP | 2018 | 12
AP Jrnl Vchr | DOM10-00147888-1-3-ACCR-DST | 2018-12-28 | 2019-01-11 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  | JR00147888 | 0000007859 | ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS | 143219 | RERVERSO DE CUENTA 72700 | Rerverso de cuenta 72700 |  | AP07836820 | 9 | 2018-12-28 | 78570.03 | USD | 78570.03 | AP | 2018 | 12
GL Journal | UNDP1-0007844665-28-DEC-2018-113 | 2018-12-28 | 2019-01-23 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM 4Q 2018 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0007844665 | 113 | 2018-12-28 | 4932.06 | USD | 4932.06 | ONL | 2018 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0007828498-31-DEC-2018-2793 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 5 | 2018 FNA Debit |  | 0007828498 | 2793 | 2018-12-31 | -994.9 | USD | -994.9 | PC | 2018 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0007828498-31-DEC-2018-2795 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 5 | 2018 FNA Debit |  | 0007828498 | 2795 | 2018-12-31 | 1843.01 | USD | 1843.01 | PC | 2018 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0007828498-31-DEC-2018-2794 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 5 | 2018 FNA Debit |  | 0007828498 | 2794 | 2018-12-31 | 0.19 | USD | 0.19 | PC | 2018 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0007857261-31-DEC-2018-277 | 2018-12-31 | 2019-01-27 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS DEC 2018 - Run 4 | 2018 FNA Debit |  | 0007857261 | 277 | 2018-12-31 | 234.77 | USD | 234.77 | PC | 2018 | 12
Voucher | DOM10-00147899-1-1-ACCR-DST | 2019-01-11 | 2019-01-12 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | B1400000006 TSE |  | AP07838339 | 4 | 2019-01-11 | 278190 | DOP | 5545.94 | AP | 2019 | 1
Projects Jrnl | UNDP1-0007913301-31-JAN-2019-1875 | 2019-01-31 | 2019-03-10 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Jan 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0007913301 | 1875 | 2019-01-31 | 263.99 | USD | 263.99 | PC | 2019 | 1
Voucher | DOM10-00149637-1-1-ACCR-DST | 2019-02-11 | 2019-02-12 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000009335 | HOTELES NACIONALES S A |  | E) LEARNING COSTS | B1400000148 TSE |  | AP07878899 | 42 | 2019-02-11 | 915578.4 | DOP | 18139.6 | AP | 2019 | 2
Projects Jrnl | UNDP1-0007944500-28-FEB-2019-1411 | 2019-02-28 | 2019-04-05 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Feb 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0007944500 | 1411 | 2019-02-28 | 863.44 | USD | 863.44 | PC | 2019 | 2
Voucher | DOM10-00151262-1-1-ACCR-DST | 2019-03-05 | 2019-03-06 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000015876 | D BUFFET M J SRL |  | E) LEARNING COSTS | 22/01/19 TSE |  | AP07907168 | 106 | 2019-03-05 | 96410 | DOP | 1903.57 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151263-1-1-ACCR-DST | 2019-03-05 | 2019-03-06 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000007 TSE |  | AP07907168 | 90 | 2019-03-05 | 78540 | DOP | 1550.73 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151264-1-1-ACCR-DST | 2019-03-05 | 2019-03-09 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000008 TSE |  | AP07912825 | 2 | 2019-03-05 | 256245 | DOP | 5059.43 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151307-1-1-ACCR-DST | 2019-03-06 | 2019-03-07 | UNDP1 | 72510 | PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016503 | HERMANOS PUJOLS GRAPHICS |  | 1001 TSE | 1001 TSE |  | AP07909487 | 19 | 2019-03-06 | 13050 | DOP | 257.67 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151824-1-1-ACCR-DST | 2019-03-19 | 2019-03-20 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 09, almuerzo feb19 TSE |  | AP07925604 | 75 | 2019-03-19 | 314956.4 | DOP | 6218.66 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151826-1-1-ACCR-DST | 2019-03-19 | 2019-03-20 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 09ALMUERZO FEB19 TSE COMPLETIV | 09almuerzo feb19 TSE completiv |  | AP07925604 | 70 | 2019-03-19 | 28.6 | DOP | 0.56 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00151827-1-1-ACCR-DST | 2019-03-19 | 2019-03-20 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016945 | IMPORTADORA DE PROD. PARA OFICINAS S.A |  | B100011913 MOBILIARIO TSE | B100011913 mobiliario TSE |  | AP07925604 | 73 | 2019-03-19 | 62644 | DOP | 1236.87 | AP | 2019 | 3
Voucher | DOM10-00152120-1-1-ACCR-DST | 2019-03-22 | 2019-03-23 | UNDP1 | 72505 | STATIONERY OTHER OFFICE SUPP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000003301 | PASUGESA |  | 32714 22/03 TSE | 32714 22/03 TSE |  | AP07930799 | 52 | 2019-03-22 | 180000 | DOP | 3554.01 | AP | 2019 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0007973485-31-MAR-2019-914 | 2019-03-31 | 2019-04-26 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Mar 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0007973485 | 914 | 2019-03-31 | 941.6 | USD | 941.6 | PC | 2019 | 3
GL Journal | UNDP1-0007971672-24-APR-2019-113 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM 1Q 2019 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0007971672 | 113 | 2019-04-24 | 542.96 | USD | 542.96 | ONL | 2019 | 4
GL Journal | UNDP1-0007971675-24-APR-2019-137 | 2019-04-24 | 2019-05-09 | UNDP1 | 74596 | Services to projects -GOE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD 4 | GLE |  |  |  |  | DOM 1Q 2019 (Account 74596) PROJECT DPC 95656/48868 | Services to projects -GOE |  | 0007971675 | 137 | 2019-04-24 | 326.38 | USD | 326.38 | ONL | 2019 | 4
Projects Jrnl | UNDP1-0008012512-30-APR-2019-3675 | 2019-04-30 | 2019-05-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD 4 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS April 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008012512 | 3675 | 2019-04-30 | 15.54 | USD | 15.54 | PC | 2019 | 4
Projects Jrnl | UNDP1-0008012512-30-APR-2019-3674 | 2019-04-30 | 2019-05-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS April 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008012512 | 3674 | 2019-04-30 | 25.84 | USD | 25.84 | PC | 2019 | 4
Voucher | DOM10-00154877-1-1-ACCR-DST | 2019-05-08 | 2019-05-09 | UNDP1 | 72399 | OTHER MATERIALS AND GOODS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000002654 | ATHILL MARTINEZ, S.A. |  | 1400000087 UTENSILIOS TSE | 1400000087 utensilios TSE |  | AP07992676 | 76 | 2019-05-08 | 44083.99 | DOP | 869.49 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00154893-1-1-ACCR-DST | 2019-05-08 | 2019-05-09 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000011 Comida TSE |  | AP07992676 | 73 | 2019-05-08 | 351973.6 | DOP | 6942.14 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00154895-1-1-ACCR-DST | 2019-05-08 | 2019-05-09 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | COMPLETIVO 1400000011COMIDATSE | completivo 1400000011comidaTSE |  | AP07992676 | 69 | 2019-05-08 | 136.4 | DOP | 2.69 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00154896-1-1-ACCR-DST | 2019-05-08 | 2019-05-09 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400010 Comida TSE |  | AP07992676 | 74 | 2019-05-08 | 316279.92 | DOP | 6238.14 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00154897-1-1-ACCR-DST | 2019-05-08 | 2019-05-09 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | COMPLETIVO 1400000010COMIDATSE | completivo 1400000010comidaTSE |  | AP07992676 | 70 | 2019-05-08 | 25.08 | DOP | 0.49 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00155006-1-1-ACCR-DST | 2019-05-10 | 2019-05-11 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000017217 | ABREU FAST PRINT SRL |  | B1500000019 INV. TSE | B1500000019 inv. TSE |  | AP07996568 | 114 | 2019-05-10 | 390875 | DOP | 7709.41 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00155799-1-1-ACCR-DST | 2019-05-21 | 2019-05-22 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006962 | THE OFFICE WAREHOUSE |  | E) PRINTING MACHINERY EQUIPM | 120447 TSE |  | AP08009505 | 347 | 2019-05-21 | 661314 | DOP | 13043.41 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00155799-2-1-ACCR-DST | 2019-05-21 | 2019-05-22 | UNDP1 | 72505 | STATIONERY OTHER OFFICE SUPP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006962 | THE OFFICE WAREHOUSE |  | E) PENS, PENCILS, MARKERS ETC. | 120447 TSE |  | AP08009505 | 348 | 2019-05-21 | 3900 | DOP | 76.92 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00155799-3-1-ACCR-DST | 2019-05-21 | 2019-05-22 | UNDP1 | 72505 | STATIONERY OTHER OFFICE SUPP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006962 | THE OFFICE WAREHOUSE |  | E) PAPER PRODUCTS | 120447 TSE |  | AP08009505 | 349 | 2019-05-21 | 37700 | DOP | 743.58 | AP | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00156451-1-1-ACCR-DST | 2019-05-28 | 2019-05-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000010313 | COMPU OFFICE DOMINICANA |  | 1300000052 TONER TSE | 1300000052 Toner TSE |  | AP08020869 | 2 | 2019-05-28 | 182105.7 | DOP | 3591.76 | AP | 2019 | 5
Projects Jrnl | UNDP1-0008050861-31-MAY-2019-475 | 2019-05-31 | 2019-06-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS May 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008050861 | 475 | 2019-05-31 | 366.97 | USD | 366.97 | PC | 2019 | 5
Projects Jrnl | UNDP1-0008050861-31-MAY-2019-476 | 2019-05-31 | 2019-06-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS May 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008050861 | 476 | 2019-05-31 | 1499.81 | USD | 1499.81 | PC | 2019 | 5
Voucher | DOM10-00157547-1-1-ACCR-DST | 2019-06-24 | 2019-06-25 | UNDP1 | 72315 | FOOD TEXTILE PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 1500000519 TSE ALMUERZOS MAYO | 1500000519 TSE almuerzos mayo |  | AP08053620 | 40 | 2019-06-24 | 481298.4 | DOP | 9315.03 | AP | 2019 | 6
Projects Jrnl | UNDP1-0008081432-30-JUN-2019-742 | 2019-06-30 | 2019-07-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS June 2019 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008081432 | 742 | 2019-06-30 | 443.4 | USD | 443.4 | PC | 2019 | 6
Voucher | DOM10-00158672-1-1-ACCR-DST | 2019-07-10 | 2019-07-11 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000017284 | VARA SRL |  | B0100000699 TSE | B0100000699 TSE |  | AP08078308 | 71 | 2019-07-10 | 57067.37 | DOP | 1128.08 | AP | 2019 | 7
Voucher | DOM10-00158673-1-1-ACCR-DST | 2019-07-10 | 2019-07-12 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | E) HANDYMAN SERVICES | 753 fumigación TSE |  | AP08080549 | 6 | 2019-07-10 | 7000 | DOP | 138.37 | AP | 2019 | 7
GL Journal | UNDP1-0008098962-25-JUL-2019-113 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM 2Q 2019 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008098962 | 113 | 2019-07-25 | 988.05 | USD | 988.05 | ONL | 2019 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-5128 | 2019-07-31 | 2019-08-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS July 2019 - Run1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008138702 | 5128 | 2019-07-31 | 47.03 | USD | 47.03 | PC | 2019 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-5129 | 2019-07-31 | 2019-08-24 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS July 2019 - Run1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008138702 | 5129 | 2019-07-31 | 60.28 | USD | 60.28 | PC | 2019 | 7
Voucher | DOM10-00160491-1-1-ACCR-DST | 2019-08-07 | 2019-08-08 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000010313 | COMPU OFFICE DOMINICANA |  | E) PRINTING MACHINERY EQUIPM | 13000000053 material gas TSE |  | AP08118488 | 26 | 2019-08-07 | 764454.5 | DOP | 14892.36 | AP | 2019 | 8
Voucher | DOM10-00160492-1-1-ACCR-DST | 2019-08-07 | 2019-08-08 | UNDP1 | 72399 | OTHER MATERIALS AND GOODS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000002591 | OFFITEK S R L |  | B1400000160 MATERIAL GAST TSE | B1400000160 material gast TSE |  | AP08118488 | 24 | 2019-08-07 | 59342.3 | DOP | 1156.05 | AP | 2019 | 8
AP Jrnl Vchr | DOM10-00160524-4-4-ACCR-DST | 2019-08-08 | 2019-08-14 | UNDP1 | 74525 | SUNDRY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD 4 |  | JR00160524 | 0000001544 | BORDAS URENA, SOLANGE MARGARITA |  | REPOSICION CAJA CHICA | Petty cash Rep.Julio 2019 PNUP |  | AP08124750 | 27 | 2019-08-08 | 200 | DOP | 3.9 | AP | 2019 | 8
Voucher | DOM10-00161010-1-1-ACCR-DST | 2019-08-20 | 2019-08-28 | UNDP1 | 72505 | STATIONERY OTHER OFFICE SUPP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006962 | THE OFFICE WAREHOUSE |  | E) PAPER PRODUCTS | 119851 mat. gastable TSE |  | AP08133809 | 9 | 2019-08-20 | 283497.79 | DOP | 5522.83 | AP | 2019 | 8
Voucher | DOM10-00161204-1-1-ACCR-DST | 2019-08-21 | 2019-08-22 | UNDP1 | 72445 | COMMON SERVICES-COMMUNICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000017500 | STREMING DOMINICANA STDO |  | E) TELECOMMUNICATION SERVICES | 19-802 TSE |  | AP08135509 | 76 | 2019-08-21 | 220280 | DOP | 4291.28 | AP | 2019 | 8
Voucher | DOM10-00161207-1-1-ACCR-DST | 2019-08-21 | 2019-08-22 | UNDP1 | 72445 | COMMON SERVICES-COMMUNICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000017500 | STREMING DOMINICANA STDO |  | 19-802 TSE DIF PO 11936 | 19-802 TSE dif PO 11936 |  | AP08135509 | 77 | 2019-08-21 | 27280 | DOP | 531.44 | AP | 2019 | 8
Voucher | DOM10-00161209-1-1-ACCR-DST | 2019-08-21 | 2019-08-22 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 1500000593 TSE | 1500000593 TSE |  | AP08135509 | 68 | 2019-08-21 | 463386 | DOP | 9027.23 | AP | 2019 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-4447 | 2019-08-31 | 2019-09-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008169109 | 4447 | 2019-08-31 | 1256.35 | USD | 1256.35 | PC | 2019 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-4445 | 2019-08-31 | 2019-09-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD 4 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008169109 | 4445 | 2019-08-31 | 0.19 | USD | 0.19 | PC | 2019 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-4446 | 2019-08-31 | 2019-09-16 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008169109 | 4446 | 2019-08-31 | 429.7 | USD | 429.7 | PC | 2019 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008226164-30-SEP-2019-4870 | 2019-09-30 | 2019-10-25 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Sep 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008226164 | 4870 | 2019-09-30 | 6.45 | USD | 6.45 | PC | 2019 | 9
GL Journal | UNDP1-PO08189927-30-SEP-2019-1 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | UNDP1 | 73110 | Custodial & Cleaning Services | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | COM |  |  |  |  | Sep 2019 Receipt Accrual | 0000011842 |  | PO08189927 | 1 | 2019-09-30 | 7000 | DOP | 135.48 | PO | 2019 | 9
GL Journal | UNDP1-PO08190059-01-OCT-2019-2 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | UNDP1 | 73110 | Custodial & Cleaning Services | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | COM |  |  |  |  | Reversal Sep 2019 RA | 0000011842 |  | PO08190059 | 2 | 2019-10-01 | -7000 | DOP | -135.48 | PO | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164495-1-1-ACCR-DST | 2019-10-09 | 2019-10-11 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | E) HANDYMAN SERVICES | B1400000854 TSE |  | AP08207319 | 15 | 2019-10-09 | 7000 | DOP | 133.25 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164526-1-1-ACCR-DST | 2019-10-10 | 2019-10-11 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 1500000660 PA C. TSE | 1500000660 PA C. TSE |  | AP08207320 | 91 | 2019-10-10 | 398940.3 | DOP | 7594.09 | AP | 2019 | 10
GL Journal | UNDP1-0008215792-17-OCT-2019-113 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM 3Q 2019 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008215792 | 113 | 2019-10-17 | 756.3 | USD | 756.3 | ONL | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-1-1-ACCR-DST | 2019-10-21 | 2019-10-22 | UNDP1 | 72210 | MACHINERY AND EQUIPMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | E) AIR CONDITIONERS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08220937 | 86 | 2019-10-21 | 31500 | DOP | 599.62 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-2-1-ACCR-DST | 2019-10-21 | 2019-10-22 | UNDP1 | 72210 | MACHINERY AND EQUIPMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | E) AIR CONDITIONERS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08220937 | 87 | 2019-10-21 | 158000 | DOP | 3007.63 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-3-1-ACCR-DST | 2019-10-21 | 2019-10-22 | UNDP1 | 72210 | MACHINERY AND EQUIPMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | E) AIR CONDITIONERS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08220937 | 88 | 2019-10-21 | 86500 | DOP | 1646.58 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-4-1-ACCR-DST | 2019-10-21 | 2019-10-22 | UNDP1 | 73406 | MAINTENANCE OF EQUIPMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | E) INSTALLATION | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08220937 | 97 | 2019-10-21 | 56803.81 | DOP | 1081.3 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-1-1-PYMN-RXL | 2019-10-22 | 2019-10-23 | UNDP1 | 76125 | REALIZED LOSS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | REALIZED LOSS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08222973 | 1138 | 2019-10-22 | 0 | DOP | 0 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-2-1-PYMN-RXL | 2019-10-22 | 2019-10-23 | UNDP1 | 76125 | REALIZED LOSS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | REALIZED LOSS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08222973 | 1139 | 2019-10-22 | 0 | DOP | 0 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-3-1-PYMN-RXL | 2019-10-22 | 2019-10-23 | UNDP1 | 76125 | REALIZED LOSS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | REALIZED LOSS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08222973 | 1136 | 2019-10-22 | 0 | DOP | 0 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00164923-4-1-PYMN-RXL | 2019-10-22 | 2019-10-23 | UNDP1 | 76125 | REALIZED LOSS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000012019 | REFRICENTRO RUBIERA SRL |  | REALIZED LOSS | B140000266 aires ac. TSE |  | AP08222973 | 1137 | 2019-10-22 | 0 | DOP | 0 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00166448-1-1-ACCR-DST | 2019-10-31 | 2019-11-01 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | E) HANDYMAN SERVICES | 0938 TSE |  | AP08237229 | 63 | 2019-10-31 | 7000 | DOP | 133.25 | AP | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00166449-1-1-ACCR-DST | 2019-10-31 | 2019-11-02 | UNDP1 | 72399 | OTHER MATERIALS AND GOODS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | 2005 TSE | 2005 TSE |  | AP08239627 | 22 | 2019-10-31 | 30444 | DOP | 579.52 | AP | 2019 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008270911-31-OCT-2019-3875 | 2019-10-31 | 2019-11-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Oct 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008270911 | 3875 | 2019-10-31 | 335.37 | USD | 335.37 | PC | 2019 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008270911-31-OCT-2019-3874 | 2019-10-31 | 2019-11-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Oct 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008270911 | 3874 | 2019-10-31 | 361.48 | USD | 361.48 | PC | 2019 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008270911-31-OCT-2019-3873 | 2019-10-31 | 2019-11-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS Oct 2019 - Run 1 - Journal 3 | 2019 FNA Debit |  | 0008270911 | 3873 | 2019-10-31 | 36 | USD | 36 | PC | 2019 | 10
Voucher | DOM10-00166448-1-1-PYMN-RXG | 2019-11-01 | 2019-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | REALIZED GAIN | 0938 TSE |  | AP08239630 | 499 | 2019-11-01 | 0 | DOP | -1.19 | AP | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00166449-1-1-PYMN-RXG | 2019-11-01 | 2019-11-02 | UNDP1 | 76135 | REALIZED GAIN | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | REALIZED GAIN | 2005 TSE |  | AP08239630 | 500 | 2019-11-01 | 0 | DOP | -5.16 | AP | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00166558-1-1-ACCR-DST | 2019-11-06 | 2019-11-07 | UNDP1 | 72315 | FOOD TEXTILE PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | PAGO 1 - 15 OCTUBRE TSE | pago 1 - 15 octubre TSE |  | AP08246442 | 45 | 2019-11-06 | 228188.4 | DOP | 4305.04 | AP | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00167810-1-1-ACCR-DST | 2019-11-25 | 2019-11-29 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000001825 | LEON G. MUEBLES Y EQUIP. OFIC. |  | B1500000275 MOBILIARIO TSE | B1500000275 mobiliario TSE |  | AP08279070 | 3 | 2019-11-25 | -12117.6 | DOP | -228.61 | AP | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00167810-1-1-ACCR-DST | 2019-11-25 | 2019-11-26 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000001825 | LEON G. MUEBLES Y EQUIP. OFIC. |  | B1500000275 MOBILIARIO TSE | B1500000275 mobiliario TSE |  | AP08273981 | 113 | 2019-11-25 | 12117.6 | DOP | 228.61 | AP | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00167810-1-1-ACCR-DST | 2019-11-28 | 2019-11-29 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000001825 | LEON G. MUEBLES Y EQUIP. OFIC. |  | B1500000275 MOBILIARIO TSE | B1500000275 mobiliario TSE |  | AP08280012 | 94 | 2019-11-28 | 12117.6 | DOP | 228.61 | AP | 2019 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0008308029-30-NOV-2019-1367 | 2019-11-30 | 2019-12-15 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 10860 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS NOV 2019 - Run1 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008308029 | 1367 | 2019-11-30 | 204.92 | USD | 204.92 | PC | 2019 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0008308029-30-NOV-2019-1368 | 2019-11-30 | 2019-12-15 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS NOV 2019 - Run1 - Journal 4 | 2019 FNA Debit |  | 0008308029 | 1368 | 2019-11-30 | 10.88 | USD | 10.88 | PC | 2019 | 11
Voucher | DOM10-00169992-1-1-ACCR-DST | 2019-12-10 | 2019-12-11 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000006962 | THE OFFICE WAREHOUSE |  | 77516 TSE | 77516 TSE |  | AP08300454 | 130 | 2019-12-10 | 7670 | DOP | 146.2 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00169996-1-1-ACCR-DST | 2019-12-10 | 2019-12-11 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000000504 | MUEBLES OMAR |  | EXPENSE DISTRIBUTION | 163424 TSE |  | AP08300454 | 131 | 2019-12-10 | 42480 | DOP | 809.73 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00170230-1-1-ACCR-DST | 2019-12-12 | 2019-12-19 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 16-31 octubre TSE |  | AP08317149 | 6 | 2019-12-12 | 201798.13 | DOP | 3846.56 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00170231-1-1-ACCR-DST | 2019-12-12 | 2019-12-13 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 16-31 OCTUBRE TSE AJUSTE PO | 16-31 octubre TSE ajuste PO |  | AP08305432 | 127 | 2019-12-12 | 36.96 | DOP | 0.7 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00170338-1-1-ACCR-DST | 2019-12-16 | 2019-12-17 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | fact. 140013,serv almuerzo 4 m |  | AP08310774 | 80 | 2019-12-16 | 342531.58 | DOP | 6529.14 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00171376-1-1-ACCR-DST | 2019-12-26 | 2019-12-27 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004636 | CONVITUR, S.A |  | DIFERENCIA FACT. 051219 CONFER | Diferencia Fact. 051219 Confer |  | AP08330037 | 31 | 2019-12-26 | 377614.57 | DOP | 7197.87 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00171384-1-1-ACCR-DST | 2019-12-27 | 2019-12-28 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004636 | CONVITUR, S.A |  | E) LEARNING COSTS | B1400000005, 12.12.2019 |  | AP08332238 | 50 | 2019-12-27 | 2503701.75 | DOP | 47724.1 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00171384-2-1-ACCR-DST | 2019-12-27 | 2019-12-28 | UNDP1 | 74115 | LEGAL FEES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004636 | CONVITUR, S.A |  | E) LEGAL FEES | B1400000005, 12.12.2019 |  | AP08332238 | 46 | 2019-12-27 | 192860.18 | DOP | 3676.19 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00171384-3-1-ACCR-DST | 2019-12-27 | 2019-12-28 | UNDP1 | 75705 | LEARNING COSTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004636 | CONVITUR, S.A |  | E) CONFERENCE ORGANIZING SERVI | B1400000005, 12.12.2019 |  | AP08332238 | 49 | 2019-12-27 | 121345.29 | DOP | 2313.01 | AP | 2019 | 12
Voucher | DOM10-00171567-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 1400000014 TSE |  | AP08354612 | 63 | 13-JAN-2020 | 308370.640 | DOP | 5827.11 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171569-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72110 | SVC CO-AGRICULTURAL MANAGEMENT | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | 1400000014 TSE REAJUSTE PO | 1400000014 TSE reajuste PO |  | AP08354612 | 57 | 13-JAN-2020 | 14.360 | DOP | 0.27 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171571-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000016945 | IMPORTADORA DE PROD. PARA OFICINAS S.A |  | 029548 SILLAS TSE | 029548 Sillas TSE |  | AP08354612 | 61 | 13-JAN-2020 | 6995.940 | DOP | 132.2 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171575-1-1-ACCR-DST | 2020-01-13 | 2020-01-14 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000006931 | MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA |  | E) CHAIRS | 2427 Sillas TSE |  | AP08354612 | 62 | 13-JAN-2020 | 220900.000 | DOP | 4174.23 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00171928-1-1-ACCR-DST | 2020-01-15 | 2020-01-16 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | E) HANDYMAN SERVICES | 1121 TSE |  | AP08358246 | 14 | 15-JAN-2020 | 7000.000 | DOP | 132.28 | AP | 2020 | 1
Voucher | DOM10-00174921-1-1-ACCR-DST | 2020-03-10 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004413 | REFRICENTRO LOS PRADOS SRL |  | 14137, AIRE ACONDICIONADO | 14137, aire acondicionado |  | AP08436892 | 9 | 10-MAR-2020 | 59851.000 | DOP | 1127.29 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00174931-1-1-ACCR-DST | 2020-03-11 | 2020-03-12 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 15, servicios almuerzo |  | AP08436893 | 92 | 11-MAR-2020 | 337590.000 | DOP | 6358.47 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00175661-1-1-ACCR-DST | 2020-03-20 | 2020-03-21 | UNDP1 | 72305 | AGRI FORESTRY PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013429 | P. A. CATERING SRL |  | E) PREPARED AND PRESERVED FOOD | 16, refrigerio, almuerzo TSE |  | AP08448223 | 53 | 20-MAR-2020 | 324390.000 | DOP | 6109.84 | AP | 2020 | 3
Voucher | DOM10-00176639-1-1-ACCR-DST | 2020-04-14 | 2020-04-15 | UNDP1 | 74210 | PRINTING AND PUBLICATIONS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000017217 | ABREU FAST PRINT SRL |  | 40,41,42, IMPRESION TSE | 40,41,42, Impresion TSE |  | AP08475361 | 28 | 14-APR-2020 | 173932.000 | DOP | 3229.94 | AP | 2020 | 4
Voucher | DOM10-00182253-1-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72405 | ACQUISITION OF COMMUNIC EQUIP | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) DESKTOP COMPUTERS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 45 | 29-JUL-2020 | 190263.320 | DOP | 3284.82 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-2-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 51 | 29-JUL-2020 | 4626.500 | DOP | 79.87 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-3-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 52 | 29-JUL-2020 | 6050.000 | DOP | 104.45 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-4-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 53 | 29-JUL-2020 | 55000.000 | DOP | 949.55 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-5-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 54 | 29-JUL-2020 | 8664.050 | DOP | 149.58 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-6-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 48 | 29-JUL-2020 | 8500.000 | DOP | 146.75 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-7-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) MULTIMEDIA KITS | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 49 | 29-JUL-2020 | 26798.600 | DOP | 462.67 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182253-8-1-ACCR-DST | 2020-07-29 | 2020-07-30 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 0000013510 | ITCORP GONGLOSS SRL |  | E) PLASMA DISPLAY PANELS PDP | 130, equipos TI TSE |  | AP08594963 | 50 | 29-JUL-2020 | 53705.880 | DOP | 927.21 | AP | 2020 | 7
Voucher | DOM10-00182663-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000013267 | SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL |  | 30, MASCARILLAS TSE | 30, mascarillas TSE |  | AP08614280 | 87 | 14-AUG-2020 | 42500.000 | DOP | 733.45 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182664-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000015387 | ROMI INVESTMENT SRL |  | 70, GUANTES TSE | 70, guantes TSE |  | AP08614280 | 88 | 14-AUG-2020 | 13000.000 | DOP | 224.35 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00182665-1-1-ACCR-DST | 2020-08-14 | 2020-08-15 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | 1348, CONTROL DE PLAGAS TSE | 1348, control de plagas TSE |  | AP08614280 | 92 | 14-AUG-2020 | 7000.000 | DOP | 120.8 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183787-1-1-ACCR-DST | 2020-08-27 | 2020-08-28 | UNDP1 | 73110 | CUSTODIAL CLEANING SERVICES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA CORP. |  | 1349,1448, EL ITBIS 1595 TSE | ITBIS 1595 TSE |  | AP08628263 | 5 | 27-AUG-2020 | 55528.080 | DOP | 958.29 | AP | 2020 | 8
Voucher | DOM10-00183881-1-1-ACCR-DST | 2020-09-01 | 2020-09-02 | UNDP1 | 72815 | INFORM TECHNOLOGY SUPPLIES | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000018913 | A F CENTRO GRAFICO SRL |  | 138, MATERIAL GASTABLE E INSUM | 138, material gastable e insum |  | AP08633520 | 19 | 01-SEP-2020 | 107875.500 | DOP | 1862.39 | AP | 2020 | 9
Voucher | DOM10-00185080-1-1-ACCR-DST | 2020-10-02 | 2020-10-07 | UNDP1 | 72350 | MEDICAL KITS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 0000004342 | EDYJCSA COMERCIAL / EDUARD JAVIER DEL C. |  | EXPENSE DISTRIBUTION | fact 5607 - Lentes TSE |  | AP08674813 | 3 | 02-OCT-2020 | 23850.000 | DOP | 411.82 | AP | 2020 | 10
Projects Jrnl | UNDP1-0008448616-31-JAN-2020-4282 | 2020-01-31 | 2020-03-23 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS January 2020 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008448616 | 4282 | 31-JAN-2020 | 488.670 | USD | 488.67 | PC | 2020 | 1
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2054 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008479861 | 2054 | 31-MAR-2020 | 53.660 | USD | 53.66 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008479861-31-MAR-2020-2055 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS March 2020 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008479861 | 2055 | 31-MAR-2020 | 593.490 | USD | 593.49 | PC | 2020 | 3
Projects Jrnl | UNDP1-0008510740-30-APR-2020-1140 | 2020-04-30 | 2020-05-18 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS April 2020 Run1 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008510740 | 1140 | 30-APR-2020 | 153.750 | USD | 153.75 | PC | 2020 | 4
Projects Jrnl | UNDP1-0008596955-31-JUL-2020-350 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS July 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008596955 | 350 | 31-JUL-2020 | 290.590 | USD | 290.59 | PC | 2020 | 7
Projects Jrnl | UNDP1-0008614804-15-AUG-2020-12 | 2020-08-15 | 2020-08-17 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2020 - Run1 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008614804 | 12 | 15-AUG-2020 | 51.340 | USD | 51.34 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646749-31-AUG-2020-2938 | 2020-08-31 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS August 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008646749 | 2938 | 31-AUG-2020 | 45.610 | USD | 45.61 | PC | 2020 | 8
Projects Jrnl | UNDP1-0008646873-11-SEP-2020-3967 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS September 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit |  | 0008646873 | 3967 | 11-SEP-2020 | 88.650 | USD | 88.65 | PC | 2020 | 9
GL Journal | UNDP1-0008679915-30-SEP-2020-195 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM Q3 2020 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008679915 | 195 | 30-SEP-2020 | 200.090 | USD | 200.09 | ONL | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690170-30-SEP-2020-2643 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS September 2020 - Run3 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008690170 | 2643 | 30-SEP-2020 | 9.520 | USD | 9.52 | PC | 2020 | 9
Projects Jrnl | UNDP1-0008690178-16-OCT-2020-4839 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS October 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit |  | 0008690178 | 4839 | 16-OCT-2020 | 19.600 | USD | 19.6 | PC | 2020 | 10
Voucher | DOM10-00186708-1-1-ACCR-DST | 2020-11-10 | 2020-11-19 | UNDP1 | 72220 | FURNITURE | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | ACT |  | 1825 | LEON G. MUEBLES Y EQUIP. OFIC. |  | E) FILING CABINETS | 026 TSE |  | AP08732827 | 2 | 10-NOV-2020 | 226800.000 | DOP | 3903.35 | AP | 2020 | 11
Voucher | DOM10-00186717-1-1-ACCR-DST | 2020-11-10 | 2020-11-13 | UNDP1 | 72330 | MEDICAL PRODUCTS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 17715 | CALIDAD A TIEMPO, SRL |  | 072 MASCARRILLAS TSE | 072 mascarrillas TSE |  | AP08726608 | 2 | 10-NOV-2020 | 34633.000 | DOP | 596.05 | AP | 2020 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0008727729-14-NOV-2020-4924 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS November 2020 - Run1 - Journal 1 | 2020 FNA Debit |  | 0008727729 | 4924 | 14-NOV-2020 | 28.370 | USD | 28.37 | PC | 2020 | 11
GL Journal | UNDP1-0008741679-25-NOV-2020-195 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM Oct. 2020 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008741679 | 195 | 25-NOV-2020 | 8.240 | USD | 8.24 | ONL | 2020 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0008769350-30-NOV-2020-4367 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS November 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008769350 | 4367 | 30-NOV-2020 | 0.390 | USD | 0.39 | PC | 2020 | 11
Projects Jrnl | UNDP1-0008769350-30-NOV-2020-4366 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS November 2020 - Run2 - Journal 2 | 2020 FNA Debit |  | 0008769350 | 4366 | 30-NOV-2020 | 185.800 | USD | 185.8 | PC | 2020 | 11
GL Journal | UNDP1-0008800276-31-DEC-2020-195 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | UNDP1 | 64397 | Services to projects -CO staff | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | GLE |  |  |  |  | DOM Nov.- Dec. 2020 (Account 64397) PROJECT DPC 95656 | Services to projects -CO staff |  | 0008800276 | 195 | 31-DEC-2020 | 90.150 | USD | 90.15 | ONL | 2020 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0008823140-31-DEC-2020-1614 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS December 2020 - Run3 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008823140 | 1614 | 31-DEC-2020 | 4.290 | USD | 4.29 | PC | 2020 | 12
Projects Jrnl | UNDP1-0008823140-31-DEC-2020-1613 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | UNDP1 | 75105 | Facilities & Admin - Implement | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD1 | SFA |  |  |  |  | UNDP GMS December 2020 - Run3 - Journal 3 | 2020 FNA Debit |  | 0008823140 | 1613 | 31-DEC-2020 | 226.100 | USD | 226.1 | PC | 2020 | 12
Voucher | DOM10-00192845-1-1-ACCR-DST | 2021-03-09 | 2021-03-11 | UNDP1 | 72205 | OFFICE MACHINERY | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 17890 | FRIO MAX SRL |  | 2945 AIRE TSE | 2945 aire TSE |  | AP08887391 | 14 | 09-MAR-2021 | 98957.630 | DOP | 1715.36 | AP | 2021 | 3
Voucher | DOM10-00192846-1-1-ACCR-DST | 2021-03-09 | 2021-03-11 | UNDP1 | 72399 | OTHER MATERIALS AND GOODS | DOM | 30071 | 49801 | 1981 | 98 | DOM10 | 110709 | ACTIVIDAD2 |  |  | 6169 | EXTINTORES DEL CARIBE SRL |  | 7860 REC EXTINTORES TSE | 7860 rec extintores TSE |  | AP08887391 | 15 | 09-MAR-2021 | 32686.000 | DOP | 566.59 | AP | 2021 | 3
[25 empty] | Total de gastos en compras y servicios |  | USD | 542783.71

## SIGOB
Acuerdo TSE-SIGOB/PNUD | Fecha depósito | Monto US$
Total SIGOB |  | 290000
Mes 1 | 2018-08-28 | 20000
Mes 2 | 2018-11-08 | 40000
Mes 3 | 2018-12-04 | 50000
Mes 4 | 2018-12-04 | 40000
Mes 5 | 2019-02-11 | 40000
Mes 7 | 2019-10-14 | 50000
Mes 9 | 2020-03-11 | 25000
| 2020-12-09 | 25000
Total SIGOB al 31/10/2020 |  | 290000

## Avance Actividades
PROYECTO 112008: TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Reporte al 1/7/2019
PRODUCTOS ESPERADOS |  | ESTATUS
Producto 1: Promoción del enfoque de igualdad de género en la gestión del TSE | 1.1 Fortalecimiento de capacidades en género | Publicado estudio “Más Mujeres Más Democracia: Desafíos para la igualdad de género en la política”. Se mantuvieron reuniones técnicas a principos de 2019 para articular acciones.
| 1.2 Sistema de estadísticas ampliado | Sin avances
| 1.3 Elaboración y/o publicación de documentos | a)Publicado el Diccionario de Términos Electorales b)Publicado estudio “Más Mujeres Más Democracia: Desafíos para la igualdad de género en la política”
| 1.4 Fortalecimiento de imagen institucional | Sin avances
Producto 2: Mejoradas las capacidades técnicas y administrativas del TSE garantizando la incorporación del enfoque de género. | 2.1 Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos administrativos y de procedimiento del TSE | Sin avances
| 2.2 TSE debidamente equipado funcionando eficientemente | Proceso continuo: adquiridos equipos informáticos, licencia de software, material gastable, contratado servicios de alimentación, recarga de extintores, adquisición de equipos de seguridad, impresión de Diccionario de Términos Electorales en papel y en memorias USB, apoyo ofrecido para el montaje, alojamiento de invitados y demás actividades realizadas en el marco del Congreso Internacional de Justicia Electoral, entre otros.
| 2.3 SIGOB instalado y en funcionamiento | En proceso de entrega final de los módulos TRE y TRANSDOC del SIGOB
| 2.4 Apoyo a campañas de concientización y educación cívica a figuras clave especialmente dirigidas a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables | Sin avances

## Compromisos
Cuentas por pagar a marzo, 2021.
| PO ID | VENDOR ID | VENDOR NOMBRE | MONTO US$ | DESCRIPCIÓN | PAGADO | RESTA US$
|  | 4912 | OLIVER EXTERMINATING DOMINICANA | 572.73 | FUMIGACIÓN 4 MESES | 0 | 572.73
|  |  |  | 572.73 |  |  | 572.73
[5 empty] | TOTAL GENERAL COMPROMISOS US$ |  | 572.73