

***Informe Trimestral de Avance y Logros de Proyecto***

**0. Información básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del Proyecto:** | Piso de Protección Social y Género |
| **Fecha de entrega al PNUD:** |  |
| **Período cubierto por el informe:** | Enero-Marzo 2015 |
| **Autor:** | Raissa Crespo, Oficial de Género PNUD |
| **Project ID:** | 00077491 |
| **Output ID:** | 00088239 |
| **Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP):** | Promoción de la Inclusión Social y Económica.  Efecto 1.0 MANUD/CPD: Para 2016, los grupos en situación de vulnerabilidad en República Dominicana avanzan en el ejercicio de sus derechos sin discriminación.  CPAP: Mejorada la capacidad del Estado para crear y poner práctica políticas públicas y leyes, que garanticen un mayor empoderamiento de las mujeres, y que respondan a relaciones de equidad entre hombres y mujeres. |
| **Asociado en la Implementacion:** | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GASO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| **Partes Responsables:** | GASO, OIT, ONU Mujeres, PNUD |

|  |
| --- |
| **Breve descripción del Proyecto** |
| El objetivo principal de la iniciativa es contribuir a la redefinición de un piso de protección social que considere la desigualdad de las personas tanto en términos socioeconómicos y de género a todo lo largo de su ciclo de vida, garantizando la universalidad desde un enfoque de Derechos Humanos. |

**1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO (150 palabras)**

*En el período de este quinto informe trimestral del proyecto, se contrató una consultoría para la elaboración del Resumen Ejecutivo del “Mapeo y Análisis de los Programas de Protección Social con Perspectiva de Género” y para la socialización de los resultados de este estudio. Por otro lado, la OIT inició el proceso de identificación de personas candidatas para la construcción de escenarios y costeo de los Programas de Protección Social con Perspectiva de Género.*

**2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto 2** | **Indicador** | | | **Linea Base** | | **Meta Anual** | **Logro** | **% Meta Anual** |
| **El país cuenta con escenarios definidos y sus costos para implementar el cierre de brechas de género en la protección y seguridad social.** | **2.1 -** Existen al menos dos propuestas de alternativas viables y concretas para cerrar brechas de género de la protección y seguridad social.  **2.2-** Número de personas capacitadas.  **2.3** – Documento con costos para la implementación de las recomendaciones de cambios y ajustes para programas de protección y seguridad social que garanticen los derechos de las mujeres y la eliminación de brechas de género. | | | * Los programas de protección social y seguridad social no priorizan el enfoque de igualdad de género. | | a) Propuesta de alternativas viables y concretas para cerrar brechas de género de la protección y seguridad social.  b) Se conoce el costo de implementación de las nuevas medidas para cerrar brechas de género de la protección y seguridad social. | Elaboración en proceso del Resumen Ejecutivo y de material de socialización del Mapeo y Análisis de los Programas de Protección y Seguridad Social desde una Perspectiva de Género.  Selección en proceso de candidatos de la OIT para la construcción de los escenarios o propuestas de alternativas viables de reducción de brechas de género, así como del costeo de la implementación de dichas propuestas. | 10% |
| **Actividades Planificadas para el producto 2 (POA)** | **PA\*** | **PT\*** | **ET\*** | **EA\*** | **% E\*** | **Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado** | **Observaciones y Comentarios**  **En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará** | |
| **Actividad 2.1** Consultoría(s) nacional y de expertas(os) internacionales para la Identificación de alternativas viables y opciones de políticas y propuestas concretas para cerrar las brechas de género de la protección y seguridad social, a partir de las recomendaciones de la evaluación de los resultados de los programas. | **100%** | **15%** | **67%** | **10%** | **10%** | Selección de candidatos/as por parte de la OIT en proceso. | Los candidatos internacionales serán designados por OIT. | |
| **Actividad 2.2** Consultoría de experto(a) internacional para el ejercicio de costeo. | **100%** | **15%** | **67%** | **10%** | **10%** | Selección de candidatos/as por parte de la OIT en proceso. | Los candidatos internacionales serán designados por OIT. | |
| **Actividad 2.3** Mesas de presentación y discusión sobre alternativas viables para realizar los cambios y ajustes necesarios. | **100%** | **25%** | **50%** | **12%** | **12%** | Se contrató una consultoría para elaboración de Resumen Ejecutivo del Mapeo, así como de otros insumos que serán utilizados en las mesas de presentación y discusión. | El resumen ejecutivo y la presentación del mapeo estarán listos al principio del segundo trimestre. | |
| **Actividad 2.4** Capacitación a equipos nacionales para la implementación de las recomendaciones. | **100%** | **25%** | **0%** | **0%** | **0%** |  |  | |

\* **PA**= Programado para el año; **PT**= Programado para el trimestre; **ET**= Ejecutado en el trimestre; **EA**= Ejecutado en el año y **%E**= Porciento de ejecución anual (Nota: en los casos en los que no sea posible cuantificar la actividad, favor expresar en términos porcentuales).

**3. REGISTRO DE PROBLEMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Problema / Situación** | **Fecha de identificación** | **Medidas de manejo / posibles soluciones** | **Respuesta de Gerencia** |
| **Falta de resumen ejecutivo del Mapeo retrasó el inicio de las actividades del segundo producto.** | **Febrero, 2015** | **Contratación de consultoría para elaboración de resumen ejecutivo.** | **Se lanzó una convocatoria para consultoría que terminó con la contratación de la misma consultora que trabajó el Mapeo.** |

**4. REGISTRO DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de riesgo** | **Descripción** | **Valoración actual**  **(Alto/Medio/Bajo)** | **Medidas de Mitigación** |
| **Organizacional** | **Que los procesos administrativos consuman tiempo valioso del proyecto.** | **Medio** | **Prever cuellos de botella para encontrar diferentes vías de acción.** |

**\*Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.**

**5. Información Financiera del Proyecto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Monto Total Aprobado** | **Gasto en el Período del informe** | **Gasto Total ejecutado hasta la fecha** | **% de ejecución** |
| Producto 2 | $61,937.70 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  | **0** |

**6. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

La falta de un resumen ejecutivo del Mapeo ha ralentizado el arranque del proyecto. Al momento de este informe el documento está en proceso de elaboración y se prevé su entrega a principios del segundo trimestre.