**Rapport d’activités**

**Période du 01/01/2015 au 30/06/2015**

Ressources requises : **1.349.212USD**

Ressources financées : **1.349.212USD**

* Fonds PNUD **597.050 USD**
* Fond 11888 137.200 USD
* Gouvernement algérien 614.962USD

Dont les frais de gestion (3%) 17.912 USD

Période du projet : 2014 -2016

Domaine stratégique PNUD : Gouvernance démocratique

Atlas Award ID : 00088689

Date de début : Janvier 2014

Date de fin : Janvier 2016

Date du LPAC : 11 mars 2013

Arrangement de gestion : Mise en œuvre Nationale

Conformément au plan d’action de l’année 2015, ci-dessous le rapport du premier trimestre, considérant que le mois de janvier a été consacré à la validation de l’AWP :

1. **Activités réalisées :**

*Produit 1*. *Des programmes de traitement individuel des détenus sont élaborés et le personnel concerné est formé sur leur mise en œuvre.*

Le cahier des charges pour l’acquisition des programmes de traitement des détenus après les corrections apportées par la DGAPR a été transmis au service des achats du PNUD pour publication le 02 février 2015. Une révision du format du document a été demandée par ce service pour répondre au modèle du PNUD.

Par la suite, et vu le budget important consacré à cette activité (216 350 USD), il a été proposé de diviser l’enveloppe en 5 sous-enveloppes distinctes pour chaque programme.

Ainsi, cinq appels d’offres ont été lancés et prolongés plusieurs fois, avec comme dernier délai le 10 juillet pour l’acquisition des programmes suivants :

* Programme destiné aux comportements violents
* Programme destiné aux femmes
* Programme destiné mineurs
* Programme destiné aux personnes sensibles à la récidive
* Programme destiné aux toxicomanes.

L’activité aura subi un retard dans la publication de l’appel d’offres (changements apportés sur la répartition de l’appel d’offres) et un autre dans la réception d’offres (délais prolongés à trois reprises). Ces retards n’auront pas un grand impact sur la réalisation de l’activité, puisque les sessions de formation qui devaient démarrer le 15 juin 2015 et s’interrompre le mois de juillet et aout pour une reprise au mois de septembre se voient toutes décalées à la rentrée pour une question de pratique. Car d’une part l’interruption aurait diminué de la perspicacité de la formation et d’autre part, il aurait été difficile d’exiger à un centre de formation un arrêt de travail aussi long.

Il reste toutefois important de signaler que les prolongations de délais sont dues à un problème de manque d’offres qui persiste et qui impactera négativement sur le programme de formation.

*Produit 2. Des services spécialisés de prise de charge des détenus sont renforcés et étendus sur le territoire national*

1/Les 4 séminaires de sensibilisation à l’attention des directeurs d’établissements ont eu lieu du 25 au 28 mai 2015 à l’hôtel Les abbassides d’Alger.

Les changements opérés sur cette activité sont relatifs d’une part au lieu, puisque les quatre séminaires se déroulent à Alger et non pas dans les régions. D’autre part, et vu l’agenda très chargé de l’administration pénitentiaire durant le mois de juin, il a été demandé qu’une semaine de mai soit bloquée pour l’organisation de tous les séminaires.

Ont participé à ces séminaires 130 fonctionnaires de la Direction Générale de l’administration Pénitentiaire, Chefs de services extérieurs, personnels des services d’évaluation et d’orientation, des chefs de services de réinsertion et des psychologues.

Les objectifs de ces séminaires étaient les suivants :

* La présentation du rôle du service d’évaluation et d’orientation et leur lien avec les autres services.
* La présentation de la relation entre le plan individuel de réinsertion et les services d’évaluation et d’orientation.
* Le plaidoyer de l’évaluation des besoins du détenu et des programmes qui lui sont destinés avant la libération, et du rôle des services extérieurs dans le maintien de ces suivis.

L’échange des meilleures expériences pratiques d’évaluation et d’orientation.

2/Les termes de références de l’expert international chargé du déploiement des services d’évaluation et d’orientation font l’objet d’un appel à compétences publié sur le site du PNUD depuis le 20 avril 2015. Au 3O juin, aucune offre n’était parvenue, le délai a été prolongé une troisième fois jusqu’au 10 juillet sachant que la mission doit démarrer en Septembre.

*Produit 3.La société civile dans son rôle d’appui à la réinsertion sociale est renforcée.*

1/Le travail de l’experte nationale Mme Rouag s’est poursuivi au cours de cette année par l’animation de trois ateliers de formation régionaux portant la présentation du guide qu’elle a elle-même élaboré et qui est destiné à l’usage des associations désirant travailler avec l’administration pénitentiaire.

Ont participé à ces ateliers 55 représentants d’associations nationales ou régionales et ce dans les wilayas d’Alger, Sidi bel Abbes et Annaba.

2/ En parallèle à ces travaux, ont eu lieu trois missions d’échanges de bonnes pratiques en Belgique, Espagne et France auxquelles ont assisté des association algériennes, et des cadres des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.

L’objectif de ces missions étant de faire découvrir aux associations nationales les bonnes pratiques reconnues des associations étrangères dans le domaine de la réinsertion socio professionnelle du détenu. Les cadres de l’administration pénitentiaire ont quant à eux été présents pour partager l’expérience des services extérieurs et de leurs rôles dans la réinsertion avec ou par le mouvement associatif (les rapports de ces missions sont annexés au présent rapport).

*Produit 5. Gestion de projet*

La coordonnatrice et l’assistante du projet après des évaluations positives de leur année de travail au sein de l’unité de gestion de projet ont vu leurs contrats de travail reconduits pour une durée d’une année (30 avril 2015 au 1 mai 2016).

1. **Etat financier :**

Au 30 juin 2015 la situation des dépenses du projet est comme précisé dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits | Budget annuel | Fond | Dépenses lors de la période couverte par le projet | Dépenses de l'année |
| Produit 1 | 327439 | 30071/04000 | 23185.10 | o |
| Produit 2 | 97846 | 30071/04000 | 19820.79 | 19820,79 usd |
| Produit 3 | 115608.5 | 30071/04000 | 116 802.3 | 57832,85 usd |
| Produit 4 | 36337 | 30071/04000 | 0 | o |
| Produit 5 | 124323.5 | 30071/04000 | 197607.605 | 97727,25 usd |
| TOTAL | 701554 USD | 30071/04000 | 357415.51 | 175380,89 usd |

1. **Activités prévues pour le deuxième semestre 2015 :**

*Produit 1*. *Des programmes de traitement individuel des détenus sont élaborés et le personnel concerné est formé sur leur mise en œuvre.*

* Acquisition des programmes de traitement et formation sur ces programmes (sept- juin).
* Voyages d’études de formateurs dans les pays appliquant les programmes acquis.

*Produit 2. Des services spécialisés de prise de charge des détenus sont renforcés et étendus sur le territoire national*

* *Recrutement de l’expert international*

*Produit 3. La société civile dans son rôle d’appui à la réinsertion sociale est renforcée*

* Réalisation du dernier voyage d’échange
* Organisation du dernier séminaire national de sensibilisation.

*Produit 4. Coopération Sud Sud :*

* Séminaire international sur la réinsertion sociale des détenus en Algérie
* Réception d’une délégation Tchadienne.