- Breve Descripción del Proyecto:

El propósito de este IP es apoyar al Ministerio del Ambiente en el desarrollo de los estudios, análisis y consultas  entre los actores interesados para la formulación del proyecto Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos a ser presentado ante el GEF para su aprobación y financiación.

El proyecto es coherente con los criterios y las prioridades del FMAM para ABS y en línea con el Protocolo de Nagoya, ya que propone una estrategia de salida del estado de amenaza de las especies anfibias en el Ecuador, que combina acciones de conservación ex situ (bio-bancos y cría en cautividad), e in situ (áreas protegidas municipales), junto al uso sostenible de los recursos genéticos (bio-prospecciones), el aumento de la sensibilización (bioinformática) y al desarrollo e implementación de reformas políticas (fortalecimiento del marco ABS). Además, el proyecto permitirá un avance en el descubrimiento de compuestos activos generados por las secreciones de los anfibios, que podrían tener implementación en biomedicina, con potenciales fines comerciales.

En este momento, en el Ecuador los temas ABS son reglamentados por la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones, y por el decreto n. 905 emitido en 2011 por el Gobierno de la República del Ecuador para reglamentar los aspectos claves de la decisión 391 a nivel nacional. Ecuador está en proceso de ratificar el Protocolo de Nagoya, ya que pasó la revisión de la Corte Constitucional  y ahora su aprobación está bajo consideración de la Asamblea Nacional, junto con la necesidad de implementar una ley nacional específica para regir el acceso a los recursos genéticos. De todas formas, la implementación de este conjunto de reglas ha sido lenta debido a un número de debilidades y deficiencias que han impedido la plena ejecución de los acuerdos de investigación científica en el marco ABS. Ya existe un modelo de contrato marco que abarca diferente temas de ABS, como la propiedad intelectual, la distribución de beneficios (monetarios y no monetarios), la transferencia de tecnología y las cláusulas de negociación, entre otros. Pero estos modelos siguen siendo demasiado generales para reflejar la diversidad de situaciones que caracterizan los diferentes grupos de organismos vivientes y se necesitan modelos de contratos más específicos para la realidad ecuatoriana. Hace falta además una coordinación entre varios marcos legales sobre el acceso a recursos genéticos que se enfocan en diferentes sectores o grupos de organismos. Hay que responder también a nuevos desafíos enfrentados por las especies anfibias en el Ecuador, es decir, la emergencia de nuevas políticas que promueven la minería, la extracción de petróleo, y la construcción de mega infraestructuras que pueden poner en riesgo ulterior muchas poblaciones y especies anfibias que viven fuera de las áreas protegidas.

El proyecto se alinea al objetivo 4 de la Estrategia GEF5: construir capacidad de acceso a los recursos genéticos y participación a los beneficios (ABS). A través de la protección de hábitats críticos en reservas, el proyecto responde también al objetivo focal 1 – mejorar la sostenibilidad de los sistemas de Áreas Protegidas.

Las Metas de Biodiversidad de Aichi se reflejan en la propuesta de proyecto, sobretodo el n.12: prevenir la extinción de especies amenazadas conocidas y mejorar su conservación; y la meta 16: la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y  sobre la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos, de manera que sea coherente con la legislación nacional. El proyecto contribuye también en parte a la meta 20: Movilizar recursos financieros para una efectiva implementación del Plan estratégico de Biodiversidad 2011-2020, ya que pone las bases para que la bio-prospección y el acuerdo ABS puedan convertirse en una potencial fuente de ingresos para la conservación.

Durante la preparación del Formulario de Identificación del Proyecto (PIF) (ver Anexo) se identificó la estrategia general del proyecto y sus principales componentes. Los recursos canalizados a través del presente plan de inicio permitirán llevar a cabo una serie de actividades para un mayor desarrollo del diseño del proyecto, lo que incluye la recolección y generación de información de línea de base; la selección de las especies y zonas y de intervención; y escala de trabajo, para luego analizar la factibilidad de las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos; sumado a esto se trabajará en la vinculación con los actores interesados; la definición final de las estructuras de costos, y los arreglos de implementación para el Proyecto Grande (FSP). El PPG también permitirá consultar y comprometer a las partes interesadas y recopilar datos para establecer la línea base y las actividades complementarias a llevarse a cabo durante el FSP. El producto final del IP será un Documento de Proyecto UNDP/GEF y la plantilla del Endoso CEO/GEF (GEF CEO endorsement template) lista para ser presentados al PNUD y al GEF.

- Actividades Preparatorias del Proyecto:

- Componente A:  Estudios técnicos

- Estudios técnicos y análisis de línea base:

- Análisis  para la definición de zonas de intervención y especies de anfibios en alto riesgo de extinción

A partir una revisión bibliográfica de la información científica existente y estudios técnicos e investigativos de campo, se recopilará información más detallada sobre las especies de anfibios existentes, los ecosistemas donde éstos se encuentran, su situación actual y las potenciales amenazas a las que se enfrentan a fin de confirmar  las áreas ya pre-identificados de intervención del proyecto. Un enfoque particular será otorgado a la averiguación de la presencia de poblaciones viables de anfibios en áreas sujetas a actividades extractivas. En el análisis de las áreas priorizadas por el proyecto, se incluirá un análisis espacial inicial , por medio de la generación de mapas temáticos en base a la información existente en sistemas de información geográfica (SIG) coordinándolo también con el análisis espacial de las actuales y potenciales áreas protegidas del SNAP incluyendo reservas municipales, comunitarias/corredores etc. Esta información permitirá establecer las bases para identificar las brechas y necesidades para el manejo sostenible de las especies de anfibios dentro de las áreas de intervención.

Se desarrollarán propuestas detalladas sobre la conservación in situ y ex situ de especies de anfibios tomando en cuenta sus características particulares.

El PPG confirmará los sitios de rescate de anfibios afectados por actividades extractivas para su conservación, reproducción en cautiverio y para fines de bio-prospección, y permitirá calcular el número y el tamaño de las áreas municipales protegidas que se necesitan para asegurar la sobrevivencia de las especies anfibias en mayor peligro de extinción. Este incluirá además un análisis de pre factibilidad y de costos de establecer una reserva municipal y como sostenerla financieramente. Como parte de este análisis debe incluir la identificación de acciones necesarias en el proyecto para explorar como recursos derivados del uso de recursos genéticos podría en el futuro ser canalizado para sostener reservas municipales o áreas similares.

Este análisis debe incluir la justificación, descripción, costo de acciones, posibles  indicadores de desempeño y servirá para alimentar del marco de resultados del proyecto especialmente con relación al  Componente 1 Acciones de Emergencia-Producto 1.1 Ex situ (1.1.1 colección y rescate de anfibios en alto riesgo de extinción)  y Producto 1.2  Conservación in situ de hábitats críticos incluyendo la justificación de cómo las acciones con las reservas municipales en el proyecto pueden contribuir a la sustentabilidad.

- Análisis de los actores involucrados en las áreas del proyecto y su disponibilidad a colaborar con las actividades del mismo

A través de investigaciones de campo se redactará un estudio completo sobre los actores involucrados en el área del proyecto, para identificar las diferentes necesidades y los intereses de cada grupo relacionados con el objetivo del proyecto mismo. Según unas primeras estimaciones, se piensa tener relación con MAE; MICSE; SENECYT; SENPLADES; IEPI; academia; autoridades municipales y provinciales; comunidades locales y/o pueblos indígenas; ONGs; otros proyectos GEF y PNUD; empresas de industria extractiva y por ende el Ministerio de Recursos No Renovables. El estudio permitirá averiguar la disponibilidad de los grupos presentes a colaborar con las actividades del proyecto, a otorgar autorizaciones para entrar en las zonas de intervención que se encuentran bajo su jurisdicción y a buscar espacios de sinergia con el proyecto mismo. En este sentido, se re-confirmará también  el acuerdo y compromiso de los GADs de definir la creación de áreas protegidas municipales para proteger el hábitat de las especies anfibias más amenazadas y un análisis inicial de la sustentabilidad de las mismos. Se preparará también un plan detallado de involucramiento de los actores interesados en la implementación del proyecto, definiendo claramente roles y responsabilidades de cada uno. Se implementarán además medidas para obtener la consulta previa, libre e informada, en el marco de los estándares internacionales y constitucionales del Ecuador, si se encuentran  pueblos indígenas que viven en las zonas de intervención específicas del proyecto. El análisis de actores  sirve para alimentar las consultas y el diseño de todos los componentes además de la elaboración del plan de participación en la implementación; monitoreo  y evaluación del futuro proyecto.

- Análisis y estudios de línea de base del marco científico relacionado a las especies de anfibios incluidas en el proyecto y de sus componentes activos

Los fondos del PPG permitirán resumir las investigaciones en materia de especies anfibias ecuatorianas y dimensionar mejor el alcance, tiempos y costos de las acciones necesarias para el análisis de los componentes activos de sus tejidos en el proyecto relacionado con el descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción con potenciales aplicaciones en biomedicina. Se realizará también una revisión de las herramientas de conservación de tejidos y componentes biológicos ya en marcha (crio-conservación, etc.), para definir los costos a optimizar en el proyecto, la actualización de una base de datos para la bio-sprospección. Esto incluirá una revisión de la plataforma de datos on-line sobre recursos genéticos de anfibios del centro Jambatu para averiguar cómo incluirle de la mejor forma en el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) del Sistema Unificado de Información Ambiental (SUIA).

Este documento permitirá planificar una mejor estrategia para lograr el objetivo del componente 2 del proyecto.

- Análisis del marco legal y políticas para identificar brechas y necesidades en el manejo de recursos genéticos

Se realizará un análisis de las disposiciones reglamentarias y normativas y del marco jurídico relevante frente a la gestión sostenible de recursos genéticos a nivel nacional y en las áreas de intervención del proyecto. Se generarán recomendaciones a ser abordadas durante la ejecución del FSP.

El producto final incluirá un análisis de base, justificación, descripción, recomendaciones respecto a las inconsistencias, brechas y necesidades normativas, así como costos, posibles indicadores de avance y resultados esperados que contribuirán al componente 3 del proyecto y al marco de resultados.

- Análisis de capacidades, necesidades y estrategias para el fortalecimiento institucional en la gestión sostenible de recursos genéticos

Se efectuará un análisis para evaluar cuán apropiado es el marco institucional y las capacidades en relación al acceso, manejo, monitoreo y mecanismos de control para la gestión sostenible de los recursos genéticos a nivel nacional dentro y fuera del sistema nacional de áreas protegidas ampliado.

El análisis identificará todas las áreas a considerarse, priorizará las mismas y propondrá estrategias para tratarlas. Resaltará las áreas más débiles para que puedan ser fácilmente identificadas para su abordaje durante el proyecto.

En el caso del Ministerio del Ambiente, se evaluará la capacidad existente relacionada al acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios, de manera que se pueda intervenir con programas de capacitación al personal para fortalecer sus competencias sobre procesos de revisión de demandas de acceso a recursos genéticos, además de contratar a un número adicional de expertos y técnicos, como el proyecto prevé.

Se usará y completará apropiadamente la herramienta para evaluar el nivel de desarrollo de capacidades ABS que sirve para medir las capacidades de las agencias nacionales que tienen que implementar el ABS (ABS Capacity Development Scorecard); de particular manera, se necesitará redefinir el porcentaje de base, estimado en un 52%, y el porcentaje final que hay que alcanzar, de momento fijado en 70%.

Se fomentará la creación de espacios de diálogo y posibles sinergias entre organismos e instituciones vinculados al financiamiento, acceso, investigación y gestión de los recursos genéticos (MAE, MAGAP, INIAP, INP, INOCAR, Universidades, SENECYT, Centro Jambatu, entre otros) a fin de promover y fortalecer las iniciativas de investigación científica en la temática y lograr un manejo sostenible y coordinado de recursos genéticos.

Se colaborará con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT) para obtener insumos sobre estrategias e instituciones que tienen que ser involucradas en los acuerdos inter-institucionales para la transferencia de tecnología y para optimizar el intercambio y fortalecimiento de capacidades. En particular, se discutirán los requerimientos y las modalidades de solicitud para permitir el acceso a los recursos genéticos ecuatorianos para usos no comerciales por parte de la Queens University de Belfast. Además, se preparará un contrato marco para fines de investigación que se utilizará para oficializar la colaboración científica con la misma Universidad y se discutirán los lineamientos para establecer un acuerdo y becas para permitir intercambios de estudiantes con Queens University y otras Universidades de ser el caso. En este contexto también se haría un análisis de para incluir en el proyecto acciones específicos relacionados al desarrollar  patentes para proteger el conocimiento tradicional de estos pueblos en  caso en el futuro de utilizar los conocimientos ancestrales de todos los pueblos indígenas/comunidades locales; y  propuestas de mecanismos de distribución de beneficios.

Se realizará además una encuesta a los ciudadanos por medio de grupos focales, redes sociales y otros medios de recolección de datos costo efectivos, sobre los conocimientos del tema ABS y presencia e importancia de especies anfibias en el Ecuador, para identificar el nivel de difusión de información sobre este tema, preparar adecuados programas de educación ambiental y planificar adecuadamente el proyecto “Ciencia ciudadana” para aumentar la actualización de los registros e informaciones sobre las especies anfibias en el Ecuador.

El resultado final será una serie de recomendaciones y estrategias a ser incluidas en el FSP para promover las sinergias y el fortalecimiento institucional que contribuyan a lograr un mayor manejo sostenible de los recursos genéticos. El producto final incluirá un análisis de base, justificación, descripción, costos, posibles indicadores de avance y resultados esperados que contribuirán a los componentes 2 y 3 del proyecto y al marco de resultados.

- Análisis y estudios de línea base programática

Se analizarán y costearán todas las acciones que se hacen o se van a hacer en el país en grandes líneas de intervención con referencia a los componentes propuestos en el PIF, sin considerar lo que se va a realizar desde el proyecto GEF. Esto permitirá conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establecerá el punto de partida del proyecto e identificará su adicionalidad.

- Estudios para abordar las oportunidades / riesgos identificados durante el diagnóstico ambiental y social de la propuesta de proyecto y cumplimiento de los estándares de programación PNUD/GEF

El proyecto está diseñado para tener un impacto positivo en la conservación de anfibios en potenciales reservas municipales donde se ha identificado la existencia de una gran variedad de especies de anfibios en alto riesgo de extinción. Se identificarán todos los posibles riesgos que puedan amenazar la realización del proyecto, para planear medidas de ajuste y asegurar el cumplimiento de los objetivos en apego a las normas y estándares de la ONU.

En esta fase es necesario que el equipo complete el diagnostico social y ambiental PNUD-GEF en mayor detalle y que asegure que el proyecto cumpla con los estándares de programación con un enfoque de derechos humanos (incluyendo el involucramiento y consulta a los actores locales, en especial si son pueblos y nacionalidades indígenas), sostenibilidad ambiental,  igualdad de género, cambio climático, reducción de riesgos y desastres, así como los lineamientos generales para la implementación del Protocolo de Nagoya.

En general se considerarán las guías de calidad en la programación y se completará el listado PNUD de verificación de calidad de documentos de proyecto.

- Integración con planes de desarrollo, políticas, presupuestos y proyectos complementarios

El PPG permitirá desarrollar y definir los mecanismos de coordinación del proyecto con otros proyectos GEF e iniciativas relevantes, además de evidenciar los enlaces y la integración con los diferentes documentos relacionados al tema de ABS y recursos genéticos de los anfibios. Entre otros:

- El Plan nacional del Buen Vivir

- La Constitución de la Republica

- Las políticas de cambio de la matriz productiva y eliminación de la pobreza

- La estrategia nacional de biodiversidad

- Los planes de desarrollo de los GADs involucrados en el territorio del proyecto;

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

- Los Bancos de datos ya existentes sobre recursos genéticos de anfibios;

- El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa

- La Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos

- El Decreto ejecutivo 905, que promulga el Reglamento Nacional al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos en Aplicación a la Decisión 391 de la Comunidad Andina.

- El Plan de Acción Estratégica para anfibios ecuatorianos actualizado e implementado por el MAE

- Los proyectos PNUD, PNUD/GEF y GEF con otras Agencias Implementadoras activos y en proceso de diseño

- Otros proyectos relacionados con la temática del proyecto

El documento de proyecto tendrá que ser acompañado por los formatos de registro SETECI de manera mandatoria y el formato SENPLADES en caso de que el MAE decida acceder a recursos fiscales adicionales y la priorización del proyecto a nivel nacional.

Durante esta fase, habrá que establecer una hoja de ruta para detallar mecanismos de coordinación y gobernanza, e intercambio de lecciones aprendidas y establecimiento de comités consultivos.

- Completar la herramienta de seguimiento del GEF

Esta fase de preparación contempla la confección de herramientas de seguimiento del GEF para Biodiversidad en base a diversidad biológica bajo el Objetivo Estratégico 1: Aumentar la sostenibilidad de los sistemas de zonas y Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la capacidad de acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios de su uso.

- Consultas a Actores durante la revisión técnica

A través de este proceso se incorporarán y comprometerán a todos los actores interesados en la formulación del proyecto. Se definirán los mecanismos de participación de estos actores, a fin de asegurar su participación significativa en la implementación del proyecto.

Se realizarán consultas para obtener información básica sobre el funcionamiento y competencias de cada institución a fin de desarrollar una estrategia detallada de mecanismos de vinculación y coordinación conjunta frente a la temática del proyecto.

- Componente B:  Actividades de Preparación de proyecto

Los productos del componente A se utilizarán como insumo técnico para el componente B: Actividades de Preparación de proyecto para la formulación del proyecto PNUD-GEF.

- Matriz de resultados con indicadores

Tiene como objeto definir el diseño detallado de los componentes del proyecto basado en el razonamiento incremental, y en base al mismo, completar el marco de resultados del proyecto (matriz de marco lógico) utilizando indicadores SMART adecuados (cuantitativos y cualitativos) a nivel de objetivo y resultados, y con las metas de fin de proyecto. Se prestará una especial atención a incluir indicadores desagregados socioeconómicos, de género, etarios e interculturales. También la matriz debe incluir: (i) Indicadores de estado de la biodiversidad (por ejemplo, cobertura territorial, tipo y calidad de los ecosistemas, las poblaciones de especies), (​​iii) Indicadores de presión (reducción de las amenazas), y (iii) Indicadores de respuesta (por ejemplo, los aumentos de capacidad cuantificados, normas, etc.).  El marco del proyecto del PIF debe constituir la base de este marco de resultados, junto con los resultados de los estudios técnicos en el punto A.  Se realizará un taller para formular un borrador detallado de la matriz de marco lógico.  Habrá participación de los consultores de la fase preparatoria juntamente con actores institucionales claves.

Los Productos específicos darán insumos para la siguiente sección del ProDoc

- Estrategia (Indicadores Clave, Riesgos y Supuestos; Razonamiento Incremental y los Beneficios)

- Resultados Marco Estratégico y Análisis Incremental GEF

- Plan de monitoreo  y evaluación

Se desarrollará un plan de trabajo de Monitoreo y Evaluación detallado, incluyendo la clara identificación de los roles y responsabilidades, así como un presupuesto de M&E apropiado. El plan se basará en el modelo previsto en la plantilla de documento de proyecto PNUD-GEF, que refleja los requisitos obligatorios del FMAM (GEF) en su política de seguimiento y evaluación. Además incluirá la línea de base, los Indicadores, metodologías y objetivos para medir el progreso del proyecto y su efectividad. Igualmente se diseñará un sistema de monitoreo a nivel local (GADs) para la gestión de las reservas municipales.

Los Productos específicos darán insumos para la siguiente sección del ProDoc

- Marco de Monitoreo y Evaluación

- Plan de Sostenibilidad

Se desarrollará un plan de sostenibilidad para el FSP que describirá los principios y directrices para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto. También se trazará una estrategia de salida, buscando la continuidad de las actividades y logros clave en la institucionalidad propia del Estado y los actores clave, sin la necesidad de financiamiento internacional a largo plazo.

Productos específicos darán insumos para la siguiente sección del ProDoc

- Estrategia: (Sostenibilidad; Replicabilidad)

- Arreglos de Implementación

A fin de asegurar una rápida implementación del FSP, se mantendrán conversaciones con las diferentes instituciones del gobierno y los otros actores involucrados para establecer los roles y las responsabilidades de las diferentes partes involucradas en la implementación del proyecto.  Se definirá la modalidad de implementación, la estructura organizacional y de gobernanza del proyecto (se generarán y firmarán las respectivas cartas en los formatos oficiales del PNUD).  Esto incluirá la identificación de la junta del proyecto, los comités técnicos, unidad de gestión con las necesidades de coordinación identificadas.

El producto final debe proporcionar  insumos para las siguientes secciones del ProDoc:

- Estrategia (Arreglos de implementación)

- Consultas con actores para asegurar apropiación

Se realizarán al menos 4 procesos de consulta durante la fase preparatoria en los territorios involucrados en el proyecto, a fin de debatir y validar las conclusiones de los estudios realizados en el marco de los estudios técnicos de base y selección de sitios  para la conservación in situ (Componente A). El objetivo de estos talleres es promover la participación de una serie de actores interesados clave y su consulta, al evaluarse las capacidades existentes e identificar áreas en las que se requiere un fortalecimiento institucional en los niveles local y provincial. Los talleres tendrán también como función el desarrollo de estrategias para la inclusión de  pueblos originarios y las comunidades locales dentro del proyecto. Participarán: a) el gobierno nacional (MAE, SENECYT, SENPLADES, MICSE), b) los gobiernos autónomos descentralizados a nivel provincial y municipal, c) personal técnico nacional y provincial, e) la sociedad civil y representantes de los pueblos originarios; f) sector privado; g) centros de investigación y universidades; h) Las ONG nacionales y locales; i) otros proyectos GEF en el país; j) otros proyectos PNUD en el país.

- Componente C: Planificación financiera y de cofinanciación:

Tiene como objetivo preparar un presupuesto detallado de varios años siguiendo el modelo normalizado previsto en la plantilla de documento de proyecto PNUD-GEF, que refleja los requisitos obligatorios del FMAM (GEF) en política de seguimiento y evaluación.

Se deberán explorar las oportunidades de cofinanciamiento del Gobierno, multilaterales y bilaterales, como también llevar a cabo una serie de consultas con los socios para garantizar un paquete de financiación coherente y sostenible para el proyecto, incluyendo la fase posterior a la concesión del FMAM (GEF).

Asegurar el completar las cartas de respaldo oficial necesarias: Una carta oficial aval será preparada por el Punto Focal Operacional FMAM (GEF) del Gobierno del Ecuador.  Una garantía de cofinanciación será recogida de las instituciones participantes del gobierno, socios bilaterales de desarrollo, socios multilaterales de desarrollo y organizaciones no gubernamentales que deseen proporcionar dinero en efectivo o en especie al proyecto.

Productos específicos daría insumos para la siguiente sección del ProDoc

- Estrategia (Modalidad Financiera)

- Anexos al ProDoc (cartas de cofinanciamiento)

- Componente D: Taller de Validación

Se realizará un taller de validación en donde se reunirán representantes de todos los actores interesados ​​para presentar, discutir y validar el proyecto de documento final del proyecto.

- Componente E: Consolidación de la documentación final

- Consolidación de todos los insumos técnicos y de consulta en un documento ProDoc PNUD claramente escrito con todas las secciones y anexos pertinentes

- Completar un formulario de solicitud de aval CEO (CEO Endorsement template), asegurando la respuesta apropiada de los comentarios STAP del consejo del GEF

- Traducción del documento del ProDoc PNUD y la documentación adicional requerida para la firma entre las autoridades competentes (en español e inglés).

- Preparación de una presentación en Power Point, Prezi o similares en un formato ejecutivo que resuma el marco lógico del proyecto a ser presentado a las autoridades nacionales y de la ONU en la reunión de L-PAC.

- Preparación de términos de referencia para el equipo completo del Proyecto en formato PNUD.

- Preparación del formato de registro del proyecto en SETECI.

- De así requerirlo el MAE, consolidación del documento ProDoc PNUD en el formato SENPLADES para priorización nacional.

Nota: Las plantillas pueden estar sujetas a cambios, los responsable de esta consolidación y elaboración deberán recibir orientación por el Asesor Técnico Regional del PNUD / GEF y el PNUD CO sobre los formatos y plantillas de aplicación y asegurar que su trabajo es compatible con los requisitos del PNUD GEF y la oficina PNUD local.

- Plan de Trabajo de las Actividades del Proyecto, Plazo, Responsabilidades y Presupuesto ( a ser detallado y confirmado por el equipo al inicio del IP)

| PPG Actividad | Cronograma (en meses) | Responsable |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Componente A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudios técnicos de base: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y estudios de línea base y definición de zonas de intervención, análisis geográficos utilizando SIG existentes, colección de especies de anfibios en alto riesgo de extinción y los detalles de crear reservas municipales |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Experto en Áreas Protegidas y Ordenamiento Territorial en coordinación con el Geógrafo y el Biólogo bajo supervisión del Coordinador General /MAE |
| Análisis y estudios de línea de base de los actores involucrados en las áreas del proyecto y a nivel nacional y su disponibilidad a colaborar con las actividades del mismo |  | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Sociólogo bajo la supervisión del Coordinador General y del MAE |
| Análisis y estudios de línea de base del marco científico relacionado a las especies de anfibios incluidas en el proyecto y de sus componentes activos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Experto en Bio-prospección de péptidos de anfibios bajo supervisión del Coordinador Científico / Centro Jambatu |
| Desarrollo de una estrategia enfocada en la investigación de péptidos, reconfirmación de brechas y revisión de las herramientas de conservación en marcha |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Experto en Bio-prospección de anfibios bajo supervisión del Coordinador Científico /Centro Jambatu |
| Elaboración de Mapas temáticos de soporte para respaldar el Documento de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | Geógrafo, bajo supervisión del Coordinador Científico /Jambatu |
| Desarrollo de la estrategia enfocada a las plataformas bioinformáticas y acciones de línea base de las estrategias CHM de MAE y Jambatu para el intercambio de información |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Experto en bioinformática, bajo supervisión del coordinador científico / Jambatu |
| Detalle de acciones de línea de base en la investigación de péptidos y anfibios y revisión de las herramientas de conservación en marcha. |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Biólogo bajo la supervisión del Coordinador Científico/ Jambatu |
| Análisis del marco legal y políticas para identificar brechas y necesidades en el manejo de recursos genéticos |  | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Experto en aspectos legales e institucionales sobre el acceso a recursos genéticos, bajo la supervisión del Coordinador General y del MAE |
| Análisis de capacidades, necesidades y estrategias para el fortalecimiento institucional en la gestión sostenible de recursos genéticos |  | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Experto en aspectos legales e institucionales sobre el acceso a recursos genéticos, bajo la supervisión del Coordinador General y del MAE |
| Análisis y estudios de línea base programática |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinador General bajo supervisión del MAE |
| Evaluación de los riesgos políticos, sociales e institucionales que podrían impedir el logro de los objetivos del proyecto |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | Experto en aspectos legales e institucionales sobre el acceso a recursos genéticos, bajo la supervisión del Coordinador general /MAE |
| Estudios para abordar las oportunidades/riesgos identificados durante un examen ambiental y social de la propuesta de proyecto | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | Coordinador general en coordinación con el consultor internacional y el MAE |
| Completar el diagnostico socio ambiental del PNUD-GEF y asegurar alineación con las herramientas de diseño de proyectos con enfoque de género y de derechos humanos |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Consultor internacional en coordinación con el MAE/PNUD |
| Integración con planes de desarrollo, políticas, presupuestos y proyectos complementarios y realización del documento de proyecto en formato SENPLADES. |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | Experto en aspectos legales e institucionales sobre el acceso a recursos genéticos, bajo la supervisión de coordinador general y del MAE |
| Completar la herramienta de seguimiento del GEF | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Consultor Internacional bajo supervisión del MAE y del PNUD |
| Consultas a Actores durante la revisión técnica |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Sociólogo, bajo la supervisión el Coordinador General y del MAE |
| Componente B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de resultados con indicadores |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | Coordinador y MAE |
| Plan de monitoreo y evaluación |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Coordinador general y coordinador científico bajo supervisión del MAE y Centro Jambatu |
| Plan de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | Coordinador General y Coordinador Científico bajo supervisión del MAE |
| Arreglos de Implementación |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Consultor Internacional bajo supervisión del MAE y PNUD |
| Consultas con actores para asegurar apropiación |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociólogo bajo supervisión del Coordinador General, el MAE y el PNUD. |
| Componente C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar un presupuesto detallado en el modelo de proyecto PNUD-GEF |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | Asociado administrativo/financiero bajo supervisión del Coordinador General y del Coordinador Científico / MAE y Jambatu |
| Explorar las oportunidades de co-financiamiento | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Coordinador General y MAE |
| Asegurar las cartas de respaldo y cofinanciamiento oficial necesarias |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Coordinador General y MAE |
| Componente D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de Validación |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | Coordinador General en coordinación con e MAE |
| Componente E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación de todos los insumos técnicos en un documento ProDoc PNUD |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | Consultor internacional |
| Completar un formulario de solicitud de aval CEO (CEO Endorsement template) |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Consultor internacional |
| Traducción del documento del ProDoc PNUD en español |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Traductor contractado |
| Elaborar el documento de proyecto en formato SENPLADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | Coordinador General /MAE |
| Responder comentarios GEF Sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Coordinador General y Consultor Internacional /MAE y PNUD |
| Preparar presentación para el L-PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAE/PNUD |
| Preparar paquete de TdR para el equipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAE/PNUD |
| Preparar iniciación de FSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | PNUD CO y MAE |
| Hacer AWP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | PNUD CO y MAE |
| Inicio de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | MAE |

- Presupuesto Total y Plan de Trabajo:  Ver Términos de referencia en anexo y cuadro arriba parar detales y responsabilidades de consultores

| Award ID: | 0007233 |
| --- | --- |
| Título de Award: | Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios ecuatorianos y uso Sostenible de sus Recursos Genéticos |
| Business Unit: | Ecuador |
| Título del Proyecto: | Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios ecuatorianos y uso Sostenible de sus Recursos Genéticos |
| Project ID: | 00088155 |
| Socio Implementador | PNUD |

| Resultado GEF /Actividad en ATLAS | Parte Responsable | ID Fondo | Nombre del Donante | Código de Cuentas Presupuestaria ATLAS | Descripción de Código de Cuentas Presupuestaria ATLAS | Monto US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Preparación del Documento de Proyecto Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios ecuatorianos y uso Sostenible de sus Recursos Genéticos | MAE | 62000 | GEF TRUSTEE | 71200 | Consultor Internacional* | 18,400 |
|  |  |  |  | 72105 | Servicios de Consultoría Compañía** | 63,384 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes*** | 4,540 |
|  |  |  |  | 74500 | Misceláneos**** | 5,000 |
|  |  |  |  |  | Total de Proyecto | 91,324 |

- *Consultor internacional para apoyar en el diseño y redacción del ProDoc a partir de la información generada.

- ** ONG o empresa consultora a cargo del proyecto. Los servicios incluyen: desarrollo del componente científico; desarrollo del componente social y coordinación general; viajes (excepto viajes del consultor internacional); talleres.

- *** Se trata de los viajes del consultor internacional. Los viajes del consultor internacional están a cargo del PNUD.

**** Los misceláneos incluyen los gastos para la traducción del ProDoc al español.

Anexo 1:  Nota de Aprobación del PIF por GEF CEO

Anexo 2: Resumen de TdR de consultores financiados por el IP

| Puesto / Cargo | USD / Semana Persona | Semanas Persona | USD / Mes Persona | Tarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experto en diseño de proyectos GEF Internacional | 2300 | 8 | 9200 | El Experto Internacional en Diseño de Proyectos GEF trabajará en estrecha colaboración con el equipo del proyecto para realizar las siguientes tareas: Será el encargado en consolidar el Proyecto Final y el CEO Endorsement con base en los documentos y productos de los equipos consultores y de los diferentes talleres realizados Trabajará junto con el Coordinador Nacional en el armado del Taller de Marco Lógico Proporcionará una orientación general (preparación de TdR para la entrega de informes finales) al equipo PPG en relación con los requisitos de diseño, monitoreo y evaluación de proyectos. Retroalimentará los informes y productos entregados por los equipos consultores. Validará los detalles finales de los resultados, productos y actividades del proyecto, sobre la base del análisis del marco lógico (lo que incluye riesgos e indicadores), y los resultados de los estudios realizados. Redactará el Documento de Proyecto definitivo (en inglés) y de CEO Endorsement una vez que se hayan acogido los posibles comentarios del GEF a las versiones finales de dichos documentos. |
| Coordinador general del PPG especialista en planificación aspectos institucionales y económica en el área de medio ambiente | 500 | 30 | 2000 | Trabajando en fuerte alineación con el MAE y el coordinador científico y el experto de diseño de proyectos FMAM (consultor internacional) en su función de coordinación se encargará de: Organizará y coordinará el taller de iniciación del PPG en el cual orientaría el equipo, en conjunto con el PNUD y el MAE, sobre las metodologías y tiempos a seguir en la formulación del proyecto y brindará apoyo en la definición de TdR de los consultores y sus procesos de selección. Proporcionará orientación metodológica para la recolección de datos relacionados con la planificación, el monitoreo y la evaluación del proyecto, con especial atención en la descripción y cuantificación de las inversiones de línea de base. Brindará apoyo a la organización de las consultas con actores interesados y asegurará de que se utilice el enfoque armonizado en las consultas con dichos actores, en apego a las normas y procedimientos PNUD/GEF. Coordinará y apoyará el trabajo de los demás consultores nacionales e internacionales, y asegurará la calidad y la oportunidad en la preparación de todos los informes y documentos junto con el consultor internacional Organizará y presidirá el taller sobre el marco lógico y dirigirá el diseño del marco lógico, tomando los resultados de los informes de los consultores técnicos y de los talleres Se encargará de hacer llegar al coordinador científico y al equipo de consultores el formato con el cual entregar las informaciones, con previo acuerdo del coordinador científico y del experto de diseño de proyectos FMAM (consultor internacional). Acompañará y brindará soporte al MAE en las reuniones y consultas con instituciones relevantes a fin de asegurar el cofinanciamiento y la recepción de las cartas de cofinanciamiento Desarrollará un análisis de factibilidad y elementos claves del diseño del proyecto con insumos de diferentes consultores y en coordinación con el consultor internacional en diseño del FMAM. Ello incluirá: la preparación de la estrategia detallada del proyecto. lo que abarca un análisis de costos incrementales, la efectividad en función de los costos para identificar las intervenciones óptimas, y los riesgos; la preparación del plan de Monitoreo y Evaluación del proyecto, que incluya las líneas de base, los indicadores, las metodologías y los objetivos para rastrear el progreso del proyecto, así como su efectividad (Herramienta de Rastreo de la DT); y una estrategia de replicación sólida. Además de las funciones de coordinación; orientación y diseño tendría responsabilidad de elaborar insumos para diferentes secciones de la documentación final incluyendo los siguientes: Estipular en mayor detalle la estimación de costos para la línea de base. Detallará las acciones de línea de base de las actividades de investigación y conservación de recursos biológicos y genéticos de anfibios, y reconfirmará las brechas y el potencial de integración efectiva del uso sustentable; se ocupará además de la línea de base programática. Consolidará la información socioeconómica de base para su inclusión en el Documento de Proyecto. Definir la integración con planes de desarrollo, políticas, presupuestos y proyectos complementarios, con la ayuda del Experto en aspectos legales Dirigirá la preparación del presupuesto detallado, con insumos de diferentes consultores, y en coordinación con el consultor internacional en diseño del FMAM. Actualizará (con aportes de los consultores) el diagnostico social y ambiental del PNUD y asegurará la alineación del proyecto con los lineamientos de enfoque de género, derechos humanos y protocolo de Nagoya Desarrollará, con el apoyo del equipo técnico, un plan de sostenibilidad para el FSP que describirá los principios y directrices para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto. También trazará una estrategia de salida, buscando la continuidad de las actividades y logros clave en la institucionalidad propia del Estado y los actores clave, sin la necesidad de financiamiento internacional a largo plazo. Definirá una hoja de ruta para detallar mecanismos de coordinación, como por ejemplo paneles de programación anuales e intercambio de lecciones aprendidas y establecimiento de comités consultivos conjuntos. Definirá en conjunto con el MAE y e PNUD los arreglos de implementación incluyendo las estrategias operativas y los recursos necesarios para una efectiva implementación del proyecto. Elaborará el formato de registro de proyecto para SETECI. De así requerirlo el MAE, elaborará el proyecto en formato SENPLADES, con insumos de diferentes consultores Participará en la revisión de las versiones en español e inglés del ProDoc (la versión en inglés preparada por el consultor internacional y la versión en español preparada por el traductor). |
| Asociado administrativo/ financiero | 325 | 24 | 1300 | Apoyará efectivamente al Coordinador general y bajo su dirección al consultor internacional y al coordinador científico en las tareas relacionadas a elaboración de presupuesto, estimación de costos de línea base, organización de talleres y viajes, realización de reportes, gestión de los recursos humanos y adquisiciones. Bajo la guía y supervisión del coordinador general del PPG, llevará a cabo, búsquedas y síntesis de información, así como elaborará documentos como insumos para el análisis de factibilidad y de los elementos claves del diseño del proyecto y de la información socioeconómica. Se ocupará de la elaboración de presupuestos en los formatos del PRODOC y SENPLADES Apoyará los coordinadores en el desarrollo del marco lógico de los componentes del proyecto. Organizará y participará en reuniones, consultas y talleres con las instituciones involucradas en el proyecto. Brindará apoyo en la organización oportuna y la entrega de todas las consultorías y talleres; validación de talleres, ayudas memoria, registros, viajes de consultores, etc. Brindará apoyo al procesamiento oportuno de la contratación de consultores; actuará de enlace para las actividades financiadas a través de otras fuentes. Apoyará la coordinación e integración de las acciones del Centro Jambatu relacionado con la preparación del proyecto. |
| Experto en aspectos legales e institucionales sobre el acceso a recursos genéticos | 425 | 7 | 1700 | Bajo la coordinación del coordinador general y el MAE, sería responsable de elaborar los siguientes estudios; Realizar un análisis del marco legal y políticas para identificar brechas y necesidades en el manejo de recursos genéticos. Este incluirá un análisis de las disposiciones reglamentarias y normativas y del marco jurídico relevante frente a la gestión sostenible de recursos genéticos a nivel nacional y en las áreas de intervención del proyecto. Se generarán recomendaciones a ser abordadas durante la ejecución del FSP conjuntamente con los costos. El análisis debe incluir también recomendaciones para un contrato marco para fines de investigación que se utilizará para oficializar la colaboración científica con la misma Universidad y acciones a ser incluidos en el proyecto para establecer requerimientos y las modalidades de solicitud para permitir el acceso a los recursos genéticos ecuatorianos para usos no comerciales por parte de la Queens University de Belfast Realizar un análisis de capacidades, necesidades y estrategias para el fortalecimiento institucional en la gestión sostenible de recursos genéticos, incluyendo entre otros: La descripción y análisis del marco institucional y las capacidades (recursos, herramientas; personal etc) en relación al acceso, manejo, monitoreo y mecanismos de control para la gestión sostenible de los recursos genéticos a nivel nacional dentro y fuera del sistema nacional de áreas protegidas ampliado. Un resumen de las áreas más débiles para que puedan ser fácilmente identificadas para su abordaje durante el proyecto. Una Propuesta de un programa de capacidad existente relacionada al acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios para fortalecer las competencias de MAE sobre procesos de revisión de demandas de acceso a recursos genéticos, además de contratar a un número adicional de expertos y técnicos, como el proyecto prevé. Recomendaciones para aumentar el diálogo y posibles sinergias y espacios de gobernanza entre organismos e instituciones vinculadas al financiamiento, acceso, investigación y gestión de los recursos genéticos (MAE, MAGAP, INIAP, INP, INOCAR, Universidades, Centro Jambatu, entre otros) a fin de promover y fortalecer las iniciativas de investigación científica en la temática y lograr un manejo sostenible y coordinado de recursos genéticos. La herramienta GEF debidamente completado para evaluar el nivel de desarrollo de capacidades ABS que sirve para medir las capacidades de las agencias nacionales que tienen que implementar el ABS (ABS Capacity Development Scorecard). Recomendaciones consultadas con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT) sobre estrategias e instituciones que tienen que ser involucradas en los acuerdos inter-institucionales para la transferencia de tecnología y para optimizar el intercambio de capacidades y capacitaciones. Recomendaciones para incluir en el proyecto acciones específicos relacionados al desarrollar patentes para proteger el conocimiento tradicional de estos pueblos en caso en el futuro de utilizar los conocimientos ancestrales de todos los pueblos indígenas/comunidades locales; y propuestas de cómo repartir los beneficios Los dos análisis deberían incluir también la descripción de las acciones y estimación de recursos de línea de base en los aspectos del marco legal y fortalecimiento de capacidades del MAE en el tema de recursos genéticos. Igualmente debe incluir la descripción y justificación de las acciones recomendados para el proyecto conjuntamente con estimativos de los costos, posibles indicadores de avance y resultados esperados que contribuirán al componente 3 del proyecto y al marco de resultados. Evaluará los riesgos políticos, institucionales y sociales que pueden impedir lograr los objetivos del proyecto. Colaborará con el Coordinador General en el análisis de la integración del proyecto con planes de desarrollo, políticas, presupuestos y proyectos complementarios |
| Experto de Áreas Protegidas y ordenamiento territorial | 375 | 6 | 1500 | Trabajando en conjunto con el Experto en investigación y conservación de anfibios, proporcionará información relevante y criterios sustentados para el desarrollo de análisis sobre los sitios apropiados para las actividades de conservación de anfibios especialmente con relación a la recolección y rescate de especies en alto peligro de extinción y la conservación in situ en áreas municipales. Esto incluiría: Coordinar con el MAE sobre las prioridades en el sistema de áreas protegidas con relación a conservación en corredores; reservas municipales y comunitarias y la correlación con áreas identificados para la conservación de anfibios. Estimar los valores de inversión en la línea de base en áreas protegidas relevantes. Definición de los posible costos de crear y sostener reservas municipales o comunitarios en áreas prioritarios para anfibios Coordinador con el proyecto de sustentabilidad financiero para analizar posible acciones para incluir en el proyecto para optimizar el potencial de recursos derivado de acuerdos ABS para áreas protegidas Elaborar conjuntamente con los especialistas del Centro Jambatu mapas y descripciones de los sitios de colección y de crear reservas de conservación en situ; detallar beneficios globales de los mismos e indicadores para medir implementación y desempeño. 3. Bajo supervisión del coordinador general y el coordinación con el resto del equipo técnico, re-confirmará el acuerdo y compromiso de los GADs de definir la creación de áreas protegidas municipales para proteger el hábitat de las especies anfibias más amenazadas y un análisis inicial de la sustentabilidad de las mismos |
| Sociólogo | 400 | 6 | 1600 | Realizará un análisis completo sobre los actores involucrados en el área del proyecto, para identificar las diferentes necesidades y los intereses de cada grupo relacionados con el objetivo del proyecto mismo. Estos actores incluirá entre otros MAE; MICSE; SENECYT; SENPLADES; IEPI; academia; autoridades municipales y provinciales; comunidades locales y/o pueblos indígenas; ONGs; otros proyectos GEF y PNUD; empresas de industria extractiva y por ende el Ministerio de Recursos No Renovables. El análisis de actores sirve para alimentar las consultas y el diseño de todos los componentes además de la elaboración del plan de participación en la implementación; monitoreo y evaluación del futuro proyecto. El análisis debería incluir entre otros los siguientes puntos: Interés de cada actor en el proyecto y posible contribuciones que puede aportar tanto en el diseño, implementación y monitoreo Identificar posibles conflictos entre actores y los objetivos del proyecto e identificar acciones necesarias para prevenir, reducir y mitigar dichos conflictos tanto en la fase de preparación como la de implementación. Averiguar la disponibilidad de los actores clave colaborar con las actividades del proyecto Preparar y costear un plan detallado de involucramiento de los actores interesados en la implementación del proyecto, definiendo claramente roles y responsabilidades de cada uno. Redactar el anexo de participación Reunirá información sobre la organización y el funcionamiento de la sociedad civil en los lugares de intervención de la conservación in situ y desarrollará un análisis detallado de formas de vinculación con los pueblos originarios y las comunidades locales. Debe incluir una descripción de las condiciones socio-económicas y políticas para poder trabajar en el área Si se encuentran pueblos indígenas que viven en las zonas de intervención específicas del proyecto, definir conjuntamente con el coordinador y el MAE las medidas para obtener la consulta previa, libre e informada en el marco de los estándares internacionales y constitucionales del Ecuador para implementar en el proyecto. Facilitar y documentar el diálogo para llegar a un acuerdo sobre los procesos. Participar y brindar apoyo metodológico y soporte en la organización de los talleres de consulta Orientar una encuesta a los ciudadanos por medio de grupos focales, redes sociales y otros medios de recolección de datos costo efectivos, sobre los conocimientos en tema de ABS y presencia e importancia de especies anfibias en el Ecuador, para identificar el nivel de difusión de información sobre este tema, preparar adecuados programas de educación ambiental y planificar adecuadamente el proyecto “Ciencia ciudadana” para aumentar la actualización de los registros e informaciones sobre las especies anfibias en el Ecuador |
| Coordinador del componente científico - Centro Jambatu | 385 | 24 | 1540 | Coordinará el trabajo de los consultores científicos del PPG y colaborará con el coordinador general del PPG para asegurar la entrega de información con; calidad, tiempos y formatos acordado para la formulación del proyecto. En dialogo con el coordinador general y el consultor internacional, proporcionará orientación metodológica a los expertos locales a fin de asegurar que se utilice un enfoque armonizado en la recolección de datos, para facilitar la posterior consolidación de esta información en el Documento del Proyecto. Además generará los siguientes productos específicos para el ProDoc Estipulará en mayor detalle la estimación de costos para la línea de base de los componentes científicos. Detallará las acciones de línea de base de las actividades de investigación y conservación de recursos biológicos y genéticos de anfibios y reconfirmará las brechas y el potencial de integración efectiva del uso sustentable. Colaborará con el Coordinador General del PPG en el diseño del marco lógico, tomando los resultados de los informes de los consultores técnicos y de los talleres. Brindará apoyo a la organización de las consultas con actores interesados y asegurará de que se utilice el enfoque armonizado en las consultas con dichos actores, en apego a las normas y procedimientos PNUD/GEF de los componentes científicos. Mantendrá reuniones y consultas con instituciones relevantes a fin de asegurar el cofinanciamiento y la recepción de las cartas de cofinanciamiento de los componentes científicos. Ayudará al coordinador general a asegurar la alineación del proyecto con los lineamientos de enfoque de género, derechos humanos y protocolo de Nagoya. Ayudará a definir las estrategias operativas y los recursos necesarios para una efectiva implementación de los componentes científicos del proyecto. Trabajará en estrecha relación con el MAE, el Coordinador General, a quien reporta directamente, y con el experto de diseño de proyectos GEF (consultor internacional). |
| Biólogo / Experto en investigación y conservación de anfibios, Jambatu | 350 | 12 | 1400 | Proporcionará información relevante y criterios sustentados para el desarrollo de análisis geográficos, de selección de especies de intereses, sitios apropiados para el desarrollo de las actividades científicas propuestas en el proyecto, en colaboración con el experto en áreas protegidas ordenamiento territorial y gobernabilidad Se ocupará de desarrollar el análisis sobre los beneficios globales (GEBs) que el proyecto cubrirá en tema de biodiversidad. |
| Geógrafo, Jambatu | 350 | 8 | 1400 | Llevará a cabo análisis geográficos utilizando Sistemas de Información Geográfica existentes para(1) identificar zonas importantes para conservar a las especies meta incluidos en las actividades de conservación in situ, (2) identificar zonas de alta diversidad, alto endemismo y riesgo de extinción que orienten a definir los sitios de las expediciones en el proyecto que se llevarán a cabo para obtener muestras de tejidos, pieles, gametos, etc. del número de especies meta planteados como resultados esperados en la conservación de recursos genéticos para el Banco de Genoma de Anfibios; así como de especies representativas de ranas marsupiales, venenosas, de cristal y arlequín que serán colectadas para los programas de conservación ex situ. Realizará los mapas temáticos necesarios para dar soporte al Documento de Proyecto, incluyendo información del experto en áreas protegidas y otros consultores si necesario. |
| Experto en bio-prospección de péptidos de anfibios, Jambatu | 500 | 6 | 2000 | Desarrollará la estrategia enfocada a la investigación de péptidos dimensionando mejor el alcance, tiempos y costos de las acciones necesarias para el análisis de los componentes activos de sus tejidos en el proyecto relacionado con el descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción con potenciales aplicaciones en biomedicina; Estipulará en mayor detalle la estimación de costos para la línea de base. Detallará las acciones de línea de base en la investigación de péptidos de anfibios y reconfirmará las brechas y el potencial de integración efectiva del uso sustentable. Se realizará una revisión de las herramientas de conservación de tejidos y componentes biológicos ya en marcha (crio-conservación, etc.), para definir los costos de optimizar en el proyecto, la actualización de una base de datos para la bio-sprospección. Esto incluirá una revisión de la plataforma de datos on-line sobre recursos genéticos de anfibios del centro Jambatu para averiguar cómo incluirle de la mejor forma en el sistema de Información de biodiversidad del Sistema Unificado de Información Ambiental Elaborará el marco lógico y los presupuestos para las actividades, indicadores, etc. de este componente del proyecto en coordinación con el coordinador del componente científica y el coordinador general |
| Experto en bioinformática, Jambatu | 475 | 4 | 1900 | Desarrollará la estrategia enfocada a las plataformas bioinformáticas; elaborará el marco lógico y los presupuestos para las actividades, indicadores, etc. de este componente del proyecto. Estipulará en mayor detalle la estimación de costos para la línea de base. Detallará las acciones de línea de base de las estrategias CHM del MAE y Centro Jambatu para el intercambio de información |

# Footnotes

If an FSP project please add additional six months noting18 month deadline between GEF approval of the PIF and GEF CEO endorsement of the project document

# Text boxes

Presupuesto total:	US$ 131,324

Allocated resources:

- GEF		 	US$ 91,324

Recursos movilizados:

- GEF		 	US$91,324

- Gobierno		US$30,000

- Centro Jambatu	US$10,000

Acordado por Representante Residente PNUD

| Diego Zorrilla | Firma | Fecha: día/mes/año |
| --- | --- | --- |

INITIATION   PLAN TEMPLATE

for a GEF Project Preparation Grant (PPG)

Período de Programación: 2010-2014(MANUD)

Componente del Programa: Biodiversidad y desarrollo sostenible

Award No. del Proyecto en ATLAS: 00077233

ID del Proyecto en ATLAS: 00088155

ID Proyecto PIMS: 5314

Duración: 12 meses

Arreglos de Gestión: DIM

Título del Proyecto: Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios ecuatorianos y uso Sostenible de sus Recursos Genéticos

País: Ecuador

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

Priorización de la conservación y manejo equitativo y sostenible en la agenda de

desarrollo

Initiation Plan Start Date:  01/03/2014

Initiation Plan End Date:  01/02/2015