## AWP (Jan - Aug) 2018
Support to Legal Aid & Dispute Settlement offices in Family Courts Project
Annual Work Plan (Jan-Aug) 2018
S | Planned Activities | Indicators | Accounting Code | Allocated Budget ($) | Responsible Parties | Time Frame |  |  | Comments | Status | Estimated Allocated Budget (LE)
Project Outcome: Fair and Efficient access to justice by women improved | [5 empty] | Q1 | Q2 | Q3
Activity Result (1): Operational Efficiency Transparency and Integrity Strengthened in Family Courts and Family Prosecution
1.1 | Automation of litigation procedures to enhance the performance of Legal Aid Offices (LAOs) and Dispute Settlement Offices (DSOs)
1.1.1 | Monitor and develop the operational software needed for the automation of litigation procedures within family courts and carry out maintenance of networks, devices and equipment | Published Application over (3) Family courts | 72155 | 27411.7647 | MOJ/PIC Informatique Company |  |  |  | Monitor Automation process based on related ongoin contract |  | 466000
1.1.2 | Improve electronic networking between family prosecutions, LAOs, DSOs and Nasser Bank to facilitate access of women litigators in family courts to their financial rights | Signed Protocol between MoJ and Nasr Bank | 72810 | 12000 | MOJ/PIC |  |  |  | the project will provide Nasser Social bank with hard ware (PCs, Router, Switches, leased lines MFP Printers and Software (OS & Firewall) to establish electronic network between Public Prosecution Information Center ,LADS,DSO and Nasser Social bank (HQ). |  | 204000
1.2 | Capacity Building of Family Courts Staff | [9 empty] | 0
1.2.1 | Hold workshop for family courts judges | No of Trainees | 72145 | 15000 | MOJ/PMU |  |  |  | (1) Workshop will be hold for (60) Judges of Family courts |  | 255000
1.2.2 | Hold training course for LAOs and DSOs staff | No of Trainees | 72145 | 21000 | MOJ/PMU |  |  |  | In colloperation along with National Center for Judicial studies, (2) Training courses will be hold for LAOs and DSOs employees, targeted participants were 120 Individuals |  | 357000
1.2.3 | Organize study visit to learn from the experiences of other countries in the area of legal aid | Delivered Visiting lesson learnt report | 71605 | 6000 | MOJ/PMU |  |  |  | MoJ will be responsible to nominate countries and delegates to enhance knowledge of best practices in legal aid, family mediation, and automation of the family courts system |  | 102000
Activity Result (2): Increased Access to Legal Information on Personal Status Law and Family | [10 empty] | 0
2.1 | Upscale the establishment of legal AID offices in family courts | [9 empty] | 0
2.1.1 | Form a committee comprising MOJ / PMU representatives to identify the courts where LAOs will be established in addition to the DSOs to be upgraded | Delivered Report | 71620 | 900 | MOJ/PMU |  |  |  | Conduct through MoJ/PMU Field mission |  | 15300
2.1.2 | Establish (2) new legal aid offices | Launching of new LAO | 72105 | 14000 | MOJ/PMU |  |  |  | Project has committed to equipped and furnished (2) LAOs in ( Sohag and Giza ) |  | 238000
2.1.3 | Upgrade (20) DSOs | Delivered Report | 71620 | 4250 | MOJ/PMU |  |  |  | Conduct through MoJ/PMU Field mission |  | 72250
2.2 | Raise awareness on the role of LOAs | [9 empty] | 0
2.2.1 | Printing books and Develop brochures and manuals |  | 74210 | 1000 | MOJ/PMU |  |  |  | Project will be committed to print and distrbute brochures and manuals to Litigantes and Legal matrix stakeholders |  | 17000
Activity Result (3):Project Management Unit (PMU) | [10 empty] | 0
3.1 | PMU staff salaries and running expenses |  |  | 18823.5294 |  |  |  |  | Project Manger has designated Operational Assistant - Administrator and Legal Researcher |  | 320000
3.1.1 | OUDA fees |  |  | 6000 |  |  |  |  | Project has committed to cover 7% of total expenses as a Finanicial supervation fees |  | 102000
3.1.2 | Annual Project Audit |  |  | 2000 |  |  |  |  | Auditing report has to prepared by independence office |  | 34000
3.1.3 | SIDA Prgrame Coordinator |  |  | 5700 |  |  |  |  | Project cost share regarding SIDA Programe Coordinator |  | 96900
| UNDP Facilities and Administration fees (7%) |  |  | 10726.8235 |  |  |  |  | UNDP admin and overhead fees 8% |  | 182356
| Grand Total |  |  | 144812.1176 | [6 empty] | 2461806

## AWP Arabic version
مشروع دعم مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب التسويه داخل محاكم الأسره
خطة العمل خلال عام ( يناير - اغسطس 2018 )
الهدف الرئيسى للمشروع
تعزيز وتفعيل سبل التمكين القانونى للمرآه
م | الأنشطـــــــه المخــططه | المؤشر | الكود المحاسبى | الموازنه التقديريه ($) | الجهه المنفذه | ايضاحات | الموازنه بالجنيه المصرى
النشاط (1): تعزيز الكفاءه التشغيليه والنزاهه والشفافيه داخل محاكم الأسره ونيابات الأسره
(1/1) | ميكنة الأجراءات لتطوير الأداء داخل مكاتب المساعده القانونيه ومكاتب تسوية المنازعات الأسريه
(1/1/1) | استكمال تفعيل الربط الألكترونى بين نيابات الأسره ومكاتب المساعده القانونيه ومكاتب التسويه داخل محاكم الاسره | نشر برامج الميكنه داخل محاكم الأسره | 72155 | 27411.7647 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه/ مركز معلومات النيابه | اتمام التعاقد مع شركة انفروماتيك ( المتبقى 470000 جنيه ) تفعيل نظم الميكنه فى محاكم اضافيه ( مدن القناه - الاسكندريه - الجيزه ) | 466000
(2/1/1) | تفعيل الربط الألكترونى بين نيابات الأسره ومكاتب المساعده القانونيه ومكاتب التسويه من جهه وبنك ناصر من جهه اخرى لتسهيل صرف النفقات الخاصه بالمتقضيات داخل محاكم الأسره | تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعى | 72810 | 12000 | وزارة العدل مركزمعلومات النيابه | تفعيل الربط الألكترونى مع بنك ناصر لتسهيل صرف النفقات من خلال تجهيز وحدة الاستعلام ببنك ناصر وتوفير خط الربط بالتعاون مع مركزمعلومات النيابه | 204000
0
(2/1) | دعم بناءالقدرات للعاملين بالمنظومه القضائيه داخل محاكم الأسره | [5 empty] | 0
(1/2/1) | عقد ورش عمل للسادة قضاة محاكم الأسره | عدد المتدربين | 72145 | 15000 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | عقد عدد (1) ورشة عمل للسادة قضاة الأسره | 255000
(2/2/1) | عقد دورات تدريبيه لموظفى مكاتب المساعده القانونيه ومكاتب تسوية المنازعات الأسريه | عدد المتدربين | 72145 | 21000 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | عقد عدد (2) دوره تدريبيه سنويا لموظفى مكاتب المساعده ومكاتب تسوية المنازعات الآسريه | 357000
(3/2/1) | تنظيم زيارات دراسيه للمعايشه الخارجيه فى مجال المساعده القانونيه | التوصيات | 71605 | 6000 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | تنظيم زياره خارجيه للاستفاده من التجارب الناجحه فى مجال تفعيل دورمكاتب المساعده القانونيه ودور الميكنه فى تطبيق مبدا العداله الناجزه | 102000
| إجمالى موازنةالنشاط الأول |  |  | 81411.7647 |  |  | 1384000
0
النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | [6 empty] | 0
(1/2) | تعميم مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسريه | [5 empty] | 0
(1/1/2) | زيارات دوريه لتحديد المحاكم التى تحتاج لأنشاء مكاتب قانونيه وتطوير مكتب تسوية المنازعات الأسريه ومتابعة نشر نظم الميكنه داخل المحاكم | تقارير الماموريات | 71620 | 900 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | زيارات دوريه بموافقة معالى المستشار مساعد وزير العدل لمعاينة وتحديد المحاكم ذات الاولويه لانشاء مكاتب مساعده قانونيه فى ضوء احصائيات القضايا المنظوره داخل محاكم الأسره من خلال الاداره العامه للمحاكم المتخصصه | 15300
(2/1/2) | تأثيث وتجهيز عدد (2) مكاتب مساعده قانونيه داخل محاكم الأسره | متابعة المكاتب | 72105 | 14000 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | انشاء عدد (2) مكاتب مساعده فى المحافظات ( سوهاج - مركز سجولتا ) - الجيزه | 238000
(3/1/2) | تطوير مكاتب تسوية منازعات داخل محاكم الأسره | متابعة المكاتب | 72205 | 4250 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | زيارات دوريه لمتابعة مكاتب التسويه | 72250
0
(2/2) | رفع الوعى لدى المتقاضيين بدور مكاتب المساعده القانونيه ومكاتب تسوية المنازعات الأسريه | [5 empty] | 0
(1/2/2) | اعداد مطبوعات قانونيه وارشاديه لمكاتب المساعده القانونيه وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | المطبوعات الموزعه | 74210 | 1000 | وزارة العدل / الوحده التنفيذيه للمشروع | طباعة بروشورات ولافتات لمكاتب المساعده القانونيه | 17000
| إجمالى موازنة النشاط الثانى |  |  | 20150 |  |  | 342550
0
النشاط الثالث : الوحده التنفيذيه للمشروع | [6 empty] | 0 | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره | النشاط الثانى : تعميم انشاء مكاتب المساعده القانونيه وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسره
(1/3) | الوحده التنفيذبه للمشروع ( مدير للمشروع بدون اجر - مساعد تنفيذى - ادارى - باحث قانونى ) |  | 71805 | 17411.7647 | وزارة العدل / OUDA** | تمديد عقود العاملين بالوحده التنفيذيه للمشروع طبقا للوائح المنظمه لتعيين الموظفين للوحده التنفيذيه للمعونه الانمائيه | 296000
(2/3) | المصروفات التشغيليه للمشروع |  | 74525 | 3412 | الوحده التنفيذيه للمشروع | الدعم اللوجستى لوحدة ادارة المشروع | 58004
(3/3) | الاشراف المالى للمشروع ( اتعاب الوحده التنفيذيه للمعونه الانمائيه OUDA ) | الاجراءات الماليه | 74105 | 6000 | الوحده التنفيذيه للمشروع OUDA | الاشراف الكامل من وزارة التعاون الدولى | 102000
(4/3) | حصة المشروع فى بعض المصروفات المتعلقه ببرنامج تمكين المرأه الممول من سفارة السويد SIDA Programe | التوصيات للجنة التقييم | 75110 | 5700 | ***SIDA Programe | المشاركة فى تغطية راتب المنسق العام للبرنامج السويدى في مصر | 96900
(5/3) | اتعاب اداريه برنامج الأمم المتحده الأنمائى (7%) |  | 75105 | 10726.8235 | *UNDP |  | 182356
| إجمالى موازنةالنشاط الثالث |  |  | 43250.5882 |  |  | 735260
| الأجمـــــــــالى الـــــعــام |  |  | 144812.3529 |  |  | 2461810
*UNDP = برنامج الامم المتحده الانمائى
** OUDA = الوحده التنفيذيه للمعونه الانمائيه التابعه لوزارة التعاون الدولى والمسئوله عن اجراءات الصرف على انشطة المشروع
***SIDA Programe = برنامج تمكين المرأه الممول من سفارة السويد
| القاضيه |  |  |  |  | معالى المستشار
| جيهان البطوطى |  |  |  |  | احمد خيرى
| مدير ادارة مكاتب المساعده القانونيه |  |  |  |  | مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصه
2500
30000
400000
33333.3333