# Pays : République de Guinée

# Plan de Travail Annuel (AWP) 2010

__________________________________________________________________________

Projet : Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Gestion stratégique du Développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)

Effet(s) de l’UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants, est améliorée

Effet(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

- Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

- Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

Produit(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

  - Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD

  - Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires

  - La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance

  - Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH)

  - Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées

  - Les informations sur l’emploi régulièrement collectées et diffusées, notamment sur le chômage et l’emploi des jeunes

  - Le Document de prospective ‘’Guinée, Vision 2025’’ est disponible et prend en compte la perspective de réalisation des OMD à l’hrizon 2015

  - 2.1Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement

des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus,

  - notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain

  - 2.2 Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel

  - 2.3 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en oeuvre

Partenaires de réalisation :

- Institution de tutelle signataire : Ministère de l’Economie et des Finances

- Structure de réalisation : Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté

Autres partenaires :

Nationaux : Ministère de la micro- finance, du secteur informel, de l’emploi des jeunes et des femmes;  Ministère de la Jeunesse et des Sports; Ministère d’Etat chargé de la Fonction Publique, de la Réforme administrative, du Travail et de l’Emploi ; Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Primature ; Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Prmotion du secteur privé; Ministère de l’Agriculture ; Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ; Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); APIMG et Institutions de microfinance (IMF); ONGs et structures de coordination des Organisations de la Société Civile

Internationaux : FENU, PNUD/RBA, OIT, PAM, ONUDI, FAO, PREF (Programme Régional Plateforme), Royaume d’Espagne, Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin)

Texte explicatif Suite à l’approbation du Document de Programme de Pays (CPD) par le Conseil d’Administration du PNUD en juin 2006 à New-York et la signature du Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) le 12 décembre 2006 à Conakry, le présent Plan de Travail Annuel (AWP) a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), partenaire de réalisation. I. Résultats annuels attendus en 2010: Renforcement des capacités institutionnelles d’analyse, de coordination et de suivi de la mise en œuvre du SP/SRP (project ID 00057173 et 00060746): Assistance technique, financière et logistique au SP/SRP : (i) 4 experts nationaux de haut niveau mis à disposition appuient la production régulière et dans les délais de rapports trimestriels et annuel de mise en œuvre du DSRP 2 et la réflexion stratégique ; (ii) Groupes thématiques DSRP fonctionnels et le suivi des progrès vers l’atteinte des effets auxquels le projet ALPGDO contribue est assuré ; (iii) accès à internet assuré et un véhicule tout terrain commandé en 2009 mis à la disposition du SP/SRP pour le suivi des programmes et la revue du DSRP 2; Administration et gestion des projets et de l’AWP assurées et rapports techniques et financiers produits dans les délais et avec la qualité souhaitée. Plaidoyer sur le thème de la pauvreté et du DHD à travers l’élaboration du RNDH et la promotion du RMDH (project ID 00057173): Atelier de lancement et de promotion du Rapport Mondial sur le Développement Humain (RMDH 2009/10) organisé et plaidoyer assuré ; Rapport National sur le Développement Humain (RNDH 2008) sur le thème de la cohésion sociale édité et promu. Renforcement des capacités de la société civile (project ID 00060744): Poursuite de l’appui au CNOSCG pour la finalisation de l’enquête internationale CIVICUS sur la structure, l’environnement, les valeurs et l’impact de la Société Civile en Guinée ; Elaboration en cours du 2ème Rapport alternatif Economique et Social par la société civile; Atelier national organisé pour la formation en suivi- évaluation du personnel et renforcement des capacités institutionnelles des ONG et associations nationales Appui au système de suivi-évaluation de la SRP (project ID 00060746 et 00051430): Partenariat avec CEPEC et/ou d’autres structures spécialisées pour des études et analyses approfondies sur la problématique de la pauvreté sous ses multiples aspects avec comme principal résultat des documents de travail disponibles sur les relations entre croissance, pauvreté et inégalité dans la perspective de réalisation des OMD; Au moins 2 antennes régionales de suivi/évaluation de la SRP bénéficient d’une ATF et produisent des rapports de qualité dans les délais ; Evaluation des 2 effets escomptés de programme pays de la composante ‘’pauvreté et OMD’’ conformément au plan de suivi-évaluation du PNUD Appui à la mise en œuvre du Programme Emplois- Jeunes par la poursuite et le suivi- évaluation des initiatives lancées en 2009 notamment dans le cadre du YERP (project ID 00060747 sur fonds espagnol et ressources TRAC): Composante employabilité : (i) 200 jeunes volontaires déployés dans 50 CRD dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de l’Initiative Volontariat Jeunesse de PEJ- Guinée (cofinancement de l’Etat et des collectivités); (ii) 1000 jeunes défavorisés de Conakry bénéficient de formation qualifiante et d’appui pour leur insertion économique en partenariat avec OIC Guinée, PAM et le FONIJ ; (iii) appui au plaidoyer des médias et des associations de jeunesse pour la promotion de l’emploi des jeunes ; Composante Entreprenariat- jeunesse : (i) Accord de partenariat signé avec 6 IMF pour la gestion de fonds de crédit revolving destinés aux jeunes et prêts accordés à au moins 500 jeunes promoteurs par an ; (ii) appui à la création de 4 entreprises agricoles viables par des jeunes suivant le modèle du Centre Songhaï ; (iii) Sites de 2 Centres Nationaux pour le Développement de l’Entreprenariat Agricole (CNDEA) identifiés au sein des ENAE en partenariat avec le Centre Songhaï du Bénin et 10 projets professionnels de jeunes ont bénéficié d’appui en termes de pré-installation (prêts et accompagnement) ; Composante Coordination et gestion du programme YERP : Coordonnateur national du projet et personnel d’appui contribuent au suivi et à l’amélioration de la coordination des activités et capacités institutionnelles du Ministère en charge de la promotion de l’Emploi des Jeunes renforcée; Composante Emploi local décentralisé et promotion de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) : le document de projet d’appui à l’initiative jeunesse de pavage des rues dans les grands centres urbains du pays est disponible et le plaidoyer est mené pour accompagner l’AGETIPE dans la réalisation des Travaux HIMO Composante amélioration du Système d’information statistique orienté vers l’emploi des jeunes : (i) Rapport annuel sur le chômage et l’emploi des jeunes finalisé et formation de 20 cadres assurée sur l’analyse du marché du travail ; Appui à la microfinance (project ID 00060750): Renforcement des capacités institutionnelles du Bureau de APIMG (Association Professionnelle des Institutions de micro-finance) et organisation d’un atelier annuel de présentation des résultats des IMF de la Guinée ; Cofinancement de l’évaluation (notation) par Planet Rating de 3 IMF agréés ( 3A Entreprises, PRIDE Finance, CAFODEC) en partenariat avec ADA Luxembourg ; Les ONG spécialisées de microfinance sont suivies et accompagnées pour l’octroi de microcrédits à au moins 2000 femmes au moins à Conakry et à l’intérieur du pays sur financement du PNUD (TRAC) et du programme YERP; Appui à la cellule de micro-finance de la BCRG pour le lancement du processus de formulation de la Stratégie nationale de micro-finance en relation avec le FENU et l’APIMG Un atelier de formation organisé sur le leadership féminin et au moins 20 femmes entrepreneurs acquièrent des compétences en CREE et en GERME suivant la méthodologie du BIT Plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (project ID 00051936) : Les données de 62 PTF de la phase pilote du projet PTF sont régulièrement collectées et analysées pour être mise à la disposition des cadres de concertation et intégrer la Guinée dans un réseau de transfert de connaissance Sud/ Sud ; Les capacités nationales et locales de mise en œuvre de l'approche PTF sont renforcées par la formation des formateurs et des artisans locaux de maintenance Les ressources humaines et matérielles sont disponibles pour le suivi des activités et la gestion de la transition entre la phase pilote du projet PTF et la phase d’extension Appui au renforcement des capacités nationales de planification pour l’atteinte des OMD (projet ID 00051430) : Lettre de politique de développement du secteur privé en cours de finalisation Diagnostic du système d’informations sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité finalisé en relation avec PAM/FAO sous la coordination du Gouvernement et mise en place d’un système plus adapté assorti d’un programme à moyen terme de développement, Base de données sur l’aide au développement validée et opérationnelle TdRs validés et élaboration en cours d’une nouvelle vision prospective du développement du pays 2 Séminaires de formation organisés sur la planification stratégique du développement Capacités institutionnelles et techniques de la direction nationale de l'économie (CTSCM) et de la Direction Nationale du Plan renforcées notamment pour la publication régulière du Tableau de Bord de l’Economie, du Cadrage macroéconomique et du Rapport Economique et Social dans les délais et avec la qualité souhaitée Evaluation finale du projet OMD (project ID 00051430): II. Stratégie d’intervention : Conformément aux orientations définies dans le CPAP, la stratégie d’intervention du projet repose principalement sur : la consolidation des acquis des projets du programme de pays 2002-2006 du PNUD, notamment ceux liés aux interventions du DAP Pauvreté (Appui à la mise en œuvre de la SRP), du TTF suivi de la pauvreté et du projet OMD ; la recherche de complémentarité et de synergie avec les interventions d’autres partenaires de développement (GTZ, Banque mondiale, ACDI… pour la révision du DSRP et l’amélioration du cadre de planification nationale ; ONUDI, BIT, ONG, IMF, PAM, secteur privé, projets BAD et Banque mondiale… pour les appuis directs en faveur des populations) ; l’appui au niveau stratégique où le PNUD dispose d’un avantage comparatif certain sans oublier les interventions directes pour créer davantage d’emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes ; les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ALP/GDO en 2008 III. Arrangements de gestion Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités ; donner les directives nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Secrétaire Exécutif de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou à défaut par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son président et un dispositif réglementaire précisera les conditions de fonctionnement du Comité de pilotage ainsi que sa composition (fonctions d’utilisateur principal, de fournisseur principal et d’assurance projet). Rattachement du Projet au Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), qui en sera la structure d’accueil en raison des activités transversales et de la nature des composantes. Organe de coordination et de réalisation des activités planifiées, les capacités institutionnelles du SPSRP seront renforcées par la mise en place d’une Unité de Gestion du Projet dont la mission s’étend à l’ensemble des tâches nécessaires à l’exécution et à la gestion du projet (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; planification, suivi et coordination des actions ; suivi et évaluation périodique interne des différentes composantes ; secrétariat technique du comité de pilotage…). L’Unité de Gestion du Projet est dirigée par le Directeur national du projet, nommé par le Gouvernement. Celui-ci sera assisté par un Coordonnateur national recruté pour jouer le rôle d’Administrateur technique du projet et bénéficiant de l’appui d’un expert en suivi-évaluation et du personnel d’appui (1 comptable gestionnaire, 1 assistant administratif, 2 chauffeurs et 1 planton) conformément aux recommandations de l’exercice de restructuration 2009 des unités de gestion par domaine de pratique. Chaque composante ou sous-composante du projet est placée sous la responsabilité technique du département ministériel ou de l’organisme national dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées (le Ministère en charge de l’emploi des jeunes ; l’Association Professionnelle des Institutions de Micro-Finance de Guinée et la Banque Centrale de la République de Guinée ; le Ministère en charge du Plan ; la Primature ; le Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée). Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) par les partenaires nationaux d’exécution comme décrit dans le CPAP. Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Directeur national du projet ou son suppléant ainsi que le Coordonnateur national du projet par délégation de pouvoir. Pour les activités relevant de la responsabilité technique de département ministériel au sein duquel une Unité d’appui à la gestion est installée et un compte bancaire spécifique ouvert, les responsables dûment désignés peuvent signer le formulaire FACE. Dans ce cas, une copie du formulaire signé doit être transmise, pour information et contrôle, au Secrétariat permanent de la SRP à l’attention du Directeur national du projet. Responsabilités du Gouvernement : mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux avec des bureaux fonctionnels et le personnel national de contrepartie (Directeur national du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernement s'engage à verser, au titre de l’exercice budgétaire 2010, une contrepartie financière de vingt mille (20000) dollars US sur le compte bancaire du projet afin de contribuer au financement des dépenses courantes liées notamment à l'entretien des locaux et des équipements du projet et la prise en charge de toute autre dépense pertinente non éligible sur fonds PNUD. Le financement des charges récurrentes, une fois le projet achevé, relèvera du Budget de l'Etat. Le Gouvernement prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Projet. Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet : un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat ; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT) ; le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG ; l’instabilité monétaire et le risque de change ; le manque de ressources mises à la disposition des structures-cibles du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement ; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet ; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement macroéconomique et sociopolitique peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. IV. Suivi et évaluation : Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le CPAP, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur : les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Directeur/coordonnateur national de projet au PNUD et au comité de pilotage. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE ; la revue à mi-parcours (en fin juin ou début juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues ; la revue annuelle, effectuée au 4ème trimestre de l’année en cours, en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année. Le Rapport d’avancement standard (SPR), élaboré à l’issue de cette revue, est exploité par les Groupes thématiques et lors de la réunion d’examen annuel de l’UNDAF ; l’audit annuel du projet; les rapports de visites périodiques sur le terrain ; les évaluations d’effet prévues dans le plan de suivi-évaluation du PNUD et de l’UNDAF. Dès le début de la mise en œuvre des activités du projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement, au Représentant Résident du PNUD et aux agences de réalisation. V. Contexte juridique Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent AWP, combiné avec le CPAP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.

Approuvé au nom de :		Signature	      Date	      Nom/Titre

Gouvernement :                          ____________     _________          Mme Djeinabou Saïfon Diallo

Ministre du Plan et de la Coopération

Internationale

Partenaire de réalisation :	___________	  _________	     M. Jean Marie Doré

Premier Ministre, Chef du

Gouvernement

___________      _________          M. Kerfalla Yansané

Ministre de l’Economie et des Finances

___________       _________        Dr Mariama Béavogui

Ministre de la Micro- Finance, du

Secteur informel, de l’emploi des

des jeunes et des femmes

___________       _________       M. Mamadou Niaré

Ministre du Commerce, de l’Industrie

et de la Promotion du Secteur Privé

PNUD :			       _______________     __________	    M. Adama Coulibaly

Directeur Pays

## Plan de travail annuel

##### Année 2010

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP 2002/3 et EDS3) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile |
| Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM, GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan |
| 1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD Indicateur : - Nombre de politiques sectorielles revues et alignées sur les OMD (baseline : 0 ; cible : au moins 5 dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10 au plus tard) | ATF et logistique au SP/SRP pour l’appui à la révision des politiques, la rédaction de rapports d’étape et le suivi de la mise en œuvre du DSRP 2 | X | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 71200 Consult Internat. | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 72200 Equipement | - |
|  | Organiser les réunions trimestrielles des groupes thématiques du DSRP et des comités d’effet | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage/DSA | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | 04000 | 74500 Divers | 5 000 |
| Sous total produit |  | 80 000 |
| 1.2 La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance Indicateurs : Nombre de contre rapports annuels de la société civile (baseline : 0 cible : au moins 1 par an) - Nombre de membres des OSC formés en suivi-évaluation des programmes et à l’intégration du genre (cible : 100 dont 20 en moyenne par an) | Appuyer la finalisation de l’enquête CIVICUS en Guinée en relation avec le Siège | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 5 000 |
|  | Appuyer l’élaboration du deuxième Contre rapport Economique et Social de la société civile |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 7 000 |
|  | Assurer la formation et renforcer les capacités des ONG/Ass.ociations |  | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 72100 Contr.sous trait. | 8 000 |
| Sous total produit |  | 20 000 |
| 1.3 Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH) Indicateur : Un RNDH élaboré et validé tous les deux ans avec comme thème central la lutte contre la pauvreté et le DHD | Validation du RNDH sur le thème « Cohésion sociale et développement humain durable) | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  | Assurer la promotion du RMDH 2009/2010 | X | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 4 000 |
| Sous total produit |  | 20 000 |
| 1.4 Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées Indicateurs : Schéma directeur de la statistique élaboré Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée) - Rapport national de suivi des OMD élaboré et promotion assurée | Renforcer les capacités de 2 antennes régionales pilotes de S&E de la SRP dans la production de rapports de qualité dans les délais | X | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD |  |  |
|  | Renforcer les capacités d’intervention du SP//SRP par le recrutement de 3 experts (1 socio économiste, 1 macro-économiste, 1 sociologue) |  | X | X |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 71300 Expert National | 50 000 |
|  | Appui à l’élaboration et à la promotion du rapport national de suivi OMD. |  | X | X |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 30 000 |
|  | Elaborer les TdRs et identifier des partenaires et structures spécialisées pour mener des études et analyses approfondies sur croissance, pauvreté et réduction des inégalités en vue de l’atteinte des OMD en Guinée |  | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous trait | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX |  |  | 71200 Consult Internat | 30 000 |
| Sous total produit |  | 180 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  | 300 000 |

##### Année 2010

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration du SNU |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services |
| Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées |
| Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. |
| 2.1 Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain Indicateurs : - Programme emplois jeunes conçu et mis en œuvre - Programme pilote de promotion de l’emploi local décentralisé dans 4 CRD pilotes d’intervention du PDLG | Assurer le suivi de la mise en oeuvre des composantes du Document de programme sur l’emploi des jeunes (PEJ Guinée) : (i) C. Employabilité (ATF pour déploiement de 200 jeunes volontaires communautaires ; appui à la formation qualifiante de 1000 jeunes de quartiers défavorisés de CKY ; appui SADE 2010) ; (ii) C. Entreprenariat (accord avec IMF pour prêts à 500 jeunes promoteurs) ; C. Coordination programme (coord. et pers. appui) ; C. Système information statistique (formation et rapport emploi jeunes) | X | X | X | X | PNUD | 30000 | Espagn | 71300 Consult National | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 71400 Personnel appui | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 72200 Equipement | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 13 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 72600 Micro subvention | 625 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 30000 | Espagn | 72100 Contrat sous-trait | 413 400 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 30000 | Espagn | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 75100 GMS | 84 400 |
| Sous total produit |  | 1 234 800 |
| 2.2 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en oeuvre Indicateurs : Document national de stratégie de microfinance disponible et validé Capacités d’intervention d’au moins 5 IMF renforcées Nombre de personnes encadrées et/ou bénéficiant de crédit et/ou formation qualifiante en milieu rural notamment (cible : 15 000) Au moins 30% des bénéficiaires de micro-crédits PNUD sont des femmes | Poursuivre l’appui au renforcement des capacités de l’APIMG et organiser l’atelier de présentation des résultats des IMF membres ainsi que la notation internationale par Planet Rating d’au moins 3 IMF | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72600 Micro subvention | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5 000 |
|  | Appuyer le processus d’élaboration de la stratégie nationale de micro finance |  | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 4 000 |
|  | Organiser un atelier sur le leadership féminin et appuyer la formation de 20 femmes- entrepreneurs en CREE et GERME. |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 15 000 |
|  | Appuyer la formulation d’une Lettre de Politique de Développement de l’Entreprenariat Féminin. | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 30 000 |
|  | Suivre la mise en œuvre des accords avec les ONG Yètè Mali et RAFOC (ADRA/PADRAS) et le crédit FONIKE pour l’octroi de micro-crédits aux jeunes dont 30% de femmes ; |  | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72600 Micro-sbvention | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 3 000 |
| Sous total produit |  | 120 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  | 1 354 800 |
| 3. Administration et gestion globales du projet et de l’AWP assurées avec efficacité et efficience (project ID 00057173) Indicateurs : Bonne gestion ressources assurée et taux d’exécution élevés (> 80%) RBMS et outils de suivi-évaluation connus et appliqués | Personnel et équipements pour gestion et coordination du projet (UGP SPSRP) Dépliants pour capitalisation des expériences et communication | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Coord. National | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 45 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equip. & fournit. | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | Gvnt | Gvnt | 72200 Equipement | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 6 000 |
|  | Effectuer des missions de suivi et de formation | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  | Réaliser audits et revues du projet |  | X |  | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 6 000 |
| Sous total produit |  | 150 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 804 800 |

## Plan de travail annuel (projet OMD 00051430)

##### Année 2010

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Donateur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP 2002/3 et EDS3) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile |
| Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM, GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan |
| 1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD Indicateur : - Nombre de politiques sectorielles revues et alignées sur les OMD (baseline : 0 ; cible : au moins 5 dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10 au plus tard) | ATF à l’élaboration d’une Lettre de politique de développement du Secteur privé : Assurer le suivi des travaux sur le terrain Organiser un atelier de validation de la Lettre de politique | X | X X X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult. Nationaux | 13.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 72100 Contractuel services | 25.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 10.000 |
| Sous total 1 |  | 48.000 |
| 2. Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées Indicateurs : Nombre d’antennes régionales du Groupe de suivi-évaluation de la pauvreté opérationnelles (cible: 4) Schéma directeur de la statistique élaboré Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée) - Rapport national de suivi des OMD élaboré et promotion assurée | ATF pour la mise en place d’un système d’info. sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité : Diagnostic du système dl’information sur sécurité alimentaire et vulnérabilité Conception d’un système d’information assorti d’un programme à MT de développement du système Formation des cadres |  | X X | X X X | X X | DEX | O4000 | PNUD | 71200 consultants internat | 10. 000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult nationaux | 12.000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage /missions | 5. 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 63400 Formation | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 3.000 |
|  |  |  |  |  |  | Sous-sous-total | 40.000 |
|  | Appui à la promotion et au suivi des OMD : Editer et diffuser le Rapport synthèse du costing des OMD, Editer et diffuser le troisième Rapport national de suivi des OMD |  | X X | X |  | DEX | O4000 | PNUD | 72100 Contract. – service | 11.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Sous-sous-total | 16.000 |
| Sous-total 2 | 56.000 |
| 3. Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires Indicateur : - DSRP2 élaboré et validé avec une large participation des populations bénéficiaires (baseline : rapports des ateliers régionaux ; cible : document approuvé en Conseil de Ministres en 2007/08) | Les mécanismes de coordination de l’aide mobilisée pour la mise en œuvre du DSRP2 et du PMU renforcés et conformes à l’esprit de la Déclaration de Paris Faire valider et rendre opérationnel la base de données sur l’aide au développement |  | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 consultants nationaux | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71200 Consultant internat. | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage | 4.000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 10.000 |
| Sous total 3 |  | 39.000 |
| 4. Le Document de prospective ‘’Guinée, Vision 2025’’ est disponible et prend en compte la perspective de réalisation des OMD à l’horizon 2015 Indicateur : - Document élaboré et approuvé (baseline : ‘’Guinée, Vision 2010’’ ; cible : ‘’Vision, 2025’’ approuvé en Conseil de ministres) | Elaborer et adopter les TDRS Organiser une formation sur le thème de la planification stratégique et la Vision du développement à moyen et long termes Actualiser l’évaluation de la prospective ‘’Guinée, Vision 2010’’ Organiser une large concertation avec l’ensemble des acteurs Elaborer le draft de la nouvelle vision prospective |  | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 consultants nationaux | 54.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71200 Consultant internat. | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 72100 Contract. servives | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 72200 Equip./fourniture | 30.000 |
| Sous total 4 |  | 234.000 |
| TOTAL |  | 377.000 |

Plan de travail annuel  (Projet Plateformes multifonctionnelles)

ANNEE 2010

| Sous Produits escomptés du programme pays et indicateurs, y compris les objectifs annuels | Activités planifiées Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er T | 2ème T | 3ème T | 4ème T |  | Fonds | Donateur | Description dans le budget | Montant (en $ us) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration du SNU |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services |
| Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées |
| Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. |
| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels : Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel Indicateur : Nombre de CRD dotées de plateforme multifonctionnelle (cible : 80) et incidence sur la réduction du temps de travail et la pénibilité des tâches domestiques des femmes et des filles |
| 1. Intégration de la Guinée dans un réseau de transfert de connaissance sud/Sud Indicateur : Les données de 62 PTF de la phase pilote du projet PTF sont régulièrement collectées et analysées pour être mise à la disposition des cadres de concertation (locaux, régionaux, nationaux, DSRP …) | Réalisation bilan consolidation acquis UCN/CAC/ONG | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 72100 | 1500 |
|  | Valorisation des meilleures pratiques réussies (échanges et capitalisation entre acteurs et bénéficiaires) | X |  |  |  | UCN/CAC |  | PNUD | 72100 | PM |
|  | Mobilisation des fonds contre partie exercice 2010 | X | X | X | X | UCN |  | GOUV |  | PM |
|  | Organisation 3eme session Comité de pilotage | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 74500 | 3000 |
|  | Revue de la phase pilote | X |  |  |  | UCN |  | PNUD/GOUV/PREP | 74500 | 3500 |
|  | Atelier national de capitalisation des acquis du projet. | X | X |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 | 3000 |
|  | Atelier d’appropriation du guide d’utilisateur de la plate forme OISE version 2 | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 | PM |
|  | Suivi Opérationnel des PTF sur la base de la nouvelle version OISE). | X | X | X | X | UCN/CAC |  | PNUD | 71600 | PM |
|  | Bilan d’étape et analyse des indicateurs d’impacts du projet par rapport au DSRP et OMD. | X | X | X | X | UCN |  | PNUD |  | - |
|  | Formulation programme national d’ASE (suite) | X | X | X | X | UCN |  | PREP/PNUD | 71600 |  |
|  | Mise en réseau de journalistes fonctionnels | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 74500 | 1000 |
| SOUS TOTAL1 12500 | 12000 |
| 2. Capacité nationale et locale de mise en œuvre de l'approche PTF est renforcée Indicateurs : - 12 réseaux d’artisans de proximité par CAC -12dépôts –ventes de pièces detaches -4 fournisseurs formés à l’approche plateform e -une trilogie de partenariat est fonctionnelle entre fournisseurs, artisans et CFG - 2réseaux opérationnels (minimum) | Réalisation de l’atelier de formation des fournisseurs d’équipement de plateformes. | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Capitalisation de la démarche méthodologique PTF | X | X | X |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Elaboration de guide d’entretien/réparation et manuels de fabrication /installation PTF | X | X | X |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Appui à l’installation de 12 dépôts de vente et mise en place d’un système de maintenance (artisans de proximité dépôts vente de pièces détachées)) | X | X |  |  | UCN/CAC |  | PNUD | 71600 |  |
| SOUS TOTAL2 5800 | 17000 |
| 3. Les PTF installées sont suivies de façon opérationnelle Indicateurs : Les bilans des 62 PTF sont réalisés et les indicateurs d’impacts démontrent l’efficacité de la PTF dans la réduction de la pauvreté en milieu rural : éducation, santé, AGR, produits transformés | Appui à la formalisation de contrat de partenariat entre Crédit rural de Guinée, les artisans prestataires privés et les Comités Féminin de Gestion des entreprises PTF | X | X |  |  | UCN/CAC | - | PNUD |  |  |
|  | Installation de 2 réseaux d’éclairage aux villages PTF de Doumawaliya (kankan) et Dakagbé (Kindia). | X | X | X | X | UCN | 15 000 | PNUD/BERD/Bénéficiaires | 72200 |  |
|  | Renforcement du partenariat avec différents opérateurs pour la valorisation du potentiel énergétique de 850KVA disponible non exploité.) | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD | 71600 |  |
|  | Suite remise à niveau de 6 anciennes plateformes : Fougou ; Douako, Boola, Goueké, Koba taboria | X | X | X |  | UCN | PM | Gouvernement | 63400 |  |
|  | Mise en oeuvre du plan d’action de l’atelier régional de BamaKo:Etude et réalisation de réseaux d’eau , réseau d’électricité et expérimentations technologiques.( extraction huile de palme et huile de palmiste comme Biocarburant). | X |  | X | X | UCN | PM | PREP | 63400 |  |
|  | Suivi rapproches dea PTF (CAC kankan et kindia) | X | X | X | X | PNUD | 30 000 | PNUD | 63400 |  |
|  | Suivi du dispositif de maintenance mis en place | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD | 71600 |  |
|  | Formation en développement économique locale | X | X |  |  | UCN | 2000 | PNUD | 63400 |  |
|  | Développement AGR par la valorisation des produits locaux (modules de formation) | X | X | X | X | UCN/CAC | 2500 | PNUD | 63400 |  |
|  | Suivi à la mise en œuvre du partenariat stratégique (UNICEF, Programmes conjoints, PDLG, …..) | X | X | X | X | UCN | - | PNUD |  |  |
|  | Memoradum MOU PNUD UNICEF | x |  |  |  | UCN/CAC | 10000 | PNUD | 72100 |  |
| SOUS TOTAL3 66500 | 4000 |
| 2.4 Frais d’Administration et de Gestion | Personnel | X | X | X | X | PNUD | 44181 | PNUD | 71400 |  |
|  | Fonctionnement carburant | X | X | X | X | PNUD | 4000 | PNUD | 73400 |  |
|  | Salaires des gardiens et femme de ménage | X | X | X | X | PNUD | 1000 | PNUD | 71300 |  |
|  | Perdiem/Mission | x | x | x | x | PNUD | 10000 | PNUD | 71600 |  |
|  | Equipement et diverses fournitures | X | X | X | X | UCN | 3000 | PNUD | 72200 |  |
|  | Fonctionnement (diverses Factures) | X | X | X | X | UCN | 2000 | PNUD | 74500 |  |
|  | Connexion Internet | x |  |  |  | PNUD | 21000 | PNUD | 72200 |  |
|  | Location et entretien locaux | X | X | X | X | UCN | 2500 | PNUD | 72500 |  |
|  | Micro évaluation |  |  | X |  | UCN | PM | PNUD | 71300 |  |
|  | Audit 2010 |  | X |  |  | UCN | 5000 | PNUD | 71300 |  |
|  | Divers | X | X | X | X | UCN | 2000 | PNUD | 74500 |  |
| SOUS TOTAL5 94 681 | 67000 |
|  | Frais de gestion | X | X | X | X | PNUD | 2000 | PNUD | 75100 | PM |
| Grand total | 100000 |

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)							Année_______2010

# Composante du CP _____________________

Partenaire de réalisation ________________

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ET indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | DÉPENSES Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées | RÉSULTATS DES ACTIVITÉS Pour chaque activité, énoncer ses résultats | PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S’il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l’obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgis? Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d’autres problèmes de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUIT 1 : INDICATEUR 1.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : INDICATEUR 1.2 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : INDICATEUR 1.3 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : |  |  |  |  |
| PRODUIT 2: INDICATEUR 2.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : ETC. |  |  |  |  |

# Text boxes

Budget estimatif 2007-2011  (en $ US) : 3.100.000

Budget estimatif 2010 (en $ US) : 2.281.800

Sources :

Ressources allouées :

- Ressources ordinaires PNUD : 1.077.000

- Financement Espagne : 1.204.800

Ressources à mobiliser :

-      Gouvernement (en espèces) : 20 000$ US

Gouvernement (en natures) : local avec bureaux fonctionnels+ personnel national de contrepartie estimés à 50.000 $ US

Période couverte par le Programme : 2007- 2011

Composante du Programme : Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté

Titre du projet : Appui à la lutte contre la pauvreté et à la gestion stratégique du développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)

Code du projet : GIN Award 047543 43909 et 44264

Durée du projet : 55 mois (juin 2007- décembre 2011)

Modalité d’exécution : Exécution nationale (NEX)