# Pays : République de Guinée

# Plan de Travail Annuel (AWP) 2011

__________________________________________________________________________

Projet : Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Gestion stratégique du Développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)

Effet(s) de l’UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants, est améliorée

Effet(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

- Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

- Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

Produit(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

  - Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD

  - Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires

  - La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance

  - Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH)

  - Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées

  - Les informations sur l’emploi régulièrement collectées et diffusées, notamment sur le chômage et l’emploi des jeunes

  - Le Document de prospective ‘’Guinée, Vision 2035’’ est disponible et prend en compte la perspective de réalisation des OMD à l’hrizon 2015

  - 2.1Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement

des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus,

  - notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain

  - 2.2 Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel

  - 2.3 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en œuvre

- La prise en compte de la dimension genre et VIH/SIDA dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté

Partenaires de réalisation :

- Institution de tutelle signataire : Ministère de l’Economie et des Finances

- Structure de réalisation : Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté

Autres partenaires :

Nationaux : Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes;  Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Primature ; Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises; Ministère de l’Agriculture ; Ministère du Commerce; Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ; Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique/ CNLS ; Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); APIMG et Institutions de microfinance (IMF); ONGs et structures de coordination des Organisations de la Société Civile

Internationaux : FENU, PNUD/RBA, OIT, PAM, ONUDI, FAO, PREF (Programme Régional Plateforme), Royaume d’Espagne, Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin)

Texte explicatif Suite à l’approbation du Document de Programme de Pays (CPD) par le Conseil d’Administration du PNUD en juin 2006 à New-York et la signature du Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) le 12 décembre 2006 à Conakry, le présent Plan de Travail Annuel (AWP) a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), partenaire de réalisation. I. Résultats annuels attendus en 2011: Renforcement des capacités institutionnelles d’analyse, de coordination et de suivi de la mise en œuvre du SP/SRP (project ID 00057173 et 00060746): Assistance technique, financière et logistique au SP/SRP : (i) 3 experts nationaux de haut niveau mis à disposition appuient la production régulière et dans les délais de rapports trimestriels et annuel de mise en œuvre du DSRP Intérimaire et la réflexion stratégique ; (ii) Groupes thématiques DSRP fonctionnels et le suivi des progrès vers l’atteinte des effets auxquels le projet ALPGDO contribue est assuré ; (iii) accès à internet assuré ; Administration et gestion des projets et de l’AWP assurées et rapports techniques et financiers produits dans les délais et avec la qualité souhaitée. Plaidoyer sur le thème de la pauvreté et du DHD à travers l’élaboration du RNDH et la promotion du RMDH (project ID 00057173): Atelier de lancement et de promotion du Rapport Mondial sur le Développement Humain (RMDH 2010/11) organisé et plaidoyer assuré ; Rapport National sur le Développement Humain (RNDH 2008) sur le thème de la cohésion sociale édité et promu et processus lancé pour l’élaboration du nouveau RNDH. Renforcement des capacités de la société civile (project ID 00060744): Poursuite de l’appui au CNOSCG et autres structures faîtières pour la finalisation des études et travaux entamés au cours des années antérieures : CIVICUS, 2ème Rapport alternatif Economique et Social de la société civile; Renforcement des capacités institutionnelles des ONG et associations nationales et formation en suivi- évaluation d’au moins 50 membres des associations et ONG agréées Appui au système de suivi-évaluation de la SRP (project ID 00060746): Partenariat avec CEPEC et/ou d’autres structures spécialisées pour des études et analyses approfondies sur la problématique de la pauvreté sous ses multiples aspects avec comme principal résultat des documents de travail disponibles sur les relations entre croissance, pauvreté et inégalité dans la perspective de réalisation des OMD; 5 antennes régionales de suivi/évaluation de la SRP bénéficient d’une ATF et produisent des rapports de qualité dans les délais ; Atelier de capitalisation des acquis du programme ALPGDO/PTF et restitution des résultats de l’Evaluation des effets escomptés de la composante ‘’pauvreté et OMD’’ du PNUD Appui à la mise en œuvre du Programme Emplois- Jeunes par la poursuite, le suivi- évaluation et la consolidation des acquis des initiatives lancées en 2009/2010 notamment dans le cadre du YERP (project ID 00060747 sur fonds espagnol et ressources TRAC): Composante employabilité : (i) phase pilote de l’Initiative Volontariat Jeunesse de PEJ-Guinée documentée et extension à 12 mois au lieu de 8 de l’intervention des 200 jeunes volontaires dans 50 collectivités de base en appui à la mise en place du Service civique annoncé par le Président de la République élu ; (ii) Formation qualifiante suivant l’apprentissage dual d’au moins 1000 jeunes déscolarisés et analphabètes de Conakry et de 4 préfectures en partenariat avec la Direction de l’enseignement technique et professionnel (cellule post primaire notamment), l’OIC Guinée, le PAM et le FONIJ ; appui aux associations de jeunesse (FOJEG notamment) pour l’organisation d’évènement national du type Salon de l’Emploi ; Composante Entreprenariat- jeunesse : (i) Révision du manuel de procédures du Fonds de crédit revolving Foniké pour l’entreprenariat jeunesse et suivi des contrats de partenariat signés avec 6 des 10 IMF agréées du pays avec comme résultats des prêts formateurs accordés à au moins 1500 nouveaux jeunes promoteurs par an à Conakry et dans 13 préfectures du pays; (ii) Expérimentation du modèle du Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin) en cours de consolidation dans les ENAE de Koba (Boffa) et de Tolo (Mamou) avec la poursuite des activités agricoles et d’élevage, le soutien aux projets professionnels de jeunes pré-installés (prêts et accompagnement) et la remise d’équipements modernes (5 véhicules, motoculteurs et autres matériels) ; (iii) Fonds de crédit revolving spécialement dédié à l’entreprenariat agricole mis en place à Koba et Tolo et prêts accordés à au moins 10 entreprises agricoles viables de jeunes diplômés des ENAE et structures assimilées ; Composante Coordination et gestion du programme YERP : (i) Coordination nationale des initiatives YERP assurée et personnel technique en place contribue au suivi et au renforcement des capacités institutionnelles du Ministère en charge de la promotion de l’Emploi des Jeunes ; (ii) 3 reportages et au moins 5 émissions radiophoniques et télévisées organisés dans le cadre de la visibilité et du plaidoyer pour la promotion de l’emploi des jeunes en partenariat avec les médias et les associations de jeunesse; Composante Emploi local décentralisé et promotion de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) : le document de projet d’appui à l’initiative jeunesse de pavage des rues dans les grands centres urbains du pays est finalisé et le plaidoyer est mené pour accompagner l’AGETIPE dans la réalisation des Travaux HIMO ; Composante amélioration du Système d’information statistique orienté vers l’emploi des jeunes : Rapport annuel sur le chômage et l’emploi des jeunes finalisé et formation de 30 cadres assurée sur l’analyse du marché du travail. Appui à la microfinance (project ID 00060750): Renforcement des capacités institutionnelles du Bureau de APIMG (Association Professionnelle des Institutions de micro-finance) et organisation d’un atelier annuel de présentation des résultats des IMF de la Guinée ; Cofinancement de l’évaluation (notation) par Planet Rating de 3 IMF agréés ( 3A Entreprises, PRIDE Finance, CAFODEC) en partenariat avec ADA Luxembourg ; Les ONG spécialisées de micro-finance RAFOC à Siguiri et Yètè Mali à Conakry sont suivies et accompagnées dans la gestion de Fonds de crédit revolving pour l’octroi de microcrédits à au moins 1200 femmes au moins sur financement du PNUD (TRAC) ; Stratégie nationale de micro-finance formulée et validée sous le leadership du Ministère en charge de la micro-finance et en relation avec le PNUD/FENU et l’APIMG Plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (project ID 00051936) : La Guinée intégrée dans un réseau de transfert de connaissance Sud/ Sud : capitalisation et publication de l’expérience pilote, organisation de l’atelier d’appropriation du Guide OISE, 3ème session du comité de pilotage tenue, bilan d’étape et formulation du programme national d’ASE ; Les capacités nationales et locales de mise en œuvre de l'approche PTF sont renforcées par la formation des formateurs, des artisans locaux de maintenance et des fournisseurs d’équipements PTF ; Les ressources humaines et matérielles sont disponibles pour le suivi des activités, appui pour la remise à niveau de 4 anciennes PTF et réalisation de 3 réseaux électriques et de micros centrales Appui au renforcement des capacités nationales de planification pour l’atteinte des OMD (projet ID 00060746 en soutien à l’ex project ID 00051430 sur TRAC2) : Lettre de politique de développement du secteur privé en cours de finalisation ; Diagnostic du système d’informations sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité finalisé en relation avec PAM/FAO sous la coordination du Gouvernement et proposition d’un système plus adapté assorti d’un programme à moyen terme de développement ; Base de données sur l’aide au développement validée et opérationnelle ; Séminaire de formation organisé sur la planification stratégique du développement ; Capacités institutionnelles et techniques de la direction nationale de l'économie (CTSCM) et de la Direction Nationale du Plan renforcées notamment pour la publication régulière du Tableau de Bord de l’Economie, du Cadrage macroéconomique et du Rapport Economique et Social dans les délais et avec la qualité souhaitée ; Evaluation finale du projet OMD (project ID 00051430) Appui à la riposte nationale contre le VIH/SIDA pour limiter la propagation de l’épidémie et réduire son impact social et économique sur les pauvres et les femmes (activités de plaidoyer, de formation et appui aux PVVIH et au Gouvernement pour une meilleure coordination de la riposte nationale) (project ID 00057442) : Promotion du genre par le renforcement des capacités économiques des femmes (Project ID 00061125) II. Stratégie d’intervention : Conformément aux orientations définies dans le CPAP, la stratégie d’intervention du projet repose principalement sur : la consolidation des acquis des projets du programme de pays 2002-2006 du PNUD, notamment ceux liés aux interventions du DAP Pauvreté (Appui à la mise en œuvre de la SRP), du TTF suivi de la pauvreté et du projet OMD ; la recherche de complémentarité et de synergie avec les interventions d’autres partenaires de développement (GTZ, Banque mondiale, ACDI… pour la révision du DSRP et l’amélioration du cadre de planification nationale ; ONUDI, BIT, ONG, IMF, PAM, secteur privé, projets BAD et Banque mondiale… pour les appuis directs en faveur des populations) ; l’appui au niveau stratégique où le PNUD dispose d’un avantage comparatif certain sans oublier les interventions directes pour créer davantage d’emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes ; les enseignements tirés de la mise en œuvre de la revue à mi-parcours III. Arrangements de gestion Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités ; donner les directives nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Secrétaire Exécutif de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou à défaut par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son président et un dispositif réglementaire précisera les conditions de fonctionnement du Comité de pilotage ainsi que sa composition (fonctions d’utilisateur principal, de fournisseur principal et d’assurance projet). Rattachement du Projet au Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), qui en sera la structure d’accueil en raison des activités transversales et de la nature des composantes. Organe de coordination et de réalisation des activités planifiées, les capacités institutionnelles du SPSRP seront renforcées par la mise en place d’une Unité de Gestion du Projet dont la mission s’étend à l’ensemble des tâches nécessaires à l’exécution et à la gestion du projet (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; planification, suivi et coordination des actions ; suivi et évaluation périodique interne des différentes composantes ; secrétariat technique du comité de pilotage…). L’Unité de Gestion du Projet est dirigée par le Directeur national du projet, nommé par le Gouvernement. Celui-ci sera assisté par un Coordonnateur national recruté pour jouer le rôle d’Administrateur technique du projet et bénéficiant de l’appui d’un expert en suivi-évaluation et du personnel d’appui (1 comptable gestionnaire, 1 assistant administratif, 2 chauffeurs et 1 planton) conformément aux recommandations de l’exercice de restructuration 2009 des unités de gestion par domaine de pratique. Chaque composante ou sous-composante du projet est placée sous la responsabilité technique du département ministériel ou de l’organisme national dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées (le Ministère en charge de l’emploi des jeunes ; l’Association Professionnelle des Institutions de Micro-Finance de Guinée et la Banque Centrale de la République de Guinée ; le Ministère en charge du Plan ; la Primature ; le Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée…). Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) par les partenaires nationaux d’exécution comme décrit dans le CPAP. Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Directeur national du projet ou son suppléant ainsi que le Coordonnateur national du projet par délégation de pouvoir. Pour les activités relevant de la responsabilité technique de département ministériel au sein duquel une Unité d’appui à la gestion est installée et un compte bancaire spécifique ouvert, les responsables dûment désignés peuvent signer le formulaire FACE. Dans ce cas, une copie du formulaire signé doit être transmise, pour information et contrôle, au Secrétariat permanent de la SRP à l’attention du Directeur national du projet. Responsabilités du Gouvernement : mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux avec des bureaux fonctionnels et le personnel national de contrepartie (Directeur national du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernement s'engage à verser, au titre de l’exercice budgétaire 2011, une contrepartie financière de vingt mille (20000) dollars US sur le compte bancaire du projet afin de contribuer au financement des dépenses courantes liées notamment à l'entretien des locaux et des équipements du projet et la prise en charge de toute autre dépense pertinente non éligible sur fonds PNUD. Le financement des charges récurrentes, une fois le projet achevé, relèvera du Budget de l'Etat. Le Gouvernement prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Projet. Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet : un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat ; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT) ; le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG ; l’instabilité monétaire et le risque de change ; le manque de ressources mises à la disposition des structures-cibles du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement ; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet ; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement macroéconomique et sociopolitique peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. IV. Suivi et évaluation : Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le CPAP, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur : les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Directeur/coordonnateur national de projet au PNUD et au comité de pilotage. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE ; la revue à mi-parcours (en fin juin ou début juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues ; la revue annuelle, effectuée au 4ème trimestre de l’année en cours, en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année. Le Rapport d’avancement standard (SPR), élaboré à l’issue de cette revue, est exploité par les Groupes thématiques et lors de la réunion d’examen annuel de l’UNDAF ; l’audit annuel du projet; les rapports de visites périodiques sur le terrain ; les évaluations d’effet prévues dans le plan de suivi-évaluation du PNUD et de l’UNDAF. Dès le début de la mise en œuvre des activités du projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement, au Représentant Résident du PNUD et aux agences de réalisation. V. Contexte juridique Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent AWP, combiné avec le CPAP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.

Approuvé au nom de :		Signature	      Date	      Nom/Titre

Gouvernement :                          ____________     _________          Dr. Koutoubou Moustapha Sanoh

Ministre de la Coopération

Internationale

Partenaire de réalisation :

___________      _________          M. Kerfalla Yansané

Ministre de l’Economie et des Finances

PNUD :			       _______________     __________	    M. Adama Coulibaly

Directeur Pays

## Plan de travail annuel

##### Année 2011

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP 2002/3 et EDS3) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile |
| Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM, GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan |
| 1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD Indicateur : - Nombre de politiques sectorielles revues et alignées sur les OMD (baseline : 0 ; cible : au moins 5 dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10 au plus tard) | ATF et logistique au SP/SRP pour l’appui à la révision des politiques, la rédaction de rapports d’étape et le suivi de la mise en œuvre du DSRP | X | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 71200 Consult Internat. |  |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 72200 Equipement |  |
|  | Organiser les réunions trimestrielles des groupes thématiques du DSRP et des comités d’effet | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage/DSA |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 30 000 |
| Sous total produit |  | 30 000 |
| 1.2 La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance Indicateurs : Nombre de contre rapports annuels de la société civile (baseline : 0 cible : au moins 1 par an) - Nombre de membres des OSC formés en suivi-évaluation des programmes et à l’intégration du genre (cible : 100 dont 20 en moyenne par an) | Atelier CIVICUS en Guinée en relation avec le Siège | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 10 000 |
|  | Appuyer l’élaboration du deuxième Contre rapport Economique et Social de la société civile |  | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 20 000 |
|  | Assurer la formation et renforcer les capacités des ONG/et Associations |  | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 72100 Contr.sous trait. | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
| Sous total produit |  | 100 000 |
| 1.3 Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH) Indicateur : Un RNDH élaboré et validé tous les deux ans avec comme thème central la lutte contre la pauvreté et le DHD | RNDH Cohésion sociale à finaliser et nouveau à initier | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  | Assurer la promotion du RMDH 2010/2011 | X | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
| Sous total produit |  | 50 000 |
| 1.4 Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées Indicateurs : Schéma directeur de la statistique élaboré Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée) - Rapport national de suivi des OMD élaboré et promotion assurée | Renforcer les capacités des antennes régionales de S&E de la SRP dans la production de rapports de qualité dans les délais// base de données | X | X |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous trait | 100 000 |
|  | Renforcer les capacités d’intervention du SP//SRP par 3 experts (1 socio économiste, 1 macro-économiste, 1 sociologue) // Base de données aide au dvlpt | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Expert National | 40 000 |
|  | Appui à l’élaboration et à la promotion du rapport national de suivi OMD. | X | X | X |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 15 000 |
|  | Elaborer les TdRs et identifier des partenaires et structures spécialisées pour mener des études et analyses approfondies sur croissance, pauvreté et réduction des inégalités en vue de l’atteinte des OMD en Guinée | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous trait | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71200 Consult Internat | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 10 000 |
| Sous total produit |  | 400 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  | 580 000 |

##### Année 2010

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration du SNU |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services |
| Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées |
| Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. |
| 2.1 Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain Indicateurs : - Programme emplois jeunes conçu et mis en œuvre - Programme pilote de promotion de l’emploi local décentralisé dans 4 CRD pilotes d’intervention du PDLG | Assurer le suivi de la mise en oeuvre des composantes du Document de programme sur l’emploi des jeunes (PEJ Guinée) : (i) C. Employabilité (ATF pour déploiement de 200 jeunes volontaires communautaires ; appui à la formation qualifiante de 1000 jeunes de quartiers défavorisés de CKY ; (ii) C. Entreprenariat (accord avec IMF pour prêts à 1000 jeunes promoteurs) ; C. Coordination programme (coord. et pers. appui) ; C. Système information statistique (formation et rapport emploi jeunes) | X | X | X | X | PNUD | 30000 | Espagn | 71300 Consult National | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 71400 Personnel appui | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 72200 Equipement | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 30000 | Espagn | 72600 Micro subvention | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 30000 | Espagn | 72100 Contrat sous-trait | 170 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 30000 | Espagn | 71600 Mission/ Voyage | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 30000 | Espagn | 75100 GMS | 45 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 100 000 |
| Sous total produit |  | 1 030 000 |
| 2.2 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en oeuvre Indicateurs : Document national de stratégie de microfinance disponible et validé Capacités d’intervention d’au moins 5 IMF renforcées Nombre de personnes encadrées et/ou bénéficiant de crédit et/ou formation qualifiante en milieu rural notamment (cible : 15 000) Au moins 30% des bénéficiaires de micro-crédits PNUD sont des femmes | Poursuivre l’appui au renforcement des capacités de l’APIMG et organiser l’atelier de présentation des résultats des IMF membres ainsi que la notation internationale par Planet Rating de 2 IMF | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72600 Micro subvention |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  | Appuyer le processus d’élaboration de la stratégie nationale de micro finance |  | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait |  |
|  |  | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait |  |
|  | Suivre la mise en œuvre des accords avec les ONG Yètè Mali et RAFOC (ADRA/PADRAS) et le crédit FONIKE pour l’octroi de micro-crédits aux jeunes dont 30% de femmes ; |  | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72600 Micro-sbvention | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
| Sous total produit |  | 200 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  | 1 230 000 |
| 3. Administration et gestion globales du projet et de l’AWP assurées avec efficacité et efficience (project ID 00057173) Indicateurs : Bonne gestion ressources assurée et taux d’exécution élevés (> 80%) RBMS et outils de suivi-évaluation connus et appliqués | Personnel et équipements pour gestion et coordination du projet (UGP SPSRP) Capitalisation des expériences et communication | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Coord. National | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equip. & fournit. | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | Gvnt | Gvnt | 72200 Equipement |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  | Effectuer des missions de suivi et de formation | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  | Réaliser audits et revues du projet |  | X |  | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait |  |
| Sous total produit |  | 120 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 930 000 |

## Plan de travail annuel (projet ID 00060746 pour ex projet OMD 00051430)

##### Année 2011

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Donateur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP 2002/3 et EDS3) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile |
| Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM, GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan |
| 1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD Indicateur : - Nombre de politiques sectorielles revues et alignées sur les OMD (baseline : 0 ; cible : au moins 5 dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10 au plus tard) | ATF à l’élaboration d’une Lettre de politique de développement du Secteur privé : Assurer le suivi des travaux sur le terrain Organiser un atelier de validation de la Lettre de politique | X | X X X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult. Nationaux |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71200 Consultant Internat |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
| Sous total 1 |  |  |
| 2. Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées Indicateurs : Nombre d’antennes régionales du Groupe de suivi-évaluation de la pauvreté opérationnelles (cible: 4) Schéma directeur de la statistique élaboré Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée) - Rapport national de suivi des OMD élaboré et promotion assurée | ATF pour la mise en place d’un système d’info. sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité : Diagnostic du système dl’information sur sécurité alimentaire et vulnérabilité Conception d’un système d’information assorti d’un programme à MT de développement du système Formation des cadres |  | X X | X X X | X X | DEX | O4000 | PNUD | 71200 consultants internat |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult nationaux |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage /missions |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 63400 Formation |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  |  |  |  |  |  | Sous-sous-total |  |
|  | Appui à la promotion et au suivi des OMD : Editer et diffuser le Rapport synthèse du costing des OMD, Editer et diffuser le troisième Rapport national de suivi des OMD |  | X X | X |  | DEX | O4000 | PNUD | 72100 Contract. – service |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  |  |  |  |  |  | Sous-sous-total |  |
| Sous-total 2 |  |
| 3. Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires Indicateur : - DSRP2 élaboré et validé avec une large participation des populations bénéficiaires (baseline : rapports des ateliers régionaux ; cible : document approuvé en Conseil de Ministres en 2007/08) | Les mécanismes de coordination de l’aide mobilisée pour la mise en œuvre du DSRP2 et du PMU renforcés et conformes à l’esprit de la Déclaration de Paris Faire valider et rendre opérationnel la base de données sur l’aide au développement |  | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 consultants nationaux |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71200 Consultant internat. |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage |  |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
| Sous total 3 |  |  |
| 4. Le Document de prospective ‘’Guinée, Vision 2025’’ est disponible et prend en compte la perspective de réalisation des OMD à l’horizon 2015 Indicateur : - Document élaboré et approuvé (baseline : ‘’Guinée, Vision 2010’’ ; cible : ‘’Vision, 2025’’ approuvé en Conseil de ministres) | NB : transfert dans composante ‘’gouvernance’’ pour prise en charge |  | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 71300 consultants nationaux |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71200 Consultant internat. |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 72100 Contract. servives |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers |  |
|  |  |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD | 72200 Equip./fourniture |  |
| Sous total 4 |  |  |
| TOTAL |  |  |

Plan de travail annuel  (Projet Plateformes multifonctionnelles)

ANNEE 2011

| Sous Produits escomptés du programme pays et indicateurs, y compris les objectifs annuels | Activités planifiées Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er T | 2ème T | 3ème T | 4ème T |  | Fonds | Donateur | Description dans le budget | Montant (en $ us) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration du SNU |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services |
| Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées |
| Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. |
| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels : Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel Indicateur : Nombre de CRD dotées de plateforme multifonctionnelle (cible : 80) et incidence sur la réduction du temps de travail et la pénibilité des tâches domestiques des femmes et des filles |
| 1. Intégration de la Guinée dans un réseau de transfert de connaissance sud/Sud Indicateur : Les données de 62 PTF de la phase pilote du projet PTF sont régulièrement collectées et analysées pour être mise à la disposition des cadres de concertation (locaux, régionaux, nationaux, DSRP …) | Réalisation bilan consolidation acquis UCN/CAC/ONG | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 72100 | 1500 |
|  | Valorisation des meilleures pratiques réussies (échanges et capitalisation entre acteurs et bénéficiaires) | X |  |  |  | UCN/CAC |  | PNUD | 72100 | PM |
|  | Mobilisation des fonds contre partie exercice 2011 | X | X | X | X | UCN |  | GOUV |  | PM |
|  | Organisation session Comité de pilotage | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 74500 | 3000 |
|  | Revue de la phase pilote | X |  |  |  | UCN |  | PNUD/GOUV/PREP | 74500 | 3500 |
|  | Atelier national de capitalisation des acquis du projet. | X | X |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 | 3000 |
|  | Atelier d’appropriation du guide d’utilisateur de la plate forme OISE version 2 | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 | PM |
|  | Suivi Opérationnel des PTF sur la base de la nouvelle version OISE). | X | X | X | X | UCN/CAC |  | PNUD | 71600 | PM |
|  | Bilan d’étape et analyse des indicateurs d’impacts du projet par rapport au DSRP et OMD. | X | X | X | X | UCN |  | PNUD |  | - |
|  | Formulation programme national d’ASE (suite) | X | X | X | X | UCN |  | PREP/PNUD | 71600 |  |
|  | Mise en réseau de journalistes fonctionnels | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 74500 | 1000 |
| SOUS TOTAL1 12500 | 12000 |
| 2. Capacité nationale et locale de mise en œuvre de l'approche PTF est renforcée Indicateurs : - 12 réseaux d’artisans de proximité par CAC -12dépôts –ventes de pièces detaches -4 fournisseurs formés à l’approche plateform e -une trilogie de partenariat est fonctionnelle entre fournisseurs, artisans et CFG - 2réseaux opérationnels (minimum) | Réalisation de l’atelier de formation des fournisseurs d’équipement de plateformes. | X |  |  |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Capitalisation de la démarche méthodologique PTF | X | X | X |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Elaboration de guide d’entretien/réparation et manuels de fabrication /installation PTF | X | X | X |  | UCN |  | PNUD | 71600 |  |
|  | Appui à l’installation de 12 dépôts de vente et mise en place d’un système de maintenance (artisans de proximité dépôts vente de pièces détachées)) | X | X |  |  | UCN/CAC |  | PNUD | 71600 |  |
| SOUS TOTAL2 5800 | 17000 |
| 3. Les PTF installées sont suivies de façon opérationnelle Indicateurs : Les bilans des 62 PTF sont réalisés et les indicateurs d’impacts démontrent l’efficacité de la PTF dans la réduction de la pauvreté en milieu rural : éducation, santé, AGR, produits transformés | Appui à la formalisation de contrat de partenariat entre Crédit rural de Guinée, les artisans prestataires privés et les Comités Féminin de Gestion des entreprises PTF | X | X |  |  | UCN/CAC | - | PNUD |  |  |
|  | Installation de 2 réseaux d’éclairage aux villages PTF de Doumawaliya (kankan) et Dakagbé (Kindia). | X | X | X | X | UCN | 15 000 | PNUD/BERD/Bénéficiaires | 72200 |  |
|  | Renforcement du partenariat avec différents opérateurs pour la valorisation du potentiel énergétique de 850KVA disponible non exploité.) | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD | 71600 |  |
|  | Suite remise à niveau de 6 anciennes plateformes : Fougou ; Douako, Boola, Goueké, Koba taboria | X | X | X |  | UCN | PM | Gouvernement | 63400 |  |
|  | Mise en oeuvre du plan d’action de l’atelier régional de BamaKo:Etude et réalisation de réseaux d’eau , réseau d’électricité et expérimentations technologiques.( extraction huile de palme et huile de palmiste comme Biocarburant). | X |  | X | X | UCN | PM | PREP | 63400 |  |
|  | Suivi rapproches dea PTF (CAC kankan et kindia) | X | X | X | X | PNUD | 30 000 | PNUD | 63400 |  |
|  | Suivi du dispositif de maintenance mis en place | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD | 71600 |  |
|  | Formation en développement économique locale | X | X |  |  | UCN | 2000 | PNUD | 63400 |  |
|  | Développement AGR par la valorisation des produits locaux (modules de formation) | X | X | X | X | UCN/CAC | 2500 | PNUD | 63400 |  |
|  | Suivi à la mise en œuvre du partenariat stratégique (UNICEF, Programmes conjoints, PDLG, …..) | X | X | X | X | UCN | - | PNUD |  |  |
|  | Memoradum MOU PNUD UNICEF | x |  |  |  | UCN/CAC | 10000 | PNUD | 72100 |  |
| SOUS TOTAL3 66500 | 4000 |
| 2.4 Frais d’Administration et de Gestion | Personnel | X | X | X | X | PNUD | 44181 | PNUD | 71400 |  |
|  | Fonctionnement carburant | X | X | X | X | PNUD | 4000 | PNUD | 73400 |  |
|  | Salaires des gardiens et femme de ménage | X | X | X | X | PNUD | 1000 | PNUD | 71300 |  |
|  | Perdiem/Mission | x | x | x | x | PNUD | 10000 | PNUD | 71600 |  |
|  | Equipement et diverses fournitures | X | X | X | X | UCN | 3000 | PNUD | 72200 |  |
|  | Fonctionnement (diverses Factures) | X | X | X | X | UCN | 2000 | PNUD | 74500 |  |
|  | Connexion Internet | x |  |  |  | PNUD | 21000 | PNUD | 72200 |  |
|  | Location et entretien locaux | X | X | X | X | UCN | 2500 | PNUD | 72500 |  |
|  | Micro évaluation |  |  | X |  | UCN | PM | PNUD | 71300 |  |
|  | Audit 2011 |  | X |  |  | UCN | 5000 | PNUD | 71300 |  |
|  | Divers | X | X | X | X | UCN | 2000 | PNUD | 74500 |  |
| SOUS TOTAL5 94 681 | 67000 |
|  | Frais de gestion | X | X | X | X | PNUD | 2000 | PNUD | 75100 | PM |
| Grand total | 100000 |

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)							Année_______2011

# Composante du CP _____________________

Partenaire de réalisation ________________

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ET indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | DÉPENSES Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées | RÉSULTATS DES ACTIVITÉS Pour chaque activité, énoncer ses résultats | PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S’il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l’obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgis? Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d’autres problèmes de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUIT 1 : INDICATEUR 1.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : INDICATEUR 1.2 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : INDICATEUR 1.3 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : |  |  |  |  |
| PRODUIT 2: INDICATEUR 2.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE : ETC. |  |  |  |  |

# Text boxes

Budget estimatif 2007-2011  (en $ US) : 3.100.000

Budget estimatif 2010 (en $ US) : 2.280.000

Sources :

Ressources allouées :

- Ressources ordinaires PNUD : 1.750.000

- Financement Espagne : 530.000

Ressources à mobiliser :

-      Gouvernement (en espèces) :

Gouvernement (en natures) : local avec bureaux fonctionnels+ personnel national de contrepartie estimés à 50.000 $ US

Période couverte par le Programme : 2007- 2011

Composante du Programme : Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté

Titre du projet : Appui à la lutte contre la pauvreté et à la gestion stratégique du développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)

Code du projet : GIN Award 047543 43909 et 44264, 47655 et 49819

Durée du projet : 55 mois (juin 2007- décembre 2011)

Modalité d’exécution : Exécution nationale (NEX)