# Pays : République de Guinée

# Plan de Travail Annuel (AWP) 2012

__________________________________________________________________________

Programme : Appui à la composante Lutte contre la Pauvreté et à la Gestion stratégique du Développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)

Effet(s) de l’UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants, est améliorée

Effet(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

- Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

- Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

Produit(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

  - Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD

  - Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires

  - La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance

  - Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH)

  - Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées

  - Les informations sur l’emploi régulièrement collectées et diffusées, notamment sur le chômage et l’emploi des jeunes

  - Le Document de prospective ‘’Guinée, Vision 2035’’ est disponible et prend en compte la perspective de réalisation des OMD à l’horizon 2015 (Cf. PTA 2012 de la composante gouvernance)

  - 2.1	Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain

  - 2.2	La stratégie nationale de micro finance élaborée et mise en œuvre

Partenaires de réalisation :

- Institution de tutelle signataire : Ministère de l’Économie et des Finances

- Structure de réalisation : Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté

Autres partenaires :

Nationaux : Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes;  Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Présidence de la République (Agence Nationale de Micro-finance); Primature ; Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises; Ministère de l’Agriculture ; Ministère du Commerce; Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ; Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique/ CNLS ; Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); APIMG et Institutions de microfinance (IMF); ONGs et structures de coordination des Organisations de la Société Civile

Internationaux : FENU, PNUD/RBA, OIT, PAM, ONUDI, FAO, PREF (Programme Régional Plateforme), Royaume d’Espagne, Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin), Banque Africaine de Développement (BAD)

Texte explicatif Suite à l’approbation du Document de Programme de Pays (CPD) par le Conseil d’Administration du PNUD en juin 2006 à New-York et la signature du Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) le 12 décembre 2006 à Conakry, le présent Plan de Travail Annuel (AWP) a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SP/SRP), partenaire principal de réalisation. Il contribue à l’atteinte des cibles de résultats de la composante ‘’Lutte contre la pauvreté et réalisation des OMD’’ du CPAP pour l’année 2012. Il faut signaler que cette année est une année d’extension exceptionnelle du programme conclu entre le PNUD et la Gouvernement pour la période 2007- 2011. La priorité a été donnée à la consolidation des acquis et des résultats majeurs atteints au cours du cycle en vue d’une meilleure transition avec le nouveau cycle de programmation qui commence en 2013. I. Résultats annuels attendus en 2012: Renforcement des capacités de pilotage de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et de réalisation des OMD (project ID 00057173, 00060746 et 00080663): Assistance technique, financière et logistique au SP/SRP : 2 experts nationaux de haut niveau mis à disposition pour appuyer la production régulière et dans les délais de rapports de mise en œuvre du DSRP 2011-2012 et la réflexion stratégique ; Groupes thématiques DSRP fonctionnels et formation des cadres du SP/SRP, des cellules sectorielles et des antennes régionales de suivi- évaluation sur l’analyse de la pauvreté assurée ; Appui au processus de préparation du DSRP III (consultant national, ateliers de concertation, étude sur la croissance) ; accès à internet assuré ; Enquête légère pour l’évaluation de la pauvreté réalisée (ELEP) ; Politique nationale des PME élaborée ; Administration et gestion des projets et du PTA assurées et rapports techniques et financiers produits dans les délais et avec la qualité souhaitée. Plaidoyer sur le thème de la pauvreté et du DHD à travers l’élaboration du RNDH et la promotion du RMDH (project ID 00057173): Publication et promotion des rapports sur le développement humain et les OMD (RMDH 2011/2012, RNDH) et plaidoyer assuré ; Renforcement des capacités de la société civile (projet ID 00060744 ou 00057173) : Rapport alternatif de la société civile élaboré ; Formation assurée en mobilisation de ressources de 40 membres des organisations de la société civile (OSC) agréées Appui à la mise en œuvre du Programme Emplois- Jeunes par la poursuite et le suivi- évaluation des initiatives lancées en 2009 notamment dans le cadre du YERP (project ID 00060747 cvsur fonds espagnol et ressources TRAC) : Au moins 80 jeunes volontaires déployés dans 04 communes urbaines et 64 communes rurales dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de l’Initiative Volontariat Jeunesse de PEJ-Guinée (cofinancement de l’Etat et des collectivités) ; 500 jeunes défavorisés de Conakry, Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré bénéficient de formation qualifiante dans le cadre de l’apprentissage dual notamment en synergie avec le FONIJ, le Ministre de l’enseignement technique et d’autres partenaires (OIC, ONFPP, maîtres artisans…); Appui aux médias et aux associations de jeunesse pour le plaidoyer en vue de la promotion de l’emploi des jeunes (3 émissions radiotélévisées sponsorisées avec une périodicité trimestrielle); Composante Entreprenariat- jeunesse : Accord de partenariat suivi et consolidé avec les IMF agréées pour la gestion de fonds de crédit revolving Foniké destinés aux jeunes et prêts accordés à au moins 1000 nouveaux jeunes promoteurs en 2012 ; Consolidation des activités agricoles, d’élevage et d’autonomisation des Centres Nationaux pour le Développement de l’Entreprenariat Agricole (CNDEA) au sein des ENAE (Ecole Nationale d’Agriculture et d’Elevage) de Tolo et de Koba en partenariat avec le Centre Songhaï du Bénin et au moins 50 nouveaux jeunes entrepreneurs agricoles bénéficient de financement sur le fonds de crédit revolving FONCREA (prêts et accompagnement) ; Appui aux associations de jeunesse pour l’organisation du Salon de l’Emploi (SADE 2012). Composante Coordination et gestion du programme YERP : l’expert Coordonnateur national du projet et le personnel d’appui contribuent au suivi et à l’amélioration de la coordination des activités et des capacités institutionnelles du Ministère en charge de la promotion de l’Emploi des Jeunes ; Document de Politique nationale de la jeunesse vulgarisé au niveau central à Conakry et plaidoyer intensifié sur les problématiques de l’emploi et de la cohésion sociale ; Programme d’appui à l’emploi des jeunes (PEJ) révisé et validé. Composante Emploi local décentralisé et promotion de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) : Le document de projet d’appui à l’initiative jeunesse de pavage des rues dans les grands centres urbains du pays (Boké, Kindia et Mamou) est disponible et le plaidoyer est mené pour la mobilisation de ressources en vue d’accompagner l’AGETIPE dans la réalisation des Travaux HIMO dans une des villes. Composante amélioration du Système d’information statistique orienté vers l’emploi des jeunes : Premier rapport annuel sur le chômage et l’emploi des jeunes finalisé et validé par l’AGUIPE ; Deuxième rapport annuel sur le chômage et l’emploi des jeunes élaboré, validé et finalisé Appui à la microfinance (project ID 00060750): Renforcement des capacités institutionnelles du Bureau de l’APIMG (Association Professionnelle des Institutions de micro-finance) et organisation d’un atelier annuel de présentation des résultats des IMF de la Guinée ; Les ONG spécialisées de micro finance (RAFOC et CPECG Yètè- Mali) sont suivies et accompagnées pour l’extension des prêts ‘’Makiti-mali’’ dans les zones périphériques de Conakry et l’octroi de microcrédits à 2000 femmes par an à Siguiri, Mandiana, Kouroussa et Kankan ; Appui à l’Agence Nationale de Micro Finance pour la finalisation, la validation et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de micro-finance en relation avec le FENU et l’APIMG. Plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (project 00051936) : Organisation de l’atelier national de capitalisation des acquis du projet ; Formulation et validation du programme national ; Renforcement des capacités des artisans en gestion préventive des PTFM (Mise à niveau des artisans) Appui à la formalisation de contrat de partenariat entre institution de micro- finance (crédit rural), les artisans prestataires privés et les Comités Féminins de Gestion des entreprises PTF ; Formation des CFG en technologie de transformation des produits locaux ; Appui à la riposte nationale contre le VIH/SIDA pour limiter la propagation de l’épidémie et réduire son impact social et économique sur les pauvres et les femmes (activités de plaidoyer, de formation et appui aux PVVIH et au gouvernement dans le cadre du plan de travail commun de l’ONUSIDA en Guinée) (project ID 00057442): Partenariat avec les ONG/ associations pour la communication stratégique sur le VIH/SIDA en vue d’un changement de comportement auprès de 5 000 Jeunes scolarisés et déscolarisés ; Appui au plaidoyer et renforcement des capacités des ONG et autorités nationales dans la riposte contre le VIH/SIDA lors des journées des Nations Unies et du mois du SIDA notamment; Appui aux activités génératrices de revenus de 3 associations de PVVIH ; Enquête de Surveillance Comportementale et Biologique (ESCOMB) réalisée en partenariat avec le SE/CNLS et en appui au Plan de travail commun de l’ONUSIDA Appui institutionnel au SE/CNLS pour la décentralisation de la riposte nationale (antennes de Guinée Forestière et de Haute Guinée) Promotion du genre par le renforcement des capacités économiques des femmes (Project ID 00061125) : Appui institutionnel en termes de formation et d’équipements et organisation des voyages d’échange d’expériences en faveur de 3 ONG et associations féminines; Un atelier organisé sur le leadership féminin dans le domaine économique en collaboration avec le réseau des femmes entrepreneurs de Guinée; Production et promotion d’un film documentaire sur les grandes figures féminines guinéennes ; Un atelier national organisé à Conakry pour la Diffusion de la Politique Nationale du Genre ; Formation des membres du Gouvernement sur le genre et les violences faites aux femmes. II. Stratégie d’intervention : Conformément aux orientations définies dans le CPAP, la stratégie d’intervention du projet repose principalement sur : la consolidation des acquis des projets du programme de pays 2002-2006 du PNUD, notamment ceux liés aux interventions du DAP Pauvreté (Appui à la mise en œuvre de la SRP), du TTF suivi de la pauvreté et du projet OMD ; la recherche de complémentarité et de synergie avec les interventions d’autres partenaires de développement (GTZ, Banque mondiale, ACDI… pour la révision du DSRP et l’amélioration du cadre de planification nationale ; ONUDI, BIT, ONG, IMF, PAM, secteur privé, projets BAD et Banque mondiale… pour les appuis directs en faveur des populations) ; l’appui au niveau stratégique où le PNUD dispose d’un avantage comparatif certain sans oublier les interventions directes pour créer davantage d’emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes ; les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ALP/GDO en 2011 et de l’atelier de capitalisation de décembre 2011 tenu à Kindia sur l’apport du PNUD dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. III. Arrangements de gestion : Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités ; donner les directives nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Secrétaire Exécutif de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou à défaut par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son président et un dispositif réglementaire précisera les conditions de fonctionnement du Comité de pilotage ainsi que sa composition (fonctions d’utilisateur principal, de fournisseur principal et d’assurance projet). Rattachement du Projet au Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), qui en sera la structure d’accueil en raison des activités transversales et de la nature des composantes. Organe de coordination et de réalisation des activités planifiées, les capacités institutionnelles du SP/SRP seront renforcées par la mise en place d’une Unité de Gestion du Projet dont la mission s’étend à l’ensemble des tâches nécessaires à l’exécution et à la gestion du projet (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; planification, suivi et coordination des actions ; suivi et évaluation périodique interne des différentes composantes ; secrétariat technique du comité de pilotage…). L’Unité de Gestion du Projet est dirigée par le Directeur national du projet, nommé par le Gouvernement. Celui-ci sera assisté par un Coordonnateur national recruté pour jouer le rôle d’Administrateur technique du projet et bénéficiant de l’appui d’un expert en suivi-évaluation et du personnel d’appui (1 comptable gestionnaire, 1 assistant administratif, 2 chauffeurs et 1 planton). Chaque composante ou sous-composante du projet est placée sous la responsabilité technique du département ministériel dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées. Dans les départements où il n’existe pas d’unité de gestion spécifique suite aux actions de restructuration décidées par le PNUD de commun accord avec le Gouvernement, l’Unité de gestion du projet ALPGDO apportera l’assistance technique nécessaire notamment pour les aspects administratifs et le respect des règles et procédures NEX. Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) par les partenaires nationaux d’exécution pour demander des fonds et faire rapport sur les dépenses comme décrit dans le CPAP. Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Directeur national du projet ou son suppléant ainsi que le Coordonnateur national du projet par délégation de pouvoir. Pour les activités relevant de la responsabilité technique de département ministériel au sein duquel une Unité d’appui à la gestion est installée et un compte bancaire spécifique ouvert, les responsables dûment désignés peuvent signer le formulaire FACE. Dans ce cas, une copie du formulaire signé doit être transmise, pour information et contrôle, au Secrétariat permanent de la SRP à l’attention du Directeur national du projet. Responsabilités du Gouvernement : mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux avec des bureaux fonctionnels et le personnel national de contrepartie (Directeur national du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernement s'engage à verser, au titre de l’exercice budgétaire 2012, une contrepartie financière de vingt mille (20000) dollars US afin de contribuer au financement des dépenses courantes liées notamment à l'entretien des locaux et des équipements du projet et à la prise en charge de toute autre dépense pertinente non éligible sur fonds PNUD. Le financement des charges récurrentes, une fois le projet achevé, relèvera du Budget de l'Etat. Le Gouvernement prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Projet. Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet : un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat ; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT) ; le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG ; l’instabilité monétaire et le risque de change ; le manque de ressources mises à la disposition des structures-cibles du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement ; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet ; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement macroéconomique et sociopolitique peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. IV. Suivi et évaluation : Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le CPAP, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur : les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Directeur/coordonnateur national de projet au PNUD et au comité de pilotage. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE ; la revue à mi-parcours (en fin juin ou début juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues ; la revue annuelle, effectuée au 4ème trimestre de l’année en cours, en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année. Le Rapport d’avancement standard (SPR), élaboré à l’issue de cette revue, est exploité par les Groupes thématiques et lors de la réunion d’examen annuel de l’UNDAF ; l’audit annuel du projet; les rapports de visites périodiques sur le terrain ; les évaluations d’effet prévues dans le plan de suivi-évaluation du PNUD et de l’UNDAF. Dès le début de la mise en œuvre des activités du projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement, au Représentant Résident du PNUD et aux agences de réalisation. V. Contexte juridique : Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent AWP, combiné avec le CPAP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.

Approuvé au nom de :		Signature	      Date	      Nom/Titre

Gouvernement :                          ____________     _________          Dr Koutoubou Moustapha SANOH

Ministre de la Coopération

Internationale

Partenaire de réalisation :	___________	  _________	                 M. Kerfalla YANSANÉ

Ministre de l’Economie et des Finances

PNUD :		       _______________     __________	     M. Anthony Ohemeng BOAMAH

Représentant Résident du PNUD

## Plan de travail annuel

##### Année 2012

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP 2002/3 et EDS3) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile |
| Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM, GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan |
| 1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD Indicateur : - Nombre de politiques sectorielles revues et alignées sur les OMD (baseline : 0 ; cible : au moins 5 dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10 au plus tard) | ATF et logistique au SP/SRP pour l’appui à la révision des politiques, la rédaction de rapports d’étape et le suivi de la mise en œuvre du DSRP/Intérimaire | X | X | X | X | NEX | BAD | BAD | 72100 Contrat sous-trait | 560 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equipement | 20 000 |
|  | Organiser les réunions trimestrielles des groupes thématiques du DSRP 2011-2012 et des comités d’effet | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Voyage/DSA | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
| Sous total produit |  | 650 000 |
| 1.2 La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance Indicateurs : Nombre de contre rapports annuels de la société civile (baseline : 0 cible : au moins 1 par an) - Nombre de membres des OSC formés en suivi-évaluation des programmes et à l’intégration du genre (cible : 100 dont 20 en moyenne par an) | Deuxième rapport alternatif de la société civile disponible et formalisé Formation assurée en mobilisation des ressources des membres des OSC | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 10 000 |
| Sous total produit |  | 10 000 |
| 1.3 Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH) Indicateur : Un RNDH élaboré et validé tous les deux ans avec comme thème central la lutte contre la pauvreté et le DHD | Finalisation et édition du RNDH sur le thème « Cohésion sociale et développement humain durable » | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  | Assurer la promotion du RMDH 2011/2012 | X | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 4 000 |
| Sous total produit |  | 20 000 |
| 1.4 Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées Indicateurs : Schéma directeur de la statistique élaboré Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée) - Rapport national de suivi des OMD élaboré et promotion assurée | Renforcer les capacités des antennes régionales de S&E de la SRP dans la production des rapports d’étape du DSRP 2011-2012 en vue de l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE, en 2012 | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | BAD | BAD | 72100 Contrat sous-trait | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Divers | 5 000 |
|  |  |  | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Expert National | 40 000 |
|  | Enquète légère périodique sur la pauvreté (ELEP) réalisée | X | X | X | X | NEX | 4000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 200 000 |
| Sous total produit |  | 320 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  | 1 000 000 |

##### Année 2012

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté |
| Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée |
| Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration du SNU |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010) |
| Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services |
| Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées |
| Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. |
| 2.1 Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain Indicateurs : - Programme emplois jeunes conçu et mis en œuvre - Programme pilote de promotion de l’emploi local décentralisé dans 4 CRD pilotes d’intervention du PDLG | Assurer le suivi de la mise en œuvre des composantes du Document de programme sur l’emploi des jeunes (PEJ Guinée) : (i) C. Employabilité (ATF pour déploiement de 80 jeunes volontaires communautaires ; appui à la formation qualifiante de 500 jeunes de quartiers défavorisés de Ckry et de certaines villes de l’intérieur; appui SADE 2012) ; (ii) C. Entreprenariat (accord avec IMF pour prêts à 1000 jeunes promoteurs dont ceux des CNDEA) ; C. Coordination programme (coord. et pers. appui) ; C. Système information statistique (formation et rapport emploi jeunes) | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equipement | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 370 000 |
| Sous total produit |  | 450 000 |
| 2.2 La stratégie nationale de micro finance élaborée et mise en œuvre Indicateurs : Document national de stratégie de microfinance disponible et validé Capacités d’intervention d’au moins 5 IMF renforcées Nombre de personnes encadrées et/ou bénéficiant de crédit et/ou formation qualifiante en milieu rural notamment (cible : 15 000) Au moins 30% des bénéficiaires de micro-crédits PNUD sont des femmes | Poursuivre l’appui au renforcement des capacités de l’APIMG et organiser l’atelier de présentation des résultats des IMF membres | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equipement | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/Voyage | 15 000 |
|  | Appuyer le processus d’élaboration et de finalisation de la stratégie nationale de micro finance en partenariat avec l’ANM et FENU | X | X | X | X | NEX/FENU | 04000 | PNUD | 71200 Consult Inter | 13 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Consult National | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 18 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 12 000 |
|  | Contribuer à l’équipement et au renforcement des capacités de l’Agence Nationale de Micro Finance (ANM) | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/Voyage | 10 000 |
|  | Suivre la mise en œuvre des accords avec les ONG Yètè Mali et RAFOC (ADRA/PADRAS) pour l’octroi de micro-crédits aux femmes pauvres et l’extension de la zone d’intervention | X | X | X | X | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72600 Micro-subvention | 160 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 8 000 |
| Sous total produit |  | 300 000 |
| Sous total Effet Programme pays |  |  |
| 3. Administration et gestion globales du projet et de l’AWP assurées avec efficacité et efficience (project ID 00057173) Indicateurs : Bonne gestion ressources assurée et taux d’exécution élevés (> 80%) RBMS et outils de suivi-évaluation connus et appliqués | Personnel et équipements pour gestion et coordination du projet (UGP, SP/SRP) Dépliants pour capitalisation des expériences et communication | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71300 Coord. National | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 71400 Personnel appui | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 72200 Equip. & fournit. | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 74500 Divers | 6 000 |
|  | Effectuer des missions de suivi et de formation | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | 04000 | PNUD | 71600 Mission/ Voyage | 5 000 |
|  | Activités de communication |  | X |  | X | NEX | 04000 | PNUD | 72100 Contrat sous-trait | 16 000 |
| Sous total produit |  | 130 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 880 000 |

PROJET APPUI A LA RIPOSTE NATIONALE AU VIH/SIDA

PROJET DE PTA 2012

| PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Fonds | Dona-teur | Description dans le budget | Montant (en $ US) |
| Priorité nationale : La propagation du VIH/SIDA est maîtrisé et l’incidence maintenue en dessous de 5% |
| Effet UNDAF : La progression du VIH/SIDA est freinée et ramenée à moins de 5% parmi les populations à risque et dans les zones les plus défavorisées |
| Effet Programme pays : 50% de la cible de la population sexuellement active, en priorité les femmes et les adolescents/jeunes, identifiée dans la feuille de route nationale pour l’accès universel, adoptent des comportements à moindre risque |
| Indicateurs Effet PP : (1) Taux de réduction du nombre de nouvelles infections par le VIH (cible :30%) |
| Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 5. 3 : Mobilisation et communication pour lutter contre le VIH/SIDA ; 5.1 : Leadership et renforcement des capacités nationales pour lutter contre le VIH/SIDA |
| Stratégie de partenariat: |
| 1.1 Un vaste plaidoyer pour la prévention de l’infection au VIH/SIDA (cible : 5 000 personnes) Indicateurs : -Capacités opérationnelles d’intervention d’au moins 3 associations ou ONG spécialisées renforcées pour un vaste plaidoyer en faveur de la prévention de l’infection au VIH/SIDA (20 Campagnes CCC) -200 personnes cibles à risque sensibilisées par les campagnes d’IEC (80% des filles libres par localité d’intervention) -Le Programme de leadership transformationnel appliqué au niveau communautaire, des ONG et des autorités nationales renforcées (100 Personnes formées) | CCC auprès de 5 000 Jeunes scolarisés et déscolarisés sur le VIH/SIDA, | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | Supports (affiches posters, banderoles, tee-shirts, dépliants, T.V, radio | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transports, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Logistique (groupe électrogène, Sono, podium |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Divers, personnes ressources, sécurité, pharmacie, locations….etc |  |
|  | Appui technique et financier des Activités des ONG et autorités nationales dans la riposte contre le VIH/SIDA lors des journées mondiales du SIDA, de l’Enfant, de la pauvreté et de la Femme et tout le reste de l’année ; réseau des journalistes contre le VIH/SIDA, Formation des communicateurs traditionnels, Appui aux P.S, activités de la stratégie de lutte contre la féminisation du VIH. | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | Mission/ Voyages | 27 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forum, séminaires, formations, Ateliers, consultant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Logistique, fonctionnement, Transport |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Supports de Communication, divers |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Divers |  |
| 1.2 60% de PVVIH déclarées et de personnes affectées prise en charge sur les plans psychosocial, juridique et socioéconomique Indicateurs : -les associations de PVVIH mieux structurées et les capacités nationales de coordination des interventions améliorées pour une prise en charge intégrée de leurs membres -le niveau d’exécution des programmes du Fonds Mondial en Guinée est amélioré avec le soutien du PNUD au CCM | Appui aux activités productives des associations de PVVIH | X | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | Formations, séminaires, logistique, transport, divers, AGR | 20 000 |
| 1.3 Les Capacités Nationales renforcées en matière de coordination des interventions, de surveillance des tendances d’évolution et des impacts socioéconomiques du VIH/SIDA, et dans le cadre du Genre Indicateurs : -Rapports UNGASS régulièrement produits -Les comités décentralisés du CNLS mieux structurés et opérationnels en GF et HG Le SE/CNLS démembré -Données sur l’impact du SIDA disponibles et intégrées dans le cadre stratégique et les politiques sectorielle | Appui à l’ESCOMB Appui à la décentralisation de la riposte Nationale | X X X | X X X X | X X X X | X X X X | NEX | 04000 | PNUD | Ateliers, Transports, Consultant, perdiem Formations, ateliers, consultants, équipements | 20 000 8 000 |
| Divers | Appui au plaidoyer pour la promotion du genre |  |  |  |  | DEX | 04000 | PNUD |  | 10 000 |
| TOTAL | 100 000 |

Plan de travail 2012 PTF prévisionnel

| Produits escomptés du programme pays et indicateurs, y compris les objectifs annuels | Activités planifiées | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIE | Responsable de l'activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Montant | Donateur | Ligne budgétaire (LB) |  |
| Priorité nationale : croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté. |
| Effets escomptés du projet : Une capacité nationale : |
| - de disséminer les PTF en tant qu’entreprises de services énergétiques modernes en milieu rural permettant ainsi de réduire les contraintes énergétiques à la dynamisation économique et sociale dans les villages ; |
| - de développer sur la base d’une approche programme, des partenariats avec des programmes sectoriels pour une meilleure prise en compte de la contribution de l’énergie dans l’atteinte des OMD, en particulier la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’équité genre. Cette capacité permettra aussi la production et la mise à disposition d’indicateurs liés à la PTF pour le pilotage stratégique de la SRP. |
| Effet programme pays : Les politiques économiques et sociales sont reformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD |
| Indicateurs et effet projet : un document du programme national PTF produits en fin de première phase (2 ans), |
| des fonds PPTE ou autres sont alloués par le Gouvernement au Programme national |
| Ligne de service du projet de 2006 à 2011 : 00051936 |
| Stratégie de partenariat : |
| Objectif 1 (MACRO): Intégration des questions relatives à l'accès à l'énergie en zone rurale dans les stratégies et politiques locales et nationales de lutte contre la pauvreté |
| - Secteur privé et structures gouvernementales, Ministères Sectoriels, Afrique Initiatives, Agences SNU, y compris l’Unité Coordination Régionale PREP/PTF et autres partenaires bilatéraux et multilatéraux |
| Objectif 2 (MESO, MICRO) : Formulation et mise en œuvre d'un programme nationale permettant la dissémination des plate-formes multifonctionnelles pour réduire la pauvreté en zone rurale |
| ONG reconnues dans les zones d’intervention, ATC, SARA secteur privé Soagrima structures gouvernementales décentralisées PDLG ; Programmes conjoints, UNICEF, Coordination Régionale Plates-formes Multifonctionnelles, autres partenaires et élus locaux(CR). |
| 1.1 Intégration de la Guinée dans un réseau de transfert de connaissance sud/Sud | Mobilisation des fonds contrepartie exercice 2012 | X |  |  |  | UCN | PM | GOUV | 71600 | Coordinateur |
| Indicateurs : Les données des 62 PTF du projet PTF sont régulièrement collectées et analysées pour être mise à la disposition des cadres de concertation (locaux, régionaux, nationaux, DSRP…) | Organisation 3ème session Comité de pilotage | X |  |  |  | UCN | 5 000 | PNUD | 75700 | Coordinateur |
|  | Bilan d’étape et analyse des indicateurs d’impacts du projet par rapport au DSRP et OMD. | X | X |  |  | UCN | - | PNUD |  | Suivi/Evaluation |
|  | Atelier national de capitalisation des acquis du projet. |  | X |  |  | UCN | 7 000 | PNUD | 75700 | Coordinateur |
|  | Formulation du programme national | X | X |  |  | PNUD | 15 000 | PNUD | 71200 | Coordinateur/CP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71300 |  |
|  | Validation du document du programme national |  | X |  |  |  | 6 000 | PNUD | 75700 | Coordinateur/CP |
|  | Inauguration de 6 réseaux électriques |  | X |  |  | UCN | 10 000 | PNUD | 71600 | Coordinateur/CP |
| SOUS TOTAL 1 |  | 43 000 |  |
| Capacité nationale et locale est renforcée à travers : | Renforcement des capacités des artisans en gestion préventive des PTFM (Mise à niveau des artisans) | X |  |  |  | UCN/CAC | 6 000 | PNUD | 63400 | Expert-Comptable |
| 1. Mise en œuvre d’un système opérationnel de maintenance des PTF | Appui à l’installation de 12 dépôts de vente de pièces détachées et mise en place d’un système de maintenance (artisans de proximité) | X | X |  |  | UCN/CAC | PM | PNUD | 71600 | Expert-Comptable |
| Indicateurs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 réseaux d’artisans de proximité par CAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12dépôts –ventes de pièces détachées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 fournisseurs formés à l’approche plateforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -une trilogie de partenariat est fonctionnelle entre fournisseurs, artisans et CFG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Un mécanisme de collecte de données des PTF installées et opérationnel. | Appui à la formalisation de contrat de partenariat entre institution micro finances (crédit rural), les artisans prestataires privés et les Comités Féminin de Gestion des entreprises PTF | X | X |  |  | UCN/CAC | PM | PNUD | 71600 | Suivi/Evaluation & Expert-Comptable |
| - Les bilans des 62 PTF sont réalisés et les indicateurs d’impacts démontrent l’efficacité de la PTF dans la réduction de la pauvreté en milieu rural : éducation, santé, AGR, produits transformés. | Finalisation de la remise à niveau de 4 anciennes plateformes : Fougou ; Boola, Goueké, Koba taboria | X | X |  |  | UCN/CAC | 4 000 | PNUD | 74500 | Suivi/Evaluation & Expert-Comptable |
|  | Etude et réalisation de réseaux d’eau, réseau d’électricité | X |  |  |  | UCN/CAC |  | PNUD | 71300 | Coordinateur & Expert-Comptable |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  | 72200 |  |
|  |  |  |  |  |  | UCN | 28 000 | BND | 72200 |  |
|  | Appui à la réalisation d'une Pico-centrale |  | X | X | X | UCN | 40 000 | PREP | 71200 | Coordinateur |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | PNUD | 63400 |  |
|  | Renforcement des capacités de gestion des exploitants PTFM | X | X |  |  | UCN/CAC | PM | PNUD | 63400 | Suivi/Evaluation |
|  | Formation des CFG en technologie de transformation des produits locaux | X |  |  |  | UCN/CAC | 10 000 | PNUD | 72200 | Suivi/Evaluation et Expert-Comptable |
|  | Suivi de la mise en œuvre du partenariat stratégique (UNICEF, Programmes conjoints …..) | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD |  | Coordonnateur et Suivi évaluation |
|  | Production des rapports techniques, périodiques | X | X | X | X | UCN | PM | PNUD |  | Coordonnateur et Suivi évaluation |
| SOUS TOTAL 2 |  | 45 000 | PNUD |
| GESTION DU PROJET, FONCTIONNEMENT ET APPUI TECHNIQUE LOCAL | Personnel | X | X | X | X | PNUD | 17 000 | PNUD | 71400 |  |
|  | Fonctionnement carburant | X | X | X | X | PNUD | 10 000 | PNUD | 73400 |  |
|  | Entretien et réparation véhicules | X | X | X | X | PNUD | 5 000 | PNUD | 73400 |  |
|  | Perdiem/Mission | X | X | X | X | PNUD | 10 000 | PNUD | 71600 |  |
|  | Communication et Internet | X | X | X | X | PNUD | 3 000 | PNUD | 73300 |  |
|  | Equipement et diverses fournitures | X | X | X | X | UCN | 4 000 | PNUD | 72200 |  |
|  | Consultant National | X | X |  |  | UCN | 5 000 | PNUD | 71300 |  |
|  | Audit | X | X |  |  | UCN | - | PNUD |  |  |
|  | Location bureau | X |  |  |  | UCN | 4 000 | PNUD | 72100 |  |
|  | Divers | X | X | X | X | UCN | 4 000 | PNUD | 74500 |  |
| SOUS TOTAL 3 |  | 62 000 |  |
|  | Frais de gestion | X | X | X | X | PNUD | - | PNUD |  |  |
| SOUS TOTAL 4 |  |  |  |
| PNUD |  | 150 000 |  |
| PREP DAKAR |  | 40 000 |  |
| GOUVERNEMENT (BND) |  | 28 000 |  |
| TOTAL GENERAL |  | 218 000 |  |

PROJET APPUI PROMOTION GENRE

PROJET DE PTA 2012

| PRODUITS ESCOMPTES DU P. PAYS DE IND. Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS | Objectifs | ACTIVITES PLANIFIEES Dresser la liste de toutes les activités | CADRE CHRONOLOGIQUE | Partie responsable | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Funds | Donateur | Montant USD |
| Priorité Nationale : Promouvoir le Genre pour une croissance forte et génératrice d’emplois chez les femmes |
| Effet UNDAF : Le niveau de vie des populations vulnérables est amélioré particulièrement celui des femmes |
| Effet Programme Pays : Les politiques économiques et sociales sont élaborées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte de l’OMD-3 |
| Indicateur Effet PP : Vision futur du développement cohérente avec les OMD ; Le Programme de leadership Genre appliqué au niveau communautaire, des ONG et les autorités nationales renforcées |
| Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté. Indicateur : 10 Associations Féminines et ONG nationales sont soutenues dans le cadre de la promotion du genre; Nombre de femmes formées et sensibilisées sur le positionnement aux postes de décision. | Appui technique et financier aux ONG et Autorités nationales ; Renforcement des capacités des femmes dans la promotion du genre et sur le leadership féminin ; | Apporter un appui institutionnel à 3 ONG et Associations | X | X | X | X | NEX | 04000 | PNUD | 15 000 |
|  |  | Recrutement d’un consultant pour faire une étude diagnostique des associations et ONG féminines | X | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 5 000 |
|  |  | Atelier de formation des membres d’une dizaine d’associations féminines en matière de leadership féminin dans le domaine économique |  | X |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 15 000 |
|  |  | Production et promotion d’un documentaire sur les figures féminines guinéennes; | X | X | X |  | NEX | 04000 | PNUD | 15 000 |
|  |  | Organiser des voyages d’échange d’expérience et participation aux rencontres régionales et internationales | X | X | X | X | DEX | 04000 | PNUD | 15 000 |
|  | Vulgarisation de la PNG et sa stratégie nationale de mise en œuvre | Atelier national de diffusion de la Politique Nationale du Genre | X |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 20 000 |
|  |  | Formation des membres du Gouvernement sur le genre et les violences faites aux femmes/filles. | X |  |  |  | NEX | 04000 | PNUD | 15 000 |
|  | TOTAL | 100 000 |

# Text boxes

Budget estimatif 2007-2012  (en $ US) : -

Budget estimatif 2012 (en $ US) : 2.230.000

Sources :

Ressources allouées :

- Ressources ordinaires PNUD : 1.600.000

- Financement BAD : 630.000

Ressources à mobiliser :

-      Gouvernement (en espèces) : 20.000 USD

Gouvernement (en natures) : local avec bureaux fonctionnels+ personnel national de contrepartie estimés à 50.000 $ US

Période couverte par le Programme : 2007- 2012

Composante du Programme : Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté

Titre du projet : Appui à la lutte contre la pauvreté et à la gestion stratégique du développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO) et projets dérivés

Code du projet : GIN Award 00047543

Durée du projet : 67 mois (juin 2007-décembre 2012)

Modalité d’exécution : Exécution nationale (NEX)