Programme Conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement en Guinée Forestière

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2008

Draft, 30 Mars 2009

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS	1

AVANT PROPOS	3

i.	INTRODUCTION	4

ii.	RESULTATS DE LA COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE	5

2.1	Résultat stratégique recherché	5

2.2	Résultats atteints à fin 2008 par sous effet	5

2.2.1 Amélioration du cadre institutionnel de développement du secteur rural et le mécanisme de coordination et de suivi	5

2.2.2 Amélioration des capacités de production vivrière	5

2.2.3 Valorisation des potentialités économiques locales	6

2.2.4 Promotion des bonnes pratiques de conservation / transformation des produits et des habitudes alimentaires	7

2.2.5 Désenclavement des zones de production et restauration des forêts dégradées.	7

2.2.6 Distribution alimentaire d’urgence	8

2.3	Récapitulatif des résultats 2008 et répartition par préfecture	8

iii.	RESULTATS DE LA COMPOSANTE VIH SIDA	9

3.1	Résultat stratégique recherché	9

3.2	Résultats des activités 2008 par sous effet	9

3.2.1 Les services de prévention des IST/VIH et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels.	9

3.2.2 La transmission parents - enfant est réduite:	10

3.2.3. La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée :	10

3.2.4. La prise en charge psycho sociale et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés	11

3.2.5. La réinsertion socio professionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés	11

3.2.5. Les associations de PVVIH accrues et opérationnelles	11

iv.	RESULTATS DE LA COMPOSANTE SERVICES SOCIAUX DE BASE	13

4.1	SECTEUR SANTE	13

4.1.1  Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV, diarrhée, paludisme, etc.) :	14

4.1.2   Réduction de la mortalité maternelle et néonatale:	15

4.1.3. Réduction des maladies potentiellement épidémiques:	15

4.1.4. Les CRD sélectionnées organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies:	16

4.2	EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT	16

4.3	SECTEUR EDUCATION	18

4.3.1  Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours:	18

4.3.2    Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles:	19

4.3.3    L’éducation non formelle est développée dans la région	19

4.4	PROTECTION	19

4.4.1   La situation de l’enfance maltraitée et de femmes abusées/exploitées est mieux documentée, et analysée, notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence:	19

4.4.3  Les violences, y compris celles basées sur le genre, faites aux enfants et aux femmes sont réduites	20

4.4.4   Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes est développé et mis en œuvre	20

V.	RESULTATS DE LA COMPOSANTE GOUVERNANCE	21

5.1	DECENTRALISATION	21

5.1.1    Résultat stratégique recherché en Décentralisation	21

5.1.2   Résultats des activités en décentralisation:	21

5.2	RENFORCEMENT DE LA PAIX ET REINSERTION DES GROUPES VULNERABLES	23

VI.	PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME	25

VII.	RESSOURCES 2008	26

CONCLUSION	27

LISTE DES ANNEXES	28

ANNEXE 1: Cartographie des interventions des projets et programmes en cours par CRD	29

ANNEXE 2: Liste des Unions de producteurs et ONG formées sur la gestion du cycle de projet et gouvernance interne des organisations.	31

ANNEXE 3: Récapitulatif des équipements et outillages agricoles distribués par le PAM aux Groupements	34

ANNEXE 4 : EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES AGRICOLES DONNES AUX UNIONS DE GROUPEMENTS DES PRODUCTEURS PAR LE PNUD	35

ANNEXE 5: Indicateurs de performance sur le VIH/SIDA  par UNFPA	36

ANNEXE 6: Liste médicaments, consommables et équipements distribués par l’OMS	37

ANNEXE 7:	Kits de santé reproductive distribués aux structures sanitaires par UNFPA	40

DESIGNATION	41

ANNEXE 8: Liste médicaments et consommables distribués par le HCR à 3 Centres de santé	43

ANNEXE 9: Services de l’éducation équipés de Motos AG100 par UNICEF	44

ANNEXE 10: REPARTITION DES MOTOS MISES A DISPOSITION DES SERVICES DECONCENTRES PAR LE PNUD	45

# LISTE DES ABREVIATIONS

AFA :		Aide à la Famille Africaine

AGR :		Activités Génératrices de Revenus

APEAE: 	Association des Parents d’Elèves et Amis de l'Ecole

ARV :		Antirétroviraux

ATS :		Agent Technique de Santé

ASF :		Association de service financier

ASFAGUI :	Association des Femmes Affectées de Guinée

CAAF :		Centre d’appui à l’auto promotion féminine

CAFODEC :	Centre d’Appui et de Formation au Développement, à l’Epargne / Crédit

et à l’Education civique

CDE :		Convention relative aux Droits de l’Enfant

CDV :		Centre de dépistage volontaire

CEC :		Centre d’Encadrement Communautaire

CECOJE :	Centre d’Ecoute, de Conseils et d’Orientation des Jeunes

CLEF :		Conseils Locaux pour l’Enfant et la famille

CLEP :		Comité local de protection

CRD: 		Communauté Rurale de Développement

CRLS :		Comité régional de lutte contre le SIDA

CS :		Centre de santé

CU :		Commune urbaine

DPE :		Direction Préfectoral de l’Education

DPS :		Direction Préfectorale de la Santé

DRS :		Direction Régionale de la Santé

EDS: 		Enquête Démographique et de Santé

EDSG-III :	3ème Enquête démographique et de santé en Guinée  2005

EHA :		Eau Hygiène et Assainissement

EIBEP :	Enquête intégrée de base pour l’évaluation de la pauvreté

ENI :		Ecole nationale des Instituteurs

ESSC :	Ecole des Soins de santé communautaire

ENAE :	Ecole nationale d’agriculture et d’élevage

EVG :		Entraide vie de Gueckédou

EVSG : 	Espérance de Vie Saine de Guinée

FAO :		Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation

FARN :	Foyer d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle

FFW:		Food for work / Vivres contre travail

FIDA :		Fonds international pour le développement agricole

GAIRC :	Groupes d’Animation et d’Intervention Rapide contre le Cholera

IRA :		Infections Respiratoires Aigues

IRE :		Inspection régionale de l’éducation

IPC :		Integrated Food security Phase Classification (Système de suivi de la sécurité

alimentaire et de la vulnérabilité)

LPDA :		Lettre de Politique de Développement agricole

MEG :		Mois de l’Enfant Guinéen

MGF :		Mutilation Génitale Féminine

MST: 		Maladies Sexuellement Transmissibles

MURIGA :

OCPH :	Organisation Catholique pour la Promotion Humaine

OEV :		Orphelins et enfants vulnérables

OMD :		Objectifs du Millénaire de Développement

OMS :		Organisation Mondiale de la Santé

ONUDI :	Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

ONG :		Organisation Non Gouvernementale

PACV : 	Programme d’Appui aux Communautés Villageoises

PAIVIH :	Personnes Affectés et infectées par le VIH

PAM :		Programme Alimentaire Mondial

PCIME :	Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance

PEM :		Point d’Eau Moderne

PEV/SSP:	Programme Elargi de Vaccination et de Soins de Santé Primaire

PIB :		Produit Intérieur Brut

PDL :		Plan de Développement Local

PNDA :	Politique Nationale de Développement Agricole

PNDS :	Programme National de Développement Sanitaire

PNUD :	Programme des Nations Unies pour le Développement

PS :		Poste de santé

PTME :	Prévention de la Transmission Mère-Enfant

PTME :	Prévention de la Transmission Parent-Enfant

PVVIH :	Personne Vivant avec le VIH

REFMAP :	Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la Paix

RENACOT:	Réseau National de Communicateurs Traditionnels

REGAP :	Réseau Guinéen des Associations de Personnes Vivant avec le VIH

RGPH: 	Recensement Général de la Population et de l'Habitat

SERACCO:	Service Régional d’Appui aux Collectivités et de Coordination des interventions des Coopératives et ONG.

SIDA:		Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise

SNAPE:	Service National d’Aménagement des Points d’Eau

SNIS:		Système National d’Information Sanitaire

SNU :		Système des Nations Unies

SOGUIPAH :	Société Guinéenne de Palmier à Huile et hévéa

SOU :		Soins Obstétricaux d’Urgence

SOUB :	Soins Obstétricaux d’Urgence de Base

SOE :		Soins Obstétricaux Essentiels

SRRP :	Stratégie régionale de Réduction de la Pauvreté

SSB :		Services sociaux de base

TBS :		Taux Brut de Scolarisation

TMN :		Taux de Mortalité Néonatale

TNS :		Taux Net de Scolarisation

UE :		Union Européenne.

UNHCR/HCR:	Haut Commissariat des Nations Unies  pour les Réfugiés

UNICEF : 	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VCT :		Vivres Contre Travail (FFW)

VIH :		Virus de l’Immuno-déficience Humaine

# AVANT PROPOS

# INTRODUCTION

La région de la Guinée forestière dispose d’un potentiel de développement considérable, en particulier dans le domaine agricole. Pendant plusieurs décennies, elle a joué un rôle moteur dans la croissance économique et la sécurité alimentaire du pays. A juste titre, elle est considérée comme le principal grenier du pays.

Cependant, la région a été fortement affectée par les conséquences des conflits armés qui ont déchiré les pays de la Sous région depuis 1990. Au plus fort de la crise, la Région forestière a accueilli environ 700.000 réfugiés, soit près de la moitié de sa population à l’époque. A cela s’ajoutent les attaques rebelles de 2000 et 2001, qui ont grandement affecté sa capacité productive et causé des pertes en vies humaines.

Sous l’effet conjugué de ces différents facteurs et de la crise résultant des contre-performances macroéconomiques et de la mauvaise gouvernance, la dynamique de développement de la région s’est fortement effritée, entraînant de facto une détérioration sensible du niveau de vie des populations, une forte dégradation de la biodiversité, et une réapparition des velléités de conflits inter ethniques. L’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable etc.) demeurent largement limités et, souvent, en dessous de la moyenne nationale.

A cet égard, les Agences des Nations Unies et le Gouvernement Guinéen, ont initié le Programme Conjoint afin de favoriser la relance des dynamiques de développement local et promouvoir l’accélération des progrès dans la perspective de l’atteinte des OMD. Le processus de mise en place du Programme a suivi 3 étapes importantes qui sont : i) l’analyse participative de la situation socio-économique de la région et l’identification des priorités d’interventions, ii) la définition des résultats stratégiques ainsi que des mécanismes de coordination et de gestion du programme, et iii) le lancement des activités de mise en œuvre du programme sur le terrain en juillet 2007.

Couvrant une période de 5 ans, 2007–2011, le Programme Conjoint de «Relance des dynamiques locales de développement en Guinée Forestière» a vise à catalyser les efforts des communautés, du Gouvernement et des partenaires au développement en faveur des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans la région. Le programme est axé sur quatre composantes suivantes:

- La Promotion de la Sécurité alimentaire;

- La Riposte contre le VIH SIDA;

- L’Accès aux Services sociaux de base;

- L’Amélioration de la Gouvernance locale.

Ce rapport présente les résultats obtenus des actions menées en  2008, dans les quatre composantes du programme, réalisés dans un esprit de complémentarité et de synergie entre les agences.

# RESULTATS DE LA COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

## Résultat stratégique recherché

La sécurité alimentaire est améliorée et les revenus des paysans sont accrus, réduisant de 50% la proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire.

Agence responsable de l’effet : FAO  /  Partenaires clés: PAM, PNUD, ONUDI, FIDA, UE

Afin de réduire de 50% la proportion des ménages en situation d’insécurité à l’horizon 2011, le Programme met l’accent sur le renforcement des capacités des producteurs, de leurs organisations et des services techniques en vue de : i) améliorer la productivité agropastorale; ii) promouvoir de bonnes pratiques de conservation et de transformation agro-alimentaire ainsi que les meilleures habitudes alimentaires, iii) développer des moyens d’existence durable ; et iv) accroître les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu. Il s’agira de promouvoir des activités génératrices de revenus (AGR) dans une approche permettant à la fois la valorisation du potentiel local et la gestion durable de l’environnement.

## Résultats atteints à fin 2008 par sous effet

Les activités menées dans le domaine de la sécurité alimentaire visent : (i) le renforcement du cadre institutionnel de développement du secteur rural, (ii) l’amélioration des capacités de production vivrière et la valorisation des potentialités économiques, (iii) la promotion des bonnes pratiques de conservation, de transformation des produits alimentaires, ainsi que les habitudes alimentaires, (iv) et enfin le désenclavement des zones de production.

### 2.2.1 Amélioration du cadre institutionnel de développement du secteur rural et le mécanisme de coordination et de suivi

La Direction Régionale de l’Agriculture a organisé, avec l’appui du Programme, un atelier de concertation des acteurs de développement rural des 6 préfectures de la Région administrative de N'Zérékoré. Cet atelier a permis: (1) d’expliquer et de diffuser la Nouvelle Vision de l’agriculture guinéenne à travers la politique nationale de développement agricole (PNDA) et les leçons apprises de la LPDA 2, (2) d’élaborer un plan d’actions régional 2008-2009, (3) et de définir et mettre en place les mécanismes préfectoraux de concertation et de coordination dans le secteur rural.

23 unions des groupements des producteurs et 32 ONG locales des 7 préfectures de la Guinée Forestière ont été formées sur la gestion d’un cycle de projet et la gouvernance locale de leurs associations. Les 55 représentants de ces organisations sont dotés d’outils simplifiés et pratiques de gestion et de rapportage, et sont capables de démultiplier cette formation aux autres membres grâces aux manuels mis à leur disposition. Ces formations, ainsi que le suivi des unions ont permis de promouvoir la nécessité d’organisation et de travailler ensemble autour des objectifs pertinents et réalistes suivant le milieu.

Le système de suivi de sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (IPC) est mis en place et fonctionnel dans la région.

### 2.2.2 Amélioration des capacités de production vivrière

24 unions de producteurs et ONG ont été dotées d’équipements et outillage agricoles pour une valeur totale 60.000 dollars US. D’autres outils complémentaires tels que les motopompes, pulvérisateurs, brouettes, houes, machettes sont distribués à 11 autres unions des groupements des producteurs pour une valeur de 20.000 dollars US.

Champ Ecole de Yanola, Avril 2008

343 hectares de bas fonds ont été aménagés et entretenus par les groupements de paysans eux-mêmes en « Vivres contre Travail ». Il s’agit d’aménagement artisanal permettant d’augmenter la production à l’hectare de 1 tonne à 1,5 - 2 tonnes.

Les groupements semenciers de riz Nerica de Macenta et N’Zérékoré ont réalisé 83 ha de champs rizicole.

Etang piscicole de l’UGML, Lola

1.362 ha de maraîchage et 60 exploitations rizi piscicoles ont été réalisés par 315 groupements avec l’appui du programme en outils, semences et vivres contre travail. 28.952 ménages participent aux activités de développement rural communautaire et ont bénéficié de 3.213 tonnes de vivres distribués contre travail.

6.163 paysans ont bénéficié des formations pratiques sur les techniques agricoles et gestion simplifiée dans le cadre de l’activité de Vivres contre formation. L’initiative des « Champs – Ecoles », soutenue par le programme à travers Vivre contre Formation, contribue à la vulgarisation de meilleures techniques agricoles dans la région.

### 2.2.3 Valorisation des potentialités économiques locales

Un fonds de crédit, d’un montant de 880.000.000 de GNF, dont la moitié a été décaissée, est mis en place auprès de l’ONG CAFODEC pour le financement des microprojets des groupements de producteurs en milieu rural. Au 31 décembre, 22 microprojets des groupements ont reçu des financements, en micro crédit, pour un montant total de 372.471.751 GNF. Parmi ces microprojets, ceux à caractère agricole bénéficie en outre de l’appui du PAM en vivres contre travail. L’opérateur CAFODEC assure l’appui technique pour la mise en œuvre de ces microprojets. 980 membres des groupements, dont 615 femmes  bénéficient directement de ces activités génératrices de revenus.

PHOTO

Fabrication d’huile de palme: methode traditionelle et améliorée

32 Associations de Services Financiers (ASF) sont fonctionnelles dans la région en 2008.

18 ASF ont été mises en place en 2008 dans 18 CRD des préfectures de N'Zérékoré, Macenta et Gueckédou, tandis que deux autres existantes ont été redynamisées. Ces 20 ASF, constituées de 4.664 membres dont 47% des femmes et 205 organisations paysannes, ont mobilisés 136.455.200 GNF (29.033 USD) de fonds propres. 878 crédits ont accordés aux membres pour des activités économiques (agriculture 127, élevage 2, artisanat 7, petit commerce 729, social 13).

A Kissidougou 12 ASF mises en place depuis le début du programme ont été renforcées et autonomisées. Ces ASF, plus matures que les 20 premières, compte 4.247 membres actionnaires dont 50% des femmes et 297 organisations paysannes. Elles ont mobilisé à fin 2008, 397.081.900 GNF (84.485 USD) de fonds propres, qui ont servi à accorder 2091 crédits avec un taux de recouvrement de 98%.

Deux (2) centres de production communautaire sont en cours de construction dans les préfectures de Yomou et Lola (Kokota). Au courant de l’année 2008, soixante neuf  (69) groupements pour un total de 1 914 membres bénéficiaires dont : 1 281 hommes et 636 Femmes ont été formés dans les mêmes préfectures en esprit d’entreprise, teinture et saponification, menuiserie métallique et bois, en technologie adaptée à la transformation agroalimentaire, ainsi que l’alphabétisation fonctionnelle.

PHOTO

### 2.2.4 Promotion des bonnes pratiques de conservation / transformation des produits et des habitudes alimentaires

28 groupements (402 membres) de Yomou et Lola sont formés sur la technologie adaptée de transformation agroalimentaire et de conservation des aliments (séchage des céréales et agrumes, feuilles de manioc, poisson et leur conservation).

30 foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle (FARN) sont mis en place et fonctionnels dans les préfectures de Kissidougou et Yomou. Le mécanisme de  banque de céréales est également en cours dans les mêmes préfectures.

### 2.2.5 Désenclavement des zones de production et restauration des forêts dégradées.

674 km de pistes rurales et 9 m de pont ont été entretenues dans les préfectures de Yomou, Lola, Beyla et de Macenta  en vivres contre travail, et 100 km de pistes reprofilées (Yomou 55 km et N’Zérékoré 45 km).

356 ha de reboisement sont réalisés et/ou entretenus par les communautés en vivres contre travail. 35 ha de plantations forestières ont été réalisées dont 5 ha à Lainé, 5 ha à Kokota, 10 ha à Kouakan et 5 ha dans la Commune urbaine de N'Zérékoré. 150 ha d’anciennes plantations forestières sont entretenues à Kola (60 ha), Laine (35 ha), Kouankan (55 ha).

323 ha de plantations agroforestières et forestières sont réalisées dans les préfectures de N’Zérékoré, Macenta, Lola et Yomou (7 ha).

400 foyers améliorés sont installés dans 200 écoles à cantine scolaire, permettant de réduire l’utilisation du bois de chauffe.

### 2.2.6 Distribution alimentaire d’urgence

Afin de réduire l’impact de la flambée des prix des céréales au niveau mondial qui a sérieusement affecté les ménages les plus vulnérables en Guinée, le PAM a lancé en juillet, une distribution d’urgence de vivres aux groupes vulnérables, pendant la période de soudure. 5.172 tonnes de céréales ont été distribuées à 117.708 ménages.

## Récapitulatif des résultats 2008 et répartition par préfecture

| Désignation | Unités | Total | Beyla | Gueckédou | Kissidougou | Lola | Macenta | N’Zérékoré | Yomou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie de bas-fonds aménagés en FFW | Ha | 343 |  | 39 | 12 |  |  | 220 | 72 |
| Cultures maraichères réalisées | Ha | 1.362 | 186 | 107 | 225 | 262 | 144 | 323 | 115 |
| Rizi pisciculture (Etangs) | Exploitation | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unions de groupements et ONG formés en gestion du cycle de projet | Union | 55 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 20 | 3 |
| Groupements et ONG dotés d’outillage et équipements agricoles | Groupements | 381 | 47 | 62 | 51 | 73 | 50 | 66 | 32 |
| Nombre de microprojets financés sur fonds de crédit | Microprojet | 22 |  | 9 |  |  | 8 | 5 |  |
| Nombre d’ASF fonctionnels | ASF | 32 |  | 8 | 12 | 2 | 7 | 3 |  |
| Pistes rurales entretenues en FFW | Km | 674 | 384 | 60 |  | 35 | 100 | 12 | 83 |
| Pistes rurales reprofilées | Km | 100 |  |  |  |  |  | 45 | 55 |
| Reboisements réalisés (541+35) | Ha | 391 |  |  | 27 | 205 | 105 | 18 | 36 |
| Plantations agroforestières et forestières | Ha | 323 |  |  | 137 | 102 | 17 | 7 | 7 |
| Entretien anciennes plantations forestières | Ha | 150 |  |  |  | 35 | 55 | 60 |  |
| Distribution alimentaire d’urgence | Tonne | 5.172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bénéficiaires des distributions alimentaires d’urgence. | Ménages | 117.708 |  |  |  |  |  |  |  |

# RESULTATS DE LA COMPOSANTE VIH SIDA

## Résultat stratégique recherché

L’accélération vers l’accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien.

Agence responsable de l’effet : UNFPA  /  Partenaires: ONUSIDA, PAM, HCR, UNICEF

Afin de contribuer à l’accélération vers l’accès universel aux services de  prévention, de traitements, de soins et de soutien aux personnes infectées et affectées, le programme conjoint met l’accent sur la riposte visant la réduction des risques et des vulnérabilités des femmes et des enfants, y compris les réfugiés et les migrants. A travers un partenariat public, privé et de la société civile, l’action du Programme conjoint est axée sur: i) la prévention de la transmission du VIH, ii) l’accessibilité aux services de prise en charge et de traitements aux personnes infectées, iii) le soutien aux personnes infectées et affectées, y compris les orphelins et les enfants vulnérables, et iv) le renforcement des centres de santé, y compris des sites de CDV et de PTPE.

## Résultats des activités 2008 par sous effet

### 3.2.1 Les services de prévention des IST/VIH et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels.

On a enregistré une nette augmentation du dépistage volontaire en 2008 grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs sur le terrain. 16.327 personnes ont été dépistées en 2008, dans les 11 CDV de la région administrative de N'Zérékoré, contre 7.011 en 2007 (soit 132% d’augmentation). Les statistiques de dépistage ci-dessus n’incluent pas la préfecture de Kissidougou, où deux CDV.

Une mobilisation exceptionnelle contre le SIDA, N’Zérékoré, 1er décembre 2008

Le nombre de CDV effectivement opérationnel est passé de 11 en 2007 à 13 en août 2008. Le Programme Conjoint a contribué à l’opérationnalisation de ces 2 CDV additionnels. Le CTA de N'Zérékoré a été entièrement réhabilité et équipé, y compris le réseau électrique, par une action conjointe des différentes agences des Nations Unies (HCR, UNFPA, OMS).

L’augmentation du dépistage volontaire est le résultat d’intenses campagnes de sensibilisation menées et une mobilisation sociale de proximité, orientées vers les différentes catégories socio démographiques de la population.

Pour l’introduction de l’enseignement du VIH SIDA dans les établissements élémentaires et secondaires, 3.411 enseignants ont été formés dans les 7 préfectures de la région à l’utilisation des outils pédagogiques sur le SIDA élaborés par le Service National de Santé Scolaire. Aussi, une vaste campagne STOP SIDA en milieu scolaire a été organisée, dans la préfecture de N’Zérékoré, Macenta et Gueckédou. Plus de 35.000 jeunes ont été touchés et une vingtaine de clubs de santé installés dans les établissements.

32 communicateurs traditionnels, membres du RENACOT et venant des toutes les préfectures ont été formés sur le leadership transformationnel, pour une implication effective dans la lutte contre le VIH SIDA.

Par ailleurs, dans le cadre de la prévention, 908.560 préservatifs masculins et 274.000 fémidons (préservatifs féminins)  ont été distribués dans toutes les structures sanitaires et les CECOJE de Lola, Macenta,  N’Zérékoré et Yomou. Cette opération a été précédée par une large sensibilisation sur le port du préservatif. 10 Kiosques de promotion et de distribution des préservatifs sont installés dans la ville de N’Zérékoré.

Les deux unités de transfusion sanguine de N’Zérékoré et Lola ont été renforcées en équipements et consommables.

L’analyse de la situation du VIH SIDA en Guinée Forestière est lancée et le rapport est en cours de finalisation. Cette étude permettra une meilleure connaissance des déterminants de la propagation du VIH SIDA afin d’apporter une réponse plus efficace à la pandémie dans la région.

### 3.2.2 La transmission parents - enfant est réduite:

Le taux d’acceptation du test VIH pour les femmes enceintes en consultation prénatale est passé de 60% en 2007 à 81% en 2008. 3.284 femmes enceintes ont été dépistées dans les 9 sites PTPE de la région sanitaire de N'Zérékoré au premier semestre 2008, contre 5.223 en 2007. Six centres de santé  sont intégrés au PTPE dans la région, portant le nombre des sites PTPE de 6 en début 2007 à 12 à fin 2008.

62 agents de santé et laborantins des sites PTPE des préfectures de Kissidougou (8), Guéckédou (7), N’Zérékoré (21), Lola (10), Macenta (16) ont été formés sur les techniques du dépistage. 296 relais communautaires ont aussi bénéficié de formation en PTPE dans les préfectures de N’Zérékoré(276), Kissidougou(10), Macenta(5), et Lola(5). Des kits de dépistage du VIH et du diagnostic précoce chez l’enfant, des ARV, médicaments contre les IO, des consommables et outils de gestion ont été donnés aux sites PTPE et les unités pédiatriques des hôpitaux.

### 3.2.3. La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée :

Seulement 1080 personnes séropositives sont sous traitement ARV dans la région administrative de N’Zérékoré contre 620 en 2007. Ce nombre représente 12% des 9.121 PVVIH en besoin de traitement ARV dans la région, considérant le taux de prévalence de 1,7%. La faible disponibilité des ARV, l’éloignement des CTA (Gueckédou et N’Zérékoré) et la fonctionnalité irrégulière du compteur CD4  expliqueraient ce nombre réduit des malades pris en charge.

Les structures de santé ont pu notifier 878  cas d’IST pris en charge par approche syndromique.

24 structures de santé (16 à N’Zérékoré, 4 Macenta, 2 Lola, 1 Yomou et 1 Sinko) sont renforcées pour la prise en charge syndromique des IST, tandis que 6 autres sont renforcées pour la prise en charge médicale des PVVIH (CS Gonia, Dorota, Commecrcial,  LTO, CTA, AGBEF). Dans ces structures, le personnel a été formé et des fournitures de base mises à disposition.

### 3.2.4. La prise en charge psycho sociale et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés

803 PVVIH sont suivies et bénéficient d’un appui psychosocial. 30 membres de 3 associations (AFA, ASFAGUI, EVSG) des PVVIH sont formés sur le soutien psychosocial et à l’auto support. 18 assistants sociaux, membres de ces associations ont reçu la formation sur les soins palliatifs à domicile des PVVIH et OEV.

4.753 PAIVIH et OEV bénéficient d’une assistance alimentaire en 2008 contre 3.240 en 2007. 350 tonnes de vivres leur ont été distribuées en 2008.

### 3.2.5. La réinsertion socio professionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés

150 PVVIH membres des associations EVSG, AFA, ASFAGUI et Espérance Guinée mènent des activités génératrices de revenus, avec le soutien du programme. Les bénéficiaires se sont organisés en 11 groupements et mènent des activités de saponification, vente d’huile de palme, vente de poissons séchés, et de maraîchage. Des subventions pour montant total de 135.864.700 GNF ont été accordées à ces associations pour les AGR.

Le démarrage des AGR a donné plus de crédibilité aux trois associations (AFA, EVSG, ASFAGUI) qui ont enregistré une augmentation des adhérents de 30% au cours de l’année 2008.

Aussi, afin d’aider les bénéficiaires des AGR à bien gérer leurs activités et leur assurer une pérennité, deux opérateurs locaux, PRIDE (Programme Intégré pour le Développement des Entreprises) et CARITAS ont été contracté et jouent le rôle d’appui/ conseils aux PVVIH bénéficiaires.

111 enfants orphelins et vulnérables sont formés et réinsérés dans les corps de métiers de couture, coiffure, mécanique, etc. 740 autres orphelins et enfants vulnérables, dont 202 enfants réfugiés, sont scolarisés et dotés en kits scolaires.

Sensibilisation sur le SIDA organisée par les associations de PVVIH à Diéké

### 3.2.5. Les associations de PVVIH accrues et opérationnelles

Une mission conjointe composé du CRLS, des associations de PAIVIH de N’Zérékoré et du Programme Conjoint a eu lieu dans les 7 préfectures de la Guinée Forestière, et a identifié les associations des PVVIH en dehors de la ville de N’Zérékoré. Cette mission a permis de répertorier les associations de PVVIH ainsi celles de lutte contre le VIH opérationnelles dans la région, et d’élaborer un plan de renforcement de capacités.

Les capacités institutionnelles de huit associations de PVVIH et de lutte contre le VIH sont renforcées, leur donnant une crédibilité vis-à-vis de leurs membres et des partenaires. Les AGR  qu’elles facilitent ainsi que le soutien psycho social qu’elles donnent à leurs membres en témoignent. Cette crédibilité a suscité une augmentation de 30% d’adhésions dans les trois associations (AFA, ASFAGUI, EVSG) de N’Zérékoré en 2008.

Enfin l’appui du programme a permis la mise en place d’une antenne de la Guinée Forestière, du « Réseau guinéen des associations des Personnes vivant avec le VIH » REGAP+. Conformément au règlement intérieur de REGAP, 5 associations sont éligibles (EVSG, ASFAGUI, LADEYE, APIMA et EVG) et ont formé le réseau régional de REGAP+.

Une base de données pour le suivi des PVVIH et OEV a été développé, pour l’usage des associations et du CTA de N’Zérékoré.

Associations des PAIVIH opérationnelles en Guinée Forestière:

| Dénomination | Sigle | Localité | Date de création | Nbre total des membres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfecture de Kissidougou |  |  |  |  |
| Femmes Associées de Kissidougou | FAK | Kissidougou | 23/10/2007 | 48 |
| GUISEMBEH | GUISEMBEH | Kissidougou |  | 110 |
| Préfecture de Gueckédou |  |  |  |  |
| Entraide vie Gueckédou | EVG | Gueckédou |  | 290 |
| Préfecture de Macenta |  |  |  |  |
| Association des PVVIH de Macenta | APIMA | Macenta | 14/09/2006 | 117 |
| LADAYE – Lannaya | LADAYE | Macenta | 15/08/2006 | 60 |
| Associations des jeunes animateurs, Messagers pour l’avenir et le développement des Tradipraticiens | AJAMAD/TP | Macenta | 15/04/04 | 140 |
| EVSG – Macenta | EVSG | Macenta | 11/12/2007 | 185 |
| Préfecture de Lola |  |  |  |  |
| EVSG – Lola | EVSG | Lola |  |  |
| Préfecture de N'Zérékoré |  |  |  |  |
| Aide à la famille africaine | AFA | N'Zérékoré | 02/02/2001 | 250 |
| Association des femmes affectées Guinée forestière | ASFAGUI | N'Zérékoré | 03/07/2006 | 263 |
| Espérance Vie Saine de Guinée | EVSG | N'Zérékoré | 11/08/2003 | 315 |

# RESULTATS DE LA COMPOSANTE SERVICES SOCIAUX DE BASE

Dans la composante services sociaux de base, le Programme Conjoint contribue à : i) améliorer l’état de santé des populations, ii) réduire la prévalence des maladies d’origine hydrique, iii) améliorer la scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle, en particulier pour les filles, et iv) améliorer la protection des groupes vulnérables (femmes, enfants, réfugiés etc.). Pour répondre à ces objectifs stratégiques, les interventions portent sur les axes ci-après :

PHOTO

- Amélioration de l’état de santé des populations : améliorer la couverture vaccinale ainsi que l’offre et l’utilisation des soins curatifs; renforcer la fourniture des services intégrés maternels et infantiles ; et améliorer les pratiques bénéfiques à la survie, la croissance et au développement des enfants et de leurs mères.

- Réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique: améliorer la couverture en eau potable et services d’assainissement ; sensibiliser les populations notamment en ce qui concerne l’hygiène ; et responsabiliser les communautés dans la gestion des services ;

- Amélioration de l’éducation : renforcer les capacités d’accueil et d’encadrement au sein du système éducatif (salles de classe, manuels scolaires, enseignants, etc.) ; développer l’éducation non formelle; sensibiliser les communautés et fournir une assistance particulière pour la scolarisation et la rétention au primaire, en particulier pour les filles.

- Réduction des violences faites aux enfants et femmes, protection et intégration des réfugiés : vulgariser les textes et sensibiliser les communautés sur le droit relatif à la protection de l’enfant et de la femme ; appuyer la mise en place d’un dispositif communautaire de protection de l’enfant et de la femme ; appuyer à l’intégration socio-économique des réfugiés résiduels.

Les résultats de l’année 2008 sont résumés ci-après par secteur.

## SECTEUR SANTE

Résultat stratégique recherché:

L’état de santé des populations de la région forestière est amélioré.

Agence responsable de l’effet : OMS /Partenaires clés: UNICEF, UNFPA

Résultats des activités par sous effet:

### 4.1.1  Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV, diarrhée, paludisme, etc.) :

La vaccination de routine a réalisé des couvertures en nette progression: BCG 80%, DTC3 78%, VAR 85%, VAA 84%, Hépatite B3 75% et TMN 100%. La chaîne de froid a été renforcé dans les localités les plus éloignées par l’installation de 12 réfrigérateurs solaires (Beyla 5, Gueckédou 2, Macenta 3, N’Zérékoré 1 et Yomou 1). Ces équipements ont permis d’améliorer la stratégie avancée dans les zones à faible taux de couverture. De même la distribution de la vitamine A a couvert 96% des enfants de 6 à 59 mois et 75% des femmes en post partum.

Une vaste campagne de  distribution de la vitamine A, du mebendazole et le renforcement de la vaccination de routine, ont été organisés dans toutes les préfectures de la région, et les résultats (taux de couverture) sont les suivants : Vit A   chez les enfants de 6 a 59 mois: 96%;   mébendazole  chez les enfants de 12 - 59 mois: 96%; Vit A  chez les Femmes Post Partum : 75%.

Imprégnation des moustiquaires à Sangardo

Il  faut noter en outre qu’il y a eu une légère régression des  maladies diarrhéiques -3,87% et des cas d’anémie -5,88%, par contre  les IRA ont progressé de  près de 67,41%  par rapport à l’année dernière. Il en est de même que le palu avec 3058 cas de paludisme enregistrés au cours 1er semestre 2008 donnant une hausse de 20,30% par rapport à l'année dernière. Toute fois, les efforts d’imprégnation et de re-imprégnation ont donnés les résultats ci après : i- Gueckedou : de 62,63% avec 31 724 MII, ii- Beyla : 61% avec 12 223 MII.  En outre, une distribution de 4.000 moustiquaires imprégnées a été faite à l’hôpital régional de N’Zérékoré, aux centres de santé de Lainé et de Kouankan. Les CS de N’Zérékoré, Lola, Yomou et Macenta sont dotés en Kit PCIME et  ceux  de Kouankan, Lainé et Yankhadissa de N’Zérékoré sont approvisionnées en médicaments essentiels.

Par rapport a la prise en charge nutritionnelle :

Les couvertures en micronutriment sont améliorées à travers la campagne de distribution de la vit A et du mebendazole, l’état nutritionnel des MM5 est connu et la prise en charge de la malnutrition est assurée selon le nouveau protocole national dans les zones à haut risque pour 1381 sévèrement malnutris. 1166 enfants ont été admis des Centres de nutrition ambulatoire (CNA) des structures sanitaires de la région et 935 en sont sortis guéris, soit un taux de guérison de 90%. Ceci a été possible par la dotation régulière  en plumpy-nut (aliments thérapeutiques prêt à l’emploi), micronutriments et médicaments pour la récupération des malnutris sévères des  centres de santé urbains (CSU). La prise en charge nutritionnelle thérapeutique est assurée pour 215 enfants dans les unités pédiatriques des hôpitaux avec un taux de guérison de 90%.

30 agents de santé en charge des CNS, ont été formés en nutrition. 55 agents de 15 centres de santé urbains des six préfectures sont formés sur la prise en charge ambulatoire (PEC) de la  malnutrition aigues sans complication.

Les structures sanitaires ont été renforcées pour améliorer l’offre de soins ainsi que la qualité des prestations. Une dotation d’équipements techniques a été faite aux structures sanitaires et différentes formations ont été données au personnel de santé. L’hôpital régional de N'Zérékoré a été réhabilité, notamment le réseau électrique et la dotation de 3 générateurs, la réhabilitation et l’équipement du centre de traitement ambulatoire du SIDA, la construction des sites d’incinération et d’assainissement. Les hôpitaux de Macenta et Kissidougou ont aussi été réhabilité et un bloc d’hospitalisation construit à Kissidougou. Le centre de santé de Kouankan a été rénové et une maternité moderne y est construite et équipée. La réhabilitation du centre de santé de Lainé est en cours d’achèvement.

Une donation en médicaments, réactifs (notamment des tests de diagnostic de la méningite et du choléra) et autres consommables a été faite  aux hôpitaux de N’Zérékoré, de Guéckédou et Kissidougou. Ces trois formations sanitaires ont été dotées chacune d’un kit complet de traumatologie, d’un microscope et de films de radiologie. L’hôpital de N’Zérékoré a en outre reçu un automate de biochimie, des moniteurs de surveillance (02) et des chariots de soins (03). L’Ecole de la Santé communautaire de N’Zérékoré a aussi bénéficié d’équipements informatiques.

### 4.1.2   Réduction de la mortalité maternelle et néonatale:

La couverture vaccinale contre le TMN a atteint 100% en 2008. La proportion d’accouchement hospitalier au niveau de la région est  de 5,06 %. Les cas de césariennes sont passés de 615 en 2007 à 816 en 2008 soit un accroissement de 32 ,68 %. Le taux  de césarienne est stationnaire à 1, 4%. L’analyse des incidents critiques est pratiquée dans tous les hôpitaux de manière régulière. Le taux d’analyse est de 69,87 % contre 79,81 % pour la période précédente. Le taux d’utilisation du parthogramme reste encore faible  au niveau de la  région. Il n’est que de 44,62% contre la norme de 100 %. Le taux de létalité maternelle pour  les complications obstétricales demeure élevé, la moyenne régionale est de  4,73% contre la norme de 1%.

Pour fournir aux femmes en âge de procréation des soins de santé de qualité, les hôpitaux de Lola, N’Zérékoré et Yomou ont été dotés de médicaments et d’outils de gestion. Les besoins en équipements et formation en santé de la reproduction sont inventoriés et des kits de santé de la reproduction (SOU, SOE) ont été distribués à 12 structures de santé: Nzérékoré 3, Lola 2, Macenta 4 et Yomou 3.

Les capacités de la DRS et des DPS ont été renforcées pour le suivi et l’évaluation des prestations des soins maternels par la formation de 29 agents de santé sur le SNIS (Macenta 6, Lola 3, N’Zérékoré 10 et CRG 10).

### 4.1.3. Réduction des maladies potentiellement épidémiques:

L’efficacité de la surveillance épidémiologique a permis d’enregistrer: Paralysie flasque aigue : 8 sur  9 cas attendus, Fièvre jaune : 7 cas notifiés et 2 confirmés, Tétanos maternel néonatal : 19 cas, Rougeole : 19 cas. Tuberculose et Lèpre : il  a été procédé au  dépistage de la Tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+),  avec 602 malades diagnostiqués ; et une amélioration des résultats  de 75% à 88%. Le taux de détection moyen de la lèpre est de 0,5 pour 10.000 habitants ; quant à la prévalence, la moyenne régionale est de 0,9 pour 10.000 habitants.

Des efforts importants ont été fournis contre le choléra qui a parmi d’enregistrer zéro cas dans les localités, jadis endémiques du choléra.

En revanche, 7 cas de fièvre jaune ont été enregistrés dans la région dont 2 cas confirmés. Une campagne de vaccination a été immédiatement déclenchée dans la commune urbaine de N’Zérékoré, les Sous Préfectures de Samoé, de Bounouma et le camp des réfugiés de Kouankan II. 140.126 personnes ont été vaccinées dans l’ensemble des sites, soit un taux de couverture de 101,3 %.

Par ailleurs, 35 agents de santé ont été formés sur la préparation et la réponse aux urgences, et sur le système d’information sanitaire. Six agents de santé de la préfecture de N’Zérékoré ont reçu une formation sur le contrôle de la qualité de l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

### 4.1.4. Les CRD sélectionnées organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies:

13 Mutuelles de santé (MURIGA) s’investissent et renforcent la prise en charge et le suivi de la femme en grossesse et des enfants dans la préfecture de Kissidougou. Une caisse communautaire est alimentée par les cotisations des membres et utilisée  à cet effet dans chaque CRD de la préfecture de Kissidougou. En 2008, 60.900.500 GNF ont été collectée par les MURIGA, soit un accroissement de 65% par rapport à 2007. Près de 60% de ces ressources ont été dépensées pour prendre en charge 6.750 accouchements simples et 298 références. Six MURIGA sur les 13 sont dotées chacune de moto ambulance qui assurent la référence entre les villages et le centre de santé.

Deux CRD de la préfecture de Gueckédou (Guendembou et Tekoulo), épicentres du choléra en zone forestière depuis 3 ans, et les 10 CRD de la préfecture de Kissidougou sont organisées et mobilisées contre l’épidémie cyclique du choléra. Une organisation communautaire est en place, appuyée par l’Université de N'Zérékoré (à Gueckegou) et  l’ONG Tinkisso. Aucun cas de choléra n’a été enregistré dans ces collectivités en 2008.

## EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Résultat stratégique recherché :

La prévalence des maladies d’origine hydrique est réduite notamment l’épidémie de choléra.

Agence responsable de l’effet : UNICEF / Partenaires clés : UE

Au niveau de l’accès a l’eau saine au niveau des ménages :

Les Députés Junior en sensibilisation à Tékoulo auprès des leaders communautaires et autorités locales.

Les investigations sur la persistance du choléra à Gueckédou depuis plus de 3 ans, notamment dans l’épicentre (Tekoulo et Guendembou), avaient révélé la mauvaise qualité de l’eau de boisson comme l’une des causes principales. C’est pour quoi, une forte campagne de chloration à domicile (potabilisation) de l’eau à usage domestique a été engagée dans plus de 6000 ménages. Cette chloration concerne également la préfecture de Kissidougou.

S’agissant de la sensibilisation des populations et le changent de comportement :

Le Mois de l’Enfant Guinéen a été mis à profit pour lancer une forte mobilisation des autorités, leaders locaux et populations contre le choléra. A l’occasion d’un grand rassemblement organisé à N’Zérékoré, le Gouverneur, en présence des six préfets, des six Maires de CU et plusieurs autres hauts cadres et élus, a lancé le  mot d’ordre de « cholera zéro en Guinée Forestière durant 2008 ». A la même occasion, chaque préfet a été doté de kit complet d’assainissement et chacun s’est solennellement engagé (au nom de leur population) à s’investir plus fortement contre toute forme d’insalubrité dans sa circonscription avec un accent particulier sur la prévention du choléra.

L’Année Internationale de l’Assainissement, a lui aussi été lancée officiellement  durant le même Mois (MEG) à Tekoulo, épicentre du choléra avec une forte mobilisation des autorités et représentants des citoyens des régions administratives de N’Zérékoré et Faranah. Les Gouverneurs des deux régions, leurs préfets respectifs, ainsi que les députés du Parlement des Enfants de Guinée, le Représentant de l’Unicef en Guinée et tant d’autres partenaires s’étaient engagés dans la lutte contre le choléra. Ainsi la mobilisation des autorités/décideurs à tous les niveaux et leaders communautaires des deux régions a été acquise. Les messages ont été clairs, précis et maîtrisés, et ont été largement véhiculés à travers un engagement fort et des canaux surs.

Dans les zones, épicentre du cholera et dans tous les ménages, des actions d’animation, de sensibilisation et d’information pour le changement de comportement ont été développés. Deux Groupes d’Animation et Intervention Rapide contre le Cholera (GAIRC) constitués de 15 étudiants et de 28 AC (animateurs communautaires) ont été mise en place dans les deux CRD de Guendembou et Tekoulo (épicentres du cholera). Constituées d’étudiants et d’animateurs communautaires formés et équipés de moyens de communication, ces unités  ont mené une sensibilisation de proximité dans les ménages. Durant cette opération, l’accent a été mis sur le lavage des mains aux moments critiques, le traitement (potabilisation) de l’eau de boisson, et l’assainissement. Plus de 6.000 ménages, d’environ 50.000 personnes sont dotés de kits hygiéniques (chlore, savon, etc) et d’assainissement. Ces GAIRC ainsi que la DPS de Gueckedou, ont été également dotés d’équipements requis (Motos, pulvérisateurs, désinfectant, de médicaments, etc)  pour une riposte rapide contre des cas éventuels.

A la faveur de la célébration de la journée internationale du lavage des mains durant les moments critiques,  10 dispositifs de lavage des mains, ont été installés les établissements scolaires. Des  séances d’animation et de  sensibilisation sur l’importance du lavage  des mains aux moments critiques ont permis de toucher 4.400 élèves desdits établissements.

PHOTO

La population de ces localités a été suffisamment informée et outillée contre le choléra. L’eau  à usage domestique a été rendue potable, les techniques de gestion de l’eau, et les mesures élémentaires d’hygiène et de salubrité sont connus et renforcées dans tous les ménages. Les pratiques familiales liées à l’eau et à l’hygiène ont été maîtrisées.  Le cordon du cholera a été ainsi coupé dans l’épicentre, et le rêve de « zéro cholera en 2008 » est devenu une réalité.

## SECTEUR EDUCATION

Résultat stratégique recherché:

La scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle sont améliorées, en particulier pour les filles.

Agence responsable de l’effet : UNICEF / Partenaires clés: PLAN Guinée, BM

### 4.3.1  Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours:

93.365 enfants ont bénéficié des repas chauds dans 522 écoles de la région réparties dans les 7 préfectures comme suit: Beyla 89, Gueckédou 95, Kissidougou 72, Lola 92, Macenta 81, N'Zérékoré 20 et Yomou 73, pour l’année scolaire 2007-2008. Le maintien et la réussite des enfants à l’école, en particulier pour les filles ont nettement progressé. Le taux de fréquentation des classes a atteint 98,2%. En plus des repas chauds, 6.935 filles de la 6è année reçoivent des rations à emporter pour leurs familles. Le taux d’abandon a été réduit de 4% à 1,5% dans les écoles qui bénéficient des cantines.

450 filles en difficulté d’apprentissage ont été soutenues dans 10 écoles publiques des préfectures de N'Zérékoré et Beyla. 98% d’entre elles sont admises en classe supérieure et 63% lauréates de leur classe.

Neuf (9) écoles primaires, un (1) centre NAFA et un (1) centre d’encadrement communautaire (CEC), pour un total de trente trois       (33) salles de classe, un (1) atelier d’apprentissage et une (1) salle de jeux sont construits et équipés dans les CRD de Samoe et Yalenzou (N’Zerekore), Boola et Moussadou et Guessoba (Beyla), Koyama et Kouankan (Macenta), Nongoa (Gueckedou), Bheta (yomou), et Tounkarata et Laine (Lola) en faveur de 1.700 élèves, 80 enfants du préscolaire et 80 apprenants du non formel, soit un total 1.860 enfants au minimum.

Cantine scolaire

Le projet transfrontalier de l’éducation pour la pacification dans les zones poste crise «apprendre le long de la frontière pour mieux vivre au delà des frontières » a été lancé a N’Zérékoré. Un atelier de formation sur cette nouvelle approche a été tenu à N’zerekore en juin dernier en faveur de 35 participants (IRE, DPE, ONG, etc).    En outre, les sites de construction de 6 complexes scolaires (écoles, CEC, infirmerie, terrain de sport, etc) de ce projet transfrontalier  sont identifiés et délimités.

La construction de 23 salles de classe dans les établissements secondaires et universitaires (N’Zérékoré 12, Lola 4, Macenta 4, Beyla 3) a été achevée. Les autorités régionales et préfectorales de l’éducation ont été sensibilisées pour le transfert des écoles vers les structures des anciens sites des camps de réfugiés remises au Gouvernement.

### 4.3.2    Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles:

L’Inspection Régionale de l’Education a reçu un appui institutionnel composé de 38 motos, 2 ordinateurs, un projecteur, 6 tableaux flip chart et de petits matériels dans le cadre de l’alphabétisation fonctionnelle.

300 enseignants et élèves ont été formés et sensibilisés sur les droits des enfants et ont bénéficiés chacun de livret de CDE (Convention relative aux Droits de l’Enfant) dans les préfectures de N’Zérékoré, Lola et Beyla.

### 4.3.3    L’éducation non formelle est développée dans la région

Un centre NAFA de trois salles de classe dont une salle d’apprentissage est construit et équipé dans la CRD de Samoé (N’Zérékoré), et deux autres centres sont en réalisation par les communautés dans les préfectures de Lola et de Beyla en faveur de 240 apprenants au total. 13 enfants des NAFA de Lola, Beyla, Yomou et de N’Zérékoré ont eu accès à l’école primaire à l’issue des derniers examens d’entrée au collège. Plus de 300 autres apprenants sont en spécialisation dans les différentes filières telles : la couture, broderie tricotage, tissage, etc.

20 centres d’alphabétisation (en hangars) sont réalisés par 20 communautés villageoises à N’Zérékoré et Gueckédou. Près de 2.500 apprenants dont 80% sont des femmes y suivent de l’alphabétisation fonctionnelle et la sensibilisation sur les droits humains. Les femmes rurales dans ces communautés comprennent et maîtrisent de plus en plus leurs droits fondamentaux.

## PROTECTION

Résultat stratégique recherché:

Les problèmes de l’enfance maltraitée et exploitée, de la violence faite aux femmes et de l’intégration des réfugiés sont connus et un cadre stratégique pour leur protection et insertion est adopté et mis en œuvre.

Agence responsable de l’effet : UNHCR / Partenaires clés: UNICEF

### 4.4.1   La situation de l’enfance maltraitée et de femmes abusées/exploitées est mieux documentée, et analysée, notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence:

Le dispositif communautaire et transfrontalier de protection des enfants et des femmes est renforcé pour prévenir la traite des enfants dans la Sous région. La mobilisation et l’implication des autorités locales (Gouverneur, Préfets et Sous Préfets) ont permis la relance de ce mécanisme de protection. Les comités locaux de protection (CLP) et les Conseils Locaux pour l’Enfant et la Famille (CLEF)  ont été installés et rendu fonctionnels dans plus de 300 villages frontaliers des 67 CRD / districts des Pays du Fleuve Mano + la Cote d’Ivoire. Le partenariat communauté et service de sécurité est renforcé. Plus de 50 cas de trafic et d’abus sont notifiés par les CLEF le long des frontières, et 17 cas de trafic avec référence aux services compétents ont été traités grâce à la participation desdits dispositifs (réunification avec les parents, référence des coupables, sanction à hauteur de la forfaiture, etc).

702 femmes et 77 enfants victimes d’abus, de violence et d’exploitation sont prises en charge et apprennent des métiers pour leur autonomisation dans les préfectures de N’Zérékoré et de Macenta. 126 enfants en situation difficile bénéficient de la réinsertion scolaire. 187 OEV et plus 100 parents bénéficient également de prise en charge psychosociale, réinsertion scolaires, sanitaires et nutritionnelles dans la préfecture de N‘Zérékoré.

### 4.4.3  Les violences, y compris celles basées sur le genre, faites aux enfants et aux femmes sont réduites

Les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme avec un accent sur la CDE et ses implications programmatiques sont diffusés et distribués à 600 enseignants, élèves, et autorités locales au niveau des préfectures de Lola et N’Zérékoré. Ces textes sont actuellement introduits dans le cursus scolaire des établissements ciblés.

Les activités d’ « Olympiades sur les droits » ont été pour la première fois initiées, testées et développés dans 10 préfectures des RA de N’Zerekore et de Faranah. Cette approche qui s’articules sur : la formation, le concours scolympiade, et « table ronde - face à face détenteurs et obligataires de droits » a touché plus de 1.000 personnes dont 800 détenteurs de droits. Cette approche novatrice a permis non seulement de renforcer la capacité de maîtrise des détenteurs de leurs propres droits, de les réclamer et d’obtenir surtout leur réalisation. Elle a permis aussi de faire le point de la situation de réalisation des droits des enfants  dans ces deux régions.

Le développement d’intenses activités de sensibilisation des populations et des autorités dans 20 villages de Gueckédou et N’Zérékoré a permis de promouvoir les droits humains et de réduire les risques liés aux mutilations génitales féminines (MGF). 1.778 apprenants dont 1.242 femmes suivent depuis neufs mois des formations sur les droits humains, la démocratie, et le processus de résolution des conflits  dans ces collectivités.

Du 29 au 31 août 2008, l’atelier d’appropriation du projet conjoint UNFPA / UNICEF et MASPFE sur la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF) dans les régions de Faranah et N’Zérékoré a été tenu à N’Zérékoré. Un plan stratégique de lutte contre la pratique des MGF a été adopté et les prochaines étapes ont été clairement définies. A cet effet, la préfecture de Yomou a été identifiée comme plus grand centre de cette pratique (MGF). Dans la sous préfecture Bossou (Lola) et ses environnements, une forte campagne de sensibilisation suivie du dépôt de couteaux a été réalisée. Les exciseuses de Bignamou et Bheta, ainsi les autorités locales de Yomou sont engagés contre les MGF.

4.4.4   Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes est développé et mis en œuvre

PHOTO

Les autorités des 7 préfectures de la région, et des sous préfectures d’accueil des anciens camps de réfugiés ont été sensibilisées sur l’intégration locale des réfugiés. Seules, 47 familles de réfugiés ont choisi de s’intégrer en dehors des ex camps. 3150 autres réfugiés sont intégrés dans et autour des anciens camps et mènent des activités socio-économiques avec la population locale. Tous les réfugiés ont été identifiés et les attestations leur ont été délivrées. Toutes les structures des anciens camps ont été remises aux autorités préfectorales respectives et la sécurité y est désormais assurée par la gendarmerie et la police.

Un accord de base est conclu entre les communautés locales et le UNHCR ainsi que ses partenaires opérationnels, valide par les autorités sous préfectorales, en vue de garantir une possession durable par les réfugiés des parcelles qui leur sont attribuées

Une attestation d’attribution de ces parcelles est remise au réfugié, et manifeste la possession d’état qu’ils ont sur les propriétés.

# RESULTATS DE LA COMPOSANTE GOUVERNANCE

## DECENTRALISATION

### 5.1.1    Résultat stratégique recherché en Décentralisation

Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue.

Agence responsable de l’effet : PNUD  /  Partenaires clés: FENU, ONUDI, PACV, PLAN Guinée, Faisons Ensemble

L’objectif principal en matière de décentralisation consiste à l’appropriation effective par les populations de leur propre processus de développement. Pour ce faire, le programme met l’accent en particulier sur i) le renforcement des capacités des services déconcentrés et des collectivités locales en matière de planification, de gestion et de coordination des actions de développement local, ii) l’appui à la mise en œuvre des plans de développement local (PDL), (iii) et la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans la prise de décision et les actions de développement local.

### 5.1.2   Résultats des activités en décentralisation:

- La décentralisation et l’administration fonctionnent plus efficacement

Une évaluation des besoins en renforcement des capacités en décentralisation a été réalisée, le rapport est disponible et largement partagé entre les partenaires. Les résultats de cette évaluation ont été restitués aux partenaires à N'Zérékoré et ont été très appréciés par tous. Cette évaluation a clairement identifié les faiblesses qui handicapent un fonctionnement efficace de la décentralisation et la gouvernance locale dans la région et a proposé un plan de formation en réponse des acteurs locaux. Trois manuels de formation sur les principes et dispositions règlementaires et juridiques de la décentralisation les sont élaborés et édités.

18 cadres des services déconcentrés, 111 élus locaux et représentants de la société civile, des préfectures de Beyla (78 participants) et Lola (50 participants) sont formés.  Cette formation inclut les thèmes de « Rôles et responsabilités des acteurs dans le processus de développement local», « Services publics et participation citoyenne », et « Finances et fiscalité locales ». Les manuels correspondant à ces thèmes sont distribués à tous les participants, lesquels ont convenu d’un calendrier pour des restitutions dans leurs collectivités respectives.

Un atelier régional de concertation des acteurs de développement a été organisé en juillet 2008 et réunis les partenaires des 7 préfectures de la région. Cet atelier a permis : (i) à tous les acteurs d’avoir une connaissance claire des activités des uns et des autres, et les complémentarités requises ; (ii) d’identifier les priorités des principaux secteurs et d’initier un plan d’action 2009-2011 de mise en œuvre de stratégie régionale de réduction de la pauvreté ; (iii) et de mettre en place un comité régional de développement avec des termes de référence clairs, pour animer et coordonner les actions de développement dans la région.

Par ailleurs, l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre la corruption sont renforcée par une sensibilisation de proximité, via les pairs éducateurs du Centre d’Information de Proximité (CIP). Les dispositions essentielles de la Loi fondamentale ont été vulgarisées à travers la radio rurale; les notions du code pénal relatives à la garde à vue sont vulgarisées à Yomou et Gueckédou; 150 personnes sont formés sur l’exercice de la citoyenneté à N'Zérékoré, Macanta et Gueckédou; 23.613 personnes sont sensibilisées  sur le respect du code de la route et les méfaits de la corruption. Le CIP a également contribué à la promotion leadership féminin: 226 femmes leaders des préfectures de Gueckédou, Macenta, N'Zérékoré et Beyla ont été sensibilisées sur le rôle de la femme dans le développement et la nécessité de leur implication dans les instances de décisions à tous les niveaux.

- Les services techniques outillés et équipés

Remise d’un véhicule, 22 motos et outils agricoles

Photo PNUD N’Zérékoré

Le Plan d’action opérationnel de mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Réduction de la Pauvreté (SRRP) a été réalisé et le document édité. L’élaboration de ce plan d’action a suivi un processus participatif, impliquant tous les services régionaux, sous la coordination de la Direction régionale du Plan. Ce plan est un important document de gestion du développement et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources.

Les capacités logistiques des services préfectoraux d’appui aux communautés sont renforcées, ainsi que celles de deux services régionaux. Au niveau régional, le SERACCO a été doté d’un véhicule et la Direction régionale du Plan d’une Moto AG100. Les sept préfectures de la Région Forestière ont reçu chacune 3 motos AG100 destinées aux services du Plan, de l’Organisation des collectivités, et de l’Agriculture. En tout un véhicule et 22 motos ont été mis à disposition des services pour faciliter l’appui aux communautés rurales.

Bloc administratif de la Préfecture de Gueckédou entièrement rénové

Photo UNHCR N’Zérékoré

Ces équipements s’ajoutent à d’autres déjà remis en début d’année, à savoir un générateur PERKINS de 20KVA, deux ordinateurs, deux imprimantes au Gouvernorat de la région administrative de N’Zérékoré.

Aussi, plusieurs infrastructures ont été construites ou réhabilitées : le bloc administratif de la préfecture de Gueckédou, le centre des jeunes de Yomou, la CRD de Bossou (Lola), le poste frontalier de police de Badiaro (Macenta). Les Maisons des jeunes de Lola et N’Zérékoré sont en cours de réhabilitation.

## RENFORCEMENT DE LA PAIX ET REINSERTION DES GROUPES VULNERABLES

    - Résultat stratégique recherché

La culture de la paix sociale s’est développée et les groupes vulnérables sont réinsérés.

Agence responsable de l’effet : PAM  / Partenaires clés: PNUD, UNICEF, UE, ONUDI

La Guinée Forestière est aussi caractérisée par la fragilité de la paix et de la stabilité sociale, au regard de velléités conflictuelles inter communautaires, et des conséquences des guerres civiles de la Sous région. Le Programme Conjoint contribue d’une part à renforcer la paix sociale par la formation et la réinsertion des ex volontaires/combattants et autres groupes vulnérables, et d’autre part à redynamiser les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

    - Résultats 2008 des activités de renforcement de la paix sociale

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont renforcés dans 4 préfectures (Gueckédou, Macenta, Lola et Yomou). Les comités préfectoraux d’entente et de prévention des conflits sont mis en place dans ces localités par la société civile avec l’appui du programme. Un  comité d’entente, organe consultatif sous la tutelle du Préfet, est composé des représentants de toutes les communautés ethniques, les confessions religieuses et la société civile. Après la mise de ces comités, les membres ont été formés sur les notions de paix et de prévention de conflits.

La cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs a été promue: 215 agriculteurs et éleveurs de Lola et N'Zérékoré ont été formés pour promouvoir la cohabitation pacifique dans leurs localités respectives.

240 ex-combattants de Gueckédou, réunis en association CAPJOAD sont appuyés par le programme et mènent des activités agricoles et d’élevage. Cette association a réalisé 66 ha de riz et 3 ha de maïs. Ces ex-combattants ont ainsi retrouvé une vie civile équilibrée et leur place dans la société.

L’esprit du Programme conjoint est intégré même par les bénéficiaires …

699 filles à risque sont en formation (508 à N’Zérékoré et 191 à Kissidougou) aux petits métiers (couture, coiffure, teinture, etc) et 360 autres ayant terminé leur formation son réinsérées. Il s’agit des filles dont la pauvreté et les conflits les ont conduites dans la prostitution et qui retrouvent une vie digne grâce à l’appui du programme.

La construction de 2 centres production communautaire est lancée à Yomou et Lola. Ces centres permettront aux jeunes d’apprendre des métiers dans les domaines de menuiserie, chaudronnerie, teinture, etc et de devenir leur propre employeur.

PHOTO

# PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME

Le pilotage et la coordination du programme conjoint s’effectuent à 3 niveaux :

1 Le niveau stratégique est exercé par le comité de pilotage qui joue le rôle d’orientation et de décision. Le comité de pilotage du programme s’est réuni le 29 avril 2008 et a examiné les résultats des cinq mois d’activités de 2007, approuvé le plan de travail 2008 et fait des recommandations sur certaines priorités. Plusieurs membres du comité de pilotage, notamment les chefs de Services régionaux et la société civile, sont directement impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du Programme. A ce titre, sept des 12 membres du comité de pilotage nommés par le Gouvernorat ont participé à deux jours de suivi et d’évaluation des activités de terrain, conjointement avec les agences des Nations Unies et les partenaires d’exécution. Aussi 9 des 12 membres ont participé et animé l’atelier de revue annuelle tenue fin novembre à N’Zérékoré.

2. Niveau opérationnel: La coordination opérationnelle est assurée par l’unité de coordination, sous la responsabilité du Coordonnateur assisté du Team Leader du SNU. Elle inclut les chefs de bureau des agences SNU et se réunit deux fois par mois. Cette concertation est fonctionnelle et permet d’échanger sur tous les aspects de mise en œuvre du programme, les relations institutionnelles et celles avec les services régionaux. Au delà des activités propres au programme conjoint, l’objectif de ce niveau de coordination est aussi de renforcer les services techniques et l’administration régionale à jouer effectivement leur rôle dans la planification et la gestion du développement local. L’atelier du mois de concertation des partenaires au développement tenu en juillet et les travaux d’élaboration du Plan d’action de la SRRP ont contribué largement à cet objectif. Ce mécanisme a permis d’élaborer une cartographie claire de l’ensemble des interventions par CRD et par secteur, ainsi que les intervenants, permettant de mettre en évidence la concentration des actions dans certaines localités et le déficit dans d’autres.

3. Niveau d’exécution et de suivi: Il s’agit ici des groupes thématiques présidés par les chefs des services régionaux en charge du secteur, appuyés par les bureaux des Agences.

  - Le Groupe thématique sécurité alimentaire est fonctionnel et se réunit une fois par trimestre.

  - Le Groupe VIH SIDA, fonctionnel, vient d’être redynamisé. Le renforcement du CRLS en cours de discussion et la mise en place d’un réseau régional des associations des PVVIH seront des atouts pour la coordination des activités de lutte contre le VIH SIDA.

  - Dans les Services sociaux de base, les groupes Santé, Eau Hygiène et Assainissement (EHA),  et Education sont fonctionnels et traitent de tous les sujets qui intéressent leur secteur respectif. Concernant l’EHA, des démembrements préfectoraux sont mis en place pour renforcer la prévention du choléra. Il reste à renforcer le leadership effectif des services techniques et assurer la régularité des rencontres des acteurs.

  - Le groupe Gouvernance a été redynamisé à l’occasion de l’atelier de concertation des acteurs du mois de juillet, suivi de l’évaluation des besoins de renforcement des capacités en décentralisation. Ces travaux ont permis d’établir une cartographie des intervenants par CRD, dans les 7 préfectures de la Guinée Forestière.

# RESSOURCES 2008

Budgets dépensés en 2008

| Effets du programme | FAO | HCR | OMS | ONUDI | ONUSIDA | PAM | PNUD | UNFPA | UNICEF | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sécurité alimentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIH SIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Education |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Décentralisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidation de la Paix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB : la présentation de ce tableau sera revue après consolidation des informations

STAFF WELL BEING ….

# CONCLUSION

Dix-sept mois après son lancement en fin juillet 2007, les résultats obtenus par le Programme suscitent un espoir pour l’atteinte des objectifs, certes ambitieux mais réalisables au regard de la dynamique enclenchée. Malgré un contexte national difficile caractérisé par une instabilité socio-politique, on estime que les objectifs 2008 du Plan de travail sont réalisés à 75%. On retiendra les acquis suivants:

Une volonté effective et un engagement des communautés à la base à améliorer leurs conditions de vie et prendre en main leur développement local ont été démontrés. La dynamique d’organisation au niveau des paysans, en particulier chez les femmes, est frappante en milieu rural. En une année, plus de 300 organisations paysannes sont appuyées par le Programme conjoint, et se positionnent de plus en plus comme des partenaires au développement et non seulement en bénéficiaires.

Dans le domaine du VIH SIDA, les associations des personnes infectées et affectées prennent forme et participent activement à la lutte contre la pandémie. L’accompagnement psycho social apporté à leurs membres, le soutien pour les activités génératrices de revenus, et la mise en place de leur réseau régional en sont une preuve d’un début de maturité. L’engagement contre le SIDA progresse de plus en plus vers la base, par l’implication des leaders communautaires et des pairs éducateurs. Les résultats commencent à être visibles, notamment en matière de dépistage volontaire. Toutefois le défi du changement de comportant reste important et les services de prise en charge restent encore faibles dans la région.

En matière de prévention des maladies épidémiques, la lutte menée contre le choléra en 2008 a prouvé que la responsabilisation des communautés locales et une animation de proximité comptent parmi les moyens efficaces pour réduire les épidémies meurtrières. Ce résultat obtenu confirme que l’amélioration des services sociaux doit se faire avec les communautés comme acteurs à part entière.

La participation effective des communautés est requise. C’est pourquoi le renforcement de la décentralisation et la gouvernance locale sont importants pour un développement local durable et harmonieux. Les actions de renforcement de capacités menées dans ce domaine sont essentielles et doivent se poursuivre afin de doter les communautés et services déconcentrés des outils nécessaires afin de planifier, mettre en œuvre, gérer et évaluer les actions de développement local.

Session du comité de pilotage – Avril 2008 – N’Zérékoré

Les résultats obtenus sont encourageants et suscitent des attentes de plus en plus fortes auprès des populations de la région. L’équipe de mise en œuvre du programme doit y répondre en 2009, avec les autorités locales et les communautés elles-mêmes. Mais les perspectives de cette année sont largement tributaires de l’évolution du contexte national lié de la transition en cours. Le Plan d’action visera à consolider les acquis, avec un accent particulier sur les CRD Centres pilotes du Millénaire et les zones à risques.

# LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1:	Cartographie des interventions des projets et programmes en cours par CRD en GF

ANNEXE 2: 	Liste des Unions de producteurs et ONG formées sur la gestion du cycle de projet et gouvernance interne des organisations

ANNEXE  3: 	Récapitulatif des équipements et outillages agricoles distribués par le PAM aux Groupements

ANNEXE  4: 	Récapitulatif des équipements et outillages agricoles distribués par le PNUD aux Unions de groupements

ANNEXE 5:	Indicateurs de performance sur le VIH/SIDA  par UNFPA/MRU+CI

ANNEXE 6:	Liste médicaments, consommables et équipements distribués par l’OMS

ANNEXE 7:	Kits de santé reproductive distribués aux structures sanitaires par UNFPA

ANNEXE 8: 	Liste médicaments et consommables distribués par le HCR à 3 Centres

de santé

ANNEXE 9: 	Services de l’éducation équipés de Motos AG100 par UNICEF

ANNEXE10:	Récapitulatif des motos mises à disposition des services déconcentrés

par le PNUD

## ANNEXE 1: Cartographie des interventions des projets et programmes en cours par CRD

|  | Préfecture/CRD |  | Agriculture |  | AgroIndustrie |  | Alphabétisation |  | Eau Assainissement |  | Education |  | Environnement |  | Gouvernance |  | Nutrition |  | Pêche et aquaculture |  | Prevention/resolution des conflits |  | Protection sociale |  | Santé | VIH/SIDA |  | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beyla |  | 36 |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 27 |  | 14 |  | 28 |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  | 28 | 14 |  | 208 |  |  |  |
| 1 | Beyla Centre |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 13 |  |  |  |
| 2 | Boola |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 16 |  |  |  |
| 3 | Diaraguéréla |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 16 |  |  |  |
| 4 | Diassodou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 5 | Fouala |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 6 | Gbackédou |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 7 | Gbessoba |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Karala |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 9 | Koumandou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 10 | Moussadou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 11 | Nionsomoridou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 12 | Samana |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 13 | Sinko |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 14 | Sokourala |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
|  | Guéckédou |  | 14 |  | 8 |  | 10 |  | 9 |  | 29 |  | 1 |  | 28 |  | 13 |  |  |  | 2 |  | 20 |  | 24 | 11 |  | 169 |  |  |  |
| 15 | Bolodou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 16 | Fangamadou |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 18 |  |  |  |
| 17 | Gueckédou Centre |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 21 |  |  |  |
| 18 | Guendembou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 16 |  |  |  |
| 19 | Kassadou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 20 | Koundou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 21 | Nongoa |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 16 |  |  |  |
| 22 | Ouendé Kénéma |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 23 | Tékoulo |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 21 |  |  |  |
| 24 | Termessdou Djibo |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 15 |  |  |  |
|  | Lola |  | 19 |  | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 17 |  | 5 |  | 12 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 10 |  | 16 | 10 |  | 118 |  |  |  |
| 25 | Bossou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 26 | Foumbadou |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 27 | Gama Béréma |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 28 | Guéasso |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  |
| 29 | Kokota |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |
| 30 | Lainé |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 22 |  |  |  |
| 31 | Lola Centre |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 32 | N'Zoo |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 33 | Tounkarata |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
|  | Macenta |  | 38 |  | 16 |  | 22 |  | 21 |  | 45 |  | 15 |  | 58 |  | 15 |  | 0 |  | 4 |  | 31 |  | 55 | 19 |  | 339 |  |  |  |
| 34 | Balizia |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 25 |  |  |  |
| 35 | Binikala |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 18 |  |  |  |
| 36 | Bofossou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 18 |  |  |  |
| 37 | Daro |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 29 |  |  |  |
| 38 | Fassankoni |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Préfecture/ CRD |  | Agriculture |  | AgroIndustr |  | Alphabétisation |  | Eau Assainis. |  | Education |  | Environnement |  | Gouvernance |  | Nutrition |  | Pêche et aquaculture |  | Prevention/resolution des conflits |  | Protection sociale |  |  | Santé |  | VIH/SIDA | TOTAL |  |
| 39 |  | Kouankan |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 1 | 25 |  |
| 40 |  | Koyama |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 | 25 |  |
| 41 |  | Macenta Centre |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 24 |  |
| 42 |  | N'zébéla |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 19 |  |
| 43 |  | Orémai |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 | 28 |  |
| 44 |  | Panziazou |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 18 |  |
| 45 |  | Sengbédou |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 20 |  |
| 46 |  | Sérédou |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 | 29 |  |
| 47 |  | Vassérédou |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 18 |  |
| 48 |  | Watanka |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 18 |  |
|  |  | N'Zérékoré |  | 20 |  | 10 |  | 16 |  | 15 |  | 30 |  | 2 |  | 28 |  | 11 |  | 0 |  | 3 |  | 16 |  |  | 27 |  | 15 | 193 |  |
| 49 |  | Bounouma |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 | 22 |  |
| 50 |  | Gouecké |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 13 |  |
| 51 |  | Kobéla |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 15 |  |
| 52 |  | Koropara |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 21 |  |
| 53 |  | Koulé |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 20 |  |
| 54 |  | Nzérékoré Centre |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 20 |  |
| 55 |  | Palé |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 56 |  | Samoé |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 19 |  |
| 57 |  | Soulouta |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 19 |  |
| 58 |  | Womey |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 12 |  |
| 59 |  | Yalenzou |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 22 |  |
|  |  | Yomou |  | 24 |  | 0 |  | 7 |  | 6 |  | 19 |  | 7 |  | 23 |  | 7 |  | 1 |  | 3 |  | 13 |  |  | 27 |  | 7 | 144 |  |
| 60 |  | Banié |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 22 |  |
| 61 |  | Bhéta |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 20 |  |
| 62 |  | Bignamou |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 | 21 |  |
| 63 |  | Bowé |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 | 22 |  |
| 64 |  | Diécké |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 | 18 |  |
| 65 |  | Péla |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 23 |  |
| 66 |  | Yomou Centre |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 18 |  |
|  |  | Kissidougou |  | 8 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 28 |  | 13 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 13 |  | 13 | 140 |  |
| 67 |  | Albadaria |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 12 |  |
| 68 |  | Banama |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 69 |  | Bardou |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 70 |  | Beindou |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 71 |  | Fermessadou |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 72 |  | Firawa |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 73 |  | Gbangbadou |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 74 |  | Kissidougou Centre |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 13 |  |
| 75 |  | Kondiadou |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 76 |  | Manfran |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 77 |  | Sangardo |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 78 |  | Yendé Millimou |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 79 |  | Yombiro |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  |
|  |  | Ensemble |  | 159 |  | 36 |  | 91 |  | 78 |  | 193 |  | 44 |  | 205 |  | 82 |  | 1 |  | 13 |  | 130 |  |  | 190 |  | 89 | 1311 |  |

Source : Programme Conjoint GF – Septembre 2008

## ANNEXE 2: Liste des Unions de producteurs et ONG formées sur la gestion du cycle de projet et gouvernance interne des organisations.

| N° | Organisation | Préfecture | Prénoms | Nom | Fonction | Contact |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Téléphone | E-mail |
| EQUIPE DES FACILITATEURS DE AACG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cabinet Excell Consulting | Labé | Alpha Alimou | Diallo | Président Fondateur du Cabinet Excell Consulting (Formateur Principal) | 60 57 44 17 67 57 44 17 64 35 59 33 | alimou2001@yahoo.fr |
| 2 | AACG | Gueckédou | Phillipe | Millimouno | Directeur des Programmes (Formateur Principal) | 64 85 62 48 62 02 44 27 | _ |
| 3 | AACG | Gueckédou | Augustin Benoît | Kamano | Responsable Suivi Evaluation (Formateur) | 62 58 60 17 | augustinbenoit@yahoo.fr |
| 4 | AACG | Gueckédou | Etienne Facély | Oularé | Assistant Programme (Formateur) | 64 60 36 20 | etienneoulare@yahoo.fr |
| 5 | AACG | Gueckédou | Sékou | Tounkara | Auditeur Interne (Gestionnaire Financier) | 64 40 47 45 67 40 47 45 | stounkara2001@yahoo.fr |
| PARTICIPANTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AGUIDE | N'Zérékoré | Abel | Koulémou | Animateur | 65 41 67 70 | aguideguinee@yahoo.fr |
| 2 | WOKO | Macenta | Aimé Marcel | Dramou | Conseiller | 60 55 89 62 | coopwokomta@yahoo.fr |
| 3 | UVODIZ | Lola | Alpfred Kwi | Bonimy | Directeur Exécutif | 64 21 75 67 | uvodiz@hotmail.com |
| 4 | UPGFY | Yomou | Angéline | Haba | Trésorière | 62 09 61 70 | _ |
| 5 | FEDIPHU | N'Zérékoré | Billy | Kolomou | Conseiller | 60 3146 49 | kolomoubilly@yahoo.fr |
| 6 | ADCR | N'Zérékoré | Blaise | Dro | Assistant en Apha fonctionnelle | 66 34 92 93 | ongadcr2007@yahoo.fr |
| 7 | ADIB-Guinée | Gueckédou | Boubacar Boulliwel | Diallo | Directeur Exécutif | 64 51 65 45 | boullwelecoute@yahoo.fr |
| 8 | MAROPA-GF | N'Zérékoré | Cécé | Honomou | Conseiller | 64 61 45 31 | cchonomou@yahoo.fr |
| 9 | UPLTNZ | N'Zérékoré | Cécé Lazare | Théa | Président | 64 76 95 04 | _ |
| 10 | GID | Yomou | Domou | Kpamou | Coordinateur | 62 61 23 44 | _ |
| 11 | ANCG | Gueckédou | Dr Sâa Koliba | Koundouno | Directeur Exécutif | 64 60 45 19 64 66 31 39 | ang2005@yahoo.fr |
| 12 | UGMPB | Béyla | Emmanuel | Bréhémou | Président | 60 86 27 37 66 40 42 21 | _ |
| 13 | CIAPPE | Gueckédou | Enoc Savoré | Ouéndéno | Directeur Exécutif | 62 58 96 05 | ciappeor@yahoo.fr |
| 14 | AVAED | Macenta | Etienne | Tounkara | Président | 62 59 24 71 60 58 52 11 | _ |
| 15 | CEGUIDRE | Kissidougou | Facély | Kourouma | Administrateur | 60 60 05 49 | _ |
| 16 | UPVG | Gueckédou | Fakaba | Oliano | Secrétaire | 65 73 19 44 60 62 44 22 | _ |
| 17 | CAPJOAD | Gueckédou | Fara | Koundouno | Président | 64 93 20 46 | _ |
| 18 | UPBM | Macenta | Fassou | Camara | Secrétaire Administratif | 64 74 43 07 | _ |
| 19 | FPR | Gueckédou | Fidel Saramanan | Kamano | Superviseur des activités | 65 73 45 96 | delkampo224@hotmail.com |
| 20 | Zouko | Lola | Foromo | Fangamou | Secrétaire Administratif | 62 02 59 87 | _ |
| 21 | AEG | N'Zérékoré | François | Téa | Chef de bureau | 64 61 66 88 | esperanceguinee@yahoo.fr |
| 22 | AJVPAM | Macenta | Gabriel Tamba | Tonguino | Président | 60 69 66 34 | _ |
| 23 | AJAM | Macenta | Georges Youssouf | Fakoury | Vice Président | 64 62 85 62 62 58 82 56 | georgesfakoury@yahoo.com |
| 24 | OASHDI | N'Zérékoré | Jacques Siné | Dopavogui | Président | 64 58 40 23 | oashdi2006@yahoo.fr |
| 25 | UPRS | Macenta | Jules Daga | Goépogui | Président | 60 58 50 85 | _ |
| 26 | ENAZA | Macenta | Koïkoï | Toupou | Secrétaire Exécutif | 60 59 28 13 64 38 62 03 | toupouenaza@yahoo.fr |
| 27 | SF | N'Zérékoré | Kolkol | Gbilimou | Vice Présidente | 65 55 94 69 65 51 84 55 | _ |
| 28 | TPS | N'Zérékoré | Labilé | Maomou | Président | 64 65 93 91 | labile2007@yahoo.fr |
| 29 | UGRL | Lola | Lâh | Souomou | Vice Président | 62 20 42 04 60 71 98 08 | _ |
| 30 | MGE | N'Zérékoré | Lamine | Traoré | Délégué Régional | 64 37 04 01 | laminetraore8@yahoo.fr |
| 31 | Pride Guinée / Formation | N'Zérékoré | Lucien | Haba | Assistant Formateur | 62 28 48 28 67 91 92 91 | _ |
| 32 | UASM | Béyla | Malachie | Bréhémou | Président | 66 46 43 84 60 82 70 09 | _ |
| 33 | FNPCG | Macenta | Mamadou Yéro | Kéïta | Secrétaire Général | 60 35 55 24 | _ |
| 34 | UGPAG | N'Zérékoré | Mamoudou | Kéita | Conseiller | 62 22 10 41 60 70 27 19 | _ |
| 35 | UGMY | Yonola | Mamy Pé | Ronsard | Conseiller Formateur | 66 37 83 02 | _ |
| 36 | UMM | Macenta | Mariame | Guilavogui | Présidente | 64 72 17 73 | _ |
| 37 | APARFE | Kissidougou | Maurice | Tolno | Responsable Chargé de la formation | 60 32 12 67 | mauricetolno@yahoo.fr |
| 38 | AUDER | N'Zérékoré | Maxime | Kpoghomou | Responsable du Génie-Rural | 60 31 31 93 | audergf@yahoo.fr |
| 39 | UGML | Lola | Amie Cécile | Traoré | Présidente | 64 77 89 92 60 70 10 65 | _ |
| 40 | COFEG | N'Zérékoré | Bagama elisabeth | Doré | Présidente Régionale | 60 36 58 10 | bagamadore@yahoo.fr |
| 41 | UGMK | Kissidougou | Mohamed Gassim | Diallo | Président | 60 46 62 44 | _ |
| 42 | AJKPS | Kissidougou | Moribadjan | Kéita | Directeur Exécutif | 60 32 09 90 | _ |
| 43 | AGRAAD | Béyla | Moussa | Doukouré | Superviseur | 62 61 11 99 | _ |
| 44 | ASODER | Macenta | Ouo Ouo | Toupou | Directeur Exécutif | 60 77 27 98 | asoder11@yahoo.fr |
| 45 | UGMG | Gueckédou | Ousmane | Kourouma | Coneiller Chargé des Affaires Sociales | 62 36 64 36 | _ |
| 46 | AID | Gueckédou | Robert | Kamano | Directeur Exécutif | 64 43 24 39 | aid_ong_guine@yahoo.fr |
| 47 | AGAR/GT | Macenta | Sâa Morel | Kamano | Président du Conseil d'Administration | 60 77 43 82 | _ |
| 48 | ACCM | Macenta | Simon | Béavogui | Maître | 60 31 54 43 | _ |
| 49 | AUDNG | Lola | Soua Fernand | Soromou | Secrétaire Administratif | 65 56 45 74 62 57 80 83 | _ |
| 50 | OCPH | Gueckédou | Sylvestre | Millimouno | Coordinateur | 64 83 68 81 65 51 87 60 | _ |
| 51 | AVDR | Kissidougou | Tamba Daniel | Kamano | Directeur Exécutif | 60 58 86 22 65 66 18 05 | ktambadaniel@yahoo.fr |
| 52 | DRAEEEF | N'Zérékoré | Vézély | Dopavogui | Coordinateur Régional du Service National des Statistiques Agricoles | 60 36 56 45 66 54 38 13 63 93 58 80 | _ |
| 53 | CACoC | N'Zérékoré | Yapkaoro | Gnèkoyamou | Vice Président | _ | _ |
| 54 | UPL PH | Diécké (Yomou) | Yonh Joel | Mahomy | Contrôleur | 60 67 97 49 | _ |
| 55 | UTGAPCC | Béyla | Zaoro | Olémou | Président | 60 73 14 07 62 17 14 61 | _ |
| 56 | UGMN | N'Zérékoré | Zézé | Béavogui | Conseiller Formateur | 66 39 00 86 | _ |

Source : Rapport de formation AACG / PNUD

## ANNEXE 3: Récapitulatif des équipements et outillages agricoles distribués par le PAM aux Groupements

| Matériel | AVPE | VISFAD | UPGFY | TWIN | AID | CPAOP | UNENVI | ODIC | SNPRV | UGFCMN | RADIG | ASHG | ASARO | UGMK | AGES | UTDI | AUDER | APPEF | UGMG | UGML | UGMY | AUDNG | UGMN | ACF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brouettes | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 44 |
| Pelles | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |  | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 397 |
| Machettes | 50 | 40 | 40 | 40 | 61 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |  | 40 | 40 | 971 |
| Râteaux | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 0 | 65 | 65 |  | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 870 |
| Pioches | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 |  |  | 231 |
| Arrosoirs | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 22 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 307 |
| Houes/Dabas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 31 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 831 |
| Seaux | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 40 |  | 15 | 15 | 470 |
| Pulvérisateur | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 45 |
| Sachets germoirs Gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 20000 |
| Sachets germoirs Pt | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 55000 |
| Décamètre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Niveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 14 |
| Truelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 23 |
| Marteaux | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 45 |
| Dames | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 85 |
| Cordeaux | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 |
| Barre à mine | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |
| Burin | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |
| Hache | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 168 |
| Fourche | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |
| Moto Pompes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |

Source : PAM – Sous bureau N’Zérékoré

| ## ANNEXE 4 : EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES AGRICOLES DONNES AUX UNIONS DE GROUPEMENTS DES PRODUCTEURS PAR LE PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unions | Nbre groupement | Nbre d'adhérents | Nbre de femmes | Zone d'intervention | Matériels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Moto pompe | Bascule 1 t | Pulvérisateur | Brouette | Faucille | Binette | Rateau | Houe/Daba | Pelle | Machette | Peson | Cordeaux | Bache |
| UPLTN | 77 | 1,049 | 641 | N'Zérékoré | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 60 |  | 40 |  |  | 2 |
| UGPBM | 129 | 2,750 | 812 | Macenta |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| UMM | 45 | 750 | 750 | Macenta | 1 |  | 2 | 3 |  | 50 | 30 | 60 | 20 | 40 |  | 10 | 2 |
| UGML | 43 | 2,407 | 1,987 | Lola | 1 |  | 2 | 3 |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  | 2 |
| UGMG | 32 | 4,000 | 3,154 | Gueckédou | 1 |  | 2 | 3 |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  | 2 |
| UPRS | 58 | 678 |  | Macenta |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 60 | 20 | 40 |  | 10 | 8 |
| UGMN | 110 | 2,100 | 1,460 | N'Zérékoré | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 2 |
| WOKO | 27 | 375 | 83 | Macenta |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 2 |
| UGAK | 10 | 356 |  | N'Zérékoré | 2 |  | 3 | 8 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 80 | 2 |  | 20 |
| UPBN | 83 | 1,116 |  | N'Zérékoré |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPJOAD | 1 | 220 | 39 | Gueckédou | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 5 |
| Total | 615 | 15,801 | 8,926 |  | 9 | 3 | 17 | 35 | 40 | 250 | 60 | 500 | 70 | 240 | 4 | 30 | 49 |

Source : PNUD – Programme Conjoint

## ANNEXE 5: Indicateurs de performance sur le VIH/SIDA  par UNFPA

| Description narrative | Indicateurs vérifiables (VI) |
| --- | --- |
| 1. Objectif Sectoriel Freiner la propagation et commencer à réduire l’incidence du VIH/SIDA. | D’ici 2015: Réduire l’incidence du VIH/SIDA de 8% à 6% conformément à l’Objectif 6 des Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| 3. Résultats - Capacités de prévention et de traitement général du VIH/SIDA/IST renforcées et assistance aux personnes atteintes et concernées par le VIH/SIDA/IST renforcée. | - 1 unité de CDV/CTA réhabilité au niveau de l’hôpital régional. - 1.865 clientes testées pour la prévention de la transmission mère enfant - 106 femmes enceintes dépistées positives par le projet - 276 clients dépistés positifs dans les CDV - 3.037 clients ont bénéficié des tests de dépistage volontaire - 6 structures de santé dans les zones d’implantation du projet sont dotées de trousses de test de dépistage du VIH/SIDA. - 19 structures de santé dans les zones d’implantation du projet sont dotées de médicaments pour le traitement des IST - 4 structures de santé dans les zones d’implantation du projet sont dotées de trousses de test de dépistage et de médicaments pour le traitement de la prévention de la transmission mère enfant du VIH/SIDA. - 19 structures de santé dans les zones d’implantation du projet sont dotées de trousses de supports IEC - 4 sites d’alerte sont équipés de moyens de test de dépistage et de communication. - 10 kiosques construits pour la promotion des préservatifs dans 10 quartiers de la commune urbaine de N’Zérékoré. - 245 travailleurs de santé sur les sites du projet formés en IEC et en traitement des IST/VIH/SIDA. - 73 travailleurs de santé formés en tant que formateurs dans les zones du projet pour le traitement global du VIH/SIDA. - 40 travailleurs de santé formés en tant que formateurs dans les zones du projet pour le traitement des IST par approche syndromique - 878 cas d’IST traités par les travailleurs de santé formés - 11 Techniciens de laboratoire des sites formés en test de dépistage rapide du VIH. - 246 membres des ONG et des OBC formés et impliqués dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA - 350 PVVH suivis par le projet - 2.662 visites à domiciles réalisées en direction des PVVIH - 4.076 séances de sensibilisations réalisées - 377.154 personnes sensibilisées - 39.666 condoms masculins et 34.602 femidoms distribués - 246 volontaires communautaires formés et impliqués dans la lutte contre le VIH /SIDA, des affiches, des dépliants et boites à image disponibles sur tous les sites au bénéfice des populations cibles - 2 enquêtes socio behavioristes menées (2006) |
| - Capacités de prévention et de traitement général du VIH/SIDA/IST renforcées et assistance aux personnes atteintes et concernées par le VIH/SIDA/IST renforcée . | 3.2.1 1 Séminaire de sensibilisation organisé à l’intention des autorités au niveau local et national, et pour les entreprises privées ; 3.2.2 Un réseau fonctionnel de communication installé au niveau du site de projet ; 3.2.3 Système fonctionnel de collecte de données et d’informations sur le site du projet. 3.2.4 Evaluation externe effectuée au début du projet. |

Source : UNFPA N’Zérékoré

## ANNEXE 6: Liste médicaments, consommables et équipements distribués par l’OMS

27 Février 2008

| N° | DESIGNATION | DESTINATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paracétamol 500 mg | H.R. de N’Zérékoré |
| 2 | Cetrimidine 15% | H.R. de N’Zérékoré |
| 3 | Ampicillin 500 mg injectable | H.R. de N’Zérékoré |
| 4 | Water for injection | H.R. de N’Zérékoré |
| 5 | Bupivacaine hydrochloride0,5% | H.R. de N’Zérékoré |
| 6 | Ketamine 50 mg/ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 7 | Digoxine 0,25% mg/ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 8 | Dopamine 40 mg/ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 9 | Sodium chloride 0,9% | H.R. de N’Zérékoré |
| 10 | Furosémide 40 mg/ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 11 | Gentamycine 0,3% eye drops | H.R. de N’Zérékoré |
| 12 | Dextrose 5% | H.R. de N’Zérékoré |
| 13 | Hydrocortisone | H.R. de N’Zérékoré |
| 14 | PVP iode solution | H.R. de N’Zérékoré |
| 15 | Lidocaine | H.R. de N’Zérékoré |
| 16 | Gelofusine 4% in saline | H.R. de N’Zérékoré |
| 17 | Infusion giving set, with airenlet and need, sterile disposable | H.R. de N’Zérékoré |
| 18 | Fortifed procaine penicillin 4MIU | H.R. de N’Zérékoré |
| 19 | Salbutamol | H.R. de N’Zérékoré |
| 20 | Calcium gluconate | H.R. de N’Zérékoré |
| 21 | Potassium chloride injection 10% | H.R. de N’Zérékoré |
| 22 | Silversulfadiazine 1% cream | H.R. de N’Zérékoré |
| 23 | IV cathéter 16Gx2 | H.R. de N’Zérékoré |
| 24 | IV cathéter 18Gx1 | H.R. de N’Zérékoré |
| 25 | IV catheter 20Gx1 | H.R. de N’Zérékoré |
| 26 | Spinal need, 18Gx3 | H.R. de N’Zérékoré |
| 27 | Spinal need, 22Gx3 | H.R. de N’Zérékoré |
| 28 | Scalp vein set, 21G | H.R. de N’Zérékoré |
| 29 | Scalp vein set, 23G | H.R. de N’Zérékoré |
| 30 | Scalp vein set 25G | H.R. de N’Zérékoré |
| 31 | Ruber bandage 6x60 cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 32 | Elastic bandage 12cmx4 | H.R. de N’Zérékoré |
| 33 | Elastic bandage 8cmx4 | H.R. de N’Zérékoré |
| 34 | Gauze bandage 10cmx10 | H.R. de N’Zérékoré |
| 35 | Gauze bandage 10cmx15 | H.R. de N’Zérékoré |
| 36 | Gauze bandage 10cmx20 | H.R. de N’Zérékoré |
| 37 | Plaster of Paris, 10cmx2 | H.R. de N’Zérékoré |
| 38 | Plaster of Paris, 15cmx2 | H.R. de N’Zérékoré |
| 39 | Plaster of Paris, 20cmx2 | H.R. de N’Zérékoré |
| 40 | Adult rsuscitator | H.R. de N’Zérékoré |
| 41 | Intubation insert, infant, | H.R. de N’Zérékoré |
| 42 | Face mask | H.R. de N’Zérékoré |
| 43 | Campaign bag | H.R. de N’Zérékoré |
| 44 | Adhesive plaster, 5cmx5 | H.R. de N’Zérékoré |
| 45 | Adhesive plaster, 10cmx5 | H.R. de N’Zérékoré |
| 46 | Gauze swab, 40x45cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 47 | Gauze swab, 10x20cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 48 | Cotton wool, 500g | H.R. de N’Zérékoré |
| 49 | Operation glove, latex, size 8,5, sterile | H.R. de N’Zérékoré |
| 50 | Operation glove, latex, size 7, sterile | H.R. de N’Zérékoré |
| 51 | Tubular tourniquet | H.R. de N’Zérékoré |
| 52 | Tubular bandage, 6cmx15m | H.R. de N’Zérékoré |
| 53 | Tubular bandage, 8cmx15m | H.R. de N’Zérékoré |
| 54 | Tubular bandage, 10cmx15m | H.R. de N’Zérékoré |
| 55 | Percussion hammer | H.R. de N’Zérékoré |
| 56 | Matress, air, anti-decubitus | H.R. de N’Zérékoré |
| 57 | Diagnostic set | H.R. de N’Zérékoré |
| 58 | Padding, 10cmx3m | H.R. de N’Zérékoré |
| 59 | Elastic net, leg baby | H.R. de N’Zérékoré |
| 60 | Elastic net hand/arm | H.R. de N’Zérékoré |
| 61 | Elastic net leg/foot | H.R. de N’Zérékoré |
| 62 | Elastic net, thorach | H.R. de N’Zérékoré |
| 63 | Aneroid sphygmomanometer | H.R. de N’Zérékoré |
| 64 | Cuff for sphygmomanometer | H.R. de N’Zérékoré |
| 65 | Syringe hypodermic 10ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 66 | Syringe hypodermic 2ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 67 | Syring hypodermic 5ml | H.R. de N’Zérékoré |
| 68 | Urethral catheter CH12 | H.R. de N’Zérékoré |
| 69 | Urethral catheter 1216 | H.R. de N’Zérékoré |
| 70 | Urethral catheter CH18 | H.R. de N’Zérékoré |
| 71 | Splint, cramer, wire, 10x60cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 72 | Splint, cramer, wire, 100x12cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 73 | Splint, cramer, wire, 100x15cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 74 | Dual head chestpieces MEG brand dual binaural stethoscope | H.R. de N’Zérékoré |
| 75 | Clinical thermoter | H.R. de N’Zérékoré |
| 76 | Silk suture, size 4/0, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 77 | Silk suture, size 430, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 78 | Silk suture, size 2/0, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 79 | Silk suture, size 0, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 80 | Silk suture, size 1, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 81 | Suture plain catgut, size 2/0, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 82 | Suture plain catgut, size 0, 75cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 83 | Surgical instrument | H.R. de N’Zérékoré |
| 84 | Knife hande n° 20, 21, 22, 23 | H.R. de N’Zérékoré |
| 85 | Knife hande n° 10, 11, 12, 15 | H.R. de N’Zérékoré |
| 86 | Dissecting scissors, mayo B/B 14.5cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 87 | Surgical scissors, 14.5cm SS | H.R. de N’Zérékoré |
| 88 | Dissecting forceps 12cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 89 | Dissecting forceps 15.5cm | H.R. de N’Zérékoré |
| 90 | Tissue forceps | H.R. de N’Zérékoré |
| 91 | Hemostatic forceps | H.R. de N’Zérékoré |
| 92 | Farabeuf retractor | H.R. de N’Zérékoré |
| 93 | General operating probe | H.R. de N’Zérékoré |
| 94 | Probe, Doyen, 14cm, SS | H.R. de N’Zérékoré |
| 95 | Needle holder | H.R. de N’Zérékoré |
| 96 | Clip-applying/removing | H.R. de N’Zérékoré |
| 97 | Suture clip Michel | H.R. de N’Zérékoré |
| 98 | Sponge bowl | H.R. de N’Zérékoré |
| 99 | Kidney basin | H.R. de N’Zérékoré |
| 100 | Instrument sterillizer; 22.2x8.2x4. 1cm | H.R. de N’Zérékoré |

24 Avril 2008

| N° | DESIGNATION | DESTINATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 18 x 24 | H.R. de N’Zérékoré |
| 2 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 18 x 43 | H.R. de N’Zérékoré |
| 3 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 20 x 40 | H.R. de N’Zérékoré |
| 4 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 24 x 30 | H.R. de N’Zérékoré |
| 5 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 30 x 40 | H.R. de N’Zérékoré |
| 6 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 35 x 35 | H.R. de N’Zérékoré |
| 7 | Cassette Xomat C1lanex regular GV écran 35x 43 | H.R. de N’Zérékoré |
| 8 | Moniteur de surveillance | H.R. de N’Zérékoré |
| 9 | Chariot de soins | H.R. de N’Zérékoré |
| 10 | Microscope | H.R. de N’Zérékoré |

Octobre 2008

| N° | DESIGNATION | DESTINATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Une unité de kit d’urgence composé de matériels de petites chirurgies, de solutés, des médicaments et autres consommables médicaux techniques | Hôpital préfectoral de Lola |
| 2 | 10 cartons de savon | II |
| 3 | Une unité de kit d’urgence composé de matériels de petites chirurgies, de solutés, des médicaments et autres consommables médicaux techniques | Hôpital préfectoral de Yomou |
| 4 | 10 cartons de savon | II |
| 5 | Une unité de kit d’urgence composé de matériels de petites chirurgies, de solutés, des médicaments et autres consommables médicaux techniques | Hôpital préfectoral de Macenta - |
| 6 | 10 cartons de savon | II |
| 7 | Un ordinateur Desktop (PIV 312 MB et 80 GB de disque dur) et accessoires | Hôpital régional de N’Zérékoré |
| 8 | Appui financier de soixante deux millions sept cent soixante mille huit cent vingt francs guinéens (62 760 820 GNF) dans le cadre de la vaccination et de la fumigation contre la fièvre jaune | Préfectures de N’Zérékoré et Macenta |

Décembre 2008

| N° | DESIGNATION | DESTINATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 000 comprimés de paracétamol 500 mg | Evêché de N’Zérékoré |
| 2 | 1 000 comprimés d’amoxycicline | Evêché de N’Zérékoré |
| 3 | 1 litre de chlorhexidine | Evêché de N’Zérékoré |
| 4 | 100 pièces de gants | Evêché de N’Zérékoré |
| 5 | 100 pièces de compresses | Evêché de N’Zérékoré |
| 6 | 10 rouleaux de bandes adhésives | Evêché de N’Zérékoré |
| 7 | 100 sachets de SRO | Evêché de N’Zérékoré |
| 8 | 1 000 comprimés d’hydroxyde d’aluminium | Evêché de N’Zérékoré |
| 9 | 12 pièces de bandes absorbantes | Evêché de N’Zérékoré |

Source : OMS N’Zérékoré

## ANNEXE 7:	Kits de santé reproductive distribués aux structures sanitaires par UNFPA

Annexe 7.1 : HOPITAUX :

| N0 | DESIGNATION | Unité | Structures Sanitaires |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hôpital de Nzérékoré | Hôpital de Macenta | Hôpital de Lola | Hôpital de Yomou | Hôpital de Beyla | Hôpital de Guéckédou | Total |
| 1 | Ceasarean kit | Carton | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Delivery and Episiotomy kit | Carton | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 3 | Suture Vaginal and Cervical Tears kit | Carton | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | MCH-A(mother and child health equipment) | Carton | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | MCH-B(mother and child health equipment) | Carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | SURGICAL Instrument kit, Major | Carton | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | Bonicular Microscope with build-inhalogen illumination,6v,20w | Carton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Cover glasses for slides | Paquet | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Slide Box microscope | Paquet | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Box Microscope slide for 100 | unité | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Traditional Birth Attendence (TBA) Kit | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Midewifery kit.2 (équipment) | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Midewifery kit.2 (clean delivery) | carton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Surgical Instrument kit (minor) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 |
|  | Total |  | 32 | 24 | 25 | 10 | 12 | 13 | 115 |

Source : UNFPA N’Zérékoré

Annexe 7.2 : Centres de santé

| N0 | ## DESIGNATION | Unité | Structures Sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PS Du camp de Kouan-kan 2 | CS de Soulouta | C.S de Gouéké | C.S de Kouan-kan village | C.S de Séré-dou | C.S de Fassan- koni | C.S de Koko-ta | C.S de Lainé | C.S de Sinko | Total |
| 1 | Midwifery kit 2 (equipment) | Carton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 2 | Midwifery kit 3 (rape treatment) | Carton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Sous kit 1B(condom féminin) | carton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Delivery and Episiotomy kit | Carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | MCH-A(mother and child health equipment) | Carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | MCH-B(mother and child health equipment) | Carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Traditional Birth Attendence (TBA) Kit | Carton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 8 | Midewifery kit.2 (clean delivery) | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Souskit 6 | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Souskit 8 | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Souskit 4 | Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gants stérilisés | Paires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 13 | Surgical Instrument kit ( minor) | carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
|  | Total |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 62 | 140 |

1

Bowa CSU

1

2

2

1(4)

1

0

0

0

1(6)

0

0

0

0

0

0

16cartons

2

Koyama CSR

0

1

3

2(4)

1

0

1

1

0

0

1(3)

1(2)

0

0

0

20cartons

3

Fasgoni CSR

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01carton

4

Hopial Macenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

34cartons

5

HopitlN'zerekore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

1(2)

36cartons

6

Bounouma CSR

1

1

2

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

08cartons

7

Koropara CSR

1

2

2

1(4)

1

1

1

1

1(6)

0

0

0

0

0

0

19cartons

8

Foumbadou CSR

1

2

2

1(4)

1

1

1

1

1(6)

0

0

0

0

0

0

19cartons

9

Hopital Lola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

34cartons

10

Banie CSR

1

2

2

1(4)

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

13cartons

11

Ouro PSR

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02cartons

12

Gueckedou

0

0

0

1(4)

0

0

0

0

1(6)

0

0

0

0

0

0

10crts.

13

Hopital Yomou

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1(3)

1(2)

0

0

0

05CTS

5

10

13

28

7

6

5

5

24

0

6

4

0

102

2

217

1A

1B

Total

9

2A

2B

10

11B

5

6

7

8

Total

Annexe7.3

:

Répartition des Kits Santé de la Reproduction (SOU et SOE) dans les structures de santé

-

N0.

Sub kit  SR

12

3

4

Hopitaux et

Centres/Postes Santé

0

## ANNEXE 8: Liste médicaments et consommables distribués par le HCR à 3 Centres de santé

| No | Désignation | Quantité (cartons) | P.S Kouakan 2 | C S Laine | C.S Kouankan village | CS Urbain NZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Désinfectant | 32 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | Paires de gants | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Masques | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tests Parachek | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Réactifs AgHBS | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Tests Syphilitiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ringuer Lactate | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Cadaver bag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cary Blair medium | 200 | 60 | 50 | 50 | 40 |
| 10 | surgical gloves | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Infusion giving | 180 | 60 | 50 | 50 | 20 |
| 12 | Sharpe collector | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Produits Pharm. | 73 | 28 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Matériels médicaux | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TOTAL |  | 687 | 210 | 173 | 174 | 125 |

Source : HCR N’Zérékoré

## ANNEXE 9: Services de l’éducation équipés de Motos AG100 par UNICEF

| Préfectures | Services bénéficiares | N° d'immatriculation |
| --- | --- | --- |
| Beyla | DSEE Gbessoba | A-8422 RG |
|  | DSEE GbessobaFomelel | A-8423 RG |
|  | DSEE Somana | A-8424 RG |
|  | DSEE Diassoudou | A-8425 RG |
| GUECKEDOU | DSEE Ouéndé Kénéma | A-8426 RG |
|  | DSEE Fangamadou | A-8427 RG |
|  | DSEE Temessadou | A-8428 RG |
|  | DSEE Kassadou | A-8429 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8430 RG |
| LOLA | DSEE N'Zo | A-8431 RG |
|  | DSEE Foumadou | A-8432 RG |
|  | DSEEGueasso | A-8433 RG |
|  | DSEE Lainé | A-8434 RG |
|  | DSEE Bossou | A-8435 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8436 RG |
|  | DPE Section Educcation non Formelle | A-8437 RG |
| MACENTA | DSEE Vassérédou | A-8438 RG |
|  | DSEE Baro Daro | A-8439 RG |
|  | DSEE Binikala | A-8440 RG |
|  | DSEE Koyama | A-8441 RG |
|  | DSEE Simbédou | A-8442 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8443 RG |
|  | DPE Section Educcation non Formelle | A-8444 RG |
| N'ZEREKORE | DSEE Korapara | A-8445 RG |
|  | DSEE Bounouma | A-8446 RG |
|  | DSEE Koulé | A-8447 RG |
|  | DSEE Yalenzou | A-8448 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8449 RG |
| YOMOU | DSEE Bêta | A-8450 RG |
|  | DSEE Banié | A-8451 RG |
|  | DSEE Diécké | A-8452 RG |
|  | DSEE Gbignamou | A-8453 RG |
|  | DSEE Bowé | A-8454 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8455 RG |
| KISSIDOUGOU | DSEE Yombiro | A-8408 RG |
|  | DSEE Albadaria | A-8409 RG |
|  | DSEE Bardou | A-8410 RG |
|  | DSEE Kondiadou | A-8411 RG |
|  | DPE Section Enseignement Elémentaire | A-8412 RG |
| TOTAL | 39 Motos |  |

- ANNEXE 10: REPARTITION DES MOTOS MISES A DISPOSITION DES SERVICES DECONCENTRES PAR LE PNUD

| N° | N° Immatri-culation | N° Moteur | N° Châssis | Fourche | Préfecture | Structure attributaire | Bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A 1508 RG | 3HA 153 161 | 2455 | JYA 3HA 00000 152 455 | N’Zérékoré | Direction Régionale Plan |  |
| 2 | A 1509 RG | 3HA 153 253 | 3506 | JYA 3HA 00000 153 506 | N’Zérékoré | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 3 | A 1510 RG | 3HA 153 241 | 3512 | JYA 3HA 00000 153 592 | N’Zérékoré | SPD | COC |
| 4 | A 1511 RG | 3HA 153 238 | 3541 | JYA 3HA 00000 153 354 | N’Zérékoré | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 5 | A 1512 RG | 3HA 153 225 | 3491 | JYA 3HA 00000 153 491 | Lola | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 6 | A 1513 RG | 3HA 153 220 | 3483 | JYA 3HA 00000 153 483 | Lola | SPD | COC |
| 7 | A 1514 RG | 3HA 153 219 | 3484 | JYA 3HA 00000 153 484 | Lola | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 8 | A 1515 RG | 3HA 153 223 | 3485 | JYA 3HA 00000 153 485 | Yomou | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 9 | A 1516 RG | 3HA 153 228 | 3486 | JYA 3HA 00000 153 486 | Yomou | SPD | COC |
| 10 | A 1517 RG | 3HA 153 222 | 3487 | JYA 3HA 00000 153 487 | Yomou | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 11 | A 1518 RG | 3HA 153 229 | 3490 | JYA 3HA 00000 153 490 | Beyla | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 12 | A 1519 RG | 3HA 153 218 | 3489 | JYA 3HA 00000 153 489 | Beyla | SPD | COC |
| 13 | A 1520 RG | 3HA 153 224 | 3492 | JYA 3HA 00000 153 492 | Beyla | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 14 | A 1521 RG | 3HA 153 227 | 3493 | JYA 3HA 00000 153 493 | Macenta | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 15 | A 1522 RG | 3HA 153 226 | 3488 | JYA 3HA 00000 153 488 | Macenta | SPD | COC |
| 16 | A 1523 RG | 3HA 153 242 | 3497 | JYA 3HA 00000 153 497 | Macenta | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 17 | A 1524 RG | 3HA 153 234 | 3495 | JYA 3HA 00000 153 495 | Gueckédou | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 18 | A 1525 RG | 3HA 153 381 | 3552 | JYA 3HA 00000 153 552 | Gueckédou | SPD | COC |
| 19 | A 1526 RG | 3HA 153 393 | 3555 | JYA 3HA 00000 153 555 | Gueckédou | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |
| 20 | A 1527 RG | 3HA 153 402 | 3558 | JYA 3HA 00000 153 558 | Kissidougou | SPD | Direction Préfectorale Plan |
| 21 | A 1528 RG | 3HA 153 364 | 3559 | JYA 3HA 00000 153 559 | Kissidougou | SPD | COC |
| 22 | A 1529 RG | 3HA 153 612 | 5114 | JYA 3HA 00000 145 114 | Kissidougou | Direction Préfectorale Agriculture | Point focal sécurité alimentaire |

NB: SPD : Service Préfectorale de Développement ; DRP : Direction Régionale Plan ; DPA : Direction Préfectorale Agriculture ; COC : Chargé des Opérations des Collectivités

4% des cas sont positifs

Les 6 nouveaux sites PTPE sont : CS urbain Yomou, 2 CS urbains Beyla, 1 CS urbain Lola, 1 CS urbain Gueckédou et AGBF N’Zérékoré.

Coopérative agropastorale et de prestation de services des jeunes ouvriers pour l’auto développement.