# Plan de travail annuel (Page de couverture)

Pays : Guinée Bissau

Année : 2012

Résultat(s) de l’UNDAF : 	Les populations, les institutions et les organisations nationales améliorent les systèmes

de production Diversifient les activités contribuent à la réduction de la pauvreté et gèrent

de façon durable l’environnement.

Résultat(s) attendu(s) du CP :	Les ménages surtout les plus pauvres et les OCB adoptent  des systèmes de production plus

productifs dans le respect des normes de gestion des ressources naturelles et de l’environne

Produit(s) attendu(s) du CP :	Capacités des populations et des OCB pour adopter des systèmes plus productifs dans

l'agro-élevage et la pêche artisanale renforcées.

Promotion assurée de l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation professionnelle

des femmes et des jeunes et  de leurs activités génératrices de revenu

Partenaire de réalisation 	Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.

Autres partenaires :  	FAO, PAM, OCB et ONG

Les appuis envisagés ici visent à améliorer la production, la sécurité alimentaire et la diversification des activités des populations, en particulier les femmes et les jeunes des groupes vulnérables constitués en organisation communautaires de base (OCB) ou associations de pêcheurs (AP), tout en favorisant une gestion durable de l’environnement. Les appuis consisteront à former et encadrer les OCB et les AP tant du point de vue technique qu’organisationnel mais également à leur fournir les équipements et intrants indispensables pour l’amélioration leur système de production. Il s’agit par ailleurs de les sensibiliser sur les avantages de l’utilisation des semences améliorées et des systèmes de production d’élevage à haut rendement.

Période couverte par le Programme : _2008-2012

Composante du Programme : Lutte contre la pauvreté

Titre de l’intervention : Appui aux OCB pour     l´adoption de systèmes  plus productifs respectueux de l´environnement

Code budgétaire :			 GNB00060397

Durée :				 5 Ans

Période couverte par le Programme : _2008-2012

Composante du Programme : Lutte contre la pauvreté

Titre de l’intervention : Appui aux OCB pour     l´adoption de systèmes  plus productifs respectueux de l´environnement

Code budgétaire :	GNB00060397 – 04000 – 00012

Durée :				 5 Ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois USD

- Ressources allouées :		        Budget : USD 193.000

- Autres sources

  - Donateur _________

  - Donateur _________

  - Donateur _________

Partie du budget non financée :	       _______

Approuvé par :

M. Bacar Barros Banjai,

Ministre de l´Agriculture et Développement Rural	______________________________________________

M. Gana Fofang

Représentant Résident du PNUD		______________________________________________________

| ###### PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants…) | BUDGET PLANIFIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANNEE 2008 |  |  |  |  | Source des fonds | Description (Atlas budget account) | Montant total par activité en USD |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  |  |  |  |
| 1. Capacités des populations et des organisations communautaires de base (OCB) pour adopter des systèmes plus productifs dans l'agro-élevage et la pêche artisanale renforcées. Indicateur : - Nombre de membres des OCB formés en gestion de l’eau, technique et gestion de la production, et de la conservation des produits Cible 2012 : - 400 membres des OCB dont 200 femmes formées en gestion de l’eau, techniques et gestion de conservation des produits agricoles Indicateur : - Nombre de femmes des OCB qui ont bénéficié d’intrants agricoles Cible 2012 : - Au minimum 200 femmes bénéficient d’intrants agricoles Indicateur : - Nombre de personnes des OCB sensibilisées sur. L´utilité de magasins agricoles Cible 2012 : - 400 personnes dont 200 femmes sensibilisées et adhèrent à l´initiative | Appui au fonctionnement Fourniture matériels / maintenance véhicule Sélectionner quatre OCB qui feront l’objet des appuis à Pirada | X X | X X X | X X | X X | PNUD/GAPLA PNUD/GAPLA GAPLA/PNUD/FAO | - TRAC TRAC | - 71300 72200 71600 | 15000 10000 2000 |
|  | Aménagement de 10 ha de bas fonds par OCB sélectionnée. |  | X | X |  | GAPLA/PNUD/FAO/ONG | Trac 1 | 72100 | 18000 |
|  | Former les OCB sélectionnées dont 200 femmes dans les domaines de la gestion de l’eau,, de transformation et conservation des produits agricoles |  | x | x | X | GAPLA/PNUD/FAO/ONG | Trac 1 | 75700 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71600 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74500 | 6000 |
|  | Identifier et fournir des équipements/intrants nécessaires aux OCB sélectionnées (Tuyaux PCV) et décortiqueuses, moulins etc…, | x | x | x |  | GAPLA/PNUD/FAO | Trac 1 | 72 200 (Équipements et intrants) | 20000 |
|  | Appuyer l’alphabétisation «fonctionnelle» des populations cibles dont 200 femmes membres des OCB.. |  | x | x |  | PNUD/FAO/ONG | Trac 1 | 72 100 (Service contrat) | 6000 |
|  | Encadrement technique et organisationnel de 200 femmes des OCB assistées. |  | x | x | x | ONG/GAPLA/PNUD/ | Trac 1 ) | 72 100 (Service contrat) | 7000 |
|  | Développer d’un partenariat avec le PAM dans le cadre du programme « Food for Work » pour augmenter la production. | x | x | x |  | PNUD/PAM | Trac.1- |  |  |
|  | Sous-total du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appuyer la production horticole et mise en valeur de 2 ha par OCB |  | x |  |  | ONG/GAPLA/PNUD | Trac 1 | 72100 | 10000 |
|  | Fournir des intrants pour l´horticulture |  |  | x | x | ONG/GAPLA/PNUD/FAO | Trac 1 | 72200 | 10000 |
|  | Missions de terrain |  |  |  | x | ONG/GAPLA/PNUD/FAO | Trac 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71 600 (Mission) | 7000 |
|  | Appui à la mise en place de magasins de produits agricoles. |  |  |  | x | INPA/GAPLA/PNUD | Trac 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 100 (Service contrat) | 15000 |
|  | Sous-total du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| ###### PRODUITS ATTENDUS | ###### ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  |  |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants…) |  | BUDGET PLANIFIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANNEE 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source des fonds | Description (Atlas budget account) | Montant Sous-total par activité |
|  |  | 1T |  |  | 2T | 3T | 4T |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur : - Nombre des membres d’associations d´éleveurs formées dans les techniques de l´élevage et équipées (H/F) Cible 2012 : - 4 communautés d’éleveurs dont 100 femmes formées et équipées 2. Promotion assurée de l’éducation, de l’alphabétisation des femmes et des jeunes et de leurs activités génératrices de revenu Indicateurs: (i) Nombre de femmes et jeunes bénéficiaires de programmes d’éducation et d’alphabétisation élargie Cible 2012 : - Au moins 50 % des femmes formées ont développé une AGR | Appui aux associations d´éleveurs de petits ruminants à Pirada dont 100 femmes sont membres. | x |  |  |  |  |  |  |  | Direction Générale de l´élevage (DGPA)/PNUD |  | Trac 1 | 71600 | 5000 |
|  | Former les membres des associations sélectionnées dont 100 femmes dans les techniques de l´élevage.de petits ruminants |  |  |  | x | x | x |  |  | DGPA/PNUD |  | Trac 1 | 72 100 (Services contrat) | 6000 |
|  | Appuyer à l’alphabétisation « fonctionnelle » des membres des associations d´éleveurs sélectionnées dont 100 femmes. |  |  |  | x | x |  |  |  | DGPA/PNUD |  | Trac 1 | 72 100 (Services contrat) | 8000 |
|  | Identifier et fournir des vaccins et produits sanitaires nécessaires pour les associations sélectionnées. |  |  |  | x | x |  |  |  | DGPA/PNUD |  | Trac 1 | 72 200 (Équipements et fournitures) | 7000 |
|  | Sous-total du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |
|  | Former les bénéficiaires en technique de transformation des produits locaux - Recruter 1 consultant national spécialiste en techniques de transformation des produits locaux - Assurer la formation de formatrice de 100 femmes des secteurs de Pirada transformation des produits locaux |  |  |  | X X | X X | X X |  | PNUD / GAPLA |  |  | TRAC1.1 | 71600- Travel 72100- | - 3000 6000 |
|  | Sous-total du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| Gestion et suivi du PTA | Organiser 05 rencontres mensuelles de suivi du PTA | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborer 04 rapports trimestriels et 01 rapport annuel d’exécution du PTA | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appuyer les actions de communication | X |  | X |  | X | X | PNUD/GAPLA |  |  |  |  | 71600 | 5000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.000 |

6