# Plan de travail annuel (PTA)

2012

Pays : Guinée-Bissau

| Résultat de l’UNDAF: | Les groupes vulnérables utilisent des services sociaux de base de qualité et les institutions nationales disposent d’un développement continu du capital humain |
| --- | --- |
| Résultat attendu du CPAP: | Les institutions nationales mettent en œuvre des programmes d’actions visant l’équité et l’égalité de genre et favorisent l’accès des populations les plus vulnérables à l’éducation, la santé, l’eau potable et l’assainissement. |
| Produits attendus du CPAP : | Capacités des institutions nationales et de la société civile renforcées pour la lutte contre le Sida, le renversement de la tendance de l’épidémie et pour la sensibilisation des populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes |
| Partenaires de mise en oeuvre: | SNLS |
| Autres partenaires: | INEC, OCB, ONG, ONUSIDA, SNLS. |

| Période couverte par le CPAP: 2008-2012 Composante du Programme (cible MYFF): Titre(s) de(s) l’intervention(s) ou du(des) projet(s): Appui au renforcement des capacités des institutions nationales et de la société civile pour la lutte contre le VIH/SIDA Award ID: GNB00049694 Durée du projet: 5 ans Arrangement de gestion: NEX | Budget estimatif sur une base de 12 mois pour chacun des projets: Projet : 280.000 USD Total: 280.000 USD Ressources allouées: Gouvernement : en nature Contribution du PNUD: 280.000 USD Autres sources Donateur Donateur Donateur |
| --- | --- |
| Date : | Lieu: |
| Approuvé par: João José Huco Monteiro Secrétaire Exécutif du SNLS | Approuvé par: Gana Fofang Représentant Résident / Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |

Plan annuel de travail

AWARD ID :

| PRODUITS ATTENDUS | CIBLES ET INDICATEURS | ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants…) | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANNEE 2010 |  | Source des fonds | Description (Atlas budget account) | Montant Sous-total par activité |
|  |  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  |  |  |  |
| Capacités des institutions nationales et de la société civile renforcées pour la lutte contre le VIH/SIDA, le renversement de la tendance de l’épidémie et pour la sensibilisation des populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes | Indicateur : Existence rapport étude sur l’impact socio-économique du VIH au sein des ménages pauvres Cible: Rapport enquête sur impact socio-économique du VIH disponible | Recrutement Consultant International MoU avec INEC |  | x |  |  | PNUD/SNLS/ DAT | TRAC 1.1 | 72100- Serv. Contrat Indivi.. | 30.000 5000 |
|  |  | Préparation des équipes d´enquêteurs (min. 30% de femmes) |  | x | x |  | PNUD/SNLS/INEC | TRAC.1.1 - | 71400 | 10.000 - |
|  |  | Ateliers validation des résultats (min. 30% de femmes) Reproduction |  |  | X X |  | PNUD/SNLS | TRAC 1.1 | 74500- Misc | 5 000 10000 |
|  |  | Sous-total 1 | 60.000 |
|  | Indicateur : Orphelin et enfants vulnérables âgés de 0-17 ans dont les ménages ont reçu au moins une aide extérieure gratuite dans les domaines de nutrition, santé ou éducation Cible: Au moins un rapport trimestriel sur le nombre d’enfant touche par l’appui élaboré |  | x | x | x | x | PNUD/SNLS | TRAC1.1 |  | 10000 |
|  |  |  | x | x | x | x | PNUD/SNLS | TRAC1.1 |  |  |
|  |  | Sous- total 2 | 10 000 |

| PRODUITS ATTENDUS | CIBLES ET INDICATEURS | ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants…) | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANNEE 2008 |  | Source des fonds | Description (Atlas budget account) | Montant Sous-total par activité |
|  |  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  |  |  |  |
| Base de référence: Capacités nationales d’absorption faibles. Interventions des partenaires coordonnées uniquement dans le cadre du Fonds Global. Faible sensibilisation des populations sur les voies de transmission du VIH/SIDA. | Indicateur : - Existence de loi sur la protection des PVVIH révisée Cible : Loi sur la protection des PVVIH révisée disponible Indicateur : - Nombre de parlementaires/OSC qui connaissance la loi sur la protection des PVVIH Cible : Au moins 50% des parlementaires/OSC (avec au minimum 30% de femmes) ont une meilleure connaissance de la loi sur la protection des PVVIH | Soutien technique au ministère de la justice |  |  | x | x | PNUD/Ministère de la justice/SNLS | TRAC1.1 | 74500- Misc | 5 000 |
|  |  | Sensibilisation des parlementaires/ OSC |  | x |  |  | PNUD/ANP/SNLS | TRAC1.1 | 74500- Misc | 5 000 |
|  |  | Sous-total 4 | 10 000 |
| Gestion et suivi du PTA | Indicateur : Nombre de rencontres mensuelles de suivi organisées Cible : 05 rencontres mensuelles tenues Indicateur : Nombre de rapports trimestriels et annuels élaborés Cible : 03 rapports trimestriels et 01 rapport annuel disponible | Organiser 05 rencontres mensuelles de suivi du PTA | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Elaborer 03 rapports trimestriels et 01 rapport annuel d’exécution du PTA | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Appuyer les actions de communication?? |  |  |  |  |  |  |
| Total du produit | 280.000 |

# Text boxes

### Résumé

L’expérience du PNUD en tant premier récipiendaire pour la gestion du Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme pour la période 2005-2007 a révélé la faiblesse des capacités institutionnelles chargées de la lutte contre le VIH/SIDA notamment. Dans la mesure où le gouvernement sera le gestionnaire direct du fonds mondial, pour les deux prochaines années, le PNUD lui apportera son appui dans: la coordination des partenaires et des interventions des institutions nationales pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation du Plan National de lutte contre le VIH/SIDA ; le renforcement des capacités nationales pour veiller à la réduction des inégalités, y compris de genre, dans l’accès à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH/SIDA et la réalisation des études sur les conséquences socio-économiques du VIH/SIDA au sein des ménages pauvres.

Le PNUD apportera l’assistance technique et aidera à la réalisation des sessions d’information, de sensibilisation et de formation, notamment des leaders d’opinions et décideurs politiques. Le PNUD bénéficiera de l’ONUSIDA  pour la révision de la loi sur le VIH/SIDA, la mise en œuvre du programme conjoint afin de prendre en compte les questions de la féminisation de la pandémie, l’assistance aux femmes vivant avec le virus du SIDA et le soutien aux orphelin et enfants vulnérables.