República da Guiné-Bissau Secretaria de Estado do Ambiente DIREÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DURÁVEL Projeto de Reforço de Capacidades e do Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais

ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM

Projeto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Politica na Gestão de Recursos Naturais. 06 de fevereiro de 2015

Feito Por

Itel Biai

Aos dias seis de Fevereiro de dois mil e quinze, pelas dez horas da manhã, teve lugar na sala de reunião da Secretaria de Estado do Ambiente a primeira reunião do Comité de Pilotagem do Projeto com a seguinte ordem do dia:

- Enquadramento do Projeto

- Discussão e aprovação do Plano de Trabalho Anual 2015

- Diversos

As palavras de boas vindas foram proferidas pelo Director Geral do Desenvolvimento Durável (DGDD), onde enfatizou as questões que se prendem com a apropriação de todos, com vista a alcançar os resultados preconizados no projeto. Logo de seguida fez-se apresentação do programa de trabalho que acabou por ser aprovado por unanimidade pelos membros do comité.

De seguida passou palavra a responsável do projeto que fez um breve enquadramento do estado de execução, explicando os objetivos do projeto, o público-alvo e as metas pretendidas no final do projecto. Explicou que a maioria das atividades programadas para 2014, não foram realizadas devido ao atraso verificado no arranque do mesmo. Em consequência desse atraso, essas atividades foram transferidas para o ano 2015. Entretanto novas atividades foram adicionadas ao Plano de Trabalho 2015, como caso da atualização do Plano Nacional de Gestão Ambiental e Regulamentação de Lei de Bases do Ambiente e a elaboração da Politica Nacional do Ambiente e a e Estratégia do Desenvolvimento Durável.

A chefe de Programa por sua vez deu as boas vindas, agradeceu a participação de todos, falou da disponibilidade orçamental para 2015 e dos procedimentos financeiros do PNUD.

Seguiu-se a apresentação do Plano de Trabalho a Anual para o ano em curso pela responsável do projeto explicando em pormenor as atividades planificadas e o orçamento correspondente as mesmas.

Nos diversos a Chefe de Programa pediu que seja integrado na parte final do relatório do atelier do lançamento a posição do PNUD em relação as questões que se prendem com a compra de viatura, a contratação de um assistente administrativo e a transferência de fundos.

Depois da apresentação do PTA de 2015, seguiu a secção de debates e esclarecimentos.

As ações sob responsabilidade do Grupo de Trabalho de Petróleo e Outras Industrias Extrativas (GTPIE) passam a ser executadas pela DGDD.

A produção de mapa hidrogeológica foi anulada, no entanto os responsáveis informaram que neste momento é indispensável o conhecimento do estado atual de recursos em água. Existe uma necessidade de reprogramas as atividades para o setor de recursos hídricos no quadro deste projeto.

Recomendações:

- Atualizar o Plano de Trabalho Anual, conforme as observações feitas (juntar atividades 1 e 2 do produto 1). Para a formação dos quadros da SEA, CAIA e Decisores Políticos prevê-se a realização de dois ateliers orientado por um Consultor Internacional e um Nacional. Para a formação dos técnicos da Direção Geral de Florestas e Fauna, recrutar um Consultor Internacional que será apoiado para o mesmo consultor nacional recrutado para atividades 1 e 2 do produto 1;

- Prever o pagamento de incentivo para os membros do Comité de Pilotagem como forma de os incentivar a participar nas reuniões;

- Prever um montante destinado a cobrir as despesas no âmbito da comemoração da jornada nacional do ambiente;

- Planificar um montante (incentivo) para os pontos focais de modo facilitar os trabalhos de seguimento e avaliação do projeto.

Apos longo debate e esclarecimentos, os membros do comité de pilotagem aprovaram por unanimidade o Plano de Trabalho Anual 2015, com emendas.

O Director Geral de Desenvolvimento Durável agradeceu a participação e a presença de todos os que fizeram com que o plano de trabalho anual seja uma realidade. Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da primeira sessão dos membros do comité de pilotagem do projeto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Politica na Gestão de Recursos Naturais.

Feito em Bissau ao 6 de Fevereiro de 2015