## POA 2020
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
Año: 2020
Nombre Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala
Número de Award: 106785 |  | Número (s) de Proyecto (s) 107362, 107363, 107364, 107365 y 107366
Donante (si aplica): PBF/IRF.
OUTCOME 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1 # de documentos del AGCA-AHPN, procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia. |  | 20500000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.2 # de casos que incorporan archivos del AHPN como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 14 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.3 Grado de satisfacción de los usuarios del AHPN. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 1.1 Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1.1 # de folios de registros del fondo documental "Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la PN" con procesos archivísticos concluidos, digitalizados y a disposición del público. |  | 3832000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.1.2 # de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN. |  | 46,071 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (18,036 requerimientos atendidos, 26,322 páginas certificadas y 1,773 personas capacitadas) e información disponible en 2 de los departamentos más afectados por el EAI. |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
TOTAL PRODUCTO 1.1 | [10 empty] | 0
TOTAL DEL RESULTADO 1 | [10 empty] | 0
OUTCOME 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución penal de casos del EAI en articulación con sociedad civil.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1 % de víctimas del enfrentamiento armado interno que participan en los casos priorizados por el proyecto que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 60% | Víctimas que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia (60% mujeres/40% hombres).
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 2.1 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aumenta sus capacidades técnicas para el uso del modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1.1 Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.1.2 # de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica (al menos uno corresponde a violencia sexual cometida contra mujeres durante el EAI).
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica para 1) La implementación del modelo de persecución penal estratégica que incluye la elaboración de un plan de capacitación para el uso de herramientas y metodologías de investigación cirminal de acuerdo a la Política de Derechos humanos para la Persecución Penal del MP en coordinación con la Dirección de Análisis Criminal del MP 2) Fortalecimiento de la investigación de casos del EAI mediante peritajes y la realización de diligencias fuera del país. | a) Consultoría para aplicación del modelo de investigación y persecución penal en 3 casos incluyendo uno de violencia sexual (Kaqchikel-Chimaltenango, Rancho Bejuco y caso Achí) b) Elaboración de peritajes c) Diligencias al exterior (viáticos y boletos) |  | X | X | X | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 71600 | Consultores locales Viajes y viáticos | 30,000.00 | 30000 | 40000 | 70000
TOTAL PRODUCTO 2.1 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 40000 | 70000
Producto 2.2 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.2.1 # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.2.2 # de medios de investigación que han sido aportados por organizaciones de sociedad civil a procesos penales en 08 casos del EAI de los cuales, 02 están relacionados con violencia sexual cometida contra mujeres. |  | 150 |  |  |  |  | 50 | Medios de investigación que incluyen testimonios, peritajes especializados, documentos y otros presentados ante el MP.
Indicador 2.2.3 Grado de satisfacción de las víctimas (en su mayoría mujeres), con su proceso de empoderamiento para su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas con su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos (Moderadamente alto).
Indicador 2.2.4 % de víctimas mujeres del EAI que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 85% | Mujeres que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en calidad de querellantes adhesivos y entidad asesora a víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI (ODHAG, ADIVIMA, ABJP, FAMDEGUA, FMM, ECAP) y CONAVIGUA-ASOQANIL. | a) Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC que impulsarán los casos seleccionados. | X |  |  |  | OSC/MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 273333 | 273333 | 136667 | 410000
| a) Realización de monitoreo, visitas de campo a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje). b) 6 reuniones regionales para revisión del avance de los casos (Rabinal, Chimaltenango y Guatemala). |  | X | X | X | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viaticos | 21333 | 21333 | 10667 | 32000
TOTAL PRODUCTO 2.2 | [10 empty] | 294666 | 294666 | 147334 | 442000
Producto 2.3 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público cuenta con mayor capacidad para la investigación y análisis de información registrada en archivos históricos y distintas fuentes existentes, sobre casos de violaciones a derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.3.1 % de fiscales del Ministerio Público que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI. |  | 0 |  |  |  |  | 80% | Fiscales del MP que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI (50% hombres, 50% mujeres).
Indicador 2.3.2 # de casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación:
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia Técnica para el desarrollo de herramientas y metodologías para el análisis táctico de información contenida en los archivos históricos y de otras fuentes de archivos sobre violaciones a los derechos humanos. | a) 2 Cursos de capacitación táctica para el análisis de documentos (metodología y análisis de archivos y metodología del análisis táctico). Recibirán la capacitación Fiscales y Analistas. b) 1 Consultoría para verificar la experiencia práctica en casos y orientar a los analistas. Elaboración de 1 Manual de criterios para la elaboración de un informe archivístico c) 1 Capacitación en hojas de cálculo Excel para el manejo de información archivística. d) 2 consultorías: Documentos archivísticos y Sistematización de documentos del CAI. |  | X | X | X | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72500 75700 | Consultores locales Suministros Talleres | 25000 | 25000 | 10000 | 35000
Actualización de equipo tecnológico. | a) 1 Asistencia técnica b) 1 Consultoría c) Adquisición de: Sofware y hardware. |  | X | X |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72800 | Consultores locales Equipo de Computo | 40000 | 40000 | 24212.15 | 64212.15
TOTAL PRODUCTO 2.3 | [10 empty] | 65000 | 65000 | 34212.15 | 99212.15
TOTAL RESULTADO 2 | [10 empty] | 389666 | 389666 | 221546.15 | 611212.15
OUTCOME 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desparecidas o fallecidas durante el EAI.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.1 # de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI. |  | 3070 |  |  |  |  | 50 | Identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI.
Indicador 3.2 Grado de satisfacción de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Promedio simple del grado de satisfacción de las víctimas tras recibir devuelta los restos identificados sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. La meta esperada corresponde a un grado "moderadamente alto".
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 3.2 FAFG fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de la investigaicón genética forense mejorada.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.2.1 Número de muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas. |  | 14441 |  |  |  |  | 200 | Muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas.
Indicador 3.2.2 Número de muestras referenciales analizadas. |  | 14326 |  |  |  |  | 300 | Muestras referenciales analizadas.
Indicador 3.2.3 Número de muestras óseas o dentales analizadas. |  | 11932 |  |  |  |  | 600 | Muestras óseas o dentales analizadas.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Proceso de Identificación de víctimas del EAI | a) Atender a familiares, toma de muestras referenciales, entrevistas e investigar casos y reportes de desaparecidos. b) Análisis genético de perfiles óseos y referenciales, ingresar a Banco Genético para comparar y confirmar identificaciones de víctimas. c) Coordinar con los familiares, organizaciones la entrega de restos de víctimas para su inhumación. |  | X | X | X | FAFG/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 | Consultores locales | 218780.01 | 218780.01 | 72926.67 | 291706.68
[7 empty] | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viáticos | 14447.37 | 14447.37 | 4815.79 | 19263.16
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72300 | Materiales y bienes | 100238.49 | 100238.49 | 33412.83 | 133651.32
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72500 | Suministros | 493.41 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72800 | Equipo de computo | 493.41 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73100 | Renta de oficinas y otras instalaciones | 15117.93 | 15117.93 | 5039.31 | 20157.24
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73400 | Renta y mantenimiento de otro equipo | 9434.85 | 9434.85 | 3144.95 | 12579.8
[12 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74200 | Producción de audiovisuales u costos de impresión | 9868.41 | 9868.41 | 3289.47 | 13157.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74500 | Gastos Varios | 6126.12 | 6126.12 | 2042.04 | 8168.16
[10 empty] | Subtotal | 375000 | 375000 | 125000 | 500000
TOTAL PRODUCTO 3.2 | [10 empty] | 375000 | 375000 | 125000 | 500000
Producto 3.3 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas semestral
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.3.1 # de víctimas y familiares de víctimas del enfrentamiento armado interno con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones. |  | 3189 |  |  |  |  | 3500 | Víctimas y familiares de víctimas del EAI con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones (60% mujeres, 40% hombres).
Indicador 3.3.2 Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por organizaciones de sociedad civil. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por OSC, moderadamente alto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención y acompañamiento jurídico y psicosocial a familiares de víctimas en procesos de inhumación digna (ECAP, ASOCDENEB, ACOPDRI, ASOMOVIDINQ, ASOQANIL, AJKEMAB, CONAVIGUA y Olajuj Ajpop. | a) Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC seleccionadas que acompañarán los casos de inhumación. b) Realización de monitoreo, visitas de campo y reuniones de seguimiento a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje) c) 4 reuniones regionales para revisión y seguimiento a casos de inhumación. | X |  |  |  | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 234000 | 234000 | 117000 | 351000
|  |  | X | X | X |  |  |  | 71600 | Viajes y viaticos | 13500 | 13500 | 6666.55 | 20166.55
TOTAL PRODUCTO 3.3 | [10 empty] | 247500 | 247500 | 123666.55 | 371166.55
TOTAL RESULTADO 3 | [10 empty] | 622500 | 622500 | 248666.55 | 871166.55
OUTCOME 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1 # de estudiantes que reciben formación ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta superada en 2017 con 15,700 estudiantes que recibieron información ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz.
Indicador 4.2 Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres, de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. Moderadamente alto.
Indicador 4.3 # de jóvenes hombres y mujeres, que a través del ejercicio de su liderazgo en sus comuniddes promueven procesos de formación y diálogo sobre memoria histórica y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 60 | Jóvenes del área Ixil y Alta Verapaz (50% mujeres / 50% hombres)
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 4.1: Estrategia de Formación Ciudadana fortalecida en su etapa de implementación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1.1 Existencia del Plan de acompañamiento técnico y mecanismos de monitoreo y evaluación del pilotaje de la Propuesta Pedagógica. |  | No existe |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2018.
Indicador 4.1.2 Existencia de un plan de acompañamiento para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de acompañamiento con perspectiva de género para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana implementado.
Indicador 4.1.3 Existencia de un Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula diseñado e implementado.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de sociedad civil ADIVIMA, ODHAG, IIARS y ADICI) para que brinden compañamiento técnico a la Mesa Técnica para la Paz . | a) Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC seleccionadas para que acompañen el trabajo de la Mesa Técnica de Educación para la Paz. b) Brindar asesoría técnica en los procesos de evaluación programados durante la implementación del Proyecto. c) Participar y dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones de la Mesa Técnica de Educación para la Paz. d) Seguimiento y monitoreo a la implementación del Proyecto: revisión y evaluación de informes, visitas de campo, reuniones de seguimineto, entre otros. | X | X | X | X | IIARS/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 80000 | 80000 | 0 | 80000
TOTAL PRODUCTO : 4.1 | [10 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000
Producto 4.2: Jóvenes mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.2.1 # de visitantes a las cápsulas informativas sobre memoria histórica, justicia de transición y paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 4.2.2 # de jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición. |  | 0 |  |  |  |  | 600 | Jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición (60% mujeres/40% hombres).
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Promover espacios de aprendizaje (Paz Joven) | a) Gestión del proceso de aprobación e implementación del proyecto de fortalecimiento de capacidades de jóvenes. b) Asistencia técnica en los procesos de evaluación y medición programados durante la implementación del Proyecto. c) Seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto: visitas de campo, reuniones de seguimiento, entre otros. | X | X | X | X | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 75000 | 75000 | 25000 | 100000
[9 empty] | 72605 | Grants | 20000 | 20000 | 0 | 20000
TOTAL PRODUCTO : 4.2 | [10 empty] | 95000 | 95000 | 25000 | 120000
TOTAL RESULTADO 4 | [10 empty] | 175000 | 175000 | 25000 | 200000
OUTCOME 5: Sistema de Gestión, Asesoría y Monitoreo implementado
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de indicadores de resultado monitoreados durante el ciclo del proyecto. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Indicadores de resultado monitoreados.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 5.1: Gestión, Asesoría y Monitoreo.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de visitas de monitoreo realizadas. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Visitas de monitoreo realizadas (4 giras regionales, 4 visitas a oficinas)
Número de productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos. |  | 0 |  |  |  |  | 10 | Productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos (productos informativos impresos, productos multimedia, historias de éxito y materiales de visibilidad).
Número de encuestas de bajo costo diseñadas e implementadas para medir indicadores de resultado y producto. |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Encuestas realizadas para medir indicadores de resultado y producto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica y asesoria para la gestión de la implementación y monitoreo del Proyecto Asistencia técnica y asesoría para la comunicación estratégica del Proyecto | 1. Seguimiento a la elaboración, revisión y aprobación de las propuestas de los socios conforme a los Términos de Referencia de la convocatoria. 2. Elaboración de convenios Grants para firma. 3. Definición y seguimiento a la implementación de las consultorías específicas del componente de justicia. 4. Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria, financiera administrativa y sustantiva de los proyectos. 5. Asistencia técnica para organizaciones de sociedad civil para identificar y generar efectos catalíticos (financieros y no financieros). 6. Capacitación al personal de los proyectos DIM: taller sobre planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos, taller sobre estrategias innovadoras para movilización de recursos, 7. Implementación de acciones de monitoreo (encuestas de percepción y satisfacción). 1. Diseño e implementación de planes de comunicación y visibilidad (dos al año). 2. Seguimiento y asesoría para la elaboracion de productos de comunicación y visibilidad. 3. Manejo de sistemas de administración de contenido para sitios web y plataformas digitales. 4. Edición y generación de contenido para material impreso y web. 5. Asesoría y capacitación a socios y contrapartes para la comunicación estratégica (planificiación, implementación y evaluación de resultados de comunicación). | x | X | X | X | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71400 | Contrato de Servicio | 230754.49 | 200000 | 103696.07 | 303696.07
[9 empty] | 74200 | Costos de producción de audiovisuales e impresiones | 18000 | 18000 | 2000 | 20000
[9 empty] | 73100 | Renta | 19000 | 19000 | 6000 | 25000
[9 empty] | 74500 | miscelaneos | 15000 | 15000 | 10000 | 25000
TOTAL PRODUCTO : 5.1 | [10 empty] | 282754.49 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
[11 empty] | 282754.49 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
TOTAL DE RESULTADOS | [10 empty] | 1469920.49 | 1439166 | 616908.77 | 2056074.77
TOTAL F&A | [10 empty] | 102894.4343 | 100741.62 | 43183.6139 | 143925.2339
TOTAL DEL PROYECTO | [10 empty] | 1572814.9243 | 1539907.62 | 660092.3839 | 2200000.0039
[10 empty] | MONTO TOTAL | 1572814.9243
Metas alcanzadas
Metas alcanzadas
Meta alcanzada
Meta alcanzada
Meta alcanzada

## Año 2020 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
Año: 2020
Nombre Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala
Número de Award: 106785 |  | Número (s) de Proyecto (s) 107362, 107363, 107364, 107365 y 107366
Donante (si aplica): PBF/IRF.
OUTCOME 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1 # de documentos del AGCA-AHPN, procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia. |  | 20500000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.2 # de casos que incorporan archivos del AHPN como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 14 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.3 Grado de satisfacción de los usuarios del AHPN. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 1.1 Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1.1 # de folios de registros del fondo documental "Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la PN" con procesos archivísticos concluidos, digitalizados y a disposición del público. |  | 3832000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.1.2 # de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN. |  | 46,071 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (18,036 requerimientos atendidos, 26,322 páginas certificadas y 1,773 personas capacitadas) e información disponible en 2 de los departamentos más afectados por el EAI. |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
TOTAL PRODUCTO 1.1 | [10 empty] | 0
TOTAL DEL RESULTADO 1 | [10 empty] | 0
OUTCOME 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución penal de casos del EAI en articulación con sociedad civil.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1 % de víctimas del enfrentamiento armado interno que participan en los casos priorizados por el proyecto que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 60% | Víctimas que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia (60% mujeres/40% hombres).
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 2.1 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aumenta sus capacidades técnicas para el uso del modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1.1 Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.1.2 # de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica (al menos uno corresponde a violencia sexual cometida contra mujeres durante el EAI).
Actividades planificadas+B42:M44B44B42:M43B42:M43B42:N43B44B42:M43B42:O43B42:M43 | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica para 1) La implementación del modelo de persecución penal estratégica que incluye la elaboración de un plan de capacitación para el uso de herramientas y metodologías de investigación cirminal de acuerdo a la Política de Derechos humanos para la Persecución Penal del MP en coordinación con la Dirección de Análisis Criminal del MP 2) Fortalecimiento de la investigación de casos del EAI mediante peritajes y la realización de diligencias fuera del país. | 1) Consultoría para aplicación del modelo de investigación y persecución penal en 3 casos incluyendo uno de violencia (Kaqchikel-Chimaltenango, Rancho Bejuco y casos Achí) 34 mil. 2) Elaboración de peritajes 21 mil 3) Diligencias al exterior (viáticos y boletos) 15 mil |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 71600 | Consultores locales Viajes y viáticos | 30000 | 30000 | 40000 | 70000
TOTAL PRODUCTO 2.1 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 40000 | 70000
Producto 2.2 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.2.1 # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.2.2 # de medios de investigación que han sido aportados por organizaciones de sociedad civil a procesos penales en 08 casos del EAI de los cuales, 02 están relacionados con violencia sexual cometida contra mujeres. |  | 150 |  |  |  |  | 50 | Medios de investigación que incluyen testimonios, peritajes especializados, documentos y otros presentados ante el MP.
Indicador 2.2.3 Grado de satisfacción de las víctimas (en su mayoría mujeres), con su proceso de empoderamiento para su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas con su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos (Moderadamente alto).
Indicador 2.2.4 % de víctimas mujeres del EAI que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 85% | Mujeres que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en calidad de querellantes adhesivos y entidad asesora a víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI (ODHAG, ADIVIMA, ABJDH, ABJP, FAMDEGUA, FMM, GAM, ECAP) y CONAVIGUA-ASOQANIL. | 1. Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC que impulsarán los casos seleccionados. |  |  |  |  | OSC/MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 273333 | 273333 | 136667 | 410000
| 2. Realización de monitoreo, visitas de campo a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje) 3. Una reunión de fortalecimiento de capacidades psicojurídicas (2 personas por OSC, equipo PAJUST y facilitacion 25 personas) 2 Reuniones para revisión del avance de los casos y fortalecimiento de la estrategia jurídica. (2 personas por OSC, equipo PAJUST y MP 25 personas). |  |  |  |  | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viaticos | 21333 | 21333 | 10667 | 32000
TOTAL PRODUCTO 2.2 | [10 empty] | 294666 | 294666 | 147334 | 442000
Producto 2.3 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público cuenta con mayor capacidad para la investigación y análisis de información registrada en archivos históricos y distintas fuentes existentes, sobre casos de violaciones a derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.3.1 % de fiscales del Ministerio Público que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI. |  | 0 |  |  |  |  | 80% | Fiscales del MP que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI (50% hombres, 50% mujeres).
Indicador 2.3.2 # de casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación:
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia Técnica para el desarrollo de herramientas y metodologías para el análisis táctico de información contenida en los archivos históricos y de otras fuentes de archivos sobre violaciones a los derechos humanos. | 2 Cursos de capacitación táctica para el análisis de documentos (metodología y análisis de archivos y metodología del análisis táctico). Recibirán la capacitación Fiscales y Analistas. 1 Consultoría (Fabiola) para verificar la experiencia práctica en casos y orientar a los analistas. Elaboración de 1 Manual de criterios para la elaboración de un informe archivístico (Velia). 1 Capacitación en hojas de cálculo Excel para el manejo de información archivística. 2 consultorías: Documentos archivísticos y Sistematización de documentos del CAI. |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72500 75700 | Consultores locales Suministros Talleres | 25000 | 25000 | 10000 | 35000
Actualización de equipo tecnológico. | 1 Asistencia técnica 1 Consultoría Adquisición de: 1 Sofware. 1 Servidor compatible con el Sicomp. (previa coordinación con MP) 5 Computadoras. 1 Scanner 2 Pantallas grandes para proyectar 1 Cámara fotográfica para captación de imágenes de archivo. |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72800 | Consultores locales Equipo de Computo | 40000 | 40000 | 24212.15 | 64212.15
TOTAL PRODUCTO 2.3 | [10 empty] | 65000 | 65000 | 34212.15 | 99212.15
TOTAL RESULTADO 2 | [10 empty] | 389666 | 389666 | 221546.15 | 611212.15
OUTCOME 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desparecidas o fallecidas durante el EAI.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.1 # de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI. |  | 3070 |  |  |  |  | 50 | Identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI.
Indicador 3.2 Grado de satisfacción de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Promedio simple del grado de satisfacción de las víctimas tras recibir devuelta los restos identificados sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. La meta esperada corresponde a un grado "moderadamente alto".
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 3.2 FAFG fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de la investigaicón genética forense mejorada.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.2.1 Número de muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas. |  | 14441 |  |  |  |  | 200 | Muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas.
Indicador 3.2.2 Número de muestras referenciales analizadas. |  | 14326 |  |  |  |  | 300 | Muestras referenciales analizadas.
Indicador 3.2.3 Número de muestras óseas o dentales analizadas. |  | 11932 |  |  |  |  | 600 | Muestras óseas o dentales analizadas.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Proceso de Identificación de víctimas del EAI | 1.1. Atender a familiares, toma de muestras referenciales, entrevistas e investigar casos y reportes de desaparecidos. 1.2 Análisis genético de perfiles óseos y referenciales, ingresar a Banco Genético para comparar y confirmar identificaciones de víctimas. 1.3 Coordinar con los familiares, organizaciones la entrega de restos de víctimas para su inhumación. |  |  |  |  | FAFG/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 | Consultores locales | 218780.01 | 218780.01 | 72926.67 | 291706.68
[7 empty] | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viáticos | 14447.37 | 14447.37 | 4815.79 | 19263.16
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72300 | Materiales y bienes | 100238.49 | 100238.49 | 33412.83 | 133651.32
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72500 | Suministros | 493.41 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72800 | Equipo de computo | 493.41 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73100 | Renta de oficinas y otras instalaciones | 15117.93 | 15117.93 | 5039.31 | 20157.24
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73400 | Renta y mantenimiento de otro equipo | 9434.85 | 9434.85 | 3144.95 | 12579.8
[12 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74200 | Producción de audiovisuales u costos de impresión | 9868.41 | 9868.41 | 3289.47 | 13157.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74500 | Gastos Varios | 6126.12 | 6126.12 | 2042.04 | 8168.16
[10 empty] | Subtotal | 375000 | 375000 | 125000 | 500000
TOTAL PRODUCTO 3.2 | [10 empty] | 375000 | 375000 | 125000 | 500000
Producto 3.3 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas semestral
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.3.1 # de víctimas y familiares de víctimas del enfrentamiento armado interno con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones. |  | 3189 |  |  |  |  | 3500 | Víctimas y familiares de víctimas del EAI con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones (60% mujeres, 40% hombres).
Indicador 3.3.2 Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por organizaciones de sociedad civil. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por OSC, moderadamente alto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención y acompañamiento jurídico y psicosocial a familiares de víctimas en procesos de inhumación digna (ECAP, ASOCDENEB, ACOPDRI, ASOMOVIDINQ, ASOQANIL, AJKEMAB, CONAVIGUA y Olajuj Ajpop. | 1. Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC seleccionadas que acompañarán los casos de inhumación. 2. Realización de monitoreo, visitas de campo y reuniones de seguimiento a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje) 3. Un taller juridico social y psicosocial para fortalecimiento de capacidades (todo el día, 25 personas) 4, 2 Reuniones colectivas de avances y limitantes en procesos de inhumación,incluyendo a la FAFG. |  |  |  |  | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 234000 | 234000 | 117000 | 351000
[9 empty] | 71600 | Viajes y viaticos | 13500 | 13500 | 6666.55 | 20166.55
TOTAL PRODUCTO 3.3 | [10 empty] | 247500 | 247500 | 123666.55 | 371166.55
TOTAL RESULTADO 3 | [10 empty] | 622500 | 622500 | 248666.55 | 871166.55
OUTCOME 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1 # de estudiantes que reciben formación ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta superada en 2017 con 15,700 estudiantes que recibieron información ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz.
Indicador 4.2 Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres, de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. Moderadamente alto.
Indicador 4.3 # de jóvenes hombres y mujeres, que a través del ejercicio de su liderazgo en sus comuniddes promueven procesos de formación y diálogo sobre memoria histórica y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 60 | Jóvenes del área Ixil y Alta Verapaz (50% mujeres / 50% hombres)
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 4.1: Estrategia de Formación Ciudadana fortalecida en su etapa de implementación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1.1 Existencia del Plan de acompañamiento técnico y mecanismos de monitoreo y evaluación del pilotaje de la Propuesta Pedagógica. |  | No existe |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2018.
Indicador 4.1.2 Existencia de un plan de acompañamiento para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de acompañamiento con perspectiva de género para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana implementado.
Indicador 4.1.3 Existencia de un Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula diseñado e implementado.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de sociedad civil ADIVIMA, ODHAG, IIARS y ADICI) para que brinden compañamiento técnico a la Mesa Técnica para la Paz . | 1. Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC seleccionadas para que acompañen el trabajo de la Mesa Técnica de Educación para la Paz. 2. Brindar asesoría técnica en los procesos de evaluación programados durante la implementación del Proyecto. 3. Facilitar reuniones de coordinación y articulación entre las OSC socias en la implementación del Proyecto. 4. Brindar asesoría técnica en el diseño y elaboración de productos y procesos de comunicación programados por el Proyecto. 5. Participar y dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones de la Mesa Técnica de Educación para la Paz. 6. Establecer un plan de seguimiento y monitoreo a la implementación del Proyecto: visitas de campo, reuniones de seguimineto, entre otros (viáticos, hospedaje). |  |  |  |  | IIARS/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 80000 | 80000 | 0 | 80000
TOTAL PRODUCTO : 4.1 | [10 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000
Producto 4.2: Jóvenes mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.2.1 # de visitantes a las cápsulas informativas sobre memoria histórica, justicia de transición y paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 4.2.2 # de jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición. |  | 0 |  |  |  |  | 600 | Jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición (60% mujeres/40% hombres).
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica y acompañamiento a una organización de jóvenes en la implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades de jóvenes en el abordaje de conceptos vinculados a la memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. | 1. Gestión del proceso de aprobación e implementación del proyecto de fortalecimiento de capacidades de jóvenes. 2. Brindar asesoría técnica en los procesos de evaluación y medición programados durante la implementación del Proyecto. 3. Brindar asesoría técnica para el diseño y desarrollo de actividades de comunicación programadas por el Proyecto. 4. Participar y acompañar las actividades diseñadas por el Proyecto. 5. Establecer un plan de seguimiento y monitoreo del Proyecto: visitas de campo, reuniones de seguimiento, entre otros. |  |  |  |  | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 75000 | 75000 | 25000 | 100000
[9 empty] | 72605 | Grants | 20000 | 20000 | 0 | 20000
TOTAL PRODUCTO : 4.2 | [10 empty] | 95000 | 95000 | 25000 | 120000
TOTAL RESULTADO 4 | [10 empty] | 175000 | 175000 | 25000 | 200000
OUTCOME 5: Sistema de Gestión, Asesoría y Monitoreo implementado
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de indicadores de resultado monitoreados durante el ciclo del proyecto. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Indicadores de resultado monitoreados.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 5.1: Gestión, Asesoría y Monitoreo.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de visitas de monitoreo realizadas. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Visitas de monitoreo realizadas (4 giras regionales, 4 visitas a oficinas)
Número de productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos. |  | 0 |  |  |  |  | 10 | Productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos (productos informativos impresos, productos multimedia, historias de éxito y materiales de visibilidad).
Número de encuestas de bajo costo diseñadas e implementadas para medir indicadores de resultado y producto. |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Encuestas realizadas para medir indicadores de resultado y producto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica y asesoria para la gestión de la implementación y monitoreo del Proyecto Asistencia técnica y asesoría para la comunicación estratégica del Proyecto | • Seguimiento a la elaboración de propuestas de los socios. • Articulación de las propuestas de los proyectos. • Seguimiento de la implementación de las consultorías. • Elaboración de convenios Grants para firma. • Revisión trimestralmente de la ejecución presupuestaria, financiera y administrativa de los proyectos • Aprobación de revisiones presupuestarias y enmiendas a convenios • Monitoreo y seguimiento financiero administrativo trimestralmente a las organizaciones. • Asesoramiento y capacitación al personal de los proyectos DIM. 1 Taller sobre l monitoreo de los proyectos. Diseño e implementación de planes de comunicación y visibilidad (dos al año). Seguimiento y asesoría para la elaboracion de productos de comunicación y visibilidad. Manejo de sistemas de administración de contenido para sitios web y plataformas digitales. Edición y generación de contenido para material impreso y web. Asesoría y capacitación a socios y contrapartes para la comunicación estratégica. Asesoría para la evaluación de los resultados en comunicación del Proyecto |  |  |  |  | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71400 | Contrato de Servicio | 200000 | 200000 | 103696.07 | 303696.07
[9 empty] | 74200 | Costos de producción de audiovisuales e impresiones | 18000 | 18000 | 2000 | 20000
[9 empty] | 73100 | Renta | 19000 | 19000 | 6000 | 25000
[9 empty] | 74500 | miscelaneos | 15000 | 15000 | 10000 | 25000
TOTAL PRODUCTO : 5.1 | [10 empty] | 252000 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
[11 empty] | 252000 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
TOTAL DE RESULTADOS | [10 empty] | 1439166 | 1439166 | 616908.77 | 2056074.77
TOTAL F&A | [10 empty] | 100741.62 | 100741.62 | 43183.6139 | 143925.2339
TOTAL DEL PROYECTO | [10 empty] | 1539907.62 | 1539907.62 | 660092.3839 | 2200000.0039
[10 empty] | MONTO TOTAL 2020 | 1539907.62
Metas alcanzadas
Metas alcanzadas
Metas alcanzadas
Meta alcanzada
Meta alcanzada
Meta alcanzada
Meta alcanzada

## Año 2021 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
Año: 2020
Nombre Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala
Número de Award: 106785 |  | Número (s) de Proyecto (s) 107362, 107363, 107364, 107365 y 107366
Donante (si aplica): PBF/IRF.
OUTCOME 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1 # de documentos del AGCA-AHPN, procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia. |  | 20500000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.2 # de casos que incorporan archivos del AHPN como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 14 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.3 Grado de satisfacción de los usuarios del AHPN. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 1.1 Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 1.1.1 # de folios de registros del fondo documental "Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la PN" con procesos archivísticos concluidos, digitalizados y a disposición del público. |  | 3832000 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 1.1.2 # de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN. |  | 46,071 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (18,036 requerimientos atendidos, 26,322 páginas certificadas y 1,773 personas capacitadas) e información disponible en 2 de los departamentos más afectados por el EAI. |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
[7 empty] | 0 | Meta alcanzada en 2019.
TOTAL PRODUCTO 1.1 | [10 empty] | 0
TOTAL DEL RESULTADO 1 | [10 empty] | 0
OUTCOME 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución penal de casos del EAI en articulación con sociedad civil.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1 % de víctimas del enfrentamiento armado interno que participan en los casos priorizados por el proyecto que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 60% | Víctimas que refieren percepciones positivas sobre el acceso a justicia (60% mujeres/40% hombres).
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 2.1 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aumenta sus capacidades técnicas para el uso del modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.1.1 Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.1.2 # de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI donde se aplica el modelo de persecución penal estratégica (al menos uno corresponde a violencia sexual cometida contra mujeres durante el EAI).
Actividades planificadas+B42:M44B44B42:M43B42:M43B42:N43B44B42:M43B42:O43B42:M43 | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica para 1) La implementación del modelo de persecución penal estratégica que incluye la elaboración de un plan de capacitación para el uso de herramientas y metodologías de investigación cirminal de acuerdo a la Política de Derechos humanos para la Persecución Penal del MP en coordinación con la Dirección de Análisis Criminal del MP 2) Fortalecimiento de la investigación de casos del EAI mediante peritajes y la realización de diligencias fuera del país. | 1) Consultoría para aplicación del modelo de investigación y persecución penal en 3 casos incluyendo uno de violencia (Kaqchikel-Chimaltenango, Rancho Bejuco y casos Achí) 34 mil. 2) Elaboración de peritajes 21 mil 3) Diligencias al exterior (viáticos y boletos) 15 mil |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 71600 | Consultores locales Viajes y viáticos | 40000 | 30000 | 40000 | 70000
TOTAL PRODUCTO 2.1 | [10 empty] | 40000 | 30000 | 40000 | 70000
Producto 2.2 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.2.1 # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 2.2.2 # de medios de investigación que han sido aportados por organizaciones de sociedad civil a procesos penales en 08 casos del EAI de los cuales, 02 están relacionados con violencia sexual cometida contra mujeres. |  | 150 |  |  |  |  | 50 | Medios de investigación que incluyen testimonios, peritajes especializados, documentos y otros presentados ante el MP.
Indicador 2.2.3 Grado de satisfacción de las víctimas (en su mayoría mujeres), con su proceso de empoderamiento para su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas con su participación como testigos en los casos de graves violaciones a derechos humanos (Moderadamente alto).
Indicador 2.2.4 % de víctimas mujeres del EAI que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia. |  | 0% |  |  |  |  | 85% | Mujeres que conocen el estatus de avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en calidad de querellantes adhesivos y entidad asesora a víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI (ODHAG, ADIVIMA, ABJDH, ABJP, FAMDEGUA, FMM, GAM, ECAP) y CONAVIGUA-ASOQANIL. | 1. Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC que impulsarán los casos seleccionados. |  |  |  |  | OSC/MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 136667 | 273333 | 136667 | 410000
| 2. Realización de monitoreo, visitas de campo a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje) 3. Una reunión para revisión del avance de los casos y fortalecimiento de la estrategia jurídica. (2 personas por OSC, equipo PAJUST y MP, 25 personas) |  |  |  |  | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viaticos | 10667 | 21333 | 10667 | 32000
TOTAL PRODUCTO 2.2 | [10 empty] | 147334 | 294666 | 147334 | 442000
Producto 2.3 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público cuenta con mayor capacidad para la investigación y análisis de información registrada en archivos históricos y distintas fuentes existentes, sobre casos de violaciones a derechos humanos durante el EAI.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 2.3.1 % de fiscales del Ministerio Público que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI. |  | 0 |  |  |  |  | 80% | Fiscales del MP que incrementan su conocimiento sobre investigación archivística para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI (50% hombres, 50% mujeres).
Indicador 2.3.2 # de casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Casos que incorporan archivos históricos como medio de pruebas en los expedientes de investigación:
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia Técnica para el desarrollo de herramientas y metodologías para el análisis táctico de información contenida en los archivos históricos y de otras fuentes de archivos sobre violaciones a los derechos humanos. | 2 Cursos de capacitación táctica para el análisis de documentos (metodología y análisis de archivos y metodología del análisis táctico). Recibirán la capacitación Fiscales y Analistas. 1 Consultoría (Fabiola) para verificar la experiencia práctica en casos y orientar a los analistas. Elaboración de 1 Manual de criterios para la elaboración de un informe archivístico (Velia). 1 Capacitación en hojas de cálculo Excel para el manejo de información archivística. 2 consultorías: Documentos archivísticos y Sistematización de documentos del CAI. |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72500 75700 | Consultores locales Suministros Talleres | 10000 | 25000 | 10000 | 35000
Actualización de equipo tecnológico. | 1 Asistencia técnica 1 Consultoría Adquisición de: 1 Sofware. 1 Servidor compatible con el Sicomp. (previa coordinación con MP) 5 Computadoras. 1 Scanner 2 Pantallas grandes para proyectar 1 Cámara fotográfica para captación de imágenes de archivo. |  |  |  |  | MP/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 72800 | Consultores locales Equipo de Computo | 24212.15 | 40000 | 24212.15 | 64212.15
TOTAL PRODUCTO 2.3 | [10 empty] | 34212.15 | 65000 | 34212.15 | 99212.15
TOTAL RESULTADO 2 | [10 empty] | 221546.15 | 389666 | 221546.15 | 611212.15
OUTCOME 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desparecidas o fallecidas durante el EAI.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.1 # de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI. |  | 3070 |  |  |  |  | 50 | Identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI.
Indicador 3.2 Grado de satisfacción de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Promedio simple del grado de satisfacción de las víctimas tras recibir devuelta los restos identificados sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. La meta esperada corresponde a un grado "moderadamente alto".
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 3.2 FAFG fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de la investigaicón genética forense mejorada.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.2.1 Número de muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas. |  | 14441 |  |  |  |  | 200 | Muestras referenciales tomadas para la identificación de personas fallecidas y desaparecidas.
Indicador 3.2.2 Número de muestras referenciales analizadas. |  | 14326 |  |  |  |  | 300 | Muestras referenciales analizadas.
Indicador 3.2.3 Número de muestras óseas o dentales analizadas. |  | 11932 |  |  |  |  | 600 | Muestras óseas o dentales analizadas.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Proceso de Identificación de víctimas del EAI | 1.1. Atender a familiares, toma de muestras referenciales, entrevistas e investigar casos y reportes de desaparecidos. 1.2 Análisis genético de perfiles óseos y referenciales, ingresar a Banco Genético para comparar y confirmar identificaciones de víctimas. 1.3 Coordinar con los familiares, organizaciones la entrega de restos de víctimas para su inhumación. |  |  |  |  | FAFG/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71300 | Consultores locales | 72926.67 | 218780.01 | 72926.67 | 291706.68
[7 empty] | 30000 | 11363 | 71600 | Viajes y viáticos | 4815.79 | 14447.37 | 4815.79 | 19263.16
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72300 | Materiales y bienes | 33412.83 | 100238.49 | 33412.83 | 133651.32
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72500 | Suministros | 164.47 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 72800 | Equipo de computo | 164.47 | 493.41 | 164.47 | 657.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73100 | Renta de oficinas y otras instalaciones | 5039.31 | 15117.93 | 5039.31 | 20157.24
[7 empty] | 30000 | 11363 | 73400 | Renta y mantenimiento de otro equipo | 3144.95 | 9434.85 | 3144.95 | 12579.8
[12 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74200 | Producción de audiovisuales u costos de impresión | 3289.47 | 9868.41 | 3289.47 | 13157.88
[7 empty] | 30000 | 11363 | 74500 | Gastos Varios | 2042.04 | 6126.12 | 2042.04 | 8168.16
[10 empty] | Subtotal | 125000 | 375000 | 125000 | 500000
TOTAL PRODUCTO 3.2 | [10 empty] | 125000 | 375000 | 125000 | 500000
Producto 3.3 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas semestral
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 3.3.1 # de víctimas y familiares de víctimas del enfrentamiento armado interno con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones. |  | 3189 |  |  |  |  | 3500 | Víctimas y familiares de víctimas del EAI con acompañamiento jurídico y psicosocial durante procesos de inhumaciones y exhumaciones (60% mujeres, 40% hombres).
Indicador 3.3.2 Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por organizaciones de sociedad civil. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por OSC, moderadamente alto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención y acompañamiento jurídico y psicosocial a familiares de víctimas en procesos de inhumación digna (ECAP, ASOCDENEB, ACOPDRI, ASOMOVIDINQ, ASOQANIL, AJKEMAB, CONAVIGUA y Olajuj Ajpop. | 1. Desarrollo del proceso de aprobación e implementación de convenios de donación por OSC seleccionadas que acompañarán los casos de inhumación. 2. Realización de monitoreo, visitas de campo y reuniones de seguimiento a cargo del Equipo PAJUST (viáticos, hospedaje) 3, 2 Reuniones colectivas de avances y limitantes en inhumaciones,incluyendo a la FAFG. |  |  |  |  | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 117000 | 234000 | 117000 | 351000
[9 empty] | 71600 | Viajes y viaticos | 6666.55 | 13500 | 6666.55 | 20166.55
TOTAL PRODUCTO 3.3 | [10 empty] | 123666.55 | 247500 | 123666.55 | 371166.55
TOTAL RESULTADO 3 | [10 empty] | 248666.55 | 622500 | 248666.55 | 871166.55
OUTCOME 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1 # de estudiantes que reciben formación ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta superada en 2017 con 15,700 estudiantes que recibieron información ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz.
Indicador 4.2 Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres, de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. |  | 0 |  |  |  |  | 3 | Grado de comprensión de docentes hombres y mujeres de centros educativos priorizados sobre la práctica pedagógica para la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz en el aula. Moderadamente alto.
Indicador 4.3 # de jóvenes hombres y mujeres, que a través del ejercicio de su liderazgo en sus comuniddes promueven procesos de formación y diálogo sobre memoria histórica y cultura de paz. |  | 0 |  |  |  |  | 60 | Jóvenes del área Ixil y Alta Verapaz (50% mujeres / 50% hombres)
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 4.1: Estrategia de Formación Ciudadana fortalecida en su etapa de implementación.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.1.1 Existencia del Plan de acompañamiento técnico y mecanismos de monitoreo y evaluación del pilotaje de la Propuesta Pedagógica. |  | No existe |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2018.
Indicador 4.1.2 Existencia de un plan de acompañamiento para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de acompañamiento con perspectiva de género para la creación de las Comisiones Departamentales de Formación Ciudadana implementado.
Indicador 4.1.3 Existencia de un Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula. |  | No existe |  |  |  |  | Existe | Plan de formación a docentes con perspectiva de género y juventudes para la implementación de la Estrategia de Formación Ciudadana en el aula diseñado e implementado.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Apoyo a organizaciones de sociedad civil ADIVIMA, ODHAG, IIARS y ADICI) para que brinden compañamiento técnico a la Mesa Técnica para la Paz . | 1. Asesoría técnica en los procesos de evaluación programados durante la implementación del Proyecto. 2. Facilitar reuniones de coordinación y articulación entre las OSC socias en la implementación del Proyecto. 3. Asesoría técnica en los productos y procesos de comunicación programados por el Proyecto. 4. Participar y dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones de la Mesa Técnica de Educación para la Paz. 5. Dar seguimiento a la implementación del Proyecto: revisión de informes, visitas de campo, reuniones de monitoreo, entre otros (viáticos, hospedaje). |  |  |  |  | IIARS/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 0 | 80000 | 0 | 80000
TOTAL PRODUCTO : 4.1 | [10 empty] | 0 | 80000 | 0 | 80000
Producto 4.2: Jóvenes mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Indicador 4.2.1 # de visitantes a las cápsulas informativas sobre memoria histórica, justicia de transición y paz. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Meta alcanzada en 2019.
Indicador 4.2.2 # de jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición. |  | 0 |  |  |  |  | 600 | Jóvenes que aumentan sus conocimientos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición (60% mujeres/40% hombres).
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica y acompañamiento a una organización de jóvenes en la implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades de jóvenes en el abordaje de conceptos vinculados a la memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. | 1. Asesoría técnica en los procesos de evaluación y medición programados durante la implementación del Proyecto. 2. Asesoría técnica para el diseño y desarrollo de acciones de comunicación programadas en el Proyecto. 3. Participar y acompañar las actividades desarrolladas por el Proyecto. 4. Seguimiento y monitoreo del Proyecto: revisión de informes, visitas de campo, reuniones de seguimiento, aplicación de instrumentos para evaluar avances, entre otros. |  |  |  |  | OSC/Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 72605 | Grants | 25000 | 75000 | 25000 | 100000
[9 empty] | 72605 | Grants | 0 | 20000 | 0 | 20000
TOTAL PRODUCTO : 4.2 | [10 empty] | 25000 | 95000 | 25000 | 120000
TOTAL RESULTADO 4 | [10 empty] | 25000 | 175000 | 25000 | 200000
OUTCOME 5: Sistema de Gestión, Asesoría y Monitoreo implementado
Indicadores de resultado |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas Anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de indicadores de resultado monitoreados durante el ciclo del proyecto. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Indicadores de resultado monitoreados.
Descripción detallada de las actividades incluyendo actividades de Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto
Producto 5.1: Gestión, Asesoría y Monitoreo.
Indicadores de producto |  | Línea de base |  |  |  |  | Metas anuales
[7 empty] | Cuanti | Descripción
Número de visitas de monitoreo realizadas. |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Visitas de monitoreo realizadas (4 giras regionales, 4 visitas a oficinas)
Número de productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos. |  | 0 |  |  |  |  | 10 | Productos de comunicación y visibilidad diseñados y difundidos (productos informativos impresos, productos multimedia, historias de éxito y materiales de visibilidad).
Número de encuestas de bajo costo diseñadas e implementadas para medir indicadores de resultado y producto. |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Encuestas realizadas para medir indicadores de resultado y producto.
Actividades planificadas | Descripción de actividades | Calendario |  |  |  | Agencia Responsable | Presupuesto previsto
(Lista de las actividades, contenidas en el documento de proyecto. Incluir las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos) | Detalle de las actividades | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$ | 2020 | 2021 | Total
Asistencia técnica y asesoria para la gestión de la implementación y monitoreo del Proyecto Asistencia técnica y asesoría para la comunicación estratégica del Proyecto | • Seguimiento a la elaboración de propuestas de los socios. • Articulación de las propuestas de los proyectos. • Seguimiento de la implementación de las consultorías. • Elaboración de convenios Grants para firma. • Revisión trimestralmente de la ejecución presupuestaria, financiera y administrativa de los proyectos • Aprobación de revisiones presupuestarias y enmiendas a convenios • Monitoreo y seguimiento financiero administrativo trimestralmente a las organizaciones. • Asesoramiento y capacitación al personal de los proyectos DIM. Elaboración de informes Diseño e implementación de planes de comunicación y visibilidad (dos al año). Seguimiento y asesoría para la elaboracion de productos de comunicación y visibilidad. Manejo de sistemas de administración de contenido para sitios web y plataformas digitales. Edición y generación de contenido para material impreso y web. Asesoría y capacitación a socios y contrapartes para la comunicación estratégica. Asesoría para la evaluación de los resultados en comunicación del Proyecto |  |  |  |  | Proyecto Promoviendo la Integralidad/PNUD | 30000 | 11363 | 71400 | Contrato de Servicio | 103696.07 | 200000 | 103696.07 | 303696.07
[9 empty] | 74200 | Costos de producción de audiovisuales e impresiones | 2000 | 18000 | 2000 | 20000
[9 empty] | 73100 | Renta | 6000 | 19000 | 6000 | 25000
[9 empty] | 74500 | miscelaneos | 10000 | 15000 | 10000 | 25000
TOTAL PRODUCTO : 5.1 | [10 empty] | 121696.07 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
[11 empty] | 121696.07 | 252000 | 121696.07 | 373696.07
TOTAL DE RESULTADOS | [10 empty] | 616908.77 | 1439166 | 616908.77 | 2056074.77
TOTAL F&A | [10 empty] | 43183.6139 | 100741.62 | 43183.6139 | 143925.2339
TOTAL DEL PROYECTO | [10 empty] | 660092.3839 | 1539907.62 | 660092.3839 | 2200000.0039
[10 empty] | MONTO TOTAL 2021 | 660092.3839
Metas alcanzadas
Metas alcanzadas
Metas alcanzadas
Meta alcanzada
Meta alcanzada
Meta alcanzada
Meta alcanzada

## RESUMEN POR AGENCIA
RESUMEN POR CATEGORÍA DE PRESUPUESTO GLOBAL
No. | CATEGORÍA | MONTO POA 2018 | MONTO EJECUTADO | TOTAL | %
1 | Staff and other personnel | #REF! | 0 | #REF! | 0%
2 | Supplies, commodities, Materials Audio Visual&Print Prod Costs Training, Workshops an Confer | #REF! | 0 | #REF! | 0%
3 | Equipment, vehicles and furniture (including depreciation) | #REF! | 0 | #REF! | 0%
4 | Contractual services | #REF! | 0 | #REF! | 0%
5 | Travel | #REF! | 0 | #REF! | 0%
6 | Transferencia y recursos contractuales | #REF! | 0 | #REF! | 0%
7 | General operating and other Direct Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
Sub total del proyecto |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
8 | Indirect Support Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
TOTAL PROYECTO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
RESUMEN POR CATEGORÍA DE PRESUPUESTO PNUD
No. | CATEGORÍA | MONTO POA 2018 | MONTO EJECUTADO | TOTAL | %
1 | Staff and other personnel | #REF! | 0 | #REF! | 0%
2 | Supplies, commodities, Materials Audio Visual&Print Prod Costs Training, Workshops an Confer | #REF! | 0 | #REF! | 0%
3 | Equipment, vehicles and furniture (including depreciation) | #REF! | 0 | #REF! | 0%
4 | Contractual services | #REF! | 0 | #REF! | 0%
5 | Travel | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Transferencia y recursos contractuales | #REF! | 0 | #REF! | 0%
7 | General operating and other Direct Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
Sub total del proyecto |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
8 | Indirect Support Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
TOTAL PROYECTO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
RESUMEN POR CATEGORÍA DE PRESUPUESTO POR AHPN
No. | CATEGORÍA | MONTO POA 2018 | MONTO EJECUTADO | TOTAL | %
1 | Staff and other personnel | #REF! | 0 | #REF! | 0%
2 | Supplies, commodities, Materials Audio Visual&Print Prod Costs Training, Workshops an Confer | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Equipment, vehicles and furniture (including depreciation) | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Contractual services | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Travel | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Transferencia y recursos contractuales | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | General operating and other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0%
Sub total del proyecto |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
8 | Indirect Support Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
TOTAL PROYECTO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
RESUMEN POR CATEGORÍA DE PRESUPUESTO POR FAFG
No. | CATEGORÍA | MONTO POA 2018 | MONTO EJECUTADO | TOTAL | %
1 | Staff and other personnel | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Supplies, commodities, Materials Audio Visual&Print Prod Costs Training, Workshops an Confer | #REF! | 0 | #REF! | 0%
3 | Equipment, vehicles and furniture (including depreciation) | #REF! | 0 | #REF! | 0%
4 | Contractual services | #REF! | 0 | #REF! | 0%
5 | Travel | #REF! | 0 | #REF! | 0%
6 | Transferencia y recursos contractuales | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | General operating and other Direct Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
Sub total del proyecto |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%
8 | Indirect Support Costs | #REF! | 0 | #REF! | 0%
TOTAL PROYECTO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0%