## Presupuesto por producto
Presupuesto por producto |  |  |  | Presupuesto por actividad
Resultado (PRODUCTOS) | PRODUCTOS ESPERADOS (ACTIVIDADES) | Resumen por producto |  | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO
|  | Descripción de presupuesto | Monto |  | 2021 | A2 |  | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto
Resultado 1: Actores del desarrollo de San Rafael las Flores han consolidado alianzas estratégicas de colaboración para la planificación, conducción y aceleración del desarrollo multidimensional. | Producto 1 (dos meses) Análisis de condiciones elaborado para la identificación de alternativas de intervención. Indicador de género (Gender Marker): 2[1] | Suministros | 3000 | 1.1 Análisis de información del municipio. | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Suministros | 2000
|  | Viajes | 9500 | [5 empty] | Viajes | 2000
|  | Talleres | 4000 | [5 empty] | Equipo | 8000
|  | Equipo | 14000 | 1.2 Acercamiento iniciales con autoridades y actores locales | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 3000
|  | Asistencia técnica | 6000 | [5 empty] | Talleres | 3000
|  | F&A | 21146.63 | 1.3 Mapeo de actores | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 2000
|  | Miscelaneos | 15131.76 | [5 empty] | Equipo | 2000
|  |  |  | 1.4 Sensibilización sobre la iniciativa y encuentros con actores. | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 1000
[9 empty] | Asistencia técnica | 3000
|  |  |  | 1.5 Definición de la estrategia de intervención | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Talleres | 1000
|  |  |  | 1.6 Definicin de estrategia de comunicacioón | X |  | PNUD | PAS Guatemala | Suministros | 1000
[9 empty] | Viajes | 1500
[9 empty] | Equipo | 4000
[9 empty] | Asistencia técnica | 3000
| Subtotal para el Producto 1 |  | 72778.39 | Subtotal para el Producto 1 | [5 empty] | 36500
| Producto 2 (seis meses) Análisis de desarrollo multidimensional elaborado. Indicador de género (Gender Marker): 2 | Suministros | 4000 | 2.1 Diseño metodológico y logístico del análisis | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Suministros | 2000
|  | Viajes | 13294 | [5 empty] | Viajes | 1794
|  | Talleres | 18000 | [5 empty] | Talleres | 2000
|  | Equipo | 4000 | 2.2 Talleres de análisis participativo | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 5000
|  | Asistencia técnica | 12000 | [5 empty] | Talleres | 5000
[9 empty] | Equipo | 4000
|  |  |  | 2.3 Sistematización de información | X |  | PNUD | PAS Guatemala | Viajes | 1000
[9 empty] | Asistencia técnica | 3000
|  |  |  | 2.4 Identificación de datos e indicadores de desarrollo del municipio | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 2000
[9 empty] | Talleres | 1000
|  |  |  | 2.5 Socialización de resultados | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Suministros | 2000
[9 empty] | Viajes | 1500
[9 empty] | Talleres | 3000
|  |  |  | 2.6 Priorización de problemáticas | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 1000
[9 empty] | Talleres | 2000
|  |  |  | 2.7 Identificación de oferta institucional y servicios locales | X |  | PNUD/Municipalidad/SEGEPLAN | PAS Guatemala | Viajes | 1000
[9 empty] | Talleres | 2000
|  |  |  | 2.8 Implementación de estrategia de comunicación | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Asistencia Técnica | 9000
[9 empty] | Talleres | 3000
| Subtotal para el Producto 2 |  | 51294 | Subtotal para el Producto 2 | [5 empty] | 51294
| Sub total resultado 1 |  | 124072.39
Resultado 2: Fortalecimiento de la gobernanza local con procesos inclusivos de planificación para enfrentar los desafíos de desarrollo en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y los instrumentos orientadores del desarrollo del país. | Producto 3 (ocho meses) Plataforma de innovación multiactor desarrollada. Indicador de género (Gender Marker): 2 | Suministros | 1300 | 3.1 Co-diseño de la plataforma | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Suministros | 1000
|  | Viajes | 3500 | [5 empty] | Viajes | 500
|  | Talleres | 7000 | [5 empty] | Talleres | 1000
|  | Equipo | 12000 | 3.2 Conformación de red de actores de la plataforma | X |  | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
|  | Asistencia técnica | 44000 | [5 empty] | Talleres | 2000
|  | F&A | 21146.63 | 3.3 Establecimiento de infraestructura virtual y física de la plataforma | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
|  | Miscelaneos | 15131.76 | [5 empty] | Asistencia técnica | 20000
[9 empty] | Equipo | 12000
|  |  |  | 3.4 Procesos de fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad local y de actores clave | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
[9 empty] | Asistencia técnica | 10000
[9 empty] | Talleres | 2000
|  |  |  | 3.5 Proceso de co-diseño de soluciones | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Suministros | 300
[9 empty] | Viajes | 500
[9 empty] | Asistencia técnica | 4000
|  |  |  | 3.6 Institucionalización/apropiación de la plataforma | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
[9 empty] | Talleres | 1000
|  |  |  | 3.7 Planificación multianual de la plataforma |  | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
[9 empty] | Talleres | 1000
|  |  |  | 3.8 Implementación de estrategia de comunicación | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Asistencia técnica | 10000
| Subtotal para el Producto 3 |  | 104078.39 | Subtotal para el Producto 3 | [5 empty] | 67800
| Producto 4 (dos meses). Soluciones impelementadas. | Viajes | 1500 | 4.1 Desarrollo de pilotos y/o experimentos | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
|  | Talleres | 1000 | [5 empty] | Asistencia técnica | 3000
|  | Asistencia técnica | 6000 | 4.2 Iteración de soluciones | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 500
[9 empty] | Asistencia técnica | 3000
|  |  |  | 4.3 Sistematización de hallazgos y evidencia | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 250
[9 empty] | Talleres | 500
|  |  |  | 4.4 Socialización y análisis de escalabilidad de soluciones | X | X | PNUD/Municipalidad | PAS Guatemala | Viajes | 250
[9 empty] | Talleres | 500
| Subtotal para el Producto 4 |  | 8500 | Subtotal para el Producto 4 | [5 empty] | 8500
| Sub total resultado 2 |  | 112578.39
Coordinación de proyecto |  | Coordinador | 60000 | Coordinador | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 60000
|  | Asistente administrativo | 10000 | Asistente administrativo | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 10000
|  | Profesional en diálogo e innovación | 16000 | Profesional en diálogo e innovación | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 16000
|  | Profesional en comunicación y gestión de conocimiento | 16000 | Profesional en comunicación y gestión de conocimiento | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 16000
|  | Enlace territorial | 8000 | Enlace territorial | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 8000
|  | Monitoreo | 650 | Viajes de Monitoreo | X |  | PNUD | PAS Guatemala |  | 650
|  | Subtotal coordinación | 110650
TOTAL POA 2021 |  |  | 347300.78
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: esto es lo previsto para el "Producto/actividad 1" en 2021? o el monto que aparece en la columna K, CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS?
Note on C75: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EN EL PRODOC el monitoreo lo ponene asociado a cada producto/actividad sigo mejor esta estructura y lo dejo en coordinación del proyecto no?
Note on A77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: el analisis comparado entre lo planificado y lo ejecutado se hace en relación al poa no a la planificación del prodoc no? (semaforo que criterios manejas para el semaforo: %-colores
Note on D77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: hay una distribución del monto total 450.000 donde se vea lo previsto para el 2022 por productos y resultados?