| QPR/QOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description (100 words): |  |  |
| Validación Plan de Manejo Sistema lagunar Karatasca. Elaboración POA Forestal comunidad Roundin. Organización de grupos agroforestales comunidades Pranza, Suji y Rus Rus. Exploración, establecimiento de Sitios y Monitoreo Biológico de sitacidos y mamíferos. Identificación y acuerdo con ICF de lineamientos fortalecimiento Depto. de Vida Silvestre. Formulación POA 2012 Reunión Comité de Proyecto para revisión de avances y aprobación POA 2012. Formulación participativa mecanismos de ordenamiento pesquero comunitario de Kruta. Elaboración participativa de mecanismos de gobernanza indígena. Traducción al Miskito e impresión Convenio 169 OIT. Establecimiento acuerdos preliminares UNAH para revisión de alternativas educativas para la Moskitia. Establecimiento de acuerdos preliminares Dpto. Vida Silvestre, Sociedad Ornitológica de Honduras y Proyecto Ecosistemas para capacitación y formulación Guía de Campo Aves Región Mosquitia. Elaboración y lanzamiento de 4 procesos de adquisiciones consultorías. |  |
| Delivery Rate: |  |  |
| Annual Budget for current calendar year (As approved by Project Steering Committee for 2011) | 457,198.00 | Total |
| Budget expenditures to date | 362,649.62 | 4st Quarter 2011; up October to December 30st 2011 |
| Delivery rate (budget expenditure/annual budget) | 79% |  |