République d’Haïti

Gouvernement de la République d’Haïti

Programme des Nations Unies pour le Développement

Résumé Dans le cadre de réduction de la violence armée et le renforcement de la paix à Carrefour Feuilles, le PNUD en collaboration avec le Gouvernement Haïtien, se propose de mettre en œuvre un projet pilote d assainissement dans ce quartier. Ce projet se déroule en deux (II) phase. L΄objectif principal de la phase I était de mettre en place un système d΄évacuation pérenne des déchets solides, impliquant toute la population de Carrefour Feuilles, dans le but de réduire la violence armée. Pour atteindre cet objectif, le projet se concentrait à : i) mobiliser la communauté pour la collecte des déchets solides (ii) recruter des personnes pour travailler dans les centres de triage et de compostage et en plus pour nettoyer les rues et les canaux de Carrefour Feuilles, (iii) identifier et construire les points de collecte, et (iv) identifier un circuit de collecte des déchets (itinéraire, horaire, etc….). Le projet prévoit, l΄établissement d΄un Centre de Triage pour la séparation des déchets solides. Cependant, cette activité ne faisait pas partie du budget du projet initial (Phase I) Dans le but de compléter le système de gestion des déchets solides, on propose d΄étendre la Phase I et d΄implémenter une stratégie pour la gestion durable des déchets solides à Carrefour Feuilles en ajoutant un Centre de Triage et un Centre de Compostage. Les leçons apprises de cette stratégie devrait servir de modèle pour étendre le projet dans d΄autres zones d΄Haïti.

# Table des matières

Table des matières	2

Acronymes et abréviations	3

Page de couverture	4

Analyse de la situation…………………………...……………………………………...……..5

Stratégie …………………………………………..……………………………………………..7

Renforcement des capacités…………..………………..………………………….…….…7

Collecte de déchets solides……………………………..…………………………………..7

Recyclage (Centre de Triage) ……………………………………………...………… .…..7

Compostage (Centre de Compostage) ……………………………...………………  .…....8

Dépôt final (enfouissement des déchets) …………………………….……………………...8

Cadre des résultats et des ressources du projet – Phase II	9

Plan de travail annuel / budget	10

Budget – Phase II	14

Arrangements de gestion	15

Contrôle et évaluation	16

Contexte légal	17

Annexes	18

Annexe I – Cadre des résultats et des ressources du projet – Phase I……………………………19

Annexe II – Plan de travail annuel / budget - Phase I………………………………………………..21

Cadre des ressources et des résultats……………………………………………………...21

Annexe III - Budget– Phase I………………………………………………………………24

Annexe IV – Budget consolidé (Balance Phase I + Phase II)………………………………..25

Annexe V…………………………………………………………………………………26

# Acronymes et abréviations

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

IBSA : India, Brazil, South Africa

CASCAF : Comité d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles

MAS : Ministère des Affaires Sociales

MDE : Ministère de l΄Environnement

MTPTC : Ministère des Travaux Publics du Transport et de la Communication

TV : Télévision

DEX : Exécution Directe

Intl : International

# PAGE DE COUVERTURE

Pays: ___Haïti________________

UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):

(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)

Expected Outcome(s)/Indicator (s): Renforcement de la paix en Haïti en offrant de meilleures alternatives et opportunités de développement durable.

Expected Output(s)/Annual Targets:1 – Sensibilisation et mobilisation de la communauté

2 – Renforcement  de la capacité communautaire et formation

3 – Centre permanent de transformation des déchets solides

fonctionnel.

4 – Leçons apprises et bonnes pratiques développées.

Executing Entity:			PNUD

Implementing Agencies		             PNUD

Budget			__615 300____

Allocated resources:   ____________

- Government	 ____________

- Regular 	____________

- Other:

  - Donor	_IBSA Trust Fund

  - Donor	_________

  - Donor	_________

- In kind contributions  _________

Unfunded budget:	_________

Programme Period:_May 2007- Avril 2008___

Programme Component:_________

Titre du Projet: Collecte de déchets solides. Un outil pour la réduction de la violence armée a Carrefour Feuilles.– Phase II

Project ID:  HAI- 53725____

Durée du Projet:	_12 mois_

Arrangement de Gestion: _Exécution Directe_

Pour le Gouvernement :	Jean Max Bellerive

Ministre de la Planification et de la Coopération Externe

Pour l’Agence d’Exécution :	Joël Boutroue

Représentant Résident

ANALYSE DE LA SITUATION

Ces dernières années, la violence armée s΄intensifie de manière continue en Haïti. Elle est focalisée principalement dans les quartiers urbains défavorisés de Port-au-Prince. Dans ces bidonvilles, la population est prise en otage par des groupes armés qui fort souvent, sont récupérés et instrumentalisés à des fins politiques.

Le quartier de Carrefour Feuilles, réputé pour être une zone de tension sociale et l’un des principaux repaires des bandes armées de Port-au-Prince, est en cours d΄apaisement. C΄est la contribution du projet pilote «Appui au processus national de désarmement et aux initiatives communautaires pour la réduction de la violence armée» initié par le PNUD en avril 2003.

Malgré les acquis considérables de ce projet, la zone de Carrefour Feuilles demeure un quartier où la sécurité humaine reste fragile.

Dans cet ordre d΄idée, le PNUD a mis sur pied un projet dont l΄objectif principal est de renforcer la paix à Carrefour Feuilles, à travers une mobilisation communautaire selon la méthode HIMO, par la mise en place d’un système d’évacuation pérenne et la consolidation des acquis du processus de pacification de la zone. Il est financé dans le cadre de la coopération Sud-Sud par les Fonds IBSA provenant des gouvernements de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud.

On se propose de développer et d΄implémenter une stratégie pour la gestion durable des déchets solides en vue de donner une alternative (alléger la pauvreté) aux habitants en créant des activités à haute intensité de main d’œuvre (plus de 220 personnes seront embauchées par le projet). Cette stratégie devrait être un modèle pour être répétée dans d’autres zones d’Haïti.

A noter que, dans les grandes villes d’Haïti, les déchets solides sont collectés et déposés dans sites autorisés par l’état haïtien. Dans les moyennes et petites villes, les Mairies et la communauté s΄occupent de la gestion des déchets solides. (Le cadre légal de la gestion des déchets solides en Haïti est mis en annexe du document)

L΄objectif principal de la phase I était de mettre en place un système d΄évacuation des déchets solides, impliquant toute la population de Carrefour Feuilles, dans le but de réduire la violence armée. Pour atteindre cet objectif, le projet se concentrait à : i) mobiliser la communauté pour la collecte des déchets solides (ii) recruter des personnes pour travailler dans les centres de triage et de compostage et en plus pour nettoyer les rues et les canaux de Carrefour Feuilles, (iii) identifier et construire les points de collecte, et  (iv) identifier un circuit de collecte des déchets (itinéraire, horaire, etc….).

Le projet prévoit aussi, l΄établissement d΄un Centre de Triage pour la séparation des déchets solides. Cependant, cette activité ne faisait pas partie du budget du projet initial (Phase I)

Jusqu’à  avril 2007, les principales réalisations du projet ont été les suivantes :

- Mobilisation de la communauté en rapport aux objectifs et aux activités ;

- Elaboration d un plan de communication pour divulguer les informations concernant le projet ;

- Création du “Comite d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles” (CASCAF) et sa reconnaissance par le Ministère des Affaires Sociales ;

- Elaboration d΄une stratégie de collecte de déchets solides en accord avec CASCAF, la Mairie de Port-au-Prince, le Ministère de l΄Environnement et la communauté.

- Approbation partielle de la stratégie pour la gestion de des déchets solides à Carrefour Feuilles par le Ministère de l΄Environnement.

- Etude de l΄Evaluation des Impacts Environnementaux du projet.

- Identification et vérification de l΄emplacement des points de collecte, du Centre de Triage et du Centre de Compostage.

- Identification des moyens de transport (camions) des déchets solides en considérant la topographie de la zone.

- Obtention de l΄autorisation de construction des infrastructures du projet auprès de la Mairie de Port-au-Prince.

En formulant la stratégie d΄exécution du projet pilote, il devenait clair que le système allait être incomplet en tenant en compte le document de projet. Dans le but de mettre en place un système complet, une nouvelle stratégie a été développée et a été approuvée par le Ministère de l΄environnement. Dans cet ordre d΄idée, ce projet ne doit pas seulement considérer la collecte mais aussi, le transport, le triage, le recyclage, le compostage, et la transformation en produits et sous-produits des déchets solides.

La nouvelle stratégie inclut la construction d΄un Centre de Triage et d΄un Centre de Compostage nécessaire pour entreprendre les nouvelles activités. Celle-ci, plus efficiente sur le plan environnemental, permettra : la réduction des pertes de déchets solides, l΄apport des matériels pour le recyclage, disponibilité de matériels pour la production d énergie avec les déchets et la réduction du volume des déchets à déposer.

On attend que les centres de triage et de compostage fourniront des produits et sous-produits (plastic, métal, briquettes, matières organiques) capable de générer des revenues pour maintenir le projet. La manufacture des sachets en plastic et des balais est une autre activité à considérer.

De plus, on appliquera une taxe (volontaire) de collecte de déchets solides qui constituera une source additionnelle de financement pour le projet.

L΄utilisation des sachets en plastic a un effet négatif sur l΄environnement, ce serait mieux d΄utiliser des sachets bio-dégradables mais le coût sera trop élevé pour un projet de cette taille.

Dans le cadre de ce projet, les déchets solides seront déposés dans des bacs à ordures. Ils seront attaqué par des vecteurs de maladie (mouches, ravettes, rats, etc.) qui les apporteront vers les aliments et provoquer des maladies pour la communauté de Carrefour Feuilles. Ils produiront également de la mauvaise odeur. Donc, ce sera mieux d΄utiliser des sachets en plastic et de mettre sur pied un plan de protection environnemental pour éviter que les sachets s΄éparpillent dans la nature.

STRATEGIE

L΄objectif de la phase II du projet est de développer et d΄implémenter une stratégie pour la gestion durable des déchets solides à Carrefour Feuilles. Cette stratégie devrait développer des leçons d΄apprentissage et de bonnes pratiques pour sa duplication dans d΄autres zones d΄Haïti.

Pour arriver à cette stratégie plusieurs réunions ont été réalisées avec les partenaires impliqués dans le projet, comme : le Ministère de l΄Environnement, le Ministère des Travaux Publics, la Mairie de Port-au-Prince, le ”Comité d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles” (CASCAF) et la Communauté de Carrefour Feuilles.

Pour implémenter cette nouvelle stratégie:

- le projet (Phase II) commencera par construire toutes les infrastructures du projet : 50 points de collecte, un (1) Centre de Triage et un (1) Centre de Compostage.

- après les constructions, deux cent vingt (220) travailleurs seront contractés et formés dans le but d entreprendre les activités de collecte, de triage, de recyclage, de compostage et de dépôt des déchets solides.

- Renforcement des capacités: des séances de formation sur la collecte, le triage et le recyclage des déchets solides seront fournies par des techniciens du Ministère de l΄Environnement, du PNUD et d autres organisations spécialisées. Des séances de formation sur le compostage des matières organiques seront probablement exécutées en accord avec le laboratoire d une université locale.

- Collecte de déchets solides: Cent soixante huit (168) travailleurs sur deux cent vingt (220) de la communauté de Carrefour Feuilles seront contractés pour nettoyer les rues et les canaux, aussi bien que peindre les caniveaux. Deux groupes, composés par un (1) chauffeur et trois (3) travailleurs seront responsables de collecter les sachets en plastic déposés dans les bacs à ordures et de les déposer dans le Centre de Triage.

- Recyclage (Centre de Triage): une équipe de vingt cinq (25) personnes seront placées au Centre de Triage pour séparer les matériels comme : verres, métaux, plastics et papier. Les plastics et les métaux seront vendus à des compagnies intéressées et les papiers seront transformés en briquettes qui devront être utilisées comme énergie pour faire cuire les aliments, une  alternative au charbon de bois des forets. Les sachets en plastique et les balais seront aussi fabriqués au Centre de Triage et alternativement, un nombre restreint d΄employé sera responsable du nettoyage des rues et des canaux. Les matières premières  pour fabriquer ces balais seront acquises sur le marché local.

- Compostage (Centre de Compostage): Les matières organiques comme : les plantes, les débris alimentaires, seront placées au Centre de Compostage.

La matière résultante (le compost) sera utilisée à des fins agricoles ou d'aménagement du paysage. Dix neuf (19) ouvriers avec des habilités techniques agricoles ont déjà été identifiés pour travailler au Centre de Compostage.

- Dépôt final (enfouissement des déchets) : Les matériels/déchets inutilisables seront transportés au dépôt officiel autorisé par le Ministère de l΄Environnement (Truitier).

Toutes les activités décrites ci-dessus seront supervisées, à la fin de la phase II du projet, par le “Comité d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles (CASCAF)”, composé de neuf (9) membres de la communauté. Ces neuf (9) membres ont travaillé comme facilitateurs de terrains dès le début du projet en mobilisant et en organisant la communauté de Carrefour Feuilles.

CASCAF est composé d΄un Président, d΄un Responsable de la Communication, d΄un Responsable Administratif et Financier, d΄un Responsable de la Collecte des Déchets Solides, d΄un Responsable du Recyclage, d΄un Responsable du Compostage, d΄un Coordonnateur des Opérations. CASCAF est reconnu légalement par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail au numéro : STE-05463.

Durant la Phase II, il sera formé et préparé à assurer la relève du projet. Ces membres suivront des séances de formation notamment sur : Les risques dus à l’exposition et les protections appropriées, Environnement et Développement, Dynamique de groupe et Communication, Gestion des organisations, Développement des activités génératrices de revenu, Gestion du Cycle de Projet, Comptabilité, Ethique Professionnelle, etc...

Un protocole d’accord sera établi entre le PNUD et CASCAF pour la gestion de certaines activités du projet comme : contracter les travailleurs, le paiement des travailleurs, contrôler la présence, etc.….

Chaque activité du projet sera faite en collaboration avec ce Comité. En plus, il sera appuyé par un Comité de Projet composé de représentants du PNUD, de l’Etat Haïtien et de la Communauté qui aura pour rôle de s’assurer que le projet s’exécute selon les modalités définis dans le document de projet.

# Cadre des résultats et des ressources du projet – Phase II

| Résultat attendu: Réduction de la violence et les conflits à Carrefour Feuilles par: - La mise en place d΄un système opérationnel/permanent de traitement des déchets solides - Le renforcement des capacités et des structures de gestion des déchets solides - La mobilisation de la communauté pour la collecte et le traitement des déchets solides |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur des résultats - Accès sûr à Carrefour Feuilles - Carrefour Feuilles placée hors de la zone rouge du système des Nations Unies |  |  |  |  |
| Partenaire stratégique: Ces résultats seront réalisés en partenariat avec la communauté de Carrefour Feuilles, le Ministère de l'Environnement, la Mairie de Port-au-Prince, le Ministère des Affaires Sociales et le Comité d'Action Sanitaire de Carrefour Feuilles. |  |  |  |  |
| Titre et Identification du Projet: Collecte de déchets solides : un outil pour réduire la violence et les conflits a Carrefour Feuilles - Phase II / HAI- 53725 |  |  |  |  |
| Produits escomptés | Produits cibles | Activités Indicatives | Parties Responsables | ## Apports |
| Produit 1.1 Sensibilisation et mobilisation de la communauté | - Collecte de déchets solides dans les sachets en plastic. - Les sachets en plastic sont déposés dans les points de collecte appropriés. - La communauté est consciente des effets nuisibles des déchets. | - Réunions à travers les écoles de Carrefour Feuilles. - Réalisation d'ateliers avec la communauté. - Réalisation de formation/mobilisation/ateliers avec la communauté - Campagne (radio, télévision and marketing) pour la promotion du projet - Réunion avec les personnes impliquées. - Fumigation - Grande journée de nettoyage. | PNUD CASCAF | - Consultants - Support Administrative - Equipements |
| Produit 1.2 Renforcement de la capacité communautaire | - Sélectionnés et contractés 220 travailleurs. - Les travailleurs sont formés et sont prêts à travailler. - Le comité (CASCAF) est préparé à assumer la responsabilité du projet. | 1.2.1 - Recrutement et contractation des travailleurs. 1.2.2 – Formation et entrainement des travailleurs (nettoyage des rues et des canaux, peindre les caniveaux) 1.2.3. – Formation et entrainement des travailleurs (collecte, triage, recyclage et compostage) 1.2.4 – Formation et entrainement des travailleurs (fabrique de sachets en plastic, de balais et briquettes) 1.2.5 – Renforcement de la capacité des membres du Comité (CASCAF) pour gérer le projet. | PNUD | - Consultants - Supports administratifs - Equipements |
| Produit 1.3 Centre Permanent de transformation mise en œuvre. | - Infrastructures en place et opérationnelle - Produits et sous-produits réalisés et disponibles sur le marché. | 1.3.1 – Construction des points de collecte 1.3.2 - Construction du Centre de Triage 1.3.3 – Construction du Centre de Compostage. 1.3.2 – Étude financière de la capacité génératrice de revenu du projet. | PNUD | - Consultants - Supports administratifs - Equipements |
| Produit 1.4 Leçons apprises et bonnes pratiques développées. | - Un modèle de projet est disponible pour duplication | 1.4.1 – Développement des termes de référence 1.4.2 – L'externalisation de services à être rendus 1.4.3 – Sélection et approbation de service externalisé. 1.4.4 – Dissémination des résultats du projet aux partenaires stratégiques et au public en général. | PNUD | - Consultants - Supports administratifs - Equipements |

# PLAN DE TRAVAIL ANNUEL / BUDGET

| Produit prévu 1 | Activités clés (Résumé) | Calendrier Mai 2007 a Avril 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Sensibilisation et mobilisation de la communauté | Réunions dans les écoles de Carrefour Feuilles | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 12,500 |
|  | Ateliers avec la communauté | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 18,900 |
|  | Formation/mobilisation/atelier avec la communauté | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 3,750 |
|  | Acquisition de sachets en plastic |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement and Fourniture | 7,000 |
|  | Campagne (radio, télévision et marketing) pour la promotion du projet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | --- |
|  | Réunions avec les personnes impliquées | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | 10,000 |
|  | Fumigation |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | 10,000 |
|  | Grande journée de nettoyage |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 6,100 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,250 |

| Produit prévu 2 | Activités (Résumé) | Calendrier Mai 2007 a Avril 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Renforcement de la Capacité de la communauté et Formation | Recrutement et contractation des travailleurs |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 12,500 |
|  | Formation et renforcement des capacités (nettoyage des rues et des canaux, peindre les caniveaux) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 87,566 |
|  | Formation et renforcement des capacités (collecte, triage, recyclage and compostage) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 3,750 |
|  | Formation et renforcement des capacités (fabrique de sachets en plastic, balais et briquettes) |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement and Fourniture | --- |
|  | Renforcement des capacités des membres du Comité (CASCAF) pour gérer le projet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 6,100 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,916 |

| Produit prévu 3 | Activités clés (Résumé) | Calendrier Mai 2007 a Avril 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Centre Permanent de transformation mise en œuvre. | Construction des points de collecte | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 12,500 |
|  | Construction du Centre de Triage | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 87,567 |
|  | Construction du Centre de Compostage | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 3,750 |
|  | Etude de durabilité et de transfert de la gestion du projet. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement and Fourniture | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | 118,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 6,100 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,917 |

| Produit Prévu 4 | Activités Clés (Résumé) | Calendrier Mai 2007 a Avril 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | ###### Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Leçons apprises et bonnes pratiques développées | Développement des termes de référence |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 12,500 |
|  | Externalisation des services à être rendus |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 87,567 |
|  | Sélection et approbation de service externalisé |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 3,750 |
|  | Dissémination des résultats du projet aux partenaires stratégiques et au public en général. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement and Fourniture | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Diverses | 6,100 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,917 |
|  | Frais d exécution 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,300 |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,300 |

# Budget – PHASE II

| Budget | Montant (US$) | Justification |
| --- | --- | --- |
| Consultant International | 50,000 | (1) Conseiller Technique Principal (Expert en Gestion des déchets solides) – Contrat SSA – US$ 6,000 x 8 = US$ 48,000 |
| Consultants Locaux | 281,600 | (1) Chargé de Projet (US$ 2,000 x 12 m.) (1) Officier de Mobilisation et de Renforcement des capacités communautaires (US$1,200 x 12 m.) (1) Assistante Administrative (US$ 800 x 12 m.) (7) Facilitateurs de terrain (US$300 x 7 x 12 m.) (2) Chauffeurs (US$300 x 2x 12 m) (1) Chauffeur ( US$500 x 1x 12 m) (220) Travailleurs (US$ 3.00 p/ jr x 30 x 220 x 9 mois) |
| Voyage | 15,000 | Dépenses de voyage |
| Equipment et Fourniture | 7,000 | Matériels de bureau |
| Matériels et Marchandises | 128,000 | Pelles, Brouettes et équipements de sécurité Equipements et matériels pour la fabrication de balais et de briquettes Construction de 50 points de collecte (US$ 50,000); Construction d’un Centre de Triage (US$ 70,000 IBSA + US$ 50,000 UNDP = US$ 120,000) Construction d’un Centre de Compostage (US$ 150,000) Maintenance des infrastructures Matériels pour supporter l’implémentation du projet |
| Communication et Audio Visuel | 10,000 | Campagne de promotion pour le projet (Radio and TV) |
| Mobilisation et Renforcement des capacités communautaires Renforcement des capacités communautaires, mobilisation and sensibilisation | 50,000 | Education sanitaire donnée dans les écoles et autres espaces appropriés. Ateliers et formation pour les travailleurs Mobilisation et sensibilisation de la communauté. |
| Location et Maintenance d équipements | 20,000* | Maintenance de deux (2) camions et un pick-up, diesel, assurance, pièces de rechange, etc… |
| Dépenses diverses | 24,400* |  |
| Frais Administrative | 29,300 |  |
| Total | 615,300 |  |

# ARRANGEMENTS DE GESTION

Le projet sera exécuté sous la modalité d’exécution directe (DEX). Les arrangements de gestion du projet peuvent être illustrés comme suit :

Comité de projet

Conseiller Technique Principal

Chargé de Projet

Assistant Adm.

Officier Mobilisation

Facilitateurs de terrain

Comité de Gestion de déchets solides (CASCAF)

Chauffeur

Travailleurs

Comité de projet: Le Comité de Projet a la responsabilité de passer en revue et fournir des conseils sur la direction complète du projet. Il devrait inclure au moins des représentants du PNUD, du Gouvernement et de la Communauté.

Le comité aura pour rôle de s’assurer que le projet s’exécute selon les modalités définis dans le document de projet. A cet effet, il aura un regard sur le plan de travail et les rapports d’avancement du projet.

Le comité se réunira tous les trimestres ou de manière exceptionnelle sur recommandation des membres pour réviser les priorités et les progrès vers les résultats attendus.

Conseiller Technique Principal: Le Conseiller Technique Principal est responsable : de planifier et de surveiller la mise en oeuvre du projet en étroite collaboration avec le chef de projet ; de recruter et de surveiller le personnel du projet; de collaborer et coordonner avec les institutions gouvernementales, les agences internationales et autres acteurs impliqués dans le secteur de collecte de déchets solides ; d’identifier et de mobiliser des ressources pour le projet.

Chargé de Projet: Le Chargé de projet est responsable de la gestion quotidienne et la prise de décisions pour le projet. La responsabilité principale du Chargé de projet est d'assurer que le projet produit les résultats spécifiés dans le document de projet avec le standard de qualité requise y compris les contraintes de temps et de coût indiquées.

Assistante Administrative: Le rôle principal de l'Assistante Administrative est de s’assurer que les différentes procédures administratives et financières sont conformes aux règlements et aux procédures du PNUD et aussi faire le suivi avec la section des opérations en s assurant que les ressources sont utilisées de manière efficace, efficiente et transparente.

Officier de Sensibilisation et de Mobilisation Communautaire:

Son rôle est : de divulguer les activités du projet en coordination avec la communauté et les facilitateurs de terrain ; de développer et de maintenir un partenariat avec les partenaires clefs du projet ; de mobiliser et de renforcer les capacités de la communauté.

Facilitateurs de terrain: Les Facilitateurs de terrain ont pour rôle: (i) de faciliter la prise de contact avec les acteurs locaux; (ii) de Faciliter et animer les rencontres intra et inter communautaires; (iii) faciliter les relations entre les techniciens du projet et les membres de la communauté; (iv) de planifier, de préparer et de suivre les réunions communautaires; (v) de Faciliter le déroulement des activités de mobilisation et de sensibilisation.

Comité de Gestion des déchets: Le Comité d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles (CASCAF) sera responsable de la supervision et la gestion du projet a la fin du projet pilote. Durant la phase II, il sera formé et préparé pour assurer la continuité de projet.

# 7. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Dans le but d’accroître la prise en charge des activités par les responsables de l’état et les acteurs locaux, le projet adoptera un modèle d'évaluation et de contrôle participatif. Un Comité de Projet sera établi et sera composé comme suit:

- Des Représentants du Gouvernement (le Ministère de l'Environnement, la Mairie de Port-au-Prince, le

Ministère des Affaires Sociales, le Ministère du Transport, etc…)

- Des Représentants de la communauté ;

- L’Unité de l’Environnement du PNUD

En se basant sur les guides du programme IBSA, l’organisme d’exécution (PNUD, Haïti) devrait soumettre au conseil d’administration de IBSA un rapport d’activités chaque trois mois et un rapport final dans les six (6) mois suivant la fin du projet pilote.

# CONTEXTE LEGAL

L’administration globale du projet sera régie par les procédures et les réglementations du PNUD établies dans le Manuel de Programmation, dans le contexte politique défini par le Conseil d’Administration.

Le Deuxième Cadre de Coopération avec Haïti DP/CCF/HAI/2, pour la période 2002-2006, soumis et approuvé par le Conseil d’Administration du PNUD lors de sa première session ordinaire de 2002 régira la gestion de ce projet. Le texte complet peut être trouvé à l’adresse http://www.undp.org/execbrd/

# ANNEXES

# Annexe I – CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES DU PROJET – PHASE I

| Résultat attendu: Réduction de la violence et les conflits à Carrefour Feuilles. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de résultat - Accès sur a Carrefour Feuilles - Carrefour Feuilles place hors de la zone rouge des Nations Unies |  |  |  |  |
| Partenaire stratégique: Ce résultat sera réalisé en partenariat avec la communauté de Carrefour Feuilles, le Ministère de l'Environnement, la Mairie de Port-au-Prince, le Ministère des Affaires Sociales et l Organisation de base communautaire (CASCAF) |  |  |  |  |
| Titre du Projet et Identification: Collecte de déchets solides: Un outil de réduction de la violence et des conflits a Carrefour Feuilles –Phase I HAI- 53725 |  |  |  |  |
| Produits prévus | Produits cibles | Activités indicatives | Responsable | ## Apports |
| Produit 1.1 Changer la pratique des habitants de Carrefour Feuilles en matière de gestion des déchets solides. | - La communauté utilise les sachets en plastic pour la collecte les déchets solides. - La communauté dépose les sachets en plastic dans les points appropriés. - La communauté est au courant des effets nuisibles des déchets. | 1.1.1 Réunions à travers les écoles de Carrefour Feuilles 1.1.2 Réaliser des ateliers avec la communauté 1.1.3 Réaliser formation/mobilisation/atelier avec la communauté - Acquérir des sachets en plastic | PNUD CASCAF | - Consultants - Support administratif - Equipments |
| Produit: 1.2 Améliorer la qualité de la vie des habitants de Carrefour Feuilles/ Activités a haute intensité de Main-d œuvre. | - Deux cent vingt (220) travailleurs seront sélectionnés et embauchés. | 1.2.1 Etablir des critères pour recruter et embaucher les travailleurs 1.2.2 Identifier et sélectionner les travailleurs 1.2.3 Identifier des sites pour construire les points de collecte, le Centre de Triage et le Centre de Compostage. | PNUD | - Consultants - Support administratif - Equipments |
| Produit 1.3 Pérenniser la gestion des déchets solides a Carrefour Feuilles. | - Une stratégie d’implémentation a été définie et approuvée - Un comité a été établi | 1.3.1 Rédiger une stratégie de gestion des déchets solides. 1.3.2 Création and légalisation du comité de gestion de déchets solides a Carrefour Feuilles (CASCAF) - Achat de matériels et équipements pour le projet - Identifier et rencontrer des compagnies impliquées dans le recyclage des déchets solides. - Réunions avec des intéressés - Construction des points de collecte - Construction du Centre de Triage | PNUD CASCAF | - Consultants - Support administratif - Equipements |

# Annexe II – Plan de Travail Annuel / Budget - Phase I

Programme des Nations Unies Pour le Développement

Année : 2006/2007

Titre du Projet : Collecte de déchets solides: Un outil de réduction de la violence et des conflits à Carrefour Feuilles. –Phase I

# CADRE DES RESSOURCES et DES RESULTATS

| Résultat attendu1 | Activités clés (Résumé) | Calendrier Mai 2006 a Avril 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Changer les pratiques des habitants de Carrefour Feuilles en matière de gestion de déchets solides | Réunions dans les écoles |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 22,667 |
|  | Réaliser des ateliers avec la communauté |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 21,400 |
|  | Réaliser formation/mobilisation/atelier avec la communauté |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | --- |
|  | Acquérir des sachets en plastic |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement and Fourniture | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Materiels & Marchandises | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 19,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 1 000 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,067 |

| Résultat attendu 2 | Activités clés (Résumé) | Calendrier Mai 2006 a Avril 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Améliorer la qualité de la vie des habitants de Carrefour Feuilles/Activités à haute intensité de main d΄œuvre | Etablir des critères pour recruter et embaucher des travailleurs |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 22,667 |
|  | Identifier et sélectionner des travailleurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 21,400 |
|  | Identifier des sites pour construire les points de collecte, le Centre de Triage et le Centre de Compostage. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement et Fourniture | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 2,000 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,067 |

| Résultat attendu 3 | Activités clés (Résumé) | Calendrier Mai 2006 a Avril 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resp. | Dépenses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |  | Fond | Donateur | Budget |  | Montant |
| Pérenniser la gestion des déchets solides | Etablir uns stratégie de gestion des déchets solides |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71200 | Consultant Intl | 22,666 |
|  | Création and légalisation du comité de gestion des déchets solides (CASCAF) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 21,400 |
|  | Achat de matériels et équipement (2 camions) pour le projet |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | PNUD | 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 6,000 |
|  | Identifier et rencontrer des compagnies impliquées dans la recyclage des déchets solides |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 72200 | Equipement et Fourniture | 50,000 |
|  | Réunions avec des personnes concernées |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72300 | Matériels & Marchandises | 237,000 |
|  | Construction des points de collecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Equipement Audio Visuel | --- |
|  | Construction du Centre de Triage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | PNUD | 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance d équipement | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses Divers | 1,610 |
|  | Sous total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,676 |
|  | Frais d exécution 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,190 |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |

*La rubrique Matériel et marchandises inclut les suivants:

- US$ 50,000 – Points de collecte

- US$ 70,000 + 50,000 (PNUD) – Centre de Triage

- US$ 50,000 – A utiliser a la Phase II pour construire le Centre de Compostage

- US$ 17,000 – Outils

Total US$ 237,000

# Annexe III - BUDGET– PHASE I

| Fond | Donateur | Budget |  | Montant (US $) | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55021 | IBSA | 71200 | Consultant International | 68,000 | (1) Conseiller Technique Principal (Expert en gestion des déchets solides) Voyage |
| 55021 | IBSA | 71300 | Consultants Locaux | 64,200 | (1) Chargé de Projet (1) Officier de mobilisation et de renforcement des capacités communautaires (1) Assistante Administrative (12) Facilitateurs de terrains (1) Chauffeurs |
| 55021 | IBSA | 71600 | Voyage | 6,000 | Billet de voyage et Per Diem |
| 55021 | IBSA | 72200 | Equipement et Fourniture | 80,000 | Achat d un (1) Pick-up et de deux (2) camions |
| 55021 | IBSA | 72300 | Matériel et marchandises * | 242,000* | Achat de pelles, brouettes et des équipements de sécurité Construction de 50 points de collecte (ramassage) et d un Centre de Triage. Equipements et matériels pour soutenir la mise en œuvre de projet. |
| 55021 | IBSA | 72400 | Communication et Audio Visuel | 10,000 | Campagne de promotion du projet a la radio et a la télévision |
| 55021 | IBSA | 72700 | Sensibilisation et Mobilisation Renforcement de la capacité communautaire, mobilisation et sensibilisation | 60,000 | Education sanitaire dans les écoles et autres endroits appropriés a Carrefour Feuilles Activités de mobilisation et de sensibilisation en offrant habituellement un lunch et rafraichissement aux participants |
| 55021 | IBSA | 73400 | Location et Maintenance des Equipements | 39,000 | Deux (2) camions et un (1) pick-up: maintenance, Diesel, Assurance, pièces de rechange, etc. |
| 55021 | IBSA | 74500 | Dépenses diverses | 4,610 |  |
| 55021 | IBSA | 75100 | Frais d execution | 26,190 |  |
|  |  |  | Total | 600,000 |  |

- * inclut US$ 50,000 du PNUD pour la construction du Centre de Triage.

- A total de US$ 54,000 est à utiliser dans la construction du Centre de Compostage prévu dans la Phase II.

| Budget | PHASE I |  |  |  | PHASE II | (D + E) Total Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) Budget | (B) Dépenses April/07 | (C) Balance April/07 | (D) Balance révisé | (E) Budget |  |
| Consultant International | 45,000 | 50,000 | - 5,000 |  | 50,000 | 50,000 |
| Consultants Locaux | 111,200 | 47,834 | 63,366 | 54,613 | 281,600 | 336,213 |
| Voyages | 6,000 | 2,943 | 3,057 | 3,000 | 15,000 | 18,000 |
| Equipement et Fourniture | 110,000 | 55,543 | 54,457 | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
| Matériels et Marchandises | 68,000 | 21,507 | 46,493 | 180,000 | 128,000 | 308,000 |
| Communication et Audio Visuel | 10,000 | 4,342 | 5,658 |  | 10,000 | 10,000 |
| Mobilisation et Sensibilisation | 130,000 | 13,973 | 116,027 | 20,000 | 50,000 | 70,000 |
| Location & Maintenance des Equipements | 39,000 | 8,488 | 30,512 |  | 20,000 | 20,000 |
| Dépenses diverses | 4,610 | 56,567 | -51,957 |  | 24,400 | 24,400 |
| Frais Administrative | 26,190 | 6,157 | 20,033 | 20,033 | 29,300 | 49,333 |
| Total | 550,000 | 267,354 | 282,646 | 282,646 | 615,300 | 897,946 |

# ANNEXE IV – Budget Consolidé (Balance PHASE I + PHASE II)

# ANNEXE V

CADRE LEGAL POUR LA GESTION DES DECHETS SOLIDES

Le cadre légal pour la gestion des déchets solides en Haïti est établi par la Constitution et par une Loi de 1982. D'après ces documents, l'institution responsable de la gestion des déchets solides est la Commune (Mairie). Ce cadre légal au niveau national n'est pas accompagné d'un cadre de stratégie, politique, norme ou financement ni d'autres éléments qui précisent comment mettre en œuvre et gérer un bon programme de gestion des déchets solides, sauf à l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince.

Dans cette aire, le gouvernement a reconnu depuis les années 70, le besoin de mettre en œuvre un système de drainage pour toute la région, et a reconnu que la garantie de survie de ce système résidait (parmi d'autres initiatives) dans l’exécution des programmes pour la gestion des ordures par des activités de collecte (ramassage local) et d’entreposage. A ces fins, il a été créé le Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) pour l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. La mission du SMCRS, définie par son Décret de création de 1981, a été modifiée par le Décret du 26 octobre 1989.

Dans le Décret du 3 mars 1981 : selon l’article 2 du Titre II, le SMCRS a pour mission principale d’assurer la collecte et le traitement des résidus tels que :

- Ordures ménagères

- Déchets encombrants des ménages

- Déchets de collectivités telles que: écoles, restaurants, casernes

- Déchets des commerçants, artisans, industriels qui, par leurs qualités et leurs caractéristiques, sont susceptibles d’être collectés et traités par les mêmes procédés et les mêmes installations que les ordures ménagères prises en charge par le SMCRS ainsi que le nettoiement des rues, marchés, espaces publics de la zone où il exerce ses activités»

Décret du 26 octobre 1989 : ce décret définit le partage de la responsabilité de la gestion des déchets entre le SMCRS et les Mairies Communales de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince.  L’article 2 de ce Décret stipule, en effet, que : le rôle du SMCRS consistera dans le ramassage des détritus après qu’ils auront été balayés et assemblés par le Service de la Voirie respectif des communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion Ville, de Gressier, de la Croix-des-Bouquets et de Carrefour.

Avec la création du SMCRS, les Mairies Communales de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince sont maintenues en dehors de la gestion des déchets, une situation qu’elles n’ont pas voulue, et n’ont jamais cessé de revendiquer et de démarcher pour l’éclatement du SMCRS et le rapatriement d’une partie de son matériel et de son budget.  Des camions compressifs en théorie, propriétés du SMCRS ont été transférés aux mairies de Pétion Ville et de Carrefour tandis que la Mairie de Delmas a fait acquisition, ou a eu en don, au moins un camion compressif et un camion à benne basculante. Ceci explique que la présence du SMCRS n’est  remarquée ces derniers temps que sur les grandes artères de ces communes.

A travers le pays, les services en gestion des déchets solides (GDS) sont opérés par le secteur public. Ce secteur (Mairie ou SMCRS) a la responsabilité des services de Gestion des Déchets Solides, et ils opèrent les services eux-mêmes. Cependant, le secteur privé s'implique aussi dans ce thème, soit par des contrats avec des ménages ou individus, soit par des contrats avec des établissements industriels ou commerciaux.

Les ONGs et les organisations internationales s'impliquent dans le secteur dans les années récentes, soit directement ou comme un appui aux organisations publiques.