**Проектный документ**

Республика Казахстан

**Название проекта:** Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау

**Номер проекта:** 00111147

**Исполнительный партнер:** Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

**Ответственные партнеры:** Программа Развития Организации Объединенных Наций, Республиканское Общественное Объединение QazaqGeography

**Дата начала:** 27 июля 2021 года. **Дата окончания:** 31 декабря 2025 года.

**Дата заседания Комитета по утверждению проекта:** 23 июля 2021

**Результат (UNDAF / CPD, RPD или GPD):**

**Результат Страновой Программы 2021-2025:**  Результат 3.2: К 2025 году все люди в Казахстане, особенно наиболее уязвимые, получат выгоду от повышения устойчивости к изменению климата, устойчивого управления окружающей средой и чистой энергией, а также устойчивого развития сельских и городских районов.

**Ориентировочный результат (ы) с гендерным маркером:**

GEN 2

|  |
| --- |
| **Краткое описание** |
| *Проект направлен на создание устойчивой базы для реинтродукции тигра в исторических местах обитания с включением Государственного природного резервата «Иле-Балхаш», сохранение природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий и продвижение туристических объектов этого уникального региона. Основными результатами проекта станут комплексное улучшение состояния экосистем дельты р. Иле и Южного Прибалхашья, укрепление ГПР «Иле-Балхаш» и создаваемого Государственного национального природного парка «Улытау», развитие сети ООПТ и туризма в Улытауском регионе, повышение уровня экологического сознания населения и информирования всех заинтересованных сторон, создание основы для совместного управления экосистемами на территории действия проекта с обеспечением выгод для сохранения биоразнообразия и для местных сообществ.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Всего необходимых ресурсов:** | 4 970 905 дол. США | |
| **Всего выделено ресурсов:**  **I фаза проекта (2021)** | 1 100 600 дол. США | |
| **ПРООН (параллельное финансирование):** | 374 986 долл. США |
| **Правительство РК:** | 725 614 дол. США |
| **Необходимые ресурсы: II фаза (2022-2025)** | 3 870 305 дол. США | |
| **ПРООН (параллельное финансирование)** | 1 125 683  долл.США |
| **Правительство РК:** | 2 744 622 дол. США |

**Согласовано (подписи):**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК | ПРООН в Республике Казахстан |
| Ерлан Кутпанбаев, И.о. Председателя | Якуп Бериш, Постоянный Представитель |
| Дата: | Дата: |

# Список сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| АФА | Административный и финансовый ассистент |
| ГОП | Годовой отчет проекта |
| ГНПП | Государственный национальный природный парк |
| ГПР | Государственный природный резерват |
| ГРП | Группа по реализации проекта |
| КЛХЖМ | Комитет лесного хозяйства и животного мира |
| КУП | Комитет по управлению проектом |
| МиО | Мониторинг и оценка |
| МП | Менеджер проекта |
| МЭГПР РК | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК |
| НДП | Национальный Директор проекта |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| НПО | Неправительственные организации |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ПРООН | Программа Развития ООН |
| РБ | Республиканский бюджет |
| РК | Республика Казахстан |
| СО ПРООН | Страновой офис ПРООН |
| ТДП | Территория действия проекта |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ЦУР | Цели Устойчивого Развития |

# Задача развития

Республика Казахстан с момента обретения независимости уделяет большое внимание проблемам сохранения биоразнообразия, в том числе в рамках различных долгосрочных целевых программ. Ныне действующая Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» устанавливает приоритеты реформирования основных отраслей экономики Казахстана, таких как энергетика, сельское хозяйство, управление отходами, водный сектор, с целью обеспечения устойчивого развития страны. Концепция поднимает вопросы сохранения и эффективного управления лесных экосистем, рыбного хозяйства и биоразнообразия в соответствии с принципами устойчивого развития. Стратегия «Казахстан-2050» определяет новый политический курс государства, ставит четкие ориентиры на построение устойчивой и эффективной модели экономики, основанной на переходе страны на «зеленый» путь развития.

Одними из ключевых направлений сохранения биоразнообразия являются создание и развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и восстановление популяций исчезающих видов. Эти вопросы были включены среди прочих в последнюю действовавшую Отраслевую Программу «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, которая была направлена на создание условий по сохранению и восстановлению природных экосистем. В ее рамках было запланировано создание 13 ООПТ, из них на сегодня создано 5; темпы развития сети ООПТ замедлились. Согласно внесенным изменениям в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434 «Об утверждении Основных положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан» (ПП РК от 12 мая 2017 года № 256) для сохранения и развития сети ООПТ республики установлены следующие целевые индикаторы: доведение площади ООПТ к 2030 году – до 28,1 млн. га (10,3%), к 2050 году – до 35,6 млн. га (13,0%). При этом надо учитывать, что доля земель, входящих в ООПТ со статусом юридического лица (заповедники, природные резерваты, национальные парки, не считая ботанических садов) все еще составляет менее 3% территории страны.

Новым среднесрочным стратегическим документом является Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, в котором в рамках Задачи 7. «Сохранение биологического разнообразия» предусматривается, что для сохранения эндемичных, редких и исчезающих видов, уникальных эталонных участков и природных экосистем будет продолжена работа по увеличению площади особо охраняемых природных территорий. В период до 2025 года планируется создание еще двух национальных парков, трех природных резерватов и доведение площади особо охраняемых природных территорий Казахстана до 10-12% от площади страны. Эти цели в полной мере учтены в Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Республике Казахстан до 2030 года, разработанной в рамках Проекта ГЭФ/ПРООН/МОСВР РК в 2015-2019 гг. В этой же Концепции и плане мероприятий по ее выполнению предусмотрены работы по восстановлению исчезающих и исчезнувших в Казахстане видов, включая лошадь Пржевальского, тигра и других. Отметим, что Казахстан давно и активно работает в этом направлении и имеет уникальный опыт мирового уровня в восстановлении кулана и бухарского оленя. В настоящее время по поручению Президента К. Токаева идет разработка Национального проекта «Жасыл Казакстан», куда также планируется включить вопросы развития сети ООПТ и различные аспекты сохранения биоразнообразия.

Предлагаемый проект полностью соответствует текущим национальным приоритетам и фокусируется на двух направлениях высокой природоохранной значимости – реинтродукции тигра и сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау, тем самым внося вклад в достижение Целей устойчивого развития, в частности Цели 15 и 13.

*Реинтродукция тигра*

В начале ХХ века на земле обитало около 100 тысяч тигров, относившихся к 9 подвидам. К третьему тысячелетию осталось всего порядка 3,5 тысяч животных, при этом 4 подвида вымерли. На территории Казахстана обитал туранский подвид тигра, полностью исчезнувший с лица Земли в 1970-х гг. Катастрофическое падение численности тигра в мире послужило причиной создания «Глобальной Тигриной Инициативы» (TAI - Tigers Alive Initiative) - международной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению тигра, начатой при поддержке Всемирного Банка. В рамках этой Инициативы в 2010 г. в г. Санкт-Петербурге был проведён Международный форум по сохранению тигра на планете Земля на уровне глав правительств. В рамках форума принята Глобальная программа восстановления тигра, предусматривающая удвоение численности тигров в природе к 2022 г. Именно на этом форуме Россия и Казахстан объявили о начале работ по восстановлению тигра в Центральной Азии. Районом возможного восстановления тигра был выбран южный берег оз. Балхаш в районе дельты р. Или и к востоку от нее. Общая площадь пригодной для обитания тигра территории составляет более 1 миллиона гектаров. Это позволяет рассчитывать на возможность создания в Прибалхашье популяции не менее 100, максимально до 200 тигров. Таким образом, восстановление тигра в Прибалхашье станет значительным вкладом в Глобальную программу восстановления тигра.

WWF России, готовящим совместно с казахстанскими партнерами реинтродукцию, с участием ведущих международных и казахстанских экспертов разработана детальная долгосрочная «Программа по реинтродукции тигра в Казахстане». Программа согласована на расширенном заседании НТС КЛХЖМ с участием руководства КЛХЖМ и МСХ РК. Для ее выполнения в сентябре 2017 г. подписан **Меморандум между Правительством РК** в лице заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства РК А.Мырзахметова **и Всемирным фондом дикой природы (WWF)** в лице генерального директора М.Ламбертини. Казахстан взял на себя обязательства по созданию природного резервата «Иле-Балхаш» и другим необходимым шагам, WWF – по координации программы и привлечению дополнительных средств международных доноров.

Для того, чтобы реинтродукция стала возможной, должно быть значительно улучшено состояние тугайных лесов, резко увеличена кормовая база (включая реинтродукцию бухарского оленя и кулана, с ежегодным завозом до 40-50 особей каждого вида в течение 5 лет). Программа восстановления тигра в Прибалхашье рассчитана минимум на 15 лет, и будет включать в себя следующие основные этапы:

1. Подготовка мест обитания туранского тигра;

2. Выпуск тигров в природу;


3. Мониторинг состояния популяции тигра, по результатам которого будет разработана стратегия по мероприятия и дальнейшим действиям по восстановлению и сохранению вида.

На всех этапах реализации программы предполагается уделять особое внимание гидрологическому режиму р. Или, в первую очередь, заборам воды в Китае и Казахстане. Программа восстановления тигра в Прибалхашье создает еще один важнейший аргумент в пользу подписания соглашения между Казахстаном и Китаем, регулирующим порядок использования водных ресурсов бассейна р. Или.

Долгосрочные планы работы включают значительное преобразование окружающей среды и хозяйственной деятельности в регионе, направленное на восстановление комплекса нарушенных компонентов прибрежной экосистемы. Благополучие тигра, как «флагового» вида, находящегося на верху трофической пирамиды, станет индикатором здоровья восстанавливаемой экосистемы и символом беспрецедентного природоохранного успеха Республики Казахстан. В случае успеха это станет достижением мирового уровня и демонстрацией возможностей Казахстана как страны, способной выполнять самые сложные проекты по сохранению и восстановлению экосистем.

Предусмотренные Программой активности находятся в полном соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, принятой Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577. В частности, предлагаемые мероприятия станут прямым вкладом в выполнение раздела 3.7: «Сохранение и эффективное управление экосистемами».

Правительством Казахстана уже предприняты шаги, делающие возможным выполнение программы. При активной поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/КЛХЖМ МСХ РК «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий» в 2017 г. создан Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» площадью 415 164,2 га (рис.1), в 2018 г. – экологический коридор «Капшагай-Балхаш» площадью 973765 га. Для обеих территорий проектами ПРООН были разработаны обоснования, в 2017-2018 гг. проведена системная работа с депутатским корпусом, что способствовало ускоренному взятию под охрану этих участков. В 2021 г. тигр включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (Красную книгу РК).



**Рис. 1 - Расположение ГПР Иле-Балкаш**. *Два участка ГПР включают часть дельты р. Иле и часть южного побережья оз. Балхаш с прилегающими участками, с различными типами местообитаний*.

Работа по программе реинтродукции тигра активно поддерживается WWF России с привлечением средств международных доноров. WWF прямо участвует в ускоренном развитии материально-технической базы ГПР «Иле-Балхаш», строительстве кордонов, обучении персонала, в мониторинге ключевых видов и экосистем. Поддержку проекту оказывают также казахстанские неправительственные и государственные организации: QazaqGeography, АСБК, Институт зоологии, акимат Алматинской области и другие. QazaqGeography сыграла существенную роль в продвижении программы WWF по тигру на правительственном уровне и в ускорении включения вида в Красную книгу РК.

Вместе с тем, в настоящее время экосистемы дельты реки Или и прилегающих участков находятся в значительно трансформированном состоянии, тугайный лес в основном угнетен и его восстановление резко замедлено, возможностей созданного резервата не хватает для полноценного контроля территории и восстановительных работ для экосистем и поголовья копытных животных. Местное население, имеющее очень ограниченные доходы, широко использует природные ресурсы, в том числе нелегально, что требует большой работы по изменению психологии людей с предложением альтернативных источников дохода.

Предлагаемый проект связанного гранта призван обеспечить процесс успешного прохождения подготовительного этапа программы реинтродукции и поддержать прежде всего работы по укреплению возможностей резервата «Иле-Балхаш», по восстановлению экосистем дельты реки Иле и кормовой базы тигра, по вовлечению в природоохранную деятельность местного населения.

*Улытау*

Горы Улытау - уникальный в природном и историко-культурном отношении участок Центрального Казахстана. Он находится в географическом центре страны и тесно связан с историей казахского народа. Памятники, которые хранит в себе Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. Всего на территории находится около 636 памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея-заповедника "Улытау". Они имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Из памятников можно отметить мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана, могилы суфиев на вершине Аулие-Ата, петроглифы, древние городища, уникальные курганы с «усами» и другие, что обеспечивает постоянный приток туристов. Природные комплексы типичны для данной географической зоны, здесь обитает ряд видов животных и растений, включенных в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения. Ландшафты не просто уникальны, а очень живописны и обладают высокими пейзажными и эстетические достоинствами; Улытау и Арганаты - горно-лесные оазисы в зоне сухой степи.


Территория пригодна для организации различных форм рекреации и туризма, организации на ней экологического образования. В настоящее время, поток туристов нарастает, что, с одной стороны, требует его урегулирования для сохранения уникальных природных ландшафтов, с другой - создает отличные возможности для развития национального парка, получения доходов от организации рекреации и т.п. В селе Улытау развивается инфраструктура для туризма и рекреации; развитие туристического сектора включено в планы развития Карагандинской области и планы развития Улытауского района. Это уникальное место должно быть не просто сохранено, но все компоненты экосистем, включая обитавших здесь диких копытных, должны быть восстановлены. Это будет иметь огромное пропагандистское и воспитательное значение.

В настоящее время здесь существует Улытауский государственный природный заказник (комплексный) площадью 19300 га, находящийся на землях гослесфонда и охраняемый силами ГУ «Улытауское хозяйство по охране лесов и животного мира», включающий только малую часть подлежащий сохранению территории.

Проектирование Государственного национального природного парка (ГНПП) «Улытау» начато в 2011 г. в рамках «степного проекта» ГЭФ/ПРООН/Правительства РК. В 2012 г. РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (АСБК) по итогам полевых обследований разработала естественно-научное обоснование (ЕНО) создания ГНПП «Улытау» (54459 га) и примыкающего к нему Улытау-Арганатинского природного заказника (147960 га). При этом максимально возможная территория ГНПП, которая будет состоять из двух участков, очень ограничена и недостаточна для полноценной охраны таких видов, как архар, хищные птицы и др. Поэтому необходим заказник, соединяющий участки ГНПП и охватывающий также всю южную часть низкогорий Улытау. Заказник, создаваемый без изъятия земель, должен быть передан в управление национальному парку и составит с ним по сути единое целое. В итоге, общая площадь охраняемой природным парком территории - включая его собственную и заказника, не считая охранной зоны – составит 202419 га.

На основе ЕНО и государственной экологической экспертизы акимом области Б.Абдишевым было произведено резервирование земель под создание национального парка (54459 га) и заказника (147960 га) (Постановление 01/03 от 6 января 2014 г.) (рис.2).

Пока прошло экспертизу ТЭО только для ГНПП. На Международном туристском форуме «Улытау-2019» 24 августа 2019 года Президентом Токаевым было дано протокольное поручение Министерству экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить открытие национального природного парка «Улытау», внести предложения по продвижению Улытауского региона как одного из центров исторического и культурного туризма и выработать предложения по позиционированию Улытау как международного этнографического центра.



**Рис. 2 - Проектируемые ГНПП «Улытау» (красные контуры) и Улытау-Арганатинский природный заказник (зеленые контуры).**

Действующий в районе РГКП «Национальный историко-культурный и природный музей-заповедник «Улытау» имеет 25 участков общей площадью 147246 га., открытый в 2020 г. визит-центр и ведет постоянную работу по пропаганде исторического и культурного наследия как для туристов, так и для местного населения.

В Улытау активно ведет работу РОО «QazaqGeography» (КНГО) с момента своего основания в 2013 г. В 2014-2015 гг. оно провело 2 экспедиции с целью пропаганды туристического и природоохранного потенциала региона и сейчас ведет поддержку создания национального парка «Улытау» на правительственном уровне. Общество продолжает работу в регионе, поддерживая издание путеводителей, работу музея-заповедника «Улытау», и намеревается делать это и в будущем.

В настоящее время, проект Постановления о создании Государственного национального природного парка «Улытау» находится в Правительстве РК; оно планируется в 2021 г.

Как уже отмечалось, будет необходимо содействие проекта для ускоренного начала деятельности ГНПП и повышения его возможностей. Для полноценного сохранения экосистем и ключевых видов, необходима поддержка скорейшего создания Улытау-Арганатинского заказника. Очень важным является определение и развитие туристического потенциала района в целом, с учетом допустимых нагрузок на экосистемы, а также усиление возможностей музея-заповедника Улытау, организация его совместной деятельности с ГНПП, работа с местным населением и вовлечение его в сферу обслуживания туризма с повышением уровня доходов.

В обоих регионах – Балхашском и Улытауском районах – существуют **гендерные проблемы,** выражающиеся в более низких доходах женщин, занятых в основном в домашнем хозяйстве, в их меньшем доступе к возможным источникам дополнительного дохода. Одна из задач проекта – содействовать решению гендерных проблем через развитие на ТДП туризма (обслуживающего сектора), с дополнительным обучением женщин и вовлечением их в альтернативные виды бизнеса, снижающие нагрузки на окружающую среду и биоразнообразие.

# Стратегия

Проект «Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау» направлен на поддержку работы в двух направлениях, которые должны продемонстрировать способность Казахстана к выполнению крупнейших природоохранных и культурно-просветительских задач мировой и региональной значимости.

***Целью проекта*** является создание устойчивой базы для реинтродукции тигра в исторических местах обитания с включением Государственного природного резервата «Иле-Балхаш», сохранение природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий и продвижение туристических объектов этого уникального региона. Для ее достижения, в ходе проекта будет осуществлено комплексное улучшение состояния экосистем дельты р. Иле и Южного Прибалхашья, укрепление ГПР «Иле-Балхаш» и создаваемого Государственного национального природного парка «Улытау», развитие сети ООПТ и туризма в Улытауском регионе, повышение уровня экологического сознания населения и информирования всех заинтересованных сторон, создание основы для совместного управления экосистемами на территории действия проекта с обеспечением выгод для сохранения биоразнообразия и для местных сообществ.

Направления, в которых будет работать проект, территориально разъединены (Балхашский район Алматинской области и Улытауский район Карагандинской области), но объединяются общим стратегическим подходом – развитием особо охраняемых природных территорий и улучшением экосистем с вовлечением местного населения, широкого круга национальных и международных партнеров, с привлечением лучшей доступной национальной и международной экспертизы.

ПРООН будет использовать весь опыт и уроки, полученные в ходе многолетней работы по крупным проектам по сохранению биоразнообразия в Казахстане. Согласно *«Теории перемен» (ToC, Theory of Change)*, успешно продемонстрированной в прошлых проектах, для достижения конечной цели будут предприняты шаги по изменениям в базовых установках, для того, чтобы у местного населения появился интерес к развитию ООПТ и сохранению биоразнообразия. Апробированный ПРООН путь – содействие развитию альтернативных видов бизнеса, с обязательным учетом гендерных вопросов. Оба региона очень перспективны для развития туризма, который, при поддержке проекта, станет основным драйвером первых изменений. Изменения в занятости и источниках получения дохода станут толчком к совместной работе местных сообществ и ООПТ и резко ускорят достижение целей проекта.

Еще один уровень базовых изменений – укрепление возможностей существующих ООПТ, как материально-технической поддержкой, так и повышением квалификации их персонала и улучшением управления. Это повлечет за собой повышение эффективности их функций и обеспечит возможность выполнения наиболее сложных задач, связанных с обогащением экосистем путем реинтродукции ценных видов животных – кулана и тугайного оленя в ГПР «Иле-Балхаш» и в перспективе архара в будущем ГППП «Улытау», а также путем восстановления и расширения лесных насаждений. Только устойчивые, богатые кормовыми ресурсами биоценозы сделают возможной последующую реинтродукцию тигра.

Для того, чтобы указанные выше базовые изменения в местных общинах стали возможными, будут вестись направленная активная природоохранная пропаганда на местах, экологическое просвещение и развитие визит-центров (включая музей-заповедник «Улытау»), обучение местных жителей с обязательным как можно более широким участием женщин. Для обеспечения успешности и снижения рисков, все мероприятия проекта, предусматривающие направленные влияния на экосистемы или развитие с повышением нагрузок на биоразнообразие, будут обеспечиваться научными обоснованиями. Для повышения эффекта от создания ГНПП «Улытау» будут предприняты действия по созданию Улытау-Арганатинского заказника, что повлечет за собой повышение численности ценных видов животных, положительно повлияет на сохранение ландшафтов.

Один из механизмов вовлечения местных общин в управление ООПТ – координационные советы (КС); при этом КС при пилотных заповедниках и национальных парках, созданные в соответствии с внесенными нормами в ЗРК об ООПТ в 2017 году, работают формально. В Иле-Балхашском резервате будет проведен анализ работы КС, пересмотр его состава и Положения о КС, в том числе с учетом вопросов гендерного равенства в соответствии с лучшими международными практиками, для ГНПП Улытау - разработка Положения, определение состава и оказание содействия в начале работы КС.

Все это будет способствовать развитию туризма при сохранении биоразнообразия и историко-культурного наследия, развитию регионов и повышению благосостояния местного населения, прежде всего женщин, активно занятых в сфере обслуживания и местного производства.

Ключевой элемент стратегии - использование опыта и возможностей прежде всего всех наиболее значимых партнеров, уже активно работающих в регионах – WWF России, ГПР «Иле-Балхаш», QazaqGeography, Музея-заповедника «Улытау». С WWF и QazaqGeography, привлекающими дополнительные донорские финансовые ресурсы, будут тщательно отработаны вопросы совместной работы и заключены соглашения для обеспечения синергизма и достижения максимально эффекта от вложенных средств.

# Результаты и партнерство

***Ожидаемые результаты***

Основными результатами проекта станут комплексное улучшение состояния экосистем дельты р. Иле и Южного Прибалхашья до уровня, обеспечивающего возможность реинтродукции тигра, укрепление ГПР «Иле-Балхаш» и создаваемого Государственного национального природного парка «Улытау», развитие сети ООПТ и туризма в Улытауском регионе с улучшением состояния биоразнообразия и памятников истории и культуры, повышение уровня экологического сознания населения и информирования всех заинтересованных сторон, создание основы для совместного управления экосистемами на территории действия проекта с обеспечением выгод для сохранения биоразнообразия и для местных сообществ.

Действия для достижения этих результатов будут вестись в рамках трех основных компонентов, прямо направленных на эти цели. Четвертым компонентом проекта станут его координация и мониторинг, которые должны будут обеспечить его эффективное выполнение.

***Компоненты проекта***

**Компонент 1. Создание необходимых условий для реинтродукции тигра на базе государственного природного резервата «Иле-Балхаш»**

Территория действия первого компонента проекта – резерват Иле-Балхаш, а также находящиеся близ него Прибалхашский и Каройский заказники, экологический коридор «Капшагай-Балхаш» и отдельные участки государственного лесного фонда в Южном Прибалхашье; общая площадь ТДП – около 1 500 000 га, в том числе ключевого участка (резерват) – 415 164,2 га.

В рамках компонента 1 будет создана устойчивая основа для работ по реинтродукции тигра и выполнения чрезвычайно важной и амбициозной природоохранной задачи – восстановление экосистем на пилотной территории. В его рамках будут усилены возможности резервата Иле-Балхаш, предприняты направленные действия для улучшения кормовой базы для тигра с реинтродукцией новых видов и для восстановления пойменных лесов. Подготовка и ведение лесовосстановления, как и восстановление экосистем в целом, явятся прямым вкладом в Национальный проект «Жасыл Казакстан» и в переход к «зеленой экономике».

В работе по данному компоненту проект будет активно сотрудничать и координировать свои действия с WWF России, привлекающий дополнительные средства международных доноров. Задачи проекта выделены с учетом работы, уже проделанной WWF, и будущих совместных действий с их синергизмом. Вклад проекта станет вкладом Правительства РК в достижение задач международной программы по реинтродукции тигра.

***Задача 1.1. Повышение кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы ГПР «Иле-Балхаш»***

*Мероприятие 1.1.1.* Наращивание потенциала специалистов резервата и региональных природоохранных учреждений по вопросам реинтродукции тигра (обучение, изучение опыта и стажировка), а также по вопросам обслуживания техники, мониторинга и др.

*Мероприятие 1.1.2.* Мониторинг экосистем и животного мира

*Мероприятие 1.1.3.* Укрепление материально-технической базы резервата (научное, полевое оборудование, оргтехника, оборудование для ремонта техники и др.)

*Мероприятие 1.1.4.* Строительство смотровых вышек

*Мероприятие 1.1.5.* Разработка архитектурного дизайн проекта, художественное обустройство визит-центра резервата "Иле-Балхаш"

***Задача 1.2. Формирование условий для восстановления и улучшения кормовой базы тигра***

*Мероприятие 1.2.1.* Реинтродукция бухарского оленя и кулана с целью обеспечения стабильной кормовой базы (обоснование, научное сопровождение, вольеры для передержки и отлова, перевозка, мониторинг результативности)

*Мероприятие 1.2.2.* Создание условий для увеличения поголовья копытных и других млекопитающих (научное сопровождение, биотехнические мероприятия, создание водопоев, сооружение или восстановление колодцев и т.д.)

***Задача 1.3. Создание устойчивой основы для восстановления пойменных лесов Прибалхашья***

*Мероприятие 1.3.1.* Выработка мер и внесение предложений по улучшению гидрологического режима реки Иле с целью сохранения, восстановления рыбных ресурсов и пойменных тугайных лесов, как потенциальной территории обитания тигра.

*Мероприятие 1.3.2.* Усиление мер по предотвращению лесных пожаров и незаконных рубок (включая организационные мероприятия, обучение, техническое обеспечение).

*Мероприятие 1.3.3.* Создание постоянного лесного питомника для лиственных местных пород на базе Куртинского лесоохранного учреждения.

*Мероприятие 1.3.4.* Выработка предложений в формирование и исполнение Национального проекта «Жасыл Казакстан» и усиление лесовосстановительных мероприятий путем посадки леса.

Запланированные мероприятия направлены на перемены, которые вызовут положительные и серьезные изменения общей ситуации с биоразнообразием и экосистемами, при обязательном сопутствующем выполнении компонента 3 по работе с местным населением.

**Компонент 2. Улучшение состояния, охраны и использования в научных, культурных и рекреационных целях объектов природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий**

Действия проекта в Улытау будут, по теории перемен, влиять на целый комплекс факторов, обеспечивающих достижение основной цели – сохранение и продвижение природного и историко-культурного достояния региона с повышением уровня благосостояния местного населения. Необходимо связать между собой два участка создаваемого национального парка дополнительным уже спроектированным Улытау-Арганатинским заказником, для создания которого будет разработано ТЭО. Появление заказника, создаст, по сути, единую охраняемую территорию с площадью, достаточной для сохранения крупных зверей и редких хищных птиц. Важными являются взаимодействие с существующим Национальным историко-культурным и природным музеем-заповедником «Улытау» и его поддержка, что совершенно необходимо для пропаганды и успешного сохранения объектов культурного наследия и памятников истории и архитектуры. После создания нацпарка, должно быть налажено его взаимодействие с музеем-заповедником, для обеих ОПТ должны быть разработаны современные планы управления.

Для развития туризма в регионе должна быть проведена системная работа по планированию, определению рекреационных нагрузок, полным анализом рынка и разработкой перспективных маршрутов, включением в них не только, Улытау, но объектов на территории всего Улытауского района, для распределения турпотоков.

Наконец, развитие туризма, согласно современным концепциям и мировой практике, невозможно и нежелательно без активного вовлечения местного населения; в этом направлении также будет проведена работа по обучению, выработке бизнес-моделей и т.п. Особое внимание будет уделено гендерным вопросам.

Мероприятия запланированы с учетом деятельности музея-заповедника «Улытау» и будущей совместной работы.

В рамках компонента предполагается выполнение следующих задач и мероприятий.

***Задача 2.1. Создание основы и поддержка развития особо охраняемых территорий в Улытауском районе***

*Мероприятие 2.1.1.* Подготовка документов по развитию системы ООПТ в Улытауском районе (ТЭО, Планы управления).

*Мероприятие 2.1.2.* Проведение ландшафтного планирования проектной территории с выделением функциональных зон различного назначения, внесение изменений в планы развития акимата района.

*Мероприятие 2.1.3.* Наращивание потенциала специалистов природоохранных учреждений по вопросам устойчивой работы ООПТ (обучение, изучение опыта и стажировка).

*Мероприятие 2.1.4*. Наращивание потенциала и материально-технической базы существующих и планируемых охраняемых территорий.

***Задача 2.2. Развитие туризма в Улытауском районе***

*Мероприятие 2.2.1.* Территориальное планирование, разработка турмаршрутов, определение норм нагрузки, маркетинговый анализ, разработка тур-пакетов, организация инфотура.

*Мероприятие 2.2.2.* Обустройство турмаршрутов.

*Мероприятие 2.2.3.* Разработка коммуникационной программы ООПТ для развития туризма, создание привлекательной туристской входной группы

***Задача 2.3. Мобилизация местного сообщества***

*Мероприятие 2.3.1.* Разработка стратегии, круглые столы по мобилизации местного сообщества и занятости населения с учетом гендерного подхода.

*Мероприятие 2.3.2.* Бизнес-тренинги для местного сообщества по развитию туризма с учетом гендерного подхода.

В рамках компонент 2 проект будет выполняться в тесном сотрудничестве с QazaqGeography, имеющим большой опыт работы в регионе, высокий потенциал, развитую сеть представителей на местах (в том числе в Улытау) и планирующем продолжать делать дополнительные собственные вклады в задачи проекта.

**Компонент 3. Информирование и работа с местными сообществами с целью просвещения населения и его вовлечения в сохранение биологического разнообразия**

В рамках компонента 3 проект направлен на взаимодействие с общественностью и местным населением, что является ключом к успешной работе в природоохранной сфере и в развитии туризма. Стратегически и в соответствии с «теорией перемен», предполагается действовать в направлении переключения населения с неустойчивого потребления природных ресурсов на альтернативные виды деятельности путем обучения, пропаганды, информирования.

Будут предприняты действия для привлечения на ТДП Программы малых грантов ГЭФ/ПМГ, а также применения там системы кредитования «Эко-Даму» и, после изучения возможностей, использования дополнительной грантовой поддержки. Для продвижения турпродуктов, будут использованы аудио- и видео-материалы, в том числе будет создан аудиогид по наиболее интересным точкам регионов с его загрузкой на одну их популярных международных платформ.

Для вовлечения местных сообществ, будет задействован механизм координационных советов (КС). В ГПР Иле-Балхаш будет проведен анализ работы имеющегося КС, пересмотрен его состав и Положение о КС. Для ГНПП Улытау - разработка Положения о КС, определение его состава и содействия в проведении вводного заседания КС. Это будет способствовать вовлечению и активизации местных органов управления и сельской общественности в соуправлении ООПТ, особенно в области развития экотуризма, охраны территорий, в прозрачности принятых решений со стороны руководства ООПТ. Механизм КС поможет решать часто возникающих противоречия между ООПТ и населением.

Предполагается также внедрить отработанную в проектах ПРООН схему разработки и использования в школах Балхашского и Улытауского районов программы экологического просвещения. Ее цель – знакомство детей с природой родного края, закрепление экологических знаний, воспитание любви к Родине.

В рамках компонента будут выполняться следующие задачи:

***Задача 3.1.*** Наращивание потенциала местного населения в области устойчивого развития и альтернативных видов деятельности, с учетом гендерного подхода.

***Задача 3.2***. Информирование общественности и вовлечение местных сообществ в управление ООПТ через активизацию или создание Координационных советов.

***Задача 3.3.*** Развитие инициатив местных сообществ путем привлечения дополнительной грантовой поддержки, а также системы кредитования «Эко-Даму», с учетом гендерного подхода.

***Задача 3.4.*** Производство аудио-, видео- продукции, включая аудиогиды, путеводители и др.

***Задача 3.5.*** Проведение информационных мероприятий с охватом различных целевых групп. Разработка и внедрение школьных программ экопросвещения на уровне Улытауского и Балхашского районов.

К выполнению задач компонента будут привлекаться квалифицированные эксперты и организации, в том числе к выполнению ряда мероприятий в Улытау – QazaqGeography, имеющее здесь наработки, включая совместный с ОО «Авалон» путеводитель по Улытау и активно работающее в направлении пропаганды и образования.

**Компонент 4. Управление проектом - координация и мониторинг проектной деятельности**

В рамках данного компонента будет осуществляться общая координация проекта, его регулярный мониторинг и оценка. Мониторинг будет осуществляться с помощью действий, постоянно ведущихся в проектах ПРООН.

Управление проектом включит в себя: координацию деятельности персонала и привлечение международных и местных экспертов, заключение соглашений с партнерами, закуп оборудования и офисных принадлежностей, координацию коммуникаций между экспертами проекта, заинтересованными сторонами и общественностью, мониторинг и оценку проекта.

Функции общей координации управления и взаимодействия партнеров будет осуществлять Комитет управления проектом (КУП), состоящий из представителей ключевых заинтересованных сторон: КЛХЖМ МЭГПР РК, МЭГПР РК, МКС РК, ГЭФ/ПМГ, ООПТ на ТДП, WWF России, QazaqGeography, районных акиматов. Заседания КУП будут проводиться не реже 1 раза в год, как и мониторинговые полевые выезды ПРООН/КЛХЖМ.

На ежеквартальной основе:

* Мониторинг прогресса будет осуществляться с помощью онлайн-платформы ПРООН, в основе которой лежит принцип управления результатами.
* Основываясь на первоначальном анализе рисков, будет производиться регулярное обновление журнала рисков в системе ATLAS.
* На основе информации по проекту, зарегистрированной в системе Atlas, в системе внутреннего мониторинга будут создаваться Краткие отчеты о реализации проекта.
* Система внутреннего мониторинга ПРООН будет использоваться для мониторинга проблем, извлеченных уроков и т.д.

В системе Атлас будет активирован и обновляться План мониторинга с целью отслеживания выполнения ключевых мероприятий по мониторингу проекта.

На ежегодной основе:

*Годовой отчет* о ходе реализации проекта. Данный отчет является основным для мониторинга проекта с момента запуска, с прогрессом за предыдущий отчетный период. Отчет включает следующие вопросы:

* прогресс относительно достижения цели и результатов проекта – по каждому индикатору и показателю к концу завершения проекта, учитываю базовую линию (совокупный прогресс);
* достигнутые результаты проекта за истекший отчетный период (ежегодно);
* извлеченные уроки, передовая практика;
* годовой рабочий план и бюджет проекта, а также другие отчеты о расходах проекта;
* риски и адаптивное управление;
* прогресс достижения гендерных показателей на основе соответствующих индикаторов проекта.

Проекту присвоен гендерный маркер GEN2 согласно классификации ПРООН. Гендерные аспекты в обязательном порядке будут учитываться в реализации и мониторинге проекта.

**Ресурсы, требуемые для достижения ожидаемых результатов**

Финансовые ресурсы проекта будут направлены на проведение обучающих мероприятий, работу с местным населением, приобретение необходимого оборудования и другие виды укрепления материально-технической базы охраняемых природных территорий, научное обеспечение с привлечением экспертов и др. Потребуется включение кадрового потенциала ПРООН, кадровые экспертные ресурсы, трудовые и натуральные вклады со стороны ООПТ и государственных органов, задействованных в проекте. Необходим также административный ресурс в виде поддержки уполномоченных государственных органов. Будут задействованы имеющиеся материально-технические и кадровые ресурсы ключевых негосударственных партнеров проекта. Необходимый ресурс – налаженное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, ключевыми партнерами. Важную роль сыграет информационный ресурс - использование имеющихся и создаваемых коммуникационных ресурсов и инструментов, как ПРООН, так и партнеров, а также вовлечение СМИ.

**Партнерство**

Модель реализации и управления проектом предполагает тесное взаимодействие партнеров, каждый из которых внесет свой вклад в его выполнение, обеспечивая его успешность. Основным Бенефициаром проекта является Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Управление проектом будет осуществлено страновым офисом ПРООН. С ключевыми партнерами будут заключены соответствующие соглашения, определяющие порядок их взаимодействия и вклады в выполнение проекта, что необходимо для максимально эффективного использования ресурсов и синергизма. Ключевые партнеры перечислены ниже.

**(1) Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство), исполнительный партнёр проекта, является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, развития «зеленой экономики», обращения с отходами (за исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Миссия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, водных и биологических ресурсов, государственному геологическому изучению недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы, устойчивому развитию водного, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, особо охраняемых природных территорий, обеспечение перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан является одним из основных инициаторов внесения изменений в законодательство в целях улучшения сохранения биоразнообразия, развития системы ООПТ.

МЭГПР будет представлено в проекте **Комитетом лесного хозяйства и животного мира,** являющимся ведомством уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

**(2) Программа Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)** является ответственным партнером проекта и несет ответственность за надлежащее исполнение проекта и достижение поставленных целей проекта.

ПРООН является крупнейшим международным агентством ООН в Республике Казахстан.

Согласно Страновой Программе ПРООН для Казахстана и Целям Устойчивого Развития (Цели 11 и 16) ПРООН продолжит оказывать поддержку Республике Казахстан в диверсификации экономики, основанной на знаниях, в которой конкурентоспособные предприниматели эффективно и устойчиво используют природные ресурсы страны. Эта поддержка заключается в содействии деятельности по охране и устойчивому использованию экосистем и природных ресурсов и повышению устойчивости городских и сельских населенных пунктов к природным и антропогенным стихийным бедствиям и изменению климата.

ПРООН оказала поддержку Казахстану в развитии ключевых стратегических документов на общенациональном и региональном уровнях, разработке законодательства, институционализации и укреплении организационного потенциала государственных органов на различных уровнях путем привлечения передового мирового опыта в данных областях и через оказание постоянной поддержки для достижения Целей Развития Тысячелетия.

Другим аспектом текущей работы Программы в Казахстане является защита окружающей среды и экологическое просвещение. ПРООН оказывает поддержку национальным партнерам для внедрения Концепции устойчивого развития Казахстана до 2024 года, для улучшения защиты и охраны окружающей среды и распространяются инновационный опыт по водопользованию и эксплуатации земельных ресурсов. ПРООН также обеспечивает помощь усилиям страны противостоять проблемам глобального потепления путем стимулирования энергосбережения, более экономного использования водных ресурсов и мобилизации возобновляемых источников энергии, включая использование ветроэнергетики.

Важным направлением сегодняшней деятельности ПРООН является распространение практики демократического управления, обучения населения. В этом ракурсе основная работа ведется по нескольким направлениям: улучшение эффективности общественных институтов, укрепление институтов прав человека, развитие диалога и сотрудничества между НПО и государственными органами в осуществлении общественной политики и мониторинга ее деятельности.

С 1995 года ПРООН участвует в разработке Национальных Отчетов о человеческом развитии (НОЧР) и других аналитических документов, способствующих национальному диалогу по развитию и национальной политике. Обучающие мероприятия и учебные материалы по человеческому развитию, выпускаемые ПРООН, используются в высших учебных заведениях Казахстана. ПРООН организует разработку и оказывает содействие в подготовке Национальных докладов Республики Казахстан о биологическом разнообразии, в рамках выполнения страной обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии (CBD).

ПРООН накоплен более чем 20-летний опыт в сфере осуществления крупных проектов по развитию системы ООПТ и лесного хозяйства, повышению возможностей сотрудников природоохранной сферы, развитию институциональной и законодательной основы сохранения биоразнообразия, работе с местным населением для развития альтернативных видов деятельности, разработке образовательных и эко-просветительских материалов различных видов. Обучающие материалы включают в себя примеры из лучшей международной практики как для специалистов широкого профиля, так и для школьного образования. Осуществлен ряд успешных действий по развитию «зеленого» бизнеса на базе местных сообществ, инициирована и успешно действует программа льготного кредитования «Эко Даму». Получены практические результаты по последовательному внедрению гендерного подхода. Пять ООПТ, управление и возможности которых улучшены при содействии ПРООН, вошли в состав двух объектов Всемирного природного наследия – «Степи и озера Северного Казахстана» и «Западный Тянь-Шань» (трансграничный). ПРООН всегда использует максимально доступный уровень экспертизы, наилучшие национальные и международные практики, внедряя инновационные подходы и используя традиционные знания и работая в партнерстве со всеми заинтересованными организациями государственного и негосударственного сектора.

**(3) Республиканское общественное объединение QazaqGeography** является ответственным партнером проекта, который играет важную роль как в работах по компоненту по Улытау, так и по ряду информационных и образовательных задач.

Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» было учреждено 16 октября 2013 года.

Миссия QazaqGeography: стать ведущей организацией по развитию географии и смежных наук о природе, обществе и культуре, известной в Казахстане и за рубежом благодаря исповедуемым ей ценностям патриотизма, гражданской сознательности, открытости, объективности и непредвзятости. Деятельность Объединения направлена на реализацию проектов, улучшающих качество знаний о Казахстане и мире в целом.

Цели и задачи QazaqGeography:

* развитие науки географии и смежных наук о природе, обществе и культуре;
* распространение знаний о науке географии и смежных наук о природе, обществе и культуре;
* изучение географической, этнокультурной и исторической самобытности регионов Республики Казахстан, включая уникальные природные комплексы, памятники истории и культуры;
* развитие эко-туризма в Республике Казахстан;
* улучшение условий для раскрытия научного и творческого потенциала членов Объединения, а также широкого круга населения;
* формирование культуры бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов для сохранения природного богатства Республики Казахстан;
* продвижение бренда Казахстана как успешно развивающейся страны, обладающей уникальной природой, а также богатой историей и культурой.

Деятельность QazaqGeography осуществляется в рамках 5 тематических советов:

* *География, климат.* Создан в целях популяризации географической науки и ее развития в Казахстане.
* *Окружающая среда,* *природные ресурсы.* Создан для популяризации и реализации проектов в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.
* *Биоразнообразие.* Создан для объединения усилий в реализации проектов в области сохранения биологического разнообразия растительного и животного мира Республики Казахстан.
* *Туризм, путешествия, краеведение.* Создан для проведения работ по развитию внутреннего и международного туризма в Республике Казахстан.
* *Историко-культурное наследие, этнография.* Создан для развития исторического образования и повышения осведомленности о традициях, быте и культуре народов Республики Казахстан.

QazaqGeography с 2015. г. ведет активную деятельность в Улытау, способствуя изучению и продвижению природного и историко-культурного наследия региона. В здании заповедника-музея «Улытау» имеет офисный кабинет.

В рамках общенационального празднования 550-летия Казахского ханства Объединением, совместно с Министерством образования и науки РК, проведен молодежный фестиваль «Хан Қорық». В 2016 году организована экспедиция «Улытау - Арал», издан путеводитель по Улытау, с 2017 года ежегодно проводятся комплексные научно-исследовательские экспедиции по изучению и популяризации природы и истории Улытау, создано 11 видеофильмов. Принято активное участие в проведении этнографического фестиваля «Ұлытау қымызы» (2018), проведены мастер-классы по организации гостевых домов, экспедиция в тургайские степи и в приграничные участки Улытау (2018), закончено строительство визит-центра заповедника-музея «Улытау» (2020). Проводились фотовыставки в городах Нур-Султан (2017-2019), Алматы (2018) и Караганда (2021). QazaqGeography оказывает активную поддержку ускорению создания ГНПП «Улытау».

Накопленный Объединением опыт в регионе и обширные связи с партнерами как на местах, так и на республиканском уровне помогут успешному выполнению проекта. Этому будет способствовать возможность привлечения экспертизы по самым различным направлениям в рамках 5 тематических советов Объединения, а также привлечения в проект дополнительных средств. Деятельность по проекту явится дальнейшим расширением и развитием проводившихся им ранее работ.

**(4) WWF России** является частью **Всемирного фонда дикой природы (WWF)** — одной из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющей около 5 миллионов постоянных сторонников и работающей более чем в 100 странах.

Миссия WWF: в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение биологического разнообразия Земли.

Деятельность: Первые проекты WWF в России начались в 1989 году, а в 1994 году открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией. Более чем за 20 лет Фонд успешно осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России и вложил свыше 137 млн евро в работу по сохранению и приумножению природных богатств страны.

Ряд успешных проектов в рамках Центрально-Азиатской программы WWF проведен в Казахстане, включая реинтродукцию бухарского оленя на Сырдарье, поддержку создания ГПР «Алтын Дала», создание Туркестанского регионального природного парка и другие.

WWF России разработал программу по реинтродукции тигра в Казахстане и ведет активную подготовку к реинтродукции, привлекая средства доноров и сотрудничая с национальными и международными партнерами, включая ПРООН. Представительство программы в Алматы усиленно поддерживает развитие ГПР «Иле-Балхаш», помогая как технически, так и финансируя конкретные мероприятия на местах.

Проект будет работать совместно с WWF России по компоненту подготовки к реинтродукции тигра, согласовав действия, заключив соответствующее соглашение и объединив ресурсы обеих сторон. Только при таком тесном сотрудничестве возможно успешное выполнение сложнейшей задачи восстановления и обогащения экосистем Прибалхашья и возвращение тигра.

**(5)** **РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау»** Министерства культуры и спорта Республики Казахстан создан Постановлением Совета Министров КазССР в 1990 году для охраны исторического ландшафта. Непосредственно подчиняется и финансируется Министерством культуры и спорта РК. Миссия заповедника-музея - трансляция евразийского исторического феномена культуры Улытау  в мировое сообщество.

На территории заповедника-музея, базирующегося в с. Улытау, расположены 25 комплексов общей площадью 147 246 га, в радиусе до 300 км от офиса. Имеется визит-центр и фондохранилище. В историко-культурную карту фонда заповедника-музея «Улытау» занесено 282 памятника, в том числе такие известные, как  Алашахан, Жошыхан, Теректи-аулие, наскальные рисунки Байконур, Баскамыр и другие объекты, начиная с эпохи камня.

Направления деятельности музея-заповедника: обеспечение сохранности недвижимых памятников истории и природы; сохранение и охрана природно-археологического, историко-культурного комплекса и научно-исследовательская, культурно-образовательная деятельность.

Заповедник-музей «Улытау» с целью развития туристского кластера организовывает разного рода семинары и фестивали, является инициатором и исполнителем ряда республиканских и международных проектов, включая археологические и этнографические экспедиции, Международный этнофестиваль «Көкмайса», фотовыставки на территории Казахстана, России, Украины, Венгрии.

Роль музея заповедника в проекте совпадает с его миссией и задачами. Он явится как партнером в выполнении задач по пропаганде культурного, исторического наследия и развития туризма, так и бенефициаром проекта, получая от него техническую поддержку.

**Риски и предположения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Риски** | **Вероятность** | **Влияние** | **Стратегия смягчения** |
| Изменения в управлении уполномоченным органом и изменения ключевого персонала других партнеров, что может вызвать задержки согласований документов, совместных действий и т.п. | Средняя | Среднее | Проект будет отслеживать изменения и своевременно проводить встречи с новым ключевым персоналом партнером, информируя о работе и уточняя взаимодействие; в соглашениях о совместной работе будут детально указаны виды деятельности партнеров и проекта, что снизит риски при смене персонала и обеспечит преемственность. |
| Нехватка финансирования из-за ускорения инфляции и повышения цен, или недостаточное финансирование со стороны донора в условиях экономического кризиса и дефицита бюджетных средств, что вызовет сокращение объемов или невозможность выполнения отдельных задач в проекте | Средняя | Высокое | Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта; разработка сценариев развития неблагоприятных ситуаций, проведение необходимых закупок в максимально сжатые сроки; контроль ситуации и, при необходимости, совместная с МЭГПР работа с правительством и Министерством финансов для защиты годовых бюджетов; поиск дополнительных средств как софинансирования. |
| Проблемы с финансированием у ключевых партнеров, которые сделают невозможным или затруднят действия, выполняемые совместно с проектом на основе софинансирования. | Средняя | Высокое | Регулярные обсуждения и контроль ситуации с партнерами, как минимум ежеквартальные обсуждения и оперативные согласования планов совместных работ и их разделения |
| Риски, связанные с усилением карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 и с возможностью заболевания персонала и сторонних специалистов, вовлеченных в проект; могут повлечь задержки в выполнении мероприятий проекта и срыв календарных планов, либо снижение качества обучения и т.п., проводимого дистанционно | Средняя | Среднее | Готовность к применению технологий дистанционной работы, расчет сроков и хода выполнения полевых работ и других этапов проекта с учетом возможных карантинных мер различной степени, обязательное применение защитных средств и других мер по защите персонала и контактных лиц. |
| Пожары или другие виды природных и антропогенных влияний катастрофического характера, вызывающие разрушение местообитаний и сводящие на нет усилия проекта по восстановлению экосистем. | Средняя | Высокое | Оценка рисков для каждой территории, укрепление противопожарной деятельности ООПТ, принятие ООПТ планов действий по противопожарной безопасности с акиматами, ЧС и др. местными сторонами, подготовка специальных планов (при необходимости) для снижения рисков от других катастроф. |

*Подробный анализ рисков представлен в Приложении 3.*

**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

Модель реализации и управления Проектом предполагает тесное взаимодействие исполнительного партнера - Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и ответственного партнера – ПРООН с другими ключевыми партнерами, прежде всего с WWF России и QazaqGeography. Основным бенефициаром проекта является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК (и входящие в его структуру ООПТ и другие организации на территории действия проекта). Бенефициарами проекта также станут Министерство культуры и спорта РК (Историко-культурный и природный музей-заповедник «Улытау»), ГУ по охране лесов и животного мира Балхашского и Улытауского районов, районные акиматы, туристические компании, районные отделы образования. Управление проектом будет осуществлять страновой офис ПРООН.

Основным фактором успеха этого проекта является участие вышеупомянутых бенефициаров и взаимодействие различных заинтересованных сторон. Проект будет осуществляться в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими государственными органами. Между ключевыми партнерами и бенефициарами, выполняющими отдельные задачи, будут подписаны соответствующие соглашения после тщательной оценки потенциала партнеров для со-исполнения проектов ПРООН в соответствии с правилами и процедурами ПРООН.

Для максимально эффективного вовлечения в проект местного населения, с участием местных органов власти будут проведены встречи и исследования на местах для выявления заинтересованных лиц и местного негосударственного сектора.

Обязательная составляющая проекта - повышение квалификации сотрудников ООПТ и уполномоченного органа, обучение местных жителей по вопросам альтернативных видов деятельности и др. с обязательным учетом гендерного подхода, проведение ознакомительных поездок, онлайн-тренингов, семинаров, мастер-классов.

К развитию альтернативных видов деятельности планируется привлечь Программу малых грантов ГЭФ и программу льготного кредитования «Эко-Даму».

В работу по экопросвещению в школах будут включены отделы образования Балхашского и Улытауского районов и пилотные школы.

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс реализации Проекта будет осуществляться с помощью различных методов коммуникации, таких как систематические консультации (включая онлайн-сессии), семинары, круглые столы и т.д.

**Гендер**

В ходе подготовительной стадии Страновой программы ПРООН на период с 2021 по 2025гг был проведен базовый гендерный анализ для определения тенденций в гендерной политике и практике на пилотных территориях в рамках тематической направленности портфеля проектов по сохранению биоразнообразия с целью разработки рекомендаций по актуализации гендерных вопросов в деятельности проектов, а также с целью определения конкретных гендерных индикаторов проектов, которые продемонстрируют, как проект способствовал реализации политики гендерного равенства в Казахстане. В исследовании был представлен обзор трех основных профилей, демонстрирующих статус, пробелы и возможности для достижения гендерного равенства целевой группы проекта (сельских общин), включая занятость, доступ к финансовым и природным ресурсам и роль в обществе.

Вместе с тем следует отметить основные пробелы, которые были определены в ходе исследования: (1) существует ограниченный доступ женщин к финансовым ресурсам, особенно в сельских районах для участия в предпринимательстве, что заставляет их начинать малый бизнес, главным образом в неформальном секторе экономики, который приносит низкий доход. Ограниченный доступ женщин к капиталу, финансовым ресурсам и информации в значительной степени способствовали ограничению прав сельских женщин - только 10% домохозяйств возглавляются женщинами, владеющими только 2,9% сельскохозяйственных земель, качественные характеристики которых (продуктивность, размер, местоположение) низки. (2) Отсутствие в собственности женщин капитального имущества (залога) затрудняет получение кредитов для ведения сельского хозяйства и, следовательно, делает их предпринимательскую деятельность менее эффективной по сравнению с мужчинами.

Политика повышения занятости в Казахстане, являясь по-прежнему нейтральной по гендерному признаку, не в полной мере учитывает фактор охвата гендерной составляющей и, в частности, повышение уровня вовлеченности женщин из уязвимых групп в мероприятия, связанные с реализацией текущих государственных программ в области занятости. Сегодня ситуация на рынке труда Казахстана такова, что женщины по-прежнему занимают более слабые позиции по сравнению с мужчинами: уровень их профессиональной квалификации и заработной платы ниже; наблюдается высокая профессиональная и секторальная сегрегация.

Принимая во внимание описанные выше заключения, проект будет направлен на решение следующих задач:

* снизить влияние некоторых видов социальной и экономической деятельности на экосистемы и ограниченные ресурсы прилегающих сельскохозяйственных земель путем повышения уровня осведомленности среди мужчин и женщин по вопросам взаимосвязи между существующими практиками землепользования и ведения сельского хозяйства и состоянием экосистем и биоразнообразия. Для достижения этой задачи проект рассмотрит специфические роли женщин и мужчин в социально-экономической структуре сельских сообществ и разработает подходы информирования каждой группы с учетом их конкретных социально-экономических ролей;
* обеспечить устойчивое использование природных ресурсов путем продвижения инновационных гендерно-ответственных решений на основе улучшенного потенциала, новых знаний, новых возможностей для предпринимательства и доступа к планированию и принятию решений. Эти решения приведут к изменению статуса и роли женщин и мужчин и, в какой-то мере, трансформируют гендерные отношения, сделав их более сбалансированными. Например, улучшение доступа женщин к знаниям в области управления ООПТ (учитывая их значительную вовлеченность в этот сектор) позволит обеспечить их доступ к принятию решений на местном уровне, которые будут оказывать влияние на их статус и учитывать их роль в общественных делах. Это так же обеспечит доступ женщин к возможностям трудоустройства, что позволит улучшить их экономическое положение и, следовательно, их роль и статус в принятии решений в семье и т. д.;
* расширить участие женщин в разработке и реализации экологически безопасных, экономически эффективных методов и подходов устойчивого управления экосистемами и пастбищами, агролесомелиорации, развития лесов и управления водными ресурсами. В этом контексте в проекте будут рассмотрены роли женщин и мужчин в определении и развитии альтернативных источников дохода, когда водные и другие ресурсы недостаточны и ограничены;
* совершенствовать местную и региональную политику в отраслях, связанных с природными ресурсами, для обеспечения применения интегрированного подхода к учету гендерной проблематики (IGMA), включая бюджетирование с учетом гендерных факторов, которое является основным механизмом реализации гендерной политики на всех уровнях социально-экономического развития. Учет гендерной проблематики на уровне местного бюджетирования означает включение элементов, учитывающих гендерные аспекты, в процесс управления. Теоретический и практический опыт развитых стран мира показал, что внедрение гендерно-чувствительных процессов способствует, прежде всего, ускорению экономического роста, улучшению качества услуг для населения, более устойчивому управлению ресурсами, направленному на поощрение политики равных возможностей и обеспечение устойчивого развития региона.

Рекомендации для интеграции гендерных аспектов в реализацию проекта

На начальной стадии проекта проектная команда должна разработать план действий для интеграции гендерных аспектов во все результаты проекта.

* Проектная команда и технический персонал должны включить соответствующий гендерный баланс, насколько это возможно, учитывая необходимые технические квалификации.
* Ответственный исполнитель по интеграции гендерных аспектов ПРООН должен быть включен в Комитет по управлению проектом (КУП), принимающие решения в рамках стратегии проекта.
* На начальной стадии следует пересмотреть показатели и цели системы результатов проекта для обеспечения адекватной разбивки по гендерному признаку любых соответствующих показателей.
* Действия по развитию проектного потенциала должны обеспечивать стремление к наличию гендерного баланса среди участников, насколько это возможно и уместно.

**Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество**

Проект будет основан на предыдущем успешном опыте реализации проектов в сотрудничестве между НПО и государственными учреждениями в области сохранения и восстановления биоразнообразия, развития системы ООПТ, сохранения историко-культурного наследия и вовлечения в эту деятельность местных сообществ, способствуя построению зеленой экономики и достижению соответствующих ЦУР.

Проект обеспечит высокую степень взаимодействия, коммуникации и обмена опытом, передовой практикой и извлеченными уроками с другими проектами со сходными компонентами, реализуемыми ПРООН и другими донорами в регионе Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. В частности, в России (реинтродукция копытных и хищных, восстановление экосистем), Узбекистане (реинтродукция копытных), и Монголии. Проект будет поддерживать участие Казахстана во встречах и конференциях по вопросам восстановления экосистем, восстановления редких видов животных и историко-культурного наследия для обмена извлеченными уроками.

**Знания**

Одним из основным направлений проекта является воспитание грамотных природопользователей, стремящихся не только к экономической выгоде, но и к сознательному переходу на виды деятельности, обеспечивающие сохранение биоразнообразия и экологическое благополучие в будущем. Достижению этой цели способствует как проведение целевого обучения и тренингов по внедрению альтернативных видов деятельности (в том числе развития туризма), так и образование на основе приоритета экологии, направленное на формирование иного типа мышления у участников образовательного процесса. Мероприятия проекта включают работу с сотрудниками ООПТ и взрослым местным населением, а также внедрение программ школьного эко-образования на уровне двух районов.

Повышение уровня знаний у сотрудников ООПТ и ГУ по охране лесов и животного мира критически важно для эффективного выполнения ими своих функций, без чего невозможно достижение целей проекта по улучшению состояния экосистем. При этом, будут использоваться и накопленные традиционные знания местных жителей. Будет вестись обмен опытом и знаниями со специалистами прилежащих к ТДП охотничьих хозяйств, участие которых важно для действенного мониторинга животного мира и ландшафтов.

При передаче знаний будет широко использоваться опыт ПРООН, накопленный за многие годы работы в различных регионах и ООПТ Казахстана, включая обмен опытом с другими текущими проектами. Будет использован международный опыт, накопленный WWF, через участника проекта – WWF России. Для разработки материалов будут привлекаться национальные и международные эксперты. Особенно важны традиционные знания в Улытауском регионе, где усилия будут направлены на сохранение также историко-культурного наследия.

Во всех процессах передачи знаний обучения будет специально отслеживаться и проводиться в жизнь гендерный подход, поскольку во многом именно знания и навыки помогают женщинам улучшить свое материальное и социальное положение, обеспечивая им реальное равенство в возможностях.

**Устойчивость и расширение масштабов**

Устойчивость проекта обеспечивается прежде всего тем, что он полностью отвечает государственным приоритетам и соответствует как международным обязательствам, так и стратегическим программам развития Казахстана, в том числе разработанной «Концепции сохранения биоразнообразия», принятие которой ожидается в 2021 г. Все действия, запланированные в проекте, направлены на долгосрочный эффект, отвечают интересам ООПТ и других бенефициаров и будут ими использоваться и развиваться в обозримой перспективе. Каждая из реализуемых в проекте задач согласованно работает на достижение общей цели, но в то же время является самоценной, и важна для биоразнообразия и других приоритетов даже в отрыве от остальных. Программа по реинтродукции тигра рассчитана по крайней мере на 15 лет и будет вестись и после окончания проекта. Улытау, занимающий особое место в культуре казахского народа, всегда будет пользоваться вниманием государства; создаваемый национальный парк и заказник займут свое место в системе ООПТ и будут финансироваться государством, что гарантирует устойчивость.

Устойчивость будет поддерживаться вкладом проекта в развитие туризма и альтернативных источников доходов, что обеспечит высокий интерес материально заинтересованных бенефициаров к сохранению результатов проекта и их укреплению.

Расширение масштабов проекта потенциально возможно при использовании его опыта по восстановлению экосистем и реинтродукции в других регионах страны. Развитие результатов будет также идти по линии широкого внедрения отработанных в проекте схем территориального зонирования для туризма, расчета туристических нагрузок, распространения информационных материалов по апробированным источникам альтернативного бизнеса в качестве примеров.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

**Экономическая целесообразность и эффективность**

Экономическая эффективность и ожидаемые результаты этого проекта основаны на передовой практике и уроках, извлеченных из предыдущих проектов ПРООН, которые ранее были реализованы в областях, связанных с биоразнообразием, развитием ООПТ, взаимодействием с местными сообществами. Кроме того, экономическая эффективность проекта будет обеспечиваться соблюдением стандартных правил и процедур, применяемых в системе ПРООН.

При реализации проекта будут широко использоваться новые методы, механизмы и финансовые инструменты управления программами и проектами, чтобы обеспечить экономическую эффективность и эффективность в течение всего периода реализации проекта.

**Управление проектом**

Группа реализации проекта будет находиться в городе Нур-Султане.При необходимости и частично специалист(ы) проекта могут размещаться на территориях ООПТ, чтобы обеспечить эффективную коммуникацию и координацию совместный действий, а также, чтобы необходимая экспертная поддержка предоставлялась своевременно.

Проектная группа будет тесно сотрудничать с партнерами проекта и заинтересованными сторонами, а также предпринимать все усилия для сотрудничества и синергии проводимых мероприятий с другими проектами. Мониторинг и оценка проекта будет проводиться в соответствии с правилами и процедурами ПРООН.

# Матрица результатов

|  |
| --- |
| **Этот проект будет способствовать достижению следующих Целей в области устойчивого развития:**  Цель 5: Равенство между мужчинами и женщинами   * Принятие и укрепление разумной политики и подлежащего исполнению законодательства в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на всех уровнях. * Положить конец всем формам дискриминации в отношении всех женщин и девочек во всем мире.   Цель 12: Обеспечение устойчивых моделей потребления и производства   * К 2030 году достичь устойчивого управления и эффективного использования природных ресурсов * К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире имели соответствующую информацию и осведомленность для устойчивого развития и образа жизни в гармонии с природой * Поощрять компании, особенно крупные и транснациональные компании, к внедрению устойчивых методов и интеграции информации об устойчивом развитии в свой цикл отчетности. * Оказание поддержки развивающимся странам в укреплении их научно-технического потенциала для перехода к более устойчивым моделям потребления и производства   Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями   * Укрепление устойчивости и адаптационного потенциала к связанным с климатом опасностям и стихийным бедствиям во всех странах   Цель 15: Защита, восстановление и поощрение устойчивого использования наземных экосистем, устойчивое управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение утраты биоразнообразия   * К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и устойчивое использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в частности лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами по международным соглашениям * К 2020 году содействовать внедрению устойчивого управления всеми видами лесов, остановить обезлесение, восстановить деградиировированные леса и существенно увеличить облесение и лесовозобновление во всем мире * К 2030 году бороться с опустыниванием, восстанавливать деградированные земли и почвы, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засухи и наводнений, и стремиться к достижению нейтрального мира, зависящего от деградации земель * Принять срочные и значительные меры по сокращению деградации естественных мест обитания, прекращению утраты биоразнообразия и к 2020 году защите и предотвращению исчезновения видов, находящихся под угрозой исчезновения. * К 2020 году интегрировать ценности экосистем и биоразнообразия в национальное и местное планирование, процессы развития, стратегии и счета сокращения масштабов нищеты * Мобилизовать и значительно увеличить объем финансовых ресурсов из всех источников для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и экосистем * Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для финансирования ведения лесного хозяйства и создания адекватных стимулов для развивающихся стран для продвижения такого управления, в том числе для сохранения и лесовосстановления |
| **Этот проект будет способствовать достижению следующих страновых результатов, включенных в UNSDCF /Документ по страновой программе:**  Результат PFD:   * Конечный результат 3.2. К 2025 году все люди в Казахстане, в частности наиболее уязвимые, получат выгоду от повышения устойчивости к изменению климата, устойчивого управления окружающей средой и чистой энергией, а также устойчивого развития сельских и городских районов. |
| **Этот проект будет увязан со следующими мероприятиями Стратегического плана ПРООН:**  Результаты Стратегического плана ПРООН:   * Результат 4.1.: Разработаны решения и мобилизованы ресурсы для более устойчивого использования экосистем в целях сокращения сельской бедности и повышения благосостояния местных сообществ и природы. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** | **ИНДИКАТОРЫ** | **БАЗОВАЯ ЛИНИЯ** | **ИСТОЧНИК ДАННЫХ** | ЗАДАЧИ | | | | | | МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ И РИСКИ |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | Итого |  |
| **Результат 1:**  **Создание необходимых условий для реинтродукции тигра на базе государственного природного резервата «Иле-Балкаш**» | 1.1.1. Кол-во обученных специалистов резервата и региональных природоохранных учреждений по вопросам реинтродукции тигра, обслуживания техники, мониторинга | 2 | Отчеты, сертификаты, данные аттестации персонала |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | Анализ документации и отчетности ГПР |
| 1.1.2. Действует система мониторинга экосистем и животного мира, с регулярным внесением данных в компьютерную базу. | Отсутствует система мониторинга | Годовые отчеты, база данных |  |  | 1 |  |  | 1 | Анализ отчетов, натурная проверка ведения базы данных |
| 1.1.3. Кол-во сельскохозяйственной техники, автомобилей, научное оборудование и оргтехники (компьютеры, принтер) | 0 | Документы о приобретении, материалы ежегодных проверок использования техники |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | Проверка бухгалтерской отчетности, натурные проверки в ГПР |
| 1.1.4. Кол-во установленных смотровых вышек | 1 | Отчет |  |  | 1 |  |  | 1 | Проверка на месте |
| 1.1.5. Утверждённый архитектурный дизайн-проект визит центра ГПР «Или-Балхаш» | 0 | Наличие разработанных документов |  |  | 1 |  |  | 1 | Получение документов в электронном виде |
| 1.2.1. % и/или цифры увеличения поголовья копытных | кабан - 1000,  кулан - 0,  бухарский олень - 20 | Отчеты о работе и перевозках |  | Кулан – 10  Бухарский олень – 10 | Кулан – 10  Бухарский олень – 10 | Кулан – 10  Бухарский олень – 10 | Кулан – 10  Бухарский олень – 10 | Кулан- 40  Бухарский олень – 40  Кабан – не ниже базовой линии | Проверка документации, натурные осмотры |
| 1.2.2. Кол-во восстановленных водопоев для диких животных | 0 | Полевые обследования, учеты численности, отчет |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Анализ отчетов ГПР |
|  | 1.3.1. Кол-во км отчищенного дня реки Иле | 0 | Результаты замеров гидрорежима, документация о работах |  | 3 км | 3 км | 2 км | 2 км | 10 км | Отчеты, натурные осмотры |
| 1.3.2. Кол-во установленных пожарных вышек. | 1 | Акты передачи оборудования, количественные показатели борьбы с пожарами |  |  | 1 |  |  | 1 | Отчеты |
| 1.3.3. Кол-во созданных постоянных лесных питомников для лиственных местных пород на базе Куртинского лесоохранного учреждения, с начальной площадью 5 га. | 0 | Отчет, материалы проверок состояния питомника |  |  | 1 |  |  | 1 | Отчет, натурное обследование питомника |
| Результат 2: **Улучшение состояния, охраны и использования в научных, культурных и рекреационных целях объектов природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий.** | 2.1.1. Кол-во утвержденных документов по развитию системы ООПТ в Улытауском районе (ТЭО для создания заказника, Планы управления музея-заповедника «Улытау» и ГНПП «Улытау»). | 0 | Наличие ТЭО с заключением госэкспертизы, планов управления |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | Получение ТЭО и планов в электронном виде; проверка использования планов в деятельности территорий |
| 2.1.2. Принят к использованию Атлас ландшафтного планирования Улытауского района районным акиматов. | 0 | Наличие Атласа, информация об использовании |  |  | 1 |  |  | 1 | Получение Атласа и интервью с акиматом |
| 2.1.3. Кол-во обученных специалистов природоохранных учреждений по вопросам устойчивой работы ООПТ и мониторинга | 2 | Отчеты, программы тренингов, явочные листы |  | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | Отчеты и участие персонала проекта в тренингах |
| 2.1.4. Кол-во приобретенного оборудования для музея-заповедника «Улытау» и ГНПП «Улытау» (после создания). | 0 | Акт передачи оборудования |  | 1 |  |  |  | 1 | отчетность, осмотры на месте |
| 2.2.1. Кол-во разработанных турмаршрутов и турпакетов с учетом норм туристической нагрузки в ГНПП «Улытау» | 0 | отчет об инфотуре с числом участвовавших турфирм, отчеты музея-заповедника и ГНПП с показателями доходов от туризма |  | 3 | 2 |  |  | 5 | Отчеты и проверка подготовленных материалов |
| 2.2.2. Кол-во Обустроенных турмаршрутов | 0 | Отчеты с картосхемами и описаниями |  | 2 | 1 |  |  | 3 | Отчет и контрольная проверка на местности |
| 2.3.1. Принята к использованию стратегия вовлечения местного населения, проведенные круглые столы (их число и число местных участников, доля женщин) | 0 | Стратегия, отчеты о проведенных мероприятиях с явочными листами |  |  | 1 |  |  | 1 | Анализ отчетов, участие персонала проекта в тренингах |
| 2.3.2. Кол-во местных жителей принявших участие в бизнес-тренингах по возможностям развития альтернативных видов деятельности, включая развитие туризма с учетом гендерного подхода (число тренингов, число участников – не менее 25, число местных жителей, вовлеченных в туристический бизнес – не менее 20, доля женщин-участников – не менее 60%). | 0 | Отчеты о тренингах с явочными листами, отзывы участников тренингов, информация акимата и обратная связь с участниками тренингов |  | 6 | 6 | 6 |  | 18 | Анализ отчетов, участие персонала проекта в тренингах |
| **Результат 3:**  **Информирование и работа с местными сообществами с целью просвещения населения и его вовлечения в сохранение биологического разнообразия** | 3.1 Количество проведенных тренингов для местных жителей, начавших занятие альтернативными видами деятельности – не менее 20 человек, в том числе более 50% женщины). | 0 | Отчеты с явочными листами, отзывы и информация от участников тренингов и акиматов |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | Анализ отчетов, участие персонала проекта в тренингах |
| 3.2 Количество публикаций, статьи, брошюры, интервью по информированию местного населения и общественности | 0 | Отчеты с явочными листами, количественные показатели числа публикаций, охвата, отклика и их динамики; Положения и протоколы заседаний Координационных советов (КС) в ГПР Иле-Балхаш и ГНПП Улытау |  | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | Анализ отчетов и собственный анализ соцсетей и др., рассмотрение Положений КС и материалов их заседаний |
| 3.4 Кол-во видео- продукции |  | Продукция, кол-ные показатели тиражей и использования, отзывы о качестве продукции от потребителей, число скачиваний аудиогида и отзывы о его качестве |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Анализ произведенной продукции, материалов в интернете и др. |
| 3.5 Кол-во разработанных школьных программ и экопросвещения на уровне Улытауского и Балхашского районов; |  | Программы, отчеты, информация от пилотных школ и районо, отзывы учителей |  |  | 1 | 1 |  | 2 | Отчеты и проверки на местах |
| **Результат 4:**  **Координация и мониторинг проектной деятельности, коммуникация с заинтересованными сторонами** | Кол-во заседаний КУП |  | Контрольные процедуры и типовая отчетность ПРООН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Анализ документации проекта |

# Мониторинг и оценка

В соответствии с политикой и процедурами программирования ПРООН, проект будет контролироваться с помощью следующих планов мониторинга и оценки:

**План мониторинга:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мониторинг активности** | **Цель** | **Частота** | **Ожидаемое действие** | **Партнеры**  **(если совместное)** | **Расходы**  **(если есть)** |
| **Отслеживание прогресса в достижении результатов** | Данные о прогрессе в сравнении с индикаторами результатов в РФП будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в достижении согласованных результатов. | Ежеквартально или с частотой, необходимой для каждого индикатора. | Более медленный, чем ожидалось, прогресс будет рассмотрен руководством проекта. |  |  |
| **Мониторинг и управление рисками** | Определите конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов. Выявление и мониторинг действий по управлению рисками с помощью журнала рисков. Это включает меры по мониторингу и планы, которые могли потребоваться в соответствии с социальными и экологическими стандартами ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с аудиторской политикой ПРООН по управлению финансовыми рисками. | Ежеквартальный | Риски выявляются руководством проекта, и принимаются меры по управлению рисками. Журнал рисков активно ведется для отслеживания выявленных рисков и предпринятых действий. |  |  |
| **Управление знаниями** | Знания, передовой опыт и уроки будут регулярно собираться, а также активно извлекаться из других проектов и партнеров и снова интегрироваться в проект. | Как минимум ежегодно | Соответствующие уроки фиксируются командой проекта и используются для обоснования управленческих решений. |  |  |
| **Ежегодная гарантия качества проекта** | Качество проекта будет оцениваться по стандартам качества ПРООН для выявления сильных и слабых сторон проекта и для принятия управленческих решений по улучшению проекта. | Ежегодно | Сильные и слабые стороны будут рассмотрены руководством проекта и использованы для принятия обоснованных решений по повышению эффективности проекта. |  |  |
| **Отчет о проекте** | КУПу и ключевым заинтересованным сторонам будет представлен отчет о проекте, состоящий из данных о ходе работы, показывающих результаты, достигнутые в сравнении с заранее определенными годовыми целями на уровне результатов, годовой сводки рейтинга качества проекта, обновленного риска с указанием мер по снижению и любых отчетов об оценке или обзоре, подготовленных за период. | Ежегодно и по окончании проекта (итоговый отчет) |  |  |  |
| **Обзор проекта (Комитет по управлению проектом (КУП) )** | Комитет по управлению проектом (КУП будет проводить регулярные обзоры исполнения проекта для оценки эффективности проекта и при необходимости пересматривать многолетний план работы, чтобы обеспечить реалистичное составление бюджета на протяжении всего срока реализации проекта. В последний год проекта КУП должен провести обзор проекта в конце проекта, чтобы зафиксировать извлеченные уроки и обсудить возможности для расширения масштабов проекта, а также рассказать о результатах проекта и извлеченных уроках с соответствующей аудиторией. | не реже одного раза в год | КУП должен обсуждать любые проблемы с качеством или более медленный, чем ожидалось, прогресс, и согласовать действия для решения выявленных проблем. |  |  |

*Общая оценка проекта, социально-экологический скрининг и оценка рисков отражены в Приложениях 1, 2, 3.*

# Многолетний план работы и бюджет ПРОЕКТА (в долларах США)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** | **ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА** | **Источник финансирования** | **Описание бюджетной линии** | **ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО ГОДАМ** | | | | | **Итого** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** |
| **Результат 1: Создание необходимых условий для реинтродукции тигра на базе государственного природного резервата «Иле-Балкаш»  Gender marker: GEN2** | **1.1. Повышение кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы ГПР «Иле-Балхаш»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Наращивание потенциала специалистов резервата и региональных природоохранных учреждений по вопросам реинтродукции тигра (обучение, изучение опыта и стажировка), а также по вопросам обслуживания техники, мониторинга и др. | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги/71600 Поездки |  |  | 23392 | 23392 | 11696 | 58480 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 37364 | 47298 | 49637 | 28070 | 28070 | 190440 |
| 1.1.2. Мониторинг экосистем и животного мира | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  | 4678 | 11696 | 4678 | 4678 | 25731 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги  71300 Национальные консультанты | 49626 | 55457 | 57796 | 18482 | 18482 | 109843 |
| 1.1.3. Укрепление материально-технической базы резервата и прилегающих территорий (научное, полевое оборудование, оргтехника, оборудование для ремонта техники и др.) | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 58480 | 17682 | 93567 | 58480 | 11696 | 239904 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги  71300 Национальные консультанты | 40215 | 41647 | 45116 | 20054 | 19796 | 166828 |
| 1.1.4. Строительство смотровых вышек | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  | 14035 |  |  |  | 14035 |
| 1.1.5. Разработка генерального плана, ПСД административного здания, производственной базы и визит-центра резервата "Иле-Балхаш" | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  | 35088 |  |  |  | 35088 |
| **1.2. Формирование условий для восстановления и улучшения кормовой базы тигра** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реинтродукция бухарского оленя и кулана с целью обеспечения стабильной кормовой базы (обоснование, научное сопровождение, вольеры для передержки и отлова, перевозка, мониторинг результативности) | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги/  71600 Поездки | 58719 | 62222 | 71218 | 71218 | 35088 | 298464 |
| 1.2.2. Создание условий для увеличения поголовья копытных и других млекопитающих (научное сопровождение, биотехнические мероприятия, создание водопоев, сооружение или восстановление колодцев и т.д.) | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги / 71300 Национальные консультанты/  71600 Поездки | 28520 | 26456 | 35088 | 23395 | 11696 | 125155 |
| **1.3. Создание устойчивой основы для восстановления пойменных лесов Прибалхашья** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Выработка мер и внесение предложений по улучшению гидрологического режима реки Иле с целью сохранения, восстановления рыбных ресурсов и пойменных тугайных лесов, как потенциальной территории обитания тигра. | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги  71600 Поездки | 19777 | 31579 | 47214 | 23392 |  | 121692 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 26901 | 28337 | 37694 | 20877 | 20877 | 134685 |
| 1.3.2. Усиление мер по предотвращению лесных пожаров и незаконных рубок (включая организационные мероприятия, обучение, техническое обеспечение). | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги / 71300 Национальные консультанты | 148645 | 40936 | 46784 | 23392 | 4678 | 264434 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги  71300 Национальные консультанты | 55647 | 20540 | 20540 |  |  | 96727 |
| 1.3.3. Создание постоянного лесного питомника для лиственных местных пород на базе Куртинского лесоохранного учреждения. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги / 71300 Национальные консультанты/71600 Поездки | 74575 | 97340 | 79535 | 42105 | 11696 | 305252 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Выработка предложений в формирование и исполнение Национального проекта «Жасыл Казакстан» и усиление лесовосстановительных мероприятий путем посадки леса. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги / 71300 Национальные консультанты/71600 Поездки | 18000 | 6154 | 11696 | 11696 | 7018 | 54564 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги  71300 Национальные консультанты | 38381 | 61404 | 61404 | 28982 | 28982 | 219153 |
| GMS 8% |  | Республиканский бюджет | 75100 Административные расходы (GMS 8%) | 32537 | 22964 | 37545 | 22540 | 7859 | 123445 |
| **Итого по результату 1** |  |  |  | **687387** | **613817** | **729922** | **420753** | **222312** | **2 583 920** |
| **Результат 2: Улучшение состояния, охраны и использования в научных, культурных и рекреационных целях объектов природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий.  Gender marker: GEN2** | **2.1. Создание основы и поддержка развития особо охраняемых территорий в Улытауском районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подготовка документов по развитию системы ООПТ в Улытауском районе (ТЭО, Планы управления). | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 29123 | 5614 | 11696 | 7018 |  | 53450 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 0.00 | 10305 | 7965 | 5626 | 5626 | 29520 |
| 2.1.2. Проведение ландшафтного планирования проектной территории с выделением функциональных зон различного назначения, внесение изменений в планы развития акимата района. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  |  | 7018 | 4678 |  | 11696 |
| 2.1.3. Наращивание потенциала специалистов природоохранных учреждений по вопросам устойчивой работы ООПТ (обучение, изучение опыта и стажировка). | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  | 9359 | 18714 | 16374 | 4678 | 49125 |
| 2.1.4. Наращивание потенциала и материально-технической базы существующих и планируемых охраняемых территорий. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 17544 |  | 70175 | 23392 | 11696 | 122807 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 11696 |  |  |  |  | 11696 |
| **2.2. Развитие туризма в Улытауском районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Территориальное планирование, разработка турмаршрутов, определение норм нагрузки, маркетинговый анализ, разработка тур-пакетов, организация инфотура. | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 53366 | 25476 | 11696 | 17674 | 4678 | 112890 |
| 2.2.2. Обустройство турмаршрутов. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 19415 | 16374 | 30409 | 18714 | 9357 | 94269 |
| 2.2.3. Разработка коммуникационной программы ООПТ для развития туризма, создание привлекательной туристской входной группы | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги |  | 23392 | 11696 | 11696 |  | 46784 |
| **2.3. Мобилизация местного сообщества** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Разработка стратегии, круглые столы по мобилизации местного сообщества и занятости населения с учетом гендерного подхода. | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 14554 | 6933 | 23392 | 11696 |  | 56575 |
| 2.3.2. Бизнес-тренинги для местного сообщества по развитию туризма с учетом гендерного подхода. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 5357 | 9357 | 19394 | 11696 |  | 45804 |
| 2.3.3. Комплексная оценка современного состояния, разработка атласа с выделением функциональных зон, стратегия землепользования | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 45848 |  | 78596 | 78597 | 36491 | 239532 |
| Обеспечение организационных расходов (связь, транспорт | Республиканский бюджет | 71600 Поездки | 9093 | 5409 | 9123 | 9123 | 9123 | 41871 |
| **GMS 8%** |  | Республиканский бюджет | 75100 Административные расходы (GMS 8%) | 15544 | 8153 | 23352 | 16851 | 6082 | 69984 |
| **Итого по результату 2** |  |  |  | **221540** | **120372** | **323226** | **233134** | **87731** | **986 004** |
| **Результат 3: Информирование и работа с местными сообществами с целью просвещения населения и его вовлечения в сохранение биологического разнообразия   Gender marker: GEN2** | 3.1 Наращивание потенциала местного населения в области устойчивого развития и альтернативных видов деятельности, с учетом гендерного подхода. | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов / ПРООН | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги / 71300 Национальные консультанты | 11848 | 10519 | 11696 | 11696 |  | 45759 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги |  |  | 19614 | 8732 | 8732 | 37078 |
| 3.2 Информирование общественности и вовлечение местных сообществ в управление ООПТ через активизацию или создание Координационных советов. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 8247 | 4678 | 11696 | 9357 | 3509 | 37487 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 46330 | 35562 |  |  |  | 81892 |
| 3.3 Развитие инициатив местных сообществ путем привлечения дополнительной грантовой оддержки, а также системы кредитования «Эко-Даму», с учетом гендерного подхода. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 24257 |  | 70175 | 46784 |  | 141216 |
| ПРООН | 72100  Контрактные услуги | 8966 |  |  |  |  | 8966 |
| 3.4 Производство аудио-, видео- продукции, включая аудиогиды, путеводители и др. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 7891 |  | 9357 | 9357 | 3508 | 30113 |
| 3.5 Проведение информационных мероприятий с охватом различных целевых групп. Разработка и внедрение школьных программ экопросвещения на уровне Улытауского и Балхашского районов. | Республиканский бюджет | 72100  Контрактные услуги | 9708 | 9708 | 18070 | 9356 | 4280 | 51122 |
| **GMS 8%** |  | Республиканский бюджет | 75100 Административные расходы (GMS 8%) | 4956 | 1992 | 9680 | 6924 | 904 | 24456 |
| **Итого по результату 3** |  |  |  | **122203** | **62459** | **150288** | **102206** | **20933** | **458089** |
| **Результат 4: Управление проектом** | Управление проектом | ПРООН | Республиканский бюджет | 71400 / 74596 / 64397 / Персонал проекта | 6960 | 82435 | 112641 | 112641 | 79639 | 268420 |
| ПРООН | 46980 | 47696 | 47696 | 30288 | 30288 | 202,947 |
| Аренда офиса и другие расходы | Республиканский бюджет | 73100 Аренда и содержание помещения | 1939 | 22105 | 22216 | 22216 | 15455 | 83930 |
| ПРООН | 11696 | 7731 | 3836 | 3825 | 3825 | 30912 |
| Администрирование ПРООН 8% |  | Республиканский бюджет | 75100 Административные расходы (GMS 8%) | 712 | 8363 | 10788 | 10789 | 7607 | 38259 |
| **Итого по результату 4** |  |  |  | **68287** | **168330** | **197177** | **179759** | **136814** | **750367** |
|  | **Итого РБ (Без GMS)** |  |  |  | **671865** | **518408** | **1017072** | **713810** | **280661** | **3201816** |
|  | **Итого ПРООН** |  |  |  | **373801** | **373801** | **373801** | **187392** | **187135** | **1495930** |
|  | **Итого GMS 8%** |  |  |  | **53749** | **53787** | **81366** | **57105** | **22453** | **268460** |
| **ОБЩИЙ ИТОГ** |  |  |  |  | **1099415** | **945996** | **1472238** | **958306** | **490248** | **4966206** |

\* курс доллара США к тенге по состоянию на 1 ноября 2021 г. 427,5 тенге за 1 долл. США

# Структура и механизмы управления

Проект будет выполняться в соответствии с установленными процедурами ПРООН, касающимися национального исполнения. Исполнительным партнером является КЛХЖМ Республики Казахстан. Ответственными партнёрами проекта являются: ПРООН и РОО «QazaqGeography». ПРООН осуществляет полное администрирование финансовых ресурсов и предоставляет услуги поддержки по операционному и программному исполнению проекта в соответствии со стандартным соглашением о предоставлении услуг (Приложение 4) в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. ПРООН привлекает РОО «QazaqGeography» в качестве ответственного партнёра для реализации определённых компонентов проекта на основе модальности преимущественного сотрудничества, основываясь на результатах ранее проведенных оценок партнера, включая микрооценку НАСТ, требуемых с соответствии с политиками и правилами ПРООН.

По мере необходимости ПРООН будет привлекать национальных и международных консультантов для обеспечения высокого качества и эффективности реализации мероприятий проекта. Проект наладит партнерские отношения с различными заинтересованными сторонами, участие которых необходимо для успешной реализации. Проект будет осуществляться в тесной координации и сотрудничестве со всеми соответствующими государственными учреждениями, НПО и бизнес-ассоциациями, а также с другими соответствующими проектами. В целях предотвращения коммерческих конфликтов интересов они не будут иметь права работать в Комитете по управлению проекта, а также не будут играть непосредственную роль в управлении проектом. Но КУП может пригласить их по мере необходимости на заседания и обсуждения планов и оценки проекта.

Аудит будет проводиться в соответствии с установленными правилами и процедурами ПРООН.

*Структура управления проектом будет приведена в соответствие с правилами ПРООН по управлению, ориентированному на результаты, и будет состоять из следующих компонентов: (i) Комитет по управлению проектом – КУП; (ii) Группа реализации проекта (ГРП); (iii) Обеспечение проекта; и (iv) Поддержка проекта.*

*Роли и обязанности в управлении проектом: Проект будет реализовываться в соответствии с национальными условиями реализации ПРООН, в соответствии со Стандартным соглашением о базовой помощи между ПРООН и Правительством Республики Казахстан и Страновой программой.*

**Исполнительным партнером** по данному проекту является **Комитет лесного хозяйства и животного мира** **Министерство образования и науки Республики Казахстан**, которое несет ответственность за общую координацию проекта в рамках Бюджетной программы. *Комитет* назначит Национального директора проекта (НДП), являющегося государственным служащим Комитета, который будет иметь полномочия на осуществление общего управления и координации реализации проектных мероприятий, и будет гарантировать участие Правительства в оказании поддержки в достижении целей проекта. НДП является Председателем Комитета по управлению проекта (КУП), который будет создан с целью общего стратегического управления, координации и политической поддержки проекта. КУП будет состоять из представителей партнеров со стороны Правительства, ПРООН и других заинтересованных сторон. Полный состав КУП будет определен во время его первой встречи.

**Комитет по управлению проекта** (КУП) несет ответственность за принятие управленческих решений, а также подготовку рекомендаций для группы реализации проекта, касающихся планов и изменений в проекте для успешного решения вопросов направленных для достижения целей проекта. В целях обеспечения максимальной подотчетности решения комитет проекта должны приниматься в соответствии со стандартами, обеспечивающими достижение наилучших результатов в вопросах соотношения цены и качества, справедливости, честности, прозрачности и эффективной международной конкуренции. КУП будет состоять из основных заинтересованных сторон проекта и будет: (а) рассматривать и утверждать планы работы, (б) оценивать степень достижения целевых показателей МиО, как указано в Структуре результатов проекта, (в) анализировать промежуточные и окончательные отчеты, (г) оценивать любые пробелы или недостатки и принимать соответствующие управленческие решения на основе достижения результатов проекта, (e) содействовать обеспечению выделения необходимых ресурсов и (f) выносить решения по любым конфликтам в рамках проекта и согласовывать решения любых проблем с внешними органами. Решения КУП должны приниматься в соответствии с правилами и процедурами ПРООН, а также со стандартами, обеспечивающими наилучшую экономическую эффективность, справедливость, прозрачность честность и эффективную международную конкуренцию. КУП также будет внимательно следить за результатами мониторинга и оценки, а также учитывать их в дальнейшем.

|  |  |
| --- | --- |
| **Функции КУП** | **Представление** |
| **Председатель :** лицо, представляющее право координации проекта, чтобы председательствовать в группе. | Комитет лесного хозяйства и животного мира, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК |
| **Донор**: лицо или группа, представляющие интересы заинтересованных сторон, которые предоставляют финансирование для конкретных проектов по разделению затрат и / или техническую экспертизу проекта. Основная функция в Комитете управления заключается в предоставлении рекомендаций относительно технической осуществимости проекта. | ПРООН, Комитет лесного хозяйства и животного мира, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК |
| **Бенефициар**: лицо или группа лиц, представляющие интересы тех, кто в конечном итоге получит выгоду от проекта. Основная функция Старшего бенефициара в комитете заключается в обеспечении реализации результатов проекта с точки зрения бенефициаров проекта. | Правительство Казахстана Комитет лесного хозяйства и животного мира, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, ООПТ |

Заседания КУП проходят как минимум один раз в год для утверждения годового отчета и рабочего плана на следующий год. При необходимости КУП может проводить дополнительные заседания в течение года.

**Обеспечение качества проекта.** Для обеспечения качества реализации проекта будут назначены: Национальный директор проекта от Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и ПРООН назначит программного офицера для обеспечения независимых функций надзора и мониторинга проекта, чтобы обеспечить управление проектной деятельностью и выполнение основных этапов. Национальный директор проекта и программный офицер ПРООН несут ответственность за проверку логической рамки рисков, проблем и извлеченных уроков, а также за обеспечение соответствия плану мониторинга и коммуникации.

**Поддержка проекта.** ПРООН предоставит финансовую и административную поддержку реализации проекта, включая закупки, заключение контрактов, поездки и платежи в рамках своей компетенции.

**Группа реализации проекта (ГРП),** следуя процедурам ПРООН по реализации проектов, будут наняты менеджер проекта, ассистент проекта, а также будут привлечены по необходимости международные, национальные эксперты и консультанты для достижения результатов проекта. Национальные и международные компании также могут быть вовлечены в реализацию проекта. Эти консультанты и компании будут наняты в соответствии со стандартными процедурами ПРООН. Консультанты и эксперты будут частью ГРП, включая позиции необходимые для успешной реализации проекта.

Команде проекта будет оказывать поддержку Ассистент по административным и финансовым вопросам, который будет поддерживать менеджера проекта и отвечать за административные и финансовые вопросы. В соответствии со структурой Странового офиса ПРООН, ассистент проекта будет частью Отдела поддержки реализации проектов (ОПРП) и будет работать в тесном повседневном сотрудничестве с менеджером проекта. Менеджер проекта и команда проекта получат более широкую поддержку от СО ПРООН, которая будет включать поддержку в административных и финансовых вопросах, а также в закупках, управлении активами и другие вопросы, которые могут возникать на этапе реализации проекта.

С целью обеспечения соответствия проектных мероприятий национальным и международным стратегиям, и реализации всех мероприятий согласно его целям и задачам, в проекте будет задействован долгосрочный Эксперт проекта. А также ***Специалист по гендерной политике*** проекта будет обеспечивать поддержку проекту по усилению вопросов гендерной политики в системе образования.

В ходе реализации проекта и при необходимости проектом будут привлекаться на краткосрочной основе в качестве подрядчиков и другие технические специалисты в различных тематических областях. Кроме этого, подрядчиками могут выступать компании и организации для проведения работ, запланированных проектом. Их отбор будет проводиться в соответствии правилами и процедурами ПРООН по закупкам работ и услуг.

В начале каждого года (за исключением первого года) проектной командой будет подготовлен для утверждения на КУП Годовой рабочий план, который является основным инструментом распределения средств проекта. Годовой рабочий план готовится в консультациях со всеми заинтересованными сторонами. Министерством и ПРООН будет проводиться регулярный мониторинг выполнения плана. Для отчетности проектной командой будет готовиться годовой отчет. В нем будет изложен прогресс по достижению запланированных результатов и обоснование для корректировки хода реализации, если необходимо.

Должностные обязанности ключевых сотрудников представлены в Приложении 5. В диаграмме ниже представлена схема стратегического и оперативного управления проектом.

**Менеджер проекта**

**Комитет по управлению проектом**

**Осн. бенефициары:**

КЛХЖМ МЭГПР РК, ООПТ, МКС РК, Акиматы

**Председатель**

КЛХЖМ МЭГПР

**Донор**

Правительств Казахстана и ПРООН

**Обеспечение качества реализации проекта:**

Страновой офис ПРООН и КУП

**Поддержка проекта:**

Операционный отдел ПРООН

Отдел поддержки реализации проектов

**Структура организации проекта**

**Координатор по Результату 1**

Группа реализации проекта

**Координатор по Результату 3**

Группа реализации проекта

**Координатор по Результату 2**

Группа реализации проекта

# правовой контекст

В соответствии со Статьей III Стандартного Базового Соглашения (SBAA) ответственность за сохранность и безопасность исполнительного партнера, его персонала и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося на хранении исполнительного партнера, несет исполнительный партнер. В этой связи, исполнительный партнер:

а) Обеспечивает подготовку соответствующего плана безопасности и соблюдение данного плана безопасности, с учетом уровня безопасности в стране, в которой реализуется проект;

б) Принимает все риски, и ответственность по обеспечению безопасности исполнительного партнера в части касающейся реализации проекта, и полного выполнения плана безопасности.

ПРООН сохраняет за собой право на проверку наличия такого плана и внесения изменений в него в случае необходимости. В случае несоблюдения и невыполнения соответствующего плана безопасности, как требуется данным документом, может рассматриваться как нарушение исполнительным партнером своих обязательств, оговоренных в рамках проектного документа.

Исполнительный партнер выражает свое согласие предпринимать все необходимые усилия\меры чтобы гарантировать, что никакие финансовые средства ПРООН, полученные в соответствии с Проектным документом, не будут использоваться для оказания поддержки физическим или юридическим лицам, связанных с терроризмом, и что получатели каких-либо финансовых средств, предоставленных ПРООН, не находятся в списке Комитета Совета Безопасности, созданного в соответствии с Резолюцией 1267 (1999 г.). С данным списком можно ознакомиться по ссылке <http://www.un.org/docs/sc/committees/1267/1267listeng.htm>. Это условие должно быть включено во все субподрядные договора или суб-соглашения, заключаемые в рамках\в дополнение к настоящему проектному документу.

Настоящий проектный документ – это документ, указанный под этим названием в Статье I, подписанного Правительством Республики Казахстан и Программой развития Организации Объединенных Наций 4 октября 1994г.

В целях реализации Стандартного соглашения о предоставлении помощи, Исполнительное агентство принимающей страны обращается к соответствующему государственному органу, обозначенному в данном соглашении.

Проектный документ составлен в двух экземплярах на английском и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае разночтений приоритетную силу имеет текст на английском языке.

# Управление рисками

1. В соответствии со Статьей III SBAA [или Дополнительных положений к проектному документу] ответственность за безопасность и сохранность Партнера-исполнителя и его персонала и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося под опекой Партнера-исполнителя, возлагается на Партнера-исполнителя. С этой целью Партнер-исполнитель обязан:

а) разработать соответствующий план безопасности и обновлять план безопасности с учетом ситуации с безопасностью в стране, в которой осуществляется проект;

б) принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Партнера-исполнителя и полное выполнение плана безопасности.

2. ПРООН оставляет за собой право проверять наличие такого плана и при необходимости предлагать внесение изменений в план. Неспособность поддерживать и внедрять соответствующий план безопасности в соответствии с требованиями настоящего Соглашения будет считаться нарушением обязательств Партнера-исполнителя по настоящему Проектному документу.

3. Партнер-исполнитель соглашается предпринять все разумные усилия для обеспечения того, чтобы средства, полученные в соответствии с Проектным документом, не использовались для оказания поддержки физическим или юридическим лицам, связанным с терроризмом, и чтобы получатели любых сумм, предоставленных ПРООН по настоящему Соглашению, не входили в список, который ведет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999). Доступ к списку можно получить через <http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml>..

4. Партнер-исполнитель признает и соглашается с тем, что ПРООН не потерпит сексуального домогательства и сексуальной эксплуатации и злоупотреблений в отношении кого бы то ни было со стороны ПРООН и каждой из его ответственных сторон, их соответствующих суб-реципиентов и других организаций, участвующих в реализации Проекта в качестве подрядчиков или субподрядчиков и их персонала, а также любых лиц, выполняющих для них услуги в соответствии с Проектным документом.

(a) При реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Проектным документом, Партнер-исполнитель и каждая из вышеперечисленных его сторон должны соблюдать нормы поведения, изложенные в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13 от 9 октября 2003 года, касающемся "Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия" ("СЭЗ").

(b) Кроме того, без ограничения применения других положений, правил, политик и процедур, имеющих отношение к осуществлению деятельности в рамках настоящего Проектного документа, при осуществлении деятельности, Партнер-исполнитель и каждый из его суб-партнеров, упомянутых выше, не должны участвовать в каких-либо формах сексуального домогательства ("СД"). Под СД понимается любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбительное или унижающее достоинство, когда такое поведение препятствует работе, ставится условием трудоустройства или создает запугивающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.

5. а) При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Проектным документом, Партнер-исполнитель должен (в отношении своей собственной деятельности) и должен требовать от своих суб-партнеров, указанных в пункте 4 (в отношении своей деятельности), чтобы они имели минимальные стандарты и процедуры или план по разработке и/или усовершенствованию таких стандартов и процедур для того, чтобы иметь возможность принимать эффективные превентивные и следственные меры. Они должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств; политику в отношении доносительства/защиты от мести; а также механизмы подачи жалоб, дисциплинарные и следственные механизмы. В соответствии с этим Партнер-исполнитель будет сам и будет требовать от таких суб-партнеров принятия всех необходимых мер для того, чтобы:

1. Запрещать своим сотрудникам, агентам или любым другим лицам, нанятым для выполнения каких-либо услуг в соответствии с настоящим Проектным документом, участвовать в СД или СЭЗ;
2. предлагать сотрудникам и связанному с ними персоналу обучение по вопросам предотвращения и реагирования на СД и СЭЗ в тех случаях, когда Партнер и его суб-партнеры, указанные в параграфе 4, не провели собственного обучения по вопросам предотвращения СД и СЭЗ, Партнер и его суб-партнеры могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ПРООН;
3. сообщать и отслеживать заявления в отношении СД и СЭЗ, о которых Партнер и его суб-партнеры, упомянутые в пункте 4, были проинформированы или иным образом узнали, а также их статус;
4. Направлять жертв СД и СЭЗ для получения безопасной и конфиденциальной помощи жертвам СД; и
5. Быстро и конфиденциально регистрировать и расследовать любые утверждения, заслуживающие доверия, достаточного для проведения расследования в отношении СД или СЭЗ. Партнер-исполнитель должен уведомить ПРООН о любых таких полученных заявлениях и расследованиях, проводимых им самим или любым из его суб-партнеров, упомянутых в пункте 4, в отношении их деятельности в соответствии с Проектным документом, и должен информировать ПРООН в ходе расследования, проводимого им или любым из партнеров, в той степени, в которой такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведение расследования, включая, но не ограничиваясь этим, безопасность людей, и/или (ii) не противоречит никаким законам, применимым к нему. После проведения расследования, Партнер-исполнитель должен уведомить ПРООН о любых действиях, предпринятых им или любой другой организацией после проведения расследования.

b) Партнер-исполнитель должен установить, что он выполнил вышеизложенное, к удовлетворению ПРООН, по запросу ПРООН или любой стороны, действующей от ее имени, предоставить такое подтверждение. Неспособность Партнера-исполнителя и каждого из его партнеров, указанных в пункте 4, выполнить вышеизложенное, как это определено ПРООН, будет считаться основанием для приостановки или прекращения Проекта.

6. Социальная и экологическая устойчивость будет повышаться за счет применения социальных и экологических стандартов ПРООН (http://www.undp.org/ses) и соответствующего механизма подотчетности (http://www.undp.org/secu-srm)..

7. Партнер-исполнитель должен: (a) осуществляет деятельность, связанную с проектом и программой, в соответствии с социальными и экологическими стандартами ПРООН, (b) осуществляет любой план управления или смягчения последствий, подготовленный для проекта или программы в целях соблюдения таких стандартов, и (c) принимает конструктивное и своевременное участие в решении любых вопросов, вызывающих озабоченность, и жалоб, поданных через Механизм подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны, участвующие в реализации проекта, были информированы о механизме подотчетности и имели доступ к нему.

8. Все стороны, подписавшие Проектный документ, должны добросовестно сотрудничать при проведении любых мероприятий по оценке любых обязательств, связанных с программой или проектом, или соблюдения социальных и экологических стандартов ПРООН. Это включает предоставление доступа к проектным объектам, соответствующему персоналу, информации и документации.

9. Партнер-исполнитель примет соответствующие меры для предотвращения нецелевого использования средств, мошенничества или коррупции со стороны своих должностных лиц, консультантов, ответственных лиц, субподрядчиков и бенефициаров при реализации проекта или использовании средств ПРООН. Партнер-исполнитель обеспечит наличие и соблюдение политики финансового управления, борьбы с коррупцией и мошенничеством в отношении всех финансовых средств, полученных от ПРООН или через нее.

10. Требования следующих документов, действующих на момент подписания Проектного документа, применяются к Партнеру-исполнителю: a) Политика ПРООН по борьбе с мошенничеством и другими видами коррупционной практики и b) Руководящие принципы ПРООН по проведению расследований Управлением по ревизии и расследованиям. Партнер-исполнитель соглашается с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего проектного документа и доступны в Интернете по адресу: www.undp.org.

11. В случае необходимости проведения расследования ПРООН обязана провести расследование в отношении любого аспекта проектов и программ ПРООН в соответствии с положениями, правилами, политикой и процедурами ПРООН. Реализующий партнер должен оказывать полное содействие, включая предоставление персонала, соответствующей документации и предоставление доступа в помещения Партнера-исполнителя (и его консультантов, ответственных лиц, субподрядчиков и суб-реципиентов) для таких целей в разумные сроки и на разумных условиях, которые могут потребоваться для проведения расследования. В случае ограничения в выполнении данного обязательства, ПРООН должна проконсультироваться с Партнером-исполнителем, чтобы найти решение.

12. Стороны, подписавшие настоящий Проектный документ, будут незамедлительно информировать друг друга в случае любых случаев ненадлежащего использования средств или достоверных заявлений о мошенничестве или коррупции с соблюдением должной конфиденциальности.

В случае, если Партнеру-исполнителю становится известно, что проект или деятельность ПРООН, полностью или частично, является объектом расследования в связи с предполагаемым мошенничеством/коррупцией, Партнер-исполнитель проинформирует об этом Постоянного представителя ПРООН/руководителя офиса ПРООН, который незамедлительно проинформирует об этом Отдел аудита и расследований ПРООН (ОАР). Партнер-исполнитель должен регулярно представлять главе ПРООН в стране и ОАР обновленную информацию о статусе такого расследования и мерах, связанных с ним.

Партнер-исполнитель соглашается с тем, что в соответствующих случаях доноры ПРООН (включая Правительство), чье финансирование является источником, полностью или частично, средств на деятельность, являющуюся предметом настоящего проектного документа, могут обратиться к Партнеру-исполнителю с просьбой о взыскании любых средств, которые, по мнению ПРООН, были использованы ненадлежащим образом, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями проектного документа.

*Примечание. Считается, что термин «Проектный документ», используемый в данном пункте, включает любое соответствующее дополнительное соглашение к проектному документу, в том числе с ответственными сторонами, субподрядчиками и субреципиентами.*

13. ПРООН имеет право на возврат от Партнера-исполнителя любых средств, предоставленных в рамках СППН (HACT), которые были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом выплачены, кроме как в соответствии с условиями и положениями проектного документа. Такая сумма может быть вычтена ПРООН из любого платежа, причитающегося Партнеру-исполнителю в соответствии с настоящим или любым другим соглашением.

14. Каждый контракт, выданный Партнером-исполнителем в связи с настоящим Проектным документом, должен включать положение о том, что никакие гонорары, вознаграждения, скидки, подарки, комиссионные или другие платежи, кроме тех, которые указаны в предложении, не были выданы, получены или обещаны в связи с процессом отбора или исполнением контракта, и что получатель средств от Партнера-исполнителя должен сотрудничать в проведении любых и всех расследований и проверок после оплаты.

15. Если ПРООН обратится в соответствующие национальные органы власти для принятия надлежащих правовых мер в связи с любыми предполагаемыми нарушениями, относящимися к проекту, Правительство обеспечит, чтобы соответствующие национальные органы активно расследовали такие же случаи и приняли надлежащие правовые меры в отношении всех лиц, которые, как было установлено, участвовали в нарушениях, а также возместили любые неправомочно потраченные средства ПРООН.

16. Партнер-исполнитель должен обеспечить, чтобы все его обязательства, изложенные в настоящем разделе, озаглавленном "Управление рисками", были переданы каждой ответственной стороне, субподрядчику и суб-реципиенту, и чтобы все положения настоящего раздела, озаглавленного "Стандартные положения по управлению рисками", были включены, с соответствующими изменениями, во все субподряды или субсоглашения, заключенные в соответствии с настоящим Проектным документом.

# 

# Приложения

## 

1. Приложение 1: Отчет по гарантии качества реализации проекта со стороны ПРООН
2. Приложение 2: Протокол социального и экологического скрининга. Приложение С.1 к протоколу скрининга прикладывается.
3. Приложение 3: Анализ рисков
4. Приложение 4: Типовое письмо-соглашение между ПРООН и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК О предоставлении услуг поддержки Приложение А к типовому письму прикладывается.
5. Приложение 5: Технические задание КУП и группы реализации проекта.
6. Приложение 6: Сводная таблица оценки потенциала партнеров (PCAT)

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус формы: в процессе** |  |
| **Общий рейтинг:** |  |
| **Решение:** |  |
| **Номер портфеля / проекта:** | 00112790 |
| **Портфолио / Название проекта:** | Реинтродукция туранского тигра |
| **Портфолио / Дата проекта:** | 2021-01-01 / 2023-12-31 |

 **Стратегический Рейтинг качества:**

1. Указывает ли проект, как он будет способствовать изменениям более высокого

 уровня за счет связи с теорией изменений программы?

3: проект явно связан с теорией изменения программы. В нем есть явный путь изменения, который объясняет, как проект будет способствовать изменению уровня результатов и почему стратегия проекта, вероятно, приведет к этому изменению. Этот анализ подкреплен достоверными доказательствами того, что эффективно работает в данном контексте, и включает допущения и риски.

Распечатать

Расширить все

Свернуть все

**Отчет по обеспечению**

**качества на стадии**

**проектирования и оценки**

[/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[(](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[)](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[)](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[(](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

[](https://intranet-apps.undp.org/ProjectQA/?year=2021&ou=KAZ&pid=00112790&fltr=PROJECT)

Дизайн

Дизайн

Казахстан

Казахстан

2021

г.

г.

2021

Проект: 00112790

Проект: 00112790

+

−



2: проект явно связан с теорией изменения программы. В нем есть путь изменения, который объясняет, как проект будет способствовать изменению на уровне результатов и почему стратегия проекта, вероятно, приведет к этому изменению.

1: Проектный документ может описывать в общих чертах, как проект будет способствовать результатам разработки, без явной ссылки на теорию изменений программы.

\* Примечание. Проекты, не участвующие в программе, должны иметь Теорию изменений, относящуюся к конкретному проекту. См. Альтернативный вопрос под значком информации для этих случаев.

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

2

. Соответствует ли проект Стратегическому плану ПРООН?

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

Проект внесет вклад в

приоритетную область страновой

программы на 2021–2025 годы

«Поддержка устойчивости к

изменению климата и стихийным

бедствиям, а также экологического

Этот проект соответствует

результату 1.4: 1 Стратегического

плана ПРООН. Расширение

масштабов решения для

устойчивого управления

природными ресурсами, включая







3:

Проект отвечает по крайней мере на одну из настроек разработки, как указано в

Стратегическом плане

и адаптирует по крайней мере одно

решение Signature

.

В

РФП проекта включены все соответствующие показатели результатов СП.

(

все должно

быть правдой)

2:

Проект соответствует по крайней мере одной из настроек разработки, как указано в

Стратегическом плане

.

СОР проекта включает, по крайней мере, один индикатор

результатов СП, если это необходимо.

оба должны быть правдой

(

)

Проект отвечает выявленной потребности партнера, но эта потребность выходит за

1:

рамки Стратегического плана ПРООН.

Также выберите этот вариант, если ни один из

соответствующих индикаторов SP не включен в RRF.

,

1

2

4



**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

3

. Связан ли проект с результатами программы?

например, рабочий план / CPD,

(

RPD или стратегический план группы результатов ЮНДАФ для глобальных

проектов / стратегических мероприятий, не являющихся частью программы)

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

**Соответствующий**

**Рейтинг качества:**

4

. Отстают ли целевые группы проекта больше всего?

Проект связан с Результатом

Страновой программы 3.2. К 2025

году все люди в Казахстане,

особенно наиболее уязвимые,

получат выгоду от повышения

устойчивости к изменению





да

Нет









\* Примечание. Действия руководства должны быть предприняты для получения 1 балла.

Проекты, которые создают институциональный потенциал, должны по-прежнему

определять целевые группы для обоснования поддержки.

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

. Были ли при разработке проекта использованы знания, передовой опыт и

5

прошлые уроки, извлеченные ПРООН и другими организациями?

\* Примечание: Действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

Целевыми группами проекта

являются местные сообщества,

которые получат выгоду от

увеличения возможностей

трудоустройства в результате

стимулирования развития

Целевые группы четко определены, отдавая приоритет дискриминированным и

3:

маргинализованным группам, оставшимся наиболее далеко позади, и выявляются с

помощью строгого процесса, основанного на доказательствах.

Целевые группы четко определены, отдавая приоритет группам, оставшимся далеко

2:

позади.

Целевые группы четко не указаны.

1:







3:

Знания и извлеченные уроки, подкрепленные достоверными данными из таких

источников, как оценка, корпоративная политика / стратегии и / или мониторинг, были

явно использованы с соответствующими ссылками для обоснования подхода,

используемого в проекте.

В дизайне проекта упоминаются знания и извлеченные уроки, подкрепленные

2:

свидетельствами / источниками, но они не использовались для обоснования

выбранного подхода.

Есть мало или совсем нет упоминания о знаниях и извлеченных уроках,

1:

информирующих о дизайне проекта.

Любые сделанные ссылки являются

анекдотическими и не подкреплены доказательствами.

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

6

. Имеет ли ПРООН явное преимущество для участия в роли, предусмотренной

проектом, по отношению к национальным / региональным / глобальным партнерам

и другим участникам?

\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

Проект будет основан на

предыдущем успешном опыте

реализации проектов в

сотрудничестве между НПО и

государственными органами в

области сохранения и







3:

Был проведен анализ роли других партнеров в области, где проект намеревается

работать, и достоверные доказательства подтверждают предлагаемое участие

ПРООН и партнеров в рамках проекта, включая определение потенциальных

партнеров по финансированию.

Понятно, как результаты, достигнутые партнерами,

будут дополнять запланированные результаты проекта, и существует

коммуникационная стратегия для сообщения результатов и повышения видимости для

ключевых партнеров.

При необходимости были рассмотрены варианты

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

(

все должно быть правдой

)

2:

Был проведен некоторый анализ роли других партнеров в области, где проект

намеревается работать, и относительно ограниченные данные подтверждают

предлагаемое участие и разделение труда между ПРООН и партнерами в рамках

проекта с нечеткими стратегиями финансирования и коммуникации. или планы.

1:

Не было проведено четкого анализа роли других партнеров в области, в которой

проект намеревается работать.

Существует риск того, что проект дублирует и / или не

координирует действия партнеров в этой области.

Варианты сотрудничества Юг-Юг и

трехстороннего сотрудничества не рассматривались, несмотря на его потенциальную

актуальность.

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

**Принципиальный**

**Рейтинг качества:**

7

. Применяется ли в проекте подход, основанный на правах человека?

\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

При разработке проекта был

проведен тщательный анализ

ролей других партнеров в

реализации проекта. В проекте

будут участвовать казахстанские

неправительственные и









3:

Проект руководствуется правами человека и включает принципы подотчетности,

конструктивного участия и недискриминации в стратегию проекта.

Проект соблюдает

соответствующие международные и национальные законы и стандарты.

Любые

потенциальные неблагоприятные воздействия на осуществление прав человека были

тщательно выявлены и оценены как соответствующие, с соответствующими мерами

по смягчению и управлению, включенными в структуру проекта и бюджет.

(

все должно

быть правдой)

Проект руководствуется правами человека, уделяя приоритетное внимание

2:

подотчетности, значимому участию и недискриминации.

Потенциальные

неблагоприятные воздействия на осуществление прав человека были выявлены и

оценены как соответствующие, а соответствующие меры по смягчению и управлению

были включены в структуру проекта и бюджет.

(

оба должны быть правдой

)

1:

Нет доказательств того, что проект руководствуется правами человека.

Ограниченные или отсутствующие доказательства того, что рассматривались

потенциальные неблагоприятные воздействия на осуществление прав человека.

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

8

. Используется ли гендерный анализ при разработке проекта?

\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

Как свидетельствует социальная и

экологическая экспертиза проекта, при

реализации проекта будет

руководствоваться правозащитным

подходом.







3:

Был проведен совместный гендерный анализ, и результаты этого гендерного

анализа информируют о проблемах развития, стратегии и разделах ожидаемых

результатов проектного документа.

Итоги и индикаторы структуры результатов

включают явные ссылки на гендерное равенство, а конкретные индикаторы измеряют

и отслеживают результаты, чтобы гарантировать, что женщины в полной мере

извлекают выгоду из проекта.

(

все должно быть правдой

)

2:

Был проведен базовый гендерный анализ, и результаты этого анализа разбросаны

(

т. Е. Фрагментированы и непоследовательны) по разделам проектного документа,

посвященным проблемам развития и стратегии.

Структура результатов может

включать некоторые результаты и / или мероприятия, учитывающие гендерные

аспекты, но гендерное неравенство не всегда учитывается по каждому результату.

(

все должно быть правдой

)

1:

Дизайн проекта может содержать или не упоминать информацию и / или данные о

различном влиянии ситуации развития проекта на гендерные отношения, женщин и

мужчин, но гендерное неравенство не было четко идентифицировано и отражено в

проектном документе.



**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГ](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[И](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[ЧЕСКИЙ ЭКРАН\_8991\_](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[1](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[09](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[https://intranet.undp.](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[o](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[rg/apps/ProjectQA/QAFo](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[N](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[mDocuments/SOCIALA](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[R](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[DENVIRONMENTALSC](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[c](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[EENING\_8991\_109.do](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

[x](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SOCIALANDENVIRONMENTALSCREENING_8991_109.docx)

aiman.omarbekova@undp.org

18.07.2021 17:52:00

)

. Была ли проведена процедура социальной и экологической проверки (SESP

10

для выявления потенциальных социальных и экологических воздействий и рисков?

SESP не требуется для проектов, в которых ПРООН является только

административным агентом, и / или проектов, состоящих исключительно из

отчетов, координации мероприятий, тренингов, семинаров, встреч, конференций и

/ или коммуникационных материалов и распространения информации.

[

Если да,

загрузите заполненный контрольный список.

Если SESP не требуется, выберите

все применимые критерии исключения.]

Основным результатом проекта

станет комплексное улучшение

состояния экосистем дельты реки.

Заилийский и Южный

Прибалхашский регион до уровня,

обеспечивающего возможность







**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

Рисков выявлено не было.

SESP прилагается.

да

Нет

SESP не требуется, поскольку проект состоит исключительно из (Выберите все

применимые критерии исключения)

\* Применимо только к опции «SESP не требуется»

Подготовка и распространение отчетов, документов и коммуникационных

1:

материалов

Организация мероприятия, семинара, тренинга

2:

3:

Укрепление возможностей партнеров для участия в международных переговорах

и конференциях

Координация партнерства (включая координацию ООН) и управление сетями

4:

Глобальные / региональные проекты без деятельности на уровне страны

5:


(

например, управление знаниями, межправительственные процессы)

6

. ПРООН, действующая в качестве административного агента





\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[Матрица\_8991\_111](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[p](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[htt](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[p](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[s://intranet.undp.org/ap](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[s/ProjectQA/QAFormDo](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[c](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[uments/Matrix\_8991\_111](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[.](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[docx](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Matrix_8991_111.docx)

aiman.omarbekova@undp.org

18.07.2021 18:34:00

12

. Четко ли определен механизм управления проектом в проектном документе,

включая состав совета проекта?

Выбор результатов и мероприятий

проекта находится на

соответствующем уровне и

сопровождается SMART,

индикаторами, ориентированными

на результат, базовыми

3:

Выбор результатов и мероприятий проекта находится на соответствующем уровне.

Результаты сопровождаются индикаторами SMART, ориентированными на результат,

которые измеряют ключевые ожидаемые изменения в развитии, каждый из которых

имеет надежные источники данных и заполненные исходные данные и цели, включая

гендерно-чувствительные, ориентированные на целевые группы индикаторы с

разбивкой по полу, где это необходимо.

все должно быть правдой

)

(

Выбор результатов и мероприятий проекта находится на соответствующем уровне.

2:

Результаты сопровождаются показателями SMART, ориентированными на результат,

но исходные данные, цели и источники данных могут быть еще не полностью

определены.

Некоторое использование показателей, ориентированных на целевую

группу, с разбивкой по полу, в зависимости от ситуации.

(

все должно быть правдой

)

1:

Выбор результатов и мероприятий проекта не на соответствующем уровне;

результаты не сопровождаются SMART, индикаторами, ориентированными на

результат, которые измеряют ожидаемые изменения и не содержат базовых

показателей и целей;

источники данных не указаны и / или не учитываются гендерные

аспекты, показатели с разбивкой по полу.

)

если есть правда

(







\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[1](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[Steringcomitee\_8991\_1](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[2](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[https://intranet.undp.o](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[g/apps/ProjectQA/QAFo](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[mDocuments/Steringcom](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[i](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[tee\_8991\_112.docx](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Steringcomitee_8991_112.docx)

aiman.omarbekova@undp.org

18.07.2021 18:21:00

13

. Были ли определены риски проекта с указанием четких планов управления и

снижения каждого риска?

Определен механизм управления

проектом, отмечены конкретные

учреждения, выполняющие

ключевые функции управления. В

проектном документе перечислены

наиболее важные обязанности

Полностью определен механизм управления проектом.

3:

Для каждой должности в

механизме управления были указаны лица (особенно все члены совета проекта).

Члены совета проекта согласовали свои роли и обязанности, как указано в

техническом задании.

ТЗ совета по проекту прилагается к проектному документу.

все

(

должно быть правдой)

2:

Определен механизм управления проектом;

определенные учреждения отмечены

как выполняющие ключевые роли в управлении, но отдельные лица, возможно, еще

не указаны.

В проектном документе перечислены наиболее важные обязанности

совета проекта, директора / менеджера проекта и ролей по обеспечению качества.

все должно быть правдой

)

(

1:

Механизм управления проектом в общих чертах определен в проектном документе,

с упоминанием только ключевых ролей, которые необходимо будет заполнить позже.

Информация об ответственности ключевых должностей в механизме управления не

предоставляется.







\* Примечание: действия руководства или убедительные управленческие обоснования

должны быть даны для оценки 1.

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

**Эффективный**

**Рейтинг качества:**

Риски проекта четко идентифицируются

и регистрируются в журнале рисков

проекта для дальнейшего мониторинга

на регулярной основе.

3:

Риски проекта, связанные с достижением результатов, полностью описаны в

журнале рисков проекта на основе всестороннего анализа, основанного на теории

скрининге, анализе

изменений программы, социальных и экологических стандартах и

ситуации, оценке потенциала и другом анализе, таком как потенциал

финансирования. и репутационный риск.

Риски были определены в процессе

консультаций с ключевыми внутренними и внешними заинтересованными сторонами,

включая консультации с Управлением безопасности ПРООН, если это необходимо.

Наличие четкого и полного плана по управлению и снижению каждого риска, включая

риски безопасности, который отражен в планах составления бюджета и мониторинга

проекта.

оба должны быть правдой

)

(

2:

Риски проекта, связанные с достижением результатов, идентифицируются в

исходном журнале рисков проекта на основе минимального уровня анализа и

консультаций, с указанием мер по снижению для каждого риска.

1:

Некоторые риски могут быть идентифицированы в первоначальном журнале рисков

проекта, но никаких доказательств консультаций или анализа и четких мер по

снижению рисков не выявлено.

Этот вариант также выбирается, если риски четко не

идентифицированы, первоначальный журнал рисков не включен в проектный

документ и / или для проекта не проводился процесс управления рисками

безопасности.





. Были ли конкретно упомянуты в структуре проекта конкретные меры по

14

обеспечению рентабельного использования ресурсов?

Это может включать,

например:

i) Использование теории анализа изменений для изучения различных вариантов

достижения максимальных результатов при имеющихся ресурсах.

ii) Использование подхода к управлению портфелем для повышения

рентабельности за счет синергизма с другими вмешательствами.

iii) Через совместные операции (например, мониторинг или закупки) с другими

партнерами.

iv) Совместное использование ресурсов или координация выполнения работ с

другими проектами.

v) Использование инновационных подходов и технологий для снижения стоимости

предоставления услуг или других видов вмешательств.

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

15

. Обоснован ли бюджет и подтвержден ли действительными оценками?

Рентабельность и эффективность

использования ресурсов будет

обеспечиваться соблюдением

стандартных правил, положений,

политик и процедур ПРООН.

Применение портфельного





да

Нет







**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

16

. Полностью ли окупает ли страновой офис / региональный центр / глобальный

проект затраты, связанные с реализацией проекта?

Бюджет проекта четко определен с

точки зрения результатов,

мероприятий и источников

финансирования в многолетнем

годовом плане работы.

Государственное финансирование

Бюджет проекта соответствует уровню деятельности с источниками

3:

финансирования и указывается на продолжительность периода проекта в

многолетнем бюджете.

Существуют реалистичные планы мобилизации ресурсов для

заполнения нефинансируемых компонентов.

Затраты подтверждаются

действительными оценками с использованием контрольных показателей аналогичных

проектов или мероприятий.

Финансовые последствия инфляции и валютных рисков

были оценены и включены в бюджет.

Были включены соответствующие расходы на

мониторинг, оценку, связь и безопасность.

2:

Бюджет проекта находится на уровне деятельности с источниками финансирования,

когда это возможно, и указывается на срок реализации проекта в многолетнем

бюджете, но план финансирования отсутствует.

Затраты подтверждены

действительными оценками, основанными на преобладающих ставках.

1:

Бюджет проекта не указан на уровне деятельности и / или может не отражаться в

многолетнем бюджете.







\* Примечание: Действия руководства должны быть даны для оценки 1. Бюджет должен

быть пересмотрен, чтобы полностью отразить затраты на реализацию до начала проекта.

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[Letter\_8991\_116](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[i](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[https://](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[ntranet.undp.org/apps/P](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[ojectQA/QAFormDocum](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[e](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[nts/Letter\_8991\_116.do](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[c](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[x](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Letter_8991_116.docx)

aiman.omarbekova@undp.org

18.07.2021 18:26:00

**Эффективный**

**Рейтинг качества:**

17

. Были ли задействованы целевые группы в разработке проекта?

Проект будет реализован при

поддержке страновых офисов ПРООН.

Расходы на поддержку определяются на

основе действующего UPL / LPL и

включаются в многолетний годовой

план работы проекта.

Бюджет полностью покрывает все расходы по проекту, относящиеся к проекту,

3:

включая услуги по управлению программами и эффективности развития, связанные

со стратегическим планированием страновых программ, контролем качества,

разработкой программных продуктов, услугами по пропаганде политики, финансами,

закупками, людскими ресурсами, администрированием, выпуском контрактов,

безопасности, командировок, активов, общих услуг, информации и коммуникаций на

основе полной стоимости в соответствии с действующей политикой ПРООН

(

например, UPL, LPL

).

2:

Бюджет покрывает значительные проектные затраты, которые относятся к проекту

на основании преобладающих политик ПРООН (например, UPL, LPL) в зависимости от

обстоятельств.

1:

Бюджет не покрывает адекватно проектные затраты, относящиеся к проекту, и

ПРООН осуществляет перекрестное субсидирование проекта.









**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

18

. Планирует ли проект адаптацию и корректировку курса, если регулярный

мониторинг, оценка и извлеченные уроки демонстрируют, что существуют более

эффективные подходы для достижения намеченных результатов и / или

обстоятельства меняются в ходе реализации?

В ходе разработки Проектной

документации и формирования

целей и задач проекта

проводились консультации с

различными целевыми группами с

целью учета интересов различных

Достоверные свидетельства того, что все целевые группы, отдавая приоритет

3:

дискриминированным и маргинализованным группам населения, которые будут

вовлечены в проект или затронуты им, были активно вовлечены в разработку проекта.

У проекта есть четкая стратегия для выявления, вовлечения и обеспечения значимого

участия целевых групп в качестве заинтересованных сторон на протяжении всего

проекта, в том числе посредством мониторинга и принятия решений (например,

представительство в совете проекта, включение в образцы для оценки и т. Д.)

2:

Некоторые свидетельства того, что с ключевыми целевыми группами

консультировались при разработке проекта.

1:

Нет доказательств взаимодействия с целевыми группами во время разработки

проекта.

Непригодный







да

Нет

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[Н](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[МОНИТОРИНГ И ОЦЕ](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[КА\_8991\_118](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[https://int](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[anet.undp.org/apps/Proj](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[e](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[ctQA/QAFormDocumen](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[t](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[s/MONITORINGANDEV](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[A](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[LUATION\_8991\_118.do](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[c](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[x](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MONITORINGANDEVALUATION_8991_118.docx)

aiman.omarbekova@undp.org

18.07.2021 18:31:00

19

. Гендерный маркер для всех результатов проекта оценивается в GEN2 или

GEN3, что указывает на то, что гендерный фактор был полностью учтен как

минимум во всех результатах проекта.

\* Примечание: Действия руководства или убедительное обоснование руководства должны

быть даны для оценки «нет».

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

Планы проекта по адаптации и

корректировке курса, если

регулярный мониторинг, оценка и

извлеченные уроки демонстрируют,

что существуют более

эффективные подходы к

Проекту присвоен гендерный маркер

GEN2.

Гендерные аспекты будут приняты во

внимание при реализации и

мониторинге проекта.








да

Нет





**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

1

[E](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[PCATQazaqgeography\_](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[ng\_8991\_121](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[r](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[https://int](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[(](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[anet.undp.org/apps/Proj](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[e](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[ctQA/QAFormDocumen](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[t](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[y](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[s/PCATQazaqgeograph](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[)](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

[\_Eng\_8991\_121.pdf](https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCATQazaqgeography_Eng_8991_121.pdf)

zhanetta.babasheva@undp.org

22.07.2021 14:45:00

. Есть ли в проекте четкая стратегия, определяющая, как проект будет

22

использовать национальные системы (например, закупки, мониторинг, оценки и т.

Д.) В максимально возможной степени?

Республиканское общественное

объединение QazaqGeography

определено в роли ответственного

партнера на основе модели

совместного преимущества. Все

необходимые партнерские оценки

У проекта есть стратегия усиления конкретных возможностей национальных

3:

институтов и / или участников, основанная на завершенной оценке потенциала.

Эта

стратегия включает в себя подход к регулярному мониторингу национального

потенциала с использованием четких показателей и строгих методов сбора данных, а

также к корректировке стратегии для соответствующего укрепления национального

потенциала.

оценка емкости была завершена.

2:

Планируется разработать стратегию по усилению

конкретных возможностей национальных институтов и / или участников на основе

результатов оценки потенциала.

Оценка мощности не проводилась.

1:

Непригодный







да

Нет

Непригодный

**Доказательство**

*Введите краткое*

*(*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

23

. Существует ли четкая договоренность о переходе / план поэтапного отказа,

разработанный с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержания или

увеличения результатов (включая стратегию мобилизации ресурсов и

коммуникации)?

**Доказательство**

*(*

*Введите краткое*

*объяснение и загрузите документ,*

*подтверждающий ваш ответ)*

Загрузить / управлять документами

Механизм реализации проекта

включает службы поддержки HACT

и ПРООН.

Национальные системы будут

использоваться для мероприятий,

реализуемых Республиканским

Совет проекта определит стратегию

выхода и обновит ее в случае

реализации проекта.







да

Нет



© 2021 - ПРООН: 1.0.1.0

**Список загруженных документов**

#

**Имя файла**

**Модифицирован**

**Изменено**

Нет доступных документов.

**Сводка по контролю качества / комментарии LPAC**

Сохранить

Отправить на утверждение QA Approver

Утвердить оценку качества

Повторная оценка (возврат к специалисту по контролю качества)

Разблокировать

# *Приложение 2:* Социальный и экологический скрининг

**Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация о проекте*** |  |
| 1. Название проекта | Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау |
| 1. Номер проекта |  |
| 1. Место реализации (Глобальный/Регион/Страна) | Республика Казахстан |
| 1. Стадия проекта | Дизайн |
| 1. Дата |  |

**Часть A. Интеграция основополагающих принципов для укрепления социальной и экологической устойчивости**

|  |
| --- |
| **ВОПРОС 1: Как проект интегрирует основополагающие принципы в целях укрепления социальной и экологической устойчивости?** |
| ***Кратко опишите, каким образом проект будет внедрять подход, основанный на правах человека*** |
| В соответствии с подходом, основанным на правах человека, проект направлен в том числе на равный доступ всех местных жителей к получаемым выгодам, независимо от пола, возраста, вероисповедания и др., а также на равное право быть услышанным в процессах сохранения биоразнообразия и историко-культурного наследия. В ходе проведения всех мероприятий проекта, будут вовлекаться по возможности более разнообразные половые, возрастные и этнические группы. Будет в обязательном порядке учитываться этнические особенности целевых групп для взаимодействия с ними на наиболее подходящем для них языке (казахском или русском), с соответствующим выбором тренеров для обучения или обеспечением перевода; это позволит избежать какой-либо дискриминации по языковому признаку и равные возможности реализации прав на развитие и участие в гражданских дискуссиях. Будут применяться принципы участия, подотчетности, равенства и отсутствия дискриминации. В ходе участия в мероприятиях проекта, у местных общин будут расти чувство вовлеченности и понимания своего права на влияние на решения, что будет способствовать развитию гражданского самосознания и общества. |
| ***Кратко опишите ниже, как проект будет способствовать повышению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин*** |
| Женщины являются ключевой группой для проекта не только по факту проживания на территории его осуществления и роли в семьях, но и потому, что именно они, как правило, вовлекаются в развитие сферы обслуживания развиваемой проектом туристической сферы. Проект будет способствовать гендерному равенству и улучшению положения женщин путем специально запланированных мероприятий по обучению, доступу к ресурсам и управлению. Это будет учитываться проектом при реализации проектных мероприятий, при планировании которых обязательно будут рассматриваться гендерные вопросы. Во время участия в обсуждения с местным населением ряда мероприятий проекта, женщины будут развивать свое гражданское сознание при реальном влиянии на ход той или иной деятельности. В дальнейшем, это осознание поможет им активнее участвовать в общественной жизни в целом, укрепляя свой авторитет и расширяя свои возможности. |
| ***Кратко опишите ниже, как проект будет внедрятся принципы экологической устойчивости*** |
| Проект повышает устойчивость экосистем, устойчивость получения доходов местными жителями, устойчивость существования ООПТ. Устойчивость экосистем повышается путем улучшения их охраны, урегулирования использования, повышения их полноты путем реинтродукции новых видов и биотехнических мероприятий для улучшения структуры биоценозов и роста численности ключевых видов, на обеих проектных территориях. Эти действия будут подкреплены повышением устойчивости существования ООПТ, путем повышения квалификации их сотрудников, улучшения материально-технической базы, улучшения планов управления. Местные жители будут сориентированы на экологически устойчивые, альтернативные методы получения доходов – экотуризм и другие, снижающие нагрузки на биоразнообразие и экосистемы, и при этом повышающие их доходы. Комплекс проектных мероприятий в этих направлениях полностью соответствует принципам экологической устойчивости и ЦУР. В ходе действия проекта и при планировании мероприятий, а также в ходе промежуточных оценок проекта, будет анализироваться достижение экологической устойчивости и, при необходимости, будут вноситься соответствующие коррективы для усиления воздействия проекта в этом направлении. |
| ***Кратко опишите ниже, как проект усиливает подотчетность стейкхолдерам*** |
| Все заинтересованные стороны включаются в процесс принятия решений по проекту, они определены как в проектном предложении, так и будут уточняться в ходе выполнения проекта на встречах с местными органами власти, населением, заинтересованными ведомствами и НПО. Стейкхолдеры, предварительно определенные при подготовке проектного предложения, уточняются в ходе стартовых встреч на проектных территориях. Включение всех стейкхолдеров является критически важным для успеха сложного проекта, практически все компоненты которого завязаны на взаимодействие с партнерами, государственными и негосударственными организациями, местными сообществами. Во все встречи и взаимодействия на местном уровне обязательно будут вовлекаться представители местных органов власти, что совместно с вовлечением местного населения (ключевых активных граждан) создаст постоянную и динамичную подотчетность стейкхолдерам, со стабильной обратной связью. Подотчетность перед заинтересованными сторонами достигается путем постоянного мониторинга и отчетности о ходе реализации проекта в течение всего цикла, а также участием ключевых стейкхолдеров в работе КУП. |

**Часть B. Идентификация и управление социальными и экологическими рисками**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОПРОС 2: Укажите потенциальные социальные и экологические риски?**  Примечание: Кратко опишите потенциальные социальные и экологические риски, указанные в Приложении 1 – Памятка для скрининга рисков (на основе любых ответов «Да»). Если в Приложении 1 не указаны какие-либо риски, отметьте «Риски не выявлены» и перейдите к Вопросу 4 и выберите «Низкий риск». Для проектов с низким уровнем риска не требуются ответы на Вопросы 5 и 6. | **ВОПРОС 3: Какова степень значимости социальных и экологических рисков ?**  Примечание: ответьте на вопросы 4, 5, прежде чем перейдете к вопросу 6 | | | | | | **ВОПРОС 6: Какие меры социальной и экологической оценки и управления были реализованы и / или необходимы для устранения потенциальных рисков (для рисков с умеренным и высоким значением)?** | | |
| ***Описание риска*** | ***Воздействие и вероятность (1-5)*** | ***Уровень значимости***  ***(низкая, умеренная, высокая)*** | ***Комментарии*** | | | | ***Описание мер оценки и управления, как указано в структуре Проекта. Если требуется ESIA (Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу) или справка SESA (Общество изучения воздействий на окружающую среду), отметьте, что при оценке должны учитываться все потенциальные риски и последствия*** | | |
| Риски не выявлены | N/A | N/A | N/A | | | | N/A | | |
|  | **ВОПРОС 4: Какие группы рисков выявлены для проекта ?** | | | | | | | |
| **Отметьте один (см. для справки SESP )** | | | | | | **Комментарии** |
| ***Низкий риск*** | | | **☐** | | | Проект имеет низкие социальные и экологические риски. |
| ***Умеренный риск*** | | | **☐** | | |  |
| ***Высокий риск*** | | | **☐** | | |  |
|  | **ВОПРОС 5: На основе выявленных рисков и их категоризации, какие требования скрининга наиболее актуальны?** | | | | | |  |
| Вопросы только для проектов со средним, существенным и высокими рисками | | | | | | |
| ***Нужна ли оценка? (отметьте если “да”)*** | | | **☐** | |  |  |
| Если да, определите тип и статус | | |  | | **☐** | Целевые оценки |
|  | | |  | | **☐** | Оценка влияния на окружающую среду и социальное влияние |
|  | | |  | | **☐** | Стратегическая оценка окружающей среды и социального влияния |
| ***Нужны ли планы со стороны менеджмента (отметьте если “да”)*** | | | **☐** | |  |  |
| Если да, определите тип и статус | | |  | **☐** | | Целевой менеджмент (гендерный план действий, срочное реагирование, план по ликвидации мусора) |
|  | | |  | **☐** | | План управления по окружающей среде и социальному влиянию |
|  | | |  | **☐** | | Управленческая структура по окружающей среде и социальному влиянию |
| **Основываясь на определенных рисках, какие стандарты уровня принципа/проекта выявлены?** | | | **☐** | | | **Комментарии (не требуется)** |
| **Основной принцип – не оставить никого** | | | **☐** | | |  |
| **Права человека** | | | **☐** | | |  |
| **Гендерное равенство** | | | **☐** | | |  |
| **Подотчетность** | | | **☐** | | |  |
| **1. Консервация биоразнообразия и управление устойчивыми природными ресурсами** | | | **☐** | | |  |
| **2. Риски изменения климата и чрезвычайных ситуаций** | | | **☐** | | |  |
| **3. Общественное здравоохранение, безопасность и безопасность** | | | **☐** | | |  |
| **4. Культурное наследие** | | | **☐** | | |  |
| **5. Размещение и перераспределение** | | | **☐** | | |  |
| **6. Коренные народы** | | | **☐** | | |  |
| **7. Условия труда** | | | **☐** | | |  |
| **8. Ограничение загрязнений и ресурсной эффективности** | | | **☐** | | |  |

**Подписи**

Окончательный скрининг на стадии дизайна не заполнен до тех пор пока не включены следующие подписи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Подпись*** | ***Дата*** | ***Описание*** |
| Асессор Контроля Качества |  | Асель Нурбекова, Программный аналитик департамента энергетики и окружающей среды  Досбол Турсумуратов, Координатор по мониторингу и оценке |
| Утверждающий Контроль Качества |  | Виталий Времиш, Заместитель Постоянного Представителя |
| Председатель Комитета по оценке проекта |  | Ирина Горюнова, Советник Постоянного Представителя |

# Контрольный список скрининга социальных и экологических рисков

|  |  |
| --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ: Контрольный список скрининга рисков поможет ответить на вопросы 2-6 Шаблона скрининга. Ответы на вопросы контрольного списка помогают (1) определить потенциальные риски, (2) определить общую классификацию рисков проекта и (3) определить необходимый уровень оценки и управленческих мер. Дополнительные рекомендации по решению вопросов скрининга см. в руководстве СЭС инструмента (SES toolkit). |  |
| **Принцип 1: Не оставить никого позади**  **Права человека** | **Ответ  (Да/Нет)** |
| П1. Выражали ли местные сообщества или отдельные лица озабоченность по поводу прав человека в отношении проекта (например, в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, в процессе рассмотрения жалоб, публичных заявлений)? | нет |
| П2. Существует ли риск того, что носители обязанностей (например, государственные учреждения) не будут иметь возможности выполнить свои обязательства по проекту?  *Имеется риск того, что Правительство не сможет выделить запланированные средства, что приведет к невыполнению поставленных проектных задач, поскольку Правительство является основным донором проекта.* | ДА |
| П3. Существует ли риск того, что правообладатели (например, лица, затронутые проектом) не смогут отстаивать свои права? | нет |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| П4. Неблагоприятное воздействие на осуществление прав человека (гражданских, политических, экономических, социальных или культурных) пострадавшего населения и особенно маргинализированных групп? | нет |
| П5. несправедливое или дискриминационное воздействие на затронутые группы населения, особенно на людей, живущих в бедности, или на маргинализированных или исключенных лиц или группы, включая лиц с ограниченными возможностями?[[1]](#footnote-1) | нет |
| П6. ограничения в наличии, качестве и / или доступе к ресурсам или основным услугам, в частности, для маргинализованных лиц или групп, включая лиц с ограниченными возможностями? | нет |
| П7. обострение конфликтов между сообществами и отдельными лицами, затронутыми проектом, и / или риск насилия? | нет |
| **Принцип 2: Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин** |  |
| П8. Поднимали ли женские группы / лидеры проблемы гендерного равенства в отношении проекта (например, в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, в процессе рассмотрения жалоб, публичных заявлений)? | нет |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| П9. Неблагоприятное влияние на гендерное равенство и / или положение женщин и девочек? | нет |
| П10. Может ли проект потенциально ограничивать возможности женщин в использовании, разработке и защите природных ресурсов, принимая во внимание различия в роли и положении женщин и мужчин в доступе к экологическим товарам и услугам? | нет |
| П11. ограничения возможностей женщин использовать, разрабатывать и защищать природные ресурсы с учетом различных ролей и позиций женщин и мужчин в доступе к экологическим товарам и услугам?  - Например, деятельность, которая может привести к деградации или истощению природных ресурсов в сообществах, которые зависят от этих ресурсов в плане средств к существованию и благополучия. | нет |
| П12. Например, деятельность, которая может привести к деградации или истощению природных ресурсов в сообществах, которые зависят от этих ресурсов как источника средств к существованию и благополучия.  - Например, из-за притока работников в сообщество, изменений в динамике власти сообщества и домохозяйства, увеличения воздействия небезопасных общественных мест и / или транспорта и т. Д. | нет |
| **Экологическая устойчивость:** Скрининговые вопросы относительно рисков, связанных с устойчивостью и жизнеспособностью, включены в приведенные ниже вопросы для конкретных стандартов. |  |
| **Подотчетность** |  |
| *Будет ли проект потенциально вовлечен или приведет к:* |  |
| П13. исключение любых потенциально затрагиваемых заинтересованных сторон, в частности маргинализированных групп и исключенных лиц (включая инвалидов), из полного участия в принятии решений, которые могут их затронуть? | нет |
| П14. жалобы или возражения от потенциально затронутых заинтересованных сторон? | нет |
| П15. риски возмездия или репрессий в отношении заинтересованных сторон, которые выражают озабоченность или недовольство, или которые стремятся участвовать в проекте или получить информацию о нем? | нет |
| **Стандарты на уровне проекта** |  |
| **Стандарт 1: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| * 1. Может ли проект оказывать потенциально неблагоприятное воздействие на местообитания (например, измененные, естественные и критические места обитания) и / или экосистемы и экосистемные услуги?   *Есть минимальный риск, то что после активных работ Проекта по восстановлению местной фауны может сложиться ситуация по ограничениям имеющегося географического пространства для воспроизводства диких животных.* | ДА |
| 1.2 деятельность в критических местах обитания и / или экологически уязвимых районах или рядом с ними, включая (но не ограничиваясь) охраняемые законом территории (например, заповедник, национальный парк), территории, предложенные для защиты или признанные таковыми авторитетными источниками и / или коренными народами или местные сообщества? | нет |
| 1.3 Предусмотрены ли в проекте изменения в использовании земель и ресурсов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на местообитания, экосистемы и/или на источники средств существования? (Примечание: если применяются ограничения и / или пределы для доступа к землям, см. Стандарт 5. | нет |
| 1.4 риски для исчезающих видов (например, сокращение, вторжение в среду обитания) ? | нет |
| 1.5 увеличение незаконной торговли дикими животными? | нет |
| 1.6 риск привнесения инвазивных чужеродных видов? | нет |
| 1.7 негативное влияние на почву | нет |
| 1.8 заготовка/вырубка естественных лесов, развитие плантаций или лесовосстановление? | нет |
| 1.9 значительное сельскохозяйственное производство? | нет |
| 1.10 животноводство или добыча популяций рыб или других водных видов ? | нет |
| 1.11 значительный отбор, отвод или удержание поверхностных или грунтовых вод?  Например, строительство плотин, водохранилищ, развитие бассейнов рек, добыча подземных вод. | нет |
| 1.12 обращение или использование генетически модифицированных организмов / живых измененных организмов?[[2]](#footnote-2) | нет |
| 1.13 Включает ли проект использование генетических ресурсов? (Например, сбор и/сохранение, коммерческое производство)?[[3]](#footnote-3) | нет |
| 1.14 неблагоприятные трансграничные или глобальные экологические проблемы? | нет |
| **Стандарт 2: Смягчение влияния изменения климата и адаптация** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 2.1 районы, подверженные опасностям, таким как землетрясения, наводнения, оползни, сильные ветры, штормовые нагоны, цунами или извержения вулканов? | нет |
| 2.2 итоги и результаты чувствительны или уязвимы к потенциальным воздействиям изменения климата или бедствий?  Например, из-за увеличения количества осадков, засухи, температуры, солености, экстремальных явлений, землетрясений. | нет |
| 2.3 повышение уязвимости к воздействиям изменения климата или рискам бедствий в настоящее время или в будущем (также известное как неадаптивная или негативная практика выживания)?  Например, изменения в планировании землепользования могут способствовать дальнейшему развитию пойм, потенциально повышая уязвимость населения к изменению климата, в частности к наводнениям. | нет |
| 2.4 увеличение выбросов парниковых газов, выбросов черного углерода или других факторов изменения климата? | нет |
| **Стандарт 3: Здоровье, безопасность и условия труда для сообществ** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 3.1 строительство и / или развитие инфраструктуры (например, дороги, здания, плотины)? (Примечание: ГЭФ не финансирует проекты, которые предполагали бы строительство или восстановление больших или сложных плотин) | нет |
| 3.2 загрязнение воздуха, шум, вибрация, движение, травмы, физические опасности, низкое качество поверхностных вод из-за стока, эрозии, санитарии? | нет |
| 3.3 ущерб или убытки из-за отказа структурных элементов проекта (например, обрушение зданий или инфраструктуры)? | нет |
| 3.4 риски передаваемых через воду или других трансмиссивных болезней (например, временные места обитания), инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений питания, психического здоровья? | нет |
| 3.5 транспортировка, хранение, использование и / или удаление опасных или опасных материалов (например, взрывчатых веществ, топлива и других химикатов во время строительства и эксплуатации)? | нет |
| 3.6 неблагоприятные воздействия на экосистемы и экосистемные услуги, имеющие значение для здоровья сообществ (например, продукты питания, очистка поверхностных вод, естественные буферные зоны от наводнений)? | нет |
| 3.7 приток проектных работников на проектные территории? | нет |
| 3.8 привлечение сотрудников службы безопасности для защиты объектов и имущества или для поддержки деятельности | нет |
| **Стандарт 4: Культурное наследие** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 4.1 деятельности, прилегающей к объекту культурного наследия или на его территории? | нет |
| 4.2 значительные раскопки, сносы, перемещение земли, наводнения или другие изменения окружающей среды? | нет |
| 4.3 неблагоприятное воздействие на объекты, сооружения или объекты, имеющие исторические, культурные, художественные, традиционные или религиозные ценности или нематериальные формы культуры (например, знания, инновации, практики)? (Примечание: проекты, направленные на защиту и сохранение культурного наследия, также могут иметь непреднамеренные неблагоприятные последствия) | нет |
| 4.4 изменения ландшафтов и природных объектов, имеющих культурное значение? | нет |
| 4.5 использование материальных и/или нематериальных форм (например, практики, традиционных знаний) культурного наследия в коммерческих или иных целях? | нет |
| **Стандарт 5: Перемещение и переселение** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 5.1 временное или постоянное, полное или частичное физическое перемещение? | нет |
| 5.2 экономическое перемещение (например, потеря активов или доступа к ресурсам из-за приобретения земли или ограничений доступа - даже при отсутствии физического перемещения)? | нет |
| 5.3 риск принудительного выселения(переселения)? [[4]](#footnote-4) | нет |
| 5.4 Может ли предлагаемый проект повлиять на договоренности о землевладении и / или основанные на сообществе права собственности / обычные права на землю, территории и / или ресурсы? | нет |
| **Стандарт 6: Коренные жители** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 6.1 Проживают ли на проектной территории коренные народы (включая зоны влияния проекта? | нет |
| 6.2 деятельность на землях и территориях, на которые претендуют коренные народы? | нет |
| 6.3 воздействие (положительное или отрицательное) на права человека, земли, природные ресурсы, территории и традиционные средства к существованию коренных народов (независимо от того, обладают ли коренные народы законными титулами на такие территории, находится ли проект в пределах или за пределами земель и территории, населенные пострадавшими народами, или признаются ли коренные народы коренными народами соответствующей страной)?  *Если ответ на скрининговый вопрос 6.3 “да”, то потенциальное воздействие риска считается значительным, и проект будет классифицирован либо как с наличием Существенного риска, либо как с наличием Высокого риска* | нет |
| 6.4 Имеется ли факт игнорирования необходимости проведения консультаций с учетом культурной специфики для соблюдения принципа [добровольного, предварительного и осознанного согласия](http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F) (FPIC) по вопросам, которые могут повлиять на права и интересы, земли, ресурсы, территории и традиционные средства к существованию соответствующих коренных народов? | нет |
| 6.5 Предусматривает ли предлагаемый проект использование и / или коммерческое освоение природных ресурсов на землях и территориях, права на которые заявляют коренные народы? | нет |
| 6.6 Существует ли вероятность принудительного выселения, полного или частичного физического или экономического перемещения коренных народов, в том числе путем ограничения доступа к землям, территориям и ресурсам?  *Рассмотрите и, при необходимости, обеспечьте согласованность с ответами в соответствии со стандартом 5* | нет |
| 6.7 неблагоприятно повлиять на приоритеты развития коренных народов, установленные ими самими? | нет |
| 6.8 повлиять на традиционные средства к существованию, физическое и культурное выживание коренных народов? | нет |
| 6.9 на культурное наследие коренных народов, в том числе путем коммерциализации или использования их традиционных знаний и практики?  *Рассмотрите и, при необходимости, обеспечьте согласованность с ответами в соответствии со стандартом 4* | нет |
| **Стандарт 7: Условия труда** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к: (примечание: применяется к работникам проекта и подрядчика)* |  |
| 7.1 условия труда, которые не соответствуют национальному трудовому законодательству и международным обязательствам? | нет |
| 7.2 условия труда, которые могут лишить свободы ассоциации и ведения коллективных переговоров? | нет |
| 7.3 использование детского труда? | нет |
| 7.4 использование принудительного труда? | нет |
| 7.5 дискриминационные условия труда и / или отсутствие равных возможностей? | нет |
| 7.6 риски для профессионального здоровья и безопасности из-за физических, химических, биологических и психосоциальных опасностей (включая насилие и домогательства) на протяжении всего жизненного цикла проекта? | нет |
| **Стандарт 8: Предотвращение загрязнения и эффективность ресурсов** |  |
| *Может ли проект потенциально включать или приводить к:* |  |
| 8.1 выброс загрязняющих веществ в окружающую среду из-за обычных или нестандартных обстоятельств с потенциалом неблагоприятного местного, регионального и / или трансграничного воздействия? | нет |
| 8.2 образование отходов (как опасных, так и неопасных)? | нет |
| 8.3 производство, торговля, выпуск и / или использование опасных материалов и / или химикатов? | нет |
| 8.4 использование химических веществ или материалов, подпадающих под действие международного запрета или прекращения использования?  Например, ДДТ, ПХД и другие химические вещества, перечисленные в международных конвенциях, таких как Монреальский протокол, Минаматская конвенция, Базельская конвенция, Роттердамская конвенция, Стокгольмская конвенция. | нет |
| 8.5 применение пестицидов, которые могут негативно повлиять на окружающую среду или здоровье человека? | нет |
| 8.6 значительное потребление сырья, энергии и / или воды? | нет |

*Приложение 3.* **Анализ рисков и чрезвычайные меры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Описание** | **Категория риска** | **Воздействие & Вероятность = Уровень риска** | **Управление риском / Управленческие меры** | **Ответственный за риск** |
|  | Краткое описание риска. Включает будущее событие, его причины и последствия. Должны быть включены риски, идентифицированные в результате проведения социального и экологического скрининга, проверок HACT, экспертизы компаний частного сектора и т.д. | Социальный и экологический; финансовый; операционный; организационный; политический; регуляторный; стратегический; безопасность.У каждой категории риска могут быть подкатегории. | Описание потенциального **эффекта** на проект, если данное событие произойдет. Оцените **вероятность** события по шкале от 1 до 5, где 1 наименьшая вероятность, а 5 наибольшая. Оцените **воздействие** события по шкале от 1 до 5, где 1 наименьшее воздействие, а 5 наибольшее. На основании этих оценок, определите **уровень риска** (высокий, значительный, умеренный или низкий) | Какие меры приняты или будут приняты для управления данным риском? | Лицо или организация, несущие ответственность за принятие мер в отношении данного риска |
|  | Изменения в управлении уполномоченным органом и изменения ключевого персонала других партнеров, что может вызвать задержки согласований документов, совместных действий и т.п. | Организационный/политический | Вероятность – 3  Воздействие – 3  Уровень риска = средний | Проект будет отслеживать изменения и своевременно проводить встречи с новым ключевым персоналом партнером, информируя о работе и уточняя взаимодействие; в соглашениях о совместной работе будут детально указаны виды деятельности партнеров и проекта, что снизит риски при смене персонала и обеспечит преемственность. | Руководитель проекта, исполнительный партнер |
|  | Нехватка финансирования из-за ускорения инфляции и повышения цен, недостаточное финансирование со стороны донора в условиях экономического кризиса, дефицит бюджетных средств, что вызовет сокращение объемов или невозможность выполнения отдельных задач в проекте | Финансовый | Вероятность – 2  Воздействие – 5  Уровень риска = средний | Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта; разработка сценариев развития неблагоприятных ситуаций, проведение необходимых закупок в максимально сжатые сроки; контроль ситуации и, при необходимости, совместная с МЭГПР работа с правительством и Министерством финансов для защиты годовых бюджетов; поиск дополнительных средств как софинансирования. | Страновой офис ПРООН, Руководитель проекта, исполнительный партнер |
|  | Проблемы с финансированием у ключевых партнеров, которые сделают невозможным или затруднят действия, выполняемые совместно с проектом на основе софинансирования. | Финансовый | Вероятность – 3  Воздействие – 3  Уровень риска = средний | Регулярные обсуждения и контроль ситуации с партнерами, как минимум ежеквартальные обсуждения и оперативные согласования планов совместных работ и их разделения | Руководитель проекта |
|  | Риски, связанные с усилением карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 и с возможностью заболевания персонала и сторонних специалистов, вовлеченных в проект; могут повлечь задержки в выполнении мероприятий проекта и срыв календарных планов, либо снижение качества обучения и т.п., проводимого дистанционно | Безопасность, организационный | Вероятность – 3  Воздействие – 3  Уровень риска = средний | Готовность к применению технологий дистанционной работы, расчет сроков и хода выполнения полевых работ и других этапов проекта с учетом возможных карантинных мер различной степени, обязательное применение защитных средств и других мер по защите персонала и контактных лиц. | Руководитель проекта |
|  | Пожары или другие виды природных и антропогенных влияний катастрофического характера, вызывающие разрушение местообитаний и сводящие на нет усилия проекта по восстановлению экосистем. | Экологический, организационный | Вероятность – 2  Воздействие – 4  Уровень риска = средний | Оценка рисков для каждой территории, укрепление противопожарной деятельности ООПТ, принятие ООПТ планов действий по противопожарной безопасности с акиматами, ЧС и др. местными сторонами, подготовка специальных планов (при необходимости) для снижения рисков от других катастроф. | Руководитель проекта, исполнительный партнер |

*Приложение 4.*

## 

## Типовое письмо-соглашение между ПРООН и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК о предоставлении услуг поддержки

Ссылаясь на консультации между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее «КОМИТЕТ») и ПРООН в Казахстане о предоставлении услуг поддержки по реализации проекта со стороны странового офиса ПРООН, ПРООН и КОМИТЕТ настоящим соглашаются, что Страновой офис ПРООН может предоставлять такие услуги по просьбе КОМИТЕТА через свое учреждение, указанное в соответствующем проектном документе совместного проекта ПРООН и КОМИТЕТА.

Страновой офис ПРООН может предоставить услуги поддержки для оказания помощи по обязательной отчетности и прямым платежам. Расходы, понесенные Страновым офисом ПРООН при оказании таких услуг, покрываются из административного бюджета проекта.

Страновой офис ПРООН может предоставить, по просьбе назначенного учреждения, следующие услуги поддержки в ходе реализации проекта:

(a) Идентификация и подбор персонала проекта; решение административных вопросов, связанных с персоналом проекта;

b) Выявление и содействие проведению учебных мероприятий, семинаров и практикумов;

с) Закупка товаров и услуг;

(d) Обработка прямых платежей.

Закупка товаров и услуг и подбор персонала по проекту Страновым офисом ПРООН должны осуществляться в соответствии с регламентами, правилами, политикой и процедурами ПРООН. Услуги поддержки, перечисленные в пункте 3 выше, должны быть подробно описаны в приложении к проектному документу в форме, приведенной в Приложении к настоящему документу. Если требования к вспомогательным услугам Странового офиса изменяются в течение срока действия проекта, приложение к проектному документу пересматривается с согласия постоянного представителя ПРООН и назначенного учреждения.

Соответствующие положения Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП) между Правительством Республики Казахстан и ПРООН, подписанного Сторонами 5 октября 1992 года, включая положения об ответственности, привилегиях и иммунитетах, применяются к предоставлению таких вспомогательных услуг. КОМИТЕТ сохраняет общую ответственность за проект, управляемый на национальном уровне, через назначенное им учреждение. Ответственность Странового офиса ПРООН за предоставление описанных здесь услуг ограничивается предоставлением таких услуг, которые подробно описаны в приложении к проектному документу.

Любые претензии или споры, возникающие в связи с или из-за предоставления вспомогательных услуг Страновым офисом ПРООН в соответствии с настоящим письмом, должны рассматриваться согласно соответствующим положениями СБСОП.

Порядок и метод возмещения расходов Страновым офисом ПРООН при оказании услуг, описанные в пункте 3 выше, должны быть указаны в приложении к проектному документу.

Страновой офис ПРООН представляет отчеты о предоставленных услугах о и оплате таких услуг , в зависимости от обстоятельств.

Любые изменения настоящих договоренностей осуществляются по взаимному письменному соглашению сторон.

С уважением,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписано от имени ПРООН

Якуп Бериш

Постоянный Представитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От имени Правительства

Председатель Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов

[*Дата*]

Приложение А

ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ СТРАНОВОГО ОФИСА ПРООН

Ссылаясь на а консультации между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, и должностными ПРООН в Казахстане в отношении предоставления услуг поддержки Страновым офисом ПРООН в рамках совместного проекта ПРООН и Комитета *«*Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау*»*, или «Проект»;

В соответствии с положениями подписанного письма-соглашения и проектного документа, Страновой офис ПРООН должен предоставить вспомогательные услуги для Проекта в соответствии с описанием (см. ниже).

Оказываемые услуги поддержки включают:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуги поддержки в реализации проекта** | **График услуг** | **Сумма и способ покрытия расходов на услуги ПРООН (при необходимости)** |
| Процесс оплаты | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 39.02 за один процесс оплаты |
| Ввод профиля вендора в ATLAS | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 20.41 за один процесс |
| Отбор персонала проекта и/ или процесс найма  \* Менеджер проекта  \* Ассистент по административно-финансовым вопросам | Начало проекта | $ 584.88 за один процесс |
| Администрирование и управление кадрами и вознаграждением.  (один раз на каждого сотрудника, включая регистрацию медицинского страхования, настройку расчета заработной платы и процесс увольнения) | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 200.78 за один процесс |
| Текущие услуги по управлению персоналом: начисление заработной платы персонала, банковское администрирование и управление (на одного сотрудника за календарный год) | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 443.88 за один процесс |
| Подбор консультантов | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 228.41 за один процесс |
| Закупка товаров и услуг с участием местных CAP | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 526.39 за один процесс |
| Закупка товаров и услуг без участия местных CAP | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 526.39 за один процесс |
| Выдача/обновление идентификационных карт (паспорт ООН, Номер ООН, и т.д.) | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 37.23 за один процесс |
| Поездки. Смета командировочных расходов (включая расценки авиакомпаний и суточные). Регистрация F10 | Постоянно на протяжении всей реализации, по мере необходимости | $ 93.63 за один процесс |

**Общая сумма услуг не должна превышать $ 35 143**

## *Приложение 5.* Технические задание КУП и группы реализации проекта

***Комитет управления проектом (КУП)***

КУП несет ответственность за выполнение следующих функций:

1. Обеспечивать надлежащей координации деятельности проекта на национальном и местном уровнях.
2. На основе соглашения устанавливать допустимые изменения в годовых рабочих планах и бюджетах по запросу менеджера проекта, при участии национального директора проекта по необходимости (КЛХЖМ).
3. Осуществлять мониторинг и контроль за выполнением мероприятий проекта на стратегическом уровне, а именно оценивать масштаб и эффективность воздействия проекта с учетом вложенных средств.
4. Обеспечивать мониторинг и минимизацию рисков наиболее эффективным способом.
5. Организовывать заседания КУП под председательством Национального директора проекта на регулярной основе, периодичность которых будет определена в соглашении между Национальным директором проекта и менеджером проекта, но не реже 1-2 раз в год.
6. Осуществлять оценку прогресса проекта в достижении запланированных результатов с точки зрения заказчика проекта.
7. Обеспечивать целевое расходование средств проекта для получения запланированных результатов.
8. Обеспечивать своевременное поступление финансирования для реализации проекта со стороны заказчика.
9. Отстаивать интересы проекта для решения любых конфликтов, связанных с предоставлением финансовых ресурсов для реализации проекта.
10. Обеспечивать соответствие запланированных результатов и мероприятий реальным потребностям бенефициаров проекта.
11. Поучать информацию о встречах, которые имеют отношения к реализации проекта на национальном уровне, включая региональные мероприятия, организованные в рамках партнерств.
12. Способствовать принятию изменений в национальном законодательстве и программах, необходимых для закрепления успешных результатов проекта.
13. Ежегодно оценивать прогресс проекта и предоставлять рекомендации управленческого и финансового характера, включая наем группы реализации проекта, оценку и одобрение годовых отчетов, бюджетов, рабочих планов.

Обязанности КУП включают:

1. Определение приоритетности и важности проекта

* Рассмотрение и одобрение Плана инициации проекта (если таковой требуется для рассмотрения LPAC)

1. Инициирование проекта

* Согласование обязанностей менеджера проекта и других сотрудников группы реализации проекта;
* Делегирование функций контроля над реализацией проекта по мере необходимости;
* Рассмотрение отчета о прогрессе на стадии инициации (если план инициации был обязательным);
* Рассмотрение и согласование детального плана проекта и годового рабочего плана, включая отчеты в системе Атлас по результатам, критериям качества, рискам, плану мониторинга и коммуникативному плану.

1. Реализация проекта

* Общее руководство и планирование проекта с целью минимизации определенных рисков и барьеров;
* Решение проблемных вопросов по проекту, вынесенных на рассмотрение менеджером проекта;
* Руководство и согласование мер и действий, необходимых для преодоления конкретных рисков, возникших в ходе проекта;
* Согласование полномочий менеджера проекта по внесению изменений в квартальные и годовые рабочие планы при необходимости;
* Проведение регулярных заседаний для рассмотрения квартальных отчетов о прогрессе проекта и предоставления рекомендаций для обеспечения достижения запланированных результатов;
* Рассмотрение финансовых отчетов (CDR) до одобрения исполнительным партнером;
* Рассмотрение годового отчета проекта, разработка рекомендаций для следующего годового рабочего плана, информирование о результатах проекта и оценки.
* Рассмотрение и одобрение заключительного отчета проекта, разработка рекомендаций по дальнейшим действиям на основе достигнутых результатах;
* Предоставление специальных указаний и рекомендаций в исключительных ситуациях, когда превышены полномочия менеджера проекта;
* Оценка и принятие решений о внесении изменений в проект в рамках ревизий;

1. Закрытие проекта
   * Обеспечение успешного достижения всех результатов проекта;
   * Обзор и утверждение Заключительного отчета проекта, включая извлеченные уроки;
   * Разработка рекомендаций для масштабирования результатов проекта, которые должны быть представлены в Совет по результатам (Outcome Board) ;
   * Обеспечение проведения оценки проекта (только в случае необходимости по соглашению о партнерстве)
   * Уведомление Совета по результатам об операционном завершении проекта
2. Конкретные обязанности Исполнителя (см. органограмму проекта), как часть вышеописанных обязанностей КУП
   * Обеспечение согласованной организационной структуры проекта и логически выверенных планов
   * Определение полномочий менеджера проекта по внесению изменений в Годовой рабочий план и другие планы
   * Обеспечение мониторинга и контроля за ходом проекта на стратегическом уровне
   * Обеспечение мониторинга рисков и реализации эффективных мер по их минимизации
   * Информирование Совета по результатам (Outcome Board) и других заинтересованных сторон о ходе выполнения проекта
   * Организация и председательствование на заседаниях КУП
   * Исполнитель обеспечивает гарантию реализации проекта, как описано ниже. Если проект позволяет, Исполнитель может делегировать некоторые функции обеспечения реализации проекта.
3. Конкретные обязанности Основного администратора (см. органиграмму проекта), как часть вышеописанных обязанностей КУП
   * Обеспечение достижения результатов проекта с точки зрения администратора
   * Содействие и поддержка нацеленность на достижение результатов проекта с точки зрения администратора
   * Обеспечение доступа к ресурсам проекта
   * Выражать мнение администратора относительно решений КУП по вопросам внесения изменений в проект
   * Арбитраж и разрешение конфликтов, находящихся в полномочиях администратора или связанных с ресурсами проекта
4. Обязанности администратора по обеспечению гарантированного качества проекта включают:
   * Предоставлять рекомендации о выборе стратегии, подхода и методов реализации проектных мероприятий
   * Обеспечение выполнение всех стандартов, предписанных для проекта
   * Мониторинг потенциальных изменений и их воздействия на качество результатов с точки зрения администратора
   * Мониторинг рисков в ходе реализации проекта.
5. Конкретные обязанности главного бенефициара (как часть вышеописанных обязанностей КУП)
   * Обеспечение того, что ожидаемые результаты и соответствующие мероприятия проекта определены верно
   * Обеспечение того, что достижение результатов соответствует требованиям и ожиданиям бенефициаров
   * Поддержание сфокусированности проекта на ожидаемых результатах
   * Приоритезация и выражение мнений и потребностей бенефициаров в отношении решений КУП по предлагаемым изменениям
   * Решение приоритетных конфликтов.
6. Обязанности главного бенефициара по обеспечению гарантированного качества проекта включают:
   * Обеспечение того, что потребности бенефициаров сформулированы ясно и полно
   * Мониторинг реализации мероприятий на всех этапах для обеспечения соответствия потребностям бенефициаров
   * Оценка потенциальных изменений с точки зрения бенефициаров
   * Мониторинг рисков для бенефициаров.

## *Технические задания ключевых сотрудников группы реализации проекта*

Ключевые сотрудники:

(1) Менеджер проекта,

(2) Эксперт по управлению ООПТ и реинтродукции (Компонент 1),

(3) Эксперт по туризму и вовлечению местного населения (Компонент 2-3),

(4) Ассистент менеджера.

**Техническое задание 1**

Позиция: Менеджер проекта

Менеджер проекта несет ответственность за общую каждодневную координацию всех аспектов проекта на национальном уровне под общим руководством Национального директора проекта (НДП). МП руководит работой Групп реализации проекта и несет полную ответственность за эффективную реализацию всех мероприятий по проекту. МП обеспечивает своевременное и рациональное планирование, контроль и мониторинг деятельности по проекту в соответствии с процедурами Правительства РК/ПРООН в области планирования, мониторинга и отчетности. МП обеспечивает эффективную командную работу на основе международных стандартов делового администрирования и управления человеческими ресурсами. МП поддерживает непосредственные связи с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, которое являются Исполнительным партнерами этого проекта, а также Директором проекта, контролирующим проект под руководством ПРООН. МП отвечает за подготовку финансовых отчетов и отчетов о ходе реализации утвержденных мероприятий проекта, предоставляет экспертную поддержку, и следит за исполнением субподрядных работ.

Общая цель работы МП заключается в успешной реализации проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, содержащимися в проектном документе, включая следующие специфические задачи:

1. Обеспечение эффективного планирования и реализации проекта с участием всех заинтересованных сторон;
2. Организация и управление работой Групп реализации проекта (ГРП), включая специалистов по каждому результату проекта и бюджету проекта;
3. Организация подготовки технических заданий и контрактов для национальных и международных экспертов, консультантов и партнеров после консультаций с Директором проекта/ПРООН;
4. Организация и помощь в проведении мероприятий, связанных с проектом, если необходимо. Это может включать планирование совещаний, местных и национальных семинаров, консультаций, командировок и других мероприятий, связанных с проектом.
5. Обеспечение подготовки отчетов о ходе реализации проекта, финансовой отчетности, запросов любого вида;
6. Обеспечение подготовки технических отчетов в соответствии с требованиями Правительства РК/ПРООН и формами мониторинга и отчетности;
7. Обеспечение эффективного сотрудничества с соответствующими государственными органами, научными обществами, НПО и другими заинтересованными сторонами о деятельности по проекту;
8. Установление и поддержание связей и отношений с национальными и международными партнерами по проекту;
9. Обеспечение контроля своевременного исполнения работ
10. Обеспечение подготовки и представления различных технических отчетов для КУП и ПРООН в соответствии с проектной документацией
11. Контроль предлагаемых затрат бюджетных средств проекта в соответствии с утвержденным бюджетом по каждому результату проекта
12. Обеспечение распространения информации о проекте среди всех заинтересованных сторон;
13. Создание и управление механизмами обменам опытом и извлеченными уроками на национальном уровне;
14. Координация, отслеживание и ответственность за реализацию утвержденного годового плана работ по проекту;
15. Обеспечение фактического привлечения, координации и мониторинга средств в рамках со-финансирования, предусмотренных в проектных документах;
16. Развитие отношений с другими проектами ПРООН и Правительства РК, если необходимо;
17. Представление текущих отчетов по проекту и своевременное информирование КУП и ПРООН о любых проблемах, возникающих во время реализации проекта;
18. Участие во всех совещаниях КУП;
19. Участие в Советах по поддержке проекта на проектных территориях;
20. МП осуществляет другие функции, согласованные с КУП.

**Техническое задание 2**

Позиция: Эксперт по Иле-Балхашской проектной территории (Компонент 1)

Под непосредственным руководством Менеджера проекта ПРООН Эксперт оказывает экспертную поддержку проекту в вопросах управления ООПТ и реинтродукции. Эксперт проекта работает в тесном сотрудничестве с национальным партнером (КЛХЖМ МЭГПР РК) и с WWF России в целях обеспечения своевременной и эффективной поддержки программных мероприятий.

1. Оказание комплексной поддержка Менеджеру проекта во всех аспектах реализации проекта, касающихся управления ООПТ и реинтродукции, согласно проектному документу;
2. Работа в тесном сотрудничестве с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, WWF России, ГПР Иле-Балхаш и другими заинтересованными организациями по построению взаимосвязей в рамках проекта;
3. Оказывает техническую экспертную поддержку в сфере управления ООПТ и реинтродукции;
4. Оказывает поступательную экспертную поддержку в реализации проекта и проектных мероприятий;
5. Оказание поддержки Менеджеру проекта в разработке ежегодного проектного плана;
6. Оказание поддержки Менеджеру проекта в разработке технических заданий для консультантов в рамках деятельности, связанной с управлением ООПТ и реинтродукцией, в соответствии с годовыми рабочими планами и стратегией проекта;
7. Обеспечение реализации проектных мероприятий, связанных с управлением ООПТ и реинтродукцией в соответствии с рабочим планом;
8. Организация семинаров и мероприятий по проекту в соответствии с утвержденным рабочим планом;
9. Помощь при подготовке отчетов о реализации проекта;
10. Выполнение других обязанностей при необходимости.

**Техническое задание 3**

Позиция: Эксперт по проектной территории Улытау (Компонент 2)

Под непосредственным руководством Менеджера проекта ПРООН Эксперт оказывает экспертную поддержку проекту в вопросах туризма и вовлечения местного населения. Эксперт проекта работает в тесном сотрудничестве с национальным партнером (КЛХЖМ МЭГПР РК), с музеем-заповедником «Улытау» и QazaqGeography в целях обеспечения своевременной и эффективной поддержки программных мероприятий.

1. Оказание комплексной поддержка Менеджеру проекта во всех аспектах реализации проекта, касающихся туризма и вовлечения местного населения, согласно проектному документу;
2. Работа в тесном сотрудничестве с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, с музеем-заповедником «Улытау», QazaqGeography и другими заинтересованными организациями по построению взаимосвязей в рамках проекта;
3. Оказывает техническую экспертную поддержку в вопросах туризма и вовлечения местного населения;
4. Оказывает поступательную экспертную поддержку в реализации проекта и проектных мероприятий;
5. Оказание поддержки Менеджеру проекта в разработке ежегодного проектного плана;
6. Оказание поддержки Менеджеру проекта в разработке технических заданий для консультантов в рамках деятельности, связанной с туризмом и вовлечением местного населения, в соответствии с годовыми рабочими планами и стратегией проекта;
7. Обеспечение реализации проектных мероприятий, связанных с туризмом и вовлечением местного населения в соответствии с рабочим планом;
8. Организация семинаров и мероприятий по проекту в соответствии с утвержденным рабочим планом;
9. Помощь при подготовке отчетов о реализации проекта;
10. Выполнение других обязанностей при необходимости.

**Техническое задание 4**

Позиция: Ассистент менеджера

Объем функциональных обязанностей приведен в соответствие с проектной документацией. Административный и финансовый ассистент (АФА) отвечает за каждодневную административную и финансовую поддержку мероприятий по проекту, поставки товаров и услуг для проекта, включая эффективный бухучет проектных средств и финансовую отчетность в соответствии с требованиями и процедурами ПРООН. Административный и финансовый ассистент будет обеспечивать высокое качество и аккуратное выполнение работ.

Общая цель работы АФА заключается в успешной реализации проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, содержащимися в проектном документе, включая следующие специфические задачи:

1. Подготовка пересмотренных бюджетов проекта (по крайней мере, один раз в год);
2. Подготовка запросов на авансы и отчетности, при необходимости, в соответствии с процедурами ПРООН.
3. Подготовка запросов на оплату.
4. Подготовка запросов на командировки для сотрудников проекта, исполнительного партнера и ПРООН в соответствии с форматом, правилами и процедурами ПРООН.
5. Оказание поддержки в организации командировок (бронирование билетов и гостиниц).
6. Помощь МП в поддержании постоянных контактов с Исполнительным партнером, ПРООН, проектными партнерами и другими организациями, через прямые контакты, сбор информации и предложений, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, составление проектов писем и организацию совещаний.
7. Помощь МП в мониторинге проекта путем пересмотра существующих материалов, корреспонденции, отчетов, проектных мероприятий, проектных взносов, бюджетов и финансовых затрат в соответствии с требованиями ПРООН; подготовка и архивирование вышеуказанной корреспонденции и материалов.
8. Организация и поддержка в организации семинаров, совещаний, делегаций, поездок в страны и т.д.
9. Подготовка раздаточного материала для семинаров, брифингов и встреч.
10. Ведение инвентарного списка оборудования, подготовка отчетов о состоянии оборудования;
11. Ведение записей, касающихся выдачи оборудования проекта специалистам ГРП; мониторинг выданного оборудования;
12. Сбор и распространение входящей почты, рассылка исходящей почты; поиск файлов и т.д.
13. Регистрация данных об использовании офисных автомашин.
14. Неофициальный перевод и осуществление функций переводчика, при необходимости.
15. Подготовка после консультаций с экспертами проекта и утверждение плана закупок; обеспечение систематического мониторинга закупок в соответствии с форматом ПРООН и под надзором МП;
16. Организация отбора поставщиков товаров/услуг в соответствии с требованиями и процедурами ПРООН;
17. Подготовка после консультаций с экспертами проекта обоснований для отбора поставщиков товаров/услуг для изучения соответствующими подразделениями ПРООН и Комитетом по закупкам ПРООН;
18. Подготовка, согласование и обеспечение утверждения контрактных документов, относящихся к закупкам товаров/услуг; контроль выполнения контрактных условий поставщиками и информирование МП.
19. Подготовка электронных заявок согласно подписанным контрактам и траншам, мониторинг заявок на оплату в системе «Atlas».
20. Подготовка краткосрочных контрактов в соответствии с требованиями и процедурами ПРООН и контроль выполнения контрактных условий;
21. Подготовка ежегодного/ежеквартального отчета для ввода в программу ПРООН «Atlas», согласно предложениям экспертов проекта и утверждению МП.
22. Систематический анализ финансовой ситуации проекта, которая отражается в «Atlas», и, если необходимо, подготовка предложений МП для внесения корректировок.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная оценка потенциала партнера (PCAT)** | | | | | | |
| **Цель:** Данный инструмент оценки потенциала партнеров охватывает результаты все оценок проекта, проведенных по требованиям ПРООН разработан, а также планы смягчения рисков, выявленных в результате таких оценок партнера. Данный инструмент является частью Проектного Документа. | | | | | | |
| **Ответственность и временные рамки:** Данный документ оценки потенциала создается автоматически на основе результатов оценок, выполненных в PCAT. Он должен быть рассмотрен Разработчиком проекта на предмет полноты и точности и приложен к Проектному Документу | | | | | | |
| **Background Information** | | | | | | |
| Регион | CEE/CIS |  | | | | |
| Офис | Kazakhstan | Сотрудничество: Данный партнер определён как ответственный партнер на основании модальности Преимущественного Сотрудничества в рамках проекта «Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау» | | | | |
| Запуск программы | 01.01.2021 |
| Конец программы | 31.12.2025 |
| Имя партнера | РОО" QazaqGeography" |
| Бюджет партнера для этого проекта (долл. США) | $ 1,094,894 |
| **Capacity Assessment Conclusions for this RP** | | | | | | |
| Страновой Офис ПРООН провел полную оценку потенциала проекта, в соответствии с ролью партера в проекте и юридическим статусом, что включает в себя НАСТ Микрооценку проекта, проведённую компаний BDO , которая имеет долгосрочной контракт с ПРООН , а также оценку рисков , проведенную независимым консультантом из штаб-квартиры ПРООН.  Общий риск по HACT Микрооценке и оценке рисков партнерства является низким.  Страновой Офис разработал план мероприятий по обеспечению качества, а также план предотвращения рисков в ход исполнения запланированных работ партнером проекта, РОО" QazaqGeography". | | | | | | |
| **Компонент оценки потенциала** | | **Общая оценка рисков для этого компонента** | **Стратегии снижения рисков (т. е. действия по наращиванию потенциала и/или усиленный мониторинг и деятельность по обеспечению гарантий)** | **Опишите действия по наращиванию потенциала и/или усиленные мероприятия по мониторингу и обеспечению гарантий, которые будут включены в проектный документ** | **Предполагаемый бюджет, необходимый для этих мероприятий (включить в бюджет проекта) ($ США)** | **Комментарии (необязательно)** |
| Заключение по микрооценке HACT: общая оценка риска низкая | | Низкий риск | Страновой офис ПРООН будет осуществлять надзор за реализацией ответственного партнера (RP) посредством соответствующих мероприятий: ежегодные выборочные проверки с бюджетом, превышающим 50 тыс. Долларов США для партнера; аудиты, если бюджет превышает 200 тыс. долларов США в год; мониторинговые визиты к партнеру; регулярные рабочие обсуждения с командой партнера; контроль партнерской отчетности; мониторинг рисков на протяжении всего периода реализации соглашения с ответственной стороной. | ПРООН обеспечить реализацию рекомендаций, принятых партнером по результатам НАСТ микрооценки.  План контроля качества за исполнением партнера будет реализован в ходе исполнения проекта согласно политикам, правилам процедурам ПРООН. | Определяется в ходе проекта |  |
| Заключение оценки рисков партнёрства | | Низкий риск | Усиленные мероприятия по мониторингу и обеспечению контроля качества | ПРООН обеспечит эффективную реализацию плана управления рисками, определенными в ходе оценке рисков партнёрства. | Определяется в ходе проекта |  |
|  | | | | | | |

1. Запрещенные основания дискриминации включают расу, этническую принадлежность, пол, возраст, язык, инвалидность, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, религию, политические или иные убеждения, национальное или социальное или географическое происхождение, имущественное положение, рождение или иной статус, в том числе в качестве коренного лица или члена меньшинства. Под “женщинами и мужчинами” или подобными понятиями понимаются женщины и мужчины, мальчики и девочки, а также другие группы, подвергающиеся дискриминации по признаку их гендерной идентичности, такие как трансгендеры и транссексуалы. [↑](#footnote-ref-1)
2. См. Конвенцию о биологическом разнообразии и Картахенский протокол к ней по биобезопасности. [↑](#footnote-ref-2)
3. См.Конвенцию о биологическом разнообразии и Нагойский протокол к ней о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод от их использования. [↑](#footnote-ref-3)
4. Принудительное выселение включает в себя действия и / или бездействие, связанное с принудительным или недобровольным выселением лиц, групп или сообществ из домов и / или земель и от ресурсов общей собственности, на которых они были заняты или от которых они зависели, что лишает возможности для лиц, групп или сообществ проживать или работать в определенном жилище, месте жительства или месте без предоставления и доступа к соответствующим формам правовой или иной защиты. [↑](#footnote-ref-4)