Annexe 5.4 : Plan de Communication

PLAN DE COMMUNICATION

Projet ‘Managed Resources Protected Areas’ -MRPA

Année 2015

| Type d’Action de Communication | Partie-Prenantes destinataires des Communication | Date due | Complétée | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1. : De nouvelles AP sont créées dans le cadre des catégories V et VI de l’UICN comme fondation d’un sous réseau fonctionnel et efficace d’Aires Protégées de Ressources Naturelles Gérées, sur la base d’une vision et de principes de gestion communs. |
| ACT 1.1.1 - Capitaliser les bonnes pratiques sur les meilleures approches à considérer dans la définition des principes de fonctionnement, de gestion, etc. du sous-réseau |
| Organiser l'atelier d'échanges interrégional entre le sous-réseau MRPA (5NAP) en vue de partage des bonnes pratiques | DREEFs - ONG Promoteurs - Autres ONG et Partenaires ayant des expériences dans les NAP catégorie V et VI – Université – Services techniques régionaux | Septembre 2015 |  |  |
| ACT 1.1.2 - Appuyer l’établissement et le fonctionnement d’un “ Forum MRPA” pour le partage de savoir, d’expériences et d’informations |
| Organiser l'atelier d'échanges national entre le réseau MRPA (95NAP) sur l'application de la politique, la coordination générale, les leçons apprises | DTC/MEEF - DREEFs - PNUD - UGP - ONG Promoteurs – SAPM - Autres ONG et Partenaires ayant des expériences dans les NAP catégorie V et VI – Université - Partenaires financiers | Mars 2015 |  |  |
| ACT 1.2.5 - Définir les priorités de conservation |
| Organiser un atelier d'analyse et d’élaboration du METT au niveau des sites | DTC/MEEF – UGP – ONG Promoteurs – DREEF – COS | Mars 2015 |  |  |
| Organiser un atelier de restitution du METT du sous-réseau des 5 NAP | DTC/MEEF – UGP – ONG Promoteurs – PNUD | Avril 2015 |  |  |
| ACT 1.3.7 - Soumettre par le biais du SAPM les dossiers complets, pour approbation, par le gouvernement et inclusion dans le registre national des AP |
| Réalisation Atelier de validation régionale des dossiers de création de la NAP Ampasindava-Galoko pour obtention statut définitif | DTC/MEEF - DREEFs - UGP - ONG Promoteurs - Services techniques régionaux - ONG locaux – Régions - Districts – Communes – Secteurs privés à l’intérieur des NAP | Avril 2014 |  |  |
| ACT 1.3.8 - Mettre en œuvre les PAG |
| Organiser des manifestations environnementales au niveau village - Produire des supports de sensibilisation | Tout public | Juin 2015 |  |  |
| Produit 2. La capacité institutionnelle des groupes de parties prenantes fournit un cadre favorable de gouvernance décentralisée des MRPA assurant la conservation de la biodiversité et la croissance économique durable basée sur les ressources naturelles. |
| ACT 2.2.1 - Réaliser une étude sur la stratégie à mettre en œuvre pour la mise en cohérence de la législation en matière foncier, minier, TG avec celle des AP, comprenant des solutions transitoires respectant les droits coutumiers. |
| Organiser l'atelier de validation des textes d'application du COAP au niveau national | DTC/MEEF - DREEFs - PNUD - UGP - ONG Promoteurs - Domaine et Topo - SAPM - Ministère des Mines - Ministère Justice – ONE | Mars 2015 |  |  |
| ACT 2.3.2 - Développer une stratégie et un plan de renforcement de capacité avec les outils nécessaires, incluant les possibilités d'extension de la formation diplomante dispensée par l'université d'Antsiranana, d'Antananarivo et de Tuléar |
| Approfondir les études sur différents thèmes avec des étudiants (Mémoire d'Ingéniorat, DEA, Doctorat) entre autres : l'amélioration des options de croissance, les sites à haute valeur de biodiversité, les cibles de conservations… | Tout public | Juin - septembre – décembre 2015 |  |  |
| ACT 2.3.3 - Aligner les capacités des parties prenantes majeures au développement du réseau MRPA |
| Organiser un atelier de mise à niveau sur les objectifs de la gouvernance, de la gestion et de la croissance économique du réseau MRPA pour les parties prenantes majeures notamment AP, Aménagement du territoire, et Foncier | DTC/MEEF - DREEFs - COS - UGP - ONG Promoteurs - Autres acteurs des AP et NAP intéressés – Secteurs privés à l’intérieur des NAP - Ministère de l’Aménagement du territoire et Foncier | Juin 2015 |  |  |
| ACT 2.6.2 - Mettre en œuvre la stratégie la stratégie de communication MRPA |
| Elaborer et Editer une brochure sur les 5 NAP du sous-réseau MRPA à l'obtention de leur création définitive | Tout public | Juin 2014 |  |  |
| Editer/Reproduire les supports d'information pour les acteurs des NAP et partenaires nationaux et internationaux | Tout public | Juin – Septembre – décembre 2014 |  |  |
| Réaliser des émissions radios sur les sites MRPA, la préservation des aires protégées, le rôle et responsabilités des entités de gestion de la NAP | Tout public | Tous les mois |  |  |
| Mettre en place des panneaux de signalisation de la NAP avec logo MRPA | Tout public | Juin 2015 |  |  |
| Améliorer la visibilité du projet à travers la participation aux évènements relatifs à l'environnement : participation au lancement campagne reboisement (fév), journée mondiales zones humides (02 fév), forêts (22 mars), environnement (05 juin), | Tout public | Juin 2014 |  |  |
| Produit 3 - La pérennité financière des MRPA est renforcée au moyen de partenariats innovants et de mobilisation du financement public |
| ACT 3.1.1 Elaborer pour chacune des MRPA un business plan intégrant le PAG et développant une large gamme d'options de croissance économique issue des recommandations des études et inventaires multisectoriels (tourisme durable, concession de reforestation, compensation de la biodiversité, CSR…) |
| Organiser l'atelier de restitution et de validation des BP du sous-réseau MRPA | DTC/MEEF - ONG PROMOTEURS - Partenaires techniques et financiers - Secteurs privés à l’intérieur des NAP - UGP | Juin 2014 |  |  |
| ACT 3.2.2 - Définir la modalité de paiement de redevance par le gestionnaire relative à l'utilisation lucrative des ressources naturelles des NAPs |
| Organiser un atelier de restitution et validation des résultats de l'étude sur les systèmes de contribution possibles ("taxe appropriée") des groupes d'intérêts économiques | DTC/MEEF – UGP - ONG PROMOTEURS - Partenaires techniques et financiers - Secteurs privés à l’intérieur des NAP - UGP | Septembre 2015 |  |  |
| ACT 3.3.1 - Développer un plan de mise en œuvre d'un tourisme durable avec la participation totale des groupes d'intérêts locaux et des opérateurs touristiques dans les sites à fort potentiel touristique |
| Faire un atelier de restitution et validation du plan de développement d'un tourisme durable | ONG PROMOTEURS – DREEFs - Partenaires techniques et financiers - Secteurs privés à l’intérieur des NAP – Office Régional du Tourisme | Juin 2015 |  |  |
| Elaborer et diffuser des supports de promotion de la destination | Tout public intéressé |  |  |  |
| ACT 3.3.2 - Développer un plan de mise en œuvre de concessions de reforestation gérées avec des approches techniques novatrices adaptées aux sites du MRPA |
| Faire un atelier de restitution et validation des résultats de l'étude sur les concessions de reforestation | DTC/MEEF – UGP - ONG PROMOTEURS - Partenaires techniques et financiers - Secteurs privés à l’intérieur des NAP - UGP | Septembre 2015 |  |  |
| ACT 3.6.1 - Collaboration avec les autres institutions pour le développement de la méthodologie d'approche pour le REDD++ |
| Partager les expériences de WWF en matière de REDD + + dans le cadre du Programme Holistique de Conservation des Forêts | DTC/MEEF – DREEFs - UGP - ONG PROMOTEURS – Autres acteurs des AP et NAP intéressés | Juin 2015 |  |  |
| Produit 4. Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises |
| ACT 4.5.0 - Recruter des Prestataires de service |
| Publier dans les journaux locaux l’appel à manifestation d’intérêt pour constituer le registre des prestataires du MRPA pour les différentes études | Tout public intéressé | Janvier 2014 |  |  |
| ACT 4.5.1 - Elaborer les documents programmatiques et reporting |
| Organiser l’atelier du CoPil pour validation du Plan de travail pluriannuel, PTA, PTT | SG/MEEF - DTC/MEEF - UCPE - ONG PROMOTEURS - DREEFs - PNUD | Avril – Juin – Novembre 2015 |  |  |
| Organiser l’atelier du CoPil pour validation du Plan de travail annuel 2015 révisé, du PTT 3, du PTT 4 et du rapport Trim 2 | SG/MEEF - DTC/MEEF - UCPE - ONG PROMOTEURS - DREEFs - PNUD | Juillet 2015 |  |  |
| Communiquer les rapports d’activités TRIM 1 – 2 – 3 - 4 | PNUD - Point focal MEEF – UCPE - ONG PROMOTEURS | Avril – Juillet – Octobre - Décembre 2015 |  |  |