## Consultants
ARSSAM
Tableau de collecte d'information sur les besoins en services de consultance pour le deuxieme trimestre 2017
Ref | Unité | Thèmatique Générique | Thématique spécifique | Qualifications/Experiences requises (Diplômes, Années d'expériences, compétences,langues) | Qté |  |  | Budget (USD) | Période souhaitée
[5 empty] | Consultant Individuel international | Consultant Individuel National | Firme/Cabinet/Bureau d'étude
1 | ARSSAM | Produit 1.1 Le processus de réforme du secteur de la sécurité dans sa globalité est soutenu techniquement et politiquement, ses enjeux sont compris par les acteurs politiques informés | 1.1.1 Appui au CTO-RSS (ou son successeur) - Renforcement de capacités
2-3 |  |  | 1.1.2 Plaidoyer pour une appropriation efficace de la RSS par les Gouvernants - Elaboration d’une stratégie de communication sur la RSS - Materiels de sensibilisation |  |  | 1 consultant | 1 prestataire | 15000 | Mai à Juin 2017
4-5 |  | Produit 1.2 Une vision nationale de la sécurité répondant aux réalités des défis sécuritaires sur le territoire malgache est développée et permet une planification et formulation stratégique pour chaque FDS | 1.2.1 Revoir les besoins de sécurité du pays - consultant international et national |  | 1 consultant | 1 consultant |  | 19560 | Mai à Juin 2017
6-7-8 |  |  | 1.2.3 Evaluation et analyse de la législation nationale, des règles et des procédures pour la gestion des armes des FDS et des civils - consultant international et national - enquête sur l’accès des civils aux armes légères (small arms survey) |  | UN STAFF |  | 1 Cabinet d'étude | 14 500,00 30 400,00 | Mai à Juin 2017
9 |  |  | 1.2.4 Harmonisation des textes relatifs à la sécurité communautaire - consultant pour l'évaluation des textes sur la sécurité communautaire en vigueur |  | 1 consultant |  |  | 15500 | Mai à Juin 2017
10 |  | Produit 1.3. La participation et le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité sont renforcés | 1.3.1. Appuyer la réforme des critères de recrutement - consultant pour revoir les critères et proposer des politiques de ressources humaines respectueuses de la famille
11-12 |  |  | 1.3.3 Développer des lignes directrices relatives aux infrastructures et réhabiliter une infrastructure pilote - consultants pour revue des plans/types pour donner un caractère « genré » des différentes infrastructures
13-14-15 |  | Produit 2.2. Les FDS sont sensibilisés et formés sur l’attitude de Police de proximité, pour gérer et traiter avec les citoyens, y compris sur les questions de VBG | 2.2.1. Sensibilisation sur le concept de « police de proximité » - évaluation des besoins de formation - 'duplication de materiels de sensibilisation aux bénéfices d’une police de proximité |  | 1 consultant | 1 consultant | 1 prestataire | 20133 | Mai à Juin 2017
16 |  |  | 2.2.2 Adapter les modules de formation pertinents - 'consultant pour élaborer ou adapter le module de formation
17-18 |  | Produit 2.4. Les FDS gèrent plus efficacement leurs stocks d’armes | 2.4.3 Mettre à jour les procédures de gestion de stock d’armes des FDS - consultants pour la mise à jour des textes et des instructions opérationnelles sur la circulation des armes et la gestion des stocks d’armes |  | 1 consultant | 1 consultant |  | 19200 | Juil à Sept 2017
19-20 |  |  | 2.4.4 Fournir les moyens techniques et les compétences pour un marquage et un enregistrement d’armes selon les standards internationaux - expert informatique pour le développement d’un modèle d’informatisation des registres des armes et munitions (y compris les armes saisies) et d'un modèle d’informatisation des permis d'armes possédées par les civils
21 |  | Produit 3.2. Les institutions et mécanismes de contrôle étatiques jouent un rôle accru et responsable dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité | 3.2.1 Renforcement des capacités des parlementaires et du staff de l’AN et du Sénat sur la RSS - expert formateur |  | 1 consultant |  |  | 10000 | Juin à Juillet 2017
22 |  | Produit 4.1. Les forces de sécurité développent une « approche de proximité » de la population | 4.1.1 Dialogue entre les représentants des FDS, des autorités locales et de la société civile (en particulier les organisations de femmes et de jeunes) - organisation des sessions de dialogue dans la Capitale et dans les Provinces |  |  | 1 consultant |  | 7500 | Juin à Juillet 2017
23 |  |  | 4.1.2 Développement d’un modèle de plan de sécurité Communautaire - développement d’un modèle de plan et validation |  |  |  | 1 Cabinet d'étude | 11333 | Juil à Juillet 2017

## Ateliers
ARSSAM
Tableau de previsions des les ateliers pour le deuxieme trimestre 2017
Activité | Atelier | Nb Pers | Lieu | Montant | DSA | Total | Montant en USD | Date prévue
1.1.1 Appui au CTO-RSS (ou son successeur)
1.1.2 Plaidoyer pour une appropriation efficace de la RSS par les Gouvernants | Atelier de sensibilisation à Tanà | 150 | Antananarivo | 12500000 |  | 12500000 | 4166.6667 | Juin 2017
| Atelier de sensibilisation en province | 100 | Toliara (tbc) | 12500000 | 5880000 | 18380000 | 6126.6667 | Juin au Juillet 2017
1.2.1 Revoir les besoins de sécurité du pays | Ateliers de restitution | 200 | Antananarivo | 17000000 | 9000000 | 26000000 | 8666.6667 | Juin au Juillet 2017
| Ateliers de revue en province | 80 | Toliara (tbc) | 6800000 | 4600000 | 11400000 | 3800 | Juin au Juillet 2017
| Atelier national de validation | 180 | Antananarivo | 15300000 | 5400000 | 20700000 | 6900 | Juin au Juillet 2017
1.2.3 Evaluation et analyse de la législation nationale, des règles et des procédures pour la gestion des armes des FDS et des civils | Ateliers de restitution | 200 | Antananarivo | 17000000 | 9000000 | 26000000 | 8666.6667 | Juin au Juillet 2017
| Mission d'évaluation en province | 300 | Toliara (tbc) | 3000000 | 1400000 | 4400000 | 1466.6667 | Juin au Juillet 2017
| Atelier de validation | 280 | Antananarivo | 3150000 |  | 3150000 | 1050 | Juin au Juillet 2017
| Atelier de validation de l'enquete | 280 | Antananarivo | 28800000 |  | 28800000 | 9600 | Juin au Juillet 2017
1.2.4 Harmonisation des textes relatifs à la sécurité communautaire | Atelier de validation | 35 | Antananarivo | 3150000 |  | 3150000 | 1050 | Juin au Juillet 2017
1.3.1. Appuyer la réforme des critères de recrutement
1.3.3 Développer des lignes directrices relatives aux infrastructures et réhabiliter une infrastructure pilote
2.2.1. Sensibilisation sur le concept de « police de proximité » | Evaluation des besoins de formation | 100 | Antananarivo | 8500000 |  | 8500000 | 2833.3333 | Juin au Juillet 2017
2.4.3 Mettre à jour les procédures de gestion de stock d’armes des FDS | Atelier de restitution des nouvelles procédures | 200 | Antananarivo | 17000000 |  | 17000000 | 5666.6667 | Juin au Juillet 2017
2.4.4 Fournir les moyens techniques et les compétences pour un marquage et un enregistrement d’armes selon les standards internationaux
3.2.1 Renforcement des capacités des parlementaires et du staff de l’AN et du Sénat sur la RSS | Atelier de renforcement de capacités | 100 | Antananarivo | 9000000 | 4500000 | 13500000 | 4500 | Juin au Juillet 2017
4.1.1 Dialogue entre les représentants des FDS, des autorités locales et de la société civile (en particulier les organisations de femmes et de jeunes) | Organisation de sessions de dialogue et porte ouverte à Tana | 50 | Antananarivo | 4500000 | 3600000 | 8100000 | 2700 | Juin au Juillet 2017
4.1.2 Développement d’un modèle de plan de sécurité Communautaire | Ateliers de restitution | 100 | Antananarivo | 8500000 |  | 8500000 | 2833.3333 | Juin au Juillet 2017

## Materiels
ARSSAM
Tableau de collecte d'information sur les besoins en Materiels pour le deuxieme trimestre 2017
Ref | SOUS-PRODUITS | Activités | Descriptions | Qty | Budget (USD) | Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).
Ref |  |  | Descriptions | Qty | Budget (USD)
1 | Résultat 1 : Une vision et des politiques de la RSS sont développées de manière participative, tournées vers la protection du citoyen et des biens, et ils sont traduits dans des plans stratégiques et opérationnels inclusifs et réalistes | Produit 1.1 Le processus de réforme du secteur de la sécurité dans sa globalité est soutenu techniquement et politiquement, ses enjeux sont compris par les acteurs politiques informés | 1.1.1 Appui au CTO-RSS (ou son successeur) | 3 | 4000 | 2017-06-01
- Dotation de desktops
2 |  |  | 1.1.1 Appui au CTO-RSS (ou son successeur) | - | 2652.53 | 2017-06-01
- Dotation de meubles de bureau
|  |  | Tables de bureau grandes (pour directeurs) | 6
|  |  | Chaise de bureau à roulette confortable de direction | 1
|  |  | Chaises de bureau à roulette plus petites (pour les tables petites des services) | 5