## Plan
Plan de adquisición de bienes y contratación de servicios. Proyecto 00070068 "OPAS-1816 Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio"
| Elabora: | Ma. de Lourdes Juárez Azpeitia |  |  | Administrador/a de Proyecto. |  | Última actualización: | 2009-08-15 | Recibe por Recursos Materiales y Servicios Generales:
| Revisa: | César A. Herrera Toledo |  |  | Coordinador/a de Proyecto. |  | Fecha de entrega a Recursos Materiales y Servicios Generales:
| Autoriza: | Vernania Chao |  |  | Director/a - Gerente de Programa. |  |  |  | Patricia Marrón |  | Alan Alor
Emisión de requisición (dia/mes/año) | Bien o servicio requerido |  | Cuenta | Presupuesto o monto estimado (USD) | Modalidad de contrato | Método de suministro | Duración estimada de convocatoria | CAP / CRAA / ACP | Tiempo de evaluación y comités | Suministro o contratación (día/mes/año) | Comentarios, observaciones
2009-03-01 | Contratación personal de Staff (Coordinador Nacional y los Tres Coordinadores Estatales) |  | 71405 | 100000 | Contratación | Convocatoria página Web del PNUD | 10 | CAP | 7 | 2009-03-18
2009-06-01 | Contratación personal de Staff ( Tres Coordinadores Estatales) |  | 71405 | 100000 | Contratación | Convocatoria página Web del PNUD | 10 | CAP | 7 | 2009-06-18
2009-06-01 | Recontratación personal de Staff (Coordinador Monitoreo y Evaluación; Asistente Técnica-Administrativa; Administrador) |  | 71405 | 75000 | Contratación | Convocatoria página Web del PNUD | 10 | CAP | 7 | 2009-06-18
2009-08-01 | Equipo de cómputo portátil |  | 72205 | 2000 | Orden de Compra | Lista corta | 7 |  |  | 2009-08-08
2009-09-01 | Contratación de servicios (Empresas) |  | 72165 | 90000 | Licitación | Convocatoria página Web del PNUD | 15 | CAP | 7 | 2009-09-23
2009-09-01 | Consultores/as Nacionales (SSA) |  | 71305 | 20000 | Licitación | Convocatoria página Web del PNUD | 10 |  |  | 2009-09-11
0
0
Formulas:
Suministro o contratación (día/mes/año) = [Emisión de requisición (dia/mes/año)]+[Duración estimada de convocatoria]+[Patricia Marrón]
Note on F7: Para servicios, indicar si es Persona Física o Persona Moral o ambas. Para bienes, indicar orden de compra o contrato (si el monto de los servicios supera el monto de los bienes).
Note on G7: Indicar si: a) Licitación pública b) Licitación a lista corta (sólo montos menores a 100k usd). c) Adjudicación directa (indicar la razón).
Note on I7: a) CAP = adjudicaciones directas y montos mayores a 30k usd b) CAP + CRAA = montos mayores a 100k usd y mayores a 30k usd si el proceso obtuvo menos de 3 ofertas. c) CAP + CRAA + ACP = adquisiciones mayores a 1 millón usd
Note on A7: Periodo en el que se espera emitir la requisición para el suministro o la contratación.
Note on B7: Incluir descripción. Si es necesario, anexar especificaciones o términos de referencia.
Note on D7: Sub-cuenta contable en donde el gasto será incorporado.
Note on H7: Lista corta = al menos 7 días. Licitación Pública = al menos 14 días. Cantidades superiores a 100k usd, 25 días mínimo.
Note on J7: Considerar el tiempo para evaluación de ofertas o propuestas y preparación de documentos (al menos 3 días), CAP (al menos 7 días), CRAA (al menos 7 días), ACP (al menos 7 días).
Note on K7: Fórmula que proporciona una fecha aproximada de fallo o resultado de convocatoria, a partir de la requisición.
Note on L7: Incluir cualquier comentario que pueda orientar o influir sobre el suministro del bien o contratación del servicio.
Note on E7: En caso de moneda distinta al USD, utilizar UNORE.

## Hoja2
CONTRATACIONES Y/O COMPRAS DIRECTAS