**Plan de Trabajo (POA)**

**Gestión 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Título completo | Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo en el marco del programa conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos al desarrollo sostenible |
| No. de proyecto | **00122975/129214** |
| Agencia de ejecución | **PNUD** |
| Presupuesto total | USD $247,174 |
| Presupuesto disponible para el año | USD $146,000 |
| Duración del proyecto | Del 01/01/2021 al 01/07/2022 |
| Resultado de CPD | La EFD identificar los flujos financieros, sus brechas y oportunidades para fortalecer el financiamiento para el desarrollo sostenible y diseñar una hoja de ruta para avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar los ODS  **UNSDCF. Efecto Directo 1**:Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con un enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás. **Producto 1.** Fortalecimiento de la capacidad institucional para integrar la Agenda 2030 en los planes, presupuestos y políticas de desarrollo que combaten las desigualdades y la pobreza multidimensional |
| Breve descripción del proyecto: La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible.  La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo. Para lograr su objetivo el proyecto contempla las siguientes actividades por producto: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PNUD** | | | | **Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo** | | **Gestión** | | | | **2021** | | |
| **Resultado** | **Producto** | **Targets** | **Actividades** | | **Responsable** | **Trimestres** | | | | **Presupuesto** | **Fecha Inicio** | **Fecha fin** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Resultado 1.1**: El proceso de presupuestación nacional toma en cuenta el mapa de ruta de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. | **1.1** Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo | Reporte de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. | 1.1.1 | Análisis de Alcance: mapeo preliminar de actores clave relevantes, instituciones y prioridades de política; disponibilidad de la información; plan de acercamiento inicial de los actores. | Viridiana Barriga  Marla González  Empresa consultora | X | X |  |  | 8,500 usd | 01/01/21 | 30/06/21 |
| 1.1.2 | Definición de los términos de referencia del DFA, del equipo técnico a cargo; de los miembros del equipo de monitoreo (Gobierno, sector privado, actores clave nacionales). | Viridiana Barriga | X | X |  |  | NA  Desarrollo Interno | 01/01/21 | 30/06/21 |
| 1.1.3 | Taller para construir consenso sobre desafíos clave de financiamiento y áreas para desarrollar recomendaciones | Viridiana Barriga | X |  |  |  | N/A  Modalidad virtual | 01/01/21 | 31/03/21 |
| 1.1.4 | Revisión de políticas clave, estado del arte, recopilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento para el desarrollo sostenible | Viridiana Barriga  Marla González  Empresa consultora |  | X | X |  | $14,659 | 01/04/21 | 30/09/21 |
| 1.1.5 | Taller de consulta para discutir recomendaciones iniciales, prioridades y rutas | Viridiana Barriga  Marla González |  | X |  |  | NA  Modalidad virtual | 10/01/2021 | 26/05/2021 |
| 1.1.6 | Preparación del primer borrador del reporte | Viridiana Barriga |  |  | X | X | 10,661 | 02/04/21 | 16/09/21 |
| 1.1.7 | Taller de validación del equipo de monitoreo. | Viridiana Barriga |  |  |  | X | NA  Desarrollo Interno | 05/05/21 | 14/12/21 |
| 1.1.8 | Taller de validación de actores clave | Viridiana Barriga |  |  |  | X | NA  Desarrollo Interno | 1/10/21 | 31/12/21 |
| **Contribución a UNDSS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $10,220 | 01/01/31 | 31/12/21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de trabajo: Output 1.1 “Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo** | | | | | |
| Periodo 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Producto 1.1.1 Análisis de Alcance** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Reuniones técnicas con la contraparte | 05/03/21 | 2-3 | 16/03/21 | $8,500 usd | Desarrollo interno |
| Investigación | 16/03/21 | 15 | 31/03/21 |
| Desarrollo de Términos de Referencia | 01/04/21 | 10 | 11/04/21 |
| Validación de TDR por las agencias | 12/04/21 | 14 | 26/04/21 |
| Implementación de ajustes y correcciones | 27/04/21 | 4 | 30/04/21 |
| Proceso de convocatoria, evaluación de propuestas y selección de consultora | 01/06/21 | 45 | 15/07/21 |
| Entrega 1. Presentación de propuesta técnica y plan de trabajo | 22/07/21 | 1 | 22/07/21 |
| Evaluación y comentarios entrega 1 | 23/07/21 | 2 | 25/07/21 |
| Reunión de seguimiento | 11/08/21 | 1 | 11/08/21 |
| Entrega 2. Primer borrador | 11/08/21 | 1 | 11/08/21 |
| Evaluación y comentarios entrega 1 | 12/08/21 | 5 | 17/08/21 |
| Reunión de seguimiento y retroalimentación | 18/08/21 | 1 | 18/08/21 |
| Ajustes al primer borrador | 19/08/21 | 31 | 21/09/21 |
| Entrega 3. Reporte Final | 22/09/21 | 1 | 22/09/21 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$8,500** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Producto 1.1.2 Definición de términos de referencia para el DFA** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Investigación y documentación | 17/04/21 | 10 | 27/04/21 |  | Desarrollo interno |
| Redacción de términos de referencia del DFA | 28/04/21 | 7 | 05/05/21 |  |
| Validación de TDR por parte de las agencias del Joint Programme | 05/05/21 | 7 | 12/05/21 |  |
| Implementación de ajustes y correcciones | 12/05/21 | 5 | 17/05/21 | N/A |
| Validación de TDR por parte de las contrapartes | 20/05/21 | 26 | 15/06/21 |  |
| Reunión de trabajo contrapartes | 26/05/21 | 1 | 26/05/21 |  |
| Implementación de ajustes y correcciones | 31/06/21 | 20 | 11/06/21 |  |
| Proceso de convocatoria, evaluación de propuestas y selección de consultora | 14/06/21 | 5 | 05/09/21 |  |
|  |  |  | **TOTAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Producto 1.1.3. Taller para construir consenso sobre desafíos clave de financiamiento y áreas prioritarias.** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Desarrollo de nota conceptual | 01/02/21 | 10 | 10/02/21 | N/A | Desarrollo interno |
| Convocatoria | 03/03/21 | 8 | 16/02/21 |
| Implementación del taller | 17/03/21 | 2 | 16/04/21 |
| Identificación de áreas prioritarias | 17/03/21 | 2 | 16/04/21 |
|  |  |  | **TOTAL** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Producto 1.1.4. Revisión de políticas clave, literatura y recopilación y análisis e información sobre tendencias financieras** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Reunión de trabajo con consultora y contrapartes | 08/09/21 | 1 | 08/09/21 |  | Proveedor de servicios |
| Entrega 1. Presentación de Plan de trabajo | 08/09/21 | 1 | 08/09/21 |  |
| Evaluación | 08/09/21 | 1 | 08/09/21 |  |
| Entrega 2. Mapeo inicial | 09/09/21 | 21 | 30/07/21 |  |
| Evaluación | 30/09/21 | 7 | 07/10/21 | $14,659 |
| Entrega 3. Reporte preliminar | 08/10/21 | 40 | 07/11/21 |  |
| Evaluación | 07/11/20 | 7 | 14/11/21 |  |
| Correcciones al reporte preliminar | 14/11/21 | 28 | 12/12/21 |  |
| Entrega 4. Reporte final | 13/12/21 | 1 | 13/12/21 |  |
| Evaluación | 13/12/21 | 7 | 20/12/21 |  |  |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 14,659** |  |
| **Producto 1.1.5 y 1.1.6 Taller de consulta para discutir recomendaciones iniciales prioridades y consolidación del informe preliminar** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Presentación a las contrapartes de la entrega 3 | 15/11/21 | 5 | 19/11/2021 | NA | Desarrollo interno |
| Desarrollo de nota conceptual y convocatoria | 09/11/21 | 10 | 15/06/2021 |
| Presentación de resultados preliminares a otros actores clave | 22/11/21 | 5 | 26/11/21 |
| Recopilación y sistematización de otras prioridades e ideas relevantes para el análisis | 22/11/21 | 5 | 26/11/2021 |
|  |  |  | **TOTAL** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Producto 1.1.7. y 1.1.8 Validación del reporte preliminar por parte de las contrapartes y actores clave** | **Inicio** | **Duración días** | **Finalización** | **Presupuesto** | **Recurso** |
| Diseño de nota conceptual para talleres | 29/11/21 | 5 | 03/12/21 |  | Proveedor de servicio |
| Convocatoria y organización | 29/11/21 | 5 | 3/12/21 |  |
| Implementación de los talleres | 15/12/21 | 5 | 19/12/21 | $10,661 |
| Recopilación y sistematización de comentarios e ideas relevantes para fortalecer el análisis | 20/12/21 | 40 | 31/12/2021 |  |
| Elaboración de documento final | 20/01/22 | 11 | 31/01/2022 |  |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 10,661** |  |