3er Informe Trimestral 2021

- Información general

| Título completo | Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 00122975/129214 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD $247,174 |
| Presupuesto disponible para el año | USD $146,000 |
| Duración del proyecto | Del 10/07/2020 al 01/07/2022 |
| Resultado de CPD | Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás. |
| Breve descripción del proyecto: La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible. La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo. |  |

- Desempeño de Proyecto (Se consideran actividades relacionadas al output de atlas)

| Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD. Actividad 1.1.1 Análisis de alcance: mapeo institucional y de economía política, análisis preliminar de tendencias de financiamiento y prioridades, evaluación de la disponibilidad de la información, involucramiento con actores clave. |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Realizar un análisis de alcance de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo para identificar las prioridades nacionales de desarrollo y la disponibilidad de información para un mejor enfoque de la EFD. |  |
| Breve descripción de la meta anual: Realizar el análisis de alcance durante el primer año de implementación del Joint Programme. |  |
| Entregable 1: Análisis de Alcance de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. |  |
| Criterios de calidad | Evaluación |
| Se cumplen con lo establecido en el documento del Joint programme. | - Se finalizó la implementación del Análisis de Alcance para la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. - Dichos resultados se compartieron en una reunión de trabajo con la Dirección General de Impulso Económico Global (IEG) de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de delimitar mejor el alcance del mapeo de recursos (la EFD) y la alineación de este a las prioridades y proyectos del área de IEG. |

| Indicadores | Target 2021 | Avance en Q3 |
| --- | --- | --- |
| Se cuenta con un análisis de alcance que sustente la Evaluación del Financiamiento para el desarrollo | 100% | 100% |

| Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD. Actividad 1.1.4. Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento Actividad 1.1.5 Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales, prioridades e ideas |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Contar con un panorama, cifras, brechas y oportunidades del financiamiento para el desarrollo sostenible en México |  |
| Breve descripción de la meta anual. Se realiza el mapeo de recursos, instituciones, políticas clave. |  |
| Entregable 1: Documento de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo |  |
| Criterios de calidad | Evaluación |
| Se cuenta con un panorama sobre Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento | - Se realizó el proceso de contratación de la consultora a cargo del mapeo de recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron un papel clave en evaluación de las propuestas y en la selección de la empresa consultora. |

| Indicadores | Target 2021 | Avance en T3 |
| --- | --- | --- |
| Contratación de la consultora que realiza el análisis | 100% | 100% |
| Talleres de consulta con actores clave | 100% | 30% |

- RIESGOS

| Descripción | Resultados/actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégico. Falta de engagement de una de las contrapartes. | Resultado 1.1. Se presentaron cambios relevantes en el área punto focal para el desarrollo del proyecto lo cual implica cambio de funcionarios involucrados. | Fortalecimiento de los canales de comunicación. Trabajo en paralelo con la consultora para avanzar en la medida de lo posible y después nutrir y enfocar el ejercicio en las prioridades de las contrapartes | En curso | Medio-Alto |
| Estratégico | Resultado 1.1 La formalización del área de Impulso Económico Global y el establecimiento del nuevo equipo a cargo reoriento las prioridades del área y a la fecha se encuentran evaluando la manera en que puede aprovecharse mejor el DFA |  |  |  |
| Estratégico. No se alcanza el nivel global de ejecución durante el año 1 de implementación del JP | Resultado 1.1. No alcanzar la meta de ejecución global del joint programme podría comprometer la cantidad de recursos que se requieren para dar continuidad al plan de trabajo del año dos del proyecto | Mayor proactividad de la coordinación del proyecto para el monitoreo de la ejecución de los otros componentes del JP. | En curso | Medio-Alto |

- PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Al 30 de septiembre las otras agencias participantes en el Joint Programme UNODC y PNUMA registraron una ejecución de 0% y 44% respectivamente de los recursos financieros asignados a sus componentes. - La segunda ministración de recursos del SDG fund requiere una ejecución global de 75%, considerando los porcentajes de ejecución de las otras agencias ha imposibilitado la solicitud para la ministración de dichos recursos. | - Adoptar estrategia de gasto conservadora que permita cumplir con un nivel de delivery anual aceptable, pero permita hacer frente a posibles contingencias de gastos ante un posible retraso en la ministración de recursos. - Elaboración de un Plan de Aceleración firmado por los Representantes Residentes de cada una de las agencias | Septiembre-diciembre 2021 | No Sí |

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Nivel Resultado 1: - Continuar con el trabajo técnico con la consultora para cumplir con tiempos - Fortalecer la comunicación entre la coordinación del proyecto, las contrapartes y las agencias participantes del Joint Programme. - Fortalecimiento del proyecto con la red global de conocimiento regional

- DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

| Gasto del trimestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | USD $30,613 | % del presupuesto total del año |
| Ejercido | USD $30,613 | 15.64% del presupuesto total del año |
| Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente | USD $58,505.56 | Compromiso trimestral estimado |
| Total del Gasto (acumulado al trimestre) | USD $30,613 | 21% del presupuesto del año |
| Motivo de la variación en el gasto: Ajuste de beneficios por cambio de contratos. Ajuste a montos asignados a consultoría por propuestas recibidas de manera efectiva. Contratación de consultoría adicional |  |  |

| Planeación |  |
| --- | --- |
| Revisión presupuestal en Proceso: No | Objetivo de la revisión (descripción breve): No aplica |
| El proyecto continuará con la ejecución de las actividades sustantivas para las que se contrataron consultorías: - Mapeo de recursos financieros y no financieros para el desarrollo sostenible. - Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales - Reporte preliminar - Validación del reporte preliminar - Mapa de ruta - Lanzamiento del reporte | Acción constante durante el año 2021. |
| El proyecto continuará con las actividades de monitoreo del JP | Acción constante durante Q4. |

Elaborado por:

Viridiana Barriga Gutiérrez, Coordinadora del Proyecto de Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.

Fecha: 14 de julio del 2021