1er Informe Trimestral 2021

- Información general

| Título completo | Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 00122975/129214 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD $247,174 |
| Presupuesto disponible para el año | USD $146,000 |
| Duración del proyecto | Del 10/07/2020 al 01/07/2022 |
| Resultado de CPD | Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás. |
| Breve descripción del proyecto: La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible. La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo. |  |

- Desempeño de Proyecto (Se consideran actividades relacionadas al output de atlas)

| Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD. Actividad 1.1.2 Definir los términos de referencia de la evaluación del financiamiento para el desarrollo, definir el equipo técnico y el equipo de supervisión |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Definir el equipo técnico que estará a cargo de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo y a los miembros del oversight team. |  |
| Breve descripción de la meta anual: Realizar el análisis de alcance durante el primer año de implementación del Joint Programme. |  |
| Entregable 1: Definición del equipo técnico de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. |  |
| Criterios de calidad | Evaluación |
| Se cumplen con lo establecido en el documento del Joint programme. | - Se concluyó el proceso de contratación del equipo técnico a cargo del proyecto en PNUD con la contratación de la coordinadora y la administradora del proyecto. - Se inició el acercamiento a través de reuniones técnicas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de presentar el proyecto sus objetivos y de identificar su alineación a las prioridades de estas instituciones. A través de estas reuniones se alcanzó a 13 funcionarios de dichas secretarías. |

| Indicadores | Target 2021 | Avance en Q1 |
| --- | --- | --- |
| Se conformó el equipo técnico a cargo de la Evaluación del Financiamiento para el desarrollo | 100% | 100% |
| Se conformó el oversight team para la evaluación del financiamiento para el desarrollo | 100% | 50% |

| Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD. Actividad 1.1.4. Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento Actividad 1.1.3 Talleres para construir consenso sobre los desafíos clave y áreas para el desarrollo de recomendaciones |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Realizar un taller que permita identificar los desafíos clave del financiamiento para el desarrollo |  |
| Breve descripción de la meta anual. Se realiza el taller de identificación de desafíos clave. |  |
| Entregable 1: Ejecución del taller |  |
| Criterios de calidad | Evaluación |
| Se realizó el taller | - El 17 de marzo, se realizó el taller de desafíos clave en el cual participaron funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicho taller también contó con la participación de proceso de contratación de la consultora a cargo del mapeo de recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron un papel clave en evaluación de las propuestas y en la selección de la empresa consultora. |

| Indicadores | Target 2021 | Avance en T1 |
| --- | --- | --- |
| Taller de identificación de desafíos clave del financiamiento para el desarrollo en México | 100% | 100% |

- RIESGOS

| Descripción | Resultados/actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégico. Falta de engagement de una de las contrapartes. | Resultado 1.1. El proyecto se traslapa con proyectos similares que están desarrollando otras agencias de cooperación lo cual impacta en el compromiso de la SHCP. | Fortalecimiento de los canales de comunicación. Comunicación interagencia | En curso | Medio-Alto |

- PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| - la crisis por covid ha reducido las vías institucionales de comunicación La SHCP reduciendo la sensibilidad y responsividad de esta al proyecto. | - Consulta e involucramiento de la SHCP en cada una de las etapas del proyecto | Septiembre-diciembre 2021 | No Sí |

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Nivel Resultado 1: - Fortalecer la comunicación entre la coordinación del proyecto, las contrapartes y las agencias participantes del Joint Programme. - Fortalecimiento del proyecto con la red global de conocimiento regional

- DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

| Gasto del trimestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | USD $13,348 | 9% del presupuesto total del año |
| Ejercido | USD $13,348 | 9% del presupuesto total del año |
| Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente | USD $23,000 | Compromiso trimestral estimado |
| Total del Gasto (acumulado al trimestre) | USD $13,348 | 9% del presupuesto del año |
| Motivo de la variación en el gasto: N/A |  |  |

| Planeación |  |
| --- | --- |
| Revisión presupuestal en Proceso: No | Objetivo de la revisión (descripción breve): No aplica |
| El proyecto continuará con la ejecución de las actividades sustantivas para las que se contrataron consultorías: - Mapeo de recursos financieros y no financieros para el desarrollo sostenible. - Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales - Reporte preliminar - Validación del reporte preliminar - Mapa de ruta - Lanzamiento del reporte | Acción constante durante el año 2021. |
| El proyecto continuará con las actividades de monitoreo del JP | Acción constante durante Q4. |

Elaborado por:

Viridiana Barriga Gutiérrez, Coordinadora del Proyecto de Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.

Fecha: 14 de abril del 2021