Informe Trimestral

- Información general

| Título completo | Environmentally Sound Management and Destruction of PCBs in Mexico: Second Phase |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 92730 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD 4,800,000 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 495,496 |
| Duración del proyecto | Del 16/02/2019 AL 31/12/2022 |
| Resultado de CPD | UNDAF Efecto directo 6. Sostenibilidad ambiental y economía verde. Los tres niveles de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir el deterioro ambiental y desarrollar de manera sostenible los recursos naturales a través de la incorporación de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de bajas emisiones y la economía verde en la legislación, la programación y la toma de decisiones. Cómo hacer procesos / CDP (2014-2018) Se promovieron las estrategias de desarrollo de desastres y riesgo de bajas emisiones, resilientes y ambientalmente sostenibles, con un enfoque de género y multicultural para la reducción de la pobreza y la equidad. |
| Breve descripción del proyecto: El proyecto de cinco años liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ayudará a México a cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio de Estocolmo para PCB. De acuerdo con este objetivo, el proyecto aborda la gestión ambientalmente racional y la eliminación de PCB del equipo eléctrico. El proyecto dispondrá de 5,000 TM de PCB y, por lo tanto, reducirá el riesgo de exposición de PCB a los seres humanos y el medio ambiente. El proyecto también beneficiará directamente a 1,000 trabajadores en instalaciones de mantenimiento eléctrico y usuarios de sitios sensibles, y hasta 500,000 personas con contacto potencial con transformadores contaminados. También creará una plataforma nacional permanente para los poseedores de PCB para coordinar la eliminación de PCB durante el período restante hasta 2028, lo que se espera que genere un impacto económico positivo para el país. Mejora de los Servicios de Gestión de PCB y Certificación de Instalaciones de Destrucción para PCB; y Destrucción del stock identificado de PCBs. Estos se complementarán con las lecciones aprendidas capturadas durante la implementación, el seguimiento del progreso del proyecto y proporcionar retroalimentación adaptativa y evaluación del proyecto. Para lograr el objetivo y los resultados, el proyecto está estructurado en 4 componentes: El primer componente está relacionado con el fortalecimiento del mercado y el cumplimiento de las regulaciones para la eliminación sostenible de los PCB. El resultado de este componente es fortalecer los servicios de gestión y destrucción del sector privado; potencialmente a través del establecimiento y operación de una entidad público-privada, que funcionará de manera coordinada y más económica, y mediante el cumplimiento de las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de PCB. En el segundo componente, la destrucción de PCB, los servicios de administración y mantenimiento se evaluarán, mejorarán y certificarán de la siguiente manera; Se evaluarán dos instalaciones existentes y 2 nuevas de destrucción y gestión. Las mejoras necesarias en las instalaciones se evaluarán, diseñarán e implementarán para actualizar sus operaciones y cumplir con todos los requisitos para la destrucción ambientalmente racional de PCB. Los dos últimos también recibirán apoyo técnico y / o de gestión para mejorar sus nuevas operaciones. Además, 100 empresas de servicios de mantenimiento serán evaluadas y certificadas para proporcionar servicios de suministro y evitar cualquier contaminación cruzada de transformadores. En el Componente 3, la destrucción de 5,000 TM de las existencias de PCB identificadas en México, se logrará a un costo menor al que se determinó en el estudio de factibilidad. La destrucción de PCB se basará en la construcción de un modelo de negocio basado en el Sistema de Gestión de Servicios Integrados desarrollado en el proyecto anterior de PCB. El modelo estará respaldado por una campaña de marketing intensiva, una coordinación de operaciones de los diferentes interesados y una mejor oferta geográfica de las operaciones. La cantidad de PCB a destruir representa más del 15% del stock estimado en México. Un estudio de factibilidad actualizado muestra que se puede lograr un ahorro de hasta el 30% en el costo de eliminación mediante la aplicación del modelo. El Componente 4 capturará las lecciones aprendidas, monitoreará el progreso del proyecto y proporcionará retroalimentación y evaluación adaptables. Se organizarán talleres anuales para crear conciencia, permitir comentarios y promover la creación de redes entre las partes interesadas durante la implementación del proyecto. |  |

- Desempeño de Proyecto

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de PCB. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Contar con los servicios de gestión y destrucción de PCB del sector privado fortalecidas mediante el establecimiento y el funcionamiento de una entidad público-privada eficiente y de bajo costo (u otra opción similar). Esta entidad cumplirá con las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de PCB. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con los servicios de un especialista en la gestión de proyectos de BPC. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Evaluaciones periódicas del desempeño del especialista. | Se elaboró y gestionó la publicación de la convocatoria para contratar los servicios de un especialista en la gestión y manejo de BPC. | Mientras dure el proyecto |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Cumplir con los componentes del proyecto. | Formar parte de la Unidad de Coordinación del Proyecto como especialista de BPC. | 100% de avance |

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de PCB. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Contar con los servicios de gestión y destrucción de PCB del sector privado fortalecidas mediante el establecimiento y el funcionamiento de una entidad público-privada eficiente y de bajo costo (u otra opción similar). Esta entidad cumplirá con las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de PCB. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con los servicios de un experto en sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos para apoyar la gestión de actividades en el área técnica. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Provisión de asistencia técnica durante la implementación y el desarrollo de los componentes del proyecto. | Se elaboró y gestionó la publicación de la convocatoria para contratar los servicios de Consultoría Individual para los “Servicios de experto en sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos para apoyar la gestión de actividades en el área técnica”. La consultoría tendrá una duración de 12 meses. | 1 de julio de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Informes de actividades conforme sean solicitados. | La UCP ha tenido cinco reuniones de trabajo con el experto, con la finalidad de orientar al equipo en la obtención de los productos y resultados previstos en el Prodoc. | 30% de avance |

| iv. Incorporación de género |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Que los Proyectos incorporen una perspectiva de género en el desarrollo de las actividades relevantes y que, durante su ejecución, se generen los insumos necesarios para evidenciar su relevancia e impacto en los resultados. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con los servicios de un especialista en perspectiva de género que integré el Plan de Acción de Género para el proyecto. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Provisión de asistencia técnica durante siete meses para contar con el Plan de Acción de Género acordé a las necesidades del proyecto. | Se elaboró y gestionó la publicación de la convocatoria SDC-67-2019 para contratar los servicios de Consultoría Individual para los “Desarrollo e implementación del Plan de Acción de Género (Gender Action Plan) para los Proyectos “Manejo Ambientalmente Adecuado y Destrucción de Bifenilos Policlorados” y “Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes””. La consultoría tendrá una duración de 7 meses. | 28 de julio de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Plan de Acción de Género del proyecto. | La convocatoria cerró el 19 de agosto, se recibieron tres propuestas. El Comité Evaluador dictaminó las propuestas y realizó una entrevista, con lo que se decidió a la persona que cumplió con lo requerido en la convocatoria. Está en trámite el contrato. | 0% de avance |

| Componente 4: Capture las lecciones aprendidas, monitoreo del progreso del proyecto y proporcione retroalimentación y evaluación adaptables |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: presentar a los actores relevantes los objetivos, alcance y la estrategia del proyecto a fin de identificar las oportunidades de colaboración y sinergia en el contexto de su implementación. |  |  |
| Descripción breve de la meta anual: Realización del taller de arranque del proyecto. |  |  |
| Entregable/producto principal 1: Informe del Taller de Arranque Proyecto Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuado de Bifenilos Policlorados en México. 2a Fase. Proyecto PNUD 092730. |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Realizar el taller en la fecha programada con la mayor afluencia de las personas convocadas. | La UCP integró el informe del taller, recuperando las aportaciones de los participantes. En el taller participaron 58 personas de diferentes sectores como poder legislativo, de diversas instituciones gubernamentales, empresarial y asociaciones civiles, de la academia, y consultores independientes. | 15 de mayo de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Número de participantes convocados. | - El taller se llevó a cabo el 15 de mayo de 2019, tal y como se tenía programado. Participó el 90% de las personas convocadas, las cuales participaron activamente durante el trabajo por grupos. - Integración del informe del taller, el cual fue difundido a todos los participantes. - El 20 de junio se presentó el informe a la Junta del Proyecto para su visto bueno. | 100% de avance |

- RIESGOS

| Descripción | Resultados/actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contar con los servicios de un experto en sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos para apoyar la gestión de actividades en el área técnica. | iv. Incorporación de género | A partir del 1 de julio se cuenta con el Asesor del proyecto, se han realizado cinco reuniones de trabajo. La UCP toma en cuenta las recomendaciones del asesor. | 31/06/20 | Bajo |

- PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha del reporte no hay aspectos relevantes que reportar |  | Jul-Jun | Sí No |

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Promover espacios de participación intersectorial, involucrando a diversos actores y sectores como gobierno federal y estatal, sector privado, academia y sociedad civil. La UCP se quedó sin coordinador a partir del 31 de julio, situación que freno algunas gestiones, sin embargo, los especialistas continuaron con el dictamen de las propuestas recibidas en las diferentes convocatorias que se publicaron entre junio y julio, además de realizar las actividades cotidianas para no frenar el ritmo de trabajo en coordinación con el Director de Medioambiente, Energía y Resiliencia del PNUD. Facilitar procesos y espacios para la coordinación y colaboración intersecretarial. No se tienen avances para reportar. Generar alternativas y crear condiciones de cambio. No se tienen avances para reportar.

- DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

| Gasto del trimestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | USD 57,000 | 9% del presupuesto total del año |
| Ejecutado | USD 16,706 | 29% del presupuesto aprobado para el trimestre. |
| Comprometido a gastar en el trimestre siguiente | USD 47,496 | 82% del presupuesto del año o disponible. |
| Total del Gasto (Acumulado al Trimestre) | USD $45,920 | 9% del presupuesto del año. |

Elaborado por: Ives Gómez, Carlo Magno Mendoza, Guillermo López Escobedo y Rocío Esquivel

Fecha: Octubre, 2019