Informe Trimestral

- Información general

| Título completo | Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de BPCs en México: Segunda Fase |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 92730 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD 4,800,000 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 495,496 |
| Duración del proyecto | Del 16/02/2019 AL 31/12/2022 |
| Resultado de CPD | Efecto directo 6. Sostenibilidad ambiental y economía verde. Los tres niveles de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir el deterioro ambiental y desarrollar sustentablemente recursos naturales mediante la integración de la sustentabilidad medioambiental, el desarrollo con bajos niveles de emisiones y una economía verde en los procesos legislativo, de creación de programas y de toma de decisiones. |
| Breve descripción del proyecto: El proyecto de cinco años liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ayudará a México a cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio de Estocolmo para para Bifenilos Policlorados (BPCs). De acuerdo con este objetivo, el proyecto abordará el manejo y eliminación ambientalmente adecuados de BPCs en equipos eléctricos. El proyecto plantear la eliminación de 5,000 ton (toneladas) de BPCs y por lo tanto reducirá el riesgo de exposición de BPCs de los humanos y al medio ambiente. El proyecto beneficiará directamente a 1,000 trabajadores de instalaciones de mantenimiento eléctrico y a usuarios de sitios sensibles, así como también hasta a 500,000 personas con posible contacto con transformadores contaminados. De igual manera, se creará una plataforma nacional permanente para que los poseedores de BPCs trabajen en su eliminación, durante el periodo que resta hasta 2028, el cual se espera que genere un impacto económico positivo en el país, al mejorar los servicios de manejo y certificación de las instalaciones destructoras de BPCs, así como la eliminación ambientalmente adecuada de inventarios. Esto se complementará con las lecciones aprendidas durante la implementación, el monitoreo del progreso del proyecto, la retroalimentación y la evaluación del proyecto. Para lograr el objetivo y los resultados, el proyecto está estructurado en 4 componentes: - Se refiere al fortalecimiento del mercado y el cumplimiento de las regulaciones para la eliminación sostenible de los BPC. El resultado de este componente es fortalecer los servicios de gestión y destrucción del sector privado; potencialmente a través del establecimiento y operación de una entidad público-privada, que funcionará de manera coordinada y generar economías de escala, y mediante el cumplimiento de las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de BPC. 2. Establece la evaluación, mejora y certificación de los servicios de destrucción, gestión y mantenimiento de BPC, de la siguiente manera: - Se evaluarán dos instalaciones existentes y dos nuevas de destrucción y gestión. Las mejoras necesarias en las instalaciones se valorarán, diseñarán e implementarán para actualizar sus operaciones y cumplir con todos los requisitos para la destrucción ambientalmente racional de BPC. - Se proveerá apoyo técnico y / o de gestión para mejorar las nuevas operaciones de las instalaciones de destrucción y gestión evaluadas. - Se evaluarán y certificarán 100 empresas de servicios de mantenimiento para proporcionar servicios de suministro y evitar cualquier contaminación cruzada de transformadores. - Comprende la destrucción de 5,000 TM de las existencias de BPC identificadas en México, a un costo menor al que se determinó en el estudio de factibilidad. La destrucción de BPC se basará en la construcción de un modelo de negocio basado en el Sistema de Gestión de Servicios Integrados desarrollado en la primera fase de BPC. El modelo estará respaldado por una campaña de marketing intensiva, una coordinación de operaciones de los diferentes interesados y una mejor oferta geográfica de las operaciones. La cantidad de BPC a destruir representa más del 15% del stock estimado en México. Un estudio de factibilidad actualizado muestra que se puede lograr un ahorro de hasta el 30% en el costo de eliminación mediante la aplicación del modelo. - Capturará las lecciones aprendidas, monitoreará el progreso del proyecto y proporcionará retroalimentación y evaluación adaptables. Se organizarán talleres anuales para crear conciencia, permitir comentarios y promover la creación de redes entre las partes interesadas durante la implementación del proyecto. |  |

- Desempeño de Proyecto

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC. Actividad 1.1 Inventario ratificado por muestreo de la CFE, la industria privada y sitios sensibles del público. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Contar con los servicios de gestión y destrucción de BPC del sector privado fortalecidas mediante el establecimiento y el funcionamiento de una entidad público-privada eficiente y de bajo costo (u otra opción similar). Esta entidad cumplirá con las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de BPC. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con los servicios de un experto en sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos para apoyar la gestión de actividades en el área técnica. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Provisión de asistencia técnica durante la implementación y el desarrollo de los componentes del proyecto. | Se contrató la “LTA Experto en sustancias químicas, COP y residuos peligrosos”. La consultoría tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de enmienda. | 31 de diciembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Reuniones de trabajo acordadas. | La UCP tuvieron varias reuniones de trabajo con el experto, con la finalidad de orientar al equipo en la obtención de los productos y resultados previstos en el Prodoc. | 50% de avance |

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC. Actividad 1.1 Inventario ratificado por muestreo de la CFE, la industria privada y sitios sensibles del público. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Ubicar transformadores eléctricos contaminados con BPCs en zonas sensibles en coordinación con diversas instituciones gubernamentales e instituciones académicas, para contribuir en la aplicación de la Norma 133 para la gestión de BPC. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Actualizar el inventario de BPC. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Contar con información de actores clave que ayude a actualizar el inventario. |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| El equipo contaminado con BPCs se encuentra disperso a lo largo del país con un alto costo de transacción, se ubica con apoyo de actores clave. | Se firmaron cartas de intención con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 8 de octubre de 2019), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 11 de octubre de 2019), la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y el Municipio de Querétaro (14 de octubre de 2019) y con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (27 de noviembre de 2019), con el objetivo de localizar equipos en sitios sensibles que puedan ser muestreados para evaluar si están contaminados y registrarlos en el inventario para posible eliminación. | 31 de diciembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Inventario verificado y ratificado. | Se tienen tres programas de trabajo acordados. | 20% de avance |

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC. Actividad 1.1 Inventario ratificado por muestreo de la CFE, la industria privada y sitios sensibles del público. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Ubicar transformadores eléctricos contaminados con BPCs en zonas sensibles en coordinación con diversas instituciones gubernamentales e instituciones académicas, para contribuir en la aplicación de la Norma 133 para la gestión de BPC. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Actualizar el inventario de BPC. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Ratificación y verificación del Inventario de BPCs |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| El equipo contaminado con BPCs se encuentra disperso a lo largo del país con un alto costo de transacción, se ubica con apoyo de actores clave. | No se contrató la ratificación y verificación del Inventario de BPCs, por recomendación del Asesor experto del proyecto. | 31 de diciembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Inventario verificado y ratificado | Se llevará a cabo durante el 2020, junto con el inicio de la eliminación de BPCs. | 0% de avance |

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC. Actividad 1.2 Mecanismo Público- Privado (o similar) para el Sistema Integrado de Servicios de Manejo para la destrucción de BPCs establecido a escala nacional. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: desplegar el Sistema de Servicios de Manejo Integral (SISG) para el manejo y destrucción a nivel nacional. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con un SISG que inicie operaciones con el apoyo del proyecto. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Ratificación y verificación del Inventario de BPCs |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| SISG en operación. | No se llevaron a cabo el “Desarrollo jurídico para el Sistema Integrado de Gestión”, el “Desarrollo de una campaña de promoción del Sistema Integrado de Gestión” y la operación del sistema, debido a los cambios del Coordinador General y se reprogramará para su realización en 2020. | 31 de diciembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Inventario verificado y ratificado | Tanto el desarrollo jurídico como la campaña de promoción del SISG se reprogramarán en el Programa de Trabajo 2020. | 0% de avance |

| Componente 1: Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC. Actividad 1.4 Aplicación de la NOM- 133 para la gestión integral de los BPCs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Contar con los servicios de gestión y destrucción de BPC del sector privado fortalecidas mediante el establecimiento y el funcionamiento de una entidad público-privada eficiente y de bajo costo (u otra opción similar). Esta entidad cumplirá con las regulaciones, en particular la Norma 133 para la gestión de BPC. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Adquirir Kits para la identificación de BPC en aceites dieléctricos, así como la capacitación a los inspectores de PROFEPA acerca de su uso correcto. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Provisión de 500 Kits para análisis de BPCs en aceites dieléctricos KIT CLOR-N-OIL 050 PMM DXSIL, y capacitación sobre su uso. | Se compraron los 500 Kits para el análisis de BPCs en aceites dieléctricos y se capacitó a personal de PROFEPA y DGGIMAR, con muestras reales proveídas por el proveedor. Los Kits serán suministrados de acuerdo a su uso. | 01 de noviembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Informes de actividades conforme sean solicitados. | Se organizaron tres talleres de capacitación, dos para los inspectores de PROFEPA (28 y 29 de noviembre), dónde se capacitaron 95 inspectores y uno para 15 personas de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de SEMARNAT, el 11 de diciembre de 2019, con el objetivo de mostrar el contexto del proyecto en su segunda fase y el uso del Kit CLOR-N-OIL 050 para determinación de BPCs en aceites dieléctricos de transformadores. | 75% de avance El contrató vence el 31 de marzo de 2020 |

| Componente 3. Destrucción de un lote determinado de BPCs. Actividad 3.1 Cinco mil TM de materiales contaminados con BPCs de sitios sensibles, industria y CFE eliminadas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: eliminar los BPCs que se identifiquen en sitios sensibles con el apoyo de actores clave como gobiernos locales y universidades. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Eliminar 1,000 toneladas. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| 5,000 toneladas métricas de materiales contaminados de BPCs en áreas sensibles, industria y CFE eliminadas. | No se inició la destrucción de los BPCs, dado que se inició con la identificación de los mismos con instituciones académicas, gobiernos estatales como la Ciudad de México y Querétaro | 31 de diciembre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Registros de las toneladas eliminadas. | En 2020 se iniciará la eliminación de BPCs. | 0% de avance |

| Componente 4: Capture las lecciones aprendidas, monitoreo del progreso del proyecto y proporcione retroalimentación y evaluación adaptables |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: presentar a los actores relevantes los objetivos, alcance y la estrategia del proyecto a fin de identificar las oportunidades de colaboración y sinergia en el contexto de su implementación. |  |  |
| Descripción breve de la meta anual: Realización del taller de arranque del proyecto. |  |  |
| Entregable/producto principal 1: Informe del Taller de Arranque Proyecto Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuado de Bifenilos Policlorados en México. 2a Fase. Proyecto PNUD 092730. |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Realizar el taller en la fecha programada con la mayor afluencia de las personas convocadas. | La UCP integró el informe del taller, recuperando las aportaciones de los participantes. En el taller participaron 58 personas de diferentes sectores como poder legislativo, de diversas instituciones gubernamentales, empresarial y asociaciones civiles, de la academia, y consultores independientes. | 15 de mayo de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Número de participantes convocados. | - El taller se llevó a cabo el 15 de mayo de 2019, tal y como se tenía programado. Participó el 90% de las personas convocadas, las cuales participaron activamente durante el trabajo por grupos. - Integración del informe del taller, el cual fue difundido a todos los participantes. - El 20 de junio se presentó el informe a la Junta del Proyecto para su visto bueno. | 100% de avance |

| iv. Incorporación de género |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo: Que los Proyectos incorporen una perspectiva de género en el desarrollo de las actividades relevantes y que, durante su ejecución, se generen los insumos necesarios para evidenciar su relevancia e impacto en los resultados. |  |  |
| Breve descripción de la meta anual: Contar con los servicios de un especialista en perspectiva de género que integré el Plan de Acción de Género para el proyecto. |  |  |
| Entregable/ producto principal: Informes parciales del apoyo técnico brindado a la UCP |  |  |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| Provisión de asistencia técnica durante siete meses para contar con el Plan de Acción de Género acordé a las necesidades del proyecto. | Se desarrolla el Plan de Acción de Género (PAG) para los Proyectos “Manejo Ambientalmente Adecuado y Destrucción de Bifenilos Policlorados (BPC)” y “Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)”. | 28 de octubre de 2019 |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
| --- | --- | --- |
| Plan de Acción de Género del proyecto. | El PAG permitirá disminuir las brechas de género, minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente, por medio del manejo ambientalmente adecuado de químicos y la reducción de emisiones COP, así como la disminución de la exposición a COP. | 10% de avance |

- RIESGOS

| Descripción | Resultados/ actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La cooperación gubernamental con CFE sea nula o baja. | 1.1 1.4 3.1 | La UCP tuvo dos reuniones, sin llegar a acuerdos concretos, dado que esta entidad paraestatal reporta que ya no tiene inventarios significativos. Sin embargo, se retomará la comunicación para determinar el alcance de la colaboración, durante el primer trimestre de 2020. | 31/06/20 | Medio |
| Los propietarios de las instalaciones que requieren se eliminen residuos peligrosos, no participan en el proyecto. |  | Para contrarrestar esto se han firmado Cartas de intención con autoridades estatales, municipales y universidades. | 01/10/19 | Bajo |

- PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio del Coordinador general del proyecto evitó realizar algunas de las actividades programadas. | Se revisó el programa de trabajo con el nuevo coordinador que ingreso el 01 de octubre para establecer aquellas actividades que eran viables de cumplirse al 31 de enero. | Jun- Oct | Sí No |

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Promover espacios de participación intersectorial, involucrando a diversos actores y sectores como gobierno federal y estatal, sector privado, academia y sociedad civil. La UCP se quedó sin coordinador a partir del 31 de julio, situación que frenó algunas gestiones, sin embargo, se realizaron varias actividades para capacitar a los inspectores de PROFEPA y personal de la DGGIMAR/SEMARNAT en el manejo de los kits que permiten identificar BPCs. Además de firmar cartas de intención con universidades y autoridades estatales, con la finalidad de localizar trasformadores contaminados en sitios sensibles. Facilitar procesos y espacios para la coordinación y colaboración intersecretarial. No se tienen avances para reportar. Generar alternativas y crear condiciones de cambio. No se tienen avances para reportar.

DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

| Gasto del trimestre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | USD 47,496 |  |  | 10% del presupuesto total del año |
| Ejecutado | USD 28,324 |  |  | 60% del presupuesto aprobado para el trimestre. |
| Comprometido a gastar en el trimestre siguiente | USD 27,500 |  |  | 2% del presupuesto del año o disponible. |
| Total del Gasto (Acumulado al Trimestre) | USD $74,244 |  |  | 15% del presupuesto del año. |
| Motivo de la variación en el gasto Retraso obedece a que la operación de la UCP para administrar este proyecto entro en operación en marzo, a finales de julio renunció el coordinador y el nuevo ingreso el 01 de octubre. Además, se dieron cambios en el Director General de la DGGIMAR-SEMARNAT (socio implementador), situación que afecto el desempeño del programa de trabajo. |  |  |  |  |
| Planeación |  |  |  |  |
| Revisión presupuestal en proceso | Sí | No | Objetivo de la revisión (descripción breve) |  |
|  |  |  | No aplica |  |

Elaborado por: Ives Gómez, Guillermo López Escobedo y Rocío Esquivel

Fecha: Febrero, 2020