## POA 2021
Programa Operativo Anual 2021
No. | Indicadores | Target (Meta) 2021 | Riesgos | Medidas de mitigación | Actividades planeadas | Monto | Trimestre |  |  |  | Observaciones
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Resultado 1 Eficiencia Institucional
1 | Porcentaje de ANP que llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo. | 100% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Elaborar los TR de una consultoría que realice una evaluación externa acerca de los resultados de la implementación del i-efectividad en 2018 En el 2021 se llevará a cabo una segunda evaluación de las ANP que fueron evaluadas en el 2019, ahora a través del Sistema de iefectividad | 200000 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados, apoyados con la consultoría externa
2 | Porcentaje de ANP que planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo. | 100% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Para la programación del POA 2021 la plataforma del SGPOA incluirá los 48 indicadores del iefectividad y el algoritmo para que seleccionen la actividad de planeación que corresponde a cada indicador del i-efectividad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
3 | Número de Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP | 0 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se encuentran en proceso de publicación 3 modificaciones de decreto, cada uno en diferentes etapas. El trabajo para su publicación continuará en el 2021. | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
4 | Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático. | 11 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se encuentran en proceso de elaboración o modificación 11 Programas de Manejo. El trabajo para su publicación continuará en el 2021. Continuar el trabaja con el proyecto proyecto Manejo Integrado del Paisaje y Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Madre Oriental (MIP) para apoyar la actualización de los Términos de Referencia para Programas de Manejo. | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados. El recurso es para viáticos y su ejercicio se coordinará con la DGDIP y la DGCD
5 | Número de ANP que gestionan efectivamente sus acuerdos y designaciones internacionales. | 10 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se continuará con el seguimiento para que las ANP que cuentna con designación MaB - Hombre y Biosfera o Sitio RAMSAR - Convención de Humedales o World Heritage - Patrimonio Mundial, lleven a cabo los informes que deben entregar a cada una de esas instancias o las que se requieran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
6 | Número de opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP | 9 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se fortalecerá a personal de la CONANP a través de la implementación de un taller para el fortalecimiento en el análisis de proyectos y emisión de opiniones técnicas. Este taller se realizará vía remota | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
7 | Presupuesto basado en resultados de la CONANP | 100% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Documentar el proceso a partir del cual la CONANP cuenta con un prespuesto basado en resultados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
8 | Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP. | 200 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1.Taller(es)de capacitación a los Enlaces y Operadores de programas de Subsidio de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2021 2. Capacitación(es) en materia de Opiniones técnicas. 3. Taller de capacitación en Contraloría Social de los Programas de Subsidio 2021 4. Capacitaciones en certificación de ANP 5.Taller(es) en temas de adaptación y mitigación al cambio climático Se seguirá procurando que los talleres sean vía remota | 90000 | 0 | 40000 | 50000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados. Los 90,000 se consideran para viáticos y pasajes los cuales se distribuirán entre la DGOR, la DGCD y la DGDIP
9 | Número de campañas o iniciativas que promuevan el cambio de conducta en torno a toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en las ANP | 1 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1. Elaborar materiales de difusión de las ANP. 2. Llevar a cabo campañas, activaciones o iniciativas relacionadas en el tema de cultura y educación 3. Actividades para la Semana Nacional de la Conservación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
10 | Porcentaje del personal adminsitrativo de cada UR que es capacitado en el proceso de planeación con base en resultados | 100% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Coordinar acciones con las diferentes Direcciones Generales y Sustantivas de la CONANP para que al menos una persona de cada una de ellas se capacite en el proceso de planeación con base a resultados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
11 | Número de ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático | 62 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1. Realizar visitas de supervisión y control a la ejecución de los programas de subsidio 2021 en 9 ANP 2. Que los SC contratados en 62 ANP y 4 Regiones Prioritarias para la Conservación realicen las actitivades comprometidas en sus TR. | 240000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados. Los $240,000 se programan solo para viáticos y pasajes
Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración
1 | Porcentaje de ANP con mecanismos de participación institucional creados | 12% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se coordinará con la Dirección General de Operación Regional las actividades en las Direcciones Regionales de la CONANP que están en posibilidades de instalar Consejos Asesores | 50000 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados Los $50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
2 | Porcentaje de Consejos Asesores que requieren fortalecerse para reactivarse y tengan al menos una sesión al año | 20% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1.Seguimiento a través del reporte de que elabore la DGOR. 2. Se dará seguimiento a la capacitación en línea para Consejos Asesores que se generó con el Proyecto Resiliencia. | 50000 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados Los $50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
3 | Número de Consejos Asesores que promueven y cuentan con la participación de mujeres en la toma de decisiones | 11 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1. Se definirán actividades para que los consejos asesores en donde el proyecto tiene trabajadores contratados bajo la modalidad SC se lleve a cabo un curso de capacitación en línea para fortalecer tanto el tema de paricipación, como de cambio climático y equidad de género. 1.Seguimiento a través del reporte de que elabore la DGOR. | 35000 | 0 | 15000 | 10000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
4 | Número de redes o alianzas de colaboración establecidas a partir de los Consejos Asesores | 2 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | 1. Se continuará con el seguimiento a la Red de Consejos Asesores de la Región Frontera Sur 2. Se retomará se lleve a cabo la reunión de intercambio de experiencias de Consejos Asesores para la Región de Península de Yucatán, para promover la constitución de su Red. 3.- Se buscará establecer alianzas con una red de participación en la Región Noroeste y Alto Golfo de California. | 50000 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados Los $50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
5 | Número de alianzas o acuerdos nacionales o internacionales para el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los mecanismos de gestión y manejo de las ANP o para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública para el manejo de las ANP | 1 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se continuará con el seguimiento al trabajo que se tiene con las siguientes alianzas que ya están establecidas:La Red de Parques Latinoamericanos (intercambio de experiencias en ANP); UNAM (cápsulas informativas) CONAGUA y la WWF (desarrollo de la Red de Monitoreo de Reservas de Agua; ASEA desarrollo de un mecanismo de compensaciones ambientales en ANP); ECOSUR y PRONATURA del Noroeste (desarrollo de Planes de Manejo de Sitios Ramsar), etc. | 50000 | 0 | 10000 | 30000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados
6 | Número de ANP que cuentan con nuevos instrumentos de financiamiento externo (nacional e internacional) que contribuyen a su manejo efectivo | 3 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se espera concretar la negociación del Proyecto de Cooperación FINANP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
Resultado 3 Representación ecológica y conectividad
1 | Número de hectáreas conservadas a través del mecanismo de ADVC | 6,600 ha | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Llevar a cabo talleres de capacitación, realizar las revisiones técnicas de las solicitudes que lleguen a la CONANP; Llevar a cabo la certificación de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en la LGEEPA y su reglamento en materia de ANP. | 50000 | 0 | 10000 | 30000 | 10000 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados Los $50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
2 | Porcentaje de hectáreas que cumplen con los criterios para conservarse con Mecanismos de ADVC/Propuesta de modificación de nombre de este indicador: Solicitudes de ADVC revisadas | 40 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Solicitudes de ADVC revisadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
3 | Número de Instrumentos o iniciativas diseñadas para la conservación de las ADVC/Propuesta de modificación de indicador Número de instrumentos revisados para incluir a las ADVC en los programas de incentivos | 3 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Revisión de lineamiento y Reglas de Operación, que incluyen como beneficiarios a la población de las ADVC | [5 empty] | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
4 | Número de ANP que identifican sitios para la restauración que fomenten la conectividad y mitigación al cambio climático y desarrollan análisis de vulnerabilidad al cambio climático | 4 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Se continuará con las evaluaciones de vulnerabilidad en áreas naturales protegidas para identificar medidas de adaptación así como la identificación de sitios con potencial de mitigación | 50000 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
Resultado 4 Proyectos Estratégicas
1 | Procesos fortalecidos para la atención de temas prioritarios que requieren de atención inmediata en las ANP | 1 | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Continuar con fortalecimiento del Centro para la Cultura Ambiental en Islas Marías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
Resultado 5 Coordinación del Proyecto
1 | Seguimiento a la ejecución del proyecto | 100% | Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. | Que la coordinación del proyecto mantenga permanete comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP. | Llevar un seguimiento puntual a las actividades realizadas en el proyecto. Convocar a reuniones de manera individual con los responsables de realizar las actividades para el cumplimiento de los indicadores para determinar acciones necesarias en caso de que no se tengan avances. | 25000 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratadados.
Total | [5 empty] | 1000000
Los viáticos y pasajes podrán utilizarse, si así se decide, en el pago para la realización de talleres

## CALENDARIO JUNTAS Y V CAMPO
FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2021 Ambiente, Energía y Resiliencia Número y Titulo de Proyecto CALENDARIO JUNTAS Y VISTAS DE CAMPO
CALENDARIO DE JUNTAS DE PROYECTO Y/O COMITÉ TÉCNICO
Número y titulo de proyecto | Trimestre | Número de Junta | Fecha propuesta | Lugar de reunión propuesto
00115497 Sinergia+ | Q1 Enero marzo | 1 | 13 de enero 2021 | Virtual
00115497 Sinergia+ | Q2 Abril-Junio | 1 | 21 de abril 2021 | Virtual
00115497 Sinergia+ | Q3 Julio-Septiembre | 1 | 20 de julio 2021 | Por definir
00115497 Sinergia+ | Q4 Octubre-Diciembre | 2 | 20 de octubre 2021 08 de duciembre 2021 | Por definir
CALENDARIO DE VISITAS DE CAMPO
Número y titulo de proyecto | Trimestre | Oficial-Asociado | Fecha propuesta | Lugar de visita propuesto
00115497 Sinergia+ | Q1 Enero marzo | 1 | 19 de febrero | Virtual
00115497 Sinergia+ | Q2 Abril-Junio | 1 | 19 de abril | Virtual
00115497 Sinergia+ | Q3 Julio-Septiembre | 1 | 15 de julio | Sede SEMARNAT y Sede PNUD
00115497 Sinergia+ | Q4 Octubre-Diciembre | 2 | 18 de octubre y 3 de diciembre | Sede SEMARNAT y Sede PNUD

## LISTADO DE TALLERES PLANEADOS
FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2021 Ambiente, Energía y Resiliencia Número y Titulo de Proyecto LISTADO DE TALLERES
LISTADO DE TALLERES PLANEADOS
Número y titulo de proyecto | Trimestre | Título de taller | Fecha propuesta | Lugar de reunión propuesto
Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+) | Q3 Julio-Septiembre | Taller para el fortalecimiento de la gestión y manejo de las ANP | Finales del mes de septiembre | Por definir (presencial o virtual)
Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+) | Q3 Julio-Septiembre | Taller para el fortalecimiento de la gestión y manejo de las ANP | Mes de julio | Por definir (presencial o virtual)

## REVISIÓN PRESUPUESTARIA 2020-2021
FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2021 Ambiente, Energía y Resiliencia Número y Titulo de Proyecto REVISIÓN PRESUPUETARIA ANUAL 2021
Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos
Outcome/Atlas Activity | Atlas Budgetary Account Code | ATLAS Budget Description | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL USD
|  |  | Dólares | Dólares | Dólares | Dólares | Dólares
Outcome 1 | 71300 | Consultores Locales | 0 | 41043.32 | 10000 | 0 | 51043.32
| 71400 | Servicios Contractuales-Individuales | 1143962.42 | 2049514.47 | 2700000 | 546441.42 | 6439918.31
| 71600 | Viaticos | 33990.95 | 9604.07 | 50000 | 0 | 93595.02
| 72100 | Servicios contractuales empresas | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 72200 | Equipo y Muebles | 6000 | 2698.96 | 50000 | 0 | 58698.96
| 72300 | Materiales y Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72400 | Equipo de comunicaciones | 0 | 1571.53 |  |  | 1571.53
| 72500 | Suministros | 1007.23 | 0 | 0 | 0 | 1007.23
| 72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | 2788.88 | 1491.87 | 0 | 0 | 4280.75
| 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | 0 | 4833 | 0 | 0 | 4833
| 74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 75700 | Capacitación | 8985.97 | 9193.94 | 50000 | 0 | 68179.91
| 75100 | GMS 8% | 95738.85 | 170000 | 235000 | 43715.31 | 544454.16
| 76100 | Pérdida por diferencia bancaria |  | 0 |  |  | 0
Total Outcome 1 |  |  | 1292474.3 | 2289951.16 | 3165000 | 590156.73 | 7337582.19
Outcome 2 | 71300 | Consultores Locales | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 71400 | Servicios Contractuales-Individuales | 249143.63 | 366278.82 | 500000 | 200000 | 1315422.45
| 71600 | Viaticos | 3274.72 | 0 | 3500 |  | 6774.72
| 72100 | Servicios contractuales empresas | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 72200 | Equipo y Muebles | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 72300 | Materiales y Bienes | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 72500 | Suministros | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | 2678.05 | 0 | 1000 |  | 3678.05
| 75700 | Capacitación | 224.43 | 0 | 2000 |  | 2224.43
| 75100 | GMS 8% | 20425.68 | 29303 | 40520 | 16000 | 106248.68
Total Outcome 2 |  |  | 275746.51 | 395581.82 | 547020 | 216000 | 1434348.33
Outcome 3 | 71300 | Consultores Locales | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 71400 | Servicios Contractuales-Individuales | 186720.92 | 285864.03 | 462721.44 | 115684.21 | 1050990.6
| 71600 | Viaticos | 2837.97 | 154.2 | 14000 | 0 | 16992.17
| 72100 | Servicios contractuales empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72200 | Equipo y Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72300 | Materiales y Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72500 | Suministros | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500
| 72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75700 | Capacitación | 19.37 | 0 | 6000 | 0 | 6019.37
| 75100 | GMS 8% | 15166.26 | 22890 | 40000 | 9254.74 | 87311
Total Outcome 3 |  |  | 204744.52 | 308908.23 | 524221.44 | 124938.95 | 1162813.14
Outcome 4 | 71200 | Consultores Internacionales (UNDP Fondo 0400 2020 y Fondo 2021 3000) | 0 | 9200 | 33000 | 0 | 42200
| 71300 | Consultores Locales (UNDP Fondo 0400 2020 y Fondo 2021 3000) | 0 | 2800 | 60000 | 10526.32 | 73326.32
| 71300 | Consultores Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71400 | Servicios Contractuales-Individuales | 35946.9 | 97418.06 | 180419.51 | 0 | 313784.47
| 71600 | Viaticos | 1709.04 | 0 | 3000 | 0 | 4709.04
| 71600 | Viaticos (UNDP) (UNDP Fondo 0400) | 0 | 1000 |  | 0 | 1000
| 72100 | Servicios contractuales empresas | 0 | 287 | 0 | 0 | 287
| 72100 | Servicios contractuales empresas (UNDP Fondo 0400 2020 y Fondo 2021 3000) | 0 | 3000 | 35000 | 0 | 38000
| 72200 | Equipo y Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72300 | Materiales y Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72500 | Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74100 | Costos Auditoría (UNDP Fondo 3000) |  |  | 7000 |  | 7000
| 74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75700 | Capacitación | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 75700 | Capacitación (UNDP Fondo 3000) | 0 | 0 | 22694 | 0 | 22694
| 75100 | GMS 8% (UNDP Fondo 3000) |  |  | 13712 |  | 13712
| 75100 | GMS 8% | 3012.48 | 7820 | 16200 | 842.11 | 27874.59
Total Outcome 4 |  |  | 40668.42 | 121525.06 | 372025.51 | 11368.43 | 545587.42
Outcome 5 | 71300 | Consultores Locales | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 71400 | Servicios Contractuales-Individuales | 104847.22 | 215158.68 | 268348.12 | 39473.68 | 627827.7
| 71600 | Viaticos | 874.99 | 0 | 1000 | 1052.63 | 2927.62
| 72100 | Servicios contractuales empresas | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 72200 | Equipo y Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72300 | Materiales y Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72400 | Equipo de comunicaciones y audiovisual | 0 | 234.21 |  |  | 234.21
| 72500 | Suministros | 406.09 | 637.91 | 2411.95 | 0 | 3455.95
| 72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | 0 | 753.45 | 0 | 0 | 753.45
| 73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74100 | Costos Auditoría | 0 | 1989.21 | 2000 | 13157.89 | 17147.1
| 74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | 829.8 | 133.88 | 0 | 0 | 963.68
| 75700 | Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75100 | GMS 8% | 8679.05 | 17513 | 21910 | 8294.74 | 56396.79
Total Outcome 5 |  |  | 115637.15 | 236420.34 | 295670.07 | 111978.94 | 759706.5
Total |  |  | 1929270.9 | 3352386.61 | 4903937.02 | 1054443.05 | 11240037.58

## PLAN DE ADQUISCIONES 2021
Bureau: RBLAC ¦ Business Unit: Mexico ¦ Project ID: 00115497 ¦ Year: 2021 ¦ Report Date: March 03, 2021
# | Request ID | Requester Name | Title of Procurement Action | Type of Procurement Action | Procurement Category | Estimated Contract Value (USD) | Is Amendment? | Amendment Value (USD) | Submission Date for Documents | Target Purchase Order Date (if Goods) | Planned Contract Start Date (if Civil Works, IC, or Services)
1 | MEX-0000120615 | Rafael Labrada | Servicios de consultoría Area Verde Consultor JR Climate Promise | Individual Contract | Individual Consultants - National | 7000 | No | 0 |  |  | 2021-01-01
2 | MEX-0000120616 | Rafael Labrada | Servicios de consultoría Area Gris Consultor JR Climate Promise | Individual Contract | Individual Consultants - National | 7000 | No | 0 |  |  | 2021-01-01
3 | MEX-0000120617 | Rafael Labrada | Servicios de consultoría Consultor SR Climate Promise | Individual Contract | Individual Consultants - National | 8000 | No | 0 |  |  | 2021-01-01
4 | MEX-0000123218 | Rafael Labrada | Diseño y desarrollo de un sitio web sobre las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional alojado d | Individual Contract | Individual Consultants - National | 9985 | No | 0 |  |  | 2021-01-04
5 | MEX-0000131767 | Rosalba Obregon | Adquisición de equipo | Goods | Computer Software | 2000 | No | 0 |  | 2021-05-11
6 | MEX-0000131768 | Rosalba Obregon | Adquisición de Bienes para el Centro de Cultura Ambiental en Islas Marías | Goods | Furniture and Fixtures | 10000 | No | 0 |  | 2021-04-09
7 | MEX-0000131769 | Rosalba Obregon | Taller para el fortalecimiento de la gestión y manejo de las ANP | Services | Hotel – Accommodation, Event Hosting, including catering | 2500 | No | 0 |  |  | 2021-09-30
8 | MEX-0000131770 | Rosalba Obregon | Adquisición de equipo/pago de dominio | Goods | Computer Software | 15 | No | 0 |  | 2021-02-09
9 | MEX-0000131771 | Rosalba Obregon | Taller para el fortalecimiento de la gestión y manejo de las ANP | Services | Hotel – Accommodation, Event Hosting, including catering | 2500 | No | 0 |  |  | 2021-07-18
TOTAL | [5 empty] | 49000 |  | 0
Grand Total (Estimated Contract Value+ Amendment Value) | [6 empty] | 49000

## DELIVERY PROYECTADO MENSUAL
FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020 Ambiente, Energía y Resiliencia Número y Titulo de Proyecto DELIVERY MENSUAL PROYECTADO 2020
Atlas Budgetary Account Code | Budget Description | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiempre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
71300 | Consultores Locales | 4418932.593 | 4247220.7035 | 4199136.777 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 4535067.7192 | 53680899.5459
71400 | Servicios Contractuales-Individuales | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | 200000
71600 | Viaticos | 0 |  | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 70000 | 700000
72100 | Servicios contractuales empresas | [12 empty] | 0
72200 | Equipo y Muebles | [12 empty] | 0
72300 | Materiales y Bienes | [12 empty] | 0
72500 | Suministros | [12 empty] | 0
72800 | Equipo de Informacion Tecnologico | [12 empty] | 0
73400 | Renta y mantenimiento de otros equipo | [12 empty] | 0
74200 | Audiovisual y Costo de Impresión de | [12 empty] | 0
75700 | Capacitación | [6 empty] | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 100000
75100 | GMS | 353514.6074 | 339777.6563 | 337530.9422 | 366805.4175 | 366805.4175 | 374805.4175 | 373205.4175 | 369205.4175 | 374805.4175 | 378805.4175 | 370805.4175 | 368405.4175 | 4374471.9637
| Total | 4772447.2004 | 4586998.3598 | 4556667.7192 | 4951873.1367 | 4951873.1367 | 5059873.1367 | 5038273.1367 | 4984273.1367 | 5059873.1367 | 5113873.1367 | 5005873.1367 | 4973473.1367 | 59055371.5096
*Los viáticos y pasajes podrán utilizarse, si así se decide, en el pago para la realización de talleres