## Plan_d'Urgence_Déc2020-Jn_2021
Pan d'action d'urgence de lutte contre les harcellements, abus et exploitations sexuels au sein du PNUD-Mali, Déc 2020-Juin 2021
Axe prioritaire : 1. Diffusion de la politique à tout le personnel
Produits	Indicateurs	Activités	Participants	Responsable	Période/Jours/dates	Couts	Satatut

Le personnel du PNUD Mali est formé sur la politique du PNUD dans la lutte contre les abus, harcellements, et exploitations sexuels, ils savent comment signaler les cas et revendiquer leurs droits y afferents	1. Nbre des personnes sensibilisés par categorie, 2. Nombre des personnes sensibilisés par cluster, 3. Nombre des cas signaler et/ou des personnes ayant porter pleinte	Session de proximité et de focus groupe de 5 à 10 Personnes composés de: 1. Senior Management; 2. Conseillers au Programme; 3. Gestionnaires des Projets; 4. Analystes au Programme; 5. Assistants et Associés au Programme; 6. Volontaires notionnaux; 7. Volontaires Communautaires; 8. Chauffeurs; 9. S'assurer que les capacités des nouveau staff recrutés sont évaluer sur la question de SH-SEA	Tous le personnel du PNUD	Albert, Baldé, M.D.Keita, Chef de Cluster	15 Déc 2020 au 30 Juin 2021	0$	Réalisée
		Suivi des differentes sessions et des focus group auprès des Chefs des Clusters, sur les actions à prendre issues des sessions					Réalisée
Les partenaires techniques et financiers ont des informations adequates sur de la politique du PNUD dans le cadre de lutte contre SH-SEA et s'implique à lutter contre ces abus.	1. Nombres des partenaires executants les projets du PNUD au Mali ayant accès à l'information; 2. Nombre des partenaires impliqués dans la lutte contre ce fleau;	1. Intégrer la question de SH-SEA dans les micro-évaluation des OSC partenaires du PNUD; 2. Vulgariser la politique auprès des partenaires technique et financier; 3. Assurer un suivi de proximité auprès des partenaires ayant pris l'engament de prevenir et lutter contre les SH-SEA	Partenaires Techniques et Financiers	Albert, Baldé, M.D.Keita, Chef de Cluster, Safia	15 Déc 2020 au 30 Juin 2021	0$	En cours, activité intégrée dans le Plan d'oct 2021-2022
Le rapportage mensuel sur l'état de la mise en œuvre du Plan d'action est éffectué	Nombre de rapport produit	1. Assurer la production d'un rapport mesnuel su les agagements du PNUD Mali	Albert, Senior Management, Baldé	Albert, Baldé, M.D.Keita, Chef de Cluster,		0$	En cours

## Plan_2021-_2022
Pan d'action de lutte contre les harcellements, les abus et exploitations sexuels au sein du PNUD-Mali, Oct 2021- Oct 2022
Axe prioritaire : 1. Diffusion de la politique à tout le personnel et aux partenaires techniques et financiers
Produits	Indicateurs	Actviités	Cibles	Responsables	Période	Couts	Satatut

Le personnel et les partenaires techniques et fianciers sont informés de l'existance de la politique du PNUD visant à lutter contre les harcellements, les abus et exploitations sexuels	Nbre des documents de politique distribués, Nbre de staff informé sur le contenu de la politique, Nombre de session organisées	- Vulgariser la politique prévention et protection contre le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination, l’abus d’autorité et les représailles & abus auprès des partenaires d’exécution des programmes et projets du PNUD - A faire (1ère semaine Octobre) / - Transmission d’une lettre de notification avec la synthèse du plan d’action auprès de tous les partenaires (PTF, Partenaires d’exécution du Gouvernement, et les Institutions ciblées) -Lettre signée et partagée au Siège. - Organiser 2 sessions en ligne et/ou en présentielle avec tous les Managers et Superviseurs sur la Politique et le Plan d’action de prévention et protection contre le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination, l’abus d’autorité et les représailles & abus et exploitations sexuelles du Bureau - A faire (Fin septembre)	Tous le personnel du PNUD et les partenaires techniques et financiers	Points focaux PSEA	Oct 2021-Dec 2022	0$	En cours
Les points focaux chargés de lutter contre les harcellements, les abus et exploitations sexuels et l'équipe Focale Genre du PNUD ont des capacités nécessaires pour mander leurs mission	Nbre de session organisées	Organiser une formation au benefice de au moins 1 Point focal PSEA sur la gestion des cas SEA (Voir formation prévue Octobre)	Points focaux	Points focaux PSEA	Sept-Dec 2022		En cours
	Nbre de personnes formées	Organiser 1 formation au benefice de All Staff sur les conduites à adopter en cas de temoignage SEA ou lorsqu’ils sont victimes harcèlement sexuel (Jeudi du savoir - Octobre)	Tous le personnel du PNUD	Points focaux PSEA	Sept - Dec 2022
La formation et l’induction aux nouveaux staff, consultant, et des stagiaires sont régulièrement organisées	Nbre de formations occasionnelles organisées par thèmes	Thème developé: 1) L'exploitation et abus sexuels : définition des concepts clés ; 2) Les PESA dans le contexte Malien ; 3) La prévention et la réponse aux SEA, leur rôle et leurs responsabilités au regard du personnel (revoir pack d'induction sur le volet genre - appui par Coordinatrice PSEA), Fin septembre	Nouveaux Staff, Stagiaies, Consultants	Point focaux PSEA Coordinatrice UNCT/PSEA	Sept -Dec 2022
Axe prioritaire 2: Tenir une base de données pour enregistrer les déclarations des cas SEA et des réponses nécessaires recueillies auprès des Staff
La base de données est disponible	Nbre de cas déclarés et Nbre de cas traités	Suivre les déclarations et orienter les cas de SEA reçu vers les appuis nécessaires (mise en place du Comité de suivi)	Staff, Bénéficaire des projet	Pointx Focaux PSEA	Sept - Dec 2022	0$
Axe prioritaire 3: Rendre disponibles les supports et messages de sensibilisation et les Kits pour le personnel
Les messages clés de sensibilisations sont formulés	Nbre de supports produits et messages formulés	4 Kakemonos Produit, 2 Panneaux de sensibilisation, Produire des brochures/dépliants sur la politique PSEA du bureau: à mettre à la disposition des collègues lors des visites sur terrain, et à All Staff	Environs 100 Staff sensibilisés	Points focaux PSEA	Sept - Dec 2022	Budget à déterminer