GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

| Domaines Stratégiques | G1-SGN4-SASN1 : Modernisation de l’administration publique |
| --- | --- |
|  | G1-SGN4-SASN2 : Gestion du développement économique et social |
|  | G1-SGN2-SASN4 : Promotion des Droits Humains et Renforcement des Capacités de la Société Civile. |
|  | G1-SGN3-SASN2 : Politiques de Décentralisation |
|  | G1-SGN2-SASN1 : Amélioration de la gestion parlementaire |
| ACC classification | Administration publique Gestion et planification du développement |

| Agence d’exécution | Exécution nationale par le Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED) |
| --- | --- |
| Agences de coopération | Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DAES) |
| ONG partenaire | Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) |

« Programme d’appui à la mise en œuvre du

Programme National de Bonne Gouvernance : 2003 -2005 »

MAU/03/001/

A la suite de la Déclaration d’orientation sur la Bonne Gouvernance, l’Etat Mauritanien a élaboré et adopté un document intitulé « Cadre Général du Programme National de Bonne Gouvernance », présenté au 4ème Groupe Consultatif pour la Mauritanie à Paris, 17-19 décembre 2001. La bonne gouvernance et le renforcement institutionnel sont ainsi considérés comme des leviers importants devant permettre d’atteindre les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui est une priorité nationale.

Aussi, le présent programme d'appui du PNUD consiste-t-il à apporter un appui, sur une période de trois (3) ans (2003-2005), à la mise en œuvre du Programme National de Bonne Gouvernance. Il se focalise sur les thèmes suivants : (i) la modernisation et le renforcement des capacités de l'administration, (ii) l'amélioration de la gouvernance économique par le renforcement des capacités de concevoir, de mettre en œuvre les politiques de développement et de contrôler la gestion des ressources publiques pour plus de transparence, (iii) la promotion et la protection des droits humains et le renforcement des capacités des organisations de la société civile, (iv) l'approfondissement de la décentralisation et de la gouvernance locale, (v) la consolidation de la démocratie par l'amélioration du fonctionnement du Parlement..

Dans le cadre de cette assistance, les structures et institutions nationales, le secteur privé et la société civile bénéficieront d’un appui institutionnel pour une bonne gouvernance et la promotion des droits humains.

Mars 2003

SOMMAIRE

ACRONYMES

I.	ANALYSE DE LA SITUATION et stratégie

Ia.	ANALYSE DE LA SITUATION

Ib.	STRATEGIE

II.	Objectifs et CADRE DE RESULTATS DU PROGRAMME

IIa.	OBJECTIFS

IIb.	CADRE DE RESULTATS DU PROGRAMME

IIc.	STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES

III.	ARRANGEMENTS relatifs à la GESTION

IIIa.	Cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi

IIIb.	Modalités d’Exécution

IIIc.	Responsabilités des parties

IIId.	SUIVI ÉVALUATION et audit du programme

IV.	RISQUES ET CONDITIONS PREALABLES

IVa.	Risques

IVb.	Conditions préalables

V.	CONTEXTE JURIDIQUE

VI.	CADRE DE RESSOURCES DU PROGRAMME

ANNEXES

Annexe 1 : Budget du programme

Annexe 2 : Organigramme du dispositif de gestion du programme

Annexe 3 : Description des postes du personnel du programme

Annexe 4 : Termes de référence de l’USGAF et de son assistant administratif et financier

Annexe 5 : Lettres d'accord

Annexe 6 : Chronogramme de formulation des programmes

Annexe 7 : Plan de Communication

Annexe 8 : Propositions de projets pilotes en rapport avec les domaines d’appui

Acronymes

ACBF	African Capacity Building Fundation (Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique)

BAD	Banque Africaine de Développement

BIT	Bureau International de Travail

BM	Banque Mondiale

BOM	Bureau Organisation et Méthodes

CC	CyberCommune

CCA	Bilan Commun de pays (Country Common Assessment)

CCP	Cadre de Coopération de Pays

CDHLCPI	Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion

CDMT	Cadre de Dépenses à Moyen Termes

CEP	Cellule d'Exécution du Programme

CF	Coopération Française

CF	CyberForum

CFPF	Centre de Formation Professionnelle des Femmes

CMAP	Centre Mauritanien d’Analyse des Politiques

COS	Comité d'Orientation et de Supervision

CRS	Cadre de Résultats Stratégiques

CSLP	Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté

CTPC	Comité Technique de Pilotage et de Coordination du Programme

CUD	Cités Unies pour le Développement

DAES	Département des Affaires Economiques et Sociales

DAF	Directeur Administratif et Financier

DAP	Document d’Appui au Programme

DCL	Direction des Collectivités Locales

DDS	Direction de Développement Social (MAED)

DHD	Développement Humain Durable

DNP	Coordonnateur National du Programme

ENA	Ecole Nationale d'Administration

ENI	Ecole Nationale des Instituteurs

FAPONG	Fonds d’Appui à la Professionnalisation des ONGs

FENU	Fonds d'Equipement des Nations Unies

FLM	Fédération Luthérienne Mondiale

FMI	Fonds Monétaire International

FNUAP	Fonds des Nations Unies pour la Population

FOM	Fédération des ONGs en Mauritanie

FUR	Fichier Unique de Référence

GEF	Fonds Global pour l’Environnement

GTZ	Coopération Allemande

HCNUDH	Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits Humains

HCR	Haut Commissariat des Nations Unies Pour les Réfugiés

IDA	Agence Internationale Pour le Développement

IEC	Information, Education et Communication

MAED	Ministère des Affaires Economiques et du Développement

MCRP	Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

MF	Ministère des Finances

MFPTJS	Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports

MIPT	Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications

MJ	Ministère de la Justice

NTIC	Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

OCHA	Office des Nations Unies pour l'Aide Humanitaire

OMD/MDG	Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG	Organisation Non Gouvernementale

ONS	Office National de la Statistique

ONUDI	Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

ONUSIDA	Organisation des Nations Unies pour la Lutte Contre le SIDA

OSC	Organisations de la société civile

PADDEM	Projet d'Accompagnement de la Décentralisation et d'Appui au Développement Municipal

PANE	Plan d’Action National pour l’Environnement

PDDEC	Projet d'Accompagnement de la Décentralisation et d'Appui au Développement Communal

PDIAR	Projet de Développement Institutionnel, Administratif et de la Réforme

PGRPRC	Programme de Gestion des Ressources Publiques et de Renforcement des Capacités

PIB	Produit Intérieur Brut

PNBG	Programme National de Bonne Gouvernance

PNUD	Programme de Nations Unies pour le Développement

PV / VIH	Personnes Vivant avec le VIH

RIM	République Islamique de Mauritanie

SECF	Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine

SETN	Secrétariat d'Etat aux Technologies Nouvelles

SGP	Small Grant Project / GEF

SNU	Système des Nations Unies

TTF/FFT	Fonds fiduciaires thématiques

UE	Union Européenne

UNDAF	Plan Cadre des Nations Unies pour le Développement

UNICEF	Organisation des Nations pour l’Enfance

USA	Etats – Unis d’Amérique

USGAF	Unité de Suivi et de Gestion Administrative et Financière des programmes PNUD

VIH / SIDA	Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome d’Immunodéficience Acquis

I.	 ANALYSE DE LA SITUATION ET STRATEGIE

I.a	ANALYSE DE LA SITUATION

- a.1	Contexte général

La République Islamique de Mauritanie (RIM) compte une population d'environ 2,5 millions d’habitants répartis inégalement sur un vaste territoire de 1.030.700 km2. Indépendante depuis 1960, la Mauritanie est un pays désertique à plus de 90%. Les principales ressources du pays proviennent du commerce, du secteur minier et de la pêche. Le secteur de l’élevage occupe une place non négligeable dans la formation du PIB. Depuis le début des années 70 le pays a été confronté à des sécheresses sévères et une accélération dramatique de la désertification des zones précédemment habitées et cultivées. Cette situation a affecté les performances du secteur agricole et de l’élevage et a contribué à la sédentarisation et à l’urbanisation rapide des populations. Ainsi, la population urbaine, dont une bonne partie se retrouve à Nouakchott, représente plus de la moitié de la population nationale.

Aussi, les conditions de vie des femmes Mauritaniennes sont encore difficiles. En effet, bien qu'elles représentent 52% de la population totale, elles demeurent analphabètes à 53% (contre 65% des hommes alphabétisés). Le taux de chômage féminin est de 34% alors qu'il s'élève à 26 % pour les hommes. Aux niveaux politique et décisionnel, la représentativité des femmes demeure encore faible: 4,5% des sièges parlementaires et 7% des postes de responsabilité dans la fonction publique. La mortalité maternelle est alarmante (747 décès pour cent mille naissances vivantes) et certaines pratiques sociales néfastes demeurent: mariages et maternités précoces, excision qui touche 75% des femmes, etc.

Depuis plus d’une décennie, la RIM s’est engagée dans des politiques de réformes ambitieuses, qui ont touché l’ensemble de la vie politique, économique et sociale du pays.

Commencée en 1986, la décentralisation, reposant sur le principe d’autonomie, s'est achevée en 1988. En 1991, une démocratie pluraliste est mise en place avec l’adoption d’une Constitution qui garantit les libertés fondamentales et la séparation des différents pouvoirs et institue le suffrage universel pour l’élection du Président de la République et des représentants du peuple à l’Assemblée Nationale. La mise en œuvre du programme de réformes économiques, engagé depuis 1992, a favorisé un taux moyen de croissance annuelle de 4,4% entre 1992 et 1999 et réduit sensiblement les déséquilibres financiers. Ces bonnes performances se sont accompagnées d’un recul sensible de la pauvreté, dont l’incidence est passée de 56,6% en 1990 à 50,5% en 1996 et 46,3% en 2000, et d’une nette amélioration des principaux indicateurs du développement humain. Suite à ces réformes, il a été observé ces dernières années un début de stabilisation de l’économie avec un taux de croissance réelle de l’ordre de 5% en 2001 et la libéralisation des principaux secteurs d’activités. Sur le plan politique, des progrès importants ont été enregistrés avec la réforme du système électoral et la tenue d’élections législatives et municipales transparentes en octobre 2001. Des progrès significatifs restent cependant à faire dans le domaine de la gouvernance et des droits de l’Homme. La capacité d’absorption des institutions reste faible, malgré l’existence de ressources humaines de bonne qualité dans le secteur public et l’émergence d’une société civile de plus en plus active dans les actions de développement économique et social. Les questions de genre doivent également être prises en compte dans les politiques publiques en vue de réduire les inégalités citées plus haut.

a.2.	Problèmes à résoudre

En dépit des progrès enregistrés en matière de gestion des affaires publiques, il reste encore à résoudre quelques problèmes cruciaux qui empêchent l’émergence de la bonne gouvernance.

Il s’agit, entre autres :

- de la faiblesse des performances de l’administration publique,

- de l’insuffisance en matière de gestion du développement économique et d’efficience dans l’utilisation des ressources publiques,

- d’une protection et d’une promotion des droits humains limitées,

- des faibles capacités d’intervention et de participation aux actions de développement des organisations de la société civile et de la presse,

- de l’insuffisante prise en charge des besoins des populations par les acteurs du développement local,

- de la faiblesse des institutions chargées de la décentralisation;

- des faibles capacités d’intervention du Parlement.

La faiblesse des performances de l’administration se traduit essentiellement par : (i) des missions et fonctions des structures administratives pas toujours clairement définies et parfois non adaptées au nouveau rôle de l’Etat, (ii) la faible qualité du service public, et (iii) une gestion peu efficace des ressources humaines.

S’agissant du manque d’efficacité dans la gestion du développement et de transparence dans l’utilisation des ressources publiques, il s’explique dans une certaine mesure par les faibles capacités de formulation, d’exécution et de suivi-évaluation des politiques publiques, la centralisation de l’ordonnancement des dépenses, les longues procédures de la chaîne d’exécution budgétaire et les faibles capacités d’intervention des organes de contrôle.

En ce qui concerne les droits humains, ils ne sont pas toujours connus, quelques fois insuffisamment appliqués, surtout pour les femmes et les enfants.

Par ailleurs, le secteur privé et la société civile n’ont pas toutes les capacités requises pour  participer efficacement au processus de développement économique et social, d’une part et au renforcement de la démocratie, d’autre part.

Au niveau de la presse, la gestion des organes est parfois déficiente, tant sur le plan de la qualité que des coûts, et le dialogue entre les pouvoirs publics et la presse indépendante est insuffisant.

Enfin, au niveau du Parlement, ce sont les conditions de travail difficiles et les faibles capacités, notamment en matière budgétaire, qui ne permettent pas à l’institution de jouer pleinement son rôle en matière de contrôle de l’action gouvernementale.

a.3.	Bénéficiaires du programme

Le programme d’appui du PNUD participe ainsi à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre des axes majeurs du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG).

A cet effet, les principaux bénéficiaires sont les suivants :

- les structures administratives chargées de la programmation, de l’exécution et du suivi de la gestion des ressources publiques et du développement (MAED, MF, Cour des Comptes et Inspection Générale des Finances) ;

- Le Bureau Organisation et Méthode et la Direction de la Fonction Publique ainsi que d'autres administrations impliquées dans les domaines de la gouvernance, en vue de la rationalisation des structures, des procédures et de la gestion du personnel d’une part, de l’amélioration des performances et de la qualité du service public, d’autre part ;

- les communes, les structures chargées de la décentralisation et les populations à la base ;

- le Parlement (l’Assemblée Nationale et le Sénat) ;

- le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté, et à l’Insertion (CDHLPI) ;

- la société civile (les ONG, les groupements féminins, la presse et autres associations du développement à la base).

Globalement, tous les acteurs et tous les secteurs de la vie nationale sont bénéficiaires des effets de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains.

I.b.	STRATEGIE

b.1.	Stratégie nationale

A la suite de la Déclaration d’orientation sur la Bonne Gouvernance, l’Etat Mauritanien a élaboré et adopté un document intitulé « Cadre Général du Programme National de Bonne Gouvernance », présenté au 4ème Groupe Consultatif pour la Mauritanie à Paris, les 17 et 19 décembre 2001. La bonne gouvernance et le renforcement institutionnel sont ainsi considérés par le Gouvernement, comme des leviers puissants permettant d’atteindre les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui est une priorité nationale.

Ce document a servi de cadre référentiel pour la formulation du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG), réalisée sur la base d'un large processus participatif impliquant la société civile et le secteur privé et qui est aujourd'hui dans sa dernière phase de finalisation et d'adoption. Le présent document d'appui du PNUD est conçu pour permettre la réalisation des objectifs du PNBG.

Le CSLP qui fait actuellement l’objet d’un second rapport annuel de mise en œuvre et le PNBG en cours de finalisation ont pour objectifs généraux à long terme : (i) de porter la satisfaction des usagers de l'administration publique à un taux de 80% à l’horizon 2012, (ii) de créer les conditions permettant la progression du taux de croissance économique à plus de 7% en 2015, avec comme corollaire la réduction de la proportion de mauritaniens vivant au-dessous du seuil de pauvreté, à moins de 18%, (iii) de faire partager une culture citoyenne, de transparence, d’équité et d’Etat de droit avec 80% des acteurs de la vie économique et sociale en 2010, et de promouvoir les droits humains. Il s’agira globalement de contribuer à l’efficacité dans la gestion des affaires publiques, de contribuer à ancrer dans l’esprit de chaque mauritanien que l’accès au pouvoir et aux ressources s’opère de manière équitable et transparente, et de conforter l’Etat de droit dans une société démocratique.

Il comporte ainsi les cinq axes stratégiques suivants :

- La modernisation et le renforcement des capacités de l’administration publique ;

- L’amélioration de la gouvernance économique et le renforcement des capacités de contrôle de la gestion des ressources publiques, à travers une meilleure gestion de l’information économique et une meilleure maîtrise des indicateurs de pauvreté ;

- La promotion et la protection des droits humains et le renforcement des capacités des organisations de la société civile aux fins de développer le mouvement associatif dans un cadre de concertation avec les pouvoirs publics et le secteur privé ;

- L’appui au processus de décentralisation et à la gouvernance locale

- Le renforcement de la gestion parlementaire, afin de promouvoir la démocratie et de favoriser l’équilibre des pouvoirs.

La stratégie nationale repose ainsi sur une politique intégrée dont la mise en œuvre suppose des actions concertées et concomitantes, pour renforcer les acquis de la démocratie et de la croissance économique.

b.2.	Justification de l’assistance du PNUD

L’assistance du PNUD se situe dans le contexte global du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF Mauritanie). Elle consiste en particulier, à mettre en œuvre le premier axe stratégique de l’UNDAF, intitulé « Promotion de la Gouvernance et des droits humains».

C’est également le prolongement de la mise en œuvre du Cadre de Coopération de Pays (CCP) pour la période 1997-2001, prolongé en 2002, qui a privilégié un appui à l'amélioration de la gouvernance en mettant un accent particulier sur la réforme administrative, la gestion du développement, le renforcement des capacités des institutions démocratiques et la promotion des droits humains.

A l’issue de ce programme de coopération, un nouveau cycle vient d’être entamé dans le cadre du programme de pays 2003-2008, dont les deux objectifs majeurs sont :

- la promotion et le renforcement de la bonne gouvernance, ainsi que du respect des droits humains ;

- la réduction de la pauvreté, par une gestion efficiente et durable des ressources et de l’environnement, ainsi que par la mise en place des conditions nécessaires à une véritable sécurité alimentaire.

Il convient ainsi pour le PNUD de consolider les acquis et les effets des projets déjà clôturés ou en cours d’exécution. Il s’agit entre autres :

- du projet MAU/97/005 qui a consisté à préparer un programme d’appui au Gouvernement mauritanien, en matière de gouvernance et de renforcement des capacités ;

- du projet MAU/00/004 qui appuie la gouvernance d’une manière générale, la décentralisation et la réforme administrative, en particulier ;

- du projet Hurist portant sur une assistance à la rédaction des rapports périodiques relatifs aux mécanismes de suivi et de contrôle de l’application de conventions internationales ainsi que l’élaboration d’un plan national d’action en faveur des droits de l’homme ;

- du Programme d’appui au Programme National de Lutte contre la Pauvreté (MAU/97/001) ;

- du projet d’appui au secteur privé (MAU/98/003) comportant un volet « concertation Etat/ secteur privé ;

- du projet d’assistance à un Programme National de Bonne Gouvernance (MAU/01/003) comportant un volet couvrant : l’amélioration de la gouvernance économique, le renforcement du parlement, l’appui aux communes, l’appui à la presse et aux actions de communication et la concertation Etat – secteur privé.

La leçon majeure à tirer de l’assistance antérieure du PNUD est qu'elle a connu des effets relativement limités du fait de retards dans la définition du cadre national d'orientation pour la gouvernance et les droits humains et la mise en œuvre de ces projets. D’où la nécessité d’accorder une importance capitale au renforcement des capacités des ressources humaines, pour que la programmation soit respectée et que les ressources financières allouées à l’Etat soient utilisées de façon efficace et efficiente, dans la perspective de favoriser l’émergence d’une bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté.

b.3.	Stratégie de partenariat

Le processus de formulation du programme a été largement participatif avec l'implication de l'ensemble des acteurs. En effet (voir chronogramme de formulation en annexe 6), un comité national de formulation comprenant l'Administration, les ONG nationales et internationales ainsi que les partenaires au développement a été mis en place par le gouvernement. Ce comité a été impliqué dans l'ensemble des étapes de cette formulation et a ainsi contribué à la préparation des Termes de Référence ainsi qu'à l'analyse et à la finalisation des deux documents d'appui au programme. Des réunions de concertation ont eu lieu avec les agences du Système des Nations Unies et les partenaires au développement pour assurer une meilleure complémentarité entre les actions en cours et à venir dans les différents domaines.

La stratégie suivie par le PNUD dans son appui à la mise en œuvre du PNBG, est fondée sur deux convictions : (i) il ne peut y avoir un développement humain durable sans la bonne gouvernance et la promotion des droits humains; (ii) une bonne gouvernance fondée sur des institutions démocratiques et sur de réelles capacités nationales de gestion est indispensable pour éliminer la pauvreté et l’exclusion.

Dans le contexte actuel de la Mauritanie, il s’agit d’apporter un appui sur une période de trois (3) ans (2003-2005) sur les thèmes de concentration suivants : (i) l’appui à la décentralisation et à la gouvernance locale, (ii) l’amélioration des performances de l’administration, (iii) le renforcement de la capacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de développement et de contrôler la gestion des ressources publiques pour plus de transparence, (iv) le renforcement de la démocratie par un appui institutionnel au Parlement, (v) le renforcement de la société civile et (vi) la promotion des droits humains.

La promotion de la dimension genre, la lutte contre le VIH/SIDA, le développement et l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont des axes transversaux du programme que l’on retrouve dans chaque domaine stratégique, conformément aux priorités de l’Etat , aux axes stratégiques de l’UNDAF et au Cadre de Résultats Stratégiques (CRS) du PNUD.

Dans le cadre de cette assistance, les structures et institutions nationales concernées bénéficieront d’un appui institutionnel pour une bonne gouvernance politique et économique, le renforcement des capacités de la société civile et la promotion des droits humains.

Toutefois, il convient de tenir compte des expériences antérieures et de celles des projets/programmes en cours d’exécution, qui contribuent déjà à améliorer la bonne gouvernance. D’autres, en cours de préparation, évolueront dans le même sens. Une revue des projets/programmes appuyés par les autres partenaires au développement permet ainsi de mesurer les efforts consentis.

Dans le domaine de la justice, la Banque Mondiale a fourni un crédit IDA ciblé sur la création d’un environnement favorable au développement des affaires. Le projet a renforcé notamment, les structures de la Direction Générale de la Législation et du Journal Officiel à la Primature et a fourni un appui technique pour l’élaboration des textes fondamentaux du droit des affaires.

En matière de réforme administrative, les interventions ont porté sur l’appui à la préparation d’une Table Ronde sur la rénovation de la Fonction publique, qui s’est tenue à Nouakchott en novembre 1999. Il faut aussi noter la réalisation de certains projets dont le Projet de Développement Institutionnel Administratif et de la Réforme ( PDIAR ), le Programme de Gestion des Ressources Publiques et de Renforcement des capacités (PGRPRC), mis en œuvre respectivement en 1987 et 1996. Le PDIAR devait contribuer à assainir et réorganiser l’administration, en vue d’en faire un instrument de mise en œuvre des programmes de développement économique et social. S’agissant du PGRPRC, il avait pour objectif d’améliorer la mobilisation et l’affectation des ressources internes, ainsi que la gestion des ressources publiques. Dans le même sens, la Coopération Française appuie la formation au sein du Ministère des Finances et l’amélioration du système d’informations statistiques de l’ONS, ainsi que le suivi financier des projets. La Banque Mondiale et le FMI apportent également leur soutien à la rationalisation de la chaîne des dépenses publiques. Quant à la GTZ, elle apporte un appui institutionnel à la Cour des Comptes dans le sens d’améliorer ses capacités d’intervention en matière de contrôle de l’exécution budgétaire. S’agissant de l’Union Européenne, elle a localisé son appui à la Direction des financements au MAED en aidant au développement des capacités des cadres afin de promouvoir une expertise nationale. Dans le même sens, la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) prévoit un appui à la mise en place de mécanismes d’analyse, de suivi et d’évaluation des politiques économiques et sociales, ainsi qu’à la fourniture d’informations fiables susceptibles d’améliorer la conception, la programmation et l’exécution des politiques publiques.

En ce qui concerne la promotion de la société civile, plusieurs ONGs internationales et partenaires au développement apportent leur concours au mouvement associatif. A cet effet, le CDHLCPI bénéficie de l’appui de la Banque Mondiale dans la professionnalisation des ONGs de développement et le PNUD apporte un appui au Cyberforum de la société civile.

Dans le domaine de la décentralisation, la Coopération française apporte un soutien dans le cadre du Projet d’Accompagnement de la Décentralisation et d’Appui au Développement Communal (PADDEC) pour consolider et restructurer les bases réglementaires et juridiques de la décentralisation. Ce Projet a été remplacé par le PADDEM en 2001, et comporte une composante appui institutionnel et une composante développement local. Le FENU appuie la décentralisation dans le cadre de la lutte contre l’abandon des terroirs villageois de l’Assaba. Plusieurs ONGs internationales interviennent également dans les projets de décentralisation. Il s’agit de Cités Unies Développement (CUD) d’Oxfam (UK), la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), Caritas, etc.

L’apport extérieur pour le renforcement de la gestion parlementaire reste encore faible. Il s’agit pour l’essentiel de l’appui du programme francophone PAEDOC qui se traduit par la fourniture en équipements au centre de documentation du Parlement. Cependant, la GTZ en partenariat avec le PNUD a déjà préparé un projet d’appui institutionnel pour le Parlement, dont le démarrage est prévu en 2003.

Enfin, en matière de promotion et de protection des droits humains, il convient de souligner qu’en dehors de l’appui du PNUD et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits humains (projet Hurist, qui a servi de cadre fédérateur pour d’autres partenaires comme la GTZ, l’USAID, la FLM et l’UNICEF), aucun autre appui n’a été apporté jusqu’ici au CDHLCPI. Les seules actions appuyées dans ce domaine par d’autres partenaires au développement, avant la création du Commissariat, concernaient la participation de cadres du Ministère des Affaires Etrangères à des conférences et réunions internationales sur le sujet.

L’ensemble de ces projets, ainsi que d’autres qui n’ont pas été cités, ont permis d’accumuler une bonne expérience dans les domaines relatifs à la bonne gouvernance, et constituent des acquis sur lesquels le PNUD va ainsi fonder son appui, dans le sens de la continuité, de la complémentarité et de la cohérence entre les différentes interventions des partenaires au développement.

L’appui du PNUD se fera donc en partenariat avec l’Etat Mauritanien, le secteur privé, la société civile, ainsi qu’avec les autres agences du système des Nations Unies intervenant dans des secteurs de la bonne gouvernance, entre autres : le FNUAP, l’UNICEF, le BIT, le HCR, le HCNUDH, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. Les autres partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale ne manqueront pas également d’apporter leur appui. Il s’agit en particulier de l’Union Européenne, de la Banque Africaine de Développement, de la Coopération française et de la GTZ.

A cet égard, le PNUD s’attachera, non seulement à appuyer le Gouvernement dans ses consultations avec les autres partenaires au développement pour l’assistance à apporter à la mise en œuvre du Programme national de bonne gouvernance, mais aussi à rechercher des financements conjoints de son appui à ce programme.

II.	OBJECTIFS ET CADRE DE RESULTATS DU PROGRAMME

- Objectifs

L'objectif global du programme est de créer les conditions d'une bonne gouvernance politique, administrative et économique par l'utilisation efficiente des ressources nationales, humaines et financières, disponibles.

Au regard du contenu des axes stratégiques tracés, les résultats escomptés à moyen terme sont les suivants :

- Une administration modernisée et plus efficace, avec des agents motivés et valorisés ;

- Une gestion transparente des ressources publiques en vue de contribuer à la croissance de l'économie et à la réduction de la pauvreté ;

- Des droits humains promus et mieux respectés et une société civile mieux organisée et participative, avec des compétences accrues lui permettant de jouer efficacement son rôle dans l’effort de développement national ;

- Une gouvernance locale et une décentralisation approfondies ;

- La qualité du travail parlementaire améliorée;

Les objectifs spécifiques du programme et les indicateurs de progrès correspondants sont définis dans le cadre de résultats suivant et au niveau de chaque domaine d’actions stratégiques.

II.b		Cadre de résultats du programme

EFFET 1 : Une administration modernisée et plus efficace

Indicateur d’effet : Les missions de l’administration sont adaptées au nouveau rôle de l’Etat, les conditions de travail des agents sont améliorées et les usagers sont plus satisfaits de la qualité du service public.

Situation de départ : Les missions et fonctions des structures sont inadaptées au nouveau rôle de l’Etat, les agents sont peu motivés et peu performants, la qualité du service public est à améliorer.

Domaine d’action stratégique : "G1-SGN4-SASN1: Modernisation et renforcement des capacités de l’administration publique"

Stratégie de partenariat : Agence d’exécution : MAED, Agences de réalisation: BOM (Point focal). Département associé : SETN. Autres partenaires : la BM, le FMI, L'UE.

Objectifs du SRF : Rationaliser les structures et la gestion des ressources humaines en fin 2005

Titre et numéro du projet : Projet d’appui à la mise en œuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités prévues | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1. : Les missions des structures de l’administration sont redéfinies et adaptées au nouveau rôle de l’Etat | 2003: Une concertation Gouvernement et partenaires sur le suivi de la table ronde sur la rénovation de la Fonction publique est réalisée 2003 : Un nouvel organigramme type est élaboré sur la base de la définition des. nouveaux rôles et missions de l'Etat 2004: les services centraux des ministères sont réorganisés et renforcés au plan institutionnel 2005: Les services déconcentrés de l’administration territoriale sont réorganisés et renforcés au plan institutionnel. | - Evaluation et diffusion des travaux de la Table Ronde sur la rénovation de la Fonction publique et de l'analyse organisationnelle des 5 ministères audités en 2001 - Organisation d’un atelier sur les rôles et missions de l’Etat - Les audits organisationnels sont poursuivis dans trois autres ministères - Définition du processus de réorganisation et de renforcement des capacités de l'administration centrale - Définition du processus de réorganisation et de renforcement des capacités des services déconcentrés au niveau des régions, des départements et des arrondissements - Définition d'une charte de déconcentration. | Experts nationaux et internationaux en organisation et droit public, ateliers de partage . |
| Produit 1.2 : Les capacités institutionnelles des structures administratives sont renforcées, notamment par l'utilisation des NTIC. | 2003 : Le plan directeur d’informatisation initié par le SETN est finalisé et adopté. 2004: Le processus de mise en place d'un Intranet dans les ministères audités est initié. 2004 : Une base de données de textes législatifs et réglementaires est mise en place 2005: Un plan de formation continue pour le personnel du SENT est élaboré. | - Finalisation et vulgarisation du plan directeur d’informatisation. - Etude sur la mise en place d’un intranet dans les 5 ministères audités. - Création d’une base de données sur les textes législatifs et réglementaires. - Définition d'un plan de formation continue pour le personnel du SENT et démarrage de sa mise en œuvre | Expert en NTIC, spécialiste en organisation institutionnelle, spécialiste en ingénierie de la formation |
| Produit 1.3. : Les relations entre l’administration et les usagers sont améliorées au niveau des 5 ministères audités. | 2003: Une enquête sur la qualité du service public auprès des usagers menée par le Ministère chargé de la fonction publique est réalisée 2004: Un service d’accueil et d’information des usagers est créé et fonctionne normalement au niveau des cinq ministères déjà audités. | - Définition méthodologique et organisation d’une enquête initiale auprès des usagers, pour mesurer leur degré de satisfaction ou d’insatisfaction sur la qualité du service public; - Formation des agents chargés des services d’accueils et d’information des usagers ; - Evaluation de l’amélioration du service public. | Expert en statistiques pour les enquêtes, spécialiste en communication |
| Produit 1.4. : Un système performant et des outils modernes de gestion des ressources humaines sont mis en place. | 2003 : La réglementation en matière de gestion des personnels publics est améliorée par la mise à jour de textes réglementaires d’application du statut général des fonctionnaires. 2004 : Un fichier unique de référence (FUR) pour la gestion administrative et de la solde des agents publics et un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont mis en place. 2004: Un nouveau système d’évaluation des performances et d’avancement basé sur les performances est réalisé pour les agents de l’Etat. 2005 : Les agents sont valorisés parce que responsabilisés et motivés. | - Mise à jour de textes réglementaires d’application du statut général des fonctionnaires (recrutement, gestion des carrières et rémunération basés sur le mérite); - La mise en place d'un système de référence unique pour la gestion du personnel; - La mise en place d'un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences; - Identification des besoins de formation - Elaboration d’un plan de formation; - Mise en œuvre du plan de formation continue des agents de l’administration publique - Définition et mise en place d’un système d’évaluation des performances des agents de l’administration publique - Formation des Secrétaires Généraux et des DAF des ministères sur le nouveau système d’évaluation des agents; - Réalisation d’une étude auprès des agents de l’Etat pour connaître leur perception sur leurs conditions de travail et leurs comportements professionnels. - Organisation d'un atelier sur les conditions et modalités de motivation des agents publics. | expert en gestion des ressources humaines, ateliers de partage experts informaticiens Expert en ingénierie de la formation, ateliers de partage, Spécialistes en organisation et gestion du personnel |

EFFET 2 : Les capacités de définition, de mise en œuvre et de suivi/évaluation des politiques publiques sont renforcées, l’utilisation des ressources publiques est rationalisée et contrôlée et la concertation Etat/ secteur privé est renforcée.

Indicateur d’effet : Des mécanismes et outils de gestion des ressources publiques et de suivi/évaluation des politiques publiques sont mis en place.

Situation de départ : Les capacités institutionnelles de définition, de mise en oeuvre et de suivi des politiques publiques et de gestion sont encore insuffisantes.

Domaine d’action stratégique : "G1-SGN4-SASN2: Gestion des ressources publiques et Gouvernance économique"

Stratégie de partenariat : Agence d’exécution : MAED (point focal) départements associés (Ministère des Finances, Ministère de la Justice, la Cour des Comptes et la Chambre de Commerce) Autres partenaires : la BM, le FMI, ONUDI, la GTZ, la Coopération Française, FNUAP, OCHA, Agences du SNU, TTF MAU/03/003.

Objectifs du SRF : Renforcer les capacités de gestion des politiques publiques et améliorer la transparence dans la gestion des ressources publiques

Titre et numéro du projet : Projet d’appui à la mise en œuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités prévues | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1. : Les capacités de production statistique, d’analyse et de suivi du cadre macro-économique au niveau de L'ONS et de la Direction de la Programmation et des Etudes (MAED) sont renforcées. | 2004: Un décret d'application du projet de loi statistique est élaboré. 2004: La consolidation de la démarche du Cadre de Dépenses à Moyen Termes (CDMT) est correctement menée. 2003-2005 : Une capacité d’organisation et de production du système national d’information statistique améliorée | - Concertation sur le projet de décret d'application de la loi statistique. - Production d'une note technique sur la consolidation de la démarche CDMT - Appui à la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie de communication de l'ONS; - Appui à la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique - Formation des cadres de l'ONS à l’élaboration des tableaux économiques et des matrices de comptabilité sociale. | Expert en macro-économie, échanges d’expériences, Ateliers Consultant National Consultants International Ateliers Experts |
| Produit 2.2. Un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques est défini. | 2003-2004 : Un cadre organisationnel et institutionnel d’évaluation des politiques publiques est mis en place, en tenant compte des structures existantes 2003: Le programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques défini et mis en œuvre | - Définition d'un dispositif institutionnel d'évaluation des politiques publiques et organisation d'un processus participatif et multipartite de validation de la démarche. - Elaboration d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques sur la pauvreté sur une base participative - Formation des intervenants aux méthodes d’analyse d'impact et d’évaluation des politiques publiques; - Organisation d’atelier de concertation Etat/Partenaires au Développement sur un mécanisme harmonisé de gestion des projets/programmes | Expert en évaluation de projet, atelier de partage Expert en droit public économique, affectation d’experts, Expertise nationale et internationale Ateliers/ Formation |
|  | 2004-2005 leçons apprises et intégrées dans le cadre de la mise à jour du CSLP. | - Réalisation des analyses et évaluations de programmes du CDHLCPI dans 3 régions - Organisation d'une concertation sur le suivi/évaluation de la mise œuvre du CSLP. | Publications Missions de terrain Experts Ateliers |
| Produit 2.3. Le dispositif de coordination de l’aide extérieure est renforcé | 2003 Une méthodologie de collecte , de traitement et d’analyse de l’information sur l’aide extérieure est réalisée. 2004 : Un rapport national rénové sur l’aide extérieure est élaboré et diffusé. 2004: Une base de données sur l’aide extérieure est mise en place au niveau de la Direction de la Programmation et des Etudes (MAED) | - Etude sur la définition de la méthodologie de collecte, de traitement et d’analyse de l’information sur l’aide extérieure; - Etude des modalités de transfert du rapport sur la coopération; - Appui à la mise en place d’une base de données et formation des cadres nationaux sur les techniques de collecte et de traitements des données pour l'élaboration des rapports; - Elaboration et diffusion du rapport national rénové sur l’aide extérieure. | Expert international pour la définition de la méthodologie, conception d’une base de données expert pour l’élaboration du rapport. Atelier d'analyse et de diffusion des données sur l'aide au développement |
| Produit 2.4. Le contrôle et la vérification des ressources publiques sont renforcés | 2004: La formation des auditeurs et conseillers de la Cour de Comptes est poursuivie. | - Formation des auditeurs et conseillers de la Cour des Comptes | Expertise pour la conception du plan de formation, actions de formation. |
| Produit 2.5. La concertation Etat/ secteur privé est redynamisée. | 2003: La cellule de concertation Etat/Secteur Privé est réorganisée par un texte juridique. 2004: Capacités de la cellule renforcées | - Organisation d'un atelier sur le bilan du dispositif de concertation existant; - Mise en œuvre des recommandations de l'atelier; - Etude sur la mise à niveau des entreprises et des conditions de mobilisation des ressources longues; | Atelier Consultation nationale Edition Consultants international/ National |
| Produit 2.6. Des programmes d'appui à la coordination sectorielle prennent en compte certains objectifs des OMD. | 2004-2005 : la protection de l’environnement est prise en compte dans les programmes sectoriels des départements ministériels. | - Organisation d'une concertation nationale Etat/ Partenaires sur le PANE - Actions de formation sur le PANE - Renforcement du cadre institutionnel de coordination et de suivi du Plan National d'Action pour l'Environnement (PANE) - Etude sur l'identification des applications des énergies alternatives | Experts Ateliers Etudes Consultations nationales et internationales. Consultants Internat/national. |
|  | 2004-2005 : Une stratégie globale d'utilisation optimale des ressources en eaux souterraines est élaborée et validée 2003-2004 : Le processus de gestion des crises et des catastrophes naturelles est consolidé . 2003-2004: les capacités de coordination du Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA et de son conseil exécutif sont renforcées 2004-2005: la lutte contre le VIH/SIDA est prise en compte dans les programmes sectoriels des départements ministériels | - Etat des connaissances, synthèse hydrogéologique et élaboration de carte hydrogéologique sommaire. - Elaboration d'un schéma de surveillance des nappes, élaboration des modèles mathématiques des principaux aquifères - Elaboration d'un schéma directeur pour l'utilisation rationnelle des ressources en eau - Atelier de validation - Elaboration d'un diagnostic institutionnel et d'un plan national relatif à la gestion des crises et des catastrophes - Organisation d'un atelier de validation - Formation des responsables du dispositif institutionnel pour la vulgarisation et la mise en œuvre du plan national. - Appui à la mise en place du plan national de gestion des crises et des catastrophes. - Appui technique à la coordination avec notamment l'appui du CPA ONUSIDA - Des missions et formations internationales au bénéfice du CNLS et de ses partenaires (ONG nationales, Associations de PV/VIH) - Organisation d'un atelier national pour l'intégration de la dimension prévention et prise en charge de la lutte contre le VIH/SIDA dans les programmes sectoriels des départements ministériels et les projets de développement. | Equipement Logiciel Consultation. Internat&nation. Equipement Logiciel Consultants Internat/national. Atelier Mission OCHA Atelier et formation Expertises Internat/national Misions et formations Expertises internationales et nationales Atelier |

EFFET 3: Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées et les droits humains sont promus et respectés.

Indicateur d’effet : Un cadre de concertation de la société civile existe, son rôle, et sa participation sont renforcés; et les droits humains mieux respectés à travers la mise en œuvre du plan national d'action.

Situation de départ : Les efforts de la société civile ne sont pas fédérés et les droits humains en général, ceux des femmes et des enfants en particulier, ne sont pas toujours respectés. Le Plan national d’actions pour les droits de l’homme n’est pas finalisé et validé.

Stratégie de partenariat : Agence d’exécution : Le CDHLCPI Agence de réalisation : FLM (point focal), la société civile. Autres partenaires : SECF, MFPTJS, MCRP, UNICEF, FNUAP, UNHCR, UE, GTZ, OXFAM, HCDH, USAID, autres

Domaine d’action stratégique : "G1-SGN2-SASN4: Promotion des droits humains et renforcement des capacités de la société civile."

Objectifs du SRF : Amener les organisations de la société civile à participer efficacement à la définition , à la mise en oeuvre et au suivi des politiques de développement et vulgariser et diffuser les textes et conventions sur les droits humains avant fin 2005

Titre et numéro du projet : Projet d’appui à la mise en oeuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1 : Un cadre d’échange et de concertation des organisations de la société civile (OSC) et un répertoire sont mis en place | 2003: Plan d'action pour l'autonomisation du cyberforum de la société civile élaboré 2003 : Le plaidoyer pour la mise en place de réseaux ou regroupements sur la base d’intérêts communs est mené par les OSC, avec l’appui des organes de presse. 2004: Un répertoire des OSC est réalisé. 2003 : Programme de renforcement des capacités restructuré et complètement mis en œuvre dans le cadre du Cyberforum (CF) et des Cybercommunes (CC) mis en place | - Elaboration et adoption du plan d'action - Mise en œuvre du plan d'action - Définition d’un cadre de concertation et de coordination des OSC - Mise en place d’un centre de ressources pour l’appui à la réalisation d’actions communes aux OSC - Etude de mise en place d'un répertoire électronique des OSC en Mauritanie - Edition et diffusion du répertoire. - Validation du programme restructuré - Réalisation des sessions de formation - Définition de critères de sélection des ONG à former permettant la participation d’ONG au niveau régional - Organisation d’ateliers de sensibilisation sur les OMD (TTF) - Réalisation des sessions de formation des ONGs sur l’accompagnement des dynamiques à la base - Appui aux ONG dans la préparation des programmes et projets de LCP et à la recherche de leur financement (Fapong, SGP,...) | Experts en renforcement de capacités, en organisation et moyens matériels Consultants Missions d’appui Collecte de l’information, impression et diffusion Formation Consultants Divers Ateliers Consultants Consultants Edition |
|  | 2004-2005 : Mise en place de réseaux thématiques basés sur les OMD opérationnels au sein des ONGs à travers des fora de discussions | - Mise en place d’un système de coordination et de suivi du programme - Des outils didactiques (notamment cédérom) sont élaborés sur la base des sessions de formation, et diffusés auprès des centres d’accès des ONGs aux NTIC - Voyages d’études et/ou d’échange dans les pays de la sous région au profit des ONGs. - Atelier d’information des ONG sur les opportunités de financement dans les divers domaines des OMD (SGP, Fonds canadien, etc.) | Voyages d'Etudes Ateliers |
| Produit 3.2. Les organes de presse et les services de tutelle sont renforcés en vue d’améliorer leur professionnalisme et leur éthique | 2003: Mise en place de réseaux de journalistes spécialisés dans les domaines de la bonne gouvernance, des OMD, de la lutte contre la pauvreté et du Sida 2004: Capacités des organes de presse et des services de tutelle renforcées en matière d'éthique et sur le plan technique 2004: Radios communautaires / rurales promues dans les zones d'intervention du programme | - Atelier national sur le rôle des journalistes dans l'appropriation des OMD et création de réseaux de journalistes - Elaboration d'un plan d'action à l'intention des réseaux et des services de tutelle - Réalisation d’actions de formation/perfectionnement à l’intention des journalistes des membres des réseaux sur des thèmes cruciaux : éthique dans la presse, bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté, OMD, Sida, protection de l’environnement, … - Mise en œuvre du plan d'action - Atelier d'échanges d'expériences avec d'autres pays sur les initiatives développées en matière de radios communautaires rurales - Définition d'une stratégie de promotion des radios communautaires/rurales | Spécialistes de la formation de formateurs, formation des journalistes Experts en organisation institutionnelle et en ingénierie de la formation, moyens logistiques. Spécialistes du VIH /Sida Ateliers Missions Experts |
| Produit 3.3 : Les femmes sont de plus en plus représentées dans les structures de prise de décision des syndicats, partis politiques et autres organisations démocratiques. | 2004: Plaidoyer pour la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions (bureaux exécutifs des partis politiques, syndicats, à l’Assemblée Nationale et au Sénat), en rapport avec le SECF et les organisations de femmes organisé 2004: Les capacités des organisations de femmes sont renforcées | - Réalisation d'une étude sur l'implication des femmes dans les sphères de décision - Vulgarisation du rapport en direction des institutions de l'Etat, des organisations démocratiques et d'organisations de la société civile pour l’accès des femmes aux instances de prise de décision - Mise en œuvre des recommandations du rapport - Formation des femmes responsables des groupements et associations féminines | Conception de brochures de plaidoyer, ateliers de formation Consultants |
| Produit 3.4.: La Commission Nationale des droits humains est créée et le plan national d'action est mis en œuvre. | 2004: La Commission Nationale des droits Humains est installée 2004: La mise en œuvre du plan national d'action sur les droits humains est engagée | - Dialogue avec les autorités pour la création d'une commission nationale des droits de l’homme élargie à des responsables de la société civile - Appui à la mise en place et au fonctionnement de la Commission nationale - Définition d'un calendrier de mise en œuvre du plan d'action sur les droits humains y compris un plan de formation pour les membres de la Commission Nationale et les cadres du CDHLCPI - Mise en œuvre du plan de formation - Evaluation du plan de formation | Atelier national, expert, actions de communication expertise nationale pour l’avant projet de loi, appui au fonctionnement Commission nationale Expert formateur Consultation |
| Produit 3.5. : La population est sensibilisée sur les droits humains des groupes vulnérables et sur la culture de la paix; et des actions de protection de ces groupes menées | 2003: Un plan d’information/ sensibilisation est élaboré et mis en œuvre à l’intention des responsables des OSC, d’une part et du grand public, d’autre part 2004: des projets d’information /sensibilisation sont élaborés par les organisations de la société civile, et financés. | - Elaboration du plan d'IEC en matière de droits de l’Homme et en techniques de vulgarisation - Mise en œuvre du plan d'IEC - Lancement du prix du meilleur projet relatif aux droits humains à l'intention des organisations de la société civile - Financement des 2 meilleurs projets | juriste spécialiste des droits de l’homme, experts en IEC, en ingénierie de la formation et en conception de projets |
|  | 2004 : Campagnes d’IEC sur les droits catégoriels visés et notamment : la lutte contre les pratiques néfastes, le travail des enfants et les abus sexuels ; la promotion de l’insertion sociale des handicapés menées 2004: Une assistance juridique et judiciaire est apportée aux groupes vulnérables pour la défense de leurs droits, notamment par la mise à jour du code du travail (travail forcé, travail des enfants, sécurité sociale) | - Organisation de séances de vulgarisation des textes et conventions sur les droits de l’homme - Réalisation de campagnes de sensibilisation, notamment à travers les radios rurales et autres organes de presse - Création ou renforcement des structures décentralisées d’assistance judiciaire | Ateliers Experts en IEC et juristes Fonds d’assistance Expertises Ateliers |
| Produit 3.6.. L’éducation aux droits humains est introduite dans le cursus scolaire et de la formation professionnelle (ENA, ENI, Militaires, Police…) | 2004 Programmes et supports pédagogiques élaborés 2005 Programmes mis en œuvre dans les curricula de certaines institutions de formation | - Elaboration de supports pédagogiques - Formation des enseignants aux droits humains - Evaluation des formations | Experts en formation de formateurs et spécialistes des droits de l’homme |

Effet 4 : La gouvernance locale et la décentralisation sont renforcées.

Indicateur d’effet : Les communes sont devenues plus efficaces parce que disposant de plus de compétences techniques et de moyens financiers et les organisations des populations participent effectivement aux actions de développement local.

Situation de départ : Les compétences des communes en matière de gestion et l'allocation des ressources aux structures décentralisées sont encore faibles et ne répondent pas aux exigences des populations à la base.

Domaine d’activité stratégique : "G1-SGN3-SASN2: Politiques de décentralisation".

Stratégie de partenariat : agence d’exécution : Le MIPT (Direction des Collectivités Locales) Autres partenaires : BM, FENU, GTZ, Coopération Française, Union Européenne, BAD, associations et ONG de la société civile

Objectifs du SRF : Renforcer la décentralisation et les capacités des acteurs du développement local

Titre et numéro du projet : Projet d’appui à la mise en œuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. : Le processus de décentralisation est approfondi et les capacités institutionnelles de la Direction des Collectivités Locales sont renforcées | 2003: Le Comité Technique chargé de la Décentralisation est renforcé. | - Atelier de formation à l'intention des membres du comité; - Appui à l’adoption de l’avant projet de loi, du cadre stratégique et du plan d’action pour un approfondissement de la décentralisation | Expert en décentralisation et en droit public, Atelier; expert en organisation et en communication, édition. |
|  | 2004 : La DCL est restructurée et ses cadres formés 2004 : un site web et une base de données sur la décentralisation | - Appui à la restructuration de la DCL - Elaboration d'un arrêté portant réorganisation de la DCL afin de tenir compte des nouveaux enjeux de la décentralisation - Elaboration d'un plan de formation des agents de la DCL - Formation d'agents de la DCL conformément au plan élaboré - Atelier régional sur les expériences de décentralisation et de gouvernance locale dans divers pays - Mise place d’un site web à la DCL - Mise en place d’une base de données sur la décentralisation | ## Experts en organisation, en NTIC, en ingénierie de la formation, équipements informatiques Ateliers Equipement Formation |
| Produit 4.2 : Les capacités des communes appuyées par le PNUD et l'association des maires renforcée au niveau central et régional | 2003: 2 Cybercommunes sont mises en place à Kaédi et Kiffa 2003: Une évaluation des capacités de gestion (institutionnelles, financières, technique, informatiques etc.) est réalisée (Communes appuyées par le PNUD) 2004 : Mise à jour et approfondissement de la réforme de la fiscalité locale 2004: Des règlements d'urbanisme adaptés au schéma directeur des villes sont élaborés dans ces communes 2004 : Les capacités des membres de l'Association des Maires sont renforcées. 2004: Deux associations régionales de maires sont appuyées | - Installation des cybercommunes - Etude d'évaluation des capacités des communes - Elaboration et mise en œuvre d'un programme d'appui aux communes ciblées - Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de formation à l’intention des agents et des conseillers communaux - Elaboration d’un système de gestion informatisée des communes en tenant compte du système mis en place auprès de la communauté urbaine de Nouakchott - Finalisation du rapport d’étude sur la fiscalité locale - Elaboration des règlements d'urbanisme (des schémas directeurs existent pour les principaux centres urbains); - Elaboration d’un guide du Maire - Formation des membres des associations (Expérience de l'UNICEF et des PRLP) - Création d'une cellule de coordination DCL/Associations de Maires (sous l'impulsion de l’Association des Maires). - Appui à la mise en place de forums (conférences de développement, assemblées communales élargies …) au niveau local, regroupant notamment, en plus des autorités communales, les services déconcentrés de l’Etat, | Expert en NTIC, Expert en économie et en organisation, ateliers de validation Expert en ingénierie de la formation, ateliers de partage Expert en finances locales et NTIC Ateliers de partage Expert en fiscalité locale Experts en aménagement du territoire Elaboration d'un guide et des actions de formation Conseil en création de cadre de concertation Expert Ateliers |

Effet 5 : La qualité du travail parlementaire est améliorée.

Indicateur d’effet : Le travail parlementaire en général, celui du Sénat en particulier, est amélioré. Les élus remplissent mieux leurs missions.

Situation de départ : Les méthodes de travail de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont à améliorer et les élus ont besoin d’un renforcement de leurs capacités pour mieux remplir leurs missions.

Domaine d’action stratégique : "G1-SGN2-SASN1: Amélioration de la gestion Parlementaire".

Stratégie de Partenariat : Agences d’Exécution : Sénat et Assemblée Nationale. Point focal : Sénat Autres partenaires : MCRP, PNUD, GTZ et Coopération française, TTF MAU/03/003, FNUAP, ONUSIDA.

Objectifs du SRF : Renforcer les capacités de travail des parlementaires en général, celles des Sénateurs en particulier

Titre et numéro du projet : Projet d’appui à la mise en œuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 5.1.: Un appui institutionnel est apporté au Sénat en termes d’organisation, de formation et de conseil | 2003: La réorganisation des services du Sénat est réalisée. 2004 : Un plan de formation à l’intention des Sénateurs et du personnel administratif est élaboré et mis en oeuvre, notamment en matière budgétaire et juridique. | - Réalisation d'une étude sur la réorganisation des services du Sénat - Mise en œuvre des recommandations de l'étude - Réalisation et mise en œuvre d’un plan de formation à l’intention des Sénateurs et du personnel administratif | Experts consultants en organisation, en ingénierie de la formation, organisation de sessions de formation, |
| Produit 5.2. : Le fonctionnement du Sénat et de l’Assemblée Nationale est amélioré | 2003 : Un guide du Sénateur et un guide du Député sont élaborés pour renforcer les capacités des parlementaires 2004: Un statut incitatif du personnel administratif du Parlement est mis en place. 2004: des assistants parlementaires sont recrutés au profit des commissions parlementaires pour renforcer leurs compétences 2004: Un corps d'assistants parlementaires est créé | - Elaboration et édition de guides pour les Députés et Sénateurs - Mise en place d’un statut incitatif du personnel administratif du Parlement - Recrutement d’assistants parlementaires pour les commissions parlementaires - Appui à la création d'un corps d'assistants parlementaires | Expert en communication et expert en ressources humaines, |
| Produit 5.3. Des actions d’information/ sensibilisation des Parlementaires sur les OMD, notamment ceux relatifs au VIH/SIDA et au genre, sont réalisés. | 2004: Des ateliers d’information et de communication auprès du Parlement sur les OMD et sur les questions de genre sont tenus. | - Organisation d’un atelier national au bénéfice des parlementaires sur les OMD. - Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA au bénéfice des parlementaires - Organisation d'un atelier de sensibilisation sur les conditions des femmes et la dimension genre au profit des parlementaires | Expert en communication sociale et spécialistes, ateliers |

Effet 6 : Cellule d'Exécution du Programme (CEP) opérationnelle

Indicateur d’effet : Le programme est mis en place, sa gestion et sa coordination sont bien assurées

Situation de départ : La coordination des programmes antérieurs a été limitée

Domaine d’appui stratégique :

Point Focal: MAED (CEP) Agence de coopération : DAES

Stratégie de Partenariat : Le Coordonnateur National du programme (CNP) et les points focaux collaborent avec le Conseiller Technique du programme en vue de la réalisation des différents effets. Le PNUD et le DAES apportent un appui technique et financier.

Objectifs du SRF :

Titre et numéro du projet : : Projet d’appui à la mise en œuvre du PNBG

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 6.1.: Mise en place et fonctionnement de la CEP | 2003 - 2005 : Recrutement du personnel du programme, préparation, exécution et suivi des plans de travail, acquisition des équipements, réalisation et suivi des activités, édition des rapports . | - Recrutement du personnel administratif - Suivi- évaluation - Recrutement expert - Communication - Equipement - Edition | Assistant administratif et financier Secrétaire de direction Chauffeur (1) Missions suivi-évaluation Conseiller Technique Sous-Contrat1 : Communication Equipement véhicules (2) Equipement informatique (7) Equipement maintenance Equipement consommable Rapports Divers |

###### II.c.	STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES

En ce qui concerne les modalités de financement, il sera mis en place des mécanismes flexibles pour permettre aux donateurs d’apporter leur contribution de la façon la plus efficace (Trust-Funds, cofinancements...). Cela pourrait permettre d’éviter les problèmes de coordination liés à une multitude de petits projets d’appui institutionnel.

Dans cette perspective, il importe de solliciter la participation de tous les acteurs au financement du programme. Du côté de l’Etat qui est le principal bénéficiaire, il y a probablement moins de difficultés, mais du côté du secteur privé, il importe de faire un plaidoyer de la bonne gouvernance, en insistant sur les retombées positives sur la bonne marche des affaires et de les associer tout au long du processus de mise en œuvre du programme.

S’agissant des partenaires au développement, le PNUD, chef de file de la bonne gouvernance, organisera une conférence des bailleurs, en collaboration avec les autorités gouvernementales, pour partager le document et mettre en exergue les enjeux, pour le développement du pays en général et la réduction de la pauvreté en particulier.

En tout état de cause, le PNUD, dans sa démarche, mettra en avant la recherche de la complémentarité et de la synergie dans les différentes interventions des organismes de coopération bilatérale et multilatérale qui souvent ont les mêmes cibles.

III.	ARRANGEMENTS RELATIFS A LA GESTION

III.a.	Cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi

Le présent programme est conçu comme un tout indivisible. Sa coordination s’impose pour, d’une part, garantir la cohérence des actions engagées et, d’autre part, améliorer la complémentarité et l’efficacité des interventions des deux (2) DAP (Bonne gouvernance et Lutte Contre la pauvreté), ainsi que celles des différents bailleurs de fonds. Son cadre institutionnel de supervision, de coordination et de suivi sera assuré par un dispositif à trois (3) niveaux : le Comité d’Orientation et de Supervision, le Comité technique de pilotage et de coordination, et les comités techniques des composantes.

Le Comité d’Orientation et de Supervision (COS) des programmes du PNUD (Bonne Gouvernance et Lutte Contre la Pauvreté) est composé des responsables des principales institutions concernées : Ministère de la justice (MJ), Ministère de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications (MIPT), Ministre des Affaires Economiques et du Développement (MAED), Ministère des Finances (MF), Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports (MFPTJS), Ministère du Développement Rural et de l’Environnement (MDRE), Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie (MHE), Ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT), Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine (SECF), Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDHLCPI), Sénat, Assemblée Nationale, Banque Centrale de Mauritanie, représentants des organisations patronales, syndicales et autres organisations de la société civile, ainsi que des représentants des partenaires au développement et agences de réalisation intervenant dans le programme. Il est présidé par le MAED ou le Secrétaire Général du ministère et coprésidé par le(la) Représentant(e) Résident(e) du PNUD ou son Adjoint(e). Son secrétariat est assuré par le Président du Comité technique de pilotage et de coordination ci-dessous.

Le Comité d’orientation et de supervision se réunit une (1) fois par an et chaque fois que de besoin. Il se réunit ainsi pour approuver le plan de travail annuel et le budget et pour faire le bilan des activités. Il doit aussi se prononcer sur toutes les difficultés de nature à gêner le bon fonctionnement du programme.

Le Comité technique de pilotage et de coordination (CTPC) du programme, structure légère, est composé des « points focaux » des composantes désignés par les différents ministères et institutions concernés, du leader thématique bonne gouvernance du PNUD ainsi que des représentants des partenaires au développement intéressés ou intervenant dans les mêmes domaines que le programme. Son secrétariat permanent est assuré par le Coordonnateur National.

En fait, il s’agit du Comité de pilotage créé par l’arrêté ministériel du MAED n° 0887 du 2 décembre 2001, dont les fonctions en plus de celles définies dans l’arrêté sont les suivantes : (i) superviser et coordonner la préparation et l’exécution de l’ensemble des activités des composantes et proposer toute mesure et action tendant à améliorer et faire progresser le travail en la matière ; (ii) catalyser et dynamiser les actions de toutes les structures intervenantes ; (iii) préparer les réunions du Comité d’orientation et de supervision ; (iv) tenir informés le Ministre, les membres du Comité de supervision et les bailleurs de fonds des travaux entrepris dans le cadre de l’exécution des différentes composantes du programme et élaborer, à cet effet, les rapports nécessaires ; (v) s’assurer de la bonne gestion des ressources humaines et matérielles allouées à la préparation et à la coordination du programme.

Enfin, chaque composante du programme fera l’objet d’un comité technique spécialisé devant prendre en charge les activités prévues. Composé des principaux responsables des ministères ou institutions concerné(e)s, ainsi que des représentants des élus locaux, du secteur privé et de la société civile, ce comité aura un chef de file (point focal) retenu en fonction de l’importance de sa structure au regard des activités à réaliser et/ou des missions officielles qui lui sont confiées.

Ces composantes sont constituées ainsi qu’il suit :

- Modernisation et renforcement des capacités de l’administration

- Gestion des ressources publiques et bonne gouvernance économique

- Promotion des droits humains et renforcement des capacités de la société civile

- Décentralisation et gouvernance locale

- Amélioration de la qualité du travail parlementaire

Pour la composante « Modernisation et renforcement des capacités de l’Administration publique » : Le Secrétariat Général du Gouvernement (Bureau Organisation et Méthodes) est chef de file. Sont membres du comité : le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Secrétariat d’Etat aux Nouvelles Technologies, Le Secrétariat d’Etat chargé de la Condition Féminine, des Organisations de la Société Civile et du Secteur Privé.

Pour la composante « Gestion des ressources publiques et Gouvernance économique » : Le Ministère des Affaires Economiques et du Développement est chef de file. Sont membres du comité : Le Ministère des Finances, le Ministère de la Justice, la Banque Centrale, les organisations patronales et syndicales, les Chambres Consulaires, des organisations de la Société Civile.

Pour la composante « Promotion des Droits humains et Renforcement des capacités de la société civile » : Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion est chef de file et la FLM agence de réalisation. Sont membres du comité : le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Défense Nationale, le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine, Le Ministère de l’Education Nationale et des regroupements représentatifs des organes de presse, des ONGs et des associations, notamment les organisations de défense des droits humains et de promotion du statut de la femme.

Pour la composante « Décentralisation et Gouvernance locale », le Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications (Direction des Collectivités Locales) est chef de file. Sont membres du comité : l’Association des Maires, le Ministère des Finances, les représentants des communes couvertes par le programme et des organisations de la société civile.

Pour la composante « Gestion parlementaire », le Sénat est chef de file. Sont membres du comité : l’Assemblée Nationale, le Ministère chargé de la Communication et des relations avec le Parlement, les Organisations de la Société Civile et du secteur privé.

III.b.	Modalités d’exécution

Le présent programme est placé sous la modalité de l’exécution nationale, avec le Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED) comme agence nationale d’exécution et Président du Comité technique de pilotage et de coordination.

Le Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DAES) est choisi comme agence de coopération compte tenu de son expérience en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance.

La FLM, présidente de la Fédération des ONGs en Mauritanie est retenue comme agence de réalisation de l'effet 3 concernant la société civile compte tenu de son expérience avérée dans le domaine.

Il sera mis en place une cellule d’exécution du programme qui jouera le rôle de secrétariat permanent. Cette cellule est sous la responsabilité d’un coordonnateur national du programme désigné par le gouvernement, dont le salaire est pris en charge par celui-ci.

Le Coordonnateur national est responsable, aux yeux du Ministre, de la bonne exécution du programme. Le gouvernement désignera en outre un Coordonnateur suppléant au programme qui remplacera le coordonnateur national pendant son absence.

Le Coordonnateur national est appuyé par un conseiller technique, recruté par un comité conjoint Gouvernement / PNUD pour le compte de l’agence de coopération qu’est le DAES. Le Conseiller Technique est assisté par une secrétaire de direction, un assistant administratif et financier et un chauffeur. Sous l’autorité du Coordonnateur National, le conseiller technique et ses trois personnels d’appui seront pris en charge par le budget du programme. En plus du conseiller technique et du personnel d’appui, les experts affectés à chaque composante et chargés d’appuyer les points focaux seront financés par le budget du programme. Tout le personnel financé par le budget du programme sera recruté sur la base de procédures transparentes.

Les points focaux des composantes, représentant des structures techniques appuyées par le programme, auront une autonomie de gestion et travailleront en collaboration avec le Coordonnateur national ou son suppléant et le Conseiller technique. Lorsqu’un cadre national intervenant dans le programme exerce parallèlement d’autres attributions ou activités, il pourra percevoir une prime qui sera prise en charge par les fonds de contrepartie.

Les opérations administratives et financières du programme seront sous la responsabilité du Conseiller technique, en relation avec le Coordonnateur National, l’USGAF logée au MAED, le Bureau du PNUD, sur la base des requêtes des points focaux et conformément aux programmes de travail établis.

Toutes les opérations financières (demandes d’avance, rapports financiers, chèques, paiements effectués par le programme etc.) doivent être revêtues d’une double signature, celle du Coordonnateur National ou de son suppléant et celle du Conseiller technique.

L’Unité de Suivi de Gestion Administrative et Financière des Programmes du PNUD (USGAF) créée par arrêté ministériel du N° R876 du 21-11-2000 (MAED) doit remplir les fonctions de conseil, d’assistance, d’encadrement, de suivi et de contrôle de conformité des activités des programmes aux procédures de gestion et d’exécution des programmes. L’unité qui sera renforcée par un assistant administratif et financier recruté sur les ressources du programme devra participer aux procédures d’acquisition de biens et services (termes de référence de l’USGAF et de son assistant administratif et financier en annexe 4).

III.c.	Responsabilités des parties

- Le Gouvernement :

Le Gouvernement prendra, avant le démarrage effectif du programme, toutes les dispositions requises pour fournir des locaux et des bureaux fonctionnels. En outre, il dégagera en temps opportun toutes les dépenses relevant de la contrepartie nationale et, notamment, les dépenses courantes liées au fonctionnement du programme. Il veillera aussi au suivi des dépenses du programme, à travers l’USGAF logée au MAED. Enfin, il budgétisera, au terme de l’assistance, l’ensemble des dépenses liées à la poursuite des activités nécessaires.

- Le PNUD :

Le Bureau du PNUD sera chargé de vérifier :

- L’exécution des activités conformément aux plans de travail ;

- Le respect de la cohérence entre l’appui du PNUD et ceux des autres bailleurs de fonds, dans le sens d’un partenariat fécond ;

- L’adéquation entre les dépenses et les activités techniques du programme ;

- La régularité des comptes et l’opportunité des engagements conformément aux procédures et règles financières du PNUD relatives à l’exécution nationale ;

- La gestion des parties du programme qui lui sont confiées (annexe C).

Le « leader thématique bonne gouvernance » assurera, pour le compte du PNUD, la supervision de l’ensemble du programme, en collaboration avec les autres chargés de programmes, chacun selon son domaine de compétence. Il représentera l’interlocuteur principal au niveau du PNUD sur les questions relatives à la stratégie du programme, les problèmes généraux de mise en œuvre et de suivi, la mobilisation et la répartition des ressources entre les différentes activités.

- Le DAES :

Le DAES appuiera la partie nationale au plan technique, dans les domaines suivants :

- Orientation générale des travaux et, éventuellement, du cadre stratégique d’intervention ;

- Conseils à l’équipe d’exécution et aux points focaux ;

- Sélection et recrutement des experts et consultants internationaux, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception des TDRS ;

- Suivi des experts et consultants internationaux et transmission des rapports de mission assortis de leurs commentaires techniques ;

- Recrutement et supervision du Conseiller Technique du programme ;

- Avis sur la sélection et le recrutement des experts et consultants nationaux ;

- Suivi et évaluation technique des activités et résultats du programme.

- La FLM :

- La préparation du Plan de travail relevant de son volet;

- L’exécution des activités conformément au plan de travail ;

- Le respect de la cohérence entre le volet exécuté et ceux des autres bailleurs de fonds, dans le sens d’un partenariat fécond ;

- L’adéquation entre les dépenses et les activités techniques du programme ;

- La régularité des comptes et l’opportunité des engagements conformément aux procédures et règles financières du PNUD relatives à l’exécution nationale ;

- La production de rapport périodique du volet.

III.d.	Suivi, évaluation et audit du programme

Suivi : La clarification des tâches, la standardisation/simplification des supports de suivi devraient garantir les conditions d’une exécution correcte du programme. A cet effet, les principales séquences périodiques suivantes de suivi peuvent être retenues :

- Mensuellement : suivi des activités et résultats par composante (point focal/comité technique spécialisé) et consolidation des données d’exécution financière en fin de mois ;

- Trimestriellement : suivi technique et approbation du budget trimestriel (et demande d’avance) consolidé au niveau du programme de travail (Cellule d’Exécution du Programme et le Comité Technique de pilotage et de Coordination)

- Semestriellement : des visites de terrain par des missions conjointes Gouvernement / PNUD / et autres partenaires concernés

- Annuellement : validation du bilan et du programme de travail annuel (Comité d’orientation et de supervision).

Evaluation : Le programme doit faire l’objet d’une évaluation à mi-parcours et au terme de son exécution. Les résultats de cette évaluation détermineront la suite à réserver au programme de pays.

Audit externe : Le programme fera l’objet d’un audit externe confié à un cabinet local sélectionné sur appel d’offres chaque année. Le rapport d’audit devra être disponible dans les délais requis pour soumission au siège du PNUD avant le 30 avril de chaque année. La mission d’audit devra apprécier la prise en compte des recommandations des audits passés des programmes du PNUD.

IV.	RISQUES ET CONDITIONS PREALABLES

IV.a.	Risques

La mise en œuvre du programme doit faire face aux risques ci-après qui conditionnent dans une certaine mesure ses possibilités de succès.

Le premier risque est relatif à des facteurs exogènes liés à l'environnement international.

Le second risque est lié à un manque de volonté politique de la part des autorités gouvernementales. Une chose est de concevoir un programme, une autre chose est de l’appuyer par une réelle volonté politique pour que les acteurs chargés de la mise en œuvre se sentent soutenus, responsabilisés et motivés à relever le défi de l’efficacité.

Le troisième risque dépend du manque de savoir-faire des gestionnaires de programme et des capacités institutionnelles des administrations qui auront à réaliser les différentes actions des composantes. Une mauvaise programmation des actions, des erreurs graves de gestion, un mauvais système de suivi-évaluation pourraient avoir des conséquences graves sur le bon déroulement du programme. Aussi, convient-il de faire un choix judicieux sur les experts et cadres de contrepartie nationale.

Le quatrième risque est lié à l’absence d’implication de la société civile et du secteur privé qui sont des partenaires incontournables de la Bonne Gouvernance, ayant participé de manière active à la phase de conception. Une telle situation génère un manque d’adhésion et une crise de confiance. Il est ainsi important de veiller à ce que la société civile et le secteur privé soient représentés dans tous les comités des composantes, et de s’assurer de leur présence aux réunions.

IV.b.	Conditions préalables

Le Gouvernement s’engage à affecter au programme, à temps plein, des locaux fonctionnels. En outre, il prendra toutes les dispositions utiles pour dégager, au titre du programme, l’ensemble des dépenses courantes liées à la poursuite des activités nécessaires : frais d’entretien des équipements acquis dans le cadre du projet, consommables, etc.

Les membres du comité d’orientation et de supervision, du comité technique de coordination et de pilotage et des comités techniques spécialisés devront être désignés dans le mois qui suit la signature du présent document.

Dès que les conditions de démarrage seront réunies, le PNUD apportera son aide. Au-delà de la phase de démarrage, le programme ne pourra atteindre ses objectifs que si les dispositions suivantes sont prises :

- Un engagement ferme des autorités sur les objectifs, le calendrier et les mesures à prendre avant son lancement et un maintien de cet engagement tout au long de l’exécution ;

- Une stabilité des cadres nationaux dans chacune des structures impliquées dans le projet, de façon à créer une capacité d’absorption de l’assistance technique ;

- Un suivi attentif et coordonné de l’évolution du programme et une prise de décision rapide, le cas échéant, pour lever d’éventuelles contraintes qui seraient identifiées.

V.	CONTEXTE JURIDIQUE

Le présent document de programme constitue l’instrument visé à l’article 1er de l’accord type d’assistance de base conclu entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Programme des Nations Unies pour le Développement, signé le 19 juillet 1979.

Aux fins de l’accord de base, l’agent d’exécution du pays hôte sera l’organe gouvernemental de coopération décrit par le dit accord.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’aient pas d’objection à l’égard des changements proposés :

- les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif du programme ;

- les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs immédiats, les résultats et les activités du programme, mais qui tiennent à l’évolution de la combinaison des apports déjà convenus ou aux augmentations des coûts dues à l’inflation ;

- Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports prévus dans le DAP, l'accroissement dû à l'inflation des dépenses d'experts ou d'autres frais, en fonction de la souplesse financière de l'organisme en cause.

- Cadre de ressources du programme

EFFET 1 : Une administration modernisée et plus efficace

| Activités indicatives | Apports | L.B | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui technique Modernisation de l’administration publique | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Evaluation et diffusion des travaux de la table ronde sur la rénovation de la Fonction publique et de l'analyse organisationnelle des 5 ministères audités en 2001 | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Appui agence1 (DAES) : volet institutionnel | Consultant international | 11 | 1 | 46 200 | 46 200 |
|  | Frais agence compo. instit | 16 | 1 | 45 000 | 45 000 |
|  | Mission | 16 | 1 | 10780 | 10780 |
| Appui au Bureau Organisation et Méthodes (BOM) | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| L’organisation d’un atelier sur les rôles et missions de l’Etat | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Les audits organisationnels sont poursuivis dans trois autres ministères | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Ateliers | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Définition du processus de réorganisation et de renforcement des capacités de l'administration centrale | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Définition du processus de réorganisation et de renforcement des capacités des services déconcentrés au niveau des régions, des départements et des arrondissements | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Ateliers | 32 | 3 | 5 000 | 15 000 |
|  | Mission | 16 | 13 | 1 500 | 19 500 |
|  | Edition | 52 | 13 | 1 000 | 13 000 |
| Appui à la définition d'une charte de la déconcentration. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Appui à la finalisation et à la vulgarisation du plan directeur d’informatisation. | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 2 | 1 000 | 2 000 |
|  | Ateliers | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Etude sur la mise en place d’un intranet dans les 5 ministères audités . | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
| Appui à la création d’une base de données de textes législatifs et réglementaires. | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Equipement | 45 | 3 | 6 000 | 18 000 |
| Définition d'un plan de formation continue pour le personnel du SENT et démarrage de sa mise en œuvre | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Définition méthodologique et organisation d’une enquête initiale auprès des usagers, pour mesurer leur degré de satisfaction ou d’insatisfaction sur la qualité du service public | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Enquêteurs | 17 | 10 | 80 | 800 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Formation des agents chargés des services d’accueil et d’information des usagers | Consultant national | 17 | 4 | 2 000 | 8 000 |
|  | Ateliers | 32 | 13 | 4 000 | 52 000 |
| Appui pour la mise à jour de la réglementation en matière de gestion des personnels publics, par la mise à jour de textes réglementaires d’application du statut général des fonctionnaires (recrutement, gestion des carrières et rémunération basés sur le mérite) | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Ateliers | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| La mise en place d'un système de référence unique pour la gestion du personnel | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| La mise en place d'un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Appui à l’identification des besoins de formation | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Appui à l'élaboration d’un plan de formation | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Appui à la mise en œuvre du plan de formation continue des agents de l’administration publique | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Appui à la définition et à la mise en place d’un système d’évaluation des performances des agents de l’administration publique | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Appui à la formation des Secrétaires Généraux et des DAF des ministères sur le nouveau système d’évaluation des agents | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Appui à la réalisation d’une étude auprès des agents de l’Etat pour connaître leur perception sur leurs conditions de travail et leurs comportements professionnels. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Enquêteurs | 17 | 13 | 80 | 1 040 |
| Appui à l'organisation d'un atelier sur les conditions et modalités de motivation des agents publics. | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Chauffeur | 13 | 1 | 7 560 | 7560 |
| Sous Total Effet 1 |  |  |  |  | 657 880 |

EFFET 2 : Les capacités de définition, de mise en œuvre et de suivi/évaluation des politiques publiques sont renforcées, l’utilisation des ressources publiques est rationalisée et contrôlée et la concertation Etat/ secteur privé est renforcée.

| Activités indicatives | Apports | L.B | Quant | C.U | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui technique Gouvernance économique | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Appui agence1 (DAES) : volet économique | Consultant international | 11 | 1 | 23 100 | 23 100 |
|  | Frais agence compo éco | 16 | 1 | 22 500 | 22 500 |
|  | Mission | 16 |  | 10000 | 10000 |
| Appui à la Concertation Etat Secteur Privé (CESP) | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Concertation sur le projet de décret d'application de la loi statistique. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Méthodologie sur la consolidation de la démarche CDMT | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Mise en œuvre du plan d'action de la stratégie de communication de l'ONS | Atelier | 32 | 1 | 3000 | 3000 |
|  | Consultant National | 17 | 1 | 2000 | 2000 |
| Mise en œuvre du schéma directeur de la statistique | Sous contrat | 21 | 1,5 | 15000 | 22 500 |
| Formation des cadres de l'ONS à l’élaboration des tableaux économiques et des matrices de comptabilité sociale. | Consultant international | 11 | 1,5 | 15 000 | 22 500 |
|  | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
|  | Edition | 52 | 3 | 1 000 | 3 000 |
| Définition d'un dispositif institutionnel d'évaluation des politiques publiques et organisation d'un processus participatif et multipartite de validation de la démarche. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Appui à l’élaboration d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publique sur la pauvreté sur une base participative | Consultant national | 17 | 5 | 2 000 | 10 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Formation des intervenants aux méthodes d’analyse d'impact et d’évaluation des politiques publiques | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 5 | 2 000 | 10 000 |
|  | ateliers | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Un atelier de concertation Etat/Partenaires au Développement sur un mécanisme harmonisé de gestion des projets/programmes | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Contribuer à la réalisation des analyses et évaluations de programmes du CDHLCPI dans 3 régions | Sous contrat | 21 | 3 | 15 000 | 45 000 |
| Etude sur la définition de la méthodologie de collecte, de traitement et d’analyse de l’information sur l’aide extérieure | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
| Etude de modalités de transfert du rapport sur la coopération | Pm |  |  | 0 | 0 |
|  | Edition | 52 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Appui à la mise en place d’une base de données et formation des cadres nationaux sur les techniques d'élaboration des rapports | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Elaboration et diffusion du rapport national rénové sur l’aide extérieure. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Formation des auditeurs et conseillers de la Cour des Comptes | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Organisation d'un atelier sur le bilan du dispositif de concertation existant | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Mise en œuvre des recommandations de l'atelier | Edition | 52 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Etude sur la mise à niveau des entreprises et des conditions de mobilisation des ressources longues. | Consul.Internat. | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consul. National | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Atelier de validation de l'étude | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Mise en place du Secrétariat permanent. | Equipement | 45 | 3 | 6 000 | 18 000 |
| Organisation d'une concertation nationale Etat/ Partenaires sur le PANE | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Renforcement du cadre institutionnel de coordination et de suivi du plan National d'Action pour l'Environnement (PANE) | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Edition | 52 | 3 | 1 000 | 3 000 |
|  | Atelier | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Etude d’identification des applications des énergies alternatives et formation | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Ateliers | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Etat des connaissances, synthèse hydrogéologique et élaboration de carte hydrogéologique sommaire | Consultant international | 11 | 2 | 15 000 | 30 000 |
|  | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Equipement et logiciel | 45 | 3 | 10 000 | 30 000 |
| Elaboration d'un schéma de surveillance des nappes, élaboration des modèles mathématiques des principaux acquifères | Consultant international | 11 | 3 | 15 000 | 45 000 |
|  | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
|  | Equipement et logiciel | 45 | 2 | 10 000 | 20 000 |
| Elaboration d’un schéma directeur pour l’utilisation des ressources en eau | Consultant international | 11 | 2 | 15 000 | 30 000 |
|  | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Atelier de validation | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Elaboration d'un diagnostic institutionnel et d'un plan national relatif à la gestion des crises et des catastrophes | Consultant international | 11 | 2 | 15 000 | 30 000 |
|  | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Formation des responsables du dispositif institutionnel pour la vulgarisation et la mise en œuvre du plan national. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Appui à la mise en place d'un plan national relatif à la gestion des crises . | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant natio. | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Atelier | 32 | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Appui technique à la coordination des groupes VIH/SIDA avec notamment l'appui du CPA ONUSIDA | Equipement | 45 | 3 | 6 000 | 18 000 |
| Des missions et formations internationales au bénéfice du CNLS et de ses partenaires (ONG, Associations de PV/VIH) | Frais de mission | 16 | 10 | 94 | 940 |
| Appui à la tenue d’un atelier national pour l'intégration de la dimension prévention et prise en charge de la lutte contre le VIH/SIDA dans les programmes sectoriels des départements ministériels et les projets de développement. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Chauffeur | 13 | 1 | 7 560 | 7560 |
| Sous Total Effet 2 |  |  |  |  | 859 100 |

EFFET 3: Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées et les droits humains sont promus et respectés.

| Activités indicatives | Apports | LB | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui technique Droits humains et Société Civile | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Elaboration et adoption du plan d'action | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Appui à la mise en œuvre du plan d'action | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Définition d’un cadre de concertation et de coordination des OSC | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Mise en place d’un centre de ressources pour l’appui à la réalisation d’actions communes aux OSC | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Equipement | 45 | 6 | 6 000 | 36 000 |
| Etude de mise en place d'un répertoire électronique des OSC en Mauritanie | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
| Edition et diffusion du répertoire. | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Ateliers | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Validation du programme restructuré | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Réalisation de sessions de formation | Ateliers | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Définition de critères de sélection d'ONGs à former permettant la participation d'ONG au niveau régional | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Organisation d'ateliers de sensibilisation sur les OMD (TTF) |  |  |  |  |  |
| Réalisation de sessions de formation des ONGs sur l’accompagnement des dynamiques à la base | Ateliers | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Appui aux ONGs dans la préparation des programmes et projets de LCP à la recherche de leur financement (FAPONG, SGP) | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Mise en place d'un système de coordination et de suivi du programme | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Des outils didactiques (CD-ROM sont élaborés sur la base des sessions de formation et diffusés auprès des centres d'accès des ONGs aux NTIC. | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Voyages d'études et/ou d'échange dans les pays de la sous région | voyages d'étude | 16 | 2 | 30 000 | 60 000 |
| Sensibilisation et information des ONGs sur les opportunités de financement dans les divers domaines des OMD (SGP, Fonds Canadien etc.) | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Atelier national sur le rôle des journalistes dans l'appropriation des OMD et création de réseaux de journalistes | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Equipement | 45 | 3 | 6 000 | 18 000 |
| Elaboration d'un plan d'action à l'intention des réseaux et des services de tutelle | Consultant national | 17 | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Réalisation d’actions de formation/perfectionnement à l’intention des journalistes des membres des réseaux sur des thèmes cruciaux : éthique dans la presse, bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté, OMD, Sida, protection de l’environnement, …. | Consultant national | 17 | 4 | 2 000 | 8 000 |
|  | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Appui à la mise en oeuvre du plan d'action | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Atelier | 32 | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Atelier d'échanges d'expériences avec d'autres pays sur les initiatives développées en matière de radios communautaires rurales | Atelier | 32 | 1 | 100 000 | 100 000 |
|  | Mission | 16 | 6 | 80 | 480 |
| Définition d'une stratégie de promotion des radios communautaires/rurales | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Réalisation d'une étude sur l'implication des femmes dans les sphères de décision | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Vulgarisation du rapport en direction des institutions de l'Etat, des organisations démocratiques et d'organisations de la société civile pour l’accès des femmes aux instances de prise de décision | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Ateliers | 32 | 3 | 5 000 | 15 000 |
| Appui à la mise en œuvre des recommandations du rapport | Atelier | 32 | 4 | 5 000 | 20 000 |
| Formation des femmes responsables des groupements et associations féminines | Consultant national | 17 | 5 | 2 000 | 10 000 |
|  | Edition | 52 | 5 | 5 000 | 25 000 |
| Dialogue avec les autorités pour la création d'une commission nationale des droits de l’homme élargie à des responsables de la société civile | Ateliers | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Appui à la mise en place et au fonctionnement de la Commission nationale | Equipement | 45 | 2 | 6 000 | 12 000 |
| Définition d'un calendrier de mise en œuvre du plan d'action sur les droits humains y compris un plan de formation pour les membres de la Commission Nationale et les cadres du CDHLCPI | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Mise en œuvre du plan de formation | Atelier | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 500 | 1 500 |
| Evaluation du plan de formation | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration du plan d'IEC en matière des droits de l’Homme et en techniques de vulgarisation | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Mise en œuvre du plan d'IEC | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Définition des critères et lancement du prix du meilleur projet des droits humains à l'intention des organisations de la société civile | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Financement des 2 meilleurs projets | Sous-contrats | 21 | 1 | 75 000 | 75 000 |
| Organisation de séances de vulgarisation des textes et conventions sur les droits de l’homme | Ateliers | 32 | 6 | 5 000 | 30 000 |
|  | Consultant national | 17 | 3 | 2 000 | 6 000 |
| Réalisation de campagnes de sensibilisation, notamment à travers les radios rurales et autres organes de presse | Edition | 52 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Atelier | 32 | 3 | 5 000 | 15 000 |
| Création ou renforcement de structures décentralisées d’assistance judiciaire | Equipement | 45 | 3 | 6 000 | 18 000 |
| Elaboration de supports pédagogiques | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Formation des enseignants aux droits humains | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Evaluation des formations | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Chauffeur | 13 | 1 | 7 560 | 7560 |
| Sous Total Effet 3 |  |  |  |  | 813 540 |

Effet 4 : La gouvernance locale et la décentralisation sont renforcées.

| Activités indicatives | Apports | LB |  | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui technique Décentralisation et Gouvernance locale | Expert | 17 |  | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Atelier de formation à l'intention des membres du comité technique chargé de la décentralisation. | Atelier | 32 |  | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Appui à l’adoption de l’avant projet de loi, du cadre stratégique et du plan d’action pour un approfondissement de la décentralisation | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Appui à la restructuration de la DCL | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration d'un décret portant réorganisation de la DCL afin de tenir compte des nouveaux enjeux de la décentralisation | Edition | 52 |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Elaboration d’un plan de formation des agents de la DCL | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Formation d'agents de la DCL conformément au plan élaboré | Atelier | 32 |  | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Atelier régional sur les expériences de décentralisation et de gouvernance locale dans divers pays | Atelier | 32 |  | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Mise place d’un site web à la DCL | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Equipement | 45 |  | 6 | 6 000 | 36 000 |
| Mise en place d’une base de données sur la décentralisation | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Installation des cybercommunes | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Equipement | 45 |  | 10 | 6 000 | 60 000 |
| Etude d'évaluation des capacités des communes | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration et mise en œuvre d'un programme d'appui aux communes ciblées | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Equipement | 45 |  | 10 | 6 000 | 60 000 |
| Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de formation à l’intention des agents et des conseillers communaux | Consultant international | 11 |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 |  | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Elaboration d’un système de gestion informatisée des communes en tenant compte du système mis en place à la communauté urbaine de Nouakchott | Consultant international |  | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national |  | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition |  | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Dévelop. Logiciels |  | 45 | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Finalisation du rapport d’étude sur la fiscalité locale | Consultant international |  | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national |  | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration des règlements d'urbanisme ( des schémas directeurs existent pour les principaux centres urbains) | Consultant international |  | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national |  | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration d’un guide du Maire | Consultant international |  | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national |  | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Formation des membres des associations | Consultant international |  | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national |  | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Ateliers |  | 32 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Création d'une cellule de coordination DCL/Associations de Maires (sous l'impulsion de l’Association des Maires). | Edition |  | 52 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Appui à la mise en place de forums (conférences de développement, assemblées communales élargies …) au niveau local, regroupant notamment, en plus des autorités communales, les services déconcentrés de l’Etat | Atelier |  | 32 | 10 | 5 000 | 50 000 |
|  | Chauffeur |  | 13 | 1 | 7 560 | 7560 |
| Sous Total Effet 4 |  |  |  |  |  | 607 560 |

Effet 5 : La qualité du travail parlementaire est améliorée.

| Activités indicatives | Apports | L.B | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui au Parlement | Expert | 17 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Réalisation d'une étude sur la réorganisation des services du Sénat | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Mise en œuvre des recommandations de l'étude | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Réalisation et mise en œuvre d’un plan de formation à l’intention des Sénateurs et du personnel administratif | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Elaboration et l’édition de guides pour les Députés et Sénateurs | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Edition | 52 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Mise en place d’un statut incitatif du personnel administratif du Parlement | Consultant international | 11 | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Recrutement d’assistants parlementaires pour les commissions parlementaires | Experts locaux | 17 | 6 | 3 960 | 23 760 |
|  | Equipements informatiques | 45 | 4 | 5 500 | 22 000 |
| Appui à la création d'un corps d'assistants parlementaires | Consultant national | 17 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Organisation d’un atelier national au bénéfice des parlementaires sur les OMD. | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA au bénéfice des parlementaires | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Organisation d'un atelier de sensibilisation sur les conditions des femmes et la dimension genre au profit des parlementaires | Atelier | 32 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Recrutement d’assistants parlementaires | Assistants parlementaires | 17 | 6 | 3 960 | 23 760 |
|  | Chauffeur | 13 | 1 | 7 560 | 7560 |
| Sous Total Effet 5 |  |  |  |  | 139 080 |

Effet 6 : Cellule d’Exécution du Programme

| Activités indicatives | Apports | L.B | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recrutement du personnel d'appui à la Cellule d'Exécution | Conseiller Technique | 17 | 1 | 60 000 | 60 000 |
|  | Assistant administratif et financier | 13 | 1 | 25 200 | 25 200 |
|  | Secrétaire de direction | 13 | 1 | 9 000 | 9 000 |
|  | Chauffeur | 13 | 1 | 7560 | 7560 |
| Appui à la communication | Sous contrat | 20 | 1 | 37 500 | 37 500 |
| Communication | Sous-Contrat1 : Communication | 21 | 1 | 75 000 | 75 000 |
|  | Sous-contrat | 21 | 1 | 122 000 | 122 000 |
| Voyages d'études | voyages | 30 | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Edition | Rapports | 52 | 1 | 37 500 | 37 500 |
|  | Divers | 53 | 1 | 45 000 | 45 000 |
| USGAF | Salaires Assistant Adm/financier |  | 36 | 700 | 25 200 |
|  | Fonctionnement |  | 36 | 750 | 27000 |
| Sous Total (effet 6) |  |  |  |  | 500 960 |

NB : Etant entendu que les anciens équipements seront transférés dans le nouveau programme, les équipements complémentaires tels que prévus dans le tableau ci-dessous seront repartis en tenant compte des besoins de chaque effet.

| Activités indicatives | Apports | L.B | Quant | CU | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement | Equipement véhicules | 45 | 2 | 20 000 | 40 000 |
|  | Equipement informatique | 45 | 8 | 6 000 | 48 000 |
|  | Equipement maintenance | 45 | 2 | 36 000 | 72000 |
|  | Equipement consommables | 45 | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Sous total Equipement |  |  |  |  | 310 000 |

ANNEXES

Annexe 1 : Budget

Le budget global du projet est de 4 045 090 US$. Le PNUD met à la disposition du projet 3 058 640 US$, les apports du Gouvernement s’élèvent à 675 800 US$ et autres apports 310 650 US$. Le budget global intègre le financement des activités d’appui à la gestion, de communication et de participation aux conférences internationales. Ces activités, ainsi que celles dont la non réalisation pourrait compromettre l’atteinte des objectifs du programme feront l’objet d’Annexe C. La contribution du PNUD servira à financer en priorité les experts du programme, les consultations internationales, les équipements (informatique et véhicules), les activités d’appui à la gestion et de communication ainsi que les missions de suivi évaluation. L’apport du gouvernement prendra en charge les frais de fonctionnement, le personnel d’appui et divers autres équipements. Toutes les parties prenantes au financement du programme contribueront à la prise en charge des autres activités. Les détails de la ventilation des dépenses programmées figurent au niveau du tableau de ressources. Ils comprennent les frais de personnel et de gestion de l’unité de coordination du programme, sauf ceux concernant le personnel d’appui, pris en charge par la partie gouvernementale.

| Ligne budgétaire | Réalisation | H/M | Total | AOS | Année 1 | AOS | Année 2 | AOS | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.51 Appui DAES: composante institutionnelle | DAES | 3 | 46 200 | 4 200 | 14 000 |  | 14 000 |  | 14 000 |
| 11.52 Appui DAES : composante économique | DAES | 1,5 | 23 100 | 2 100 | 7 000 |  | 7 000 |  | 7 000 |
| 11.53 Frais agences pour consultants internationaux |  |  | 92 250 |  | 18 450 |  | 32 288 |  | 41 513 |
| 11.54 -11...: Consultants internationaux |  |  | 922 500 |  | 184 500 |  | 322 875 |  | 415 125 |
| Sous-total 11 |  |  | 1 084 050 | 6 300 | 223 950 |  | 376 163 |  | 477 638 |
| 13.01-Assistant adminstratif-comptab. | NEX | 36 | 25 200 |  | 8 400 |  | 8 400 |  | 8 400 |
| 13.02-Secrétaire de direction | NEX | 36 | 9 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |
| 13.03-Chauffeurs (six). | NEX | 216 | 45 360 |  | 15 120 |  | 15 120 |  | 15 120 |
| 13.04- Assistant Fianancier USGAF | NEX | 36 | 25 200 |  | 8 400 |  | 8 400 |  | 8 400 |
| Sous-total 13 |  |  | 104 760 |  | 34 920 |  | 34 920 |  | 34 920 |
| 15.01-Missions suivi-évaluation | Annexe C |  | 18 000 |  | 6 000 |  | 6 000 |  | 6 000 |
| Sous-total 15 |  |  | 18 000 |  | 6 000 |  | 6 000 |  | 6 000 |
| 16.01-Frais de Missions agence -Compos. institutlle | DAES |  | 45 000 |  | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 |
| 16.02-Frais de Missions agence Compos. Economiq. | DAES |  | 22 500 |  | 7 500 |  | 7 500 |  | 7 500 |
| 16.03-16.04 Mission |  |  | 20 920 |  | 4 184 |  | 7 322 |  | 9 414 |
| Sous-total 16 |  |  | 88 420 |  | 26 684 |  | 29 822 |  | 31 914 |
| 17.01-Conseiller Technique | DAES | 36 | 60 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |
| 17.02-Expert effet1 : Modernisation | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.03-Expert effet 2: Gouvernance Eco. | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.04-Expert effet 3: Droits hum.& Soc. Civile | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.05-Expert effet 4: Décentralisat. | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.06-Expert effet 5: Parlement | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.09-Expert CESP | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.10-Expert BOM | NEX | 36 | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 17.11- 16 Assistant parlementaire | NEX | 6*36 | 23 760 |  | 7 920 |  | 7 920 |  | 7 920 |
| 17.50-17… Consultants nationaux | NEX | 142 | 284 600 |  | 56 920 |  | 99 610 |  | 128 070 |
| Sous-total 17 |  |  | 620 360 |  | 168 840 |  | 211 530 |  | 239 990 |
| 20.01-Appui à la gestion du programme | ANNEXE C |  | 12 690 |  | 2 538 |  | 4 442 |  | 5 711 |
| 20.02-Audit du programme | ANNEXE C |  | 6 790 |  | 2 264 |  | 2 263 |  | 2 263 |
| 20.03 Appui à la communication | ANNEXE C |  | 37 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |
| 20.04 Appui à la communication. | NEX |  | 37 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |
| Sous-total 20 |  |  | 94 480 |  | 29 802 |  | 31 705 |  | 32 974 |
| 21.01-Sous-contrat 1: Communication | NEX |  | 75 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |
| 21.04-21.07 Sous contrat | NEX |  | 264 500 |  | 80 000 |  | 54 000 |  | 130500 |
| Total sous-contrat 21 |  |  | 339 500 |  | 105 000 |  | 79 000 |  | 155 500 |
| 30.01-Voy. d'études et particip. aux conf. | ANNEXE C |  | 30 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |
| 30.01-Voy. d'études et particip. aux conf. | NEX |  | 90 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |
| 32.01-32….. Ateliers | NEX |  | 768 000 |  | 153 600 |  | 268 800 |  | 345 600 |
| sous-total 30 |  |  | 888 000 |  | 193 600 |  | 308 800 |  | 385 600 |
| 45.01-Equipement-Véhicules (2) | NEX |  | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |
| 45.02-Equipement-informatique (6) | NEX |  | 36 000 |  | 48 000 |  |  |  |  |
| 45.03-Equipt.-informatique assist parlem (4) |  |  | 22 000 |  |  |  | 22 000 |  | 22 000 |
| 45.04-Equipement-Maintenance | NEX |  | 36 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |
| 45.05-Equipement-consommables | NEX |  | 150 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |
| 45.06- Fonctionnement USGAF | NEX |  | 27 000 |  | 6 750 |  | 7 560 |  | 12 690 |
| 45.07-45... Equipements informat. (effets 1 à 5) | NEX |  | 376 000 |  | 75 200 |  | 131 600 |  | 169 200 |
| Sous-total 45 |  |  | 687 000 |  | 231 950 |  | 223 160 |  | 265 890 |
| 52.01-Rapports | NEX |  | 37 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |  | 12 500 |
| 52.02-52…. Autres rapports (édition ateliers) | NEX |  | 57 500 |  | 11 500 |  | 20 125 |  | 25 875 |
| 53.01-Divers | NEX |  | 45 000 |  | 7 394 |  | 18 000 |  | 19 606 |
| Sous-total 53 |  |  | 140 000 |  | 31 394 |  | 50 625 |  | 57 981 |
| Total général |  |  | 4 045 090 |  | 809 018 |  | 1 415 782 |  | 1 820 290 |

Annexe 2 : Organigramme du dispositif de gestion du programme

Mécanisme de Gestion et de Pilotage des Programmes (2003 - 2005)

du gouvernement appuyés par le PNUD en Mauritanie

Comité d'orientation et de Supervision

Gouvernement

USGAF

PNUD

Comité Technique de Pilotage et de Coordination

Cellule d'exécution

1 Coordonnateur National de

Programme

1Conseiller Technique

1 Secrétaire

1 Assistant Admin et Fin.

1 Chauffeur

Coordonnateur National du Programme

Conseiller Technique

Agence SNU de Coopération

Expert 1

Comité Tech. Spécialisé 1

Point Focal 1

Expert 2

Comité Tech. Spécialisé 2

Point Focal 2

Expert 3

Comité Tech. Spécialisé 3

Point Focal 2

Expert 4

Point Focal 4

Annexe 3 : Description des postes du personnel du programme

Effet 1 : EXPERT(e), spécialiste de la modernisation de l'administration publique

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec de fréquents déplacements si nécessaire.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le(la) Conseiller (ère) Technique dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives à la modernisation et au renforcement des capacités de l'administration publique en vue de l’atteinte de l’effet 1, en relation avec le point focal concerné.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Contribuer à la modernisation et au renforcement des capacités de l'administration publique conformément aux activités inscrites dans le DAP Gouvernance ;

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions de formation, ...)

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme universitaire de troisième cycle en Droit, Sciences politiques ou économiques ;

- Bonne connaissance des problématiques de l'organisation et de la réforme administratives, de la gestion des ressources humaines ;

- Au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'organisation et de la gestion administrative, de la gestion des ressources humaines,…

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ; une bonne connaissance des logiciels de gestion administrative et/ou de ressources humaines serait un atout;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout ;

- Une bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 2 : EXPERT(e), en bonne gouvernance économique

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec si nécessaire des déplacements peu fréquents à l’intérieur du pays.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le(la) Conseiller (ère) Technique du programme d’appui à la mise en œuvre du Programme national de bonne gouvernance dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives au volet bonne gouvernance économique en vue de l’atteinte de l’effet 2, en relation avec les points focaux concernés.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique de substance, en particulier à la DPE du MAED, à l’ONS et à la Cellule d’Exécution du Programme, dans le renforcement des capacités nationales de production statistique, d’analyse et de suivi du cadre macro-économique ;

- Appuyer au plan technique et opérationnel la définition d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques, en particulier les politiques orientées vers la réduction de la pauvreté ;

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Assurer le pilotage au plan substantif et opérationnel de la mise en place d’un système d’information sur l’aide extérieure au niveau de la DPE du MAED basé sur les expériences réussies en la matière au niveau international (expérience pilote du Mali.);

- Mettre en place un mécanisme de consolidation des CDMT et assurer le suivi, au niveau central, de la mise en œuvre des CMDT sectoriels;

- S’assurer de la cohérence de la mise en œuvre du programme avec celle du programme Pauvreté ;

- Apporter l’appui technique et substantif nécessaire au renforcement du système de contrôle et de vérification des dépenses publiques ;

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions formation, ..)

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme de troisième cycle en macro-économie

- Solides connaissances dans le domaine des Finances publiques, de l’analyse économique en particulier les outils quantitatifs ;

- Au moins cinq ans d'expérience dans les domaines précités ;

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ;

- Une bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 2 : EXPERT(e), en bonne gouvernance économique (volet concertation Etat/ Secteur Privé)

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec si nécessaire des déplacements peu fréquents à l’intérieur du pays.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le(la) Conseiller (ère) Technique du programme d’appui à la mise en œuvre du Programme national de bonne gouvernance dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives au volet de la concertation Etat/Secteur Privé en vue de l’atteinte de l’effet 2, en relation avec le point focal concernés.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique de substance, notamment à l'impulsion et à la programmation de la concertation Etat/Secteur Privé sur les questions sectorielles et thématiques;

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Préparer les réunions du Comité National de concertation et suivre la mise en œuvre de ses recommandations

- Tenir les dossiers de la concertation (classement et archivage)

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions formation, ..)

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme de troisième cycle en économie ou gestion

- Solides connaissances dans le domaine du secteur privé en général et du management et de la gestion des entreprises en particulier

- Au moins cinq ans d'expérience dans les domaines précités au sein d'une administration publique ou privée. Une connaissance approfondie du secteur privé serait un bon atout.

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ;

- Une bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 3 : EXPERT(e), appui à la société civile et promotion des droits humains

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec de fréquents déplacements si nécessaire.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le(la) Conseiller (ère) Technique dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives au renforcement des capacités des organisations de la société civile (ONG, associations de développement) en vue de l’atteinte de l’effet 3, en relation avec le point focal concerné.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Contribuer au renforcement des capacités des structures de la société civile, notamment les ONG, les associations de développement, etc.

- Assurer la formation dans le domaine de prise en compte de l’approche développement humain durable et de la pauvreté;

- Contribuer à la promotion et à la protection des Droits humains notamment par la sensibilisation et l'éducation

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions formation, ...)

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme universitaire de troisième cycle en Droit ou Sciences Politiques ;

- Solide connaissance dans le domaine de l’organisation et du renforcement des capacités des OSC, des ONG en particulier ;

- Bonne connaissance des droits humains

- Au moins cinq ans de pratique dans le domaine du développement avec expérience au sein d’une administration publique et/ou autre relative à la participation de la société civile -

- Expérience avérée dans le domaine de la participation des ONG au processus de développement ;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ;

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout ;

- Une bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 4 : EXPERT(e), spécialiste de la décentralisation et de la gouvernance locale

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec de fréquents déplacements si nécessaire.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le (la) Conseiller (ère) Technique dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives au renforcement des capacités des collectivités locales et des structures chargées de leur encadrement en vue de l’atteinte de l’effet 4, en relation avec le point focal concerné.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Contribuer au renforcement des capacités des communes appuyées par le PNUD et les structures chargées de leur encadrement ou de leur appui notamment la Direction des Collectivités locales (DCL), l'association des maires de Mauritanie (AMM) et les associations de développement local, etc…

- Assurer le suivi et la coordination des actions de formation menées dans le domaine de la décentralisation et du développement local à l'intention des élus et personnels communaux et du personnel des structures d'encadrement

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions de formation, ...)

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme universitaire de troisième cycle en Droit ou Sciences politiques ;

- Bonne connaissance de la problématique de la décentralisation et du développement

- Au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de la décentralisation et du développement local au sein d’une administration publique, privée ou ONG et association de développement

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ;

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout ;

- Bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 5: EXPERT(e) renforcement des capacités du Parlement

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec de fréquents déplacements si nécessaire.

Durée : 1 an, renouvelable.

Responsabilité principale : Assister le(la) Conseiller (ère) Technique dans le développement, l’encadrement et le suivi-évaluation des activités du programme, notamment les activités relatives à l'amélioration méthodes de travail et au renforcement des capacités du Parlement des en vue de l’atteinte de l’effet 5, en relation avec le point focal concerné.

Tâches générales :

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Contribuer à l'amélioration des méthodes de travail et au renforcement des capacités du Parlement conformément aux activités inscrites dans le DAP Gouvernance.

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel du programme relatif à son domaine de compétence et estimer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

- Préparer et participer à la réalisation des activités de formation et de concertation (atelier, sessions de formation, ...)

- Assurer une collaboration et une concertation régulière avec les différents intervenants dans le même domaine pour développer les synergies nécessaires,

- Veiller à la synergie avec les autres composantes du programme et avec le programme de Lutte Contre la Pauvreté;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser et suivre leur réalisation ;

- Analyser les rapports et faire des propositions pour le suivi et la mise en application des recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique en vue de l’atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme universitaire de troisième cycle en Droit ou Sciences politiques ;

- Bonne connaissance des problématiques de l'organisation et de la réforme administratives, du travail parlementaire et du fonctionnement des assemblées parlementaires ;

- Au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'organisation et de la gestion administrative ;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access).

- Esprit d'initiative et capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction;

- Bonnes relations interpersonnelles et capacité de travail en équipe;

- Une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout ;

- Bonne connaissance du cas de la Mauritanie serait un atout supplémentaire.

Effet 6 :

CONSEILLER (ÈRE) TECHNIQUE

Lieu d’affectation : Nouakchott,

Durée : 1 an renouvelable

Responsabilités : Sous l’autorité du Coordonnateur (trice) national (e) du programme et sous la supervision technique de l’agence de coopération, le(la) Conseiller (ère) Technique assure la supervision technique, administrative et financière du programme et assure le relais avec le responsable du programme au niveau du PNUD en vue d’un suivi régulier de l’exécution.

Principales tâches

- Coordonner et superviser la réalisation des activités développées dans le cadre du DAP en liaison avec le(la) Coordonnateur(trice) national (e)) et les partenaires techniques du programme ;

- Servir de liaison entre le programme et les autres programmes financés par le PNUD ;

- Assurer, en relation avec le Coordonnateur national la gestion des ressources humaines, financières et matérielles allouées au programme ;

- Coordonner et superviser l'élaboration du plan de travail annuel et trimestriel du programme et l'estimation des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre;

- Coordonner et superviser la préparation des rapports et d'avancement du programme d'appui comme stipulé dans les procédures du PNUD;

- Coordonner la préparation des rapports d’activités du programme en rapport avec le Coordonnateur National;

- Suivre et veiller au respect du plan de travail établi ;

- Tenir à jour le tableau de bord du programme (réunions, comités, calendrier des missions, ateliers,...) ;

- Informer régulièrement sur tout problème risquant de compromettre le programme ;

- Veiller au respect des échéances de présentation des plans de travail, rapports, budget et demande d’avance de fonds au PNUD.

- Procéder à l’évaluation annuelle des performances et veiller à la prise de mesures correctives pour renforcer l’efficacité et la qualité à l’intérieur du système de management du programme.

- Contribuer à la préparation et appuyer la tenue des réunions et ateliers dans le cadre des différentes composantes du programme;

- Appuyer et veiller à la tenue des réunions statutaires et périodiques du programmes et des différentes composantes;

- Développer les synergies nécessaires avec le programme de lutte contre la pauvreté ;

- Réaliser toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs du programme;

Qualifications

- Diplôme universitaire en droit ou en économie, niveau troisième cycle ;

- Bonne connaissance pratique et théorique des problématiques de la gouvernance, du renforcement des capacités et du développement institutionnel ;

- Au moins sept ans d’expérience professionnelle dans une administration publique chargée de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de développement orientées vers la bonne gouvernance;

- Bonne connaissance en planification stratégique ;

- Solide expérience pratique dans le domaine de la formation ;

- Esprit d’équipe et qualité de leadership ;

- Capacités de communication ;

- Excellente maîtrise et de l’informatique (Word, Excel, Access) ;

- Relations interpersonnelles et facilités de travail dans un environnement multiculturel

- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;

- Capacités d’innovation et d’adaptation rapides

- Capacité à travailler sous pression.

- Une expérience de travail  dans les programmes soutenus par le PNUD et une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout.

ASSISTANT (E) ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E)

Responsabilités principales : sous la supervision générale du (de la) Conseiller (ère) technique et en liaison avec les services administratifs et financiers du PNUD, de l’agence d’exécution, l’Assistant(e) Administratif(ve) et Financier (ère) assure des fonctions d’appui administratif.

Principales tâches

- Assurer le suivi des procédures du PNUD, par le personnel du programme ;

- Etablir les rapports spéciaux et les évaluations, préparer les pièces justificatives demandées se rapportant aux tâches d’administration générale ;

- Gérer le matériel de bureau en contrôlant la livraison des nouveaux équipements et en suivant les contrats de maintenance et d’entretien ;

- Approvisionner le programme en fournitures de bureau et en documents comptables ;

- Suivre le renouvellement des commandes ;

- Gérer la distribution des bons de carburant ;

- Créer et maintenir les dossiers individuels du personnel ;

- Enregistrer les présences et suivre le calendrier des congés du personnel ;

- Aider à la préparation du budget annuel et des révisions budgétaires et tenir les états de contrôle budgétaires nécessaires ;

- Calculer et contrôler les estimations de coût et les dépenses budgétaires prévisionnelles et collaborer à l’établissement des états budgétaires pour une affectation ;

- Tenir les dossiers financiers et enregistrer les entrées et les sorties financières en veillant à l’exactitude des calculs et à l’adéquation des documents de supports ;.

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique pour le bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Formation en gestion financière et comptabilité (Diplôme de BTS de comptabilité au moins) ;

- Bonne connaissance des procédures du PNUD ;

- Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine ;

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Access ;

- Relations interpersonnelles et capacité d’interaction avec des personnes de niveau différent ;

- Rapidité dans l’exécution des actions à entreprendre ;

- Aptitude à travailler sous pression ;

- Sens de l’initiative.

- Une expérience de travail  dans les programmes soutenus par le PNUD et une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout.

SECRETAIRE DE DIRECTION

Responsabilités : la secrétaire de direction assiste le (la) Conseiller (ère) technique, dans l’organisation et la gestion des affaires courantes du bureau.

Tâches principales

- Réceptionner et dépouiller le courrier ;

- Rédiger et expédier le courrier départ après visa ;

- Photocopier, classer et archiver le courrier, arrivée et départ ;

- Gérer les appels téléphoniques et les visiteurs ;

- Organiser l’emploi du temps du Conseiller technique et ses déplacements ;

- Assurer la circulation de l’information à l’intérieur du programme et avec les partenaires ;

- Tenir à jour la liste des états périodiques de gestion à soumettre au PNUD (dépenses mensuelles, trimestrielles et annuelles) ;

- Suivre le calendrier de soumission des rapports d’activités et s’assurer de leur élaboration pour les soumettre au Conseiller technique ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Conseiller (ère) Technique pour le bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs du programme.

Qualifications

- Diplôme de secrétaire de direction ;

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Email ;

- Bilingue : connaissance du français et de l’anglais ;

- Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;

- Esprit d’initiative et rapidité dans l’exécution ;

- Gestion des situations complexes ;

- Relations interpersonnelles.

- Une expérience de travail  dans les programmes soutenus par le PNUD et une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout.

Annexe 4 :	USGAF

Termes de références de l’USGAF

Tâches

L’ Unité de Suivi de Gestion Administrative et Financière des Programmes du PNUD (USGAF) créée par arrêté ministériel N° R876 du 21-11-2000 (MAED) doit remplir les fonctions suivantes dans le cadre des programme 2003-2005. L’unité sera renforcée par un gestionnaire financier recruté sur les ressources du programme.

- Assistance,

- Formation,

- Suivi de l’exécution,

- Contrôle de conformité, et

- Participation aux procédures d’achats de biens et services

- Assistance

- Assiste les programmes et projets soutenus par le PNUD dans la gestion et l’administration de leurs activités, en fonction de l’étendue et de la nature du besoin, et conformément aux DAP.

- Formation

- Assure avec l’appui du PNUD, la formation continue des Coordonnateurs, Conseillers Techniques et du personnel des programmes sur les règles et procédures du NEX tant que de besoin

- Avec l’appui du PNUD, organiser au moins annuellement un atelier de formation pour les intervenants dans le NEX

- Assure la formation du personnel nouveau en cas de changement, et veille à ce que les procédures de passation de services soient correctement appliquées pour permettre une transition sans problème en cas de changement dans le personnel ou la direction du programme.

- Organisation de la coordination et suivi de l’exécution

- Effectue un suivi du calendrier d’exécution et du planning des rapports et documents à produire par tous les programmes et projets pour prévenir tout retard ou omission ; pour cela, l’unité doit tenir un carnet de bord central des délais et dates butoirs de l’ensemble des activités et rapports dus aux instances de Supervision, coordination et de suivi, et instaurer un mécanisme qui lui permette de rappeler aux programmes les produits attendus avant les délais.

- Appuie les Coordonnateurs dans le secrétariat administratif du comité d’orientation et de supervision des programmes et assure le suivi de ses recommandations .

- Assure avec l’appui du PNUD l’exercice de mise à jour du manuel et des procédures NEX et en assure la diffusion auprès des programmes.

- Assure avec l’appui du PNUD la préparation des missions d’audit et d’évaluation.

- Assure la diffusion des rapports d’audit et d’évaluation et le suivi des recommandations.

- Tient une base de données des équipements et biens durables affectés au programme NEX , à ce titre assure le suivi des Inventaires physiques des équipements des programmes et en relation avec le PNUD fait les formalités de transfert au besoin.

- Tient une base de données sur les programmes et projets NEX pour une meilleure visibilité de l'information sur le NEX en Mauritanie: Procédures NEX, DPD, DAF en format PNUD; liste des consultants nationaux (Roster).

- Participe à l'élaboration des révisions budgétaires : en assure le suivi au niveau du MAED/DF, des programmes et du PNUD

- Tient un classement exhaustif de toutes les lettres d’accord (agences et annexes C).

- Contrôle de conformité

- Effectue un contrôle de conformité sur les rapports financiers périodiques et annuels préparés par la direction des agences nationales d’exécution et de réalisation et destinés au PNUD et/ou à l’autorité gouvernementale de supervision. Ce contrôle de conformité est destiné à vérifier que les rapports ont été correctement préparés, conformes aux plans d’activités et budget alloué pour la période, et dûment signés par l’autorité compétente, qu’ils sont présentés conformément à la procédure NEX.

- Participation aux procédures d’acquisition de biens et services

- Participe aux comités d’acquisition de biens et services qui seront mis en place au niveau des programmes (sélection des experts nationaux et des consultants nationaux, suivi de l'élaboration des TDR, appel à la concurrence, comité de sélection, etc.).

- Participe, en qualité d’observateur, aux comités d’acquisition mis en place par le PNUD dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de services d’appui au programme ou projet.

Moyens

- L’unité d’appui est dirigée par un coordonnateur national. Le coordonnateur est un fonctionnaire de haut niveau, désigné par le gouvernement.

- L’unité sera dotée de la logistique et des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

- L’unité sera dotée d’un assistant administratif et financier de haut niveau ( TDRs ci-dessous), financé sur les ressources affectées au programme gouvernance, il devra être en mesure de comprendre les procédures NEX pour jouer le rôle d’appui et de formation, son recrutement doit être fait d’un commun accord entre le PNUD et le Gouvernement.

assistant administratif et financier de l’USGAF

Responsabilités principales : sous la supervision générale du Coordonnateur de l’USGAF et en liaison avec l’Unité de gestion des ressources du PNUD, de l’agence d’exécution, l’Assistant(e) Administratif(ve) et Financier (ère) assure des fonctions d’appui administratif.

Tâches générales

- Assurer le suivi des procédures NEX, par le personnel des programmes ;

- Tenir un carnet de bord central des délais et dates butoirs de l’ensemble des activités et rapports dus aux instances de Supervision, coordination et de suivi, et instaurer un mécanisme qui lui permette de rappeler aux programmes les produits attendus avant les délais.

- Appuyer le Coordonnateur dans le secrétariat administratif du comité d’orientation et de supervision des programmes et assurer le suivi de ses recommandations .

- Appuyer le coordonnateur dans la préparation des missions d’audit et d’évaluation.

- Assurer la diffusion des rapports d’audit et d’évaluation et le suivi des recommandations.

- Mettre en place et tenir à jour une base de données des équipements et biens durables affectés au projets NEX , à ce titre assurer le suivi des Inventaires physiques des équipements des programmes NEX

- Mettre en place et tenir à jour une base de données sur les programmes et projets NEX pour une meilleure visibilité de l'information sur le NEX en Mauritanie: Procédures NEX, DPD, DAF en format PNUD; liste des consultants nationaux (Roster).

- Participer à l'élaboration des révisions budgétaires : en assurer le suivi au niveau du MAED/DF, des programmes et le PNUD

- Tenir un dossier exhaustif de toutes les lettres d’accord ( agences et annexes C).

- Approvisionner l’unité en fournitures de bureau et en documents comptables ;

- Aider les programmes à la préparation des demandes d’avance, des budgets annuels, des révisions budgétaires et tenir les états de contrôle budgétaires nécessaires ;

- Appuyer le coordonnateur dans le contrôle des états financiers des programmes.

- Assurer le remplacement des assistants financiers des programmes en cas d’absence imprévue.

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le Coordonnateur.

Qualifications

- Formation en gestion financière et comptabilité ( BTS en comptabilité au moins ou un diplôme de maîtrise en gestion).

- Bonne connaissance des procédures du NEX et du PNUD ;

- Expérience d’au mois 5 ans dans le domaine pour les titulaires de BTS et 3 ans pour les titulaires de maîtrise.

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Access ;

- Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ;

- Relations interpersonnelles et capacité d’interaction avec des personnes de niveau différent ;

- Rapidité dans l’exécution des actions à entreprendre ;

- Aptitude à travailler sous pression ;

- Sens de l’initiative.

Annexe 5 : Lettres d'accords

Annexe C

LETTRE D’ACCORD TYPE ENTRE LE PNUD ET LE GOUVERNEMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D’APPUI

COMMENT UTILISER LE PRÉSENT ACCORD

- Objet. Le présent accord est utilisé lorsque le bureau de pays du PNUD fournit un appui pour la réalisation de programmes et projets dans le cadre de l’exécution nationale. Il a pour but d’assurer une protection juridique totale aux services d’appui fournis par le bureau de pays à l’exécution nationale. Étant donné que les services fournis actuellement par le PNUD n’étaient pas envisagés au moment de l’établissement de l’accord d’assistance type entre le gouvernement et le PNUD, le PNUD exige maintenant une protection sous forme de privilèges et immunités et de clauses qui le libèrent de toute responsabilité.

- Signature. Le présent accord est signé par une autorité gouvernementale ou un représentant officiel habilité à conférer une protection juridique totale au PNUD. (Il s’agit généralement du chef de l’État, du Premier ministre et/ou du Ministre des affaires étrangères).

- Application de l’accord.  Le présent accord peut constituer :

(a)	Un accord-cadre pour l’ensemble du pays bénéficiaire. Dans ce cas, la présente lettre d’accord est signée une fois pour toutes pour couvrir tous les services fournis dans le cadre de l’appui du PNUD.

(b)	Un accord au cas par cas sous forme d’annexe au DAP ou descriptif de projet, projet par projet. Lorsque cette option est retenue, le DAP ou le descriptif de projet doit être signé, outre les autorités habituelles, par l’autorité habilitée à conférer des immunités et privilèges au PNUD (si elle est différente). Le texte de cette lettre d’accord est incorporé à la section II. G (‘Aspects juridiques’) du DAP et à la section I (‘Contexte juridique’) du descriptif de projet.

- Dérogation. En cas de réaménagement de la lettre d’accord type, il faut en informer le Bureau régional qui demandera l’approbation du Groupe d’appui opérationnel de la Division des politiques et procédures opérationnelles.

- Dispositions applicables aux services d’appui en cours. La lettre d’accord-cadre couvre tous les services d’appui passés, présents et futurs. Lorsque la lettre est à incorporer à un DAP ou descriptif de projet déjà approuvé, ses clauses doivent figurer dans la prochaine révision du budget , étant entendu que la révision doit être signée par l’autorité habilitée à conférer des privilèges et immunités au PNUD , outre sa signature par les autorités habituelles.

- Responsabilité. Le Représentant résident du PNUD est chargé de veiller à ce que l’accord soit signé par l’autorité habilitée à conférer des immunités et privilèges au PNUD. Le Représentant résident doit vérifier que l’autorité agréée a été dûment autorisée à conférer des immunités et privilèges.

- Procédures. La lettre d’accord est établie par le bureau de pays du PNUD. Après sa signature par l’autorité habilitée à conférer des immunités et privilèges au PNUD, le gouvernement conserve un original et le bureau de pays du PNUD l’autre. Un exemplaire devrait être communiqué au siège du PNUD (Groupe d’appui opérationnel). Les agents d’exécution au titre de l’exécution nationale devraient également en recevoir un exemplaire.

1

Monsieur le Directeur des Financements,

1.	J’ai l’honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre les représentants du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (ci-après désigné le « Gouvernement ») et les représentants du PNUD concernant la fourniture par le bureau de pays du PNUD d’un appui à des programmes ou projets au titre de l’exécution nationale. Le PNUD et le Gouvernement conviennent que le bureau de pays du PNUD fournisse les services décrits ci-dessous à la demande du Gouvernement par l’intermédiaire de son agent d’exécution désigné dans le document d’appui au programme.

2.	Le bureau de pays du PNUD fournit des services d’appui à l’exécution, notamment une assistance pour l’établissement de rapports et le paiement direct. En fournissant ces services d’appui, le bureau de pays doit veiller à renforcer la capacité de l’agent d’exécution afin de lui permettre d’entreprendre ces activités directement. Les frais engagés par le bureau de pays du PNUD dans la prestation des services d’appui sont imputés au budget d’administration du bureau.

3.	En outre, le bureau de pays du PNUD peut fournir, à la demande de l’agent d’exécution, les services d’appui ci-après pour les activités de réalisation :

(a)	Identification du personnel à affecter au programme ou projet et/ou assistance pour le recrutement ;

(b)	Définition et facilitation des activités de formation, y compris les bourses, les stages de courte durée et les voyages d’études ;

(c)	Achat de biens et services; et

(d)	Accès aux systèmes mondiaux d’information gérés par le PNUD, au réseau des bureaux de pays du PNUD et aux systèmes spécialisés contenant des données sur les opérations, y compris des listes de consultants et de prestataires de services de développement.

4.	Le bureau de pays du PNUD assure l’achat des biens et services et le recrutement du personnel affecté au programme ou projet conformément aux règlements, règles, politiques et procédures du PNUD. Les services d’appui décrits au paragraphe 3 ci-dessus doivent être détaillés à l’annexe au document d’appui au programme ou descriptif de projet, sous la forme figurant à l’appendice ci-joint. En cas de changement des conditions applicables aux services d’appui fournis par le bureau de pays pendant la durée du programme ou projet, l’annexe est révisée par accord mutuel entre le Représentant résident du PNUD et l’agent d’exécution.

5.	Les dispositions pertinentes de l’accord de base type avec le Gouvernement sur l’assistance du PNUD du 19 juillet 1979, y compris les dispositions concernant les privilèges et immunités, sont applicables à la fourniture de ces services. Le Gouvernement conserve la responsabilité d’ensemble de l’exécution nationale des programmes ou projets par le biais de l’agent d’exécution qu’il aura désigné. La responsabilité du bureau de pays du PNUD se limite à fournir les services d’appui définis dans l’annexe au document d’appui au programme ou au descriptif de projet.

6.	En cas de réclamations ou de litiges découlant de la fourniture des services d’appui par le bureau de pays du PNUD conformément à la présente lettre, les dispositions pertinentes de l’accord de base type s’appliquent.

7.	Les modalités de recouvrement des coûts par le bureau de pays du PNUD en rapport avec la fourniture des services d’appui décrits au paragraphe 3 doivent être précisées dans le document d’appui au programme ou dans le descriptif de projet.

8.	Le bureau de pays du PNUD présente des rapports d’activités sur les services d’appui fournis et rend compte des dépenses remboursées, selon que de besoin.

9.	Les présents arrangements ne peuvent être modifiés que d’un commun accord entre les parties.

10.	Si les dispositions qui précédent rencontrent votre agrément, je vous saurais gré de bien vouloir signer et retourner à notre bureau deux exemplaires de la présente lettre. Après signature, la présente lettre constituera un accord entre votre Gouvernement et le PNUD quant aux conditions régissant la fourniture, par le bureau de pays du PNUD, de services d’appui à l’exécution nationale de programmes et projets.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma haute considération.

| Au nom du: | Signature | Nom/Titre | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Mohamed Ould Nany, Ministre des Affaires Economiques et du Développement | _ _ _ _ _ _ _ _ |
| PNUD | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Cécile Molinier, Représentante Résidente | _ _ _ _ _ _ _ _ |

Appendice

ANNEXE TYPE AU DOCUMENT D’APPUI AU PROGRAMME OU DESCRIPTIF DE PROJET SUR L’APPUI DU BUREAU DE PAYS DU PNUD

2

ANNEXE SUR L’APPUI DU BUREAU DE PAYS DU PNUD

1.	Je me réfère aux consultations qui ont eu lieu entre le Ministère des Affaires Economiques et du Développement, l’agent d’exécution désigné par le Gouvernement de la Mauritanie et les représentants du PNUD concernant la fourniture, par le bureau de pays du PNUD, de services d’appui à l’exécution nationale du programme MAU/03/001 – Programme d’appui à la mise en œuvre du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG).

2.	Conformément aux dispositions de la lettre d’accord signée le 06 Mars 2003 et du document d’appui au programme ou descriptif de projet, le bureau de pays du PNUD fournira les services ci-après au programme MAU/03/001 – Programme d’appui à la mise en œuvre du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG).

3.	Services à fournir:

| Services d’appui (description) | Échéancier pour la fourniture des services d’appui | Dépenses engagées par le PNUD pour la fourniture des services d’appui (le cas échéant) | Montant remboursé au PNUD et mode de remboursement (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- |
| LB 15.01 | 2005 | 18000 | 900 |
| LB 20.01 | 2003 | 12690 | 635 |
| LB 20.02 | 2003 – 2004 - 2005 | 6790 | 340 |
| LB 20.03 | 2003 - 2004 - 2005 | 37500 | 1875 |
| LB 20.04 | 2003 - 2004 - 2005 | 37500 | 1875 |
| LB 30.01 | 2003 2004 2005 | 30000 | 1500 |

4. Description des fonctions et des responsabilités des parties concernées

LB 15.01  Missions suivi Evaluation

LB 20.01  Appui à la gestion du NEX

LB 20.02  Audit des programmes NEX

LB 20.03 Appui à la communication des programmes

LB 20.04 Appui à la communication

LB 30.01 Voyages d’études et participation aux conférences internationales

Annexe 6 : Chronogramme de formulation des programmes

Annexe 7 : Plan indicatif de communication

Objectif général : Il consiste à informer et à sensibiliser les acteurs de la bonne gouvernance (acteurs étatiques, société civile et secteur privé), l’opinion nationale et internationale sur la nécessité d’adhérer et de soutenir le programme de Mauritanie, et à influencer leurs comportements par rapport aux principes d’efficacité, de transparence, de participation, de démocratie, de justice et de promotion des droits de l’homme.

| Thèmes |  | Objectifs spécifiques | Publics-cibles | Stratégies ou moyens de communication | Période ou phase de mise en œuvre | Budget $US | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Présentation du programme |  | Informer sur les objectifs, les composantes et les bénéficiaires du programme | La presse nationale et internationale, les missions diplomatiques, les bailleurs et l’opinion nationale | Conférence de presse, dossier de presse, reportage radio, presse écrite et télévision (en Français et dans les langues nationales) | Le jour du lancement du programme | 5000 | Des dossiers de presse sont remis au journalistes, des reportages sont passés à la radio et la télévision |
| Modernisation et efficacité de l’administration |  | Faire découvrir au public les réalités de l’administration, réduire le déficit de communication entre l’administration et les usagers | Les usagers de l’administration | Journées portes ouvertes au niveau des administrations Réponses aux questions par les responsables aux questions des visiteurs, distribution de dépliants et autres documents | Chaque année, à l’anniversaire du lancement du programme | 5000 | Le nombre d’enregistrements de visiteurs, le nombre de documents distribués |
| Décentralisation et gouvernance locale |  | Informer le public sur les enjeux de la décentralisation et la nécessité pour les populations à la base de faciliter aux communes la mobilisation des ressources, pour le développement local | Les populations à la base | Emission par une radio communautaire à laquelle sont invités, un Maire de ville et un Maire de commune rurale (Médium : langues nationales). Cérémonie inaugurale des cybercommunes | A l’occasion de l’inauguration des cybercommunes de Kaédi et Kiffa | 5000 | L’importance de l’audience à l’occasion de la cérémonie inaugurale Evaluation de l’audience de l’émission sur la décentralisation |
| La paix et les droits de l’homme | Informer l’opinion publique sur la situation de la paix et des droits de l’homme dans le monde en général, en Mauritanie en particulier |  | Les populations en général, les intellectuels en particulier | Conférence publique médiatisée, organisée par la société civile (ONG nationale ou internationale), sketch ou pièce de théâtre par une troupe de la place, émission radiophonique en langues nationales | A l’occasion de la mise en place de la Commission Nationale des droits de l’homme | 5000 | L’importance de l’audience de la conférence L’audience de l’écoute radiophonique |
| La gestion des ressources publiques | Informer le public sur l’obligation de rendre compte en matière de dépenses des ressources publiques |  | L’opinion nationale | Reportage par la presse écrite et parlée sur la loi de règlement, par des journalistes préparés à cet effet. | A l’occasion du vote de la première loi de règlement | 5000 | L’audience de l’écoute radiophonique, le nombre d’exemplaires de journaux vendus |
| La gestion parlementaire | Informer le public sur le rôle du parlement et les réalités du Parlement mauritanien |  | Le public | Journées portes ouvertes du Parlement, reportage radio et télévision, interview du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, distribution de dépliants sur le Parlement | A la clôture des sessions parlementaires | 5000 | L’audience des visiteurs et de l’écoute radiophonique ou télévisuelle |
| Information sur le programme | Informer le public sur le déroulement du programme |  | L’opinion publique, les bailleurs et l’opinion internationale | Interview du Coordonnateur National à la presse écrite et parlée, communiqué de presse, rapport d’activités | Un an après le démarrage | 5000 | Production d’un rapport, publication de l’interview à la presse, audience au cours de l’interview à la Radio |
| Total budget |  |  |  |  |  | 35000 |  |

Annexe 8 : Propositions de projets pilotes en rapport avec les domaines d’appui

| Domaines/Projets | Problèmes à résoudre | Objectifs stratégiques | Bénéficiaires | Effets attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projet d’éducation aux droits de l’homme | Non respect des droits de l’homme par certaines autorités, par les forces de l’ordre, par certaines personnes en général | Informer et éduquer les jeunes générations sur les droits de l’homme, pour les préparer à les respecter quand ils deviendront adultes | Les élèves de l’enseignement primaire et du cycle fondamental | Les droits de l’homme sont mieux connus et seront respectés par les jeunes générations |
| 2. Projet de mise en place d’un intranet et d’une bases de données sur les textes législatifs et réglementaires dans l’administration publique | Sous information sur la législation et la réglementation nationales, non accès aux NTIC | Faciliter l’accès aux agents de l’Etat, à l’information juridique et administrative, développer la communication entre administrations | Tous les agents de l’administration, tous les ministères | Les agents seront mieux informés sur les grands dossiers de l’Etat, accéderont à l’information liée au traitement des dossiers en temps réel |
| 3. Projet d’extension des cybercommunes | Non accès des populations à la base aux NTIC, déficit de communication, sous-développement local | Contribuer à l’animation et au développement des cybercommunes, faciliter l’accès à l’information et aux NTIC. | Les communes des régions de l’intérieur du pays | Les populations locales ont accès aux NTIC, les échanges se développent à la base, les expériences sont capitalisées |
| 4. Projet de Modernisation de la gestion des ressources humaines dans l’administration publique | Gestion peu efficiente des ressources humaines Absence d’outils modernes de gestion des ressources humaines | Favoriser une meilleure maîtrise des effectifs et des emplois Contribuer à l’amélioration de la productivité des agents de l’Etat | La Direction de la Fonction Publique, 5 ministères du secteur du développement économique | Les ressources humaines sont mieux gérées, les agents sont plus performants et l’administration plus efficace. |
| 5. Projet Qualité du travail Parlementaire | Non qualité des débats parlementaires, sous-information des élus, manque de compétences techniques de certains parlementaires | Améliorer la qualité du travail parlementaire par les conseils et le renforcement des compétences des élus | Les députés et les sénateurs | Les députés et sénateurs sont devenus plus compétents, mieux informés des réalités de leurs mandants et des dossiers de l’exécutif. |

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Document d’Appui au Programme

| Numéro du programme | MAU/03/001/ |
| --- | --- |
| Titre du programme | Programme d’appui à la mise en œuvre du Programme National de bonne Gouvernance |
| Date de commencement des activités | 10/03/03 |
| Date d’achèvement des activités | 31/12/05 |
| Arrangements de gestion | Exécution nationale |
| Organisme gouvernemental | Ministère des Affaires Economiques et du Développement |
| Agence de coopération du SNU | Département des Affaires Economiques et Sociales |
| Lieu | Nouakchott et intérieur du pays |
| Pays bénéficiaire | Mauritanie |
| Durée | Trois ans |

Récapitulation du financement

PNUD			3 058 640$US

Gouvernement		 675 800$US

Autres			 310 650$US

Total			4 045 090$US

Informations relatives à la classification

Secteur/sous-secteur du DCAS : GAC/PNUD 02 Administration et Gestion du développement

Secteur/sous-secteur du Gouvernement : Gestion et Planification du Développement

Domaine de Concentration/sous concentration principaux : Bonne Gouvernance - Promotion des droits de l’homme

Type d’intervention principale : Appui institutionnel

Type d’intervention secondaire : Appui direct

Principaux bénéficiaires ciblés : Institutions gouvernementales, secteur privé, société civile

Description succincte du cadre de programme national et du programme d’appui du PNUD :

A la suite de la Déclaration d’orientation sur la Bonne Gouvernance, l’Etat Mauritanien a élaboré et adopté un document intitulé « Cadre Général du Programme National de Bonne Gouvernance », présenté au 4ème Groupe Consultatif pour la Mauritanie à Paris, 17-19 décembre 2001. La bonne gouvernance et le renforcement institutionnel sont ainsi considérés comme des leviers importants devant permettre d’atteindre les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui est une priorité nationale.

Aussi, le présent programme du PNUD consiste-t-il à apporter un appui, sur une période de trois (3) ans (2003-2005), à la mise en œuvre du Programme National de Bonne Gouvernance. Il se focalise sur les thèmes suivants : (i) la modernisation et le renforcement des capacités de l'administration, (ii) l'amélioration de la gouvernance économique par le renforcement des capacités de concevoir, de mettre en œuvre les politiques de développement et de contrôler la gestion des ressources publiques pour plus de transparence, (iii) la promotion et la protection des droits humains et le renforcement des capacités des organisations de la société civile, (iv) l'approfondissement de la décentralisation et de la gouvernance locale, (v) la consolidation de la démocratie et l'amélioration du fonctionnement du Parlement.

Dans le cadre de cette assistance, les structures et institutions nationales, le secteur privé et la société civile bénéficieront d’un appui institutionnel pour une bonne gouvernance et la promotion des droits humains.

| Au nom du: | Signature | Nom/Titre | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Mohamed Ould Nany, Ministre des Affaires Economiques et du Développement | _ _ _ _ _ _ _ _ |
| PNUD | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Cécile Molinier, Représentante Résidente | _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Agence d’exécution : | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Mohamed Ould Nany, Ministre des Affaires Economiques et du Développement | _ _ _ _ _ _ _ _ |