GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

##### PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

| Agence d’exécution | Exécution nationale Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDHLCPI) |
| --- | --- |
| Agences de coopération |  |

MAU/03/../../../..

« Programme  d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la Pauvreté : 2003-2005 »

| Domaines Stratégiques | « G2-SGN1-SASN2 : Suivi de la pauvreté et des inégalités » |
| --- | --- |
|  | « G2-SGN2-SASN1 : Accès aux ressources » |
|  | « G2-SGN2-SASN3 : Accès et utilisation des NTIC » |
|  | « G1- SGN1- SASN2 : dimension genre » |
|  | « G3-SGN1-SASN1 : Environnement et développement durable » |
| ACC classification | Politique Générale de développement ; Développement sociale ; Lutte contre la pauvreté |

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a élaboré, dans un cadre participatif, un document portant Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Ce document a été approuvé en 2001   par le Conseil d’administration de la Banque Mondiale et du FMI.

L’appui du PNUD à la mise en œuvre du CSLP, conformément aux domaines de concentration retenus dans le CCP, se fera à travers un Programme articulé autour des points suivants :

(1) Un système de formulation et suivi des indicateurs de pauvreté opérationnel ; (2) Un observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté mis en place ; (3) Un système de suivi et d’évaluation et cadre harmonisé de formulation des programmes /projets de LCP mis en oeuvre ; (4) Les acteurs du développement (ONGs, Associations de développement, communes, institutions) en mesure d’exécuter des projets/ programmes de lutte contre la pauvreté à travers une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources en particulier en zones rurale et périurbaine ; (5) Une stratégie opérationnelle de micro-entreprise et micro-finance mise en oeuvre pour garantir aux pauvres et, en particulier aux femmes, le droit d’accéder aux ressources  (capital physique et financiers).

### Janvier 2003

- ANALYSE DE LA SITUATION

  - Contexte Général

La République Islamique de Mauritanie (RIM) compte une population de près de 2,548 millions d’habitants répartis inégalement sur un vaste territoire de 1.030.700 km2. Indépendant depuis 1960, la Mauritanie est un pays désertique à plus de 90%. Les principales ressources du pays proviennent du commerce, du secteur minier et de la pêche. Le secteur de l’élevage occupe une place non négligeable dans la formation du PIB. Depuis le début des années 70 le pays a été confronté à des sécheresses sévères et une accélération dramatique de la désertification des zones précédemment habitées et cultivées. Cette situation a affecté les performances du secteur agricole et de l’élevage et a contribué  à la sédentarisation et à l’urbanisation rapide des populations. Ainsi, la part de la population urbaine, dont une bonne partie se retrouve à Nouakchott, atteint plus de la moitié du total. Depuis plus d’une décennie, la RIM s’est engagée dans des politiques de réformes ambitieuses, qui ont touché l’ensemble de la vie politique, économique et sociale du pays. La décentralisation a été instituée en 1988 reposant sur le principe d’autonomie. En 1991, une démocratie pluraliste a été mise en place avec l’adoption d’une constitution qui garantit les libertés fondamentales et la séparation des différents pouvoirs et institue le suffrage universel pour l’élection du Président de la République et des représentants du peuple à l’Assemblée Nationale. La mise en œuvre du programme de réformes économiques, engagé depuis 1992, a favorisé un taux moyen de croissance annuelle de 4,4% entre 1992 et 1999 et réduit sensiblement les déséquilibres financiers.

Ces bonnes performances se sont accompagnées d’un recul sensible de la pauvreté, dont l’incidence est passée de 56,6% en 1990 à 50,5% en 1996 et 46,3% en 2000, et d’une nette amélioration des principaux indicateurs du développement humain durable.  Suite à ces réformes, il a été observé ces dernières années un début de stabilisation de l’économie avec un taux de croissance réelle de l’ordre de 5% en 2001 et la libéralisation des principaux secteurs d’activités. Sur le plan politique, des progrès importants ont été enregistrés avec la réforme du système électoral et la tenue d’élections législatives et municipales transparentes en octobre 2001. Des progrès significatifs restent cependant à faire dans le domaine de la gouvernance et des droits de l’Homme. La capacité d’absorption des institutions reste faible malgré l’existence de ressources humaines de bonne qualité.

Malgré les performances enregistrées au niveau macro-économique, la pauvreté est loin d'être vaincue. Près de la moitié de la population vit avec moins d’un dollar par jour et l’accès aux services sociaux de base, dont la qualité et l’efficacité sont en deçà des normes acceptables, reste insuffisant. L’analyse spatiale et par genre met en évidence que la pauvreté est essentiellement rurale et féminine. Par ailleurs, la pauvreté sous ses différentes manifestations concerne aussi les grandes villes dans lesquels l’offre d’infrastructures de base est généralement faible et le sous-emploi élevé. De manière structurelle, l’économie mauritanienne reste confrontée à une base productive peu diversifiée et peu compétitive, une offre d’infrastructures insuffisante, un système de formation inefficace et peu adapté, une intermédiation financière inefficiente et des capacités institutionnelles limitées.

  - Problèmes à résoudre

Le pays reste confronté à 4 défis majeurs que sont la pression démographique, la protection de l’environnement, l’ampleur de la pauvreté et les problèmes en matière de gouvernance. Dans le cadre de son mandat, les défis liés à l’environnement et à la pauvreté constituent le point d’ancrage des interventions du PNUD dans le cadre des priorités retenues dans l’UNDAF.

La problématique de la pauvreté se traduit par un taux de 46,3% de la population qui vit avec moins d’un dollar par jour selon les résultats de l’EPCV 2000. Ce taux est en baisse par rapport à 1996, mais le nombre de pauvres demeure constant, et l’incidence et la profondeur de la pauvreté tendent à stagner. La pauvreté est la plus massive en zones rurales avec 61,2% de la population, les régions de l’Assaba, du Gorgol et du Guidimakha étant les plus affectées avec des taux supérieurs à 65%. La situation est meilleure en zones urbaines avec une incidence de 25,4% de la pauvreté, mais elle tend à se dégrader à Nouakchott et dans les zones périurbaines. Un autre indice inquiétant est la montée des inégalités, mesurée par l’augmentation de l’indice de Gini de 37,7% à 39% entre 1996 et 2000.

L’ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, recherché par le CSLP, est donc un réel défi pour le gouvernement dans les années à venir. Bien que les niveaux d’incidence de la pauvreté varient peu selon le sexe du chef de ménage, la vulnérabilité des ménages dirigés par une femme apparaît cependant plus importante. Le monde rural est également fortement marqué par la vulnérabilité, avec notamment une forte insécurité alimentaire. Il s’avère ainsi important de suivre et d’évaluer l’impact des programmes importants de LCP mis en oeuvre par le gouvernement avec l’appui des partenaires au développement.

Dans le domaine de l’environnement, la sécheresse et la dégradation des ressources naturelles se traduisent par une réduction des ressources en eau, la détérioration du couvert végétal et des sols - phénomène aggravé par l’ensablement, et enfin la quasi disparition de la faune. L’ensemble de ces atteintes à l’environnement met en cause, directement ou indirectement, les capacités productives des populations les plus démunies, particulièrement dans les zones rurales. La forte croissance urbaine enregistrée depuis trois décennies a largement excédé les capacités de gestion urbaine. Il s’ensuit une multiplication des « kébbés », quartiers d’habitat précaire dépourvus d’infrastructures sociales de base. Cette croissance urbaine se traduit par ailleurs par une importante demande d’emploi, difficilement satisfaite, ce qui pèse à son tour sur la solvabilité des ménages et leur capacité à soutenir les infrastructures sociales.

En définitive, les principaux problèmes à résoudre se résument dans les axes essentiels suivants :

- L’utilité d’un meilleur suivi de la pauvreté aussi bien au niveau national que régional,

- L’importance de la promotion du DHD en vue de la mobilisation des populations et de tous les acteurs pour lutter efficacement contre la pauvreté,

- La nécessité d’une analyse et d’une évaluation des actions publiques de LCP dans l’objectif de corriger les inégalités,

- Le renforcement des capacités des acteurs du développement à tous les niveaux pour les amener à jouer convenablement leur rôle dans le processus de LCP,

- L’intérêt de renforcer la mise en oeuvre de stratégies aptes à promouvoir l’accès des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, aux ressources

  - Bénéficiaires

La mise en œuvre de l’appui du PNUD se traduira par un renforcement significatif des capacités humaines et institutionnelles dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.  De manière globale, la préparation et la mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté bénéficient à la nation entière. Mais les bénéficiaires directs de ce programme seront constitués par les populations, les institutions ou structures concernées par la mise en oeuvre des activités. Il s’agit des populations vivant dans les zones d’intervention, des structures de l’administration au niveau central et décentralisé, des  membres des Organisations de la Société Civile et du Secteur Privé.

- STRATEGIE

  - Stratégie nationale

Pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté, le Gouvernement a engagé depuis une décennie un ensemble de réformes ambitieuses, avec pour but essentiel de lutter contre la pauvreté. Eligible à l’initiative PPTE, la Mauritanie a élaboré en 2000 un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), qui a été actualisé en 2001.

Les objectifs à long terme de la stratégie développée dans le CSLP sont la réduction de la pauvreté, l’atteinte des objectifs de développement social définis sur la base des recommandations des différents sommets mondiaux, et la réduction des disparités sociales et spatiales. Quatre grands axes stratégiques sont identifiés :

La recherche de l’accélération de la croissance économique, de l’amélioration de la compétitivité de l’économie et la réduction de sa dépendance vis-à-vis des facteurs exogènes. Cet axe contribuera à la réduction de la pauvreté à travers les effets sur la création d’emplois et de revenus nouveaux, ainsi qu’à travers l’impact sur les revenus budgétaires de l’Etat, qui pourront être utilisés pour soutenir les secteurs qui profitent directement aux pauvres.

La valorisation du potentiel de croissance et de productivité des pauvres, par la promotion des secteurs qui profitent directement aux pauvres au moyen de la mise en œuvre de programmes publics d’investissement ; ceci en vue de réduire les inégalités et d’améliorer la base de ressources des pauvres.

Le développement des ressources humaines et l’accès aux infrastructures essentielles, visant à renforcer la productivité et à améliorer les conditions de vie des pauvres. L’amélioration de l’accès à l’éducation et de l’accès à la santé sont en premier lieu visés.

La promotion d’un réel développement institutionnel appuyé sur une bonne gouvernance et sur la pleine participation de tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté.

A moyen et plus court terme, l’analyse de la situation de la pauvreté en Mauritanie a conduit le Gouvernement à identifier cinq domaines prioritaires pour le CSLP 2001-2004: (i) le développement rural, pour lequel l’objectif est de ramener l’incidence de la pauvreté à moins de 53%, (ii) le développement urbain des quartiers périphériques des grandes villes et des principales villes secondaires, (iii) l’éducation, où les principaux objectifs sont de garantir l’accès universel et de porter le taux de rétention à plus de 65%, (iv) la santé, pour laquelle les objectifs visés sont de ramener le taux de mortalité infanto-juvénile à moins de 160‰ et de porter le taux de couverture sanitaire dans un rayon de 5km à 80%, et (v) l’hydraulique. Lors du quatrième Groupe Consultatif pour la  Mauritanie, qui s'est réuni à Paris en décembre 2001, les bailleurs de fonds ont réaffirmé leur soutien à cette stratégie de lutte contre la pauvreté et se sont engagés à apporter le montant de 412 millions de dollars recherché pour le financement du Programme d'Investissement Public (2002-2004) qui découle de cette stratégie. Le bilan de mise en oeuvre du CSLP et les résultats des grandes enquêtes nationales réalisées en 2000-2001 (recensement, EDSM, EPCV) ont permis de confirmer les grandes orientations du CSLP, avec des ajustements pour les objectifs à moyen terme.

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre du CSLP, le CDHLCPI occupe une place importante de part son mandat spécifique d’institution de mission chargée des droits de l’homme, de la LCP et de l’insertion.

L’assistance du PNUD devra appuyer le Gouvernement pour relever ces défis majeurs dans le cadre de la mise en oeuvre du CSLP. A cet effet, le PNUD appuiera le Gouvernement à consolider et pérenniser la participation de tous les acteurs et mettre en place un système de suivi-évaluation performant CSLP. Ce système permettra d’apprécier les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de la Déclaration du Millénaire (ODM).

  - Justification de l’assistance du PNUD

L’appui du PNUD à la Mauritanie s’est traduite dans la période passée par la mise en oeuvre du cadre de coopération de pays 1997-2001. ce cadre de coopération a été revu en juillet 2001 et prolongé en 2002 pour permettre l’unification des cycles de programmation de l’ensemble des agences du systèmes des Nations Unies par la mise en place de l’UNDAF. Cette revue a montré que le programme aurait gagné à être plus concentré et que l’appropriation nationale des politiques et stratégies préparées avec un appui extérieur ou impulsées de l’extérieur se heurtait au caractère politiquement sensible des domaines ciblés, à la capacité d’absorption relativement limitée des administrations et au manque de tradition de coordination intersectorielle.

Le programme de pays 2003-2008 du PNUD permettra de consolider les acquis de la période passée et d’accroître l’efficience de l’appui du PNUD. Il sera basé sur les priorités du Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) et le CSLP, avec une vision stratégique à l’horizon 2015. Les agences du  système des Nations Unies en Mauritanie ont retenu d’appuyer la priorité nationale de lutte contre la pauvreté à travers la contribution au renforcement des capacités des pouvoirs publics et de la société civile, à la gouvernance, à la promotion des droits, à la couverture des besoins essentiels, et à l’instauration du développement humain durable, concourant ainsi à l’atteinte des ODM. Le but de ce programme est de contribuer aux objectifs à long terme du Gouvernement, tels que définis dans le CSLP, en réponse à l’engagement international sur les objectifs de la Déclaration du Sommet du millénaire. Les agences du SNU ont ainsi défini, dans le cadre de l’UNDAF, quatre axes stratégiques d’intervention : a) la promotion et le renforcement de la gouvernance et des droits de l’homme; b) la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile; c) l’éducation et la formation; et d) la réduction de la pauvreté par une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources.

Parmi ces quatre axes, le PNUD, conformément à son mandat, appuiera dans le cadre du Programme de Pays 2003-2008 les deux objectifs majeurs suivants :

- la promotion et le renforcement de la gouvernance et des Droits de l’Homme,

- la réduction de la pauvreté par une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources.

L’assistance du PNUD à la République Islamique de Mauritanie durant les prochaines années vise à accompagner les instances nationales dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Le genre et les NTIC considérés comme des thèmes transversaux, seront pris en compte. Il s’agit en particulier de contribuer à la création d’un environnement favorable au développement humain durable, à la réduction de la pauvreté, à la protection et à la régénération des ressources naturelles, à la promotion du rôle et du statut de la femme.

De manière spécifique et conformément aux orientations du Cadre Stratégique de Résultats, l’assistance du PNUD à la mise en place du CSLP portera  sur la réduction de la pauvreté par une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources.  L’appui du PNUD consistera également à combattre la pauvreté urbaine, notamment dans les zones périurbaines. Cette assistance s’appuiera sur les priorités du gouvernement définies dans le CSLP en harmonie avec le processus de régionalisation en cours, et sera en cohérence avec les activités en cours du PNUD, des autres agences du SNU ainsi que des autres partenaires de la Mauritanie,. L’appui du PNUD se fera à travers une approche coordonnée et intégrée de l’ensemble des initiatives concourant à la mise en oeuvre d’un processus de développement humain durable avec la participation de tous les acteurs du développement.

  - Partenariat développé

Dans le cadre de l’exécution du présent Programme d’appui à la mise en œuvre du CSLP, le PNUD travaillera en étroite collaboration  avec toutes les institutions nationales concernées de la RIM, notamment le Commissariat des Droits de l’Homme, de la Lutte contre la Pauvreté et de l’Insertion (CDHLCPI), le Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED), le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine, les institutions membres du Cadre Permanent de Concertation du CSLP, le secteur privé, les ONG et les autres organisations de la Société Civile.

Outre les autres agences du système des Nations Unies dont la complémentarité est déjà prévue par l’UNDAF, des partenariats stratégiques seront développés avec l’ensemble des partenaires intervenant dans les domaines d’intervention ciblés. Il s’agit notamment de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la GTZ, l’Union Européenne, la Fédération Luthérienne mondiale, la Coopération française, le Fida, le GEF, etc..

En matière de suivi des indicateurs de la pauvreté et de l’appréciation des objectifs liés au développement humain durable un partenariat peut être mené avec l’UNICEF pour le suivi des indicateurs liés à l’éducation. Ce partenariat  portera notamment sur les modalités d’échanges des informations découlant du logiciel « MORI INFO » qui va se substituer à « CHILD INFO ».

En matière de suivi des dépenses découlant de l’allègement de la dette, le PNUD va contribuer à appuyer le Comité technique chargé de la programmation et du suivi des actions financées sur les ressources PPTE. De manière plus générale, cet appui, en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI ainsi que la BAD, sera orienté vers une réforme budgétaire assurant la transparence dans la chaîne de dépenses publiques et une amélioration de la capacité d’absorption des ressources publiques.

La GTZ envisage de mettre en place un projet d’appui à la mise en œuvre du CSLP. Cet appui se situera notamment au niveau de la coordination des politiques et la réflexion stratégique. La coopération allemande appuie également la RIM dans d’autres domaines tels que la Cour des comptes, la décentralisation, etc. En matière de partenariat, des modalités peuvent être retenues dans le cadre de la réflexion stratégique, notamment de l’élaboration des outils de cadrage et de mise en place d’un système d’information sur les dépenses publiques adaptés au suivi du CSLP.

La Banque Mondiale va mettre en place un projet d’appui axé sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la pauvreté. D’un montant de près de 500.000 dollars us ce projet va ainsi s’appuyer sur les orientations du CSLP. Il vise de manière spécifique à renforcer le système de suivi et d’évaluation du CSLP, à renforcer les capacités du CDHLCPI et enfin à améliorer les capacités d’analyse de l’impact et de l’évaluation  de la pauvreté.  Ces objectifs, sur lesquels seront définies des modalités de collaboration, rencontrent les domaines de concentration retenus par le PNUD.

Dans le cadre du processus d’élaboration des Programmes régionaux de lutte conte la pauvreté (PRLP) un partenariat pourra être développé avec la GTZ et la coopération française notamment en matière :

- d'élaboration des profils régionaux participatifs de la pauvreté ;

- de l'assistance à la société civile en matière d'analyse des politiques de lutte contre la pauvreté ou d'analyse économique ;

- d’amélioration de l’information sur le CSLP/PRLP.

Un partenariat peut être envisagé avec la Coopération française qui prévoit à partir de 2003 un appui pour la mise en œuvre et le suivi du CSLP. Cet appui sera destiné notamment à l’élaboration des PRLP, au suivi et à l’évaluation du CSLP. Elle envisage, à partir de régions test telles que l’Assaba et le Guidimakha , d’appuyer la confection de profils régionaux et l’élaboration des PRLP. Elle compte mobiliser près de 500.000 euros pour ce projet.

En matière de renforcement des capacités des acteurs du développement au niveau national, régional ou local, des partenariats stratégiques pourront être noués avec l’UE, la GTZ, la coopération française et la FOM. Dans ce cadre, la Fédération Luthérienne Mondiale qui assure actuellement la présidence de la FOM est entrain de préparer un cadre stratégique de collaboration avec l’UNICEF. Un partenariat avec le PNUD peut être développé en matière de mise en place de programme de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement, mais aussi renforcé dans les domaines des droits de l’homme (cf. DAP Gouvernance).

Plusieurs autres projets appuyés par la Banque Mondiale en cours d’exécution en RIM pourront faire l’objet de partenariat avec le PNUD dans le cadre du présent DAP. En particulier, ce partenariat pourra s’inscrire dans le cadre de la deuxième phase du PGRN où la BM envisage d’intégrer les acquis du programme « Assaba (PNUD/FENU) » et de mettre en place un système d’information géographique ayant un contenu « lutte contre la pauvreté ».

Une collaboration sera recherchée également avec le FIDA dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PASK qui est en cours de démarrage, notamment dans les zones et domaines communs d’intervention avec le PNUD.

La Banque envisage également d’octroyer une aide de près de 25000 dollars us dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d’Appui aux Ong (FAPONG). Elle envisage d’appuyer la mise en place du FAPONG en partenariat avec le PNUD.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des projets pilotes envisagés dans ce programme une collaboration sera nouée avec le PAM notamment en matière de prise en compte des aspects liés à l’environnement, aux micro réalisations et à la protection des groupes vulnérables. Ce type de partenariat pourra être développé dans plusieurs régions (Assaba, Gorgol, etc.). Le PAM pourra participer à l’identification des populations bénéficiaires. En matière de suivi évaluation le PAM et le PNUD pourront asseoir un partenariat pour la mise en place d’un système d’information pour les mauvais payeurs bénéficiaires de micro-crédit, sensibiliser les populations sur le micro-crédit, la gestion des infrastructures, leur maintenance et leur valorisation et enfin l’aménagement des bassins versants

Le FNUAP appuie déjà la RIM dans le domaine de la promotion des droits des femmes. Un certain nombre de texte ont été élaborés basés sur la « charia » dont la mise en application reste à faire. Dans le cadre de la promotion des activités liées au genre, le PNUD va collaborer avec le FNUAP notamment en matière de sensibilisation pour lutter contre les violences et les mutilations génitales. Les points focaux « Genre » installés par le FNUAP dans chaque ministère seront sollicités dans le cadre de la promotion des activités destinées à la promotion des femmes. Les activités menées par le FNUAP notamment pour le bénéfice des femmes chefs de famille nécessitent d’être prolongées dans le sens de l’introduction des volets micro-finance. De ce point de vue, une collaboration avec le PNUD peut être envisagée au moment de la mise en œuvre des objectifs liés à la micro-finance. Cette collaboration constitue, du reste un gage de pérennité des programmes développés par le FNUAP. Ce partenariat devra également être développé dans le cadre de l’appui aux groupes à risque ou victimes du VIH/SIDA et dans la mise en oeuvre d’actions pour la CCC. Il devra également être élargi à l’OMS qui peut aider dans le domaine de l’établissement des indicateurs et de la maîtrise des normes et standard prenant en compte la problématique du VIH/SIDA.

Dans le domaine de l’environnement, les partenariats en cours seront renforcées et de nouvelles collaborations envisagées. La GTZ collabore avec le PNUD dans la formulation du PANE et la BM est intéressée à appuyer sa mise en oeuvre. Le FIDA finance le projet d’amélioration des cultures de décrue à Maghama dont la première phase s’est achevée en 2001. Une phase II de ce projet est en cours de préparation avec un appui souhaité du GEF. Le PNUD pourrait collaborer avec le FIDA à la préparation et à la mise en oeuvre de ce projet. La GTZ, la coopération espagnole et le PNUD collaborent à la mise en place du projet de cogestion des écosystèmes terrestres et marins du PNBA financé par le GEF n projet de lutte contre la désertification dans les 4 villes historiques de la RIM est en cours de formulation dans le cadre d’une collaboration entre l’UNESCO, la FAO et le PNUD.

Dans le domaine de la micro-finance et de la micro et petite entreprise, la collaboration avec le BIT sera poursuivi et développée pour l’adoption des stratégies dans ce domaine et pour la mise en oeuvre des plans d’action. Plusieurs axes de partenariat peuvent également être développés dans ce domaine avec l’UNICEF, la BAD et l’OXFAM qui disposent d’une composante micro-crédit pour les femmes. De manière spécifique, l’UNICEF est favorable à un partenariat avec le PNUD pour renforcer la composante « qualité des requêtes » de son programme.

Par ailleurs, la GTZ et Oxfam appuient le Secrétariat à la Condition Féminine dans la finalisation de la stratégie nationale de promotion féminine (SNPF). Entre autres, il s'agira de réfléchir davantage sur l'aspect genre et d'assurer la cohérence avec les réflexions sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté. La GTZ cherche à développer une manière d'y intégrer des analyses participatives. Un partenariat pourra également être développé à ce niveau et plus particulièrement dans le domaine de la promotion des cybercommunes (cf. DAP gouvernance).

- Objectifs  et résultats attendus

  - Objectifs  généraux du programme

L’objectif global poursuivi à travers ce programme consiste à promouvoir et à appuyer la mise en place de politiques et stratégies participatives de développement axées sur la réduction de la pauvreté.

Au regard du contenu des différents axes stratégiques du CSLP, de l’UNDAF et des défis analysés dans le cadre du bilan commun de pays, l’appui du PNUD se fera à travers un Programme dont les objectifs immédiats concerneront les aspects suivants :

- Le système de suivi évaluation des programmes de LCP et du CSLP

- Le renforcement et la professionnalisation des capacités d’intervention décentralisées des acteurs du développement et leur mobilisation pour le développement humain durable et la préservation de l’environnement,

- La promotion et la mise en œuvre de stratégies opérationnelles de micro-finance et de micro-entreprises permettant l’intégration et l’accès des plus démunis aux ressources.

  - Résultats attendus à moyen terme

Les effets attendus sont :

- Un système de formulation et suivi des indicateurs de pauvreté opérationnel

- Un observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté mis en place

- Un système de suivi et d’évaluation et cadre harmonisé de formulation des programmes /projets de LCP mis en oeuvre

- Les acteurs du développement (ONGs, Associations de développement, communes, institutions) en mesure d’exécuter des projets/ programmes de lutte contre la pauvreté à travers une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources en particulier en zones rurale et périurbaine

- Une stratégie opérationnelle de micro-entreprise et micro-finance mise en oeuvre pour garantir aux pauvres et, en particulier aux femmes, le droit d’accéder aux ressources  (capital physique et financiers)

A travers l’atteinte de ces effets, un accent particulier sera mis sur l’utilisation des NTIC, la sensibilisation et la formation en approche participative, la protection de l’environnement et enfin l’intégration de la problématique du VIH/SIDA  intégré dans les campagnes CCC et des programmes appuyés par le PNUD.

- CADRE DE RESULTATS DU PROGRAMME

Effet 1 : Un système de formulation et suivi des indicateurs de pauvreté opérationnel

Indicateur d’effet : Indicateurs de la pauvreté et des inégalités régulièrement mis à jour et désagrégés par wilaya et par genre

#### Baseline : un système de suivi à consolider

Domaine d’appui stratégique (DAS) : « G2-SGN1-SASN2 : Suivi de la pauvreté et des inégalités »

Stratégie de partenariat : Le CDHLCPI en collaboration avec le Ministère chargé de la Fonction et du Travail et le MAED coordonne le processus et met en œuvre le CSLP. Le PNUD apporte une assistance technique et financière. Autres partenaires : BIT, Banque Mondiale, GTZ et Coopération française

Objectifs du SRF : Un système de suivi opérationnel en fin 2004

Titre et numéro du projet : « Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre de la Pauvreté »

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 :Un dispositif de suivi des indicateurs de la pauvreté opérationnel en 2004 | 2003 : des indicateurs essentiels du CSLP consolidés à travers un mode opératoire de collecte des indicateurs de suivi de la SRP validés et régulièrement mis à jour | - Definition d’un protocole d’accord portant cahier des charges des producteurs de données statistiques en vue de la mise à jour régulière des données. - Appui à la mise en place de groupes de travail thématiques et pluridisciplinaires sur les indicateurs de suivi sous la direction de l’ONS |  |
|  | 2004 : tableaux de bord produits au niveau sectoriel s et au niveau de 2 régions | Production et diffusion de tableaux de bord sectoriels et au niveau de 2 régions d’intervention du programme |  |
|  | 2004 : Une capacité d’organisation et de production du système national d’information statistique améliorée | - Appui à la réalisation du schéma directeur de la statistique - Renforcement des capacités de l’ONS dans l’élaboration des tableaux économiques, de la comptabilité sociale et du modèle d’équilibre général calculable |  |
| Produit 1.2 : Un dispositif de suivi décentralisé opérationnel avant fin 2005 | 2003 : un dispositif pilote de suivi des PRLP expérimenté dans l’Assaba | - Développement d’un guide méthodologique d’indicateurs de suivi de la pauvreté et du DHD au niveau régional - diagnostic des structures chargées de produire des indicateurs de suivi au niveau régional - renforcement des capacités des structures statistiques décentralisées - Elaboration et diffusion des indicateurs de suivi dans la wilaya de l’Assaba |  |
|  | 2004 : Expérience étendue à 2 autres wilayas | - Evaluation de l’expérience dans l’Assaba - Finalisation du guide - Elaboration et diffusion des indicateurs de suivi dans 2 autres wilayas - Elaboration des profils régionaux de DHDP pour les PRLP des wilaya - Utilisation des cybercommunes dans la vulgarisation des profil régionaux de DHDP - favoriser la présentation des expériences régionales et les échanges de meilleures pratiques |  |
| Produit 1.3 : SIME opérationnel | 2003 : La consolidation et l’élargissement de la base de données sur l’emploi | - Réalisation d’une enquête ponctuelle et ciblée pour évaluer la capacité annuelle d’absorption de la main d’œuvre du secteur informel - Mise à jour des concepts, définitions et nomenclatures sur l’emploi - Appui à la mobilisation des ressources nécessaires pour mener ces opérations - identification de l’offre d’emploi dans deux professions (en complémentarité avec le financement d’Agfund dans le secteur du bâtiment) |  |
|  | 2004 : le rapport sur l’emploi pour la période 2002-2003 produit | - Réalisation d’une enquête sur l’emploi pour 2002-2003 - Production du rapport - Réalisation d’un atelier de validation - Publication et diffusion du rapport |  |

### Effet 2 : Un observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté mis en place

Indicateur d’effet : les analyses et les approches en terme en terme de pauvreté et de développement durables prises en compte

#### Baseline : un observatoire de développement humain durable existe mais n’est pas opérationnel

Domaine d’appui stratégique (DAS) : « G2-SGN1-SASN2 : Suivi de la pauvreté et des inégalités »

Stratégie de partenariat : Le MAED coordonne le processus et fournit au CDHLCPI les analyses relatives au DHD et à LCP. Le PNUD apporte une assistance technique et financière. Autres partenaires : BIT, UNICEF, Banque Mondiale, GTZ, Coopération française

Objectifs du SRF : Un observatoire opérationnel en fin 2004

Titre et numéro du projet : « Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre de la Pauvreté »

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives |  | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1 : Un observatoire du Développement Humain Durable et de la Pauvreté (ODHDP) opérationnel | 2003 : Processus DHD évalué |  | - Evaluation du dispositif de pilotage du DHD - Evaluation des RNDHs |  |
|  | 2004 : Observatoire sur le DHDP opérationnel |  | - Appui à la mise en place d’un observatoire de nouvelle génération (ODHDP) |  |
|  | 2005 : rapport national sur le DHDP (RBDHDP) publié et vulgarisé |  | - Publication et vulgarisation du RNDHDP 2004 - Rapport sur le DHDP produit pour la zone de l’aftout |  |
| Produit 2.2 : L’approche DHD internalisée par tous les acteurs du développement | 2003 : Expérience probantes en matière d’opérationnalisation du DHD valorisées |  | - Elaboration et diffusion d’un catalogue sur les initiatives probantes - Préparer de nouveaux supports de communication sur l’approche DHD (ecrit, audio, film) - Organisation d’un atelier national sur le mainstreaming du DHD dans les programmes de lutte contre la pauvreté - formulation de trois projets pilotes de lutte contre la pauvreté inspirés du DHD - Organisation de deux ateliers interrégionaux de sensibilisation/mobilisation, renforcement des capacités des partenaires locaux - Identification de nouvelles communautés demandeuses et d’initiatives probantes en Assaba et au Brakna |  |
|  | 2004-2005 : Mobilisation sociale sur le DHD réalisé au niveau décentralisé |  | - Organisation d’ateliers régionaux sur le mainstreaming du DHD dans les programmes régionaux de lutte contre la pauvreté - Identification de nouvelles communautés demandeuses et initiatives probantes en Assaba et au Brakna - Elaboration d’un guide sur des modalités de financement des initiatives communautaires - Appui dans la recherche de financement des projets pilotes de DHD au profit de 2 régions - Mobilisation des acteurs pour l’opérationnalisation de l’approche DHD au niveau régional et local - Organisation des échanges d’expériences intercommunautaires interrégionaux - Organisation des échanges d’expériences au niveau local |  |
|  | 2003-2005: les populations des wilayas-cibles sont sensibilisées et mobilisées autour de l’approche DHD et des reseaux locaux constitués |  | - Elaboration et validation d’une charte du réseau DHDP - Identification et formation des membre du réseau - Formation d’élus locaux sur l’approche DHD - Formation des cadres des structures décentralisées sur l’approche DHD - Prise en compte de la dimension DHD dans les PRLP | Expertise ; Mission sur le terrain ; Séminaires, ateliers, Equipements ; Rapports |

Effet 3 : Un système de suivi et d’évaluation et cadre harmonisé de formulation des programmes /projets de LCP mis en oeuvre

Indicateur d’effet : Les différents acteurs mieux outillés dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté. Populations bénéficiaires impliquées à toutes les étapes de préparation ,de mise en œuvre et d’évaluation. Informations disponibles pour l’analyse de l’impact des politiques et programmes sur la pauvreté.

#### Baseline : manque d’un système de suivi-évaluation des programmes/projets de LCP et insuffisante évaluation de l’impact des politiques publiques sur la lutte contre la pauvreté.

Domaine d’appui stratégique (DAS) : « G2-SGN1-SASN2 : Suivi de la pauvreté et des inégalités »

Stratégie de partenariat : Le CDHLCPI coordonne le processus en rapport avec le MAED. Le PNUD apporte une assistance technique. Financement par le PNUD avec une contrepartie du gouvernement et l’apport d’autres partenaires. Autres partenaires : Banque Mondiale, FIDA, GTZ, Coopération française

Objectifs du SRF : Un système de suivi et d’évaluation des programmes/projets de LCP mis en oeuvre et partagé avec l’ensemble des intervenants.

Titre et numéro du projet : « Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre de la Pauvreté »

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1 : Elaboration d’une méthodologie de suivi évaluation des programmes et projets de LCP | 2003 : Elaboration et mise en oeuvre d’un système de S-E des programmes du CDHLCPI, | - Appui à l’élaboration et à la validation du système de S-E - Mise en oeuvre du système de S-E pour les programmes globaux et régionaux du CDHLCPI | Expertise nationale et internationale Formation Ateliers |
|  | 2004 : intégration de la dimension régionale des PRLP dans le système conçu | - mise en oeuvre et l’amélioration du système pour certains programmes du CDHLCPI |  |
|  | 2005 : Evaluation du système mis en place et généralisation à l’ensemble des programmes de LCP dans le cadre du CSLP | - Contribution à l’évaluation et à la généralisation du système à l’ensemble des programmes du CDHLCPI et du CSLP. |  |
| Produit 3.2 : Elaboration d’un système de circulation de l’information pour le suivi et l’évaluation des programmes et projets de LCP | 2003 : définition, validation et mise en oeuvre d’un cadre et des modalités de circulation de l’information entre les différents intervenants | - Elaboration et validation d’un cadre et des modalités de partage de l’information pour le suivi et l’évaluation des programmes | Expertise nationale et internationale Ateliers Formation Echange d’expérience |
|  | 2004 : mise en oeuvre et suivi du système au niveau du CDHLCPI | - Mise en oeuvre du système pour certains programmes de LCP |  |
|  | 2005 : Evaluation et proposition pour la généralisation du système à l’ensemble du CSLP | - Evaluation et généralisation à l’ensemble des programme du CDHLCPI et du CSLP |  |
| Produit 3.3 : Mise en place d’un cadre de concertation sur le suivi évaluation des programmes de LCP. | 2003 : proposition d’un cadre de concertation au niveau local et régional | - Analyser la situation de départ et les actions en cours, - Proposer un cadre approprié de concertation au niveau local et régional, | Expertise nationale et internationale Ateliers Missions de terrain Véhicule TT |
|  | 2004 : mise en oeuvre et suivi pour les programmes du CDHLCPI | - Définir le rôle des différents intervenants et parties concernées - Appuyer la mise en oeuvre dans une zone pilote pour certains programmes du CDHLCPI |  |
|  | 2005 : évaluation et proposition d’extension aux programmes du CSLP | - Evaluer l’expérience et proposer les améliorations nécessaires - Tirer les leçons pour l’élargissement de l’expérience. |  |
| Produit 3.4 : Définition d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques sur la pauvreté | 2003 : Programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publiques sur la pauvreté défini et mis en oeuvre | - Appuyer l’élaboration d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publique sur la pauvreté - Formation des intervenants aux méthodes d’analyse et d’évaluation d’impact - Contribuer à la réalisation des analyses et évaluations de programmes du CDHLCPI (par le CMAP) dans 3 régions | Expertise nationale et internationale Formation Ateliers Publications Missions de terrain |
|  | 2004-2005 leçons apprises intégrées dans le cadre de la mise à jour du CSLP | - Appuyer la prise en compte des leçons dans la mise à jour du CSLP en 2004 - Contribuer à la diffusion des résultats des analyses et évaluations - réalisation de nouvelles analyses et diffusion des résultats |  |
| Produit 3.5 : cycle et format standard de formulation et de planification des programmes et projets pour un suivi-évaluation efficace conçu et utilisé | 2004-2005 : démarche et format standard de formulation et de planification des programmes du CDHLCPI utilisés | - Analyse de la situation actuelle de la formulation et de la planification des programmes - Proposition et validation d’une démarche et un format standard en relation avec le système de suivi-évaluation en place - Appuyer la mise en oeuvre des outils proposés | Expertise nationale et internationale Formation Echanges d’expérience |
|  | 2004-2005 : Les intervenants dans la LCP mobilisés autour du système de S-E des programmes de LCP pour l’harmonisation de leurs démarches | - conception des éléments du programme de communication en relation avec les outils et systèmes développés - mise en oeuvre du programme de communication - appui à l’integration des outils développés dans les sites web du CDHLCPI, du cyber forum... - Sensibilisation des partenaires sur la nécessité d’harmoniser les procédures |  |

Effet 4 : Les acteurs du développement (ONGs, Associations de développement, communes, institutions) en mesure d’exécuter des projets/ programmes de lutte contre la pauvreté à travers une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources en particulier en zones rurale et périurbaine

Indicateur d’effets : Développement des capacités locales : multiplication des programmes de développement locaux et amélioration de l’exécution et du suivi.

#### Baseline : Des intervenants peu expérimentées (manque de professionnalisation et de spécialisation) et ressources limitées . Forte concentration des ONGs dans les grandes villes ;

Domaine d’appui stratégique (DAS) : « G2-SGN2-SASN1, G2-SGN2-SASN3 , G3-SGN1-SASN1: Accès aux ressources, Accès et utilisation des NTIC, Environnement et développement durable»

Agences d’exécution : CDHLCPI, Agence de réalisation : MHE, MDRE Stratégie de partenariat : les ministères techniques et la société civile Le PNUD apporte un appui technique et financier Autres partenaires : Agences du Système des Nations Unies, Union Européenne, Fonds canadien, Banque Mondiale, Coopération française, ONG internationales (FOM), ONG nationales

Objectifs du SRF : Les acteurs du développement local participent effectivement à la politique de réduction de la pauvreté.

Titre et numéro du programme : « Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre de la Pauvreté »

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1 : Renforcement des capacités des ONGs et Associations de Développement | 2003 : Programme de renforcement des capacités restructuré et complètement mis en œuvre dans le cadre du CF et des CC mis en place | - Validation du programme restructuré - Réalisation des sessions de formation - Appui aux ONG dans la préparation des prog et proj de LCP et à la recherche de leur financement (Fapong, SGP,...) - Mise en place d’un système de coordination et de suivi du programme - Mise en place des structures (ou tout autre espace) régionales favorisant l’accès des ONGs aux NTIC |  |
|  | 2004-2005 : Mise en place de réseaux thématiques opérationnels au sein des ONGs à travers des fora de discussions renforcer l’organisation et la structuration des ONG autour de la LCP l’intervention des ONG et des AD en matière de lutte contre la pauvreté est favorisée par l’utilisation des NTIC | - Appuyer les campagnes de vulgarisation et de formation aux NTIC dans les groupes socio professionnelles de l’artisanat - voyages d’études et/ou d’échange dans les pays de la sous région au profit des ONGs. - Encourager les ONGs qui auront mis en œuvre les meilleurs projets de lutte contre la pauvreté (à l’occasion de la journée mondiale d’éradication de la pauvreté, environnement, désertification, Sida, ...) - Appuyer les actions de formation destinées aux diplômés chômeurs qui veulent s’insérer dans le marché de l’emploi - Appuyer les activités de services liées au NTIC et destinées aux couches défavorisées - Sensibiliser et informer les ONG sur les opportunités de financement dans les divers domaines (SGP, Fonds canadien, etc.) - Appuyer la participation et la communication lors des journées nationales et internationales célébrées (Sida, pauvreté, environnement...) |  |
|  | 2003-2005 : Identification et vulgarisation des meilleures pratiques des ONG Récompense des meilleures ong | - Définition des critères de meilleures pratiques, - Définitions des critères de meilleure ONG - Organisation de campagnes de communication notamment lors des différentes journées célébrées - Remise de distinction aux ONG et aux communautés qu’ils appuyer |  |
| Produit 4.2 : Participation effective des ONGs nationales dans la mise en œuvre du CSLP | 2003 : FAPONG mis en place et opérationnel (à titre pilote ) Mise en œuvre de programmes et projets de LCP dans le cadre du Fapong et du PRC des ONG Politique de qualité mis en œuvre dans la gestion des agréments des associations de développement | - sensibilisation des partenaires à travers des ateliers de restitution et de validation des textes constitutifs et des procédures de fonctionnement du Fonds - informer et sensibiliser les ONG sur la mise en place du fonds et des procédures d’accès - Développement des synergies avec le PRC (opérationalisation du de la composante RAF) - Améliorer et appliquer les critères de sélection des dossiers d’agréments pour appliquer la loi sur les Associations de développement, - évaluer les interventions des associations de développement (y compris celles relatives à la promotion économique des femmes, à l’environnement...) - étude et approbation des prog et projets présentés par les ONG |  |
|  | 2004 : FAPONG comme outil de mobilisation des ressources effectif | - définir et adopter le cadre de partenariat entre le fapong et les autres fonds existants - Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le FAPONG. Développer une stratégie de mobilisation des ressources pour le fonds. |  |
|  | 2005 : cadre juridique du FAPONG redéfinit | - Evaluation de l’expérience du FAPONG - Proposition d’un plan en vue de l’autonomisation du FAPONG par rapport au CDHLCPI ainsi que son cadre juridique légal |  |
| Produit 4.3 : Outils de mise en œuvre des politiques et mesures d’accompagnement mis en place et validés. | 2003 : Domaines prioritaires en rationalisation de l’utilisation de l’énergie identifiés et méthodes d’optimisation proposés |  |  |
|  | 2004 : Projets spécifiques d’intervention pour la rationalisation de l’utilisation de l’énergie élaborés et ressources financières recherchées. |  |  |
|  | 2003-2004 : Dispositif permanent de collecte et analyse/validation des données relative aux ressources en eau souterraine mis en place et données actualisées. |  |  |
|  | 2005 : Stratégie globale d’utilisation optimale des ressources en eau élaborée et validée |  |  |
|  | 2003-2004 : Accès des bénéficiaires à l’information technique, juridique et de conseil à travers l’internet et vulgarisation des connaissances traditionnelles et technologies locales. | - Ouverture de sites internet, - préparation de programmes destinés aux bénéficiaires (agriculteurs, éleveurs …) et actualisation régulière, - sensibilisation et formation des bénéficiaires - évaluation de l’utilisation de ces sites - identification et vulgarisation des connaissances traditionnelles et technologies locales qui seront identifiées. |  |
|  | 2003 :Diagnostic de la réforme foncière. | - Diagnostic établi |  |
|  | 2004 : Etudes complémentaires et propositions de révision de la réforme. | - études complémentaires réalisées. |  |
|  | 2004-2005 : conception et réalisation de programmes et de projets en relation avec la gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources. | - Appui et sensibilisation à la gouvernance locale de la gestion des ressources naturelles - Sensibilisation à la gestion des ressources en eau et la promotion des énergies de substitution - formation des populations en gestion participative et dans certains domaines techniques avec la conception de matériel de vulgarisation adapté - formation dans le domaine du diagnostic et de la formulation de micro-réalisations. |  |
| Produit 4.4 : Les acteurs au développement participent aux débats sur les thèmes de la lutte contre la pauvreté et de la gestion durable de l’environnement | 2003 : Acteurs aux développement sensibilisés sur les principaux thèmes liées au développement | - Participation aux conférences internationales |  |
|  | 2004 : Appropriation des thèmes et initiation de débats et journées de sensibilisation | - Appui à l’organisation de débats et journées thématiques |  |

Effet 5 : Une stratégie opérationnelle de micro-entreprise et micro-finance mise en oeuvre pour garantir aux pauvres et, en particulier aux femmes, le droit d’accéder aux ressources (capital physique et financiers)

Indicateur d’effet : Les plans d’action des stratégies sont mis en œuvre et les pauvres bénéficient des actions, en particulier dans les régions à haute intensité de pauvreté

Baselines : 1) Les stratégies nationale MPE et MF sont formulées mais pas encore validée 2) Programmes de microfinance en cours d’exécution

Domaine d’appui stratégique (DAS) : G2-SGN2-SASN1 ; Access aux ressources G1-SGN1-SASN Dimension genre

Agence d’exécution : CDHLCPI Agence de réalisation : CDHLCPI, SECF,

Stratégie de partenariat : La Direction de l’Insertion du CDHLCPI assure la coordination du processus et le travail des réseaux MPE et MF, qui impliquent la BCM l’Apromi, le Bapem, , la société civile, les Ministères concernés et le Secteur Privé . Le SECF est l’agence de réalisation des activités de microfinance destiné aux femmes; Le CDHLCPI contribue au financement du plan d’action MPE ; ## Le PNUD et le BIT apporte un appui technique et financier ; Autres partenaires : Banque Mondiale, BCM, agences du SNU, ONG

Objectifs du SRF : La stratégie de promotion de micro entreprise et de MF est mise en œuvre . La perspective genre opérationalisée dans les programmes de réduction de la pauvreté.

Titre et numéro du projet : « Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre de la Pauvreté »

| Produits | Cibles annuelles | Activités indicatives | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit 5.1 : La Stratégie Nationale de Promotion de la Micro et de la Petite Entreprise est adoptée et opérationalisée, | 2003: adoption de la stratégie | - Atelier nationale de validation | Fond SPPD 2002 |
|  | 2004 : Un mécanisme d’appui à la MPE est mis en place et opérationnel 2004: le Secrétariat technique du CDHLCPI est opérationnel | - 2004 : Exécution du plan d’action de la stratégie | Expertise, Equipement |
|  | 2000- 2004 Etude sur la réglementation en vigueur (fiscalité et promotion de la MPE) et proposition de révision | - 2003-2004 : Mission d’appui à la révision du cadre réglementaire | Expertise internationale et nationale Atelier de validation |
|  | 2004: De nouveaux produits financiers sont mis en place répondant aux besoins des MPE | - 2004 : Conception de produits financiers sur la base des analyse de demande et offre | Expertise nationale et internationale |
|  | 2003 : Etude sur l’offre de services non financiers et d’appui à la MPE dans un secteur à Nouakchott et Plan d’action pour action de soutien. | - 2003 : Analyse du marché des services non financiers ; | Expertise internationale ; Exécution par une ONG ; Activités de concertation ; Formation Fond pour projet pilote |
|  | 2004 : exécution d’un projet pilote | - 2004 : Projet pilote sur le renforcement des services d’appui spécifique pour améliorer la performance des MPE dans une optique BDS (Business développement services |  |
| # Produit 5.2 : # La stratégie Microfinance est adoptée et operationalisée | 2003 : Stratégie MF validé dans un atelier national 2003 : Evaluation du programme GFEC et Caisses du Gorgol et proposition de plan d’action | - Appui au réseau MF - Appui au rôle de coordination de la Direction de l’Insertion du CDHLCPI - 2003 : Analyse des expériences des caisses GFEC et Caisses du Gorgol (réussites et faiblesses) et définition des et des besoins de formation formation en matière de services financiers et non financiers et plan d’action; | Expertise Coûts de gestion du réseau |
|  | 2004-2005 Exécution du plan d’action | - 2004 :Activités de formation et de renforcement des capacités - Suivi des activités de renforcement des capacités en vue de l’autonomisation des caisses | Expertise Activités de formation |
|  | Le système de suivi évaluation du Microcredit du SECF est renforcé | - 2003 : Analyse des - capacités de suivi du SECF et proposition d’amélioration - 2004 : Appui au système de suivi |  |
| # Produit 5.3: Le cadre légal et réglementaire de la micro finance révisé et connue par les intéressées | A partir de 2003: des ateliers sur la réglementation sont organisés, couvrant des formations thématiques 2003: des concertations sont organisées avec les IMFs dans le cadre de la préparation du guide méthodologique | - 2003 : Ateliers et concertation | Ateliers , Expertise pour la préparation de la guide, |
|  | 2004: Un guide méthodologique sur la réglementation est diffusé | - 2004 : Préparation de la guide et sa diffusion - Atelier et formation sur le plan comptable proposé |  |
|  | 2003 : Renforcement des capacité de contrôle de la Direction Contrôle des Banques de la BCM pour consentir un développement saine de la MF | - 2003 : Participation à séance de formation des cadre de la Direction du Contrôle des Banques de la BCM | Coûts de participation à des séance de formation sur la microfinance |
|  | 2003 : Une MF saine se développe dans le pays (Apromi) | - Formation des formateurs - Formation faite par Apromi selon le plan 2003-2005 (Plan comptable - Business plan, Taux d’intérêt et pérennité financière) | Expertise, |
|  | 2003-4004 : séances de formation organisées pour les IMFs et pour les bénéficiaires | - 2004 : Activités de formation pour les organes des IMF - Activités de formation pour les bénéficiaires de crédit |  |

- Arrangements RELATIFS A la gestion

La mise en œuvre du programme sera placée sous la responsabilité d’un Comité de Pilotage dont le secrétariat sera assuré par l’Unité de programme. Les différentes effets recherchés seront placés seront placées sous la responsabilité d’un département ministériel ou des structures dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées.

Trois niveaux de concertation / coordination sont à prévoir pour la gestion du programme :

- Un comité de pilotage des programmes (gouvernance et lutte contre la pauvreté) qui sera présidé par le Ministre des Affaires Economiques et du Développement (ou son représentant) et co-présidé par la Représentante Résidente du PNUD. Il se réunira une fois par année et lors du démarrage pour adopter son plan de travail.

- Une Coordination Technique logée à une Direction du CDHLCPI avec un coordonnateur du programme pris en charge par le PNUD. Un comité technique composé du Directeur (Président), du coordonnateur de l’USGAF et des représentants (points focaux) concernés se réunira tous les trimestres. Le secrétariat sera assuré par le coordonnateur.

- Les experts seront placés au niveau des points focaux qu’ils appuient en vue d’un meilleur impact en matière de renforcement des capacités. L’utilisation de ces experts au niveau des points focaux devra être convenu de sorte à permettre la réalisation, en priorité des activités du programme. Les  points focaux se réuniront régulièrement au moins une fois par mois avec leurs experts pour s’assurer de l’état d’avancement des activités.

Chaque coordonnateur de programme et l’USGAF aura un Assistant financier et administratif

Le PNUD et le Gouvernement ont opté pour la modalité d'exécution nationale avec l’appui d’agences d’exécution du système des Nations Unies. Ces institutions ont a été choisies comme agence de coopération  compte tenu de leur expérience en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. L’Agence d’exécution choisie appuiera, au plan technique, la partie nationale  dans les domaines de l’orientation générale des travaux, si nécessaire, du cadre stratégique d'intervention de l'assistance du PNUD, des Conseils à l’Unité de Coordination du programme, de la sélection, du recrutement, de la préparation et du suivi des travaux des experts et consultants et, enfin du suivi et évaluation technique des résultats du programme. En ce qui concerne certains produits attendus relativement aux effets visés des lettre d’entente inter-agence devront être signées.

Les opérations administratives seront réalisées par le Gouvernement en partenariat avec le PNUD (Achat des équipements requis pour la réalisation des activités et l'obtention des produits, sélection et recrutement du personnel d’appui du programme, supervision de la gestion administrative et financière de l'ensemble des activités du programme et gestion du personnel du programme.)

Le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires requises pour mettre à la disposition de l'équipe du programme, des locaux et des bureaux fonctionnels. En outre, il s'engage à budgétiser, au terme du programme, l'ensemble des dépenses courantes liées à la poursuite des activités nécessaires : frais d'entretien des équipements acquis dans le cadre  du programme, consommables, etc.). Le financement  de ces dernières, une fois le programme achevé, relèvera donc du Budget de l'Etat (ressources intérieures ou aide budgétaire).

- SUIVI ET EVALUATION

Le suivi et l’évaluation du programme devront prendre en compte les modalités préconisées dans ce cadre par le CSLP, le programme national de bonne gouvernance et ceux du conseil d'administration du PNUD. Dès le début de la mise en œuvre des activités du programme, il sera analysé les conditions de mise en route des activités retenues.

Un programme de travail sera élaboré pour la réalisation de chaque effet sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement et au Représentant Résident du PNUD et aux éventuelles agences d’exécution.

Le Président du Comité de pilotage du Programme en collaboration avec le Coordonnateur du programme veillera à ce que les membres du Comité de pilotage soient tenu pleinement informés du plan de travail et de son état d'exécution, conformément à l'esprit des arrangements institutionnels. Les agences d’exécution choisies, en tant qu’agence de coopération fera un suivi - évaluation régulier par le biais de missions sur le terrain.

L’état d’exécution du Programme fera l’objet d’un examen au moins une fois par an. Dans ce cadre, il sera préparé un rapport d’avancement annuel qui sera présenté lors d’une réunion du Comité de Pilotage conformément aux directives du PNUD en la matière. L’équipe du programme peut être amenée à produire d’autres rapports, pendant la durée du programme ainsi que, le cas échéant, des visites de concertation du siège.

Un projet de rapport final sera établi avant la clôture des activités du Programme. Une version de ce projet sera établie à l’avance pour que les parties concernées puissent l’examiner et l’approuver définitivement au moins quatre mois avant la fin du Programme. Le Programme fera l’objet d’une évaluation, six mois avant son achèvement. L’organisation, les caractéristiques et le calendrier de cette opération seront arrêtés après consultation entre les parties figurant au descriptif de programme, ainsi que les principaux partenaires concernés.

- Risques

Les principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du programme se présentent comme suit :

- Un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat.

- La faible participation des OSC dans la mise en œuvre des activités de ce programme.

- Le manque de transparence dans la sélection des consultants.

- L’instabilité monétaire et le risque de change.

- Le manque de ressources mises à la disposition des structures cibles du programme par le Gouvernement, ce qui conduit à un non-respect des obligations de la contrepartie.

- Des interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du programme qui conduisent à des contre-performances et à l’arrêt du programme.

- Contexte juridique

Le présent document d'appui constitue l'instrument visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le programme des Nations Unis pour le développement, signé le 13 février 1975, par les parties en cause. Aux fins de l'accord-type de base, l'agent d'exécution du pays hôte sera l'organe de coopération décrit dans ledit accord.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document d'appui qu'avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l'assurance que les autres signataires du document d'appui n'ont pas d'objection à l'égard des changements proposés :

- Les révisions ou compléments apportés aux annexes du DAP.

- Les révisions n'ayant pas d'incidence notable sur les objectifs immédiats, les résultats des activités du DAP, mais qui tiennent à l'évolution de la combinaison des apports déjà convenus ou aux augmentations de coûts dues à l'inflation.

- Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports prévus dans le DAP, l'accroissement dû à l'inflation des dépenses d'experts ou d'autres frais,  en fonction de la souplesse financière de l'organisme en cause.

- CADRE DES RESSOURCES DU PROGRAMME (A compléter)

Effet 1 : Un système de formulation et suivi des indicateurs de pauvreté opérationnel

| Activités indicatives | ## Apports | ## Ligne budgétaire | ## Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Definition d’un protocole d’accord portant cahier des charges des producteurs de données statistiques en vue de la mise à jour régulière des données. Appui à la mise en place de groupes de travail thématiques et pluridisciplinaires sur les indicateurs de suivi sous la direction de l’ONS |  |  |  |
| Production et diffusion de tableaux de bord sectoriels et au niveau de 2 régions d’intervention du programme |  |  |  |
| Appui à la réalisation du schéma directeur de la statistique Renforcement des capacités de l’ONS dans l’élaboration des tableaux économiques, de la comptabilité sociale et du modèle d’équilibre général calculable |  |  |  |
| Développement d’un guide méthodologique d’indicateurs de suivi de la pauvreté et du DHD au niveau régional diagnostic des structures chargées de produire des indicateurs de suivi au niveau régional renforcement des capacités des structures statistiques décentralisées Elaboration et diffusion des indicateurs de suivi dans la wilaya de l’Assaba |  |  |  |
| Evaluation de l’expérience dans l’Assaba Finalisation du guide Elaboration et diffusion des indicateurs de suivi dans 2 autres wilayas Elaboration des profils régionaux de DHDP pour les PRLP des wilaya Utilisation des cybercommunes dans la vulgarisation des profil régionaux de DHDP favoriser la présentation des expériences régionales et les échanges de meilleures pratiques |  |  |  |
| Réalisation d’une enquête ponctuelle et ciblée pour évaluer la capacité annuelle d’absorption de la main d’œuvre du secteur informel Mise à jour des concepts, définitions et nomenclatures sur l’emploi Appui à la mobilisation des ressources nécessaires pour mener ces opérations identification de l’offre d’emploi dans deux professions (en complémentarité avec le financement d’Agfund dans le secteur du bâtiment) |  |  |  |
| Réalisation d’une enquête sur l’emploi pour 2002-2003 Production du rapport Réalisation d’un atelier de validation Publication et diffusion du rapport |  |  |  |
| Total |  |  |  |

### Effet 2 : Un observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté mis en place

| Activités indicatives | ## Apports | ## Ligne budgétaire | ## Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluation du dispositif de pilotage du DHD Evaluation des RNDHs |  |  |  |
| Appui à la mise en place d’un observatoire de nouvelle génération (ODHDP) |  |  |  |
| Publication et vulgarisation du RNDHDP 2004 Rapport sur le DHDP produit pour la zone de l’aftout |  |  |  |
| Elaboration et diffusion d’un catalogue sur les initiatives probantes Préparer de nouveaux supports de communication sur l’approche DHD (ecrit, audio, film) Organisation d’un atelier national sur le mainstreaming du DHD dans les programmes de lutte contre la pauvreté formulation de trois projets pilotes de lutte contre la pauvreté inspirés du DHD Organisation de deux ateliers interrégionaux de sensibilisation/mobilisation, renforcement des capacités des partenaires locaux Identification de nouvelles communautés demandeuses et d’initiatives probantes en Assaba et au Brakna |  |  |  |
| Organisation d’ateliers régionaux sur le mainstreaming du DHD dans les programmes régionaux de lutte contre la pauvreté Identification de nouvelles communautés demandeuses et initiatives probantes en Assaba et au Brakna Elaboration d’un guide sur des modalités de financement des initiatives communautaires Appui dans la recherche de financement des projets pilotes de DHD au profit de 2 régions Mobilisation des acteurs pour l’opérationnalisation de l’approche DHD au niveau régional et local Organisation des échanges d’expériences intercommunautaires interrégionaux Organisation des échanges d’expériences au niveau local |  |  |  |
| Elaboration et validation d’une charte du réseau DHDP Identification et formation des membre du réseau Formation d’élus locaux sur l’approche DHD Formation des cadres des structures décentralisées sur l’approche DHD Prise en compte de la dimension DHD dans les PRLP |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Effet 3 : Un système de suivi et d’évaluation et cadre harmonisé de formulation des programmes /projets de LCP mis en oeuvre

| Activités indicatives | ## Apports | ## Ligne budgétaire | ## Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Appui à l’élaboration et à la validation du système de S-E Mise en oeuvre du système de S-E pour les programmes globaux et régionaux du CDHLCPI |  |  |  |
| mise en oeuvre et l’amélioration du système pour certains programmes du CDHLCPI |  |  |  |
| Contribution à l’évaluation et à la généralisation du système à l’ensemble des programmes du CDHLCPI et du CSLP. |  |  |  |
| Elaboration et validation d’un cadre et des modalités de partage de l’information pour le suivi et l’évaluation des programmes |  |  |  |
| Mise en oeuvre du système pour certains programmes de LCP |  |  |  |
| Evaluation et généralisation à l’ensemble des programme du CDHLCPI et du CSLP |  |  |  |
| Analyser la situation de départ et les actions en cours, Proposer un cadre approprié de concertation au niveau local et régional, |  |  |  |
| Définir le rôle des différents intervenants et parties concernées Appuyer la mise en oeuvre dans une zone pilote pour certains programmes du CDHLCPI |  |  |  |
| Evaluer l’expérience et proposer les améliorations nécessaires Tirer les leçons pour l’élargissement de l’expérience. |  |  |  |
| Appuyer l’élaboration d’un programme d’analyse et d’évaluation de l’impact des politiques publique sur la pauvreté Formation des intervenants aux méthodes d’analyse et d’évaluation d’impact Contribuer à la réalisation des analyses et évaluations de programmes du CDHLCPI (par le CMAP) dans 3 régions |  |  |  |
| Appuyer la prise en compte des leçons dans la mise à jour du CSLP en 2004 Contribuer à la diffusion des résultats des analyses et évaluations réalisation de nouvelles analyses et diffusion des résultats |  |  |  |
| Analyse de la situation actuelle de la formulation et de la planification des programmes Proposition et validation d’une démarche et un format standard en relation avec le système de suivi-évaluation en place Appuyer la mise en oeuvre des outils proposés |  |  |  |
| conception des éléments du programme de communication en relation avec les outils et systèmes développés mise en oeuvre du programme de communication appui à l’integration des outils développés dans les sites web du CDHLCPI, du cyber forum... Sensibilisation des partenaires sur la nécessité d’harmoniser les procédures |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Effet 4 : Les acteurs du développement (ONGs, Associations de développement, communes, institutions) en mesure d’exécuter des projets/ programmes de lutte contre la pauvreté à travers une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources en particulier en zones rurale et périurbaine

| Activités indicatives | ## Apports | ## Ligne budgétaire | ## Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation du programme restructuré Réalisation des sessions de formation Appui aux ONG dans la préparation des prog et proj de LCP et à la recherche de leur financement (Fapong, SGP,...) Mise en place d’un système de coordination et de suivi du programme Mise en place des structures (ou tout autre espace) régionales favorisant l’accès des ONGs aux NTIC |  |  |  |
| Appuyer les campagnes de vulgarisation et de formation aux NTIC dans les groupes socio professionnelles de l’artisanat voyages d’études et/ou d’échange dans les pays de la sous région au profit des ONGs. Encourager les ONGs qui auront mis en œuvre les meilleurs projets de lutte contre la pauvreté (à l’occasion de la journée mondiale d’éradication de la pauvreté, environnement, désertification, Sida, ...) Appuyer les actions de formation destinées aux diplômés chômeurs qui veulent s’insérer dans le marché de l’emploi Appuyer les activités de services liées au NTIC et destinées aux couches défavorisées Sensibiliser et informer les ONG sur les opportunités de financement dans les divers domaines (SGP, Fonds canadien, etc.) Appuyer la participation et la communication lors des journées nationales et internationales célébrées (Sida, pauvreté, environnement...) |  |  |  |
| Définition des critères de meilleures pratiques, Définitions des critères de meilleure ONG Organisation de campagnes de communication notamment lors des différentes journées célébrées Remise de distinction aux ONG et aux communautés qu’ils appuyer |  | ## 030 ## 030 ## 070 ## 070 ## 070 ## 011 | ## 20000 ## 40000 ## 65000 ## 20000 ## 65000 ## 15000 |
| sensibilisation des partenaires à travers des ateliers de restitution et de validation des textes constitutifs et des procédures de fonctionnement du Fonds informer et sensibiliser les ONG sur la mise en place du fonds et des procédures d’accès Développement des synergies avec le PRC (opérationalisation du de la composante RAF) Améliorer et appliquer les critères de sélection des dossiers d’agréments pour appliquer la loi sur les Associations de développement, évaluer les interventions des associations de développement (y compris celles relatives à la promotion économique des femmes, à l’environnement...) étude et approbation des prog et projets présentés par les ONG |  |  |  |
| définir et adopter le cadre de partenariat entre le fapong et les autres fonds existants Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le FAPONG. Développer une stratégie de mobilisation des ressources pour le fonds. |  |  |  |
| Evaluation de l’expérience du FAPONG Proposition d’un plan en vue de l’autonomisation du FAPONG par rapport au CDHLCPI ainsi que son cadre juridique légal |  |  |  |
| Ouverture de sites internet, préparation de programmes destinés aux bénéficiaires (agriculteurs, éleveurs …) et actualisation régulière, sensibilisation et formation des bénéficiaires évaluation de l’utilisation de ces sites identification et vulgarisation des connaissances traditionnelles et technologies locales qui seront identifiées. |  |  |  |
| Diagnostic établi |  |  |  |
| études complémentaires réalisées. |  |  |  |
| Appui et sensibilisation à la gouvernance locale de la gestion des ressources naturelles Sensibilisation à la gestion des ressources en eau et la promotion des énergies de substitution formation des populations en gestion participative et dans certains domaines techniques avec la conception de matériel de vulgarisation adapté formation dans le domaine du diagnostic et de la formulation de micro-réalisations. |  |  |  |
| Participation aux conférences internationales |  |  |  |
| Appui à l’organisation de débats et journées thématiques |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Effet 5 : Une stratégie opérationnelle de micro-entreprise et micro-finance mise en oeuvre pour garantir aux pauvres et, en particulier aux femmes, le droit d’accéder aux ressources (capital physique et financiers)

| Activités indicatives |  | ## Apports |  | ## Ligne budgétaire |  | ## Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier nationale de validation |  |  |  |  |  |  |
| 2004 : Exécution du plan d’action de la stratégie |  |  |  |  |  |  |
| 2003-2004 : Mission d’appui à la révision du cadre réglementaire |  |  |  |  |  |  |
| 2004 : Conception de produits financiers sur la base des analyse de demande et offre |  |  |  |  |  |  |
| 2003 : Analyse du marché des services non financiers ; |  |  |  |  |  |  |
| 2004 : Projet pilote sur le renforcement des services d’appui spécifique pour améliorer la performance des MPE dans une optique BDS (Business développement services |  |  |  |  |  |  |
| Appui au réseau MF Appui au rôle de coordination de la Direction de l’Insertion du CDHLCPI 2003 : Analyse des expériences des caisses GFEC et Caisses du Gorgol (réussites et faiblesses) et définition des et des besoins de formation formation en matière de services financiers et non financiers et plan d’action; |  |  |  |  |  |  |
| 2004 :Activités de formation et de renforcement des capacités Suivi des activités de renforcement des capacités en vue de l’autonomisation des caisses |  |  |  |  |  |  |
| 2003 : Analyse des capacités de suivi du SECF et proposition d’amélioration 2004 : Appui au système de suivi |  |  |  |  |  |  |
| 2003 : Ateliers et concertation |  |  |  |  |  |  |
| 2004 : Préparation de la guide et sa diffusion Atelier et formation sur le plan comptable proposé |  |  |  |  |  |  |
| 2003 : Participation à séance de formation des cadre de la Direction du Contrôle des Banques de la BCM |  |  |  |  |  |  |
| Formation des formateurs Formation faite par Apromi selon le plan 2003-2005 (Plan comptable Business plan, Taux d’intérêt et pérennité financière) |  |  |  |  |  |  |
| 2004 : Activités de formation pour les organes des IMF Activités de formation pour les bénéficiaires de crédit |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

- BUDGET (à revoir)

| En u s dollars | TOTAL | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 Coordonnateur | 56800 | 18933 | 18933 | 18933 | 56800 |
| 010 Experts | 403200 | 134400 | 134400 | 134400 | 403200 |
| 011 Consultants internationaux | 390000 | 130000 | 97500 | 162500 | 390000 |
| 013 Appui administratif | 109500 | 36500 | 27375 | 45625 | 109500 |
| 015 Suivi évaluation | 15000 | 5000 | 3750 | 6250 | 15000 |
| 017 Consultants nationaux | 383100 | 127700 | 95775 | 159625 | 383100 |
| 020 Sous traitance | 757000 | 252333 | 189250 | 315417 | 757000 |
| 030 Formation | 160000 | 53333 | 40000 | 66667 | 160000 |
| 032 Autre formation | 40000 | 13333 | 10000 | 16667 | 40000 |
| 052 Coût des rapports | 82000 | 27333 | 20500 | 34167 | 82000 |
| 054 Coûts directs | 20000 | 6667 | 5000 | 8333 | 20000 |
| 070 Micro subvention | 540000 | 180000 | 135000 | 225000 | 540000 |
| 090 Commission d'exécution | 30000 | 10000 | 7500 | 12500 | 30000 |
| 100 Participation au coûts | 100000 | 33333 | 25000 | 41667 | 100000 |
| BUDGET TOTAL | 3 086 600 | 1 028 867 | 809 983 | 1 247 750 | 3086600 |
| Financement PNUD | 2 700 000 | 87% |  |  |  |
| Autres partenaires | 386 600 | 13% |  |  |  |

Ce budget ne prend pas en charge le personnel d’appui dont les dépenses relèvent des fonds de contre partie.

ANNEXES (a compléter)

DESCRIPTION DES POSTES DU PERSONNEL DU PROGRAMME

COORDONNATEUR (RICE) NATIONAL(E)

Lieu d’affectation : Nouakchott,

Durée : 1 an renouvelable

Responsabilités : Sous la supervision de l’agence d’exécution, le(la) Coordonnateur (rice) National(e) assure la supervision technique, administrative et financière du programme.

Principales tâches

- Coordonner et superviser la réalisation des activités développées dans le cadre du DAP  en liaison avec le(la) Directeur(rice) National(e) et les partenaires techniques  du programme ;

- Servir de liaison entre le programme et les autres programmes financés par le PNUD dans le cadre du renforcement des capacités et de gouvernance ;

- Assurer la gestion des ressources humaines, financières et  matérielles allouées au programme ;

- Coordonner la préparation des rapports d’activités du programme ;

- Veiller au respect du plan de travail établi ;

- Procéder à l’évaluation annuelle des performances et veiller à la prise de mesures correctives pour renforcer l’efficacité et la qualité à l’intérieur du système de management du programme.

Qualifications

- Diplôme universitaire en économie, niveau troisième cycle ;

- Bonne connaissance pratique et théorique de la problématique des stratégies de lutte contre la pauvreté, du renforcement des capacités et du développement institutionnel ;

- Au moins sept ans d’expérience professionnelle dans une administration publique chargée de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de développement orientées vers la lutte contre la pauvreté;

- Bonne connaissance en planification stratégique ;

- Solide expérience pratique dans le domaine de la formation ;

- Esprit d’équipe et qualité de leadership ;

- Capacités de communication ;

- Excellente maîtrise du français, connaissance de l’anglais ;

- Excellente maîtrise et de l’informatique (Word, Excel, Access) ;

- Relations interpersonnelles et facilités de travail dans un environnement multiculturel

- Capacité à travailler sous pression.

HUIT (8) EXPERT(e)S dans divers domaines

Lieu d’affectation : Nouakchott, avec de fréquents déplacements.

Durée : 1 ans, renouvelables

Responsabilité principale : Assister le(la) Coordonnateur (rice) National(e) dans le développement, l’encadrement et l’évaluation des activités du programme, notamment les activités orientées vers l’atteinte des effets suivants:

Tâches générales : Suivant leur domaine d’intervention, chaque expert réalisera les tâches suivante :

- Apporter un appui technique spécifique par l’initiation des études et recherches lorsque nécessaires ;

- Mettre en place un système de suivi des indicateurs

- Elaborer les termes de référence et initier les études dans le domaine du renforcement des capacités en Gestion économique ;

- Initier les actions nécessaires au développement des activités à caractère socio-économiques ;

- Assurer la formation en gestion économique ;

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel des programmes et estimer les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre ;

- Préparer les termes de référence des études et enquêtes à réaliser ;

- Analyser les rapports et mettre en application les recommandations relatives aux activités du programme ;

- Contribuer à la préparation des rapports techniques et d’avancement du programme d’appui comme stipulé dans les procédures du PNUD ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Coordonnateur (rice) National(e).

Qualifications

- Diplôme universitaire de troisième cycle en Sciences Economiques ou domaines correspondants aux divers effets (option macro-économie ou économie du développement);

- Cinq  ans de pratique dans le secteur de responsabilité avec expérience de travail au sein d’une administration publique et/ou de centres de recherche ;

- Une bonne connaissance des systèmes de suivi des programmes de lutte contre la pauvreté ;

- Une connaissance du Système des Nations Unies serait un atout ;

- Bonne connaissance de la problématique de la lutte contre la pauvreté ;

- Expérience avérée dans le domaine d’intervention ;

- Excellente maîtrise du français, bonne connaissance de l’anglais ;

- Excellente maîtrise de l’informatique (Word, Excel et Access) ;

- Bonnes relations interpersonnelles ;

ASSISTANT (E) ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER (E)

Responsabilités principales : sous la supervision générale du Coordonnateur (rice) National(e) et en liaison avec les services administratifs du PNUD, de l’agence d’exécution, l’Assistant(e) Administratif(ve) et Financier (ère) assure des fonctions d’appui administratif.

Tâches générales

- Assurer le suivi des procédures du PNUD, par le personnel du programme ;

- Rédiger la correspondance, établir les rapports spéciaux et les évaluations, préparer les pièces justificatives demandées se rapportant aux tâches d’administration générale ;

- Gérer le matériel de bureau en contrôlant la livraison des nouveaux équipements et en suivant les contrats de maintenance et d’entretien ;

- Approvisionner le programme en fournitures de bureau et en documents comptables ;

- Suivre le renouvellement des commandes ;

- Gérer la distribution des bons de carburant ;

- Créer et maintenir  les dossiers individuels du personnel ;

- Enregistrer les présences et suivre le calendrier des congés du personnel ;

- Aider à la préparation du budget annuel et des révisions budgétaires et tenir les états de contrôle budgétaires nécessaires ;

- Calculer et contrôler les estimations de coût et les dépenses budgétaires prévisionnelles et collaborer à l’établissement des états budgétaires pour une affectation ;

- Tenir les dossiers financiers et enregistrer les entrées et les sorties financières en veillant à l’exactitude des calculs et à l’adéquation des documents de supports ;.

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Coordonnateur (rice) National(e).

Qualifications

- Formation en gestion financière et comptabilité ;

- Bonne connaissance des procédures du PNUD ;

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Access ;

- Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ;

- Relations interpersonnelles et capacité d’interaction avec des personnes de niveau différent ;

- Rapidité dans l’exécution des actions à entreprendre ;

- Aptitude à travailler sous pression ;

- Sens de l’initiative.

SECRETAIRE DE DIRECTION

Responsabilités : la secrétaire de direction assiste le (la) Coordonnateur (rice) National(e), dans l’organisation et la gestion des affaires courantes du bureau.

Tâches principales

- Réceptionner et dépouiller le courrier ;

- Saisir, dactylographier et expédier le courrier départ après visa ;

- Photocopier, classer et archiver le courrier, arrivée et départ ;

- Gérer les appels téléphoniques et les visiteurs ;

- Organiser l’emploi du temps du CN et ses déplacements ;

- Assurer la circulation de l’information à l’intérieur du programme et avec les partenaires ;

- Tenir à jour la liste des états périodiques de gestion à soumettre au PNUD (dépenses mensuelles, trimestrielles et annuelles) ;

- Suivre le calendrier de soumission des rapports d’activités et s’assurer de leur élaboration pour les soumettre au Coordonnateur National ;

- Assurer toute autre tâche jugée nécessaire par le (la) Coordonnateur (rice) National(e).

Qualifications

- Diplôme de secrétaire de direction ;

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Email ;

- Bilingue : connaissance du français et de l’anglais ;

- Trois ans dans un poste similaire ;

- Esprit d’initiative et rapidité dans l’exécution ;

- Gestion des situations complexes ;

- Relations interpersonnelles.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Document d’Appui au Programme

| Numéro du programme | MAU/03/../../../.. |
| --- | --- |
| Titre du programme | Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. |
| Date de commencement des activités | 01/01/03 |
| Date d’achèvement des activités | 31/12/05 |
| Arrangements de gestion | Exécution nationale |
| Organisme gouvernemental | Commissaire aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion. |
| Agence d’exécution des Nations Unies |  |
| Lieu | Nouakchott et intérieur du pays |
| Pays bénéficiaire | Mauritanie |
| Durée | Trois ans |

Informations relatives à la classification

Secteur/sous-secteur du DCAS: GAC/PNUD 02 Administration et Gestion du Développement

Secteur/sous-secteur du Gouvernement:Gestion et Planification du Développement

Domaine de concentration/sous-concentration principaux : DHD – Lutte contre la pauvreté

Type d’intervention principale: Appui institutionnel

Type d’intervention secondaire: Appui direct

Principaux bénéficiaires ciblés: Institutions gouvernementales, secteur privé, société civile, populations

Récapitulation du financement

PNUD	2 700 000 $

MCARB(1&2)

STS

Autres	386  600 $

___________

3 086 600 $

Description Succincte du cadre de programme national et du programme d’appui du PNUD :

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a élaboré, dans un cadre participatif, un document portant Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Ce document a été approuvé en 2001   par le Conseil d’administration de la Banque Mondiale et du FMI.

L’appui du PNUD à la mise en œuvre du CSLP, conformément aux domaines de concentration retenus dans le CCP, se fera à travers un Programme articulé autour des points suivants :

(1) Un système de formulation et suivi des indicateurs de pauvreté opérationnel ; (2) Un observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté mis en place ; (3) Un système de suivi et d’évaluation et cadre harmonisé de formulation des programmes /projets de LCP mis en oeuvre ; (4) Les acteurs du développement (ONGs, Associations de développement, communes, institutions) en mesure d’exécuter des projets/ programmes de lutte contre la pauvreté à travers une gestion durable de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources en particulier en zones rurale et périurbaine ; (5) Une stratégie opérationnelle de micro-entreprise et micro-finance mise en oeuvre pour garantir aux pauvres et, en particulier aux femmes, le droit d’accéder aux ressources  (capital physique et financiers)

Au nom du		Signature		Date			Nom et Titre

Gouvernement		___________________		___________	________________________

PNUD			___________________		___________	________________________

Agence d’exécution	___________________		___________	________________________

Ramener la proportion des Mauritaniens vivant au-dessous du seuil de la pauvreté à 27% à l’horizon 2010 et à 17% à l’horizon 2015

Rapport sur le suivi évaluation du CSLP, page 17, point 1.7