Projet du rapport d’évaluation finale du projet COGERAT (Co- gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré).

Equipe d’évaluation:

Juliette BIAO KOUDENOUKPO, Chef d’Equipe, Consultante Internationale

Pierre NIGNON, Consultant National

Juillet 2013

# ’introduction

Le projet « Co- gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré- COGERAT » s’inscrit dans la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) en matière d’environnement et de développement durable. Ce projet est particulièrement axé sur les volets relatifs à la lutte contre la dégradation des terres et la gestion durable de la biodiversité du programme 3 de coopération pays. Il s’agit notamment du renforcement des capacités pour la préservation de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles et la sécurité alimentaire.

En effet, en se fondant sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les pays en développement, y compris le Niger, se sont engagés à « gérer sainement leur économie, à s’attacher à leur propre développement et à répondre aux besoins humains et sociaux de leurs populations ». Au Niger, l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment en ce qui concerne l’environnement OMD7, pose un défi majeur dans un contexte de dégradation poussé des ressources naturelles (déforestation, avancée du désert).La maîtrise, voire l’inversion du processus de dégradation de ces ressources naturelles est capitale pour assurée la survie des populations nigériennes dont le taux de croissance indiqué par ce même rapport sur le Développement Humain Durable était à 3,3%. C’est donc à juste titre que le gouvernement Nigérien accorde une priorité au  développement du secteur rural, pour une croissance économique vigoureuse, la sécurité alimentaire et l’accroissement des revenus des populations.

Cette volonté du Gouvernement du Niger à faire de la gestion de l’Environnement l’une de ses plus grandes priorités a conduit à la mobilisation, à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) de financement auprès du Fond pour l’Environnement Mondial  (FEM) pour la mise en œuvre du Projet de Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré (COGERAT) à la suite de la signature des accords le 22 août 2006. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme Opérationnel du FEM sur la «Gestion durable des sols». Ce projet devrait contribuer à inverser le processus de dégradation des ressources naturelles et en particulier de restaurer la biodiversité de la Réserve Nationale Naturelle de l'Aïr Ténéré à travers une responsabilisation des populations riveraines. Plus spécifiquement, le projet  vise à terme une appropriation et pérennisation des acquis, la réhabilitation des terres dégradées et un partenariat responsable entre les communes et l’État en vue de la gestion durable des ressources naturelles dans la réserve naturelle Aïr-Ténéré.

Lancé en Août 2006 pour une durée planifiée de six (6) ans, le projet COGERAT PIMS 2294 arrive à son terme et dans sa phase actuelle et devra faire l’objet d’une évaluation finale, conformément aux exigences du bailleur de fonds et aux principes de démocratie participative et d’efficacité de l’aide publique au développement en termes de transparence et de responsabilité. Cette évaluation finale est  l’occasion de faire le bilan de l’atteinte des objectifs du projet et de fournir des éléments de réflexion sur des initiatives nouvelles à poursuivre en vue de consolider et de valoriser au mieux les acquis et prendre en compte les leçons apprises.

Le période de déroulement  de l’évaluation finale du projet  s’étend du 12 Juillet au 6 Août 2013, date à laquelle le rapport final est soumis au PNUD.

# Résumé

Le projet COGERAT est mis en œuvre dans la région d’Agadez et couvre  les terres du complexe Aïr-Ténéré constitué par la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (RNNAT) et ses zones connexes (terroirs de d'Iférouane, de Gougaram, Tabelot et de Timia). Il s’agit d’un territoire de 20 000 000 d’hectares exploité par 10 000 habitants résidents permanents, 4000 agro-pasteurs et 18 000 transhumants. Ce projet s’inscrit dans le cadre Programme opérationnel/stratégique du FEM, notamment en ce qui concerne i) la  Gestion Durable des Terres, Renforcement des capacités, et ii) le Programme Opérationnel 15 (OP 15- Gestion Durable des Terres).

Le projet est mis en œuvre par une diversité d’acteurs ayant des niveaux de responsabilités qui varient du niveau central au niveau des communautés à la base. Les principaux acteurs sont les communautés locales des sites du projet : Timia (Zomo, Etagay, Egalagh, Ajirou, Tewat, Naballow, Mari, Tchiromosquée, Tassalwat, Essalel), Iférouane (Egagar Faoudet, Ibdéram Tadeck, Afes, Tefes), Gougaram (Teznet, Tchinmazele), Tabelot (Egagar Aghatir, Atakaki ,Abardak). Ces communautés sont appuyées par des services déconcentrés régionaux et municipaux, notamment la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP/MHE), la Direction de la Faune, Chasse et Aires Protégées (DFC/AP/MHE), la Direction des Aménagements Forestiers, du Reboisement et de la Restauration des Terres (DAF/R/RT/MHE), la Direction Régionale de l’Environnement d’Agadez, la Direction Régionale de l’Agriculture d’Agadez, la Direction Régionale de l’Elevage d’Agadez, la Direction Régionale du Plan, la Direction du Genie Rural, la Direction de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaires d’Agadez, les Commissions Foncières Départementale (COFODEP) d’Arlit et Tchirozérine, les Commissions Foncières Communales (COFOCOM) de Gougaram, Iférouane, Tabelot, Timia et l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN). Au niveau central, le Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement  est chargé  de la mise en exécution du projet, tandis que la coordination gouvernementale est assurée par le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire.

L’équipe de réalisation de la présente évaluation finale du projet est composée de deux consultants (une consultante internationale, chef d’équipe, et un consultant national).

Remerciements

L’Équipe de Consultants voudrait adresser ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la mise en œuvre efficace et efficience de la présente mission d’évaluation finale du COGERAT. Les remerciements s’adressent en particulier à Monsieur le Représentant Résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement-Niger, coordonnateur résident du système des nations unies et ses collaborateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour un bon déroulement de l’évaluation finale.  Les remerciements  vont également à M. le Directeur Général de l’Environnement, des Eaux et  Forêts, ainsi qu’à ses collaborateurs aux niveaux central, régional et départemental pour leur appui sans faille à la conduite des travaux. Nous remercions également toutes les autorités politico-administratives et techniques au niveau de la région d’Agadez, en particulier Monsieur le Gouverneur de la région, le préfet d’Iférouane, les maires des communes de Gougaram, Iféroune, Tabelot et Timia.  Nos remerciements s’adressent également aux populations des localités visitées, en particulier, celles de la commune d’Iférouane, pour leur hospitalité et leur disponibilité. Enfin, nous voudrions marquer toute notre considération à l’équipe de gestion du projet COGERAT et ses partenaires techniques et financiers pour leur contribution remarquable dans l’organisation de la mission de terrain.

Tableau de résumé  du projet : Pévisions

| Période du Programme : 2004-2007 Programme Component : Energie et Environnement Titre du projet : Co-gestion des Ressources Naturelles de l’Aïr-Ténéré (COGERAT) Project ID : PIMS 2294 Durée du projet : Six (6) ans Arrangements de Mise en Œuvre : Exécution Nationale | FINANCEMENT (US$) financement gef Budget Total 9 367 734 US$ Ressources Prévues 9 367 734 US$ FEM 4 000 000 US$ Gouvernement 500 000 US $ Bilatéraux 1 706 000 US$ PNUD 60 000 US$ Communes/Région 1 641 734 US$ ONGs 1 460 000 US$ *Pour le détail du cofinancement se référer à la section financement du prodoc |
| --- | --- |

Description du projet

Le projet COGERAT, comme son appellation l’indique, est un projet de gestion participative des ressources naturelles de l'Aïr Ténéré. L’idée principale est de parvenir à une gestion durable et à la conservation  de la biodiversité de la réserve en assurant des alternatives économiques viables et des impacts sociaux durables aux populations riveraines. Des actions de développement, compatibles avec les objectifs de conservation de la biodiversité de la réserve, devraient permettre de réduire de façon significative la pression sur l’aire protégée. Si des projets antérieurs au COGERAT, en l’occurrence le projet Aïr Ténéré et le Projet d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles (PAGRANAT) ont également visé les mêmes objectifs, il faut noter que le COGERAT intervient dans le contexte particulier de la décentralisation et implique une responsabilisation et des capacités institutionnelles certaines pour une gestion participative efficace et durable des ressources de la réserve au bénéfice des populations riveraines. Par ailleurs la mise en œuvre du COGERAT a été marquée par des moments d’insécurité du fait de la rébellion armée de 2007-2009, ce qui a eu des implications majeurs en terme d’efficience du projet et dans le même temps pose un défi en matière de gestion apaisée de la réserve de l'Aïr - Ténéré.

- Chaque aspect de l’évaluation de la performance du projet est classé selon les critères clés d’évaluation des directives pour réaliser les évaluations finales des projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD (le suiviet évaluation, l’exécution par l’organisme de mise en oeuvre, les résultats, la durabilité et l’impact),  analysé, commenté et conformément aux TDR et aux lignes directrices d’évaluation FEM, un indicateur qualitatif de performance est proposé par la mission, de la manière suivante :

Tableau de notation (Voir P.53 contenu TDR)

| Notation de la performance des projets |
| --- |
| Critères | Note | Commentaires |
| 1. Suivi et Evaluation S (Satisfaisant) |
| Qualité globale du suivi et de l’évaluation | 4/6 | Un progrès notable a été enregistré dans la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet en ce qui concerne le suivi-évaluation. Il s’agit notamment de : -Elaboration et intégration des données manquantes dans le cadre logique du projet et les autres documents de référence - l’Adaptation des indicateurs - la déconcentration de la collecte des données piézométriques et climatiques. Toutefois, des efforts restent à faire quant à la définition d’indicateurs spécifiques et objectivement vérifiables en ce qui concerne la gestion durable de l’environnement. |
| Mise en place du suivi et de l’évaluation au démarrage du projet | 3/6 | Il a fallu un travail supplémentaire pour opérationnaliser et adapter aux réalités le plan de suivi - évaluation qui existait au démarrage du projet. |
| Mise en œuvre du plan de suivi - évaluation | 4/6 | Des efforts notables ont été faits après l’évaluation à mi-parcours du projet. Des efforts sont encore nécessaires pour une meilleure capitalisation et valorisation des informations générées par le système mis en place |
| Exécution par l’organisme d’exécution et l’organisme de mise en œuvre : S (Satisfaisant) |
| Qualité globale de la mise en œuvre/l’exécution du projet | 6/6 | La bonne qualité des actions mises en œuvre par le COGERAT a fait l’unanimité de tous les acteurs rencontrés |
| Exécution par l’agence de réalisation | N/A |  |
| Exécution par l’agent d’exécution | N/A |  |
| Résultats : S (Satisfaisant) |
| Qualité globale des résultats des projets | 4/6 | Des résultats de qualité ont été atteints par rapport à la dimension écodéveloppement rural, renforcement des capacités dans les zones connexes à la réserve naturelle l'Aïr – Ténéré et mise en place d’instruments et outils de gestion décentralisée des ressources naturelles. Cependant, beaucoup reste à faire en ce qui concerne la dimension relative à la protection et conservation de la RNNAT, dimension qui représente pourtant la raison d’être du COGERAT. Les quelques modestes actions réalisées dans le cadre de la protection de la RNNAT n’ont fait l’objet d’aucune évaluation d’impact. De même, aucune source ne fait état du niveau de réduction de la pression sur la RNNAT du fait des actions de défense et de restauration des sols réalisés dans les zones connexes à la réserve. |
| Pertinence : pertinent (P) ou pas pertinent (PP) | 2/2 | Toutes les actions mises en œuvre correspondent parfaitement à l’atteinte des résultats attendus en ce qui concerne les zones connexes de la RNNAT. |
| Efficacité | 5/6 | Des effets immédiats ont été produits à travers la construction de certains ouvrages de défense et de restauration des sols. Par exemple, des seuils d’infiltration ont entraîné à certains endroits la montée de la nappe phréatique.des puits pastoraux et productifs Des digues de protection construites ont limité le sapement des berges de koris, protéger les habitations et les jardins . |
| Efficience | 4/ 6 | Des facteurs exogènes, en l’occurrence la rébellion armée et l’insécurité subséquente ont occasionné un retard et des dépenses additionnelles considérables (location voiture) dans la mise en œuvre du projet. |
| Durabilité : P (Probable) |
| Probabilité globale des risques qui pèsent sur la durabilité | 3/4 | En termes de risques, les ressources financières posent des défis majeurs en comparaison aux autres risques potentiels jugés mineurs |
| Ressources financières | 4/4 | Il s’agit d’un des risques majeurs qui pèsent sur la durabilité des actions mises en œuvre par le COGERAT. |
| Socio-économique | 1/4 | C’est un risque mineur en ce sens que le projet a adopté une approche globale qui prend en compte l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines. |
| Cadre institutionnel et gouvernance | 4/4 | Les ressources financières ainsi que les capacités institutionnelles et de gouvernance. Il s’agit d’un des risques majeurs qui pèsent sur la durabilité des actions mises en œuvre par le COGERAT |
| Environnemental | 2/4 | L’atteinte des résultats escomptés produira, sans aucun doute, un impact positif sur l’état des ressources naturelles de la RNNAT. Inversement, si les résultats escomptés ne sont pas atteints, on assisterait à une aggravation, voire une situation irréversible, en matière de dégradation des ressources de la RNNAT. |
| Impact : M (Minime) |
| Amélioration de l’état de l’environnement | 2/3 | Les structures mises en place par le projet ont bien fonctionnées et ont produit des effets au niveau des vallées sur le couvert végétal. Les missions de surveillance ont été faites avec l’appui du projet mais ne suffisaient pas car les structures chargées de la surveillance n’ont les moyens et la RNNAT est une zone immense. Cependant, l’impact produit par les actions réalisées sur l’état des ressources de la RNNAT n’est pas suffisamment perceptible, d’où un renforcement des actions de protection, de valorisation et de conservation de la RNNAT s’avère nécessaire et indispensable pour produire des impacts plus significatifs |
| Réduction de la tension sur l’environnement | 1/3 | Les actions de protection de la RNNAT restent encore modestes pour contribuer efficacement à une gestion apaisée des ressources naturelles |
| Progression vers la modification de la tension/de l’état | 1/3 | Il ya des progrès mais ils restent encore très modestes en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles. |
| Résultats globaux du projet | 2/4 | De meilleurs résultats auraient pu être atteints si la conscience environnementale des acteurs avait été à un bon niveau. |

Résumé des conclusions, des recommandations et des enseignements

Le COGERAT est un modèle de gestion participative, inclusive et décentralisés des ressources naturelles avec les collectivités et les populations riveraines de la RNNAT. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de co-gestion signé entre l’État et les communes, chacune des parties a fait des efforts notables pour respecter les engagements pris en fonction des moyens disponibles, en dépit de l’insécurité créée par la rébellion. Le comité de pilotage et  de suivi de la mise en œuvre de l’accord de co- gestion des ressources de la RNNAT mis en place  a été fonctionnel. Le niveau de participation en espèce et en nature des communes est inédit dans l’histoire des approches de co-gestion des ressources naturelles en Afrique de l’ouest. En effet, au cours des trois premières années de mise en œuvre du projet, les communes ont contribué, 108 825 $ US soit environ 54 000 000 FCFA en cash, auxquels il faudrait ajouter plusieurs contributions en nature  et facilités notamment de locations de véhicule au prix avantageux accordé uniquement au COGERAT par les agences et opérateurs économiques (25 000 FCFA/jours contre 40 à 50 000 pour les autres projets et programmes. En fait, les communes prévoient chaque année dans leur budget  et par délibération de leurs conseils, une inscription budgétaire pour le cofinancement du des activités du COGERAT. Une fois le PTA du projet approuvé par le Comité de pilotage, les discussions sont engagées avec chaque commune pour établir les conventions d’opérations relatives à chaque activité requérant sa contribution financière. Cette contribution est ensuite versée directement au PNUD qui la reverse ensuite dans le compte du projet. Une procédure jugée parfaitement transparente par les acteurs.

Une charte de l’écotourisme dans l’espace de la RNNAT  a été élaborée et signée. Cette charte est en entrain d’être prise en compte dans le processus de code nigérien de l’écotourisme en cours de démarrage.

En outre, le COGERAT a été un acteur clé et catalytique dans la recherche de synergie entre les acteurs (projets, programmes, services techniques) pour l’élaboration et la mise en œuvre cohérente des plans de développement locaux et de meilleure coordination des interventions au niveau régional. De plus, le  processus de co - gestion a suscité l’idée novatrice de la mise en place d’une structure intercommunale de gestion des ressources naturelles de la RNNAT. Une idée noble qui permettra de mettre en commun les réflexions sur l’avenir de la RNNAT, sur les stratégies de conservation et de valorisation possibles et efficaces; par la même occasion, l’intercommunalité permettra d’unir les efforts des 4 communes  pour la mobilisation de ressources financières nécessaires et indispensables pour faire face aux importants investissements. Le Conseil Régional, mis en place après le démarrage de COGERAT II, est une instance pertinente pour le renforcement de la structure intercommunale. Ce Conseil Régional jouera un rôle essentiel dans les actions de i) plaidoyer pour la mobilisation des ressources notamment le transfert des ressources de l’Etat vers les communes (cas de redevances rétrocédées et dont le conseil régional est désormais bénéficiaire),  ii) coordination et développement des synergies, iii) élaboration et mise en œuvre  des schémas d’aménagement du territoire (outil indispensable pour clarifier le statut des différentes ressources, la réserve menacée dans sa périphérie par l’expansion des jardins pourrait voire son statut d’avantage protégé et sécurisé contre ces externalités.

Des résultats significatifs ont été atteints en termes d’approvisionnement en aliment aussi bien pour les humains que pour les animaux d’élevage. En effet, les banques céréalières mis en place dans les différentes localités vendent le sac de mil  entre 13 et 25 000 FCFA au moment où il coûte 30-32 000Fcfa sur les marchés, évitant ainsi aux populations essentiellement pastorales de décapitaliser de leurs sources de revenus (cheptel) pour le besoin alimentaire. C’est une source indirecte de revenus pour les coopératives. Cependant, il reste à démontrer l’impact de la mise en place de ces banques sur la sécurité alimentaire au niveau des couches les plus vulnérables. De même, l’impact des actions de défense et de restauration des sols sur la réduction de la pression sur la RNNAT reste à démontrer.

L’opération de confection des cordons pierreux à travers le « food for work » s’est traduite par une baisse de la vente des animaux sur les marchés locaux par les populations bénéficiaires, et ceci à diminué la décapitalisation par les ménages participants à ces travaux de leur capital bétail pour acquérir les produits alimentaire et à contribué à sécurisés leurs sources de revenus.

En termes d’activités génératrices de revenus, le COGERAT a créé des opportunités à travers :

- Travaux de récupération des terres  à Haute Intensité de Main d'œuvre rémunérée en cash for work

- Travaux de réalisation des bandes pare feux  à Haute Intensité de Main d'œuvre rémunérée en cash for work

- Travaux de récupération des terres  à Haute Intensité de Main d'œuvre rémunérée en food for work

- La mise en place de banques céréalières et banques aliment bétail  ce qui a permis l’accessibilité aux céréales

- La réalisation d’ouvrages de recharge de la nappe

Ces activités ont permis de maintenir les communautés locales dans leur terroir  à travers la création d’emploi temporaire (réduction de l‘exode rural),  de rendre les termes de l’échange bétail-céréales et bétail-aliment bétail favorable aux agropasteurs à travers les ventes à prix modéré, l’amélioration des productions pastorales ( travers la récupération et l’ensemencement des terres marginales ce qui a augmenté la production fourragère), l’amélioration des productions agricoles à travers la recharge de la nappe, la mise en place de l’auto encadrement local (utilisé par les différents partenaires). Ces actions de défense et de récupération des terres produiraient à moyen et long terme des impacts environnementaux qu’il conviendrait d’évaluer.

A titre d’illustration rien que les activités de restauration des terres  a permis d’employer chaque année environ 350 jeunes  pendant 6 mois pour environ 60 000 Frans par mois. Ceci a permis de lutter efficacement contre l’exode rural et de contribuer à la stabilité sociale et à la réduction de la délinquance juvénile. Des études d’impact pourraient apporter plus de données précises à ce sujet.

Au plan technique, le transfert de compétences pour la défense et la restauration des sols est effectif et l’appropriation des actions du projet est réelle au niveau de tous les acteurs.  Si de telles actions pertinentes pour une zone d’élevage et d’agriculture par excellence contribuent efficacement au bien-être des populations, il reste que la conscience environnementale des acteurs, principalement des populations riveraines  est assez insuffisante pour faire le lien avec  la conservation de la RNNAT, qui, pourtant, est la finalité du COGERAT. En effet, cette insuffisance de conscience environnementale a entrainé des initiatives modestes en termes de valorisation de la RNNAT au profit des populations. Dès lors, faire comprendre l’importance de la protection, de la conservation et de la valorisation de la RNNAT reste un véritable défi qu’il convient de relever à très court terme. En plus de la conscience environnementale, c’est la visibilité du PNUD et du FEM qu’il convient de renforcer sur le terrain. En effet, les activités de communication n’ont pas été appuyées par le PNUD sur le COGERAT, et pourtant ce projet est un projet phare qui devrait bien positionner le PNUD en tant que chef de file de la lutte contre la désertification.

Au plan financier, La mobilisation des cofinancements du Gouvernement et du PNUD a été exceptionnelle avec des  taux de mobilisation respectifs de 145,41% et 1592,89%. il est à noter un réel progrès dans la mobilisation des cofinancements comparativement à la situation établie par l’évaluation à mi-parcours. Le taux de mobilisation des cofinancements par rapport aux prévisions du document de projet est 71,52%.  Il est à noter également que les cofinancements en nature représentent près de 50 % du total des cofinancements mobilisés ce qui s’explique par le fait que le projet a noué avec des partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire notamment le PAM et le CICR. A cela s’ajoute le fait qu’à partir de 2010 la philosophie du food for work a de nouveau été acceptée par le gouvernement

Sur le plan de la prévention de conflits liées à la gestion des ressources naturelles , l’opérationnalisation des commissions foncières mises en place pour renforcer la gestion apaisée de la RNNAT reste un défi. De même, une meilleure prise en compte de la dimension genre permettra de réduire les inégalités et de renforcer l’implication des femmes dans les instances de prise de décision dans un contexte culturel pourtant favorable à l’émergence des femmes.

La nécessité de consolider les acquis ci-dessus énumérés et les initiatives nobles, mais encore fragiles, en ce qui concerne la co-gestion et l’intercommunalité requiert une troisième phase de COGERAT pour une durée de 5 ans.  Au cours de cette période de 5ans, il convient de :

- Dissocier clairement le volet protection et conservation de la RNNAT du volet écodéveloppement rural, et développer  conséquemment une stratégie cohérente de valorisation de la RNNAT. Il est important d’assurer une cohérence entre les deux volets. Par ailleurs, outre la diversité biologique, cette stratégie devra prendre en compte l’immense richesse archéologique, préhistorique, historique et culturelle de la RNNAT;

- Mettre en œuvre des actions de grande envergure pour assurer l’efficacité des actions d’aménagement des berges et de maîtrise d’eau;

- Prévoir une composante à part entière sur l’Information - Éducation -  Communication du grand public et en particulier des enfants dans les milieux scolaires. Les activités de communication doivent être programmées à très court terme afin que l’unité de communication du PNUD puisse mettre en valeur les acquis du COGERAT. Cette même unité de communication devra mettre en valeur la riche documentation du COGERAT sur le site web du PNUD.

- Mieux prendre en compte la problématique genre en commençant par le recrutement d’un personnel féminin pour appuyer  l’équipe de gestion du projet au niveau des communes. Une stratégie appropriée devra être élaborée;

- Accélérer le processus en cours pour le transfert de l’unité de la conservation de la RNNAT au sein de la RNNAT;

- Renforcer la mobilisation de ressources financières  à travers la promotion de plaidoyer auprès de l’État, de la communauté internationale et des entreprises minières pour leur pleine implication dans les plans d’investissement des communes. A ce niveau également, des actions de communication devront être menées par l’unité de communication du PNUD pour renforcer le plaidoyer pour une troisième phase du COGERAT.

- Renforcer les capacités de la naissante structure intercommunale à travers la dotation de l’espace intercommunal de mécanisme et des institutions nécessaires à la réalisation du projet commun de conservation de la RNNAT dans des conditions adéquates d’efficacité, de transparence et d’équité. Ce projet devra être considéré par les acteurs comme devant dégager des externalités positives pour tous les institutions communales ayant pour but de partager les coûts, les financements, les risques, et les bénéfices.

En attendant, le démarrage effectif de cette 3ème phase, des dispositions utiles doivent être prises pour assurer une transition d’une (1) année avec une équipe légère de l’unité de gestion qui assurera la gestion courante du projet tout en participant à la préparation de la nouvelle phase du projet. La préparation de COGERAT III pourrait consister, entre autres actions, à la réalisation d’études d’impact et des enquêtes de vulnérabilité. L’objectif visé d’une telle transition est d’assurer le maintien des acquis pour un démarrage aisé de COGERAT III d’une part mais aussi de restaurer la confiance des bailleurs potentiels en ce qui concerne les aspects sécuritaires. Pour y parvenir, il est nécessaire que le gouvernement nigérien et le PNUD s’engagent ensemble à mettre à disposition, le plus rapidement possible, des allocations budgétaires conséquentes devant permettre d’assurer cette transition.

Les principales leçons apprises tirées de la mise en œuvre du COGERAT se présentent tel qu’il suit :

- La gestion participative des ressources naturelles de la RNNAT est un travail de longue haleine qui requiert un dialogue permanent et itératif et des ressources financières conséquentes de la part de toutes les partes concernées.

- Dans ce contexte de relèvement post-rébellion et au regard de la jeunesse et de la pauvreté des communes concernées, l’on ne peut s’attendre à une très grande contribution financière de la part de ces communes qui font par ailleurs l’objet de plusieurs sollicitations pour faire face à de nombreuses autres urgences des populations. D’où l’impérieuse nécessité de maintenir l’équipe du projet qui aura pour mission de finaliser le prodoc de la phase III, la mobilisation des ressources auprès des partenaires comme le PAM et le CICR pour la poursuite des actions sur le terrain.

- La prise en compte de la dimension genre  implique d'aborder la question des inégalités

entre les hommes et les femmes, de les reconnaître et de chercher à les réduire à

travers la mise en œuvre d’actions stratégiques, tout en répondant aux besoins

spécifiques des hommes et des femmes. Faire participer les femmes et les jeunes aux activités du projet COGERAT ne signifie pas automatiquement la dimension genre. Il faudrait leur donner plus possibilité de prendre part au processus de prise décessions.

- L’éveil de conscience environnementale est un travail de longue haleine. Il est indispensable d’y parvenir pour assurer une gestion durable des ressources de la RNNAT.

- Promouvoir les actions de protection de l’environnement est un défi majeur dans un tel contexte d’extrême pauvreté et de vulnérabilité des populations locales. Dans un tel scénario, la tendance à prioriser les actions de développement est très forte.

- La clarification des intérêts, ainsi que des rôles et des responsabilités est un facteur essentiel de coordination et la synergie des actions des partenaires.

# Acronymes et  Abréviations

| BC | Banque céréalière |
| --- | --- |
| BAB | Banque d’aliment pour bétail |
| CERK | Coopérative des Exploitants des Ressources Naturelles de Koutous |
| CES/DRS | Conservation des eaux du sol/défense et restauration des sols |
| CICR | Comité International de la Croix Rouge |
| CL | Cadre Logique |
| COFO | Commission Foncière |
| COFOCOM | Commission Foncière Communale |
| COFODEP | Commission Foncière Départementale |
| COGERAT | Co- gestion de la Réserve Aïr - Ténéré |
| CPD | Country Programme Document |
| DANIDA | Danish International Development Agency |
| DAP/R/RT | Direction des Aménagements Forestiers, du Reboisement et de la Restauration des Terres |
| DEP | Direction des Etudes et de la Programmation |
| DFC/AP | Direction de la Faune, Chasse et Aires Protégées |
| DRE | Direction Régionale de l’Environnement |
| DRT | Direction Régionale du Tourisme |
| FEM | Fonds pour l’environnement mondial |
| GEF | Global Fund For Environnment |
| GRN | Gestion Des Ressources Naturelles |
| GDS | Gestion Des Sols |
| HCCT | Haut Commissariat des Collectivités Territoriales |
| HCME | Haut Commissariat pour la Modernisation de l’Etat |
| IEC | Information – Education - Communication |
| I 3N | Programme Initiative 3 N |
| INRAN | Institut National de Recherche Agronomique du Niger |
| IOV | Indicateur Objectivement Vérifiables |
| LUCOP | Projet de Luette Contre la Pauvreté |
| MHE/LCD | Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification |
| MI/D | Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation |
| OMD | Objectif du Millénaire pour la Développement |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| OP 15 | Programme d‟opérations 15 Dégradation des Terres |
| PADLAZ | Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement local d’Agadez |
| PAGRANAT | Projet d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles de l’Aït – Ténéré |
| PAM | Programme Alimentaire Mondial |
| PDC | Plan de développement Communautaire |
| PDES | Plan de Développement Economique et Social |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’Environnement |
| PTA | Plan de Travail Annuel |
| RAP | Rapport Annuel de Projet |
| RMP | Rapport sur la mise en œuvre des projets |
| RN | Ressources Naturelles |
| RNNAT | Réserve Nationale Naturelle de l'Aïr et du Ténéré |
| ROSELT | Réseau d'Observation écologique sur le Sahel et le Sahara à Long Terme |
| SGBD | Système de Gestion de la Base de Données |
| SIG | Système d’Information Géographique |
| SNCC | Société Nigérienne de Commercialisation de Charbon |
| SRP | Stratégie de Réduction de la Pauvreté |
| TP | Terrain de parcours |
| UICN | Union Mondiale pour la Nature |
| UNESCO | Programme des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture |
| WWF | Word Wildlife Fund For Nature |

Table des matières

i.	Page d’introduction	2

ii.	Résumé	3

iii.	Acronymes et  Abréviations	13

1.	Introduction	18

Objectifs de l’évaluation finale	18

Champ d’application et méthodologie	18

Structure du rapport d’évaluation	19

2. Description et contexte de développement du projet	20

Démarrage et durée du projet	20

Problèmes que le projet visait à régler	20

Objectifs immédiats et de développement du projet	21

Indicateurs de base mis en place à la conception et lors de mise en œuvre	22

Résultats escomptés	22

Résultats globaux	23

3. Conclusion	24

3.1 Conception/Formulation du projet	24

3.2 Mise en œuvre du projet	31

3.3 Résultats du projet	37

4. Conclusions, Recommandations et enseignements	44

5. ANNEXES	46

Annexe 1 : Termes de référence pur l’évaluation finale du COGERAT	46

Annexe 2 : Itinéraire de la mission d’évaluation finale du COGERAT	67

Annexe 3 : Liste de personnes rencontrées	69

Annexe 4 : Résumé de visite sur le terrain	74

Annexe 5 : Liste de documents examinés	75

Annexe 6 : Tableau des questions d’évaluation	77

Annexe 7 : Questionnaire utilisé et résultats	79

Annexe 8 : Formulaire d’acceptation	81

Annexe 9 : Opérationnalisation de la logique d’intervention du COGERAT-II: 08/02/2007	82

# Introduction

## 1.1- Objectifs de l’évaluation finale

Les objectifs de l’évaluation consistent à apprécier les résultats  du projet et à tirer des enseignements qui peuvent améliorer la durabilité des avantages de ce projet et favoriser l’amélioration globale des programmes du PNUD (voir annexe 1). Il s’agit plus concrètement de:

- Évaluer la pertinence, la performance et le succès du projet dans la réalisation de son objectif.

- Identifier les signes précoces d’un impact éventuel et la pérennité des résultats, y compris la contribution au développement des capacités des organisations locales bénéficiaires, et l’atteinte des objectifs environnementaux globaux.

- Identifier/documenter les leçons apprises et formuler des recommandations susceptibles d’améliorer la conception et la mise en œuvre d’autres projets PNUD/FEM.

- Accroître l’apprentissage organisationnel en mettant l’accent sur le travail de développement

- Formuler des recommandations pour permettre une prise de décision éclairée et l’amélioration de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques dans le pays hôte.

- Notification suivant les critères du FEM.

## 1.2-Champ d’application et méthodologie

Tenant compte de la nature et des objectifs du COGERAT, deux axes principaux ont été examinés au cours de la présente évaluation finale. Il s’agit essentiellement de i) la co-gestion, et ii) la restauration et la conservation des ressources naturelles de la réserve l'Aïr et du Ténéré.

La méthodologie de l’évaluation finale a consisté en une revue de sources pertinentes d’information, telles que le descriptif de projet, les rapports de projet, notamment le RAP/RMP et les autres rapports, les révisions budgétaires du projet, l’examen à mi-parcours, les rapports sur l’état d’avancement, les outils de suivi du domaine focal du FEM, les dossiers du projet, les documents stratégiques et juridiques nationaux et tous les autres documents jugés utiles pour cette évaluation. Une liste des documents  consultés figure en annexe 5 du présent rapport.

La mission a démarré par une séance de briefing avec les Responsables du PNUD. Elle s’est poursuivie par des réunions d’introduction avec l’équipe de gestion du projet, puis les partenaires techniques et financiers, ainsi qu’avec le Secrétaire Général du Gouvernorat à Agadez. Par la suite des échanges-terrain ont eu lieu, avec une évaluation exhaustive dans la commune d’Iferouāne, située à la porte d’entrée de la RNNAT. Il s’agit d’un examen de tous les aspects de co-gestion et une visite des réalisations physiques, suivie des échanges avec les maires des communes de Gougaram, Tabelot et Timia à Iférouane (voir itinéraire de la mission en annexes 2 et 4).

Des critères d’évaluation ont été examinés et notés à l’issue de l’application d’un questionnaire d’évaluation (voir annexe 6) à une centaine d’interlocuteurs (voir liste de personnes rencontrées en annexe 3), élaboré par l’équipe de consultants. Des séances de restitution aussi bien au niveau terrain avec tous les acteurs impliqués , qu’aux niveaux régional et central ont permis  de valider et d’enrichir le rapport de l’évaluation.

1.3

# 2. Description et contexte de développement du projet

## 2.1 Démarrage et durée du projet

Programmé pour Janvier 2006, le projet COGERAT a effectivement démarré en Août 2006 pour une durée effective de 7ans 2 mois. En fait, il était prévu que le projet s’achevât en Juillet 2012 et donc qu’il durât 6 ans. L’appui à la gestion des ressources naturelles dans l’Aïr et le Ténéré a connu une longue histoire des programmes d’assistance depuis les années 1980 (DANIDA, PNUE, WWF, UICN). La requête du Niger auprès du Fonds Mondial pour l’Environnement, a été approuvée pour un montant de quatre millions 4 000 000 USD, pour le financement du Projet de Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré. La Phase II (COGERAT II), pour la période 2006 - 2011. La signature officielle de la convention est intervenue le 22 août 2006, entre le Gouvernement de la République du Niger représenté par la Ministre des Affaires Étrangères et de l’Intégration et le Représentant Résident PNUD au Niger, en présence du Ministre D’État, Ministre de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la lutte Contre la Désertification (MHE/LCD). Le processus de démarrage des activités a commencé avec la tenue de l’atelier de lancement, le 09 septembre 2006 et la première réunion du Comité de Pilotage, le 10 septembre 2006 à Agadez.

## 2.2 Problèmes que le projet visait à régler

Les principaux problèmes auxquels le COGERAT fait face sont : (i) l’absence d’un environnement favorable pour des actions communes en synergie (plate-forme intercommunale) ; (ii) l’absence d’objectifs communs de gestion et de responsabilisation entre l’État et les communautés locales (accord de co-gestion); (iii) la pauvreté des communautés régionales et locales (amélioration de la productivité des sols et de la conservation des eaux ) ; (iv) le manque de capacités des communautés et des services de l’État pour adopter des méthodologies et des techniques de gestion durable des terres (formation) ; (v) le manque d’informations sur les tendances et les potentialités des sols et des ressources naturelles pour des décisions et des options de gestion (connaissances scientifiques et locales basées sur le suivi et la gestion adaptative). Les caractéristiques de ces problèmes ci-dessus énumérées se présentent tel qu’il suit :

- Dégradation des terres: phénomène majeur touchant l’écosystème saharien et montagneux de l’Aïr :

- valeur moyenne de la dégradation spécifique pour l’Aïr  est estimée à 3,5 tonnes/ha/an soit environ 18 millions de tonnes/an pour l’ensemble de la RNNAT et ses zones connexes;

- Recul important des berges des koris  (par exemple plus de 100 mètres sur un linéaire de près de 400 mètres à Amerig (Timia) en 20 ans, 31,5 m en 18 ans dans le village d’Afassas (Tabelot), et réduction des lits majeurs.

- Pression de plus en plus marquée sur le potentiel ligneux et herbacé du fait entre autres de :

- la confection des haies mortes autour des jardins en extension;

- l’exploitation d’environ 97 000 tonnes de bois énergie par an;

- l’exploitation/exportation de la paille vers les villes et pays voisions;

- les feux de brousse fréquents dans des espaces peu habités;

- les sécheresses récurrentes.

- Reduction drastique des effectifs de faune du fait de :

- Braconnage;

- Perturbation des habitats (exploitation minière, extension des jardins etc.)

- Insuffisance de surveillance;

  - Certaines espèces ne seraient plus observées depuis les années 80 (ex Oryx, Phacochère, Addax, Hyène rayée, Guepard…)

  - D’autres espèces peuvent être considérées comme en voie d’extinction (Gazelle dama, autruches à cou rouge);

- Dégradation du patrimoine archéologique et culturel du fait entre autres de :

- Activités touristiques peu respectueuses de l’environnement;

- Pillage systématique des richesses archéologiques et paléontologiques;

- Insuffisance de surveillance.

- Changement dans les systèmes d’affectation des terres à travers :

- L’extension des terres de culture sur la zone pastorale;

- L’extension des terres de culture sur les surfaces forestières.

- Défis environnementaux qui pourraient découler des activités minières en plein essor :

- Délivrance de plusieurs permis d’exploration et d’exploitation dans la région;

- Faible capacité des communautés locales en surveillance et suivi de l’impact environnemental de l’exploitation minière.

- Absence d’un environnement favorable pour des actions communes en synergie :

- Inexistence d’une plate-forme intercommunale ayant des objectifs communs de gestion et de responsabilisation entre l’État et les communautés locales;

- Manque d’informations sur les tendances et des options de gestion durables.

## 2.3 Objectifs immédiats et de développement du projet

Les actions qui sont développées dans le cadre du COGERAT Phase II devraient s’attaquer aux causes fondamentales de la dégradation des terres et de la réduction de la biodiversité dans la RNNAT et ses zones connexes, à savoir principalement la pauvreté des populations locales et la croissance de pratiques inappropriées et non contrôlées d’exploitation des ressources naturelles.

Le but à long terme du projet est libellé comme suit: « Contribuer à la lutte contre la dégradation des terres et la conservation des  écosystèmes sahariens, en intégrant les processus de développement local et de  la décentralisation ».

L’Objectif de Développement du Projet (2006 – 2013) : « Contribuer à la « mise en place d’un système décentralisé de gestion des sols et des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes, permettant de renverser les tendances à la dégradation du milieu et d’améliorer les conditions de vie des populations résidantes »

## 2.4 Indicateurs de base mis en place à la conception et lors de mise en œuvre

Le COGERAT-II est doté d’un CL dont la logique d’intervention est limitée d’une part par la formulation des indicateurs (globalisants) et de l’autre part par leur nombre élevé. En effet, l’origine du projet renferme un objectif et 23 résultats. L’objectif est assujetti à 3 IOV tandis que les 23 résultats en contiennent 24, tous de formulations un peu vagues, imprécises.

Sachant qu’un indicateur agrégé demeure difficilement mesurable, à travers l’appui à la mise en place du plan de suivi, il a été jugé utile de procéder à une opérationnalisation de cette logique et les indicateurs sont passés de 27 à 76.

Les indicateurs ci-dessous ont été établis à la conception du projet :

## 2.5 Principales parties prenantes

Le processus a mobilisé les acteurs publics (autorités administratives, services techniques gouvernementaux), les collectivités locales,  les communautés de base, les partenaires techniques et financiers.

Les principaux acteurs du projet sont les structures décentralisées, notamment les communes et les communautés locales, les utilisateurs de la Réserve, les groupements socioprofessionnels et ONG, les commissions foncières, les chefs traditionnels, les autres leaders d’opinion, le Gouvernorat de la région et les services techniques déconcentrés. S’ajoutent également le Ministère de l’Hydraulique et l’Environnement (MH/E) (dans l’ancrage institutionnel du projet), le PNUD en tant qu’Agence d’Exécution pour le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), les Partenaires Techniques et Financiers, le Comité de Pilotage, le Forum des Partenaires, l’unité de gestion et les cellules du COGERAT, l’antenne de la Réserve Naturelle de l’Aïr et du Ténéré, et le Comité Scientifique.

## 2.6 Résultats escomptés

Les résultats et les principaux impacts attendus de l’intervention du COGERAT dans l’éco- la système de la RNNAT et ses zones connexes sont :

- L’établissement d’un accord de cogestion impliquant l’État et les collectivités et les usagers; à travers cet accord, les questions liées à la gestion partagée de l’écosystème dans son ensemble, les mesures conjointes de contrôle de l’espace et de l’accès aux ressources naturelles ainsi que les priorités des collectivités concernant les actions de GDS et GRN et de conservation de la biodiversité sont abordées et mieux coordonnées;

- La restauration de 55,000 ha de terres dégradées à vocation pastorale et pour le jardinage, en utilisant des techniques qui améliorent la collecte et la conservation des eaux de surfaces;

- La gestion de 100 000 ha additionnels par les communes et les autres usagers à travers des mesures de conservation et restauration des sols, conformément à l’esprit de la décentralisation et l’approche décentralisée de gestion des ressources;

- La diminution à 50% de l’exploitation illégale des ressources naturelles (bois, fourrages, faune sauvage etc.) dans la réserve  et les zones connexes ;

- La réduction de 18% de la consommation de bois dans les zones urbaines; ce qui contribuera à inverser la tendance à la destruction du couvert végétal dans l’espace de la réserve;

- La restauration de la faune et de son habitat, à travers la collaboration entre l’État, les communautés rurales et les entreprises/industries touristiques;

- la mise en place de 7 commissions foncières (communales et départementales) qui servent de cadre de prévention et de gestion de conflits et de sécurisation des producteurs ruraux.

## Résultats globaux

# 3. Conclusion

## 3.1 Conception/Formulation du projet

3.1.1 Analyse ACL/du cadre des résultats (Logique/stratégie du projet ; indicateurs)

Le cadre logique élaboré dans la conception du COGERAT comportait des insuffisances, notamment en ce qui concerne la formulation de certains indicateurs qui s’étaient avérés trop agrégés, imprécis et difficilement mesurables. L’équipe de l’UGP a procédé dans un premier temps à l’opérationnalisation de ces indicateurs. En effet, au démarrage du projet, trois indicateurs avaient été définir pour l’atteinte de l’objectif du projet  « Mettre en place un système décentralisé de gestion des sols et des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes permettant de renverser les tendances à la dégradation du milieu et d’améliorer les conditions de vie des populations résidantes ». Il s’agit des indicateurs suivants :

- Un accord de co-gestion de la RNNAT et ses zones connexes impliquant l’Etat, les Communes et les usagers;

- L’amélioration des conditions de vie des populations résidantes liée à la disponibilité et l’accès aux ressources naturelles essentielles (sols, eau, pâturages, végétation);

- Quantité de sols et des ressources naturelles faisant l’objet d’utilisations appropriées.

L’opérationnalisation des logiques d’intervention a consisté en l’extraction des éléments pouvant permettre de définir des indicateurs en rapport avec les différents paliers du cadre logique et de les paramétrer.

Le tableau en annexe 9 présente les indicateurs issus de l’exercice d’opérationnalisation desdits indicateurs. Après le passage de l’équipe de l’évaluation à mi-parcours et pour prendre en compte les recommandations relatives au cadre logique, l’équipe de l’UGP s’est focalisés sur les indicateurs d’impacts en ce qui concerne les grands résultats tels que la co-gestion, la récupération des terres, la réduction de l’utilisation du bois énergie etc. Cet exercice de définition des indicateurs d’impacts mérite d’être affiné, notamment en ce qui concerne la gestion durable de l’environnement.

3.1.2 Hypothèses/risques

Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre efficace du projet étaient d’ordre financier, opérationnel et politique :

Risques financiers : la mobilisation des cofinancements reste un facteur déterminant pour l’atteinte des objectifs du projet. Le projet aurait pu être beaucoup affecté si l’UGP n’avait pas été proactive dans la gestion de ce type de risque. En effet, seulement 44% des fonds nécessaires avaient pu être mobilisés. Certains partenaires financiers identifiés dès le départ n’ont pu honorés leurs engagements du fait de leur départ du territoire nigérien à la suite de la rébelllion. Grâce au dynamisme de l’équipe de l’UGP, de nouveaux partenaires financiers ont pu apporter des contributions significatives ramenant le niveau de co-gestion à 71% dont la majeure partie est en nature (banques céréalières, banques aliment-bétail, food for work). Il s’agit en l’occurrence du CICR, du PAM du PADLAz et de la coopération décentralisée Côtes d’Armores (France) et département de Tchirozérine.

Risques opérationnels : Les chocs climatiques (sécheresse et inondations) représentent également un risque pour la mise en œuvre efficace du projet. En effet, face à une catastrophe naturelle comme celle qui est intervenue pour la première fois depuis 30 ans dans la région d’Agadez, l’équipe n’aurait pas d’autres choix que de privilégier des actions humanitaires et les urgences au détriment des actions de protection et de conservation de la RNNAT.

Risques politiques : Le changement de politique constitue également un risque important. Pour preuve, la politique avant 2010 en matière de types d’ouvrages de défense et de restauration des sols (uniquement les banquettes), ainsi que l’approche de compensation du coût d’opportunité de l’apport des populations (cash for work) auraient pu avoir un impact négatif sur l’efficacité du projet et l’adhésion des populations. Fort heureusement cette politique a changé laissant plus d’options en matière d’ouvrage de défense et de restauration des sols en fonction de la nature des problèmes identifiés.

3.1.3 Enseignements tirés des autres projets pertinents (par exemple, dans le même domaine focal) incorporés dans la conception du projet

Les projets Aïr-Ténéré, PAGRANAT et LUCOP qui ont précédé le COGERAT, ont servi d’inspiration pour des initiatives ayant renforcé l’efficacité du projet. Par exemple, les fiches d’observations spécifiques utilisées par le COGERAT dans le cadre de la surveillance de la RNNAT et le suivi écologique constituent des acquis valorisés du projet Aïr-Ténéré. Quand au projet LUCOP, il a été une source d’inspiration pour les appui-conseils des producteurs à travers les champs-écoles pour la confection des haies vives et le défrichement amélioré.

Principales parties prenantes

3.1.4 Participation prévue des parties prenantes

Acteurs et partenaires de la co-gestion  au niveau local.

| Catégorie d’Acteurs | Rôle | Représentant (e)s | Participation |
| --- | --- | --- | --- |
| Communes (collectivités décentralisées) | Gestion des sols et des ressources naturelles dans la RNNAT et ses zones Connexes, mobilisation des ressources et cofinancement des actions Élaboration des plans communaux de développement intégrant les initiatives locales de gestion de l’écosystème | Maires et Conseillers Municipaux Cadre de concertation intercommunal | Partie prenante principale dans le cadre du COGERAT et la co-gestion de la RNNAT et zones connexes. Présidence des Commissions Foncières Communales par les maires. Négociation et mise en œuvre d’un accord de co-gestion avec l’État. |
| Utilisateurs, groupements socioprofessionnels (pasteurs, agriculteurs, commerçants de bois et de paille, artisans, guides touristiques) | Interlocuteurs privilégiés du projet et des communes | Structures locales de co-gestion Organisations communautaires, coopératives, groupements | Partenaires privilégiés du COGERAT et des communes en matière de développement de procédures de co-gestion et de mise en œuvre d’actions de GDS et GRN, de surveillance. |
| Commissions foncières | Prévention des conflits ; sécurisation foncière, contrôle de mise en valeur, gestion de problèmes d’aménagement et du patrimoine commun. | Acteurs locaux | Rôle essentiel dans le cadre de l’élaboration de l’Accord de co-gestion ; contrôle de la mise en valeur, inventaire des ressources ; Gestion et maintenance des ouvrages. |
| Chefs traditionnels et autres leaders d’opinions notamment les leaders religieux | Interlocuteurs privilégiés du projet et des Communes. | Acteurs locaux | Membres des commissions foncières communales et acteurs de développement des procédures de co-gestion, gestion des conflits. |
| Organe de gestion de la RNNAT | Interlocuteur privilégié du projet et des Communes. | Conservateur de la RNNAT | Partenaire privilégié du COGERAT et des Communes en matière de développement de procédures de co-gestion et de la mise en œuvre d’actions de surveillance et de suivi de la RNNAT. |
| Postes Forestiers à Iférouane, Timia, Tabelot et Gougaram | Protection des ressources au niveau des communes. | Chefs de Postes Forestiers | Partenaires des Communes en matière de GRN, de surveillance et contrôle de l’utilisation des ressources naturelles. Membres des CoFos Communales. |
| ONGs locales | ONGs issues des communautés de la RNNAT et zones connexes, actives dans le développement local et la GRN | Personnel des ONGs | Participation aux efforts de mobilisation sociale, de sensibilisation et de mise en œuvre d’actions de GDS / GRN. |

Acteurs et partenaires au niveau régional

| Catégorie/Unité | Fonction | Représentant (e) s | Participation |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction Régionale de l’Environnement Agadez | Partenaire privilégié du COGERAT | Directeur Régional de l’Environnement | Partenaire privilégié du Coordonnateur du projet ; encadrement du Conservateur de la RNNAT ; coordination des activités des postes forestiers ; Participation au forum de concertation d’Agadez. |
| Gouvernorat, Préfectures | Administration territoriale | Gouverneurs, Préfets | Participation au forum de concertation d’Agadez. |
| Agences de voyages et Direction Régionale du Tourisme | Partenaires privilégiés dans le cadre de la co-gestion de la RNNAT et ses zones connexes | Agences de voyages et DRT | Participantion à l’élaboration de la stratégie du tourisme au sein de la RNNAT et dans les zones connexes et de l’accord de co-gestion. |
| Directions des services techniques de l’hydraulique, des ressources animales, de l’éducation et la formation, du développement local, du génie rural | Appui au développement local ; mise en œuvre des politiques nationales | Personnel des services techniques | Appui techniques, conseils, prestation de services aux communes ; Participation au forum de concertation d’Agadez. |
| Projets et programmes présents dans la région | Mobilisation des ressources et cofinancement | Personnel des projets | Partenaires techniques : synergie et partage de leçons apprises, Partenaires financiers : cofinancement des activités. |

Acteurs et partenaires au niveau national

| Catégorie/Unité | Fonction | Représentant (e) s | Participation |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification | Partenaire du FEM Président du Comité de Pilotage Agence d’exécution | Secrétaire Général du ME-LCD; DGE/EF. | Réunions du Comité de Pilotage Direction et orientations générales du projet Suivi-évaluation. |
| PNUD Niger | Partenaire du ME/LCD Membre du Comité de Pilotage | Personnel PNUD Niger | Réunions du Comité de Pilotage; Direction et orientations générales du projet. Suivi et évaluation |
| Secrétariat permanent du Code Rural | Encadrement et appui à la mise en place des CoFos | Personnel du SPCR | Appui et conseils dans la constitution et la définition des priorités des CoFos. |
| Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et les autres institutions en charge des questions des collectivités locales (HCCT, HCME) | Création de conditions favorables à la mise en place effective et au fonctionnement des communes. | Personnel du MI/D, HCCT, HCME. | Appui et conseils dans la mise en route des communes ; appuis budgétaires. |

Partenaires techniques et financiers au niveau national et international

| Catégorie/Unité | Fonction | Représentant (e) s | Participation |
| --- | --- | --- | --- |
| PNUD-FEM | Partenaire du ME-LCD Participation au Comité de Pilotage | Personnel PNUD FEM | Apprentissage, suivi et évaluations; Financement. |
| ROSELT | Observation écologique à long terme. | ROSELT - Niger | Appuis techniques dans le cadre de la mise en place du système de suivi. |
| Autres partenaires techniques et financiers potentiellement intéressés par la région, la RNNAT et ses zones connexes. | Mobilisation des ressources et cofinancement. | Bureaux à Niamey, à Agadez et à l’étranger. | Partenaires techniques : synergie et partage de leçons apprises; Partenaires financiers : cofinancement des activités. |

3.1.5 Approche de réplication

L’équipe de l’UGP, s’étant située dans une perspective de clôture du projet à la fin de la phase II a pris l’initiative de préparer une stratégie de sortie du projet avec l’implication de tous les acteurs. Cette stratégie vise essentiellement à assurer l’appropriation technique et financière des actions du projet par les bénéficiaires, toutes conditions nécessaires et indispensables pour pérenniser les acquis du projet. Cette stratégie de sortie comporte trois aspects intimement liés :

- La capitalisation et la consolidation des acquis depuis 2006 à travers la poursuite des activités techniques et la valorisation par les activités de communication.

- L’organisation d’une réunion de partage sur les leçons apprises, acquis et facteurs de réussite ;

- La préparation des relais pour la poursuite des activités après le projet par le biais de :

- la mise en place d’un principe de partenariat entre les communautés et les services techniques du Ministère l’Hydraulique et l’Environnement à travers l’accord de cogestion.

- la mise en place d’un comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de l’accord État-communes de cogestion des ressources de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré ;

- la mise en place d’une Association Intercommunale de Gestion durable des Ressources Naturelles,

- la mise en place suivie de renforcement de capacités des comités villageois de suivi et d’entretien des ouvrages communautaires de gestion durable des terres et de gestion des ressources naturelles ;

- la mise en place et du renforcement des capacités des brigades communautaires de surveillance des ressources de la RNNAT ;

- la mise en place de comité de base de  co-gestion et des structures locales de cogestion des ressources naturelles ;

- la prise en compte des questions de gestion durable des terres, de biodiversité et des changements climatiques dans les Plans de Développement Communaux (PDC) et la planification locale ;

- renforcement de capacités des leaders villageois sur différents aspects de la gestion des ressources naturelles et des activités socio-économiques des sites de référence afin d’entretenir la dynamique.

3.1.6 Avantage comparatif du PNUD

La proximité du PNUD à travers les processus de programmation et de suivi de l’exécution du COGERAT, ainsi que sa présence dans le Comité de Pilotage constitue un avantage comparatif pour l’institution en tant qu’agence d’exécution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). De plus, le PNUD  fait partie des partenaires du Gouvernement Nigérien en matière de développement de politique et stratégie dans le domaine de l’Environnement et de la lutte contre la désertification dont il est le chef de fil des partenaires. COGERAT constitue donc très clairement un avantage pour le PNUD de jouer pleinement son rôle d’appui au Gouvernement, notamment pour assurer la cohérence des interventions dans une perspective de développement durable.

3.1.7 liens entre le projet et d’autres interventions au sein du secteur

Les activités du projet s’inscrivent dans les programmes et politiques nationaux à savoir le PDES qui est le cadre de référence de toutes  les interventions et l’initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » ainsi que les Plans de Développement Communaux.

Le COGERAT a appuyé l’élaboration et la conclusion d’un accord État-Communes de co-gestion des ressources de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (RNNAT), ce qui permet non seulement, d’impliquer au mieux les communautés locales dans la gestion de la RNNAT mais aussi  de générer des ressources pour le financement de la gestion de la RNNAT.

Le COGERAT a permis aux communes riveraines de la RNNAT  de se constituer en association intercommunale de gestion durable des ressources naturelles, ce qui leur permet de mutualiser leurs efforts dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. L’accord de cogestion et la plate-forme intercommunales constituent des innovations susceptibles d’alimenter les réflexions en cours dans le domaine de la décentralisation et notamment de transfert de compétences aux collectivités locales.

Le COGERAT a initié et/ou appartient à un certain nombre de cadre de concertation. Il s’agit de :

- Cadre Régional de Concertation et de Synergie;

- Cadre Régional de Suivi de la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP);

- Cadres départementaux et communaux de concertations des partenaires;

- Cluster Sécurité alimentaire.

3.1.8 Modalités de gestion

Le COGERAT est exécuté selon la modalité d’exécution nationale. Au plan national, le projet COGERAT est exécuté dans le cadre d’un accord entre le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement (MH/E) de la République du Niger et le Programme des Nations Unies pour le Développement. La Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGE/EF),  assure au nom du MH/E la tutelle technique du projet. Un Comité de Pilotage a été constitué pour assurer la supervision de la mise en œuvre du projet.

En vue d’accorder la reconnaissance requise au FEM pour son financement, un logo FEM  apparaît sur toutes les publications du projet, les véhicules, bureaux, et matériels achetés sur fonds FEM. Toute citation dans des publications où des projets FEM sont concernés, accordant ainsi une reconnaissance adéquate au FEM. Le logo du PNUD est davantage mis en avant et séparé du logo FEM dans la mesure du possible, étant donné que la visibilité des Nations Unies est importante pour des raisons de sécurité.

Au plan régional, le projet est coordonné et mis en œuvre par une Unité de Gestion du Projet. Cette Unité de Gestion est dirigée par un Coordonnateur National du projet qui est appuyé par un Expert en mobilisation sociale et développement local, un Expert en gestion des ressources naturelles ; un Expert en suivi-évaluation, un responsable Administratif et financier et un comptable.

Le projet collabore de manière étroite avec les services techniques, ONGs, projets et prestataires de services lesquels assurent des appuis / conseils ainsi qu’un encadrement technique dans le cadre de la mise en œuvre du COGERAT.

## 3.2 Mise en œuvre du projet

3.2.1 Gestion adaptative (modifications apportées à la conception du projet et résultats du projet lors de la mise en œuvre)

Dans le cadre de la gestion adaptative, quelques modifications ont été apportées aux résultats du projet.

Ainsi les résultats opérationnels relatifs à la gestion « La gestion de 100 000 ha additionnels par les communes et les autres usagers à travers des mesures de conservation et restauration des sols, conformément à l’esprit de la décentralisation et l’approche décentralisée de gestion des ressources » et « La diminution à 50% de l’exploitation illégale des ressources naturelles (bois, fourrages, faune sauvage etc. ) dans la réserve  et les zones connexes. » ont été supprimés sur recommandation de l’évaluation à mi-parcours.

En effet, les communes ont une faible capacité financière et participent déjà au cofinancement de la restauration des 55 000 ha ce qui leur laisse très peu de marge de manœuvre pour restaurer 100 000 ha supplémentaire de terres dégradées.

La situation de référence n’a pas pu être établie à la conception du projet et ne pouvait l’être pendant la période de la rebellion armée ce qui rend impossible la mesure des progrès accomplis en terme de réduction de l’exploitation illégale des ressources naturelles.

En termes d’ajout de résultats opérationnels, il ya lieu de noter qu’à partir de 2009 est intervenu un nouveau cycle de coopération entre le Niger et le SNU en général et le PNUD en particulier. Dans le cadre de ce programme de coopération le COGERAT est amené à contribuer à deux résultats de CPAP à savoir « Mise en place d’un  système pérenne de cogestion État – Communes des ressources naturelles dans la Réserve Naturelle Aïr–Ténéré  et ses zones connexes » et « Une vision locale de gestion durable des ressources naturelles est développée et des activités de protection et de restauration de l’environnement sont mises en œuvre dans la RNNAT et les zones connexes ».

3.2.2Accords de partenariat (avec les parties prenantes pertinentes impliquées dans le pays/la région)

Il ya lieu de noter que lors de la conception du projet, des partenaires ont été identifités et des lettres d’engagement ont été signées pour la mobilisation des cofinancements. Malheureusement à partir de Février 2007, une rebellion armée est intervenu est intervenu dans la zone d’intervention du projet.

Cette situation préjudiciable à l’atteinte des résultats assignés au projet, a amené l’équipe de projet à déployer des efforts pour identifier des partenaires nouveaux en vue de la mobilisation des cofinacements tant en espèces qu’en nature. Ainsi près de 60 conventions d’opération, accord de partenariat ont été négociés et signés dans des domaines aussi variés que la planification et le développement local, la sécurité foncière, la restauration des terres, la réalisation d’ouvrages communautaires, la prévention et la gestion des crises et catastrophes naturel et relèvement etc.

| Partenaires | Nombre de convention ou accord de partenariat et cofinancement signé avec le COGERAT | Objet |
| --- | --- | --- |
| Programme de Lutte Contre la Pauvreté (LUCOP) financement coopération allemande | 2 | Sécurisation foncière : mise en place de commission foncière Planification et développement local (élaboration et ou bilan de mise en œuvre des PDC). |
| Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADLAZ)-financement Union Européenne | 3 | Planification et développement local (élaboration et ou bilan de mise en œuvre des PDC). Réalisation d’ouvrages de maîtrise de l’eau et de protection des berges. |
| Comité International de la Croix rouge (CICR) | 8 | Sécurité alimentaire, prévention et gestion de crises et relèvement ; restauration des terres dégradées. |
| Programme Alimentaire Mondial (PAM) | 5 | Sécurité alimentaire (création des BC et Food for asset), restauration des terres dégradées. |
| Coopération décentralisée Côtes d’Armores (France) et département de Tchirozérine | 2 | Planification et développement local (élaboration et ou bilan de mise en œuvre des PDC). |
| Communes d’intervention | 37 (plusieurs conventions d’opération signées) | Mise en œuvre des programmes annuels d’activités du projet. |
| Compagnie minière Areva | 1 | Réalisation d’un seuil d’infiltration |
| ONG GAGE-Zoo de Malhouse-Coopérative des Exploitants des Ressources naturelles de Koutous (CERK) | 1 | Conservation de la faune (autruches). |

3.2.3 Commentaires provenant des activités de suivi et d’évaluation utilisés dans le cadre de la gestion adaptative

3.2.4- FINANCEMENT DU PROJET (en $US)

3.2.4.1- FONDS GEF

Dans le cadre du financement de la phase actuelle du projet, 4 millions de dollars ont été alloués au titre des fonds FEM répartis ainsi qu’il suit ; Résultat (15%) résultat 2 (25%), résultat 3 (15%), résultat 4 (10%) et résultat 5 (35%). Comme indiqué dans le tableau ci-dessous les fonds alloués ont été entièrement consommés en 2012 à tel point le PTA 2013 a été financé par le Gouvernement, le PNUD et les partenaires locaux. Il est à noter que la fluctuation du dollars au cours de la période d’exécution du projet a occasionné des pertes.

| LIBELLE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2 012,00 | TOTAL | PREVISION | SOLDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTAT 1 | 101 855,81 | 90 574,44 | 140 761,79 | 145 207,50 | 58 271,66 | 59 960,30 | 31 841,25 | 628 472,75 | 600 000 | - 28 472,75 |
| RESULTAT 2 | 91 946,38 | 322 540,31 | 239 986,39 | 216 554,22 | 153 738,34 | 122 186,80 | 14 721,00 | 1 161 673,44 | 1 000 000 | - 161 673,44 |
| RESULTAT 3 | 59 368,55 | 56 534,28 | 139 224,21 | 99 815,89 | 56 317,76 | 57 619,36 | 9 478,74 | 478 358,79 | 600 000 | 121 641,21 |
| RESULTAT 4 | 2 994,15 | 43 456,38 | 41 528,79 | 32 588,97 | 38 300,03 | 25 037,77 | 4 554,19 | 188 460,28 | 400 000 | 211 539,72 |
| RESULTAT 5 | 372 080,79 | 466 787,78 | 423 463,29 | 155 195,87 | 111 663,98 | 45 865,29 | 3 948,35 | 1 579 005,35 | 1 400 000 | - 179 005,35 |
| GAIN/PERTE | - 18 684,97 | - 19 273,72 | 8 707,40 | - 8 627,44 | - 4 853,04 | 6 725,51 | - 2 082,31 | - 38 088,57 | - | 38 088,57 |
| TOTAL | 609 560,71 | 960 619,47 | 993 671,87 | 640 735,01 | 413 438,73 | 317 395,03 | 62 461,22 | 3 997 882,04 | 4 000 000 | 2 117,96 |

3.2.4.2- SITUATION DES COFINANCEMENTS 2006 - 2012

| Cofinancement (type/source) | Propre financement PNUD (en millions de dollars américains) | Gouvernement (en millions de dollars américains) | Organismes partenaires (en millions de dollars américains | Total (en millions de dollars américains |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévu | Réel | Prévu | Réel | Prévu | Réel | Prévu | Réel |
| Subventions | 60 000 | 955 739 | 500 000 | 577 085 | 4 807 734 | 387 770 | 5 367 734 | 1 920 594 |
| Prêts/Concessions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soutien en nature |  |  |  | 150 000 |  | 1 768 553 |  | 1918553 |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux | 60 000 | 955 739 | 500 000 | 727 085 | 4 807 734 | 2 156 323 | 5 367 734 | 3 839 147 |

. D’une manière générale il est à noter un réel progrès dans la mobilisation des cofinancements comparativement à la situtation établie par l’évaluation à mi-parcours. Le taux de mobilisation des cofinancements par rapport aux prévisions du document de projet est 71,52%. La mobilisation des cofinancements du Gouvernement et du PNUD a été exceptionnelle avec des  taux de mobilisation respectifs de 145,41% et 1592,89%.

Il est à noter également que les cofinancements en nature représentent près de 50 % du total des cofinancements mobilisés ce qui s’explique par le fait que le projet a noué avec des partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire notamment le PAM et le CICR. A cela s’ajoute le fait qu’à partir de 2010 la philosophie du food for work a de nouveau été acceptée par le gouvernement.

L’analyse des sources de cofinancements mobilisés fait apparaitre qu’au niveau des organismes partenaires, le projet a noué des partenariats avec des organismes non identifiés au cours de la formulation du projet.

3.2.5- Suivi et évaluation : conception à l’entrée et mise en œuvre

Globalement la qualité du suivi et de l’évaluation a été jugée satisfaisante. En effet, un progrès notable a été enregistré dans la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet en ce qui concerne le suivi-évaluation. Il s’agit notamment de :

- Elaboration et intégration des données manquantes  dans le cadre logique du projet et  les autres documents de référence ;

- l’Adaptation des indicateurs ;

- la déconcentration de la collecte des données piézométriques et climatiques.

Toutefois, des efforts restent à faire quant à la définition d’indicateurs spécifiques et objectivement vérifiables en ce qui concerne la gestion durable de l’environnement. Il convient de noter qu’après la mise  en place du suivi et de l’évaluation au démarrage du projet, Il a fallu un travail supplémentaire pour opérationnaliser et adapter aux réalités le plan de suivi - évaluation qui existait au démarrage du projet. De plus, la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet a contribué de façon significative à l’amélioration du système. Toutefois des efforts sont encore nécessaires pour une meilleure capitalisation et valorisation des informations générées par le système mis en place

3.2.6- Coordination au niveau de la mise en œuvre et de l’exécution avec le PNUD et le partenaire de mise en œuvre (*) et questions opérationnelles

La cordination au niveau de la mise en œuvre s’est opérée essnetiellement à deux niveaux à savoir laplanification des programmes de travail et budget annuels et le Suivi-évaluation

3.2.6.1 Démarche de la planification et d’évaluation des activités

Il s’agit d’une démarche participative qui implique tous les acteurs clé à toutes les étapes :

- Initiation des activités  au cours des ateliers communaux d’auto-évaluation et de programmation ;

- Mise en cohérence des activités programmées avec le cadre logique et les résultats attendus du CPAP (Unité de Gestion du Projet) ;

- Transmission du projet du Programme de Travail Annuel (PTA) à la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGEEF) pour vérification de la cohérence avec les politiques nationales en matière de gestion des ressources naturelles et amendement du PTA ;

- Transmission du PTA amendé au PNUD pour allocation budgétaire et vérification de la conformité avec les résultats du CPAP ;

- Signature du PTA par le partenaire technique d’exécution (Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement), l’agence gouvernementale de coordination (Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire) ;

- Réunion du Comité de Pilotage du projet (regroupant les acteurs à la base, le partenaire technique d’exécution et le PNUD) ;

- Mission conjointe de supervision des activités ;

- Tenue de revue mi-parcours des PTA.

3.2.6.2- Cadre formel de coordination des activités

- Comité de Pilotage du projet ;

- Réunions de revue des PTA des projets  (regroupant le partenaire technique d’exécution, agence gouvernementale de coordination, PNUD et autres) ;

- Missions conjointes de supervision des activités projet  (regroupant partenaire technique d’exécution, agence gouvernementale de coordination, PNUD et autres);

- Ateliers communaux d’auto-évaluation  de a mise en œuvre des PTA (regroupant les acteurs communaux et représentants des bénéficiaires des activités du projet)

## 3.3 Résultats du projet

3.3.1- Résultats globaux (réalisation des objectifs)

Globalement les résultats atteints à travers la mise en œuvre du projet COGERAT contribuent à l’atteinte des objectifs du projet. Toutefois des efforts considérables restent à faire pour parvenir à une conscience environnementale des populations riveraines dans une perspective de réalisation d’impacts plus significatifs en ce qui concerne la protection et la conservation des ressources de la RNNAT.

3.3.2- Pertinence

Les actions réalisées sont jugées pertinentes dans la mesure où elles répondent parfaitement aux problèmes identifiés à l’origine ainsi qu’aux résultats attenus du projet, notamment à l’échelle des zones connexes. Aux nombres des actions réalisées figurent, entre autres, les seuils d’infiltration pour l’amélioration du niveau de la nappe phréatique, ainsi que les banques céréalières et les banques aliment-bétail. Toutes ces actions justifient la nécessité d’une approche globale pour la protection et la conservation de la RNNAT, mais aussi d’une gestion adaptative qui intègre les changements et préoccupation des parties prenantes sur le chemin de la mise en œuvre et les péjorations climatiques et leur corollaire (sécheresse et insécurité alimentaire). Il faut noter que ces activités ont renforcé le cadre d’intervention du projet, le dialogue avec les parties prenants aculées à des moments par l’urgence sans impact sur les résultats initiaux bonifiés par ailleurs, ces actions ont été supportées par le cofinancement. Toutefois, Il reste à évaluer les impacts des actions de défense et de restauration des sols sur l’État des ressources de la RNNAT pour juger de la pertinence de ces actions par rapport à la finalité du projet, la conservation de la RNNAT.

3.3.3- Efficacité et efficience

L’Efficacité du COGERAT a été reconnue aussi bien par les populations locales que par les partenaires techniques et financiers.

Encadré sur Quelques témoignages sur l’efficacité du COGERAT

« L’équipe du COGERAT est une équipe très accessible et toujours à l’écoute des populations. Cette équipe est toujours là quand on a besoin d’elle et dans toutes ces interventions, elle a privilégié les populations en tant que ses principaux acteurs »Amadou TidjanI, Agent de Génie Rural-Agadez. « La plupart des coopératives qui gèrent les banques céréalières mises en place avec l’’appui de COGERAT ont des comptes en banques qui peuvent atteindre 10.000.000 FCFA dans certains cas »Mamadou Adamou, Directeur Régional de l’Agriculture-Agadez. «Nous ne pouvons que rendre hommage au COGERAT pour la visibilité de ses interventions. Ce projet a su jouer le Chef d’orchestre pour mettre ensemble les acteurs, à la recherche de la synergie entre les interventions. PACII et COGERAT Étaient toujours à l’avant-garde des interventions autour du PDC » Assane Abdouramane, Coordonnateur PACII-Agadez. « C’est la première fois dans l’histoire de Iférouane qu’un projet a su travailler avec les populations sans exclure personne; hommes, femmes, jeunes et vieux ont pris part à toutes les actions de COGERAT et ont pu en tirer des bénéfices » Assalama Lahou, représentante groupement de femmes à Iférouane. « La force de COGERAT a surtout été de privilégier les communautés à la base. C’est au niveau des communautés que les décisions se prennent avec les services techniques. Même en ce qui concerne les questions de protection de la RNNAT, c’est les populations qui ont choisi les écogardes. Pour la plupart des actions avec COGERAT, nous avons co-identifier, nous avons co-planifier et nous avons mis en œuvre et suivre ensemble. Nous nous consultions régulièrement pour ajuster et corriger ce qui ne va pas. Même si c,est consultations étaient souvent longues, elles ont porté leur fruit » Mohamed Houma, Maire d’Iférouane.

En dépit de la rébellion Touareg intervenue lors de la mise en œuvre du COGERAT (2007-2009),  des résultats significatifs aussi bien qualitatifs que quantitatifs ont été réalisés par le projet. Ces résultats se présentent tel qu’il suit :

- Conclusion d’un accord  Etat-communes riveraines de cogestion des ressources de la réserve naturelle

- Un plan d’action de mise en œuvre de l’accord État-Communes de co-gestion des ressources de la RNNAT  élaboré et adopté;

- Un comité de pilotage et  de suivi de la mise en œuvre de l’accord de co-gestion des ressources de la RNNAT mis en place ;

- Une charte de l’écotourisme dans l’espace de la RNNAT élaboré et signé;

- Une association intercommunale pour la gestion durable des ressources de la RNNAT mise en place;

- Un cadre régional de concertation et de synergie mis en place;

- Soixante (60) comités de base de gestion et de protection de l'environnement mise en place ;

- Quatorze (14) structures locales de cogestion des ressources naturelles mise en place;

- Quatorze (14) brigades communautaires de surveillance de la réserve naturelle mis en place et signature d’un arrêté portant statut des éco gardes;

- Vingt Quatre (24) missions conjointes de surveillance des ressources de la RNNAT réalisées;

- Intégration de la gestion des ressources naturelles dans la Planification du Développement Communal (PDC).

  - Un dispositif de prévention et de gestion des conflits liés à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles opérationnels : 7 commissions foncières mises en place

- Quatre (4) commissions foncières communales mises en place (Timia, Tabelot, Iférouane et Gougaram) ;

- Deux (2) commissions foncières départementales mises en place (Arlit et Bilma);

- Un (1) secrétariat permanent Régional du Code Rural mis en place ;

- Des membres des commissions foncières formés ;

  - Un dispositif de sécurité alimentaire opérationnel

- 57  Banques Céréalières (BC) totalisant 1697 tonnes sont opérationnels ;

- 49  Banques Aliment Bétail (BAB) totalisant  de 455 tonnes et 2300 pierres à lécher  disponibles;

- Travaux de restauration des terres rémunérés en food for work  pour 499 tonnes réalisés ;

- Augmentation des productions agricoles et ou pastorales de l’ordre de 1 à 2 % au niveau des sites de réalisation des ouvrages de recharge de la nappe ;

  - Une contribution à l’inversion des tendances à la dégradation des terres et des autres ressources naturelles (32 470 ha  recupérés)

- 4 seuils d’infiltration et/ou d’épandage réalisés;

- 3 digues de protection des berges de koris en gabions réalisés (393 ml);

- 12 épis de protection des berges de koris en gabions réalisés (820ml);

- 15 470 ha de terres dégradées récupérés et ensemencés en baquettes ;

- 6,25 ha de dunes vives stabilisés et fixées;

- 216 330 ml de cordons pierreux réalisés;

- 45 ha de plantation en bloc réalisés (sites de récupération des terres et de certaines écoles);

- 7 000 jeunes pousses de ligneux (75 ha) en régénération naturelle repérés et protégés;

- 1 600 ml protection biologique des berges réalisés;

- 8 500 ml de haies vives autour des exploitations maraîchères;

- 840 km de bandes pare feux réalisés;

  - Atténuation de la consommation de bois énergie et de l’exploitation illégale des ressources forestières (réduction de la consommation de bois énergie  à environ 15%)

- Mise en œuvre d’une campagne d’information et de sensibilisation des gros consommateurs  pour l’utilisation;

- Réalisation de missions conjointes de surveillance de la RNNAT;

- Opérationnalisation des postes forestiers autour de la réserve;

- Vulgarisation du charbon minéral  à travers un partenariat avec la SNCC;

  - 5 points de vente de charbon minéral et un stock de 32 tonnes de charbon minéral mis en place en partenariat avec la SNCC;

  - 405 foyers multi marmites, foyers F30, foyers F20 et foyers F8 à tiroirs sont mis à dispositions ;

  - Des capacités locales renforcées en matière de restauration du milieu, de modes de gestion partagés et d’organisation pour la prise en charge locale des actions de préservation de l’intégrité de l’écosystème

- 7 755 producteurs, élus locaux, services techniques et agents de projet formés en techniques GDT/GRN, Foncier et décentralisation;

- 260 producteurs formés en techniques de compostage ;

- 672 acteurs formés   à l'utilisation du charbon minéral et des équipements ;

- 115 acteurs formés en gestion des changements climatiques;

- 4 ateliers de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires sur la GRN et protection de l’environnement organisés;

- 15 membres des brigades communautaires formées sur la connaissance du cadre juridique et réglementaire national en matière de gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement;

- 642 femmes formées en techniques d’allumage du charbon minéral ;

- 15 ferblantiers  et 15 membres de groupements féminins et animatrices formées en techniques de vulgarisation de charbon minéral et foyers.

  - Amélioration des connaissances sur l’environnement écologique et socio-économique de l’écosystème saharien et aride (une trentaine d’études réalisées)

- Etude d’impact environnemental;

- Méthodologie de création et mise en place d’un cadre de concertation intercommunal pour la gestion durable des ressources naturelles ;

- Evaluation économique de la valeur des biens et services fournis par les écosystèmes arides de l’Aïr Ténéré;

- Etablissement d’une situation de référence sur les perceptions et les comportements des utilisateurs des espaces et des ressources de la RNNAT et ses zones connexes concernant les enjeux de la gestion durable  des ressources naturelles;

- Conception et mise en place d’une base données COGERAT II;

- Conditions écologiques et socio-économiques de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr-Ténéré et de ses zones connexes ;

- Etude sur la connaissance de la filière paille dans la RNNAT et zones connexes;

- Etude d’impact environnemental;

- Méthodologie de création et mise en place d’un cadre de concertation ; intercommunal pour la gestion durable des ressources naturelles ;

- Evaluation économique de la valeur des biens et services fournis par les écosystèmes arides de l’Aïr Ténéré;

- Etablissement d’une situation de référence sur les perceptions et les comportements des utilisateurs des espaces et des ressources de la RNNAT et ses zones connexes concernant les enjeux de la gestion durable  des ressources naturelles;

- Conception et mise en place d’une base données COGERAT II;

- Conditions écologiques et socio-économiques de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr-Ténéré et de ses zones connexes ;

- Etude sur la connaissance de la filière paille dans la RNNAT et zones connexes;

- Etude filière bois énergie, bois de construction, technologies alternatives dans la RNNAT et ses zones connexes;

- Etude sur le mécanisme de financement des initiatives de développement local, de restauration et de gestion/conservation des ressources naturelles dans la RNNAT et ses zones connexes;

- Eude de l’impact du chacal commun (canis aures) sur les activités socio-économiques;

- Etude de l’impact de l’utilisation  des haies mortes sur la dynamique des ressources ligneuses de l’Aïr : cas de la Commune de Tabelot et de Timia;

- Etude de l’impact de la prolifération de Prosopis juliflora sur les activités socio – économique et la biodiversité de la zone d’intervention  du COGERAT cas de la commune rurale de Timia;

- Plan de formation des acteurs en gestion durable des ressources naturelles ;

- Plan de suivi- évaluation du projet COGERAT;

- Situation de référence des tendances écologiques et socio-économiques ;

- Inventaire floristique et faunique de la RNNAT

- Stratégie et Plan de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré et ses zones connexes;

- Stratégie de contrôle des espèces envahissantes;

- Stratégie et plan d’action pour l’élevage et la réintroduction des espèces menacées de disparition dans la RNNAT;

- Eude de l’impact du chacal commun (canis aures) sur les activités socio-économiques;

- Etude de l’impact de l’utilisation  des haies mortes sur la dynamique des ressources ligneuses de l’Aïr : cas de la Commune de Tabelot et de Timia;

- Etude de l’impact de la prolifération de Prosopis juliflora sur les activités socio – économique et la biodiversité de la zone d’intervention  du COGERAT cas de la commune rurale de Timia;

- Plan de formation des acteurs en gestion durable des ressources naturelles

- Plan de prévision et de gestion des urgences liées aux facteurs climatiques et environnementaux;

- Plan de suivi évaluation du projet COGERAT;

- Situation de référence des tendances écologiques et socio-économiques ;

- Inventaire floristique et faunique de la RNNAT ;

- Stratégie et Plan de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré et ses zones connexes;

- Stratégie de contrôle des espèces envahissantes;

- Stratégie et plan d’action pour l’élevage et la réintroduction des espèces menacées de disparition dans la RNNAT;

  - Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire de gestion de la RNNAT

- Accord de cogestion impliquant une meilleure implication dans la gestion de la RNNAT;

- Meilleure implication des écogardes à travers l’arrêté portant leur statut et leurs attributions;

- Conclusions de la charte de l’écotourisme dans l’espace  de la RNNAT;

- Révision et harmonisation de textes de gestion  des ressources naturelles au Niger ;

- Mise en place de commissions foncières ;

- Création de l’Association Intercommunale pour la Gestion durable des Ressources Naturelles (AIGRN) ;

- Elaboration du rapport d’inventaire floristique et faunique de la RNNAT.

Des effets immédiats ont été produits à travers la plupart des actions réalisées, notamment en ce qui concerne les ouvrages de défense et de restauration des sols. A titre d’exemple, la construction de seuils d’infiltration a  entraîné à certains endroits des puits pastoraux productifs grâce à la montée de la nappe phréatique.

En matière de co-gestion,  les conseils municipaux ont acquis une bonne maitrise des enjeux et des avantages de la cogestion et de l`intercommunalité  et de la nécessite d`une conscientisation environnementale des populations sur les défis relatifs à la conservation et à la protection de  la réserve.

L’efficacité du projet s’est surtout traduite à travers sa grande capacité de mobilisation sociale, ce qui lui a valu sa meilleure visibilité dans toute la zone d’intervention du projet. En outre, le projet a su jouer un leadership et plaidoyer efficace dans la coordination des acteurs et surtout dans le développement de synergie autour de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan de Développement Communal et la mobilisation de ressources additionnelles.

En termes d`efficience, l`on retiendra l`existence et le respect d`un manuel  de procédures administrative et financières,  la réalisation des audits annuels certifiés des comptes du projet,  la programmation annuelle régulière des activités  etc.  Cependant, des facteurs exogènes, en l’occurrence la rébellion Touareg et l’insécurité subséquente ont occasionnés un retard et des dépenses additionnelles considérables (location voiture) dans la mise en œuvre du projet.

3.3.4- Appropriation par le pays

L’appropriation des résultats de COGERAT est effective dans les politiques et stratégies nationales. En effet,

- La mise en œuvre de l'accord de co-gestion est désormais inscrite dans les politiques nationales notamment l'initiative 3N (cf produit 2 du PIP 7) et le PDES (cf programme de conservation de la biodiversité). L'approche de co-gestion inspirée des résultats de COGERAT sera étendue aux autres aires protégées;

- La  charte de l'écotourisme de la RNNAT est prise en compte dans le cadre du processus d'élaboration du code de conduite en matière de tourisme en instance de démarrage. La charte a été présentée par la délégation du Niger à la à la première conférence panafricaine sur la gestion touristique durable de s zones  protégées et des parcs nationaux africains. Le MHE envisage d'étendre l'exemple de la charte de l'écotourisme aux autres aires protégées du Niger (cf produit 1 de la composante produits forestiers non ligneux) ;

- Les données écologiques, piézométriques, climatiques et socio-économique collectées dans le cadre la mise en œuvre du projet  ont permis d'une part l'amélioration du rapport périodique sur l'état de conservation de la réserve et d'autre part de fournir des éléments d'appréciation des résultats de la campagne agro-sylvo-pastorale.

3.3.5- Durabilité

La mise en œuvre efficace de l’accord de co-gestion augure de la durabilité des actions du projet du fait de la prise en compte effective  des intérêts des populations riveraines et de leur implication effective à tout le processus de mise en œuvre du projet en passant par l’identification et la planification des actions, leur mise en œuvre et le suivi-évaluation. Cette co-gestion au niveau communal vient se renforcer avec l’initiative novatrice de l’intercommunalité qui contribuera à assurer une meilleure efficacité dans la gestion des ressources naturelles.  Toutefois, si l’appropriation technique est un acquis en ce qui concerne certaines actions de défense e de restauration des sols, l’appropriation financière par les communes reste un facteur majeur de durabilité. En effet, il sera nécessaire pour les communes de compenser les coûts d’opportunités dans la mise en place des cordons pierreux par des populations pauvres, et d’apporter une contribution financière plus substantielle pour faire face aux investissements  lourds investissements que requiert l’aménagement et la protection de la RNNAT. La clé de succès réside dans la capacité des communes à valoriser au mieux la RNNAT pour élargir leur assiette fiscale tout en assurant des bénéfices aux populations en termes d’activités génératrices de revenus et en termes de création d’emplois. Un plaidoyer auprès des instances gouvernementales contribuera à améliorer la mise en œuvre des fonctions régaliennes de l’État en matière de conservation de la RNNAT. Des ressources financières additionnelles pourraient mobilisées à l’issue d’un plaidoyer réussi auprès de la communauté internationale et des entreprises minières opérant dans la région.

# Conclusions, Recommandations et enseignements

4.1- Recommandations

La nécessité de consolider les acquis du COGERAT II et les initiatives nobles, mais encore fragiles, en ce qui concerne la co-gestion et l’intercommunalité requiert une troisième phase de COGERAT pour une durée de 5 ans.  En attendant, le démarrage effectif de cette 3ème phase, des dispositions utiles doivent être prises pour assurer une transition d’une (1) année avec une équipe légère de l’unité de gestion qui assurera la gestion courante du projet tout en participant à la préparation de la nouvelle phase du projet. La préparation de COGERAT III pourrait consister, entre autres actions, à la réalisation d’études d’impact et des enquêtes de vulnérabilité. L’objectif visé d’une telle transition est d’assurer le maintien des acquis pour un démarrage aisé de COGERAT III d’une part mais aussi de restaurer la confiance des bailleurs potentiels en ce qui concerne les aspects sécuritaires. Pour y parvenir, il est nécessaire que le gouvernement nigérien s’engage à mettre à disposition, le plus rapidement possible, des allocations budgétaires conséquentes devant permettre au PNUD d’assurer cette transition.

4.2-Mesures correctives pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet

Pour obtenir des impacts significatifs en matière de restauration et de conservation de la RNNAT, il  est nécessaire de dissocier le volet éco-développement rural du volet Aménagement et valorisation de la RNNAT avec une stratégie claire et la définition des rôles et responsabilités de l’Etat et des collectivités. Il est important d’assurer une cohérence entre les deux volets. Les mesures de valorisation de la RNNAT devraient être pensées de façon à assurer à la fois un autofinancement de la restauration de la RNNAT par elle-même, mais aussi une source crédible de revenus et de création d’emploi aux populations riveraines. Pour renforcer la protection de la RNNAT, il conviendrait d’accélérer le processus de délocalisation de l’unité de conservation de la région de Arlit dans la RNNAT.

Une meilleure prise en compte de la dimension genre impliquerait l’intégration de personnel féminin dans l’unité de gestion du projet. Ce personnel féminin pourrait venir en appui au chef d’antenne dans chacune des quatre communes pour assurer l’animation des activités du projet.

Le volet Information-éducation-communication doit être une conçue comme une composante  à part entière pour soutenir les deux volets écodéveloppement rural et restauration/ valorisation de la RNNAT. Ce volet permettra de renforcer la conscience des populations sur les objectifs de conservation de la biodiversité dans la RNNAT.

4.3- Mesures visant à assurer le suivi ou à renforcer les avantages initiaux du projet

Redynamiser les  COFO, COFOCOM et les cadres de concertation entre les acteurs. Par ailleurs, les actions de plaidoyer devraient être renforcer à divers niveaux pour renforcer la mobilisation de financements afin que les communes puissent efficacement faire face à la fois aux coûts d’opportunités des populations impliquées dans les actions de défense et de restauration des sols et aux investissements nécessaires pour la protection, la valorisation et la conservation de la RNNA, tout en bénéficiant de l’appui de l’Etat dans le cadre de ses fonctions régaliennes.

4.4- Propositions relatives aux orientations futures favorisant les principaux objectifs

Les interventions dans les zones connexes devront privilégier des actions touchant à la vie des populations telles que l’aménagement des berges, la maîtrise de l’eau, mais aussi des actions productives (maraichages, élevage), génératrices de revenus. Il conviendrait de mettre en œuvre des actions de grande envergure dans une approche aménagement de vallée pour assurer l’efficacité des réalisations. En ce qui concerne la co-gestion, il serait nécessaire de renforcer les capacités de la naissante structure intercommunale à travers la dotation de l’espace intercommunal de mécanisme et des institutions nécessaires à la réalisation du projet commun de conservation de la RNNAT dans des conditions adéquates d’efficacité, de transparence et d’équité. Ce projet devrait être considéré par les acteurs comme devant dégager des externalités positives pour tous les institutions communales ayant pour but de partager les coûts, les financements, les risques, et les bénéfices.

4.5- Les meilleures et les pires pratiques lors du traitement des questions concernant la pertinence, la performance et la réussite

Le traitement des questions relatives à la pertinence, la performance et la réussite du projet ont révélé de meilleures pratiques en termes d’approche de mise en œuvre du projet. L’approche réussie et qui se trouve être fondamentale pour l’appropriation du projet est l’implication des parties prenantes clé dans toutes les phases de mises en œuvre du projet, depuis l’identification des problèmes, l’identification des solutions, la planification des actions à mettre en œuvre, le cofinancement des réalisations et le suivi-évaluation participatif. Contrairement aux projets antérieurs dans le secteur, le niveau de participation des acteurs à la mise en œuvre de COGERAT est satisfaisant. Ce niveau pourrait toutefois être amélioré avec une meilleure implication des femmes dans les instances de prises de décisions. Une autre pratique jugée très bonne du point de vue de la réplicabilité et la pérennisation des actions est la réalisation d’ouvrages simples avec des matériaux locaux. An nombre de ces ouvrages on peut citer :

- Les ouvrages de lutte contre le ravinement (cordons pierreux)- très accessibles aux populations – matériaux disponibles;

- La protection de la régénération naturelle ;

- L’ensemencement  d’herbacées pérennes et semis direct de ligneux ;

- Les haies vives .

Les pires pratiques ont été la transplantation de plants produits dans les pépinières dans des espaces pastoraux malgré les conditions climatiques sévères. Ces pratiques se sont soldées par un échec dont l’équipe de l’UGP a pu tirer des leçons en privilégiant l’ensemencement et le semis direct.

4.6- Leçons apprises

Les principales leçons apprises tirées de la mise en œuvre du COGERAT se présentent tel qu’il suit :

- La gestion participative des ressources naturelles de la RNNAT est un travail de longue haleine qui requiert un dialogue permanent et itératif et des ressources financières conséquentes de la part de toutes les partes concernées.

- Dans ce contexte de relèvement post-rébellion et au regard de la jeunesse et de la pauvreté des communes concernées, l’on ne peut s’attendre à une très grande contribution financière de la part de ces communes qui font par ailleurs l’objet de plusieurs sollicitations pour faire face à de nombreuses autres urgences des populations. D’où l’impérieuse nécessité de maintenir l’équipe du projet qui aura pour mission de finaliser le prodoc de la phase III, la mobilisation des ressources auprès des partenaires comme le PAM et le CICR pour la poursuite des actions sur le terrain.

- La prise en compte de la dimension genre  implique d'aborder la question des inégalités

entre les hommes et les femmes, de les reconnaître et de chercher à les réduire à

travers la mise en œuvre d’actions stratégiques, tout en répondant aux besoins

spécifiques des hommes et des femmes. Faire participer les femmes et les jeunes aux activités du projet COGERAT ne signifie pas automatiquement la dimension genre. Il faudrait leur donner plus possibilité de prendre part au processus de prise décessions.

- L’éveil de conscience environnementale est un travail de longue haleine. Il est indispensable d’y parvenir pour assurer une gestion durable des ressources de la RNNAT.

- Promouvoir les actions de protection de l’environnement est un défi majeur dans un tel contexte d’extrême pauvreté et de vulnérabilité des populations locales. Dans un tel scénario, la tendance à prioriser les actions de développement est très forte.

- La clarification des intérêts, ainsi que des rôles et des responsabilités est un facteur essentiel de coordination et la synergie des actions des partenaires.

5. ANNEXES

## Annexe 1 : Termes de référence pur l’évaluation finale du COGERAT

EVALUATION FINALE DU PROJET DE CO-GESTION DES RESSOURCES DE  l’Aïr et du Ténéré  (COGERAT)

TERMES DE REFERENCE

INTRODUCTION

Conformément aux politiques et procédures de suivi et d’évaluation du PNUD et du FEM, tous les projets de moyenne ou grande envergure soutenus par le PNUD et financés par le FEM doivent faire l’objet d’une évaluation finale à la fin de la mise en œuvre. Les présents termes de référence énoncent les attentes associées à l’évaluation finale du projet de Co-gestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré  (PIMS 2294).

Les éléments essentiels du projet à évaluer sont les suivants :

TableAU recapitulatif DU PROJET

| Titre du projet: Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré (COGERAT) |
| --- |
| ID de projet du FEM : | 2380 |  | at endorsement (Million US$) | at completion (Million US$) |
| ID de projet du PNUD : | 2294 | Financement du FEM : | 4 | 4 |
| Pays : | Niger | Financement de l’agence d’exécution/agence de réalisation : | 0,06 | 0,842 |
| Région: | Agadez | Gouvernement : | 0,50 | 0,608 |
| Domaine focal : | Dégradation des Terres | Autres: | 4,808 | 1,292 |
| Programme opérationnel : | OP 15 | Cofinancement total : | 5,368 | 2,742 |
| Agent d’exécution : | PNUD | Coût total du projet : | 9,368 | 6,742 |
| Autres partenaires participant au projet : | MHE | Signature du DP (Date de début du projet) : | 22 Août 2006 |
|  |  | Date de cloture (opérationnelle) : | Proposé : Août 2012 | Réel : Août 2013 |

objectifs et portee

Les bénéfices nationaux attendus, comprennent la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, l’inversion de la tendance à la dégradation des terres, l’identification des approches et des méthodologies appropriées de gestion durable des terres qui répondent aux besoins sociaux, la réduction de conflits et un environnement plus propice pour régénérer de revenus à partir de l’éco-tourisme.

Les principaux bénéfices globaux seront réalisés sous la forme de la réhabilitation des sols dégradés et du couvert végétal, la préservation d’habitats de faune d’importance internationale, le contrôle de l’érosion, meilleure gestion des ressources pastorales, et la gestion concertée d’un écosystème aride relevant du Patrimoine Mondial. Par ailleurs, le COGERAT permettra une meilleure compréhension de l’évolution et le fonctionnement d’écosystèmes arides, une meilleure compréhension des formes de co-gestion, viables dans des milieux caractérisés par la pauvreté et le manque de moyens ainsi qu’une meilleure compréhension des modes de production permettant à la fois d’exploiter les ressources des zones arides et de contribuer au maintien des paysages et des services fournis par l’écosystème.

Le but à long terme du projet est de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres et à la conservation des écosystèmes sahariens du Nord Niger, en intégrant les processus de développement local et de la décentralisation. L’objectif du COGERAT est de contribuer à la "mise en place d’un système décentralisé de gestion des sols et des ressources naturelles de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (RNNAT) et ses zones connexes, permettant de renverser les tendances à la dégradation du milieu et d’améliorer les conditions de vie des populations résidantes ". Les principaux résultats attendus du projet sont les suivants:

- La co-gestion de Vingt (20) millions d’hectares par l’Etat et les autorités municipales sur la base d’un accord de co-gestion entre les quatre (4) communes et l’Etat,

- La restauration de 55,000 ha de terres dégradées à vocation agropastorale en utilisant des techniques qui amélioreront la collecte et la conservation des eaux de surfaces ;

- La Gestion de 100 000 ha additionnels par les communes et des autres usagers à travers des mesures de conservation et restauration des sols conformément à l’esprit de la décentralisation ;

- La mise en place de 7 Commissions Foncières départementales et/ou communales (COFOCOM) pour servir de cadre de prévention et de gestion de conflits et de sécurisation des producteurs ruraux.

- La diminution à 50% de l’exploitation illégale des ressources naturelles (bois, fourrages, faune sauvage, …) dans la réserve et de les zones connexes ;

- La réduction de 15% de la consommation de bois dans les zones urbaines, ce qui contribuera à inverser la tendance à la destruction du couvert végétal ;

- La restauration de la faune d’importance internationale et de son habitat à travers la collaboration entre l’Etat, les communautés rurales et  les entreprises/industries touristiques.

En résumé, les résultats obtenus par le projet sont les suivants :

- Conclusion d’un accord  Etat-communes riveraines de cogestion des ressources de la réserve naturelle;

- Un plan d’action de mise en œuvre de l’accord Etat-communes de cogestion des ressources de la RNNAT  élaboré et adopté;

- Un comité de pilotage et  de suivi de la mise en œuvre de l’accord de cogestion des ressources de la RNNNAT mis en place ;

- Une charte de l’écotourisme dans l’espace de la RNNAT élaboré;

- Une Association Intercommunale pour la gestion durable des ressources de la RNNAT mise en place;

- Un cadre régional de concertation et de synergie mis en place;

- Soixante (60) comités de base de gestion et de protection de l'environnement ;

- Quatorze (14 ) structures locales de cogestion des ressources naturelles mise en place;

- Quatorze (14 ) brigades communautaires de surveillance de la réserve naturelle mis en place et signature d’un arrêté portant statut des éco gardes;

- Vingt Quatre (24) missions conjointes de surveillance des ressources de la RNNAT réalisées;

- Intégration de la gestion des ressources naturelles dans la planification du développement local (PDC).

- Une inversion des tendances à la dégradation des terres et des autres ressources naturelles

- 31 720 ha de terres dégradées recupérés et ensemencés ;

- 6,25 ha de dunes vives stabilisés et fixées;

- 5 785 ml de cordons pierreux réalisés;

- 4 seuils d’infiltration et ou d’épandage réalisés;

- 3 digues de protection des berges de koris en gabions réalisés (393 ml);

- 12 épis de protection des berges de koris en gabions réalisés (820ml);

- 45 ha de plantation en bloc réalisés (sites de récupération des terres et de certaines écoles);

- 7 000 jeunes pousses de ligneux (75 ha) en régénération naturelle repérés et protégés;

- 1 600 ml protection biologique des berges réalisés;

- 8 500 ml de haies vives autour des exploitations maraîchères;

- 690 km de bandes pare feux réalisés;

- 5 points de vente de charbon minéral et un stock de 26 tonnes de charbon minéral mis en place en partenariat avec la SNCC;

- 405 foyers multi marmites, foyers F30, foyers F20 et foyers F8 à tiroirs

- Un dispositif de prévention et de gestion des conflits liés à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles opérationnels

- 7 commissions foncières mises en place

- Quatre (4) commissions foncières communales mises en place (Timia, Tabelot, Iférouane et Gougaram) ;

- Deux (2) commissions foncières départementales mises en place (Arlit et Bilma);

- Un (1) secrétariat permanent Régional du Code Rural mis en place

- Formation

- Un dispositif de sécurité alimentaire opérationnel

- 48 Banques Céréalières (BC) totalisant 1278 tonnes

- 31 Banques Aliment Bétail (BAB) totalisant  de 230 tonnes et 2300 pierres à lécher;

- Augmentation des productions agricoles et ou pastorales de l’ordre de 1 à 2 % au niveau des sites de réalisation des ouvrages de recharge de la nappe.

- Des capacités locales renforcées en matière de restauration du milieu, de modes de gestion partagés et d’organisation pour la prise en charge locale des actions de préservation de l’intégrité de l’écosystème;

- 7 755 producteurs, élus locaux, services techniques et agents de projet formés en techniques GDT/GRN, Foncier et décentralisation;

- 260 producteurs formés en techniques de compostage ;

- 672 acteurs formés   à l'utilisation du charbon minéral et des équipements.

- 115 acteurs formés en gestion en changement climatique;

- 4 ateliers de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires sur la GRN et protection de l’environnement

- 15 membres des brigades communautaires formées sur la connaissance du cadre juridique et réglementaire national en matière de gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement;

- 642 femmes formées en techniques d’allumage du charbon minéral, 15 ferblantiers  et 15 membres de groupements féminins et animatrices formées en techniques de vulgarisation de charbon minéral et foyers

L’évaluation finale sera menée conformément aux directives, règles et procédures établies par le PNUD et le FEM comme l’indiquent les directives d’évaluation du PNUD pour les projets financés par le FEM.

Les objectifs de l’évaluation consistent à apprécier la réalisation des objectifs du projet et à tirer des enseignements qui peuvent améliorer la durabilité des avantages de ce projet et favoriser l’amélioration globale des programmes du PNUD.

approche et methode d’evaluation

Une approche et une méthode globales pour la réalisation des évaluations finales de projets soutenus par le PNUD et financés par le FEM se sont développées au fil du temps. L’évaluateur doit articuler les efforts d’évaluation autour des critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact, comme défini et expliqué dans les directives du PNUD pour la réalisation des évaluations finales des projets soutenus par le PNUD et financés par le FEM. Une série de questions couvrant chacun de ces critères ont été rédigées et sont incluses dans ces termes de référence (voir annexe C des termes de référence).

L’évaluateur doit modifier, remplir et soumettre ce tableau dans le cadre d’un rapport initial d’évaluation et le joindre au rapport final en annexe.

L’évaluation doit fournir des informations factuelles qui sont crédibles, fiables et utiles. L’évaluateur doit adopter une approche participative et consultative garantissant une collaboration étroite avec les homologues du gouvernement, en particulier avec le point focal opérationnel du FEM, le bureau de pays du PNUD, l’équipe chargée du projet, le conseiller technique du PNUD-FEM basé dans la région et les principales parties prenantes. L’évaluateur doit effectuer une mission sur le terrain à terrain (Région d’Agadez), y compris les sites du projet (communes rurales de Gougaram, Iférouane, Tabelot et Timia). Les entretiens auront lieu au minimum avec les organisations et les particuliers suivants :

- Les communautés locales de base (agriculteurs, éleveurs, brodeuses, artisanes, guides touristiques…) et leurs formes d’organisation (brigades communautaires de surveillance, structures locales de cogestion, association intercommunale de gestion durable des ressources naturelles, coopératives, comités de gestion des banques céréalières et banques aliments bétail, groupements…) ;

- Les plates-formes régionales de planification et de résolution des litiges dans la zone d’intervention (COFOCOM, COFODEP, SPRCR..) ;

- L’administration locale (commune dans les zones d’appui et spécifiquement des sites de référence) ;

- Le PNUD: Représentant résident, Le RRA/programme, le Chargé de programme Environnement Energie du bureau du PNUD Niger, la Conseillère Technique Régionale du PNUD/FEM pour la gestion durable des terres et des autres ressources naturelles en Afrique, basée à Pretoria ;

- Le Ministère de l’Hydraulique et l’Environnement : Secrétariat Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement (SG/MH/E), Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGE/EF), Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires Protégées (DFC/AP), Direction des Aménagements Forestiers, du Reboisement et de la Restauration des Terres (DAF/R/RT), Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) ;

- Les Directeurs régionaux de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Elevage, du Tourisme, du Génie Rural, du Plan et de l’Aménagement du Territoire ;

- Les Directeurs départementaux de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Elevage, du Tourisme, du Génie Rural, du Plan et de l’Aménagement du Territoire ;

- Les partenaires financiers du projet dans la zone d’intervention : Programme d’Actions Communautaires (PAC), Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local dans la Région d’Agadez (PADDLAz), Projet Lutte Contre la Pauvreté (LUCOP), Coopération décentralisée Côte d’Armor.

L’évaluateur passera en revue toutes les sources pertinentes d’information, telles que le descriptif de projet, les rapports de projet, notamment le RAP/RMP et les autres rapports, les révisions budgétaires du projet, l’examen à mi-parcours, les rapports sur l’état d’avancement, les outils de suivi du domaine focal du FEM, les dossiers du projet, les documents stratégiques et juridiques nationaux et tous les autres documents que l’évaluateur juge utiles pour cette évaluation fondée sur les faits. Une liste des documents que l’équipe chargée du projet fournira à l’évaluateur aux fins d’examen est jointe à l’annexe B des présents termes de référence.

criteres d’evaluation et de notation

Une évaluation de la performance du projet, basée sur les attentes énoncées dans le cadre logique/cadre de résultats du projet (voir annexe A) et qui offre des indicateurs de performance et d’impact dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ainsi que les moyens de vérification correspondants, sera réalisée. L’évaluation portera au moins sur les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact. Des notations doivent être fournies par rapport aux critères de performance suivants. Le tableau rempli doit être joint au résumé d’évaluation. Vous trouverez les échelles de notation obligatoires à l’annexe D des termes de référence.

Vous trouverez ci-après un tableau utile à inclure dans le rapport d’évaluation.

| Notation de la performance des projets |
| --- |
| Critères | Note | Commentaires |
| 1. Suivi et Evaluation: Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Moyennement satisfaisant (MS), Moyennement, insatisfaisant (MI), Insatisfaisant (I), Très insatisfaisant (TI) Qualité globale du suivi et de l’évaluation |
| Qualité globale du suivi et de l’évaluation | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Mise en place du suivi et de l’évaluation au démarrage du projet | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Mise en oeuvre du plan de suivi et d’évaluation | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Exécution par l’organisme d’exécution et l’organisme de mise en oeuvre : Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Moyennement satisfaisant (MS), Moyennement, insatisfaisant (MI), Insatisfaisant (I), Très insatisfaisant (TI) |
| Qualité globale de la mise en oeuvre/l’exécution du projet | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Exécution par l’agence de réalisation | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Exécution par l’agent d’exécution | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Résultats : Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Moyennement satisfaisant (MS), Moyennement insatisfaisant (MI), Insatisfaisant (I), Très insatisfaisant (TI) |
| Qualité globale des résultats des projets | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Pertinence : pertinent (P) ou pas pertinent (PP) | (sur une échelle de 1 à 2) |  |
| Efficacité | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Efficience | (sur une échelle de 1 à 6) |  |
| Durabilité : Probable (P) ; Moyennement probable (MP) ; Moyennement improbable (MI) ; Improbable (I) |
| Probabilité globale des risques qui pèsent sur la durabilité | (sur une échelle de 1 à 4) |  |
| Ressources financières | (sur une échelle de 1 à 4) |  |
| Socio-économique | (sur une échelle de 1 à 4) |  |
| Cadre institutionnel et gouvernance | (sur une échelle de 1 à 4) |  |
| Environnemental | (sur une échelle de 1 à 4) |  |
| Impact : Important (I), Minime (M), Négligeable (N) |
| Amélioration de l’état de l’environnement | (sur une échelle de 1 à 3) |  |
| Réduction de la tension sur l’environnement | (sur une échelle de 1 à 3) |  |
| Progression vers la modification de la tension/de l’état | (sur une échelle de 1 à 3) |  |
| Résultats globaux du projet | (sur une échelle de 1 à 6) |  |

Financement / cofinancements du Projet

L’évaluation portera sur les principaux aspects financiers du projet, notamment la part de cofinancement prévue et réalisée. Les données sur les coûts et le financement du projet seront nécessaires, y compris les dépenses annuelles. Les écarts entre les dépenses prévues et réelles devront être évalués et expliqués. Les résultats des audits financiers récents disponibles doivent être pris en compte. Les évaluateurs bénéficieront de l’intervention du bureau de pays (BP) et de l’équipe de projet dans leur quête de données financières pour compléter le tableau de cofinancement ci-dessous, qui sera inclus dans le rapport d’évaluation finale.

| Cofinancement (type/source) | Propre financement PNUD (en millions de dollars américains | Gouvernement (en millions de dollars américains | Organismes partenaires (en millions de dollars américains | Total (en millions de dollars américains |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévu | Réel | Prévu | Réel | Prévu | Réel | Prévu | Réel |
| Subventions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prêts/Concessions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soutien en nature |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  |  |

integration

Les projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD sont des éléments clés du programme de pays du PNUD, ainsi que des programmes régionaux et mondiaux. L’évaluation portera sur la mesure dans laquelle le projet a été intégré avec succès dans les priorités du PNUD, y compris l’atténuation de la pauvreté, l’amélioration de la gouvernance, la prévention des catastrophes naturelles et le relèvement après celles-ci et la problématique hommes-femmes. En outre, l’évaluation sera incluse dans le plan d’évaluation des bureaux de pays.

Impact

Les évaluateurs apprécieront dans quelle mesure le projet atteint des impacts ou progresse vers la réalisation de ceux-ci. Les principales conclusions qui doivent être mises en évidence dans les évaluations comprennent la question de savoir si le projet a connu : a) des améliorations vérifiables au niveau de l’état écologique ; b) des réductions vérifiables au niveau de la tension sur les systèmes écologiques ; ou c) des progrès qui démontrent que le projet est en bonne voie vers la réalisation de ces impacts.

Conclusions, recommandations & leçons apprises

Le rapport d’évaluation doit inclure un chapitre proposant un ensemble de conclusions, de recommandations et d’enseignements.

modalites de mise en oeuvre

La responsabilité principale de la gestion de cette évaluation revient au bureau de pays du PNUD au Niger. Le bureau de pays du PNUD contactera les évaluateurs en vue de garantir le versement en temps opportun des indemnités journalières à l’équipe d’évaluation et de finaliser les modalités de voyage de celle-ci dans le pays. L’équipe de projet sera chargée d’assurer la liaison avec l’équipe d’évaluateurs afin d’organiser des entretiens avec les parties prenantes et des visites sur le terrain,  ainsi que la coordination avec le gouvernement, etc.

Calendrier de la mission d’evaluation

Le mois de Mars 2013  sera consacré  l’évaluation finale du projet.  L’évaluation durera au total 26 jours selon le plan suivant :

| Activité | Nombre de jours | Date d’achèvement |
| --- | --- | --- |
| Préparation de la mission | 4 jours | 16 Juillet 2013 |
| Mission d’évaluation | 15 jours | 24 Juillet 2013 |
| Projet de rapport d’évaluation | 5 jours | 29 Juillet 2013 |
| Rapport final | 2 Jours | 2 Août 2013 |

produits de l’evaluation

Il est attendu de l’équipe d’évaluation les résultats suivants:

| Produits livrables | Contenu | durée | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport initial | L’évaluateur apporte des précisions sur le calendrier et la méthode | Au plus tard deux semaines avant la mission d’évaluation. | L’évaluateur envoie au bureau du PNUD- Niger |
| Présentation | Conclusions initiales | Fin de la mission d’évaluation | À l’Unité de Gestion du Projet et Bureau PNUD-Niger |
| Projet de rapport final | Rapport complet (selon le modèle joint) avec les annexes | Dans un délai de trois semaines suivant la mission d’évaluation | Envoyé au bureau du PNUD- Niger, examiné par le CTR, le service de coordination du programme et les PFO du FEM |
| Rapport final | Rapport révisé | Dans un délai d’une semaine suivant la réception des commentaires du PNUD sur le projet | Envoyé au BP aux fins de téléchargement sur le site du CGELE du PNUD.. |

* Lors de la présentation du rapport final d’évaluation, l’évaluateur est également tenu de fournir une « piste d’audit », expliquant en détail la façon dont les commentaires reçus ont (et n’ont pas) été traités dans ledit rapport.

Composition de l’equipe d’evaluation

L’équipe d’évaluation sera composée d’un consultant international et d’un consultant national (un Nigérien). Les consultants doivent disposer d’une expérience antérieure dans l’évaluation de projets similaires. Une expérience des projets financés par le FEM est un avantage. (Si l’équipe comprend plus d’un évaluateur, celui-ci sera désigné comme chef d’équipe et sera chargé de finaliser le rapport). Les évaluateurs sélectionnés ne doivent pas avoir participé à la préparation ou à la mise en oeuvre du projet et ne doivent pas avoir de conflit d’intérêts avec les activités liées au projet. Les membres de l’équipe doivent posséder les qualifications suivantes :

- „„ Un minimum de 10  ans d’expérience professionnelle pertinente ;

- „„ Une connaissance du PNUD et du FEM ;

- „„ Une expérience antérieure avec les méthodologies de suivi et d’évaluation axées sur les résultats ;

- „„ des connaissances techniques dans les domaines focaux ciblés.

En cas de sélection d’évaluateurs individuels (plutôt que des équipes complètes de terrain proposées par un cabinet d’études), le consultant international sera le Chef d’équipe. Ce dernier aura la totale responsabilité de livraison des produits de l’évaluation.

code de deonthologie de l’evaluateur

Les consultants en évaluation sont tenus de respecter les normes éthiques les plus élevées et doivent signer un code de conduite (Annexe E) à l’acceptation de la mission. Les évaluations du PNUD sont réalisées en conformité avec les principes énoncés dans les « Directives éthiques pour l’évaluation » du GENU (UNEG).

modalities de payement

Les tranches de payement ci-dessous sont indicatives et seront adaptées au besoin par le PNUD-Niger ou le conseiller technique du PNUD§FEM aux procédures standard en vigueur.

| % | Etape |
| --- | --- |
| 10% | A la signature du contrat |
| 40% | Suite à la présentation et l’approbation (par le BP et le CTR du PNUD) du rapport d’évaluation finale définitif |
| 50% | Suite à la présentation et l’approbation (par le BP et le CTR du PNUD) du rapport d’évaluation finale définitif |

depôt de candidature

Les candidats sont invités à postuler en ligne registry.ne@undp.org au plus tard le 21 Janvier 2013. Les consultants individuels sont invités à envoyer leur candidature, ainsi que leur curriculum vitae pour ces postes. La candidature doit comprendre un curriculum vitae à jour et complet en français, ainsi que l’adresse électronique et le numéro de téléphone du candidat. Les candidats présélectionnés seront invités à présenter une offre indiquant le coût total de la mission (y compris les frais quotidiens, les indemnités quotidiennes et les frais de déplacement).

Le PNUD applique un processus de sélection équitable et transparent qui tient compte des compétences et des aptitudes des candidats, ainsi que de leurs propositions financières. Les femmes qualifiées et les membres des minorités sociales sont invités à postuler.

Annexe A: cadre logique du projet

| Outcomes | Outputs |
| --- | --- |
| SUB-COMPONENT 2.2 |
| Résultat 1 : Un cadre dynamique et opérationnel pour les acteurs en vue de mettre en œuvre la gestion partagée des ressources naturelles au niveau des écosystèmes est mis en place | 1.1- Les 4 Communes de la RNNAT et ses zones connexes mettent en place un Cadre de concertation intercommunal visant la gestion durable de l’écosystème saharien |
|  | 1.2- Un mécanisme de financement appuyant les initiatives locales de GDS et GRN est fonctionnel. |
|  | 1.3- Les utilisateurs et les gestionnaires des ressources naturelles sont formés aux techniques de GDS et GRN |
|  | 1.4- Les utilisateurs directs et indirects des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes, sont sensibilisés aux enjeux de la GDS et GRN |
|  | 1.5- Un système de prévision et de gestion de crises (sécheresses, invasions de criquets, inondations), est fonctionnel pour la Région d’Agadez |
|  | 1.6-Un réseau de surveillance conjoint Etat-Communes des prélèvements des ressources naturelles et patrimoniales de la RNNAT et ses zones connexes est fonctionnel |
| Résultat 2 : Les conditions de vie, ainsi que l’intégrité de l’écosystème sont améliorées grâce à la mise en œuvre de méthodologies et technologies appropriées pour la gestion durable des sols et des ressources naturelles | 2.1- Réalisation de seuils d’épandage et digues dans les zones de culture et protection physique et biologique |
|  | 2.2- Restauration des terres de parcours affectées par l’érosion hydrique et éolienne et protection mécanique et biologique |
|  | 2.3- les sols affectés par dépôts éoliens sont stabilisés. |
|  | 2.4- - Les systèmes de production pastoraux sont améliorés |
|  | 2.5- L’utilisation du bois pour la construction et le bois feu diminue dans la Région d’Agadez |
|  | 2.6- L’impact d’espèces envahissantes sur les activités économiques est réduit |
| Résultat 3: L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | 3.1- Préparation et adoption d’une stratégie de développement du tourisme dans la RNNAT et ses zones connexes |
|  | 3.2- Réintroductions raisonnées d’espèces en voie de disparition (autruche à cou rouge et gazelle dama) apportent des bénéfices aux populations locales |
|  | 3.3- Les Commissions Foncières de la Région d’Agadez sont fonctionnelles |
| Résultat 4 : Un système de suivi basé sur les connaissances scientifiques et locales concernant l’évolution de la situation socio-économique et écologique fonctionnel | 4.1- Réseau d’Observatoires est fonctionnel |
|  | 4.2 Base des données fonctionnelle |
| Résultat 5 : Apprentissage, évaluation et gestion adaptative améliorés | 5.1- Gestion efficace du projet par une gestion adaptative |
|  | 5.2- Suivi-évaluation |
|  | 5.3- Un Comité Scientifique appui efficacement l’Unité de Gestion du projet et le Comité de Pilotage |
|  | 5.4- Préparation d’un diagnostic annuel participatif de l’état des lieux écologique et socio-économique |
|  | 5.5- Les financements sont utilisés de manière efficace et les affectations sont transparentes (audit annuel) |

Annexe B: Liste des Documents  a examiner  par les evaluateurs

Aussi bien le consultant national qu’international devront se familiariser entièrement avec le projet par le biais d’un examen de tous les documents pertinents avant le voyage dans un pays donné/ l’initiation de la mission. Parmi ces documents, figurent:

Document de Projet ;

Plans de travail et budgets du projet ;

Rapport de lancement ;

Rapports Annuels d’Exécution technique et financière du Projet ;

Rapport des missions d’audits annuelles ;

Rapport de la mission indépendante d’évaluation à mi-parcours en Décembre 2009;

Compte-rendu de toutes les réunions du Comité de Pilotage ;

Rapport des missions conjointes MHE/PNUD et/ou de supervision PNUD.

Les documents ci-dessus référencés seront mis à la disposition des évaluateurs en prélude à la mission, et en format électronique, dans la mesure du possible. Tout autre rapport produit et jugé pertinent pour l’évaluation en relation avec le projet (y compris ceux de la Phase PDF - le site Web, les publications, la correspondance, etc.) peut être utilisé par l’équipe d’évaluation du projet après son arrivée à l’Unité de de Gestion du Projet à Agadez, Niger.

Annexe C: Questions d’evaluation

| Critères d’évaluation | Question | Indicateurs | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertinence : comment le projet se rapporte-t-il aux principaux objectifs du domaine focal du FEM et aux priorités en matière d’environnement et de développement au niveau local, régional et national ? |
| Efficacité : dans quelle mesure les résultats escomptés et les objectifs du projet ont-ils été atteints ? |
| Efficience : le projet a-t-il été mis en oeuvre de façon efficiente, conformément aux normes et standards nationaux et internationaux ? |
| Durabilité : dans quelle mesure existe-t-il des risques financiers, institutionnels, socio-économiques ou environnementaux au maintien des résultats du projet à long terme ? |
| Impact : existe-t-il des indications à l’effet que le projet a contribué au (ou a permis le) progrès en matière de réduction de la tension sur l’environnement, ou à l’amélioration de l’état écologique ? |

Annexe D: notation

| Echelle de notation |
| --- |
| Notations pour les résultats, l’efficacité, l’efficience, le suivi et l’évaluation et les enquêtes | Notations de durabilité : | Notations de la pertinence |
| 6. Très satisfaisant (TS) : le projet ne comporte aucune lacune quant à la réalisation de ses objectifs en termes de pertinence, d’efficacité ou d’efficience 5. Satisfaisant (S) : Seules quelques lacunes mineures ont été décelées 4. Moyennement satisfaisant (MS) : des lacunes modérées ont été décelées 3. Moyennement insatisfaisant (MI) : le projet comporte d’importantes lacunes 2. Insatisfaisant (I) : le projet comporte d’importantes lacunes au niveau de la réalisation de ses objectifs en termes de pertinence, d’efficacité ou d’efficience 1. Très insatisfaisant (TI) : le projet comporte de graves lacunes | 4. Probable (P) : risques négligeables à la durabilité 3. Moyennement probable (MP) : risques modérés 2. Moyennement improbable (MI) : risques importants 1. Improbable (I) : risques graves | 2. Pertinent (P) 1. Pas pertinent (PP) Notations de l’impact : 3. Important (I) 2. Minime (M) 1. Négligeable (N) |
| Notations supplémentaires le cas échéant : Sans objet (S.O.) Évaluation impossible (E.I.) |

Annexe E: Formulaire d’acceptation de  code de conduite du consultant en evaluation

Les évaluateurs:

- Doivent présenter des informations complètes et équitables dans leur évaluation des forces et des faiblesses afin que les décisions ou les mesures prises soient bien fondées.

- Doivent divulguer l’ensemble des conclusions d’évaluation, ainsi que les informations sur leurs limites et les mettre à disposition de tous ceux concernés par l’évaluation et qui sont légalement habilités à recevoir les résultats.

- Doivent protéger l’anonymat et la confidentialité à laquelle ont droit les personnes qui leur communiquent des informations. Les évaluateurs doivent accorder un délai suffisant, réduire au maximum les pertes de temps et respecter le droit des personnes à la vie privée. Les évaluateurs doivent respecter le droit des personnes à fournir des renseignements en toute confidentialité et s’assurer que les informations dites sensibles ne permettent pas de remonter jusqu’à leur source. Les évaluateurs n’ont pas à évaluer les individus et doivent maintenir un équilibre entre l’évaluation des fonctions de gestion et ce principe général.

- Découvrent parfois des éléments de preuve faisant état d’actes répréhensibles pendant qu’ils mènent des évaluations. Ces cas doivent être signalés de manière confidentielle aux autorités compétentes chargées d’enquêter sur la question. Ils doivent consulter d’autres entités compétentes en matière de supervision lorsqu’il y a le moindre doute à savoir s’il y a lieu de signaler des questions, et comment le faire.

- Doivent être attentifs aux croyances, aux us et coutumes et faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec toutes les parties prenantes. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les évaluateurs doivent être attentifs aux problèmes de discrimination ainsi que de disparité entre les sexes, et s’en préoccuper. Les évaluateurs doivent éviter tout ce qui pourrait offenser la dignité ou le respect de soi-même des personnes avec lesquelles ils entrent en contact durant une évaluation. Sachant qu’une évaluation peut avoir des répercussions négatives sur les intérêts de certaines parties prenantes, les évaluateurs doivent réaliser l’évaluation et en faire connaître l’objet et les résultats d’une façon qui respecte absolument la dignité et le sentiment de respect de soi-même des parties prenantes.

- Sont responsables de leur performance et de ce qui en découle. Les évaluateurs doivent savoir présenter par écrit ou oralement, de manière claire, précise et honnête, l’évaluation, les limites de celle-ci, les constatations et les recommandations.

- Doivent respecter des procédures comptables reconnues et faire preuve de prudence dans l’utilisation des ressources de l’évaluation.

Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation

Engagement à respecter le Code de conduite pour l'évaluation dans le système des Nations Unies

Nom du Consultant: __     _________________________________________________

Nom de l’organisation du consultant (le cas échéant): ________________________

Je confirme que j'ai reçu et compris et le Code de conduite des Nations Unies pour l'évaluation et m’engage à le respecter.

Signé à  lieu  le  date

Signature: ________________________________________

Annexe F: AVANT PROJET dE rapport d’evaluation

| i. | Page d’introduction Titre du projet financé par le FEM et soutenu par le PNUD Nº d’identification des projets du PNUD et du FEM Calendrier de l’évaluation et date du rapport d’évaluation Région et pays inclus dans le projet Programme opérationnel/stratégique du FEM Partenaire de mise en oeuvre et autres partenaires de projet Membres de l’équipe d’évaluation Remerciements |
| --- | --- |
| ii. | Résumé Tableau de résumé du projet Description du projet (brève) Tableau de notations d’évaluation Résumé des conclusions, des recommandations et des enseignements |
| iii. | Acronymes et Abréviations (Voir Manuel de rédaction du PNUD) |
| 1. | Introduction Objectif de l’évaluation Champ d’application et méthodologie Structure du rapport d’évaluation |
| 2. | Objectifs et contexte de Développement du projet Démarrage et durée du projet Problèmes que le projet visait à régler Objectifs immédiats et de développement du projet Indicateurs de base mis en place Principales parties prenantes Résultats escomptés |
| 3. | Conclusions (Outre une appréciation descriptive, tous les critères marqués d’un (*) doivent être notés) |
| 3.1 | Conception / Formulation du projet Analyse ACL/du cadre des résultats (Logique/stratégie du projet ; indicateurs) Hypothèses et risques Enseignements tirés des autres projets pertinents (par exemple, dans le même domaine focal) incorporés dans la conception du projet Participation prévue des parties prenantes Approche de réplication Avantage comparatif du PNUD Les liens entre le projet et d’autres interventions au sein du secteur Modalités de gestion |
| 3.2 | Mise en oeuvre du projet Gestion adaptative (modifications apportées à la conception du projet et résultats du projet lors de la mise en oeuvre) Accords de partenariat (avec les parties prenantes pertinentes impliquées dans le pays/la région) Commentaires provenant des activités de suivi et d’évaluation utilisés dans le cadre de la gestion adaptative Financement du projet Suivi et évaluation : conception à l’entrée et mise en oeuvre (*) Coordination au niveau de la mise en oeuvre et de l’exécution avec le PNUD et le partenaire de mise en oeuvre (*) et questions opérationnelles |
| 3.3 | Résultats du projet Résultats globaux (réalisation des objectifs) (*) Pertinence(*) Efficacité et efficience (*) Appropriation par le pays Intégration Durabilité (*) Impact |
| 4. | Conclusions, Recommandations et enseignements Mesures correctives pour la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation du projet Mesures visant à assurer le suivi ou à renforcer les avantages initiaux du projet Propositions relatives aux orientations futures favorisant les principaux objectifs Les meilleures et les pires pratiques lors du traitement des questions concernant la pertinence, la performance et la réussite |
| 5. | Annexes TDR Itinéraire Liste des personnes interrogées Résumé des visites sur le terrain Liste des documents examinés Tableau des questions d’évaluation Questionnaire utilisé et résumé des résultats Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation |

AnnexE G: Formulaire d’autorisation de rapport d’evaluation

( à remplir par le BP et le conseiller technique du PNUD-FEM affecté dans la région et à inclure dans le document final)

## Annexe 2 : Itinéraire de la mission d’évaluation finale du COGERAT

| Date | Activités | Lieu | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeudi 11 Juillet 2013 | Arrivée Consultante Internationale | Niamey |  |
| Vendredi 12 Juillet | Rencontre de briefing de l’équipe de Consultants | PNUD/ Niamey | Équipe de Programme PNUD et Consultants |
| Lundi 15/07/2013 | Arrivée de l’équipe de consultants à Agadez | Gouvernorat Bureau PNUD/Agadez COGERAT | Service sécurité Agence du SNU /Agadez Directeurs régionaux projets et programme et ONGs partenaires |
|  | Visite au Gouverneur Sécurité Clearance (rencontre avec LSA) Rencontre avec les partenaires techniques et financiers |  |  |
| Mardi 16/07/2013 au Mercredi 17/07/2013 | Échanges avec l’Unité de Gestion du Projet Synthèse des échanges avec l’Unité de Gestion du Projet | COGERAT | Coordonnateur Expert MSDL Expert GRN Expert S/E Assistant Administratif |
| Jeudi 18/07/2013 | Départ d’Agadez pour Iférouane | Commune d’Iférouane (Iférouane) | Préfet d’Iférouane Maire d’Iférouane |
|  | Visite au Préfet du département et au Maire Installation de la mission |  |  |
| Vendredi 19/07/2013 | Iférouane | Commune d’Iférouane | Groupe Femmes Groupes Jeunes Conseil municipal |
|  | Entretien avec différents groupes des acteurs à Iférouane (focus groupe) et conseil municipal |  |  |
| Samedi 20/07/2013 | Départ d’Iférouane pour sites de Tin-Tellous-Afes-Faoudet | Commune d’Iférouane (Tin-Tellous-Afis-Faoudet) | Maire d’Iférouane Bénéficiaires et leurs différents comités |
|  | Visite des réalisations sur le terrain (Cordons pierreux et BC de Tin-Tellous, Seuil d’Afes, banquettes et cordons pierreux de Faoudet) |  |  |
| Dimanche 21/07/2013 | Iférouane | Commune d’Iférouane (Iférouane) | Maire d’Iférouane Maire Gougaram Maire de Tabelot Maire de Timia Préfet et STD |
|  | Réunion de travail avec les 4 maires Entretien avec le préfet du département et services techniques départementaux (plan, Environnement, Agriculture, Élevage) |  |  |
| Lundi 22/07/2013 | Départ d’Iférouane pour Agadez |  |  |
| Mardi 23/07/2013 | Synthèse des investigations de terrain Restitution des investigations terrain et conclusions préliminaires | COGERAT | Équipe consultants Équipe consultants Autorités (Gouvernorat, conseil régional, Sultanat) Partenaires techniques et financiers UGP COGERAT |
| Mercredi 24/07/2013 | Retour à Niamey |  | Consultants |

NB :    MSDL : Mobilisation Sociale et Développement Local

GRN : Gestion des Ressources Naturelles

S/E : Suivi et évaluation

STD : Service techniques déconcentrés

UGP : Unité de gestion

COGES : Comité de gestion

SNU : Système des Nations Unies

## Annexe 3 : Liste de personnes rencontrées

| No d’ordre | Nom et Prénom | Fonction | Institution/organisation | Lieu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD Niamey |
| 1 | Fodé NDIAYE | Représentaant Résident du PNUD | PNUD | Niamey |
| 2 | Victor Womitso | Représentant Résident Adjoint/Programme | PNUD | Niamey |
| 3 | Laoualy Ada | Assistant au Représentant Résident Programme | PNUD | Niamey |
| 4 | Mansour NDIAYE | Economiste | PNUD | Niamey |
| 5 | Elhadji Mahamane M. Lawali, | Chargé de programme Environnement/Environnement | PNUD | Niamey |
| 6 | Bassirou Hassane, | Unité Environnement PNUD | PNUD | Niamey |
| 7 | Keita Maria Iboune | Chargée de la Performance du Bureau PNUD | PNUD | Niamey |
| 8 | Boubacar Souley | Consultant en Communication | PNUD | Niamey |
| 9 | Aly Adamou | Chargé de la Communication | PNUD | Niamey |
| Direction de l’Environnement et des Eaux et Forêts |
| 10 | Mamadou Hamadou | Directeur Général de l’Environnement et des Eaux et Forêts | DGEF | Niamey |
| 11 | Issa Mariama Ali Omar, | Représentante de Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires Protégées | PNUD | Niamey |
| Gouvernorat AGADEZ |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | Zoukhaneini Maiga | Secrétaire Général du Gouvernorat | Gouvernorat | AGADEZ |
| Bureau des Nations-Unies |
| 14 | Capitaine Moctar Salley | Conseil de sécurité- Local Security Council-LSA | Bureau des Nations-Unies | AGADEZ |
| Unité de Gestion du Projet (UGP) |
| 15 | Yacouba Seydou | Coordonnateur de Projet | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 16 | Toukour Maidagi | Expert Mobilisation Sociale et Développement Local | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 17 | Adamou Lazoumar | Expert Gestion Durable des Terres/Gestion des Ressources Naturelles | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 18 | Salek Amoumoune | Expert Méthode Suivi-Evaluation | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 19 | Baba Sékou | Secretataire- Assistant | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| Partenaires Techniques et Financiers |
| 20 | Abachi Idi | Directeur Régional de l’Environnement | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 21 | Ghissa Alhassane | Secrétaire permanent Groupe d’intérêt Economique TAGATT | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 22 | Nouh Kanta | Directeur Régional du Plan | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 23 | Assane Abdouramane | Programme d’Action Communautaire II | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 24 | Bouba Abdou | Projet de Promotion de l’Agriculture productive | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 25 | Marsadou Soumaila | Directeur Régional du Tourisme | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 26 | Mamadou Adamou | Directeur Régional de l’Agriculture | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 27 | Seìdi Houmoudan | Trésorier ONG Homme et Développement Tamat | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 28 | Ahmadou Tidjani | Agent de Génie Rural | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 29 | Hamza Tchémogo | Assistant technique Instrument de Développement de la Stabilité à court terme-ISD/CT/UE | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 30 | Kiari Boukari | Coordonnateur Terrain-PNUD | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 31 | Aliza Zahadi Hassan | Projet de Développement des Exportations agricoles | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 32 | Moukeila Souley | Assistant FAO/Programme Alimentaire Mondial | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 33 | Mohamed Agalher | Comité International de la Croix Rouge CICR | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| 34 | Sadeh Emichitou | Organisation pour la Nature- ONAT | UGP-COGERAT | AGADEZ |
| IFEROUANE |
| Représentantes des groupements et association de femmes |
| 35 | Ghaîchita Haîdo |  | Mairie Iférouane | Iférouane |
| 36 | Assalama Lahou |  | Mairie Iférouane |  |
| 37 | Tazori Ahé |  | Mairie Iférouane |  |
| 38 | Touma Bikki |  | Mairie Iférouane |  |
| 39 | Assalama Attaher |  | Mairie Iférouane |  |
| 40 | Hadiza Aboucha |  | Mairie Iférouane |  |
| 41 | Kolana Annoussa |  | Mairie Iférouane |  |
| 42 | Ghaîchita Ousmane |  | Mairie Iférouane |  |
| 43 | Oumounana Ghouman |  | Mairie Iférouane |  |
| 44 | Kouwoula Katifa |  | Mairie Iférouane |  |
| 45 | Tinna Mohamed |  | Mairie Iférouane |  |
| 46 | Ranalhère Attawel |  | Mairie Iférouane |  |
| Représentants des jeunes |
| 47 | Ahmed Mohamed Aittek | Groupement des Jeunes pour le Développement Durable- GJDLD « Ochichite » | Mairie Iférouane |  |
| 48 | Ghousman Aghali | Groupement Jeune AFA | Mairie Iférouane |  |
| 49 | Alhassane Moussa | Président Jeunesse Quartier Centre | Mairie Iférouane |  |
| 50 | Alhadji Ilias | Vice-Président Quartier Nord | Mairie Iférouane |  |
| 51 | Mahamane Ahmed | Président Jeunesse Quartier Nord | Mairie Iférouane |  |
| 52 | Abdou Alhadji | Trésorier Jeunesse Quartier Nord | Mairie Iférouane |  |
| 53 | Mohamed ISMAHIL | Président des Jeunesse Quartier Toudou | Mairie Iférouane |  |
| 54 | Aghali Akalor | Vice Président de jeunes Quartier Toudou | Mairie Iférouane |  |
| 55 | Mohamed Moumounta | Membre Comité Jeunesse | Mairie Iférouane |  |
| 56 | Mohamed Attaher | Vice-Président Association Nationale de Défense des Droits de l’homme | Mairie Iférouane |  |
| Conseil Communal de Iférouane |
| 57 | Mohamed Houma | Maire | Mairie Commune Iférouane |  |
| 58 | Mouhamed Abakawa | Conseiller CRI | Mairie Commune Iférouane |  |
| 59 | Tanaldhère Attawel | Conseiller CRI | Mairie Commune Iférouane |  |
| 60 | Ahnut Hannan | Adjoint/Maire | Mairie Commune Iférouane |  |
| 61 | Hamédé Yahouya | Conseiller élu | Mairie Commune Iférouane |  |
| 62 | Djibrilla Moussa | Conseiller éelu | Mairie Commune Iférouane |  |
| Représentants communautés locales Tchintoulous (Réserve de l’Aïr Ténéré |
| 63 | Moha Saidou | Représentant Comité des sages | Tchintoulous |  |
| 64 | Allassane Gada | Représentant Comité Villageois | Tchintoulous |  |
| 65 | Ghabdoulla Houma | Encadreur | Tchintoulous |  |
| 66 | Hamid Emoud | Traceur | Tchintoulous |  |
| 67 | Tapha Moussa | Traceur | Tchintoulous |  |
| Rencontre avec les Maires des Communes Rurales des zones connexes de la RNNAT |
| 68 | Mohamed Houma | Maire Iférouane | Mairie Iférouane | Iférouane |
| 69 | Adam Efangol | Maire Tabelot | Mairie Iférouane |  |
| 70 | Moussa Matachi | Maire Gougaram | Mairie Iférouane |  |
| 71 | Siliman Ilatou | Maire Timia | Mairie Iférouane |  |
| Rencontre avec le Préfet et les Services Techniques Déconcentrés |
| 72 | LTN Hassane Anoutab | Préfet Iférouane | Résidence du Préfet | Iférouane |
| 73 | Badjo Yacoubou | SG/Préfecture | Résidence du Préfet |  |
| 74 | Rhissa Haidara | Directeur Départemental du Plan | Résidence du Préfet |  |
| 75 | Adamou Ouadé | Directeur Départemental Elevage | Résidence du Préfet |  |
| 76 | LTN Abdou Nassirou | Directeru Départemental Environnment | Résidence du Préfet |  |
| 77 | Dr Noufou Abdoul Aziz | Medecin Chef Centre de Santé | Résidence du Préfet |  |
| 78 | Salifou Kitchira | Chef Secteur Pédagogique | Résidence du Préfet |  |
| Réunion de restitution avec les services techniques et les autorités régionales à Agadez |
| 79 | Cl. Mj Garba Maikido | Gouverneur | Gouvernorat Agadez | Agadez |
| 80 | Zourkaneini Maiga | Secrétaire Général Gouvernorat |  |  |
| 81 | Abdramane Moussa | Secrétaire Général-Adjoint Gouvernorat |  |  |
| 82 | Housseini Houma | Gouvernorat |  |  |
| 83 | Mohamed M. Souley | Chef Personnel Gouvernorat |  |  |
| 84 | Bouba Abdou | Assistant Technique Filières à PromAP/GTZ |  |  |
| 85 | Ghisse Alhassane | Secrétaire Permanent Groupe d’Interêt Economique TAGATZ |  |  |
| 86 | Mohamed Agalher | Directeur Exécutif ONG ONAT |  |  |
| 87 | Alassane Abdouramane | Coordonnateur Projet d’Appui aux Communes PAC II |  |  |
| 88 | Sadeh Emichitou | Assistant Elotec CICR |  |  |
| 89 | Habbou Hamidou | SCE/AZ |  |  |
| 90 | Issifou Moussa | CBRPN Directeur Régional Environnement |  |  |
| 91 | Aboubacar Abdoulkarim | Directeur Régional Environnement |  |  |
| 92 | Baba Seikou | Assistant Administratif COGERAT |  |  |
| 93 | Adamou LAZOUMAR | Expert Ressources Naturelles COGERAT |  |  |
| 94 | Amadou Harouna | SCE/AZ |  |  |
| 95 | Chaibou Aboubacar | Chef Départemental Direction Régional Environnement |  |  |
| 96 | Hamzatou Karznoun | SCE/AZ |  |  |
| 97 | Fassouma Idrissa | Cadre à la vulgarisation/Direction Régionale Agriculture |  |  |
| 98 | Laouali Mahamane Gani | Directeur/Direction Régionale |  |  |
| 99 | Mohamed Madou | Directeur ORTN/AZ |  |  |
| 100 | Yahaya M. Bassirou | Assistant Fin PNUD |  |  |
| 101 | Ahmed Annour | Chef Service SCE/AZ |  |  |
| 102 | Hamza Tchémogo | Assistaant Technique IDS/CT3AL |  |  |
| 103 | Mamadou Soumaila | Directeur du Tourisme |  |  |
| 104 | Hamidou Iro | Directeur DRP/AT/DC |  |  |
| 105 | Abarchi Idi | Directeur Régional Environnement |  |  |
| 106 | Cl Yacoubou Seybou | Coordonnateur COGERAT |  |  |
| 107 | Seidi Houmoudan | Coordonnateur ONG Homme et Environnement |  |  |
| 108 | Dr Salek Amoumene | Expert Suivi-Evaluation COGERAT |  |  |
| 109 | Ali Koraou | Directeur Général Génie Rural |  |  |
| 110 | Nouri Kanta | Adjoint DRP/AT/DC/A |  |  |
| 111 | Moukaila Souley | Assistant Programme Alimentaire Mondial |  |  |

## Annexe 4 : Résumé de visite sur le terrain

La visite sur le terrain a eu lieu du 15 au 24 Juillet 2013. Elle s’est déroulée en cinq étapes essentielles :

- Revue documentaire : la revue documentaire entamée au bureau du PNUD à Niamey, s’est poursuivie au niveau de l’Unité de Gestion du Projet à Agadez. Une diversité de documents a été explorée allant des documents conceptuels du projet, des rapports annuels d’activités, des documents de planification annuelle des activités du projet, des rapports d’audits annuels, des rapports d’études spécifiques, des documents d’accord de partenariats etc. Au total .. ont été consultés au cours de la mission.

- Rencontre avec les Partenaires Techniques et financiers : Des échanges ont été organisés à Agadez avec une vingtaine de partenaires techniques et financiers en vue de mieux comprendre leurs perceptions sur la qualité de mise en œuvre du projet et les perspectives en termes d’appropriation par les communautés locales. Un accent particulier a été mis sur les accords de partenariat et la synergie entre les actions dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement Communal. Globalement, la mise œuvre du projet a été jugée satisfaisante. Tous les partenaires techniques et financiers avaient témoigné de l’efficacité de COGERAT, notamment dans son rôle de leadership dans la recherche de synergie des actions, mais aussi dans son rôle de catalyseur d’initiatives au niveau d’autres projets et partenaires techniques.

- Rencontre avec l’équipe de l’Unité de Gestion du projet : Cette rencontre a permis de mieux s’informer sur le niveau d’atteinte des résultats et d’identifier des données complémentaires à approfondir sur le terrain.

- Echanges avec les populations : Compte tenu de l’ampleur de l’espace de mise en œuvre du COGERAT, l’équipe de consultants a choisi, de commun accord avec l’UGP, d’une part de se concentrer sur une des quatre communes, en l’occurrence Iféroune ,pour une évaluation exhaustive, incluant échanges avec des groupes cibles et visites de réalisations physiques, et d’autre part d’organiser des échanges dans la commune choisie avec les maires de toutes les quatre communes pour prendre en compte les préoccupations des communes non visitées. De plus, l’équipe de consultants a échangé avec les partenaires techniques et financiers et les autorités politico-administratives de la commune d’Iférounane. Le choix raisonné de la commune d’Iféroune se justifie d’une part, par sa position privilégiée par rapport à la RNNAT, et d’autre part, par le fait que cette commune n’avait pas été visitée lors de l’évaluation à mi-parcours du COGERAT.

- Restitution des travaux de l’évaluation à mi-parcours : Une restitution des travaux aux partenaires techniques et financiers et autorités politico-administratives a eu lieu sous la présidence du Gouverneur de la Région de Agadez.

## Annexe 5 : Liste de documents examinés

| No d’ordre | Titre | Auteur et Année de publication | Type de documents |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | République du Niger, PNUD et FEM, 2005 | Document de Projet |
| 2 | Evaluation à mi-parcours du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | HALLE, B., Chef NIGNON, P., & AMADOU, S. | Rapport d’évaluation du projet |
| 3 | Rapport Annuel d’Activités du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Equipe de Gestion du Projet, 2010 | Rapport annuel d’activité |
| 4 | Rapport Annuel d’Activités du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Equipe de Gestion du Projet, 2011 | Rapport annuel d’activité |
| 5 | Rapport Annuel d’Activités du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Equipe de Gestion du Projet, 2012 | Rapport annuel d’activité |
| 6 | Plan de Travail Annuel du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Ministère de l’Eau, de l’Environnement et de Lutte Contre la Désertification, PNUD, FEM, 2011 | Plan de Travail Annuel |
| 7 | Plan de Travail Annuel du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | 2012 | Plan de Travail Annuel |
| 8 | Rapport Technique et Financier d’Exécution du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | République du Niger, PNUD, FEM, Coopération Suisse, 2006 | Rapport |
| 9 | Manuel de procédures administratives, financières et comptable | Cabinet PRESCOA- 2007 | Rapport |
| 10 | Rapport d’audit des comptes du Projet de Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré- Exercice 2006 | Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique)- 2007 | Rapport |
| 11 | Audit Comptable et financier du projet Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Rapport définitif-Exercice clos le 31 /12/2007- Mai 2008 | Rapport |
| 12 | Audit 00051709 du projet Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré | Rapport définitif-Exercice clos le 31 /12/2007-Mai 2009 | Rapport |
| 13 | Audit des Programmes et Projets Finacés par le PNUD exécutés selon la modalité d’exécution nationale-Exercice 2009- | Rapport d’audit et Plan d’action pour la mise en œuvre des Recommandations. 2010 | Rapport |
| 14 | Audit des Programmes et Projets Financés par le PNUD exécutés selon la modalité d’exécution nationale-Exercice 2011- | Rapport d’audit et Plan d’action pour la mise en œuvre des Recommandations. 2011 | Rapport |
| 15 | Audit Comptable et financier du projet Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré- Rapport d’audit financier | BEC Sarl- 2012- Cotonou | Rapport |
| 16 | Audit financier projet Co-Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré- Rapport final financier- Avril 2012 | BEC Sarl- 2012- Cotonou | Rapport |

## Annexe 6 : Tableau des questions d’évaluation

Pertinence Quels sont les problèmes que vous espérez que le projet COGERAT règle? Quelles sont les solutions que le COGERAT vous a proposées? Et quelles sont les solutions sur lesquelles vous avez porté votre choix (caractéristiques préférées par les femmes et par les hommes pour l’amélioration d’une ressources donnée)? Dans quelle mesure les solutions choisies sont-elles adaptées à vos problèmes?

Efficacité 2.1 Co-gestion 2.1.1 Pouvez-nous parler des grandes lignes des engagements pris à travers l’accord de co-gestion entre le MME/LCD et les quatre communes? 2.1.2 Quels les mécanismes mis en place pour faciliter la mise en œuvre des engagements? Dans quelle mesure les engagements ont-ils été respectés? 2.1.3 Comment évalueriez-vous le niveau de participation des communautés locales Niveau1 : le partage des informations Niveau 2 : La consultation Niveau 3 : la prise de décision Niveau 4 ; la mise en œuvre du projet 2.1.4 Qui fait quoi? Qui décide? Comment? Qui gagne? Qui perd? Quelles femmes sont impliquées? Quels hommes sont impliqués? 2.1.5 Selon-vous, est-ce que lie niveau actuel de participation peut permettre aux populations de poursuivre la mise en œuvre des actions? Quels en sont les indicateurs? 2.2 Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles 2.2.1 Quels sont les actions de Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles réalisées par le COGERAT A quelles actions les hommes ont-ils participé? A quelles actions les femmes ont-ils participé? Quelles ont les motivations des options choisies par les femmes et par les hommes? 2.2.2 Dans quelle mesure les hommes et les femmes avaient-ils accès à la terre? 2.2.3 Les options de Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles sont-elles efficaces? Donnez des exemples.

Efficience

Réplicabilité/Durabilité Dans quelle mesure les actions réalisées peuvent être poursuivies sans l’appui du COGERAT?

Quelles sont les solutions apportées par le COGERAT pour les hommes et pour les femmes et qui n’étaient pas prévues dans les objectifs et les résultats du projet

Impacts des actions réalisées dans les zones connexes sur la RNNAT Dans quelle mesure les actions réalisées par le COGERAT ont-ils apporté des changements dans les conditions de vie des hommes et des femmes? Dans quelle mesure les changements apportés peuvent-ils se maintenir dans le long terme et bénéficier aux générations futures? Quelles sont vos perceptions des risques potentiels? Parlez-vous de l’état de la RNNAT avant le démarrage du COGERAT? Dans quelle mesure les actions réalisées dans les communes concernées ont-elles apporté des changements dans l’amélioration de l’état de la RNNAT? Dans quelle mesure les hommes et les femmes pourront-ils contribué à amélioré l’état des ressources de la RNNAT sans l’appui du COGERAT? 5.6 Quelles options pourriez-vous suggérer pour le futur?

## Annexe 7 : Questionnaire utilisé et résultats

Pertinence Quels sont les problèmes que vous espérez que le projet COGERAT règle? Quelles sont les solutions que le COGERAT vous a proposées? Et quelles sont les solutions sur lesquelles vous avez porté votre choix (caractéristiques préférées par les femmes et par les hommes pour l’amélioration d’une ressources donnée)? Dans quelle mesure les solutions choisies sont-elles adaptées à vos problèmes?

Efficacité 2.1 Co-gestion 2.1.1 Pouvez-nous parler des grandes lignes des engagements pris à travers l’accord de co-gestion entre le MME/LCD et les quatre communes? 2.1.2 Quels les mécanismes mis en place pour faciliter la mise en œuvre des engagements? Dans quelle mesure les engagements ont-ils été respectés? 2.1.3 Comment évalueriez-vous le niveau de participation des communautés locales Niveau1 : le partage des informations Niveau 2 : La consultation Niveau 3 : la prise de decision Niveau 4 ; la mise en œuvre du projet 2.1.4 Qui fait quoi? Qui décide? Comment? Qui gagne? Qui perd? Quelles femmes sont impliquées? Quels hommes sont impliqués? 2.1.5 Selon-vous, est-ce que lie niveau actuel de participation peut permettre aux populations de poursuivre la mise en œuvre des actions? Quels en sont les indicateurs? 2.2 Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles 2.2.1 Quels sont les actions de Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles réalisées par le COGERAT A quelles actions les hommes ont-ils participé? A quelles actions les femmes ont-ils participé? Quelles ont les motivations des options choisies par les femmes et par les hommes? 2.2.2 Dans quelle mesure les hommes et les femmes avaient-ils accès à la terre? 2.2.3 Les options de Restauration, Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles sont-elles efficaces? Donnez des exemples.

Efficience

Réplicabilité/Durabilité Dans quelle mesure les actions réalisées peuvent être poursuivies sans l’appui du COGERAT?

Quelles sont les solutions apportées par le COGERAT pour les hommes et pour les femmes et qui n’étaient pas prévues dans les objectifs et les résultats du projet

Impacts des actions réalisées dans les zones connexes sur la RNNAT Dans quelle mesure les actions réalisées par le COGERAT ont-ils apporté des changements dans les conditions de vie des hommes et des femmes? Dans quelle mesure les changements apportés peuvent-ils se maintenir dans le long terme et bénéficier aux générations futures? Quelles sont vos perceptions des risques potentiels? Parlez-vous de l’état de la RNNAT avant le démarrage du COGERAT? Dans quelle mesure les actions réalisées dans les communes concernées ont-elles apporté des changements dans l’amélioration de l’état de la RNNAT? Dans quelle mesure les hommes et les femmes pourront-ils contribué à amélioré l’état des ressources de la RNNAT sans l’appui du COGERAT? 5.6 Quelles options pourriez-vous suggérer pour le futur?

## Annexe 8 : Formulaire d’acceptation

Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation

Engagement à respecter le Code de conduite pour l'évaluation dans le système des Nations Unies

Nom du Consultant: __     _________________________________________________

Nom de l’organisation du consultant (le cas échéant): ________________________

Je confirme que j'ai reçu et compris et le Code de conduite des Nations Unies pour l'évaluation et m’engage à le respecter.

Signé à  lieu  le  date

Signature: ________________________________________

## Annexe 9 : Opérationnalisation de la logique d’intervention du COGERAT-II: 08/02/2007

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR AGREGE | IOV OPERATIONNELLE |
| --- | --- | --- |
| Objectif du projet | Mettre en place un système décentralisé de gestion des sols et des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes permettant de renverser les tendances à la dégradation du milieu et d’améliorer les conditions de vie des populations résidantes | Un accord de co-gestion de la RNNAT et ses zones connexes impliquant l’Etat, les Communes et les usagers | Au démarrage du projet, un document d’accord de cogestion signé par les différentes parties. |
|  |  | L’amélioration des conditions de vie des populations résidantes liée à la disponibilité et l’accès aux ressources naturelles essentielles (sols, eau, pâturages, végétation) | Taux d’exode a diminué de x% à la fin du projet. |
|  |  |  | Taux de couverture des besoins en eau a augmenté de x%. |
|  |  |  | Les superficies récupérées et restaurées atteignent 55.000ha à la fin du projet |
|  |  |  | Les superficies de régénération naturelle atteignent x Ha à la fin du projet. |
|  |  |  | Production totale irriguée est améliorée de x% à la fin du projet. |
|  |  |  | La production animale est améliorée de x% à la fin du projet. |
|  |  | Quantité de sols et des ressources naturelles faisant l’objet d’utilisations appropriées | Les superficies surexploitées ont diminué de 25% à la fin du projet. |
|  |  |  | Les prélèvements de bois effectués sur les RNNAT ont diminué de 25% à la fin du projet. |
|  |  |  | Les prélèvements fauniques ont diminué de 25% à la fin du projet. |
|  |  |  | Les prélèvements de paille dans la RNNAT, ont diminué de 25% à la fin du projet. |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat-1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.1 | Les 4 Communes de la RNNAT et ses zones connexes mettent en place un Cadre de concertation intercommunal visant la gestion durable de l’écosystème saharien | Mesures conjointes de contrôle de l’espace et de l’accès aux ressources naturelles. | Un cadre de concertation intercommunal et un mécanisme de financement, sont en place. | 1.1. Renforcement des capacités | Mise en place d’un cadre de concertation. | H/J mission D’IS et de préparation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de Terrains de parcours (TP) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Types et montant des appuis aux TP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et fréquence des ateliers de concertation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et fréquence des réunions du comité de pilotage. |
|  |  |  |  |  |  |  | Mise en place d’un mécanisme de financement | Nombre de rencontres de plaidoyer |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Accord des partenaires |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de diagnostics participatifs des TP élaborés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de schéma de développement des TP élaborés |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de micros projets des initiatives locales préparés et coûts |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de micros projets des initiatives locales financés et coûts |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation des MP des initiatives locales financés. |
|  |  |  |  |  | Les communes, les partenaires (Sces techniques, projets, programmes) participent à la GDS et la à GRN dans la zone de la RNNAT et zones connexes. |  | Formations techniques des acteurs en GDS et GRN. | Nombre personnes formées par thème et par catégorie sociale. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation des ateliers de formation en GDS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualités des outils pédagogiques de GDS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation des ateliers de formation en GRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualités des outils pédagogiques de GRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de voyage d’études |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption des thèmes par catégorie sociale |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier de capitalisation |
|  |  |  |  |  | Les groupes socioprofessionnels identifiés sont organisés (structurés et fonctionnels) |  | Mise en place d’un programme d’IEC | 1 dispositif d’IEC pour un CCC |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des outils d’IEC |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des bulletins et supports édités |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HJ de mission d’IEC |
|  |  |  |  |  |  |  | Mise en place d’un système de gestion et de prévention des crises. | Qualités des outils et des modalités de prévention et de gestion des crises. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de réponses aux urgences |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des diagnostics réalisés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de crises définitivement solutionnées. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes appuyées et qualité de l’appui |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de groupes vulnérables appuyés et qualité de l’appui. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes impliquées dans les instances de décisions locales |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre jeunes impliqués dans les instances de décision locales |
|  |  |  |  |  | Les groupes socioprofessionnels identifiés participent effectivement à la cogestion. |  | Mise en place d’un système conjoint État-Communes de surveillance. | Qualité et opérationnalité du système de surveillance et de protection mis en place |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de participants par commune au système de surveillance et de protection. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fonctionnalité du réseau conjoint Services-Communes de surveillance |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HJ mission de surveillance |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité des informations recueillies |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de diagnostics semestriels réalisés et qualité |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.2 | Un mécanisme de financement appuyant les initiatives locales de GDS et GRN est fonctionnel | Mécanisme durable de financement commun aux 4 Communes de la zone du projet | Mécanisme de financement opérationnel des initiatives locales, est en place pour les 4 communes. | Renforcement des capacités | Mise en place d’un mécanicien de financement des initiatives locales. | Accord des partenaires |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de diagnostics participatifs des TP élaborés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de schémas de développement des TP élaborés |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de micros projets (MP) des initiatives locales préparés et coûts. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de micros projets des initiatives locales financés et coûts |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation des MP des initiatives locales financés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes bénéficiaires du mécanisme de financement |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de jeunes bénéficiaires du mécanisme de financement |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre des hommes bénéficiaires du mécanisme de financement. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de MP et montants alloués aux femmes |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de MP et montants alloués aux jeunes |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de MP et montants alloués aux hommes |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.3 | Les utilisateurs et les gestionnaires des ressources naturelles sont formés aux techniques de GDS et GRN | Nombre de groupes d’utilisateurs et gestionnaires des espaces et des ressources de la zone du projet formés aux techniques GDS et GRN | 25% des utilisateurs de la RNNAT sont formés aux techniques des GDS et GRN | Renforcement des capacités | Formation des utilisateurs de la RNNAT en techniques de GDS | 25% des utilisateurs de la RNNAT sont formés aux techniques de GDS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption des techniques de GDS selon les groupes sociaux |
|  |  |  |  |  |  |  | Formation des utilisateurs de la RNNAT en techniques de GRN | 25% des utilisateurs de la RNNAT sont formés aux techniques de GRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption des techniques de GRN selon les groupes sociaux |
|  |  |  |  |  | Au moins une personne par service déconcentré est formée aux techniques de GDS et GRN |  | Formation des cadres des services déconcentrés de l’Etat au technique de GDS. | Au moins une personne par service déconcentré est formée aux techniques de GDS et GRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de compréhension des techniques de GDS |
|  |  |  |  |  |  |  | Formation des cadres des services déconcentrés de l’État aux techniques de GRN. | Au moins une personne par service déconcentré est formée aux techniques de GDS et GRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de compréhension des techniques de GRN |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.4 | Les utilisateurs directs et indirects des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes, sont sensibilisés aux enjeux de la GDS et GRN | Changements dans les perceptions et les comportements des utilisateurs des espaces et des ressources naturelles de la RNNAT et ses zones connexes | Les utilisateurs directs (populations des 4communes et zones connexes) des RNNAT sont sensibilisés aux enjeux de la GDS et GRN. | Renforcement des capacités | Mise en place d’un programme d’IEC | 1 dispositif d’IEC pour un CCC |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des outils d’IEC |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des bulletins et supports édités |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HJ de mission d’IEC |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre des utilisateurs directs prévu pour être touchés par catégorie sociale et par commune |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre des utilisateurs directs touchés par catégorie sociale et par commune |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation de l’objectif d’IEC des utilisateurs directs. |
|  |  |  |  |  | Les utilisateurs indirects (utilisateurs venant d’ailleurs) des RNNAT sont sensibilisés aux enjeux de la GDS et GRN. |  |  | Nombre des utilisateurs indirects prévu pour être touchés par catégorie sociale et par commune |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre des utilisateurs indirects touchés par catégorie sociale et par commune |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réalisation de l’objectif d’IEC des utilisateurs indirects |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.5 | Un système de prévision et de gestion de crises (sécheresses, invasions de criquets, inondations), est fonctionnel pour la Région d’Agadez | Un système de prévision et de réponse aux crises, est fonctionnel au niveau de la Région d’Agadez | Un système de prévision et de gestion des sécheresses, est fonctionnel pour la Région d’Agadez. | Renforcement des capacités | Mise en place d’un système de prévention des sécheresses. | Qualités des outils et des modalités de prévention |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de réponses aux urgences |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des diagnostics réalisés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cas de crises définitivement solutionnées. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes appuyées et qualité de l’appui |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de groupes vulnérables appuyés et qualité de l’appui. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes impliquées dans les instances de décuisions locales |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre jeunes impliqués dans les instances de décision locales |
|  |  |  |  |  | Un système de prévision et de gestion des invasions de criquets, est fonctionnel pour la Région d’Agadez. |  | Mise en place d’un système de prévention des invasions de criquets. | Qualités des outils et des modalités de prévention |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de réponses aux urgences |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des diagnostics réalisés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cas de crises définitivement solutionnées. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes appuyées et qualité de l’appui |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de groupes vulnérables appuyés et qualité de l’appui. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes impliquées dans les instances de décisions locales |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre jeunes impliqués dans les instances de décision locales |
|  |  |  |  |  | Un système de prévision et de gestion des inondations, est fonctionnel pour la Région d’Agadez. |  | Mise en place d’un système de prévention des inondations. | Qualités des outils et des modalités de prévention |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de réponses aux urgences |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des diagnostics réalisés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cas de crises définitivement solutionnées. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes appuyées et qualité de l’appui |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de groupes vulnérables appuyés et qualité de l’appui. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de femmes impliquées dans les instances de décisions locales |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre jeunes impliqués dans les instances de décision locales |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--1 | Les capacités et la compréhension des acteurs à adopter des modes de gestion partagées, sont renforcées. | Résultat-1.6 | Un réseau de surveillance conjoint Etat-Communes des prélèvements des ressources naturelles et patrimoniales de la RNNAT et ses zones connexes est fonctionnel | Réseau fonctionnel de surveillance basé sur recueil d’informations par les populations résidantes et les agences de voyage collabore avec les forces de police, des douanes et de sécurité de l’Etat | Réseau fonctionnel de surveillance basé sur recueil d’informations par les populations résidantes et les agences de voyage collabore avec les forces de police, des douanes et de sécurité de l’Etat | Renforcement des capacités | Mise en place d’un système conjoint État-Communes de surveillance. | Qualité et opérationnalité du système de surveillance et de protection mis en place |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de participants par commune au système de surveillance et de protection. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fonctionnalité du réseau conjoint Services-Communes de surveillance |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HJ mission de surveillance |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Types et dualité des informations recueillies |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de diagnostics semestriels réalisés et qualité |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Catégories et nombre de personnes impliquées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité et taux de participation des populations résidentes |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité et taux de participation des agences de voyages |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité et taux de participation des forces de l’ordre |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--2 | Les conditions de vie, ainsi que l’intégrité de l’écosystème sont améliorées grâce à la mise en œuvre de méthodologies et technologies appropriées pour la gestion durable des sols et des ressources naturelles | Résultat-2.1. | Réalisation de seuils d’épandage et digues dans les zones de culture et protection physique et biologique | Travaux réalisés ; nombre de jardins protégés ; évolution de la disponibilité en eau au niveau des nappes phréatiques | 35jardins sont protégés de l’érosion hydrique | Mise en place de technologies et de méthodologies appropriées de GRN et de GDS. | Réalisation seuils d’épandage et digues, érosion hydrique protection biomécaniques, zone de culture. | Qualité de l’étude technique complémentaire |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité du plan de mise en œuvre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des consultations |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Km de seuil réalisé |
|  |  |  |  |  | La nappe phréatique est remontée de x% autour des jardins |  |  | Nombre de plants mis en terre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de protection biologique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de protection mécanique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de zones de cultures touchées |
|  |  |  |  |  | Ha de protection biologique autour des jardins |  |  | Nombre de sites touchés |
|  |  |  |  |  | Ha protection mécanique autour des jardins |  |  | Taux de couverture des sites |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Type et qualité des aménagements réalisés. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et catégories sociales concernées propriétaires des jardins. |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--2 | Les conditions de vie, ainsi que l’intégrité de l’écosystème sont améliorées grâce à la mise en œuvre de méthodologies et technologies appropriées pour la gestion durable des sols et des ressources naturelles | Résultat-2.2 | Restauration des terres de parcours affectées par l’érosion hydrique et éolienne et protection mécanique et biologique | Nombre de sites pastoraux traités . | 31 sites pastoraux sont protégés de l’érosion hydrique | Mise en place de technologies et de méthodologies appropriées de GRN et de GDS. | Restauration des terres, CES/DRS, zones dégradées érosion hydrique, mesures anti-érosives, protection biomécanique, zones de parcours. | Qualité de l’étude technique complémentaire |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité du plan de mise en œuvre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des consultations |
|  |  |  |  |  | Ha de protection biologique dans les sites pastoraux |  |  | Km de seuil réalisé |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de plants mis en terre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de protection biologique |
|  |  |  |  |  | Ha protection mécanique dans les sites pastoraux |  |  | Ha de protection mécanique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de zones de parcours touchées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de sites de pâturage touchés |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de couverture des sites |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Type et qualité des aménagements réalisés. |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--2 | Les conditions de vie, ainsi que l’intégrité de l’écosystème sont améliorées grâce à la mise en œuvre de méthodologies et technologies appropriées pour la gestion durable des sols et des ressources naturelles | Résultat-2.3 | Les sols affectés par dépôts éoliens sont stabilisés | Nombre de sites sensibles traités par des techniques de fixation du sable | 15 sites sensibles traités par des techniques de fixation du sable | Mise en place de technologies et de méthodologies appropriées de GRN et de GDS. | Restauration des terres, CES/DRS, zones dégradées, érosion éolienne, mesure anti érosives et protection biomécanique | Qualité de l’étude technique complémentaire |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité du plan de mise en œuvre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des consultations |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Km de haie vive réalisée |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de plants mis en terre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de protection biologique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de protection mécanique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Km de haie réalisé |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de couverture des sites |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--2 | Les conditions de vie, ainsi que l’intégrité de l’écosystème sont améliorées grâce à la mise en œuvre de méthodologies et technologies appropriées pour la gestion durable des sols et des ressources naturelles | Résultat-2.4 | Préparation et adoption d’une stratégie de développement du tourisme dans la RNNAT et ses zones connexes | Nombre d’actions mises en œuvre sur la base de la Stratégie de développement du tourisme, notamment les mesures assurant une plus grande implication et des retombées économiques pour la population résidante | Une stratégie de développement du tourisme est préparée et mise en œuvre dans la RNNAT et ses zones connexes | Mise en place de technologies et de méthodologies appropriées de GRN et de GDS. | Préparation, adoption et mise en œuvre de la stratégie de développement touristique. | Charte du tourisme |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stratégie et plan de développement du tourisme (PDT) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Document d’évaluation campagne touristique |
|  |  |  |  |  | Le revenu procuré aux populations de la RNNAT par le tourisme, a augmenté de x% à la fin du projet. |  |  | Atelier de validation du PDT |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Date démarrage mise en œuvre PDT |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Catégories de groupes cibles impliquées dans la mise en œuvre du PDT |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Centre du tourisme d’Iférouane réhabilité |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Centre du tourisme d’Iférouane valorisé |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat—3..1 | Les systèmes de production agricoles et pastoraux sont améliorés | % d’évolution des rendements | Les rendements du blé, du mais, des agrumes, de la vigne, de l’oignon, de la tomate, de la Pomme de terre, de l’ail, ont augmenté de X % | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Amélioration des systèmes de production agricoles et pastoraux. | Nombre et superficie des exploitations agricoles touchées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et superficie des exploitations pastorales touchées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha de RNA dans les champs de cultures |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ha récupérés et restaurés pour la production agricole |
|  |  |  |  |  | Le taux de reproduction des animaux (caprin, ovin, camelin, bovin) a augmenté de x% |  |  | Ha récupéré et restaurés pour la production pastorale |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’amélioration du niveau de fertilité des sols agricoles et pastoraux |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des équipements introduits dans les exploitations |
|  |  |  |  |  | La production de lait est améliorée de x%. |  |  | Thèmes/Technologies vulgarisées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption des technologies vulgarisées |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat—3..2 | L’utilisation du bois pour la construction et le bois feu diminue dans la Région d’Agadez | % d’augmentation de construction de maisons (cases) et de puits utilisant des techniques « sans bois » Aménagements forestiers RNNAT et zones connexes | L’utilisation du bois de construction diminue de x% | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Technologie alternative, bois de feu, bois de construction et autres. | Type et nombre de technologies appropriées vulgarisées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de personnes touchées par catégories sociales |
|  |  |  |  |  | L’utilisation du bois de feu diminue de x%. |  |  | Nombre des adoptants |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption |
|  |  |  |  |  |  |  | Technologie alternative, construction habitat et puits sans bois | Type et nombre de technologies appropriées vulgarisées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de personnes touchées par catégories sociales |
|  |  |  |  |  | Les forêts de la RNNAT et de ses zones connexes sont aménagées et protégées. |  |  | Nombre des adoptants |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux d’adoption |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat—3..3 | L’impact d’espèces nuisibles sur les activités économiques est réduit. | La propagation du Prosopis juliflora est réduite par des méthodes agrées par le service forestier ; les cas de prédations du chacal sur les troupeaux sont diminués. | La propagation du Prosopis juliflora est réduite de x% par des méthodes agrées par le service forestier | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Lutte contre les espèces nuisibles et leur impact sur es activités économiques | Étude complémentaire sur l’écologie des espèces |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de gestion des espèces nuisibles |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d’espèces nuisibles identifiées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nature des dégâts/impacts |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Types d’activités économiques concernées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taux de réduction des impacts sur les activités économiques |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Action de contrôle |
|  |  |  |  |  | Les cas de prédations du chacal sur les troupeaux ont diminué de x% . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité de la participation des bénéficiaires |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat 3.4 | Réintroductions raisonnées d’espèces en voie de disparition (autruche à cou rouge et gazelle dama) apportent des bénéfices aux populations locales | Nombre d’individus dénombrés et revenus générés par la population | Au moins xxx Autruches à cou rouge sont introduites. | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Activités de réintroduction des espèces menacées Autruche, gazelle,dama) au bénéfice des populations. | Identité du site de réintroduction aménagé et équipé |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de géniteurs acquis par espèce |
|  |  |  |  |  | Au moins xxx Gazelles Dama sont introduites. |  |  | Nombre des espèces réintroduites |
|  |  |  |  |  | Les cas de braconnages observés ont diminué de x%. |  |  | Durée élevage |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Période des lachers |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat 3.5 | Les Commissions Foncières de la Région d’Agadez sont fonctionnelles | Décisions des Commissions Foncières | Les 3 COFOB de la région d’Agadez sont fonctionnelles | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Mise en place et fonctionnement des commissions foncières de la région d’Agadez |  |
|  |  |  |  |  | Les 4 COFOCOM de la RNNAT sont fonctionnelles. Le nombre des conflits fonciers observés, a diminué de x%. Les 3 COFOB de la région d’Agadez sont fonctionnelles |  |  | HJ mission de préparation et d’information |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de COFO mises en place |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de COFO appuyées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de COFO fonctionnelles |
|  |  |  |  |  | Les 4 COFOCOM de la RNNAT sont fonctionnelles. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Le nombre des conflits fonciers observés, a diminué de x%. |  |  |  |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--3 | L’utilisation efficace d’outils et de méthodes de co-gestion favorise la conservation et la restauration des sols, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie | Résultat—3.6 | Les 4 Communes de la zone du projet COGERAT participent efficacement aux efforts de cogestion | Cadre de concertation intercommunal a identifié et traité de manière concertée 5 questions d’intérêt commun ayant un impact sur la GDS (bois, paille, restauration des pâturages, protection des jardins, maîtrise des eaux de surface). | Les PDC des communes concernées sont révisés avec les populations et les préoccupations de la cogestion prises en compte. | Utilisation d’outils et de méthodes pour la conservation et la gestion durables des RN et l’amélioration des conditions de vie. | Appui à la participation effective des 4communes à la cogestion de la RNNAT et de ses zones connexes. | Qualité des types d’appuis apportés au processus participatif à base communautaire de gestion. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Durée des appuis |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et qualité des ateliers de formation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et catégories de personnes formées par commune |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--4 | Un système de suivi basé sur les connaissances scientifiques et locales concernant l’évolution de la situation socio-économique et écologique, est fonctionnel | Résultat—4.1. | Un Réseau d’Observatoires est fonctionnel. | Un réseau scientifique de mesures climatiques, de suivi des nappes phréatiques, d’analyse de la fertilité des sols et de l’évolution des griffes d’érosion et des paysages, de l’état et de la diversité de la végétation, des prix du fourrage, du bois et des produits agricoles et pastoraux est fonctionnel. | Un réseau scientifique de mesures climatiques est fonctionnel | Mise en place d’un système de suivi scientifique et communautaire. | Mise en place d’un réseau d’observatoires | Un système de suivi de l’évolution écologique en place |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de mesures climatiques suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de suivi des nappes phréatiques est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique de suivi des nappes phréatiques suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique d’analyse de la fertilité des sols est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique d’analyse de la fertilité des sols suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de l’évolution des griffes d’érosion et des paysages est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique de l’évolution des griffes d’érosion et des paysages suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de l’état et de la diversité de la végétation est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique de l’état et de la diversité de la végétation suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique des prix du fourrage est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique des prix du fourrage suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de mesure des prix du bois est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique de mesure des prix du bois suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique mesure des prix des produits agricoles est fonctionnel |  |  | Un réseau scientifique de mesure des prix des produits agricoles suivi |
|  |  |  |  |  | Un réseau scientifique de mesure des prix des produits pastoraux est fonctionnel. |  |  | Un réseau scientifique de mesure des prix des produits pastoraux suivi |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--4 | Un système de suivi basé sur les connaissances scientifiques et locales concernant l’évolution de la situation socio-économique et écologique, est fonctionnel | Résultat—4..2 | Une banque de données évolutive sur les connaissances locales sur le milieu physique, biologique et social est fonctionnelle | Une banque de données évolutive sur les connaissances locales sur le milieu physique, biologique et social est fonctionnelle | Une banque de données évolutive sur les connaissances locales sur le milieu physique, biologique et social est fonctionnelle | Mise en place d’un système de suivi scientifique et communautaire. | Mise en place d’une base de données, savoirs locaux sur les connaissances écologiques, socio-économiques. | Banque de données savoirs locaux |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banque de données scientifiques |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cartes thématiques |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Plan d’aménagement et de gestion |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--5 | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative, améliorés. | Résultat-5.1 | Gestion efficace du projet par une gestion adaptative. | Les informations et les analyses sur la mise en œuvre du projet, de ses impacts et des tendances sont disponibles pour les décideurs et le public. | Les rapports périodiques contractuels sont édités sur la base des informations provenant du suivi-évaluation et transmis dans le délai requis. | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative | Gestion efficace du projet par une gestion adaptative | Personnels formés |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité de la formation du personnel |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilité e la formation du personnel |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité des outils de gestion |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Capacité du personnel à utiliser les outils de gestion |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Système de suivi de l’évolution écologique et socio-économique |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autres suivis physiques et financiers |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre et flux des rapports de suivi |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité des états de la base de données |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Publications (nombre et qualité) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilités des informations procurées par le suivi évaluation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité de la participation des bénéficiaires aux mécanismes de suivi |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--5 | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative, améliorés. | Résultat—5..2 | Le Suivi-évaluation du projet est opérationnel. | Résultats du suivi-évaluation incorporés dans la planification du COGERAT. | Les données provenant du système de SE sont fiables, vérifiables, précises (concrètes) | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative | Suivi et évaluation du projet | Système de suivi et d’évaluation par indicateur |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fonctionnalité du système de gestion de la base de données (SGBD) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Capacité des cadres à utiliser le logiciel de gestion de la base de données |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Outil d’aide à la décision |
|  |  |  |  |  | Les états de SE sont édités dans le délai et les résultats de SE sont incorporés dans la planification du COGERAT |  |  | Rapport d’EAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier bilan et de planification |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réunions du comité de pilotage (nombre et flux) |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--5 | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative, améliorés. | Résultat—5..3 | Un Comité Scientifique appui efficacement l’Unité de Gestion du projet et le Comité de Pilotage. | Les informations scientifiques et les analyses des tendances servent d’outils d’aide à la décision | Le comité scientifique fonctionne | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative | Mise en place d’un comité scientifique d’appui à l’unité de gestion et au comité de pilotage. | Arrêté de mise en place du comité |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réunions du comité (nombre et flux) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rapport du comité scientifique (nombre, flux et utilité). |
|  |  |  |  |  | Les informations scientifiques s et les analyses des tendances provenant du comité, servent d’outils d’aide à la décision. |  |  |  |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--5 | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative, améliorés. | Résultat—5..4 | Préparation d’un diagnostic annuel participatif de l’état des lieux écologique et socio-économique | Les perceptions des populations et des techniciens / scientifiques sur l’évolution des tendances | Un diagnostic participatif de l’état des lieux écologique est fait annuellement | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative | Activité de diagnostic participatif annuel sur les l’état des lieux écologiques et socio-économiques. | Diagnostic participatif annuel |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Communes impliquées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité du diagnostic |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qualité de la participation des bénéficiaires |
|  |  |  |  |  | Un diagnostic participatif de l’état des lieux socio-économique est fait annuellement |  |  | Données publiées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Outils élaborés |

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEUR DE RESULTAT AGREGE | IOV DE RESULTAT OPERATIONNEL | ACTIVITES PREVUES | SOUS-ACTIVITES | PROPOSITION D’INDICATEURS D’ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat--5 | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative, améliorés. | Résultat—5..5 | Les financements sont utilisés de manière efficace et les affectations sont transparentes | Cofinancements des Communes et de l’Etat | 100% des dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires | Apprentissage, évaluation et gestion adaptative | Gestion transparente et efficace des ressources financières du projet | Atelier de formation en gestion financière |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Outils de gestion |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d’erreurs constatées par les audits annuels |
|  |  |  |  |  | L’enveloppement du projet est consommée à hauteur d’au moins 90% à la fin du projet. |  |  | Taux de consommation de l’enveloppe du projet |

| PLAN D'ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'EVALUATION FINALE |
| --- |
| Bureau de pays : Niger |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Constat/Observation/Commentaire des évaluateurs | Recommandation | Commentaires du Management du Projet / Bureau Pays | Actions Planifiées | Date cible | Responsable | Etat de mise en œuvre (Achevé, En cours ou non adressé) |
|  |  |  |  |  |  | Unité | Personne |  |
| 1 | Titre du Projet : PIMS : 2294 FSP - Co Gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré |
| 1 | Il ya necessité de dissocier clairement le volet protection et conservation de la RNNAT du volet écodéveloppement rural, et développer conséquemment une stratégie cohérente de valorisation de la RNNAT. Il est important d’assurer une cohérence entre les deux volets. Par ailleurs, outre la diversité biologique, cette stratégie devra prendre en compte l’immense richesse archéologique, préhistorique, historique et culturelle de la RNNAT Il est necessaire de mettre en place des actions de grande envergure pour assurer l’efficacité des actions d’aménagement des berges et de maîtrise d’eau Une composante à part entière sur l’Information - Éducation - Communication du grand public et en particulier des enfants dans les milieux scolaires est à prévoir Des dispositions sont à prendre pour mieux prendre en compte la problématique genre serait mieux prise en compte en commençant par le recrutement d’un personnel féminin pour appuyer l’équipe de gestion du projet au niveau des communes. Une stratégie appropriée devra être élaborée Necessité de renforcer la mobilisation de ressources financières à travers la promotion de plaidoyer auprès de l’État, de la communauté internationale et des entreprises minières pour leur pleine implication dans les plans d’investissement des communes. Necessité de renforcerles capacités de la naissante structure intercommunale à travers la dotation de l’espace intercommunal de mécanisme et des institutions nécessaires à la réalisation du projet commun de conservation de la RNNAT dans des conditions adéquates d’efficacité, de transparence et d’équité. Ce projet devra être considéré par les acteurs comme devant dégager des externalités positives pour tous les institutions communales ayant pour but de partager les coûts, les financements, les risques, et les bénéfices | Consolider les acquis du COGERAT nobles, mais encore fragiles, en ce qui concerne la co-gestion et l’intercommunalité requiert une troisième phase de COGERAT pour une durée de 5 ans | Sur recommandation du comité de pilotage, un document de la phase de poursuite a été élaboré en 2012 avec l'appui du PNUD. Ce document sera révisé en intégrant les mesures correctives proposées dans le rapport de l'évaluation finale du projet | 1- Relecture du document de la phase de poursuite du projet 2- Elaboration et transmission de la requête de financement au Ministère du Plan, de l'Aménagement du Terriotoire et du Développement communautaire pour recherche de financement | Octobre 2013 | ME/SU/DD (DGE/EF, COGERAT) | Hamadou Mamoudou DGE/EF |  |
| 2 | La préparation de COGERAT III pourrait consister, entre autres actions, à la réalisation d’études d’impact et des enquêtes de vulnérabilité. L’objectif visé d’une telle transition est d’assurer le maintien des acquis pour un démarrage aisé de COGERAT III mais aussi de restaurer la confiance des bailleurs potentiels en ce qui concerne les aspects sécuritaires Il est nécessaire que le gouvernement nigérien s’engage à mettre à disposition, le plus rapidement possible, des allocations budgétaires conséquentes devant permettre au PNUD d’assurer cette transition. | En attendant, le démarrage effectif de la 3ème phase du COGERAT, prendre des dispositions utiles pour assurer une transition d’une (1) année avec une équipe légère de l’unité de gestion qui assurera la gestion courante du projet tout en participant à la préparation de la nouvelle phase du projet. | Des dispositions seront prises pour assurer une phase transitoire d'un (1) an en vue de maintenir sur le terrain la dynamique de cogestion des ressources naturelles et suivre lae processus de finalisation du document du projet de poursuite | 1- Identification de la composition de l'équipe légère à maintenir en place pour assurer la gestion courante du projet, y compris la mobilisation de ressources de l'Etat et de cretains partenaires (ex. CICR et PAM ou tout autre Partenaire) 2- Elaboration et signature d'un PTA au titre de l'année 2014 sous financement du Gouvernement, du PNUD, du CICR et du PAM | Octobre 2013 | ME/SU/DD (DGE/EF) PNUD | Hamadou Mamodou DGE/EF Mahamane Lawali Elhadj Mahamane |  |
|  | Nécessité de mesurer l'impact des investissements GRN et des banques céréalières sur la sécurité alimentaire et les revenus des populations | Réaliser des études d'impact et des enquêtes de vulnérabilité dans la zone d'intervention du projet | Des dispositions seront prises pour réaliser des études et des enquêtes y relatives | 1. Evaluation de l'impact des banques céréalières sur la sécurité alimentaire et la résilience des populations vulnérables 2. Evaluation de l'impact des investissements en GRN sur les revenus des populations de la zone d'intervention | Octobre-Novembre 2013 | UGP | Yacouba Seybou |  |
|  | Necessité de renforcer les actions de communication en vue de mettre en valeur les acquis de COGERAT et suciter un intérêt auprès de bailleurs de fonds pour la phase III. | Capitaliser et diffuser les acquis du projet à travers des supports de communication appropriés | Des dispositions seront prises pour produire et diffuser les supports de communications | 1. Production et diffusion de supports (documentaires retraçant les 6 ans de mise en œuvre du projet, brochures, depliants..) 2. Poster les supports de documents du projet sur le site du PNUD et du ME/SU/DD | Octobre-Novembre 2013 | UGP Unité de communication PNUD | Yacouba Seybou Ali Adamou |  |
|  | Ilest nécessaire d'accélérer le processus en cours pour le transfert de l’unité de la conservation de la RNNAT au sein de la RNNAT. | Procéder à l'affectation du personnel devant constituer l'unité de gestion de la RNNAT | Des dispositions seront prises par le ME/SU/DD (DGEEF) pour la mise en place d'une unité de gestion de la RNNAT | Affectation, installation et équipement du personnel requis | Décembre 2013 | ME/SU/DD (DGE/EF) | Hamadou Mamodou DGE/EF |  |

# Footnotes

Système des Nations Unies (2004). Cinquième rapport national sur le Développement Humain au Niger.

The Report length should not exceed 40 pages in total (not including annexes).

UNDP Style Manual, Office of Communications, Partnerships Bureau, updated November 2008

# Text boxes

Rapport d’évaluation examiné et approuvé par

Bureau de pays du PNUD

Nom:  ___________________________________________________

Signature: ______________________________       Date: _________________________________

CTR du PNUD-FEM

Nom:  ___________________________________________________

Signature: ______________________________       Date: _________________________________