## Res 2
Resultado 2 Políticas y regulaciones sectoriales mejoradas para permitir la transversalización de la conservación de la biodiversidad en las operaciones de la pesca, turismo y desarrollo inmobiliario en los Archiíélagos de Panamá
status | Indicadores | Producto | Actividades Indicativas | Observación: Product/Res. | Monto (2017) | notas implementación 2016-2017 (MS) | Monto rev. X Act.
Enactment of specific legislation for tourism and property development in islands to reduce impacts on biodiversity. | 2.1.a. Número de actores claves que participan en la aprobación, actualización y divulgación, validación de planes QUITAR Y MANTENER LOS ORIGINALES PIR OJO DE NORMAS | 144. Producto 2.1 Estudio Estratégico Ambiental piloto implementado en LPA para planes de turismo y desarrollo inmobiliario | 2.1.1 EIA -EIA guidelines include more stringent standards to measure impacts on biodiversity. | Consultor aporta para la definición de criterios consideraciones a tomar en cuenta para proyectos en zona costeras marinas dentro del proceso de evaluacion de impacto ambiental | 7000 | previsto coordinación con calidad ambiental | 0
|  |  |  | Talleres (2-3) de intercambio para compartir criterios y definir coordinaciones para gestión de la ZEM del ALP. | 3000
5000 |  |  |  | Gastos consultor | 1000 |  | 11000
contrato con Bethzaida $18,225.00 (hay que reasignar de otra partida presupuestaria $3,225.00) | Normativas y planes conocidas por los diversos actores en los archipiélago Enactment of specific legislation for tourism and property development in islands to reduce impacts on biodiversitys | 145. Producto 2.2 Normas que regulan el turismo y el desarrollo inmobiliario en el área de las islas optimizadas y aclaradas | 2.2.1 (2.1.1) Reglamentación de la Ley 18 y el plan de manejo del ALP. | Consultor | 13225 | Contrato actual con Bethzaida Carranza | 0
|  |  |  | Gastos consultor | 2000 |  | 0
|  |  |  | Talleres | 3000 |  | 0
|  |  |  | Viáticos | 3000 |  | 21225
$9,500.00 |  |  | 2.2.3 (2.4.4) Divulgación y promoción del plan de uso público PUP en Coiba (parque nacional y ZEPM). | Consultor, para la redacción del versión popular del PUP PNC | 3000 | Coordinación con ECOTUR | 0
|  |  |  | Talleres; Registro e identificación de las personas que participan de la actividad turistica en el PNC. Ordenación de la actividad conforme del Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba. | 3000 |  | 0
|  |  |  | Viáticos | 3000 |  | 0
|  |  |  | Diseño e impresión | 4000 |  | 13000
|  |  | 2.2.5 (2.1.3) Divulgación del Plan de Conservación de tortugas marinas | Lanzamiento y divulgación | 2000 |  | 0
6000 |  |  |  | Viáticos | 2000 |  | 0
|  |  |  | Impresión de doc final | 2500 |  | 6500
MV |  |  | 2.2.6 Plan de Acción a corto mediano y largo plazo del corredor Marino de Panamá (Ley 13 del 2005) | Facilitador para reuniones sectoriales para abordar la creación del Plan de Acción | 3000 | Contrato actual con José Julio Casas | 0
|  |  |  | Talleres (4) | 7000 |  | 0
|  |  |  | Bus | 1000 |  | 0
José Julio |  |  |  | Viáticos | 3000 |  | 14000
MV |  |  | 2.2.8 (2.5.3). Revisión y compendio de la regulación nacional para el avistamiento del tiburón ballena y otros tiburones (Revisión y actualización del PAN-Tiburon Panamá). | Consultor Individual; Reuniones de coordinación para la elaboración del borrador de normativa para el avistamiento del tiburón ballena y elaboración del Plan de Acción de este recurso. Revisión y actualización del PAN-Tiburon Panamá. | 4000 | Acuerdo de subsidio con MarViva | 0
|  |  |  | Gastos consultor | 1000 |  | 5000
|  |  | 2.2.9 (2.5.4.) Divulgación de Protocolo de Avistamiento de tiburón ballena. | Talleres | 3000 | Acuerdo de subsidio con MarViva | 0
MV |  |  |  | Viáticos | 3000 |  | 0
|  |  |  | Diseño e impresión | 7000 |  | 13000
MV |  |  | 2.2.10 (1.3.3) Adecuación de la normativa (Procedimiento y Protocolo) de avistamiento de cetáceos y de atención oportuna ante varamiento y desenmalle. Resol.ARAP 2007 | Consultor legal | 6000 | Jose Julio ($800) 3 reuniones del CDCMP ($1500) Taller Lissette entrenamineto varamiento y desenmalla $4,500.00 PENDIENTE CONFIRMACION Lissette sobre hacer los dos talleres. Modificado el 2.2.10 queda en 13,700.00 4500 para cada taller (9,000) + viáticos 3,000.00 | 0
|  |  |  | Consultor técnico | 5000 |  | 0
|  |  |  | Gastos Consultor | 1000 |  | 0
|  |  | 2.2.12. Fortalecimiento de las capacidades de las auutoridades locales para la promoción de políticas que aseguren la conservación de la biodiverisdad en los archipiélagos | Fortaclecer la capacidad del Municipío para asignar partida presupuestaria para la conservación de la biodoverisdad a traves de l proceso de descentralización (proyectos de agua, turismo y salud). Elaboración de al menos un proyecto piloto para la implementación de fodos municipales en el ALP destinados para la conservación de la biodiversidad con el apoyo de DICOMAR. | 4000 | consultor3000 gastos consultor 1000 viáticos 2000 proyecto piloto provienen de remanente en actividad 2.4.2 ($2545.50) consultor
$17,500.00 |  |  |  | Capacitacion de los 6 corregidores del Distrito de Balboa (LPA), 6 del SENAN, Ministerio Publico (con presencia en el Archipiélago), ARAP y Ambiente en materia ambiental y en la implementación del plan de manejo de LPA (talleres 1 en Panama y uno en Las Perlas). | 2000
| Number of turtle nesting beaches and their quality as habitat for turtles across 33,000 hectares in LAP and 218,000 ha in Kuna Yala |  | 2.5.7 NEW Monitoreo de playas de anidamiento y la calidad del hábitat en el ALP. | Consultor para el monitore de las 37 playas en el ALP | 12000 | Pasa para esta actividad =$2,391.01 de la actividad 2.5.1. y 2.5.2 Pasa para esta actividad $21,683.70 de la sactividades 2.5.4.; 2.5.5 y 2.5.6 24,074.70 (consultoría 20K + viaticos 4,074.70)
42000

## Res 3
Resultado 3 Gobernabilidad local fortalecida para la planificación, desarrollo de capacidades y aplicación de políticas en el área piloto de LPA
Indicadores | Producto | Actividades Indicativas | Observación: Product/Res. | Monto
Registro de langosteros completo. | 149. Producto 3.1 Presencia institucional de la ARAP y de la ANAM en LPA incrementada | 3.1.1 (2.4.1) Identificación de pescadores de langosta en los Archiélagos y expedición de permiso de captura | Reuniones | 3000
|  |  | Viáticos | 2000
|  |  | Transporte aéreo | 2000
|  |  | Transporte terrestrs | 2000
|  |  | Transporte Marino | 2000
Se logran reportes de captura. | 150. Producto 3.2 Capacidades institucionales locales reforzadas para monitorear y supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo de la ZEM LPA | 3.2.1 RECOLECCIÓN de Información de pesca (debe definirse si se realiza en Puerto Panamá / La Boca / Coquira [Managment response 3]. | DIFINIR CON ARAP | 10000
Budget expenditure by municipality and planning and supervising tourism, fishing and property development activities |  | 3.2.3. Talleres de capacitacion para normativa relacionadas con el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que deben regir en la ZEM de ALP | Capacitación de las autoridades locales sobre la aplicación de la reglamentación de la Ley 18 y la aplicación del plan de manejo y promoción de algún mecanismo de asignación de los gastos presupuestarios por municipio en la planificación y supervisión de actividades de turismo, pesca y desarrollo de la propiedad. | 15000
|  | 3.2.4. Material educativo sobre pesca sustentable | Iinfografia de especies con vedas caracol - Infografia de langosta - camarón pepinos - impresión en material para exteriores pesca sustentable | 15000 | Lissette. Divulgación de las vedas vigentes. Caracol, pepino, camarón y langosta.(Sabías que….)23/10/2016
Fondos Caracterizados / se toma en cuenta insumo para generar normativas. |  | 3.2.5. NEW. Muestreo y evaluación de agregados de pesca de pargos en y alrededor del Parque Nacional Coiba para comprender mejor el comportamiento de apareamiento y reproducción de esta importante especie comercial para el mejor diseño de poítica para su manejo (relacionada con 2.2.12. anterior) |  | 15000
55000
Note on C8: Malena Sarlo: Puertos serán muelles mercado del marisco y La Boca

## Res 4
Resultado 4 Prácticas de turismo, pesca y desarrollo inmobiliario amigables a la BD replicables en los tres archipiélagos restantes.
Indicadores | Producto | Actividades Indicativas | Observación: Product/Res. | Monto |  | Monto rev. X Act.
Grupos comunitarios fortalecidos y capacitados en cuanto a mejores prácticas para la conservación d ela biodiversidad. | 163. Producto 4.1 Réplica de mejores prácticas de turismo en LPA y Bocas entre operadores de turismo, hotel y promotores de desarrollos inmobiliarios en los cuatro Archipiélagos | 4.1.1 (2.1.4) Apoyo y fortalecimiento a los grupos comunitarios en los Archipiélagos de Panamá y áreas de conectividad. | Dos (2) talleres de capacitación sobre conservación de tortugas marinas, grupos comunitarios fortalecidos. | 3000 | Quedan para ejecutar en el 4.1.1. en el 2017 $10,000 Hay que identificar los grupos que vamos a apoyar. Uno o dos. (5000 para talleres; 5000 para equipos) | 0
|  |  | Hospedaje, alimentación y transporte | 2500 |  | 0
|  |  | terrestre | 1000 |  | 0
|  |  | acuático | 1000 |  | 0
|  |  | equipo y materiales de divulgación | 2500 |  | 10000
|  | 4.1.2 (2.1.5) Seguimiento a las acciones de monitoreo de Tortugas Marinas en los Archipiélagos de Panamá y áreas importantes de conectividad. [Giras (3) para monitorear presencia, abundancia, marcaje, tomas de muestras de tejidos y verificar anidación de especies]. | Víaticos | 5000 |  | 0
|  |  | aéreo | 2500 |  | 0
|  |  | acuático | 1000 |  | 0
|  |  | terrestre | 500 |  | 0
|  |  | Combustible | 1000 |  | 10000
# de comunidades comienzan a utilizar el pez león con mayor frecuencia el pez león | 164. Producto 4.2 Capacidad para adoptar mejores prácticas entre partes interesadas clave de pesquería en otros archiíélagos, incrementada (explotar e introducir certificación MSC) | 4.2.1 (1.1.5.) Desarrollo e implementación de capacidades para el manejo y utilización del pez león, control y manejo de la especie y mejorar la calidad de vida y el turismo sostenible y responsable en comunidades [ del área Protegida de Narganá ]locales del Archipiélago de Gunayala. | Consultoría, Asistente de campo, extensionista Guna que coordine con la comunidad; conteo o sondeo de la actividad pesquera Guna | 6000 |  | 0
|  |  | Dos (2 sitios Caribe) Talleres de Capacitación_FORMAR GRUPOMONITORESGUNA. Informar sobre la importancia de controlar la población, biología y manejo de la especie e impactos negativos que causa al ecosistema, a la pesca y al turismo. | 2000 |  | 0
|  |  | Viáticos | 3000 |  | 0
|  |  | Viajes | 1000 |  | 0
|  |  | Equipo | 1000 |  | 0
|  |  | Combustible | 3000 |  | 0
|  |  | Infografía (trípticos, POSTERS manual.calcomanías) y mmaterial audiovisual en lengua nativa.Elaboración de material para promover el control y manjo de la especie y mejorar la calidad de vida de los lugareños. | 2000 |  | 18000
|  | 4.2.2 (1.1.6.) Desarrollo e implementación de capacidades para promover la pesca y consumo del pez león como valor agregado para fomentar el turismo local en el Archipiélago de Gunayala. | Dos (2) Talleres de Capacitación. | 3000 | Considerar estrategia para el ingreso a Gunayala para hacer control de pex león con tanques de buceo Consultor $7,500 Viáticos $2,000 Combustible $1,000.00 | 0
|  |  | Viáticos | 2000 |  | 0
|  |  | Combustible | 1000 |  | 0
|  |  | Actividad de cierre con captura y degustación - artesanías (y permiso de scuba) | 2000 |  | 0
|  |  | Elaboración de recetario de pez León en lenguaje nativo. | 2000 |  | 10000
|  | 4.2.3 (2.2.1) Elaboración y divulgación de la estrategia Nac. Y protocolo de extracción y control del Pez León (ligar al turismo) | Consultor Individual. | 11000 | Consultor $11,000.00 Diseño e impresión estrategia nacional $4,000.00 | 0
|  |  | Gastos consultor | 1000 |  | 0
|  |  | Talleres (x2) | 2000 |  | 0
|  |  | Viáticos | 2000 |  | 0
|  |  | Diseño e impresión de la estratégia nacional | 4000 |  | 20000
| Fortalecimiento de la gestión ambiental para los ambientes marinos y costeros, con énfasis en los Archipiélagos. | 4.4.2. NEW. Desarrrollo de un proceso para el fortalecimiento y la mejoría de las guías para el Impacto ambiental y facilitar la aprobación de las políticas para la aprobación de los productos del Resultado 2. Adecuación de estándares y recomendaciones (segun priorización de Dicomar) sobre manejo de los ecosistemas marinos y costeros (ej. recomendaciones UICN) frente a la construcción de infraestructura de impacto (energía, hotelería, exracción de minerales no metálicos, etc) para que puedan ser adopatadas en el país a traves del ministerio. | Consultor Individual. | 10000 | 30000 Consultoría $20,000.00 Gastos $1,000.00 Tallleres $8,000.0 Reuniones $1000.00
|  |  | Gastos consultor | 1000
|  |  | Talleres (x2) | 4000
|  | 4.4.3. NEW. Elaboración de MoU entre la ARAP y el Ministerio de Ambiente y traspasar o replicar todas las bases de datos y sistemas que hayan sido creadas con el proyecto a Dicomar. Esto incluye la recuperación del material que se encuentra localizado en San Miguel en la Alcaldía a traves de gestiones con ARAP. | Consultor | 10000 | 20488.4 Consultoría 15K Talleres 5488.40
|  | 4.4.4. NEW. Diseño de un proyecto piloto para la asignación de los fondos derivados de las tarifas de turismo para la gestión de residuos sólidos con los miembros de la comunidad y los líderes locales que han participado en el proyecto de ecoturismo en Narganá para ser presentados a los Sailas de los 6 pueblos. | Consultor | 20000
|  |  |  | 113000 |  | 68000
18934.69

## Actividades
# ID | Actividades Indicativas | Inicio | días | fin | STATUS
19 | Representación de MiAmbiente en Conference in Biology of marine Mammals 2.2.11 | 2015-12-14 | 5 | 2015-12-19
15 | Divulgación y promoción del Plan Pesquero del Parque Nacional Coiba 2.2.7 | 2015-12-18 | 180 | 2016-06-15
35 | Seguimiento a las acciones de monitoreo de Tortugas Marinas en los Archipiélagos de Panamá y áreas importantes de conectividad 4.1.2 | 2016-01-29 | 240 | 2016-09-25
34 | Apoyo y fortalecimiento a los grupos comunitarios en los Archipiélagos de Panamá y áreas de conectividad x ciclo de vida caracteristico de las tortugas 4.1.1 | 2016-03-09 | 240 | 2016-11-04
31 | Reactivación de la Unidad de Conservación y Vigilancia (UCV) para el ALP 3.3.1 | 2016-05-10 | 200 | 2016-11-26
32 | Fortalecimiento de la UCV para su operatividad 3.3.2 | 2016-05-10 | 210 | 2016-12-06
21 | Divulgación y promoción de la regulación de la pesquería de langosta en los archipiélagos 2.4.1 | 2016-04-27 | 60 | 2016-06-26
12 | Divulgación y promoción del plan de uso público PUP PNMIB 2.2.4 | 2016-05-10 | 120 | 2016-09-07
13 | Divulgación del Plan de Conservación de tortugas marinas 2.2.5 | 2016-06-10 | 60 | 2016-08-09
28 | Talleres >3 de entrenamiento en identificación de mega fauna (aves, cetáceos, reptiles, mamíferos), estrategias de conteo de la manada o manadas, grupos de delfines, estabecimiento de fotoregistros 2.5.6 | 2016-06-15 | 60 | 2016-08-14
30 | Recopilación de Información pesquera [Managment response 3] 3.2.1 | 2016-04-15 | 200 | 2016-11-01
26 | Reuniones con el comité de manejo de la bahía de los delfines 2.5.4 | 2016-04-01 | 30 | 2016-05-01
29 | Identificación de pescadores de langosta en los Archiélagos y expedición de permiso de captura 3.1.1 | 2016-04-01 | 120 | 2016-07-30
39 | Divulgación y promoción de los estándares de turismo sostenible 4.3.1 | 2016-05-05 | 120 | 2016-09-02
22 | Inicio de un proceso de diálogo con el sector de la pesca deportiva en las Perlas para la regulación de la actividad 2.4.2 | 2016-06-15 | 60 | 2016-08-14
27 | Bocatorito incorpora Vigilancia y control de la Bahía de delfines; Monitoreo de la actividad 2.5.5 | 2016-06-15 | 60 | 2016-08-14
1 | Promoción del paquete turístico de avistamiento responsable y sostenible de cetáceos 1.1.1 | 2016-06-20 | 30 | 2016-07-20
Formulas:
fin = [Inicio]+[días]
Note on B14: Lucas: MTE Es necesario diseñar mecanismos de recurso para valñorar el efecto de la veda en la conservación
Note on B15: Lucas: En redacción x MiAmbiente

## Consultorías
# ID | Actividades Indicativas | Inicio | días | fin | STATUS
0 | Actividades de la coordinación | 2015-11-02 | 365 | 2016-11-01 | en PNUD x publicar
36 | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el manejo y utilización del pez león, control y manejo de la especie y mejorar la calidad de vida y el turismo sostenible y responsable en comunidades locales del Archipiélago de Gunayala, las tres actividades que se planificaron se compactó en una sola consultoria 4.2.1 | 2016-05-01 | 180 | 2016-10-28 | en PNUD x publicar
9 | Reglamentación de la Ley 18 de 31 de mayo de 2007 y aprobación del Plan de Manejo del ZEM_ALP 2.2.1 | 2016-05-01 | 150 | 2016-09-28 | en PNUD x publicar
40 | Desarrollo de un programa de gestión del ecoturismo en Narganá incluyendo regulaciones comarcales decuado del destino ecoturístico en el Corregimiento de Narganá, que incluya capacitaciones 4.4.1 | 2016-05-01 | 120 | 2016-08-29 | en PNUD x publicar
20 | Caracterización de fondos de las áreas, agregación de pargo. Línea base para la gestión PNC 2.2.12 | 2016-05-01 | 90 | 2016-07-30
4 | Identificar las zonas prioritarias para la conservación y protección de mamíferos marinos, y verificar dónde se desarrollan esta actividad de avistamiento de cetáceos 1.3.1 | 2016-05-15 | 120 | 2016-09-12 | Hecho, por mandar última revisón un día más
8 | EIA / Consultoría aporta criterios, consideraciones a tomar en cuenta, para la evaluación de proyectos en zona costeras marinas dentro del proceso de evaluacion de impacto ambiental 2.1.1 | 2016-05-01 | 60 | 2016-06-30
14 | Plan de Acción a corto mediano y largo plazo del corredor Marino de Panamá (Ley 13 del 2005) 2.2.6 | 2016-05-15 | 120 | 2016-09-12 | Fusionado
18 | Adecuación de la normativa (Procedimiento y Protocolo) de avistamiento de cetáceos y de atención oportuna ante varamiento y desenmalle. Resol.ARAP 2007 2.2.10 | 2016-05-15 | 105 | 2016-08-28
23 | Fortalecer aplicación de las normas. Bahía de los Delfines 2.5.1 | 2016-05-11 | 90 | 2016-08-09 | Señalización
25 | Mejorar la calidad turística de los servicios en la comunidad de Bocatorito y Buena Esperanza a través de buenas prácticas de turismo 2.5.3 | 2016-05-11 | 90 | 2016-08-09
6 | Actividad de fortalecimeinto de capacidades para el registro de captura del recurso Caracol 3.2.2 | 2016-05-15 | 100 | 2016-08-23 | Hecho, por mandar última revisón un día más
11 | Divulgación y promoción del plan de uso público PUP en Coiba (parque nacional y ZEPM) 2.2.3 | 2016-06-15 | 60 | 2016-08-14
16 | Revisión y compendio de la regulación nacional para el avistamiento del tiburón ballena y otros tiburones 2.2.8 | 2016-05-01 | 70 | 2016-07-10
17 | Divulgación de Protocolo de Avistamiento de tiburón ballena, PAN-Tiburón 2.2.9 | 2016-06-20 | 60 | 2016-08-19
24 | Fortalecimiento del comité de manejo de bahía de los delfines 2.5.2 | 2016-06-15 | 30 | 2016-07-15
3 | Fortalecimiento de las iniciativas de avistamiento de cetáceos 1.2.1 [implementa product 1.2 del prodoc] | 2016-07-01 | 45 | 2016-08-15
2 | Promoción de buenas prácticas de avistamiento de fauna marina, en particular cetáceos 1.1.2 | 2016-07-15 | 60 | 2016-09-13
10 | Divulgación del plan de manejo del ALP 2.2.2 | 2016-07-30 | 60 | 2016-09-28
Formulas:
fin = [Inicio]+[días]