Annex IV

Project Annual Progress Report

| Project Title | Preparación ante desastres con enfoque territorial |
| --- | --- |
| Fecha de entrega al PNUD | Enero 2018 |
| Realizado por | Alfredo Zerga. Gerente de Proyecto |

| Award ID | 00087291 |
| --- | --- |
| Project ID | 00094367 |
| UNDAF Outcome(s): | Resultado 1 UNDAF/Programa País 2017-2021: Al 2021, las poblaciones pobres y vulnerables tienen acceso a medios de vida decentes y empleo productivo gracias al desarrollo sostenible, que fortalece el capital social y natural e integra una adecuada gestión del riesgo |
| Expected CP Outcome(s): | Crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles |
| Expected Output(s): | Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo. Producto 1.2. Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la adaptación y mitigación del cambio climático. Producto 5.4. Se cuenta con sistemas de preparación para abordar con efectividad las consecuencias y la respuesta a los peligros naturales (ej. geofísicos y relacionados con el clima) y crisis causadas por el hombre en todos los niveles de gobierno y en la comunidad. |
| Implementing Partner: | PNUD |
| Responsible Parties: | PNUD |
| Award Start Date | 1 de setiembre 2017 |
| Award End Date | 31 de diciembre 2018 |
| Total Award Amount | USD 1.050.000,00 |

Breve descripciòn del Proyecto

Perú registra diversos peligros naturales. En los últimos años, debido al cambio climático, los eventos hidrometeorológicos se han vuelto más frecuentes y severos. La probabilidad de una emergencia de nivel 3 por un terremoto de gran magnitud (8,8 Mw) en Lima y Callao es cada vez más alta. Asimismo, esta zona se ve afectada por desastres de bajo impacto recurrentes relacionados con riesgos extendidos que afectan principalmente a la población más vulnerable asentada en zonas urbanas marginales. El presente proyecto es un componente fundamental de una estrategia amplia diseñada para institucionalizar el enfoque territorial en las herramientas de preparación de las instituciones nacionales y regionales para una recuperación posdesastre efectiva. A través de las actividades planificadas, se espera contribuir al desarrollo de herramientas eficientes y metodologías originales que permitan incorporar el enfoque territorial en el proceso de toma de decisión de las instituciones públicas vinculadas con la GRD (Sinagerd). Los siguientes productos contribuirán a optimizar el uso de los recursos disponibles después de un desastre de gran magnitud: - Sólidos indicadores de capacidades locales y criterios consensuados para la priorización territorial sirven de base para planificar acciones de respuesta y recuperación en un entorno interinstitucional. - Las autoridades tienen acceso a información vital y herramientas confiables para planificar acciones de respuesta. - Desarrollo de una estrategia preliminar para la continuidad de operaciones posdesastre en instalaciones estratégicas nacionales. Si bien Indeci será el principal beneficiario del proyecto, los productos propuestos beneficiarán a diversas instituciones del Sinagerd.

I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

Descripción de los principales logros del proyecto en el año

- Las instituciones públicas y privadas vienen participando en las actividades del Proyecto. Los procesos de articulación y coordinación interinstitucional que el Proyecto impulsa están generando sinergias entre ellas. - Se ha complementado la red de telecomunicaciones TETRA para casos de emergencias y desastres en el área metropolitana de Lima y Callao. Se ha programado con INDECI y la Municipalidad Metropolitana de Lima la actualización del protocolo de telecomunicaciones que organiza a las municipalidades distritales en nodos en función a un enfoque de manejo territorial Se han adquirido 19 estaciones base; 01 estación móvil y 44 equipos portátiles. A la fecha se está articulando con el INDECI, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional del Callao para la programación y distribución de los equipos a los gobiernos locales y la adecuación de los protocolos de comunicación que se trabajó con el INDECI, PNP, MML y PNUD.

II) PERFORMANCE DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de las actividades programadas en el Prodoc en el año

| Resultado 1 | Sólidos indicadores de capacidades locales y criterios consensuados para la priorización territorial sirven de base para planificar acciones de respuesta y recuperación en un entorno interinstitucional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea de base | 0 |  |  |  |  |  |
| Meta | 2 |  |  |  |  |  |
| Indicador | Mecanismos a nivel nacional y regional para prepararse ante los desastres y recuperarse de estos con recursos financieros y humanos, capacidades y procedimientos operativos adecuados |  |  |  |  |  |
| Línea de base | 0 |  |  |  |  |  |
| Meta | 2 |  |  |  |  |  |
| Indicador | Número de zonas metropolitanas que han adoptado la sectorización y el enfoque territorial para la preparación ante desastres. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Identificación de indicadores de preparación para la respuesta y recuperación con enfoque territorial (en concordancia con Planagerd) | NA |  | NA |  | 25% |  |
| Comentarios | Se están desarrollando los instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de indicadores de respuesta y recuperación en Lima Metropolitana y Callao. Se viene trabajando con la Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales y el Gobierno Regional del Callao y las municipalidades distritales del Callao. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.2 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Medición de los indicadores a nivel distrital en Lima Metropolitana y Callao | NA |  | NA |  | 25% |  |
| Comentarios | Esta actividad se implementará cuando se tenga el marco de indicadores de preparación para la respuesta y recuperación señalado en la actividad 1.1. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Fusión de los indicadores en un índice sintético a nivel territorial en Lima (9 sectores) y Callao (2 sectores) | NA |  | NA |  | 25% |  |
| Comentarios | Esta actividad se implementará cuando se tenga el marco de indicadores de preparación para la respuesta y recuperación señalado en la actividad 1.1. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.4 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Aplicación del enfoque de sectorización territorial en Trujillo | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Esta actividad se implementará cuando se tenga el marco de indicadores de preparación para la respuesta y recuperación señalado en la actividad 1.1. Consistirá en el levantamiento de información primaria y secundaria en la Provincia de Trujillo. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.5 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Medición de los indicadores y posterior fusión en un índice sintético en Trujillo | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Esta actividad se implementará cuando se tenga el marco de indicadores de preparación para la respuesta y recuperación señalado en la actividad 1.1 y la aplicación del enfoque de sectorización territorial en Trujillo. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.6 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Planificación interinstitucional de acciones prioritarias para la preparación en Lima Metropolitana, Callao y Trujillo (en concordancia con Planagerd) | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Esta actividad se implementará como resultado de las mediciones de los indicadores territoriales de preparación para la respuesta y recuperación en Lima Metropolitana, Callao y Trujillo. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.7 | Meta |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Mesa interinstitucional para definir acuerdos a nivel macro | NA |  | NA |  |  | 15% |
| Comentarios | Se vienen sosteniendo reuniones con el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, INDECI, CENEPRED, MEF, CEPLAN, la Municipalidad de Lima y el Gobierno regional del Callao, a fin de conformar una mesa de trabajo de alto nivel para abordar la problemática de la GRD en el área metropolitana de Lima y Callao. Las reuniones que se vienen dando en el marco del desarrollo del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD (implementado a través del Proyecto DIPECHO 2017-2018) sirven de plataforma de toma de decisiones también. |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.8 | Meta |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Desarrollo de un módulo de monitoreo para la preparación ante desastres con enfoque territorial en el Sinpad | NA |  | NA |  |  | 5% |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo de este módulo. |  |  |  |  |  |
| %total de logro del Resultado 1 Promedio % de logro actividades en el año |  | 2017 |  | Comentarios |  |  |
|  |  | 12% |  | Las instituciones públicas y privadas contempladas en la propuesta vienen participando en las actividades del Proyecto. Los procesos de articulación y coordinación interinstitucional que el Proyecto impulsa están generando sinergias entre ellas. |  |  |

| Resultado 2 | Las autoridades tienen acceso a información vital y herramientas confiables para planificar acciones de respuesta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea de base | 0 |  |  |  |  |  |
| Meta | 2 |  |  |  |  |  |
| Indicador | Número de planes de RRD y/o planes integrales de RRD y adaptación, así como marcos institucionales y mecanismos de coordinación multi participativos existentes |  |  |  |  |  |
| Línea de base | 0% |  |  |  |  |  |
| Meta | 60% |  |  |  |  |  |
| Indicador | Porcentaje de la población en riesgo comprendida en los planes de contingencia ante desastres a nivel nacional y comunitario. |  |  |  |  |  |
| Línea de base | 0 |  |  |  |  |  |
| Meta | 2 |  |  |  |  |  |
| Indicador | Zonas metropolitanas que cuentan con recursos indispensables georeferenciados actualizados para la respuesta y la recuperación ante desastres |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.1 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Desarrollo y validación de un protocolo nacional para emergencias de nivel 5 | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Se está coordinando con INDECI para el desarrollo del protocolo en base a los avances que se tienen en este aspecto. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Desarrollo de protocolo de gestión para emergencias de nivel 4 en Lima Metropolitana, Callao y Lima provincias; desarrollo de protocolo de gestión para emergencias de nivel 3 en La Libertad | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Se está coordinando con INDECI para el desarrollo del protocolo en base a los avances que se tienen en este aspecto. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.3 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Georeferenciación de recursos indispensables para la respuesta y recuperación en Lima Metropolitana y Callao, y su incorporación al Sinpad; capacitación para funcionarios locales | NA |  | NA |  | 10% |  |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo de esta actividad. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.4 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Georeferenciación de recursos indispensables para la respuesta y recuperación en Trujillo, y su incorporación al Sinpad; capacitación para funcionarios locales | NA |  | NA |  | 0% |  |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo de esta actividad. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.5 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Desarrollo de un curso virtual de libre acceso sobre el módulo de recursos para desastres del Sinpad | NA |  | NA |  | 10% |  |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo del curso. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.6 | Meta |  | Indicador |  | % de logro |  |
| Consolidación del sistema de telecomunicaciones de emergencia TETRA y desarrollo de un protocolo de telecomunicaciones de emergencia en Lima y Callao | NA |  | NA |  | 90% |  |
| Comentarios | En coordinaciones con el INDECI se elaboraron las bases para la adquisición de equipos de radio TETRA, a fin de ampliar la cobertura de la red implementada por el Proyecto DIPECHO 2015-2016 en Lima Metropolitana y El Callao, en coordinación con el INDECI, la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional del Callao. Se han adquirido 19 estaciones base; 01 estación móvil y 44 equipos portátiles. A la fecha se está articulando con el INDECI, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional del Callao para la programación y distribución de los equipos a los gobiernos locales y la adecuación de los protocolos de comunicación que se trabajó con el INDECI, PNP, MML y PNUD. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.7 | Meta |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Asistencia técnica para el diseño final del módulo de recursos para desastres y el módulo de rehabilitación del SINPAD. | NA |  | NA |  |  | 10% |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo de este módulo. |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.8 | Meta |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Desarrollo de un módulo SINPAD para la coordinación de la respuesta a desastres con el sector privado | NA |  | NA |  |  | 0% |
| Comentarios | Se está coordinando con INDCECI las especificaciones técnicas y términos de referencia para el desarrollo de este módulo. |  |  |  |  |  |
| %total de logro del Resultado 2 Promedio % de logro actividades en el año |  | 2017 |  | Comentarios |  |  |
|  |  | 15% |  | El principal avance se viene dando en la consolidación del sistema de telecomunicaciones TETRA para el área metropolitana de Lima y Callao. Se está trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el INDECI en la actualización del protocolo de telecomunicación y el desarrollo de ejercicios de simulación para las comunicaciones en caso de desastres. |  |  |

| Resultado 3 | Desarrollo de una estrategia preliminar para la continuidad de operaciones posdesastre en instalaciones estratégicas nacionales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea de base | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Indicador | En qué medida se cuenta con mecanismos a nivel nacional y regional para prepararse ante los desastres y recuperarse de estos con recursos financieros y humanos, capacidades y procedimientos operativos adecuados. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.1 | Meta |  |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Formular directrices para planificar la continuidad de operaciones en instalaciones estratégicas nacionales | NA |  |  | NA |  |  | 0% |
| Comentarios | Actividad programada para el primer semestre del año 2018. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.2 | Meta |  |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Taller para difundir y sensibilizar sobre la continuidad de operaciones en infraestructura estratégica | NA |  |  | NA |  |  | 0% |
| Comentarios | Actividad programada para el primer semestre del año 2018. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.3 | Meta |  |  | Indicador |  |  | % de logro |
| Programa GARD en el aeropuerto alternativo de Chiclayo en caso de grave afectación en el aeropuerto de Lima | NA |  |  | NA |  |  | 0% |
| Comentarios | Actividad programada para el primer semestre del 2018. Se coordinará con INDECI, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CORPAC la confirmación del aeropuerto que sería objeto de estudio. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.4 | Meta |  | Indicador |  |  | % de logro |  |
| Protocolo interinstitucional para la gestión de ayuda humanitaria en el aeropuerto alternativo de Chiclayo | NA |  | NA |  |  | 0% |  |
| Comentarios | Actividad sujeta a los resultados del desarrollo de la actividad 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| %total de logro del Resultado 3 Promedio % de logro actividades en el año |  | 2017 |  |  | Comentarios |  |  |
|  |  | 0% |  |  | Se han realizado las coordinaciones interinstitucionales para el inicio de la implementación de estas actividades durante el primer semestre del año 2018. |  |  |

| Performance del Proyecto en el año |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total % de logro de resultados | 2017 | Comentarios |
|  | 9% | La ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero durante el primer trimestre del año 2017, que afectó principalmente el norte del Perú, puso en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno. El Proyecto está poniendo énfasis en la mejora de los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, teniendo en cuenta el nuevo contexto post Niño Costero y las propuestas de reforma del SINAGERD que se están promoviendo en el Congreso de la República. Sin embargo, Se están sosteniendo reuniones a nivel de la alta dirección del INDECI para dar a conocer los avances, acciones y productos esperados a lograr con el Proyecto. |

III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.

| Descripción | Medidas adoptadas |
| --- | --- |
| Ocurrencia de Fenómeno El Niño Costero que afectó parte del país, cambió las prioridades de las instituciones contraparte del Proyecto, dificultando el normal desarrollo de las actividades. | Priorización de actividades estratégicas a seguir implementando a fin de que el Proyecto mantenga continuidad en su implementación. Reprogramación de actividades. |

IV) LECCIONES APPRENDIDAS*

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

|  | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Es necesario aprovechar de manera más eficiente las fuentes de información existentes en las instituciones públicas a fin de obtener sistemas que permitan monitorear los avances a nivel de gobiernos locales en temas de gestión del riesgo de desastres. |
| 2 | El enfoque territorial aplicado a la gestión del riesgo de desastres aporta un elemento importante en la toma de decisiones sobre los territorios en los que se debe poner énfasis en la implementación de las acciones de fortalecimiento de capacidades para la respuesta y recuperación pos desastre, y para la implementación de políticas públicas en temas de gestión del riesgo de desastres. |

* Las lecciones aprendidas se refieren a aquellos aprendizajes, positivos y negativos, basados en la experiencia, relativos a formas de resolver problemas y/o maneras de llevar adelante actividades que puedan servir a otros actores en procesos similares.  Las lecciones aprendidas del IFP podrán servir como insumo para las evaluaciones de proyecto, así como para compartir con los demás proyectos que se implementan en conjunto con el Gobierno.