ANEXO 3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PAGOS

Año 1 (Septiembre 2016 – Agosto 2017)

|  | Marco temporal | Presupuesto Previsto | Calendario de Pagos USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado Previstos por el Proyecto | Actividades Programadas | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Descripción del Concepto | Importe | Q1 (Sept-Nov) | Q2 (Dic-Feb) | Q3 (Marzo-Mayo) | Q4 (Junio-Agosto) |
|  | Actividad 1.1 Desarrollo de planes de acción para la creación de capacidades en la recopilación, análisis y difusión de datos a nivel local, nacional y regional para la toma de decisiones y redes de la Comunidad de Prácticas (CdP). |  |  |  |  | 1.1.1 Generación de capacitaciones a recurso humano especializado en SAN con énfasis en Sistemas de Información en SAN a nivel local, nacional y regional. | Reuniones y Talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2 Desarrollo / fortalecimiento de mecanismos de captura, procesamiento y divulgación de datos a través de Sistemas de Información en SAN a nivel local, nacional y regional. | Asistencia Técnica, Reuniones y Talleres, Mobiliario y Equipo, Software |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3 Creación / fortalecimiento de mecanismos de análisis sobre situación SAN a nivel local, nacional y regional (OBSAN). | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | 1.1.4 Fortalecimiento de la Red de Sistemas de Información en SAN a nivel local, nacional y regional. | Publicaciones, Reuniones y Talleres, Beca | 12,112 | 12,112 | 12,112 | 12,112 |
|  | Actividad 1.2 Fortalecer a nivel local, nacional y regional los sistemas de información y observatorios en SAN, para la mejora del análisis en resiliencia a nivel de hogares y población más vulnerables de la región SICA. |  |  |  |  | 1.2.1 Transferencia de conocimiento sobre metodologías para la medición de la resiliencia. | Publicaciones, Reuniones y Talleres |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | 1.2.2 Integración del componente de resiliencia en los sistemas de información en SAN y OBSAN. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
|  |  |  | x | x | x | 1.2.3 Fortalecer los procesos de la SG-SICA para el monitoreo y seguimiento del PRESANCA II. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | Actividad 1.3 Impulsar la generación y compilación de bases de datos ad-hoc y/o encuestas existentes (por ejemplo: encuestas de hogares Censo de talla, consumo de alimentos, canasta de alimentos, entre otros) OBSAN-R, así como la investigación relacionada a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y foros de aplicación de los pronósticos climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  |  |  | 1.3.1 Transferencia de metodologías y tecnologías. | Asistencia Técnica, Reuniones y Talleres, Mobiliario y Equipo, Software |  |  |  |  |
| Resultado 1: Sistemas de información en SAN fortalecidos y mejorados a corto y largo plazo, en análisis de tendencias de crisis alimentarias |  | x | x | x | x | 1.3.2 Diseño / desarrollo de mecanismos para la gestión de bases de datos a nivel local, nacional y regional. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres | 9,862 | 9,862 | 9,862 | 11,656 |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.3 Documentación de bases de datos. | Asistencia Técnica, Reuniones y Talleres, Software |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.4 Diseño / desarrollo de Catálogos de Metadatos y Microdatos (Archivos de Datos) a nivel local, nacional y regional. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Software, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.5 Apoyo / coordinación con instancias regionales (CENTROESTAD – ERDE, entre otros). | Reuniones y Talleres, Asistencia Técnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.6 Desarrollo de foros de aplicación climática en SAN y otros vinculados a la SAN. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  | Actividad 1.4 Desarrollar protocolos y directrices en el uso de indicadores y metodologías comunes para el monitoreo de la SAN a nivel de hogares (canasta básica de alimentos, censos de talla, consumo de alimentos, indicadores nutricionales, índices de precios al consumidor, entre otros). |  |  |  |  | 1.4.1 Desarrollo mecanismos para la definición y armonización de indicadores a través de la Red de Sistemas de Información en SAN. | Asistencia Técnica, Reuniones y Talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | 1.4.2 Transferencia y definición de metodologías para el monitoreo de la SAN a nivel local, nacional y regional. | Publicaciones, Reuniones y Talleres | 16,665 | 17,732 | 17,732 | 17,732 |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.3 Incorporación de indicadores comunes en los Sistemas de Información en SAN a nivel local, nacional y regional. | Publicaciones, Reuniones y Talleres |  |  |  |  |
| Resultado 2: Clasificación de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) fortalecida y aplicada a nivel de países | Actividad 2.1. Mejorar la calidad de las herramientas SAN integrado con la CIF para el análisis de condiciones agudas y crónicas. | x | x | x | x | 2.1.1. Fortalecer los procesos para la revisión de la calidad de los análisis en mejora del nivel de confianza, disponibilidad de datos brechas y cumplimiento de los análisis de la CIF. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Publicaciones | 8,825 | 8,825 | 8,825 | 8,825 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2 Desarrollar investigaciones/estudios aplicados a temática emergentes y vinculada a la CIF, (Ej: cambio climático y resiliencia). | Asistencia Técnica, Reuniones y talleres |  |  |  |  |
|  | Actividad 2.2. Incrementar a nivel regional y de país la capacidad de aplicación del enfoque integrado de la CIF, y sus escalas agudas, crónicas y nutrición a través del desarrollo técnico, formación, calidad y cumplimiento de los protocolos. |  | x | x | x | 2.2.1. Implementar la Clasificación de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) Crónica y el Sistema de Soporte a la información (SSI) para complementar los análisis CIF de la Inseguridad Alimentaria aguda y el diseño de políticas para el desarrollo y resiliencia. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Publicaciones Vehículo | 0 | 13,139 | 13,139 | 13,139 |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.2 Impulsar el programa de certificación de la CIF para la generación de la capacidad técnica en la región (analistas y facilitadores - Nivel 1, 2 y 3 profesionales certificados); incluyendo intercambios de experiencias para los formadores de formadores. | Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | 2.2.3 Proveer asistencia técnica y capacitación en la conducción de talleres de formación CIF aguda a nivel nacional y sub-nacional. | Publicaciones, Asistencia Técnica | 0 | 13,139 | 13,139 | 13,139 |
|  | Actividad 2.3 Promover la institucionalización del enfoque de la CIF a través de las oficinas nacionales de SAN en los países de la región SICA. |  |  |  |  | 2.3.1 Desarrollar y establecer vínculos con los gobiernos nacionales y las agencias regionales asociadas a la CIF para integrar el enfoque dentro de sus programas, políticas y estrategias. | Asistencia Técnica, Reuniones y talleres |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | 2.3.2 Promover la adopción de los procesos de CIF a nivel regional, nivel nacional y subnacional, y facilitar las sinergias con aquellas iniciativas regionales y nacionales relacionadas con la Seguridad Alimentaria, tales como PROCAGICA, Alianza del corredor seco, el ODM 1 y las iniciativas post- ODM. | Asistencia Técnica, Reuniones y talleres | 4,875 | 14,625 | 14,625 | 14,625 |
|  | Actividad 2.4 Reforzar y vincular el enfoque de la CIF con los sistemas de información en SAN a nivel municipal, en al menos el 50% de los municipios con presencia de PRESISAN II. | x | x | x | x | 2.4.1 Transferencia de metodologías y tecnologías para integrar la CIF con los SIMSAN. | Asistencia Técnica, Reuniones y talleres | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 |
| Resultado 3: Programación para la resiliencia mejorada a través de la aplicación de una metodología común para medir la resiliencia y mejorar los mecanismos de gestión del conocimiento. | Actividad 3.1. Análisis de resiliencia a través de encuestas ad- hoc y datos existentes para la aplicación del modelo de RIMA y otros métodos adaptados o desarrollados a nivel local y nacional. |  |  |  |  | 3.1.1. Desarrollar procesos de capacitación sobre modelos de análisis de resiliencia (RIMA y otros desarrollados en la región). | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2. Aplicación del modelo RIMA en conjunto con FAO e instancias SAN de por lo menos dos países de la región. | Asistencia Técnica., Reuniones y talleres, Software |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3 Desarrollo de modelos para análisis de resiliencia a nivel local y nacional con enfoques territoriales. | Reuniones y Talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  | Actividad 3.2 Fortalecer el SIRSAN-OBSAN como plataformas regionales para el análisis y comprensión de la dinámica y dimensiones de resiliencia en CA y grupos de poblaciones más vulnerables. |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollo de foros regionales, nacionales y locales. | Asistencia Técnica, Reuniones y Talleres, Publicaciones |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | 3.2.2 Capacitación y formación de recursos humanos sobre modelos de resiliencia en SAN. | Becas, Reuniones y talleres, Asistencia Técnica | 4,284 | 12,852 | 12,852 | 12,852 |
|  | Actividad 3.3 Promover la SAN vinculada a experiencias exitosas de resiliencia entre los grupos de población más vulnerables CA, para la identificación y aplicación de políticas públicas a nivel local y el intercambio de metodologías y lecciones aprendidas. |  | x | x | x | 3.3.1 Constitución de plataformas para el intercambio de experiencias sobre resiliencia a nivel global, regional, nacional y local. | Reuniones y Talleres | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
|  |  | x | x | x | x | 3.3.2 Fortalecimiento de capacidades a nivel local con enfoque de derechos y gobernanza de la SAN, vinculados a mecanismos de resiliencia a nivel territorial. | Asistencia Técnica | 6,600 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.3 Acompañamiento a instancias regionales y nacionales en la adopción de modelos de resiliencia para el desarrollo y gestión de políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables en la región. | Reuniones y Talleres |  |  |  |  |
| Unidad Técnica de Coordinación |  | x | x | x | x |  | Personal (AT), Reuniones, Publicaciones, Contratación de bienes y servicios, Equipo y mobiliario, Transporte. | 21,750 | 58,452 | 58,452 | 75,439 |
| Monitoreo y evaluación (UNDP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visibilidad y comunicación |  |  |  |  |  |  | AT, Reuniones, Publicaciones |  |  |  |  |
| Imprevistos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 109,476 | 209,840 | 209,840 | 228,622 |
| Costos Indirectos (GMS) |  | x | x | x | x |  |  | 7,663 | 14,689 | 14,689 | 16,004 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 117,139 | 224,528 | 224,528 | 244,625 |