PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

DESCRIPTIF DE PROJET

PALAC : Total USD 19,850,000 Assistance technique : USD 2,650,000 Programme Lutte antimines: USD 17,200,000 CONTRIBUTIONS : USD 1,900,000 PNUD : USD 700,000 France : USD 200,000 (BCPR TTF) Suède/SRSA : USD 400,000 Gouvernement du Sénégal : USD 600,000 A MOBILISER : USD 16,950,000

Numéro du Projet : 	00044203

Titre du Projet :

"Projet d'Assistance à la Lutte Antimines en Casamance"

(PALAC)

Effet de l’UNDAF et indicateur :

Les capacités des institutions nationales, locales et

communautaires pour mieux gérer les crises, les catastrophes naturelles et les épidémies et pour y répondre rapidement sont renforcées.

Produit escompté :

Afin de renforcer la paix et la sécurité ainsi que pour soutenir la reconstruction économique de la région naturelle, le programme de lutte antimines en Casamance est élaboré et mis en œuvre  conformément à la Convention d'Ottawa.

Secteur d’intervention : Lutte antimines

Durée et date estimative de démarrage : 40 mois; Septembre 2006 – Décembre 2009.

Modalité d'intervention :

La composante ‘mise à disposition d’une assistance technique’ de ce projet est mise en œuvre par le PNUD selon la modalité d'exécution directe (DEX). Cette modalité ne préjuge en rien des modalités qui seront utilisées dans la mise en œuvre des différents projets qui composeront le programme de lutte contre les mines et qui seront considérées par les autorités responsables au cas par cas.

Agence gouvernementale de Mise en Œuvre :

Commission Nationale pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa (Ministère des Affaires Etrangères) et le Centre National d'Action Antimines du Sénégal (CNAMS).

Description succincte :

Le projet PALAC s'articule autour de trois objectifs spécifiques :

- le soutien au Gouvernement du Sénégal et aux institutions gouvernementales en charge de la gestion et de coordination du secteur de la lutte antimines pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme de lutte antimines,

- un appui au renforcement des capacités institutionnelles des instances gouvernementales en charge du secteur de la lutte antimines, Commission nationale et CNAMS, pour qu’elles puissent délivrer les produits suivants : stratégie nationale et plan opérationnel, outils de régulation, mécanismes de coordination, système de gestion de l'information, mécanismes de gestion de la qualité,

- le soutien à la Commission nationale et au CNAMS pour la mise en œuvre des activités incluses dans le programme intégré de lutte contre les mines : déminage humanitaire, sensibilisation aux risques, assistance aux victimes, destruction des stocks et plaidoyer contre l'utilisation des mines.

Au nom :				Signature 		Date			Nom/Titre

Du Gouvernement du Sénégal		__________		________		___________

Du PNUD				__________		________		___________

1. TABLE DES MATIERES

1. Table des Matières					…………………………		p. 3

2. Liste des abréviations				…………………………		p. 4

3. Résumé						…………………………		p. 5

Section I : Description narrative			…………………………		p. 7

Partie 1 : Analyse de la situation		…………………………		p. 7

1.1. Contexte					…………………………		p. 7

1.2. Contamination par mines et REG		…………………………		p. 7

1.3. Bénéficiaires				…………………………		p. 9

Partie 2 : Stratégie				………………………….		p. 10

2.1. Contexte stratégique du PALAC			………………….		p. 10

2.2. Cadre légal et institutionnel de la lutte antimines	………………….		p. 11

2.3. Objectifs généraux, genre et stratégie de sortie	………………….		p. 12

2.4. Les composantes du PALAC			………………….		p. 13

Description des activités de lutte antimines		………………….		p. 15

2.5. Description de l'assistance technique		………………….		p. 17

Partie 3 : Arrangements de gestion		……………..……………		p. 21

Partie 4 : Suivi et évaluation			…………………………..		p. 22

Partie 5 : Conditions, défis et risques		…………………………..		p. 23

Partie 6 : Contexte juridique			………………………….		p. 23

Budgets					………………………….		p. 24

Section II : Cadre des résultats et des ressources	………………………….		p. 26

Section III : Plan de travail 2007			………………………….		p. 30

Section IV : Matrice du budget consolidé par composante	………………….		p. 31

Annexes						………………………….		p. 32

2. LISTE DES ABREVIATIONS

AEO		Abandoned Explosive Ordnance (munition abandonnée)

ANRAC	Agence Nationale pour la Relance des Activités en Casamance

AT		Assistance Technique

BCPR		Bureau for Conflict Prevention and Recovery (du PNUD)

BM		Banque Mondiale

CE		Commission Européenne

CICR		Comité International de la Croix Rouge

CLAM		Centre de Lutte Antimines

CTP		Conseiller Technique Principal

CT OPS	Conseiller Technique Opérations

DEX		Exécution directe (Direct Execution)

DDR		Désarmement, Démobilisation et Réintégration

EUIMC	Etude d’Urgence sur l'Impact des Mines en Casamance

GICHD		Geneva International Center for Humanitarian Demining

GPS		Global Positioning System

GRS		Gouvernement de la République du Sénégal

HIF		Handicap International France

HRW		Human Rights Watch

ICBL		International Campaign to Ban Landmines

IMAS		International Mine Action Standards (NILAM)

IMSMA	Information Management System for Mine Action (SGILAM)

MAP		Mine Anti-personnel

MFDC		Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance

NEX		Exécution nationale (national execution)

NILAM	Normes Internationales de la Lutte Antimines (IMAS)

ONG		Organisation Non Gouvernementale

ONU		Organisation des Nations Unies

PALAC	Projet d’Assistance à la Lutte Antimines en Casamance

PAM		Programme Alimentaire Mondial

PNUD		Programme des Nations Unies pour le Développement

PRAESC	Programme de Relance des Activités économiques et sociales en Casamance

REG		Résidu Explosif de Guerre

SGILAM	Système de Gestion de l’Information de la Lutte Antimines (IMSMA)

SRSA		Swedish Rescue Service Agency

TTF		Thematic Trust Fund (du BCPR)

UNICEF	United Nations Children Fund - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

UNMAS	United Nations Mine Action Service

UXO		Unexploded Ordnance (munition non explosée)

# 3. RESUME

# 3.1. Projet d’Assistance à la Lutte Antimines en Casamance - Sénégal (PALAC)

3.1.1. Le projet vise à apporter une assistance au Gouvernement de la République du Sénégal (GRS) pour développer les structures et institutions nationales compétentes qui lui permettront de planifier, coordonner, contrôler et superviser les opérations de lutte antimines à mettre en œuvre en appui du Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (PRAESC) ainsi qu’à d’autres programmes de développement et projets humanitaires dans la région naturelle de Casamance.

3.1.2. A travers son appui à ces structures nationales, le projet facilitera la mobilisation des ressources nécessaires pour le programme et appuiera ces institutions, notamment le Centre National de Lutte Antimines, dans la mise en œuvre d'opérations de lutte antimines afin de renforcer la dynamique du processus de paix, permettre la réinstallation des personnes déplacées par le conflit et favoriser la reconstruction et le développement socio-économique de la région (projets agricoles, sociaux, infrastructures, etc..).

3.1.3. L’objectif général du projet d’assistance au programme de lutte antimines est de permettre au Sénégal de respecter les engagements pris dans le cadre de la Convention d’Ottawa qui l’oblige à éliminer toutes les mines anti-personnel (MAP) sur son territoire avant mars 2009. Concrètement, l’élimination de toutes les MAP pour mars 2009 implique que le Sénégal a l'obligation d’achever son programme de lutte antimines pour cette date. Il est donc impératif de mettre en place un programme qui sera à la fois intensif, rapide et efficace.

3.1.4. Les principaux objectifs du projet sont :

A. Assistance au Gouvernement du Sénégal, et en particulier aux institutions en charge du secteur de la lutte contre les mines, pour réussir à mobiliser les ressources nécessaires afin que le programme de lutte antimines puisse se réaliser dans les conditions prévues et dans les délais impartis par la Convention d'Ottawa.

B. Appui au renforcement des capacités institutionnelles des institutions nationales en charge de la lutte contre les mines afin de leur permettre de délivrer les produits suivants :

- Stratégie nationale de lutte antimines et des plans de travail annuels qui respecteraient l’engagement du Sénégal d’éliminer la contamination par mines en 2009.

- Définition des standards nationaux de lutte contre les mines et des outils de régulation, en particulier pour les opérations de déminage humanitaire. Un système d'accréditation temporaire sera mis en place pour faciliter le démarrage rapide des opérations. Un mécanisme d'accréditation et d'octroi de licences sera ensuite développé pour le moyen terme.

- Mécanismes de coordination et définition des critères de priorisation géographique et sectorielle, notamment pour les opérations de déminage humanitaire.

- Système de gestion de l'information pour la lutte antimines ('Information Management System for Mine Action', IMSMA); IMSMA permet au CNAMS d'enregistrer toutes les informations relatives au secteur, tels que les résultats de toutes les activités mises en œuvre, et de planifier ses actions futures.

- Mécanismes d'évaluation et de gestion de la qualité (assurance et contrôle de qualité) afin que le CNAMS puisse efficacement assurer la bonne qualité des opérations mises en œuvre en Casamance.

C. Soutien à la mise en œuvre des activités des différentes composantes du Programme intégré de Lutte antimines :

- Ces opérations correspondent aux cinq 'piliers' de la lutte antimines tels que définis par la Convention d'Ottawa et les Normes Internationales de la Lutte Antimines (NILAM). En termes budgétaires, les trois premières composantes sont celles qui constituent les trois sous-secteurs les plus importants dans un programme de lutte antimines :

- Déminage humanitaire (enquêtes, relevés, cartographie, marquage et élimination des mines),

- Sensibilisation aux risques des mines (campagne de mass media, éducation formelle et informelle, liaison avec la communauté),

- Assistance aux victimes (soins médicaux d'urgence, réhabilitation physique, réinsertion sociale et professionnelle,

- Plaidoyer contre les mines,

- Destruction des stocks de mines anti-personnel.

- Le projet vise également à mobiliser des ressources afin de faciliter l'installation physique du Centre de Lutte Antimines à Ziguinchor (Réhabilitation du bâtiment abritant le Centre de Lutte Antimines, fourniture des équipements, matériels de bureau et véhicules nécessaires au fonctionnement du CNAMS) ainsi que son fonctionnement opérationnel.

3.2. Budget sommaire du projet.

Les estimations des budgets relatifs aux différentes composantes du programme de lutte contre les mines pour la période 2007 – 2009 s'établissent comme suit :

| ACTIVITES | TOTAL (USD) |
| --- | --- |
| 1. Composante 'Assistante Technique' | 2,650,000 |
| 1. Programme Lutte antimines | 17,200,000 |
| 2. Frais de fonctionnement du CNAMS : USD 1,350,000 |  |
| 3. Opérations de déminage humanitaire : USD 13,500,000 |  |
| 4. Sensibilisation aux risques : USD 1,000,000 |  |
| 5. Assistance aux victimes 1,000,000 |  |
| TOTAL | 19,850,000 |

SECTION I : DESCRIPTION NARRATIVE

PARTIE 1. ANALYSE DE LA SITUATION

1.1. Contexte

# 1.1.1. La région naturelle de la Casamance s’étend au sud du Sénégal sur une superficie d’environ 30,000 Km2 et couvre les régions administratives de Ziguinchor et de Kolda. Elle compte une population de 1,2 million d’habitants appartenant à plusieurs ethnies. Enclavée entre la Gambie et la Guinée Bissau, la Casamance est traversée par le fleuve du même nom et connaît un type de climat tropical caractérisé par une importante pluviométrie, ce qui en fait une région à haut potentiel agricole; les populations y vivent surtout de l’agriculture (riz, arachide, anacardier, mil, maïs, etc..) ainsi que de cueillette et de la pêche.

1.1.2. Depuis 1982, le Sénégal doit faire face, en Casamance, à un conflit armé de faible intensité qui a pour objet l’indépendance de la région par rapport au Sénégal. Les causes du conflit sont complexes et multiples. Le MFDC est le mouvement historique qui cristallisa les revendications d'indépendance de la région par rapport au Sénégal. Dans le passé, plusieurs accords de paix ou de cessez-le-feu ont été signés entre les dirigeants du mouvement et le Gouvernement de la République du Sénégal sans qu'on ait observé de pacification totale de la région.

1.1.3. En décembre 2004, de nouveaux accords ont été signés et laissent penser qu'une solution définitive au conflit serait en vue; les deux parties ont affirmé leur souhait de parvenir à une paix durable et le Gouvernement du Sénégal entend soutenir cette nouvelle dynamique par le biais du Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (PRAESC); il a fait appel à la communauté internationale pour fournir les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce programme.

1.2. Contamination par mines et résidus explosifs de guerre

1.2.1. La Casamance connaît un sérieux problème de contamination par mines qui est la résultante du conflit, surtout après 1997. Un nombre total de 689 victimes fut enregistré par le système de surveillance sur les victimes de mines opéré par Handicap International (HI) jusqu’au début 2006. Les statistiques annuelles rapportent 48 nouvelles victimes en 2002, 19 en 2003, 17 en 2004 et 10 en 2005.

1.2.2. La contamination par mines affecte considérablement le développement économique de la Casamance et notamment les secteurs de l’agriculture, de la pêche, du transport des marchandises et du tourisme. Elle affecte également le commerce entre le Sénégal et la Guinée Bissau. La présence des mines et des Résidus Explosifs de Guerre (REG)  constitue un obstacle à la réinstallation des personnes déplacées par le conflit ainsi qu’une entrave aux efforts de consolidation de la paix dans la région.

1.2.3. Le démarrage rapide des projets de lutte antimines, en particulier des activités d'études, de marquage et d'élimination des mines, est une condition nécessaire à la mise en œuvre du PRAESC. La coordination de la mise en œuvre du PRAESC est de la responsabilité de l’Agence Nationale de Relance des Activités en Casamance (ANRAC) qui bénéficie d’un appui financier initial sous forme de prêt de USD 20 millions de la Banque Mondiale (BM), ces fonds n’étant a priori pas destinés à la lutte antimines.

1.2.4. Le projet d'Etude d'Urgence sur l'Impact des Mines en Casamance (EUIMC) a permis de documenter la localisation et l'ampleur de la contamination par mines dans la région naturelle de Casamance. L'étude a aussi permis de mesurer l'impact socio-économique de cette contamination sur les populations concernées. Les équipes d'enquêteurs du projet ont visité 251 localités considérées comme potentiellement suspectes; 93 de ces localités ont été confirmées comme contaminées par les mines et/ou les REG; un total de 149 zones suspectes ont été identifiées dans ces localités contaminées. Plus de 90.000 personnes sont considérées comme directement affectées par cette contamination. L'étude considère, de manière approximative, qu'environ 11km2 de terre et 63 km de pistes et/ou sentiers sont suspects d'être contaminés par les mines. L'étude rapporte que la région administrative de Ziguinchor englobe 54 des 93 localités contaminées (LC) (soit 58% du total de LC), alors que la région administrative de Kolda en dénombre 39 (soit 42% du total de LC). Les arrondissements les plus touchés sont ceux de Niaguiss, Nyassia et Diattacounda.

1.2.5. Dans la région de Ziguinchor, les départements les plus affectés sont, par ordre décroissant: Ziguinchor (34 LC), Oussouye (13 LC) et Bignona (7 LC). Dans le département de Ziguinchor, les arrondissements les plus affectées sont, par ordre décroissant: Niaguiss (19 LC) et Nyassia (15 LC). Dans le département d'Oussouye, les arrondissements les plus affectés sont: Loudia Wolof (7 LC) et Kabrousse (6 LC). Dans le département de Bignona, les arrondissements les plus affectés sont : Sindian (4 LC), Diouloulou (2 LC) et Tendouk (1 LC).

1.2.6. Dans la région de Kolda, les départements les plus affectés sont: Sedhiou (36 LC) et Kolda (3 LC).Dans le département de Sedhiou, les arrondissements les plus affectés sont: Diattacounda (23 LC), Tanaff (11 LC) et Bounkiling (2 LC). Dans le département de Kolda, seul l'arrondissement de Dioulacolon est affecté (3 LC).

1.2.7. Dans de nombreux cas, les accès (pistes/routes/sentiers) ont été décrits par les villageois comme inaccessibles en raison de la présence des mines. L'impact négatif de la contamination a aussi été jugé très important sur les cultures (notamment les rizières), ainsi que sur les activités de chasse et de cueillette et de collecte du bois.

1.2.8. Les résultats du projet EUIMC ont permis de revoir à la baisse les estimations précédentes relatives à l'ampleur de la contamination. Ces nouvelles estimations laissent penser qu'un programme de lutte contre les mines suffisamment rapide et intense pourrait avoir un impact positif majeur dans un délai assez court pour le bénéfice des populations affectées.

1.2.9. Le 17/12/2004, le Gouvernement de la République du Sénégal a officiellement requis l’assistance du PNUD pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation et la mise en œuvre d’un programme de lutte contre les mines. Le PNUD a donc mis à disposition une assistance technique auprès des institutions du Sénégal en charge de la lutte contre les mines; elle a démarré en 2005 avec l’arrivée d’un Conseiller Technique Principal en 2005.

1.3. Bénéficiaires

Le projet PALAC a deux types de bénéficiaires :

- Les bénéficiaires directs, qui incluent les structures nationales gouvernementales en charge de la lutte antimines (Commission nationale et Centre de Lutte Antimines), les opérateurs de lutte antimines qui utiliseront les services de ces institutions (coordination, planification, accréditation, priorisation, évaluation).

- Les bénéficiaires indirects qui incluent les communautés de la région de Casamance souffrant de la présence de mines et de REG dans leur environnement immédiat ainsi que toute la population de la région qui bénéficiera des projets de développement et de réhabilitation qui pourront se dérouler grâce à la mise en œuvre des opérations de lutte antimines.

PARTIE 2. STRATEGIE

2.1. Contexte stratégique du PALAC

2.1.1. Les activités des Nations Unies dans le secteur de la lutte antimines sont régies par les résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité et sont conduites selon les instruments internationaux interdisant ou restreignant l'usage des mines ainsi que ceux relatifs aux REG.

2.1.2. Le cadre légal pour les activités de lutte antimines des Nations Unies est constitué des instruments suivants : la Convention d'Ottawa, les protocoles II et V de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques ainsi que le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I additionnel de 1977).

2.1.3. La Convention d'Ottawa est entrée en vigueur au Sénégal le 1er mars 1999. Ceci signifie que le Sénégal s’est engagé à détruire toutes les mines anti-personnel sur son territoire dans un délai de 10 ans, soit à la date de mars 2009. Pratiquement, cela revient pour le Sénégal à tenter de conclure toutes ses opérations de lutte antimines à cette date. Aux côtés des autres partenaires, le PNUD envisage de fournir toute l’assistance nécessaire pour permettre au Gouvernement de la République du Sénégal de respecter cet engagement.

2.1.4. Afin d'assurer une réponse efficace à la menace causée par la présence des mines, les Nations Unies respectent les principes de souveraineté nationale, d'appropriation et de renforcement institutionnel. La responsabilité première pour la conduite de la lutte antimines est celle des gouvernements des pays affectés. Cette responsabilité doit être confiée à une autorité nationale de lutte antimines chargée de la régulation, de la gestion et de la coordination des opérations de lutte antimines sur son territoire. Dans un programme de lutte antimines typique, les Nations Unies soutiennent le développement des structures nationales de lutte antimines à trois niveaux :

- une institution interministérielle à un niveau politique et stratégique,

- une structure de coordination qui coordonne et supervise les opérateurs de la lutte antimines,

- les opérateurs chargé de la mise en œuvre des activités de lutte antimines (ONG, sociétés commerciales, etc..).

2.1.5. Au sein des Nations Unies, le PNUD est chargé de fournir une assistance globale aux programmes nationaux de lutte antimines et plus particulièrement d'aider à la mise en place ou au renforcement de ces programmes nationaux ainsi que les institutions nationales responsables de leur mise en œuvre. De manière générale, l’assistance technique du PNUD "vise à aider les autorités nationales à : développer les lois, stratégie nationale et plans de travail sectoriels; à mettre en œuvre efficacement toutes les composantes de la lutte antimines; mettre en place un système de gestion de l'information pour planifier et prioriser les activités de lutte antimines; intégrer la lutte antimines dans les stratégies nationales de développement et dans les plans de lutte contre la pauvreté".

2.1.6. Afin de répondre favorablement à la requête du Gouvernement, le PNUD a mobilisé plusieurs missions de préparation du projet et, en partenariat avec HI, a conduit un projet d'Etude d'Urgence sur l'Impact des Mines en Casamance (EUIMC). L'information collectée par l'étude servira à définir les zones d'intervention prioritaires et donc à planifier les opérations de lutte antimines, notamment les activités de déminage humanitaire.

2.2. Cadre légal et institutionnel de la lutte antimines au Sénégal

2.2.1. L'Assemblée Nationale du Sénégal a adopté une loi contre les mines le 14/7/05; la loi fut promulguée par le Président de la République le 3/8/2005. Cette loi interdit la détention, l'utilisation et le transfert des mines anti-personnel.

2.2.2. La loi stipule que le rôle de l'autorité nationale de lutte antimines est confié à la "Commission pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa" (dite dans ce document de projet "Commission nationale"). La Commission nationale fut initialement créée en août 1999 par arrêté du Premier Ministre avec les responsabilités principales suivantes :

- Préparation des rapports annuels du Sénégal comme exigé par l'Article 7 de la Convention,

- 'Réfléchir, faire des propositions sur une politique d'ensemble tendant à assurer une assistance efficace et la réintégration sociale des victimes des mines antipersonnel ainsi que le relèvement économique des zones touchées par ce type d'engins',

- 'Assurer le suivi de la politique de coopération dans lesdits domaines entre le Sénégal et ses partenaires au développement'.

2.2.3. Le décret relatif à la Commission nationale (N° 2006.783 du 18/8/06) précise le rôle et les responsabilités de l'institution et lui permet d'agir plus précisément comme ce qui est généralement appelé une 'autorité nationale de lutte antimines'. Les nouvelles responsabilités de la Commission nationale précisent que la Commission est 'chargée de l'action antimines au Sénégal' et qu'elle est plus précisément responsable :

- d'élaborer la 'stratégie nationale pour l'action antimines au Sénégal',

- de 'superviser la mise en œuvre de la stratégie nationale',

- de préparer et soumettre les rapports, et autres informations, en vertu de l'article 7,

- de 'faire des propositions sur une politique' relative à la 'réintégration des victimes de mines', ainsi que du 'relèvement économique des zones touchées',

- d''assurer le suivi de la politique de coopération' dans ces domaines,

- de 'superviser les activités du Centre National d'Action Antimines'.

2.2.4. En vertu du nouveau décret du 18/8/06, la Commission nationale est composée de représentants de la Présidence, de la Primature ainsi que de divers ministères et agences gouvernementales. Grâce à sa composition interministérielle, la Commission nationale est en mesure d'intégrer tous les aspects de la lutte antimines dans les politiques nationales de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté ainsi que dans les plans de reconstruction de la Casamance. La Commission nationale est présidée par le Ministère des Affaires étrangères.

2.2.5. Les précisions apportées par le décret sur les responsabilités de la Commission nationale sont en phase avec les structures recommandées par les Nations Unies dans les pays affectés par les mines et permettent à la Commission de couvrir légalement et réglementairement les 5 activités internationalement reconnues sous les termes de 'lutte antimines'.

2.2.6. La loi stipule que la Commission nationale est chargée de superviser les activités du Centre National de l'Action Antimines au Sénégal (CNAMS) et que celui-ci en est le bras opérationnel. Le CNAMS a été établi par le décret 2006-784 du 18/8/06. Les compétences du Centre telles que décrites dans le décret correspondent assez bien aux responsabilités habituelles des centres de lutte antimines telles que recommandées par les Nations Unies et lui permettront d'assurer les quatre fonctions et responsabilités essentielles habituelles d'une telle structure.

2.3. Objectif généraux, genre et stratégie de sortie.

2.3.1. Le programme de lutte antimines en Casamance contribue à la dynamique de la paix dans la région et facilite le processus qui a démarré le 30/12/2004 par la signature d’un accord de paix entre le MFDC et le Gouvernement de la République du Sénégal. La lutte antimines permet la mise en œuvre des activités de reconstruction et de développement et, à ce titre, elle consolide la stabilité dans la région. Le programme de lutte antimines encourage la participation et le dialogue entre tous les acteurs et parties impliqués dans la reconstruction et le développement de la Casamance ainsi que dans toutes les questions relatives aux mines. Enfin, le programme de lutte antimines contribue aux efforts de la composante 'démobilisation et réinsertion' en encourageant l'emploi d'anciens combattants ainsi que des populations vivant à proximité des zones affectées.

2.3.2. Comme recommandé par les politiques des Nations Unies, le programme de lutte antimines réserve une place importante aux femmes, y compris dans les équipes de déminage. La planification des opérations de lutte antimines prendra également en compte les besoins et recommandations des femmes, adolescents et enfants de Casamance, notamment en associant les groupes représentatifs, notamment les groupes de femmes, dans les réunions chargées de définir la priorisation et la planification des opérations. Conformément à toutes les recommandations relatives à la politique d’insertion des personnes handicapées, le programme veille à favoriser le recrutement des personnes moins valides, spécialement les victimes de mines, au sein de ses différentes composantes. Les experts féminins en lutte contre les mines seront encouragés à postuler pour les positions de conseillers techniques prévus dans le projet.

2.3.3. Le projet constitue un partenariat entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le PNUD dans le domaine de la lutte antimines jusqu’à la fin 2009. L’objectif général du projet est de permettre au Gouvernement du Sénégal d'être en situation de coordonner, planifier et contrôler les opérations mises en œuvre sur son territoire en développant l’expertise nationale au sein la Commission nationale et du CNAMS et en utilisant de la façon la plus efficace et cohérente les moyens mis en œuvre à cet effet. Le projet doit permettre au Gouvernement de respecter les engagements qu'il a pris en vertu des dispositions de la Convention d'Ottawa et de tenter d'achever les opérations du programme de lutte antimines en Casamance en 2009. Cette 'stratégie de sortie' permet aux donateurs de planifier leurs contributions dans un délai qui soit à la fois raisonnable, prévisible et qui respecte les obligations légales internationales du Sénégal.

2.3.4. S’il s’avérait, dans les prochaines années et pour des raisons actuellement ignorées, que le programme de lutte antimines soit dans l’incapacité d’éliminer complètement la menace que représentent les mines ainsi que leur impact négatif sur les populations affectées, le Gouvernement de la République du Sénégal prendra les mesures nécessaires pour réorganiser le programme à l'horizon de 2009 et donner aux structures gouvernementales la capacité de gérer une éventuelle contamination résiduelle dans le long terme.

2.3.5. Durant sa mise en œuvre, le projet - ainsi que les opérateurs en charge des actions de lutte contre les mines - contribueront au renforcement des capacités du personnel qui pourrait être en charge de la poursuite éventuelle de certaines activités après 2009 afin de pouvoir faire face à cette possible contamination résiduelle. Dans cette hypothèse, une petite équipe chargée de la gestion de l'information devrait vraisemblablement rester en activité.

2.4. Objectifs spécifiques du PALAC

Le projet s'articule autour de trois objectifs spécifiques :

- le soutien au Gouvernement du Sénégal et aux institutions gouvernementales en charge de la gestion et de coordination du secteur de la lutte antimines pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme de lutte antimines,

- un appui au renforcement des capacités institutionnelles des instances gouvernementales en charge du secteur de la lutte antimines pour délivrer les produits suivants : stratégie nationale, outils de régulation, mécanismes de coordination, système de gestion de l'information, mécanismes de gestion de la qualité,

- le soutien à la Commission nationale et au CNAMS pour la mise en œuvre des activités incluses dans le programme intégré de lutte contre les mines.

2.4.1. Soutien à la mobilisation des ressources

Le projet PALAC a comme objectif premier d'assister le Gouvernement du Sénégal et les institutions en charge de la lutte contre les mines (Commission nationale et CNAMS) à mobiliser les ressources nécessaires pour permettre la mise en œuvre du programme de lutte antimines dans les meilleures conditions possibles afin d'atteindre les objectifs imposés par la Convention d'Ottawa. Les budgets nécessaires à la réalisation des activités et projets inclus dans les différentes composantes du programme intégré de lutte antimines sont pour l'instant estimés à environ USD 20 millions. Le PNUD assistera la Commission nationale et le directeur du CNAMS dans la coordination des partenaires au développement impliqués dans le secteur et proposera des solutions administratives et financières permettant à ces partenaires de délivrer leurs contributions de manières simples, souples et efficaces. L'utilisation de différentes modalités, telles que les contributions à coûts partagés ainsi que les fonds d'assistance spéciale, permettront de répondre aux diverses procédures des partenaires et faciliteront ainsi la mobilisation rapide des ressources nécessaires.

2.4.2. Renforcement des capacités institutionnelles

Le PALAC a pour second objectif de soutenir les institutions nationales en charge de la lutte contre les mines (Commission nationale et CNAMS) par la mise à disposition d'une expertise technique de qualité et qui visera spécifiquement à permettre à ces institutions de délivrer les produits suivants :

- Basé sur les résultats de l’étude sur l'impact des mines et sur l’analyse de l’information disponible, soutien à la Commission nationale et au CNAMS pour l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte antimines et des plans de travail annuels qui respecteraient l’engagement du Sénégal d’éliminer la contamination par mines en 2009. Soutien à l’élaboration de plans d’action opérationnels pour la mise en œuvre de cette stratégie; les plans d’action incluent les différentes composantes de la lutte antimines, notamment la sensibilisation aux risques, le déminage humanitaire et l’assistance aux victimes. Comme tous les documents officiels relatifs au secteur de la lutte antimines au Sénégal, ces documents seront adoptés par la Commission nationale avant mise en application. Le portefeuille des projets de lutte antimines sera le reflet des activités incluses dans le plan de travail et facilitera la mobilisation des ressources.

- Définition des standards nationaux de lutte contre les mines et des outils de régulation, en particulier pour les opérations de déminage humanitaire. Un système d'accréditation temporaire sera mis en place pour faciliter le démarrage rapide des opérations. Un mécanisme d'accréditation et d'octroi de licences sera ensuite développé pour le moyen terme. Les opérateurs de déminage humanitaire auront l’obligation d'obtenir cette accréditation avant le démarrage de leurs opérations. En cas de non respect des standards définis par les institutions nationales, l'accréditation pourra être retirée.

- Mise en place des systèmes de coordination et définition des critères de priorisation géographique et sectorielle, surtout pour les opérations de déminage humanitaire. La définition de ces critères se fera en consultation avec les communautés affectées, les autorités locales et régionales.

- Mise en place du système de gestion de l'information pour la lutte antimines (IMSMA); IMSMA permet au CNAMS d'enregistrer les résultats de toutes les opérations de lutte antimines dans les diverses composantes du secteur. IMSMA permet ainsi de mieux planifier les activités en fonction des progrès réalisés et des priorités établies par les autorités.

- Mise en place des mécanismes d'évaluation et de gestion de la qualité (assurance et contrôle de qualité) afin que le CNAMS puisse efficacement assurer la bonne qualité des opérations mises en œuvre en Casamance.

2.4.3. Soutien à la Commission nationale et au CNAMS pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les mines.

2.4.3.1. Le but général du projet PALAC est de permettre au Gouvernement de la République du Sénégal, et plus particulièrement au CNAMS, de conduire, coordonner et superviser les opérations de lutte antimines qui sont mises en œuvre sur le territoire national. Les principes de souveraineté et d'appropriation constituent des principes essentiels de la stratégie d'assistance des Nations Unies aux pays affectés par les mines. Le PALAC permettra aux institutions nationales en charge du secteur de s'assurer que les actions de lutte contre les mines sont menées par les opérateurs selon les normes internationales reconnues et établies pour la lutte contre les mines.

2.4.3.2. Le projet prévoit de soutenir, en mobilisant les ressources nécessaires, l'installation du Centre de Lutte Antimines à Ziguinchor. Le Gouvernement de la République du Sénégal a en effet mis à disposition un bâtiment qui abritera le CNAMS, mais qui devrait être rénové avant de pouvoir accueillir le centre. Il est également indispensable de fournir le matériel de bureau, les équipements informatiques et les véhicules nécessaires à l’installation de la nouvelle structure. Le projet permet également d'orienter certains financements vers le CNAMS afin d'en couvrir les frais de fonctionnement et les salaires de son personnel (normalement pris en charge par la contrepartie nationale) , couvrir ses frais de fonctionnement (abonnements à l'électricité, l'eau, le téléphone, l'accès à internet, etc..) ainsi que la maintenance du bâtiment du bureau, de ses équipements informatiques et de radio, de ses véhicules. Le centre doit bénéficier d'un budget lui permettant d'opérer selon son mandat : coordination des activités, régulation des opérateurs, planification des opérations et évaluation de ces activités.

2.4.3.3. Au travers la réalisation des deux premiers objectifs du projet PALAC (mobilisation des ressources et renforcement des capacités institutionnelles), le projet assiste, facilite et permet la mise en œuvre des activités opérationnelles incluses dans le programme de lutte contre les mines. Au travers un processus consultatif et participatif, le PNUD assistera la Commission nationale et le CNAMS à élaborer un plan intégré de lutte antimines incluant une stratégie générale ainsi que des plans d'action annuels pour les différents 'piliers' de la lutte antimines, surtout pour les 3 plus opérationnels d'entre eux (déminage humanitaire, sensibilisation et assistance aux victimes).

2.4.3.4. Une description des activités de lutte antimines qui seront mise en œuvre dans la région de la Casamance est présentée ci-dessous. Le projet PALAC vise à appuyer le Gouvernement du Sénégal dans la conduite et la mise en œuvre de son programme de lutte contre les mines. Ce programme devrait être défini plus précisément au travers du développement du plan d'action auquel il a déjà été fait référence. L'Université Cranfield à développé une méthodologie pour assister les programmes de lutte antimines dans le monde à élaborer leur plan; cette méthodologie est le mécanisme reconnu internationalement pour l'élaboration du plan et assure que toutes les parties impliquées de près ou de loin dans le secteur – y compris les communautés locales affectées par la présence des mines - sont effectivement associées à l'élaboration du document. Ce plan inclut une stratégie globale (définissant notamment une vision générale) ainsi que des stratégies sectorielles pour les différentes composantes du secteur. Enfin, le plan détaille, sur une base annuelle, les activités incluses dans chacune de ces composantes ainsi que les budgets indicatifs de ces activités.

Description des activités de lutte antimines incluses dans le programme.

Le déminage humanitaire inclut toute activité permettant l'élimination des dangers que représentent les mines et les REG, y compris les études et enquêtes techniques, la cartographie, le marquage, l'élimination des mines ainsi que la documentation post clearance.

Les opérations de déminage humanitaire qui seront mise en œuvre en Casamance pourront faire appel à différentes méthodologies et technologies qui seront discutées et validées avec le personnel technique en charge des opérations au sein du CNAMS : des pelotons de démineurs manuels utilisant des détecteurs de métaux, des moyens mécaniques (tels par exemple que des débroussailleuses qui font gagner du temps dans l'élimination de la végétation avant la phase de détection) ainsi qu'une assistance animale, notamment de chiens renifleurs, destinée à appuyer les démineurs manuels.

L'utilisation combinée de ces différentes technologies correspond au concept de 'boîte à outils' fréquemment utilisé dans le déminage humanitaire pour indiquer que les professionnels en charge des opérations se doivent de conserver un esprit ouvert sur les différents  moyens à mettre en œuvre et éviter les a priori sur la forme que devront prendre les opérations. Il est recommandé en effet de démarrer avec prudence en utilisant des méthodologies classiques, notamment le déminage manuel et le marquage, afin de gagner en connaissance sur la nature et la forme de la menace pour adapter graduellement les outils disponibles à la situation particulière rencontrée en Casamance.

S'il s'avère par exemple que les zones suspectes sont de surfaces limitées et ne contiennent que peu de mines (ce qui est par nature impossible à déterminer avant que les opérations commencent), il devient nécessaire d'adapter la taille des pelotons de déminage manuel en les réduisant et, par exemple, encourager les techniques de détection animale pour faire de la réduction de zone.

Les opérations de déminage humanitaire en Casamance permettront de réduire autant que possible le risque encouru par les populations vivant dans un environnement contaminé par les mines et les REG. Elles permettront à ces populations de retrouver accès à leurs ressources habituelles (vergers, rizières, ramassage du bois, accès à l'eau, etc..); elles faciliteront la fourniture de l'aide humanitaire et la mise en œuvre de projets de développement; enfin, ces opérations accompagneront le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

Sur la base des résultats de l'étude sur l'impact des mines, le CNAMS coordonnera la planification et le déploiement des opérations en étroite collaboration avec les communautés affectées, les autorités locales et régionales ainsi que les organisations de développement afin d'assurer que l'investissement du déminage humanitaire soit maximisé. Le déminage humanitaire, comme toutes les activités recouvertes par le concept de lutte antimines, ne se déroule pas dans un vacuum mais est une activité transversale de développement qui doit être intégrée à un cadre plus large.

La sensibilisation et la formation aux dangers des mines inclut toute activité visant à favoriser l'adoption par les groupes à risques de comportements plus sûrs et qui établit des liens entre les communautés affectées, les autres composantes de la lutte antimines et les autres secteurs du développement. Ces activités englobent les formations à base communautaire ou plus formelles dans le cadre éducatif, l'utilisation de moyens de mass media et la liaison avec la communauté.

La liaison avec les communautés est un processus essentiel du secteur de la lutte antimines qui est destiné à placer les besoins et les priorités des communautés affectées par les mines au centre de la planification, de la mise en œuvre et du contrôle de la lutte antimines. Le processus implique donc ces communautés dans le processus décisionnel en vue d'établir les priorités de lutte contre les mines avant, pendant et après la mise en œuvre des opérations.

Les activités de sensibilisation et de formation aux dangers existent en Casamance depuis de nombreuses années et visent particulièrement les enfants en milieu scolarisé ainsi que les villages et communautés présents dans les régions les plus contaminées. La poursuite de ces actions est une composante essentielle du programme de lutte contre les mines. Sur la base notamment des résultats de l'étude sur l'impact des mines, le CNAMS facilitera et accompagnera la coordination – déjà existante - des activités mises en œuvre dans cette composante afin d'assurer leur impact maximal et d'en garantir la qualité; le Centre veillera  également à l'utilisation de techniques de communication efficaces ainsi qu'à la cohérence des messages dispensés.

L'assistance aux victimes inclut toute activité visant à secourir, aider, réconforter les victimes d'accidents de mines ainsi que leur famille. Ces activités recouvrent l'évacuation d'urgence des victimes vers des unités médicales d'urgence, les soins chirurgicaux et médicaux qui leur sont administrés ainsi que les soins de kinésithérapie et de réhabilitation physique (délivrance de prothèses ou d'aide à la mobilité par des services de rééducation). L'assistance aux victimes inclut également toutes les activités visant à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de ces victimes et des membres de leur famille.

L'assistance aux victimes est une composante essentielle de la lutte antimines mais n'est que rarement mise en œuvre directement par le CNAMS car ces activités se trouvent déjà le plus souvent sous l'autorité de ministères techniques généralement en charge des questions relatives aux personnes handicapées, tels que les ministères des affaires sociales, voire de la santé. Afin de respecter l'indispensable principe de non discrimination entre une personne handicapée victime de mine et une autre personne souffrant d'un handicap provoqué par une autre cause qu'un accident de mine (malformation congénitale, accident de la route voire même blessure de guerre non causée par une mine), il est recommandé que le programme de lutte contre les mines appuie de manière globale le secteur du 'handicap' et utilise les ressources qu'il parvient à orienter vers ce secteur pour développer les services nécessaires au bénéfice de toutes les personnes handicapées.

En vertu des obligations de reporting de la Convention d'Ottawa (Article 7), le CNAMS a néanmoins la responsabilité de s'assurer que ces services sont effectivement disponibles pour les victimes de mines et leur famille. Le CNAMS doit donc maintenir étroitement la liaison avec les services sociaux et médicaux responsables des personnes handicapées afin d'enregistrer toutes les activités menées au bénéfice des victimes et pouvoir les inclure dans IMSMA ainsi que dans les rapports d'activité du programme, notamment les rapports obligatoires de l'Article 7.

La destruction des stocks et le plaidoyer contre les mines et en faveur de l'universalisation de la Convention d'Ottawa constituent les deux dernières composantes de la lutte contre les mines et, à ce titre, sont également de la responsabilité du CNAMS. Le Sénégal ayant déclaré ne plus disposer de stocks de mines antipersonnel, le CNAMS s'assurera, avec les autorités militaires, du respect de la loi interdisant la détention de mines antipersonnel.

Dans le cadre du plaidoyer, le projet veillera à communiquer sur les obligations de la Convention d'Ottawa envers les populations locales et les autorités civiles et militaires mais également à faire rapport de ses activités vis-à-vis du Gouvernement, les partenaires au développement ainsi qu'à la communauté internationale. Le PALAC encouragera la publication de plaquettes d'information et de rapports relatifs au secteur de la lutte contre les mines, ainsi que de petits films de sensibilisation.

2.5. Description de l’assistance technique (intrants).

2.5.1. L'expertise civile professionnelle en gestion, coordination et évaluation d'un programme humanitaire intégré de lutte antimines est encore limitée au Sénégal. C'est la raison pour laquelle le projet PALAC prévoit la mise à disposition d'une expertise technique de qualité pour assister, former et soutenir le personnel national en charge du pilotage et de la coordination du programme, notamment le personnel du CNAMS. De nouveau, le projet PALAC ne préjuge pas de l'organigramme qui sera décidé pour le personnel du centre par le directeur. Toutefois, et comme c'est le cas dans tous les pays affectés et disposant d'une structure semblable, les fonctions d'un centre national de lutte contre les mines sont assez standardisées et incluent naturellement des départements ou positions classiques plus ou moins toujours similaires telles qu'un 'responsable des opérations', une 'base de données/GIS/IMSMA' ou encore un bureau responsable de la coordination des actions de sensibilisation aux risques et de la liaison avec le secteur de l'assistance aux victimes.

2.5.2. L'assistance technique proposée dans le PALAC est proportionnelle à la taille relativement modeste du CNAMS et est dégressive; elle a toutefois pour objectif d'apporter un soutien continu pour toute la durée du projet en raison du caractère d'urgence que revêt la lutte contre les mines en Casamance et pour donner un maximum de chances au programme d'atteindre les objectifs prévus pour 2009. L'assistance technique sera déployée graduellement et en fonction des besoins et de l'état d'avancement du programme. L'assistance technique soutient et forme l'équipe nationale ayant la responsabilité de la coordination et de la conduite des opérations mais ne s'y substitue pas. Le volume de l'assistance technique doit être régulièrement évalué et adapté en fonction des besoins du programme.

2.5.3. L'assistance technique déployée au bénéfice des institutions en charge du secteur de la lutte contre les mines est tout d'abord composée d’une équipe de deux conseillers techniques (CT) pour la durée complète du projet, jusqu'à la fin 2009.

- un Conseiller Technique Principal (CTP) qui assiste la Commission nationale et le directeur du CNAMS sur tous les aspects relatifs à la gestion générale du programme ainsi que sur ses aspects institutionnels et légaux (nationaux et internationaux), notamment sur les dispositions de la Convention d'Ottawa et sur la Convention relative aux armes conventionnelles (Protocole II amendé et Protocole V de la CCW). Le CTP assistera aussi le directeur du CNAMS dans la mobilisation des ressources pour le programme ainsi que dans ses activités de coordination des opérateurs. Le CTP sera responsable de la coordination et supervision de toute l'assistance technique fournie au programme. Le CTP peut également, pour des raisons fonctionnelles liées au système de reporting prévu par l'Article 7, appuyer la personne au sein du CNAMS chargée de la liaison avec le secteur de la réhabilitation des personnes handicapées.

- un Conseiller Technique Operations (CT OPS) qui est un expert en déminage humanitaire disposant des certifications NEDEX internationales adéquates (OTAN, etc..). Il possède également une expérience d'appui aux opérations de déminage humanitaire dans un programme de lutte contre les mines des Nations Unies ou au sein d'une organisation professionnelle de déminage humanitaire reconnue. Il dispose d’une excellente connaissance des standards internationaux IMAS. Il assiste le CNAMS, et notamment la personne responsable de la coordination, planification technique et déploiement des opérations de déminage humanitaire au sein du CNAMS, sur tous les aspects opérationnels des activités de déminage humanitaire, notamment sur le respect des normes internationales, voire le développement de normes nationales, et sur les procédures d'accréditation.

2.5.4. Le projet prévoit également la mise à disposition de deux conseillers techniques à court terme, sur une durée de 12 mois :

- le Conseiller Technique Gestion de l'Information 'IMSMA' (CT IMSMA) assure la formation et l'appui au personnel du CNAMS responsable de l'utilisation du système IMSMA pour lui permettre d'en utiliser efficacement toutes les fonctions, de le faire évoluer selon les besoins spécifiques du programme au Sénégal (puisqu'il est très évolutif) et d'assister la mise en place d'un mécanisme de coordination, de reporting et de circulation des informations entre tous les opérateurs et le CNAMS. Le CT IMSMA facilitera l'intégration dans IMSMA de la base de données issue du projet d'étude sur l'impact des mines conduit par HI ainsi que de la base de données relative au système de surveillance des accidents par mines également maintenue par HI. Il est probable que l'appui et la formation 'on-the-job' qui seront assurés par le CT IMSMA ne devrait pas durer plus de 12 mois et que le personnel du CNAMS deviendra rapidement autonome dans l'utilisation du système. Une des fonctions essentielles d'un centre de lutte antimines est la gestion de l'information relative aux nombreuses actions incluses dans les diverses composantes d'un programme intégré. IMSMA est le système privilégié par les Nations Unies pour effectuer cette gestion de l'information. Il est développé et mis en place par le GICHD qui l'a fait évoluer au fil des ans (on en est aujourd'hui à la version 4). Il est mis gratuitement à disposition des pays affectés par les mines qui le souhaitent. IMSMA est utilisé par les centres de lutte antimines pour enregistrer de l'information, la classer de manière logique et pour faciliter l'analyse de cette information pour soutenir le déroulement des activités du programme. IMSMA est également utilisé par les différents opérateurs de lutte contre les mines pour enregistrer leurs propres activités et en faire rapport au centre de lutte antimines. IMSMA a régulièrement évolué et est devenu de plus en plus convivial. La communauté internationale des experts en lutte antimines ne dispose toutefois pas aujourd'hui d'un volume d'informations importantes sur la version 4 du système car elle est très récente et ne bénéfice pas encore du recul suffisant. Dans l'esprit des concepteurs, cette nouvelle version est présentée comme un outil n'exigeant pas la présence d'un personnel national hautement spécialisé en technologie de l'information ou sciences informatiques – contrairement aux versions précédentes – mais comme un outil qui devrait pouvoir être manipulé directement par le personnel du centre en charge de la coordination et la planification des opérations (avec vraisemblablement un 'assistant opérations' chargé de gérer le système au quotidien). Une formation initiale est fournie par GICHD au moment du déploiement du système. Toutefois, cette formation est ponctuelle et, contrairement aux autres programmes de lutte antimines utilisant les versions précédentes d'IMSMA depuis longtemps, le programme en Casamance est seulement sur le point de démarrer alors qu'aucune expertise nationale n'existe en gestion de système d'information spécialisé sur la lutte antimines. S'il était possible de considérer qu'un centre de lutte antimines ayant déjà plusieurs années d'activité et utilisant IMSMA 3 depuis deux ou trois ans puisse facilement passer à IMSMA 4, il est assez improbable que l'utilisation du système soit si simple pour une opération qui démarre. Il est donc nécessaire de mettre à disposition une expertise technique spécifique, au moins sur une courte durée, pour lancer les activités et former et soutenir le personnel du Centre dans l'utilisation du système. Ceci est d'autant plus vrai que, dès le démarrage, le CNAMS devra assurer l'intégration dans IMSMA de toutes les informations déjà existantes sur la lutte contre les mines, en particulier des deux bases de données de Handicap International : la base qui est le résultat de l'étude sur l'impact des mines ainsi que celle qui est le produit du système de surveillance opéré par cette organisation. Une expertise en base de données et en système de gestion de l'information est nécessaire pour éviter la perte des informations existantes ou leur détérioration. Ces données constituent un capital essentiel pour le futur de la lutte contre les mines en Casamance.

- un Conseiller Technique Gestion de la Qualité et analyse socio-économique (CT GQ) qui assistera le CNAMS et son personnel technique à mettre en place les procédures de gestion de la qualité, de coordination avec tous les acteurs présents dans le développement dans la région de Casamance ainsi que des systèmes de planification et de documentation socio-économiques pré et post déminage humanitaire pour la région de Casamance. Il est vraisemblable que le déploiement de ce CT pour une durée de 12 mois sera suffisant pour assister et former le personnel du CNAMS à ces aspects socio-économiques de la lutte antimines. L'intégration de la lutte antimines dans les activités humanitaires ou de développement est un processus complexe, notamment en raison de la lenteur et de la lourdeur logistique de la plupart des activités relatives au déminage humanitaire. Il est compliqué de coordonner le timing des actions de déminage humanitaire avec, par exemple, l'organisation du retour de personnes déplacées dans des villages suspects d'être contaminés. L'articulation des actions de lutte antimines, et particulièrement du déminage humanitaire, requiert une excellente communication et coordination avec tous les acteurs présents en Casamance et fait appel à l'analyse socio-économique à tous les stades d'exécution, et plus spécifiquement avant et après la phase de déminage proprement dite. Le processus de gestion de la qualité relatif à la lutte antimines ne se résume donc pas à la vérification des procédures opérationnelles permanentes durant la phase opérationnelle du déminage, ni au contrôle de qualité qui peut être effectué après le déminage qui sont plus du ressort du personnel 'technique' du CNAMS et du CT OPS. L'utilisation envisagée du terrain à déminer est par exemple un élément essentiel du processus de planification. Lorsqu'une zone suspecte est déminée, une documentation spécifique doit être constituée; elle doit rassembler des informations à la fois techniques (plans des surface déminées, profondeur du déminage effectué, localisation des engins détruits, types de mines et d'engins, etc..) ainsi que des informations, non techniques, à caractère socio-économique : propriétaire prévu du terrain avant déminage, propriétaire effectif après déminage, utilisation prévue du terrain (habitation, culture, vergers, accès, etc..). Le processus de planification doit aussi tenir compte des questions foncières, particulièrement complexes en Casamance. Une vérification de ces éléments socio-économiques doit non seulement être effectuée immédiatement lors de la remise officielle du terrain déminé aux autorités compétentes, mais doit même être répétée 6 mois ou un an près cette remise officielle pour s'assurer que les informations recueillies initialement sont toujours véridiques. Ces informations sont cruciales pour documenter l'impact socio-économique du déminage humanitaire, faire rapport sur cet impact au Gouvernement et aux partenaires impliqués dans l'opération et démontrer ainsi l'intérêt de l'action menée par les équipes de démineurs, souvent à grands frais. La mise en place de ces procédures relatives à la gestion de la qualité (non attachée à des éléments purement techniques du déminage) requiert la mise en place de processus de planification complexes et il est évident que le personnel du CNAMS n'aura pas la capacité d'initier et de mettre en place ces processus sans assistance.

2.5.5. Le PNUD a prévu de positionner un Gestionnaire de projet spécialisé en lutte antimines (personnel des Nations Unies) au sein du bureau du PNUD à Dakar pour fournir un appui administratif et de gestion dans la mise en œuvre du programme, faire la liaison avec les services appropriés du siège du PNUD à New York et servir de point focal d'information pour les partenaires au développement sur toutes questions relatives à leurs contributions au programme.

2.5.6. L'assistance technique proposée dans ce document de projet sera déployée graduellement en fonction du degré d’avancement du programme; le Conseiller Technique Principal a été mis en place en 2005 pour soutenir le programme dès son démarrage; les autres conseillers techniques seront déployés en accord avec les autorités nationales en charge du secteur de la lutte antimines et en fonction des besoins du programme. Les évaluations et les révisions du projet PALAC permettront de modifier, de diminuer ou d'adapter le déploiement de l'assistance technique afin qu'elle réponde aux besoins réels du programme et du CNAMS.

PARTIE 3. ARRANGEMENTS DE GESTION

3.1. La mise en œuvre du programme de lutte antimines en Casamance est de la responsabilité des institutions nationales en charge du secteur de la lutte contre les mines : la Commission nationale pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa et le CNAMS. L'objectif du PNUD, au travers du projet PALAC, est de fournir un appui à ces institutions pour leur permettre d’opérer de manière efficace et de leur faciliter la mise en œuvre du programme de lutte contre les mines.

3.2. Le projet PALAC n'est pas une stratégie de lutte contre les mines, ni un plan d'action opérationnel. Ces documents doivent être développés rapidement et être approuvés par les autorités compétentes. Ce plan national de lutte contre les mines inclura un certain nombre d'activités dans les diverses composantes du secteur et ces activités devront être traduites dans la réalité par la mise en place de projets (qui, ensemble, constituent un portefeuille de projets) et qui seront mis en œuvre par un certain nombre d'opérateurs différents et selon des modalités variées qui seront discutées et décidées avec les autorités compétentes. Il n'y a sans doute aucune comparaison entre les modalités d'exécution au travers desquelles l'UNICEF organise depuis des années son appui à la composante 'sensibilisation aux risques' (par exemple au travers d'organisations locales actives dans ce sous-secteur) et celles qui pourraient être utilisées pour une action de déminage humanitaire exigeant un volume financier important et un suivi technique pointu de la part du CNAMS. Sans même évoquer l'appui à des structures de réhabilitation tel que le centre d'appareillage orthopédique de Ziguinchor. Les modalités de gestion sont adaptées à la nature de chacun des projets qui composent le portefeuille de projets et permettent la mise en œuvre du programme de lutte contre les mines. Le projet PALAC ne préjuge en rien de ces modalités d'exécution et de gestion.

3.3. Le projet PALAC est essentiellement un projet visant à faciliter la mobilisation des ressources au bénéfice des activités de lutte contre les mines et à mettre à disposition une assistance technique auprès des institutions nationales en charge de la lutte contre les mines. Le projet n’a pas pour objectif de mettre en œuvre les différents projets qui vont composer le programme de lutte antimines proprement dit. Le bureau du PNUD à Dakar met en œuvre le projet PALAC sous la modalité d’exécution directe (DEX). Cette modalité est en effet la plus appropriée pour les premières années d'un programme relatif à un secteur d'activité encore neuf et inconnu dans le pays, et dans lequel le personnel national n'a pas encore bénéficié de renforcement de capacités. De plus, dans la vision actuelle basée sur les estimations que permettent les résultats de l'étude sur l'impact des mines, le programme, dans sa forme la plus intensive, ne devrait avoir qu'une durée relativement limitée dans le temps. Si dans le futur, les évaluations des efforts de renforcement des capacités au bénéfice du personnel du CNAMS et de la Commission nationale démontrent avoir atteint leurs objectifs, la modalité d'exécution du projet pourrait être convertie en exécution nationale (NEX).

3.4. Les actions de lutte contre les mines, en particulier celles qui vont se dérouler dans les trois composantes les plus importantes (assistance aux victimes, sensibilisation et éducation aux risques, déminage humanitaire) répondront – et répondent déjà pour celles actuellement en cours – à des modalités d’exécution diverses et qui seront considérées au cas par cas par les autorités compétentes. Les mécanismes de transfert de financements aux différentes composantes du programme seront en effet multiples et variés; ils impliqueront de nombreux partenaires ainsi que de nombreux acteurs, notamment d'autres organisations des Nations Unies telles que l'UNICEF. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des activités du programme, le projet offrira aux partenaires – dans le cadre du programme et de la stratégie définis par le Gouvernement – les facilités techniques et la souplesse administrative nécessaire pour orienter de la manière la plus efficace et la plus rapide les fonds visant à soutenir les activités du programme.

3.3. Avec les autres partenaires, le PNUD considérera les meilleures solutions pour engager les fonds nécessaires à la réalisation des activités du programme de lutte antimines. Une des solutions à considérer consiste à utiliser le Thematic Trust Fund (TTF) for Crisis Prevention and Recovery du Bureau for Conflit Prevention and Recovery (BCPR) du PNUD. L'avantage de l'utilisation du TTF est qu'il garantit rapidité, transparence et visibilité pour les partenaires.

3.4. Le projet PALAC travaillera en collaboration étroite avec le Gouvernement du Sénégal et les autres partenaires au développement impliqués dans le programme afin de renforcer l’intégration de la lutte antimines dans les plans de réhabilitation et de développement de la Casamance ainsi que dans la stratégie de lutte contre la pauvreté.

3.5. Pour mettre en œuvre efficacement ses activités et atteindre ses objectifs, le projet recherchera l’assistance et la coopération des agences spécialisées des Nations Unies, notamment du BCPR du PNUD, du Service de Lutte Antimines des Nations Unies (UNMAS), de l’UNICEF. Le projet renforcera également la collaboration avec les organisations nationales, régionales et internationales qui ont une expertise dans la lutte antimines et le développement institutionnel.

3.6. La Commission nationale est chargée d'adopter les stratégie et plans d'action du programme de lutte antimines; la mise en œuvre des actions est coordonnée et supervisée par le Centre de Lutte Antimines. La Commission nationale et le Centre de Lutte Antimines bénéficieront de l'assistance technique prévue dans le PALAC du PNUD pour exercer leurs responsabilités. Le PNUD assiste également ces institutions dans la planification, le suivi, l'évaluation et le reporting des activités du programme. Le PNUD fournit des conseillers techniques expérimentés qui aident à la mise en œuvre, appuient la gestion du programme de lutte antimines et fournissent conseil et guidance à leurs homologues nationaux. Les mécanismes de sélection et de recrutement de ces conseillers techniques seront définis en accord avec les autorités compétentes.

3.7. La projet PALAC appuiera les institutions en charge du secteur à assurer la coordination de l'assistance au secteur de la lutte contre les mines. Le projet proposera à cette fin la mise en place d’un ‘comité de concertation’ permettant ce dialogue et formé de représentants de ces institutions nationales (Commission nationale et CNAMS), des partenaires au développement et des Nations Unies (qui joueront un rôle neutre et de facilitateur). Le comité facilitera le rapprochement entre les différents partenaires impliqués et visera à assurer la cohérence avec l'assistance proposée et les orientations stratégiques du programme. Le projet veillera à ce que les modalités de gestion des ressources disponibles respectent la visibilité des partenaires et se fassent en toute transparence et en étroite consultation avec eux et le Gouvernement. Cette approche sectorielle assurera cohérence et efficience dans la mise en œuvre des activités du programme.

PARTIE 4. SUIVI ET EVALUATION

4.1. PALAC sera évalué régulièrement en fonction des procédures générales habituelles d'évaluation des projets du PNUD : évaluations tripartites annuelles, revue à mis parcours et évaluation de l'impact à la fin du projet.

4.2. A l’invitation de la Commission nationale, le comité de concertation de l'assistance au programme de lutte antimines se réunira régulièrement, au minimum deux fois par an, mais pourrait aussi se réunir plus souvent si les parties le jugent nécessaire. La Commission nationale et le directeur du Centre de Lutte Antimines présenteront aux partenaires les documents relatifs à la stratégie nationale, aux plans de travail et aux budgets du programme.

4.3. Des évaluations et des audits indépendants du programme de lutte antimines seront menées pour soutenir la mise en œuvre du programme et certifier de la bonne utilisation des fonds.

PARTIE 5. CONDITIONS, DEFIS ET RISQUES

5.1. Conditions.

- La contamination par mines et REG est limitée et concentrée dans certaines zones géographiques bien précises,

- Le cessez-le-feu avec le MFCD – tout au moins sur une grande partie du territoire de la Casamance - reste valide pour la durée du projet PALAC et du programme de lutte antimines (jusqu'en 2009).

5.2. Défis :

- La signature d’un cessez-le-feu entre le MFDC et le Gouvernement du Sénégal n’est intervenue qu’en décembre 2004. La préparation du projet PALAC et le développement d’un programme de lutte antimines n’a donc pu intervenir qu’en 2005. Cela signifie que les délais disponibles pour assister le Sénégal à respecter ses engagements vis-à-vis de la Convention d’Ottawa commencent à diminuer rapidement,

- La nécessité de mettre en place un programme de lutte antimines ‘d’urgence’ qui puisse tenter de résoudre le problème de manière efficace et rapide.

5.3. Risques et mesures d'atténuation.

- Un retour à une situation de conflit armé ralentirait considérablement toutes les activités visant à faciliter la reconstruction de la région de Casamance,

- Même dans l’hypothèse où le cessez-le-feu reste d’actualité, le risque de ‘reminage’ par des éléments isolés et non contrôlés restera possible. Afin d'atténuer autant que possible le risque de reminage, le projet développera étroitement la liaison avec la communauté et encouragera les initiatives visant à respecter les termes de la Convention d'Ottawa (interdiction totale des mines anti-personnel).

- Si la contamination est beaucoup plus importante qu’actuellement envisagée, il ne sera pas possible pour le Sénégal de respecter son engagement vis-à-vis d’Ottawa, c’est-à-dire d’éliminer tout impact négatif de la contamination par mines et résidus explosifs de guerre dans la région de Casamance pour 2009.

PARTIE 6. CONTEXTE JURIDIQUE

5.1. Le présent document de projet constitue l’instrument visé à l’Article Premier de l’Accord d’Assistance de Base entre le Gouvernement du Sénégal et le Programme des Nations Unies pour le Développement le 4 juillet 1987.

5.2. Aux fins de l’Accord Type, l’Agent d’Exécution du pays hôte sera l’organe gouvernemental de coopération décrit dans ledit Accord. Le Gouvernement s’engage à exonérer des droits et taxes de douanes le matériel et équipement achetés au titre du présent projet.

BUDGET PREVISIONNEL PALAC SEPT. 2006 – DEC. 2009 (USD)

(1) Le budget des CT constitue un package qui inclut les salaires, les assurances, les indemnités d'installation, le transport, le véhicule, le chauffeur et l'assistance nationale si nécessaire. Le budget du CTP est couvert par la France jusqu'à la fin juin 2007 (USD 200,000); le budget de ce poste pour l'année 2007 inclut un montant de USD 50,000 destiné à une consultance facilitant le développement de la stratégie et des plans d'action en étroite coopération avec le CTP (couvert par le PNUD).

(2) Une contribution du PNUD/BCPR (Trac 3) de USD 210,000 pour CT OPS est envisagée pour 2007

(3) (4) Les CT IMSMA et GQ sont mis à disposition du projet par l'organisation SRSA grâce à une contribution financière de USD 400,000 originaire de la coopération suédoise (SIDA).

(5) La position du Gestionnaire de projet spécialisé en LAM sera couverte par le PNUD Sénégal (ALD 3).

Remarques :

- Le budget ci-dessus n'inclut pas les contributions destinées aux activités de lutte antimines car aucune contribution n'est encore confirmée officiellement. Le tableau de la 'matrice du budget consolidé par composantes, partenaires et types de financement (cost share ou pooling of funds) présente une projection des financements potentiels pour le secteur. Il faudra également y faire apparaître les contributions de l'UNICEF à la composante 'sensibilisation' ainsi que d'autres contributions possibles pour la composante 'assistance aux victimes'.

- Les budgets des différentes composantes du programme de lutte contre les mines sont indicatifs et restent à préciser au travers de l'élaboration de la stratégie nationale et des plans de travail annuels.

- Une contribution encore non affectée de EUR 500,000 devrait être fournie par la Commission Européenne ; cette contribution pourrait être utilisée pour l'installation et l'équipement du CNAMS.

- Le Gouvernement du Sénégal a prévu une contribution aux frais de fonctionnement du CNAMS; bien que cette contribution ne soit pas encore confirmée officiellement, elle constituera la contrepartie nationale au projet et devrait être d'un montant d'environ USD 200,000/an.

SECTION II : CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES (Objectifs et activités des conseillers techniques)

| Effet escompté tel qu’il est énoncé dans le Cadre de résultats du pays : Les capacités des institutions nationales, locales et communautaires pour mieux anticiper les crises et catastrophes naturelles et y répondre sont renforcées. |
| --- |
| Indicateur d’effet tel qu’il est énoncé dans le Cadre des résultats et des ressources du programme, y inclus les activités de base et la cible : Indicateur : Degré de fonctionnalité des institutions en charge de la prévention des catastrophes et de lutte contre les mines. Ligne de base : ressources financières faibles, faibles capacités institutionnelles et techniques. |
| Ligne de service du CFP : |
| Stratégie de partenariat : Avec la Commission Européenne, le PNUD préside le groupe thématique des partenaires sur la Casamance. Ce groupe a pour objectif de coordonner les partenaires et de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des activités de réhabilitation et de développement dans la région de Casamance. Un comité de coordination gestion du secteur de la lutte antimines sera mis en place avec la partie gouvernementale, les agences des Nations Unies et les partenaires au développement impliqués dans le soutien aux diverses composantes du programme. Ce comité de coordination facilitera la consultation entre les parties sur les grandes orientations du programme et l'affectation des fonds mis à disposition du programme, notamment ceux de manière non 'pré-affectée'. |
| Titre et numéro du projet : Projet d'Assistance à la Lutte Antimines en Casamance (PALAC) – No 00044203 |
| Produits prévus | Cible des produits pour (années) | Activités prévues | Mise en œuvre et apport |
| 1. Les ressources nécessaires à la réalisation des activités du programme sont mobilisées. | 2007 - 2009 | 1.1.1. Les réunions du comité de coordination du programme se tiennent au minimum deux fois par an pour examiner les rapports d'activité du programme ainsi que les plans et budgets opérationnels. 1.1.2. Le directeur du CNAMS, avec l'assistance du CTP, adoptera une démarche proactive dans les efforts de mobilisation des ressources (visites régulières aux bureaux de coopération et ambassades, visites potentielles aux sièges des coopérations, participation active et régulière aux fora internationaux relatifs à la LAM. | CTP/PNUD CO |
| 2. Renforcement des capacités institutionnelles pour gérer et coordonner la lutte antimines 2.1. Développement d'une stratégie nationale et de plans de travail opérationnels | Début 2007 | 2.1.1. Mise à disposition d'un facilitateur pour développer la stratégie et les plans de travail au travers de mécanismes de consultation participatif tels que recommandé par l'Université Cranfield. | Note : D'une manière générale, l'assistance technique est ventilée sur toutes les actions. CTP + facilitateur consultant PERINT 71200 France : USD 200,000 (07/06 – 06/07) PNUD : USD 50,000 (Stratégie nationale) |
| 2.2. Définition des mécanismes de régulation (accréditations et licences). | 2007 - 2008 | 2.2.1. Soutien au CNAMS pour définir des normes nationales de lutte contre les mines sur la base des normes internationales. 2.2.2. Appui à l'élaboration et à l'application des procédures d'accréditation, notamment dans l'octroi d'accréditations temporaires en attendant l'adoption officielles des normes nationales. | CT OPS PERINT 71200 UNDP BCPR : USD 200,000 |
| 2.3. Définition des mécanismes de coordination et des critères de priorité | 2007 - 2008 | 2.3.1. Un mécanisme de coordination souple et régulier est mis en place à Ziguinchor sous l'autorité du CNAMS. 2.3.2. Appui à la définition des critères de priorisation. 2.3.3. Soutien à la mise en place de mécanismes de planification des opérations participatifs, décentralisés et basés sur les besoins des communautés vulnérables. | CTP / CT OPS |
| 2.4. Un système de gestion de l'information pour la lutte contre les mines (IMSMA) est mis en place. | 2007 (12 mois) | 2.4.1. Formation du personnel du CNAMS dans la gestion de l'information, en collaboration avec le GICHD. 2.4.2. Formation du personnel du CNAMS, ainsi que du personnel des opérateurs de la lutte antimines, à l'utilisation d'IMSMA. 2.4.3. Les informations relatives aux actions de lutte antimines sont utilisées pour le reporting des opérations et la planification des actions. | CT IMSMA PERINT 71200 SRSA (SIDA) : USD 200,000 |
| 2.5. Un système de gestion de la qualité est mis en place dans le secteur. | 2007 (12 mois) | 2.5.1. Appui au CNAMS pour l'élaboration d'un système d'assurance de qualité à respecter par les opérateurs de la lutte antimines. 2.5.2. Mise en place d'un système de contrôle de qualité par le CNAMS. 2.5.3. Formation du personnel du CNAMS dans la mise en œuvre des procédures de contrôle et d'assurance de qualité. 2.5.4. Assistance formation pour la définition et la mise en des procédures de la documentation post déminage. | CT GQ PERINT 71200 SRSA (SIDA) : USD 200,000 |
| 3. Soutien à la réalisation des activités incluses dans le programme de lutte contre les mines. 3.1. Déminage humanitaire | 2006 - 2009 | 3.1.1. Développement des termes de référence et/ou des invitations à soumissionner et appels à proposition. 3.1.2. Appui dans le choix des opérateurs sélectionnés. 3.1.3. Suivi administratif, financier et technique des opérations. 3.1.4. Application des mécanismes de gestion de la qualité aux opérations en préparation et en cours. | CTP/CT OPS/CT IMSMA/CT GQ |
| 2.2. Sensibilisation aux risques | 2006 - 2009 | 3.2.1. Appui au CNAMS et aux autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre des actions et de leur coordination. | CTP/CT IMSMA |
| 2.3. Assistance aux victimes | 2007 - 2009 | 3.2.1. Assister le CNAMS à faire la liaison avec les structures en charge des soins d'urgence et de la réhabilitation des personnes handicapées pour assurer le suivi des actions en faveur des victimes de mines. 3.2.2. Assister le CNAMS et la Commission nationale à coordonner l'assistance aux victimes dans les plans et stratégie nationales destinées aux personnes handicapées. 3.2.3. Assister les associations de personnes handicapées et de victimes de mines à soutenir la réinsertion sociale et professionnelle des victimes de mines. 3.2.4. Assister le CNAMS à collecter l'information relative aux actions menées en faveur des victimes et à la diffuser dans les rapports de l'article 7. | CTP/CT IMSMA |
| 3.4. Destruction des stocks | 2007 | 3.4.1. Confirmer et documenter avec le CNAMS et le Ministère des forces armées le respect de la loi d'août 2005 et la destruction de toutes les mines antipersonnel. | CTP/CT OPS |
| 3.5. Plaidoyer | 2007 - 2009 | 3.5.1. Diffuser largement à destination du public, du Gouvernement, des administrations régionales et locales les messages relatifs à la loi d'août 05 et aux dispositions de la Convention d'Ottawa. 3.5.2. Produire des outils d'information et de sensibilisation (plaquette, rapports, films) sur les problèmes causés par la contamination par mines, l'assistance internationale fournie pour aider à leur résolution au Sénégal et les progrès réalisés par le programme. | CTP |

SECTION III : PLAN DE TRAVAIL 2007

SECTION IV : MATRICE DU BUDGET CONSOLIDE DU PROGRAMME DE LUTTE ANTIMINES PAR COMPOSANTE, PARTENAIRES ET

TYPE DE FINANCEMENT

ANNEXES

Annexe 1 :

Localités contaminées par régions, départements et

arrondissements.

Annexe 2 :

Schéma du programme intégré de la lutte antimines au Sénégal

Annexe 3 :

Les 5 piliers de la lutte antimines

Annexe 4 :

Les 4 fonctions standards d'un centre de lutte antimines.

Annexe 5 :

Les Termes de références des Conseillers Techniques du projet

ANNEXE 1

Localités contaminées par régions, départements et

arrondissements.

- Localités contaminées (LC) dans la région de Ziguinchor

| Département | Arrondissement | Communauté Rurale | Nombre de LC |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziguinchor | Niaguiss | Niaguis | 8 |
|  |  | Boutoupa-Camaracounda | 4 |
|  |  | Adeane | 7 |
|  | Nyassia | Nyassia | 13 |
|  |  | Ziguinchor (zone urbaine) | 2 |
| Oussouye | Loudia Wolof | Oukout | 4 |
|  |  | Mlomp | 3 |
|  | Kabrousse | Santhiaba-Manjack | 4 |
|  |  | Djembering | 2 |
| Bignona | Sindian | Djibdione | 2 |
|  |  | Oulampane | 1 |
|  |  | Sindian | 1 |
|  | Diouloulou | Diouloulou | 1 |
|  |  | Djinaki | 1 |
|  | Tendouk | Thionk-Essyl (zone urbaine) | 1 |
| TOTAL |  |  | 54 |

- Localités contaminées (LC) dans la région de Kolda

| Département | Arrondissement | Communauté Rurale | Nombre de LC |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedhiou | Diattacounda | Samine Escale | 10 |
|  |  | Djibanar | 10 |
|  |  | Diattacounda | 3 |
|  | Tanaff | Niagha | 11 |
|  | Bounkiling | Bona | 2 |
| Kolda | Dioulacolon | Tankanto-Escale | 2 |
|  |  | Medina El Hadj | 1 |
| Total |  |  | 39 |

ANNEXE 2 :

Schéma du programme intégré de la lutte antimines au Sénégal

ANNEXE 3 :

Les 5 piliers de la lutte antimines

Les Cinq Piliers de la Lutte Antimines

Le 'déminage humanitaire' inclut les activités d'enquêtes, de cartographie, de relevés, de marquage et d'élimination des mines,

L'éducation et la sensibilisation aux dangers des mines incluent la communication par mass media, l'éducation formelle et informelle ainsi que la liaison avec la communauté,

L'assistance aux victimes recouvre toutes les activités au profit des victimes de mines et de leurs familles, telles les soins médicaux d'urgence, la réhabilitation physique, l'appareillage orthopédique, la réinsertion sociale et professionnelle,

La destruction des stocks de mines antipersonnel,

Le plaidoyer contre les mines et en faveur de l'universalisation de la Convention d'Ottawa.

ANNEXE 4 :

Les 4 fonctions standards d'un centre de lutte antimines.

Le Centre de Lutte Antimines : Coordination, Régulation, Planification et Evaluation.

1. Le Centre de Lutte Antimines est responsable de la coordination des opérateurs de la lutte antimines. Le Centre organise des réunions régulières avec ses partenaires pour définir et mettre en œuvre les opérations de déminage humanitaire ainsi que les opérations de sensibilisation au danger des mines. Le Centre se coordonne étroitement avec les structures en charge des services de rééducation des personnes handicapées afin de s’assurer de la prise en charge des victimes de mines et de REG. La coordination des opérateurs, des donateurs ainsi que des autorités impliquées dans la lutte antimines constitue l’activité la plus essentielle pour la bonne gestion du secteur.

2. Le Centre de Lutte Antimines assure la régulation des opérateurs. Ceci implique la définition et la mise en œuvre d’une procédure d’accréditation pour ces opérateurs ainsi que l’élaboration de normes nationales de luttes antimines (NNLAM) à partir des normes internationales (NILAM). Le Centre vérifiera le respect de ces normes par les opérateurs.

3. Une procédure de planification des opérations de lutte antimines est élaborée et mise en œuvre par le Centre de Lutte Antimines. Cette procédure utilise l’information fournie par l’enquête d’impact ainsi que toute information incluse dans la base de données constituée par le système de gestion de l’information. La procédure de planification répond aux impératifs des programmes de lutte contre la pauvreté et des plans de développement socio-économique. Le processus de planification s’assure néanmoins que les communautés affectées, ainsi que les autorités locales, sont étroitement associées à l’élaboration du plan de travail. La procédure est décentralisée, transparente, neutre et basée sur les besoins de la communauté.

# 4. Le Centre de Lutte Antimines est responsable de l'évaluation des activités mises en œuvre par les opérateurs et du respect des normes établies. Le Centre est à ce titre chargé de la gestion de la qualité dans toutes les activités du programme et notamment du contrôle de qualité des opérations de déminage humanitaire.

ANNEXE 5 :

Termes de références des Conseillers Techniques du PALAC

CONSEILLER TECHNIQUE PRINCIPAL (CTP)

DU PROGRAMME DE LUTTE ANTIMINES.

Lieu d’affectation :				Ziguinchor, Sénégal

Domaine d’intervention :			Prévention de conflits et Relèvement

Organisme : 					PNUD – SENEGAL

Statut :						ALD (L4/5 équivalent)

Mission et Responsabilités

L’un des objectifs majeurs de la stratégie de lutte antimines (2001-2005) des Nations Unies est d’assurer une réponse à la menace que constituent les mines. La politique des Nations Unies et la Coordination effective de la lutte antimines insistent sur le fait qu’il relève de la réponse de l’état en premier de résoudre les problèmes auxquels les groupes vulnérables et les communautés exposées aux mines sont confrontés. A cette fin, le Programme des Nations Unies pour le Développement a été mandaté par l’assemblée générale des Nations Unies, pour appuyer les gouvernements dans leurs efforts de réviser et de renforcer les mécanismes de coordination existants et développer un programme national de lutte antimines en vue de favoriser une appropriation nationale, un leadership et une coordination efficace.

Le PNUD et l’UNMAS ont commis en mars 2004 une mission inter agences d’évaluation des mines en vue d’appréhender l’impact des mines et des UXO sur les groupes vulnérables. L’équipe de lutte antimines du « Bureau Prévention des Conflits et Relèvement » a envoyé une mission au Sénégal en septembre 2004. La mission a formulé un certain nombre de recommandations dont : (i) la nécessité de développer un cadre institutionnel propice à la lutte antimines (comprenant un organe politique de supervision du programme de lutte antimines et un autre organe de coordination des activités) ; (ii) la mise en œuvre d’un programme d’évaluation de l’impact des mines sur le terrain, (iii) la mise en place d’un système d’information et de gestion, (iv) le renforcement des capacités existantes en matière de lutte antimine et l’augmentation des ressources existantes dans le domaine de la lutte antimine au Sénégal.

Le besoin d’initier un programme national de lutte antimines qui comprend un certain nombre de projets des ONG, des Nations Unies ou du Gouvernement, requiert la mise au point d’un programme de lutte antimines bien orienté et justifie le recrutement d’un Conseiller Technique Principal exclusivement destiné à aider le Gouvernement du Sénégal à développer une expertise nationale en lutte antimines.

DESCRIPTION DU POSTE

But

Le but du poste de Conseiller Technique Principal est d’aider le Gouvernement du Sénégal et le PNUD Sénégal au démarrage et à la gestion de tous les projets relevant de la lutte antimines dans le cadre d’une approche programme coordonnée et d’apporter un appui technique et de gestion au Gouvernement du Sénégal.

Supervision

Le Conseiller Technique Principal (CTP) travaillera sous l’autorité du Directeur du Centre et sous la supervision du Représentant Résident adjoint du PNUD. Il coordonnera la gestion du programme avec l’Assistant du Représentant Résident et d’autres collègues si requis. Le CTP sera responsable de l’orientation et de la supervision générale de tout autre personnel ou consultants en déminage qui sera recruté par le PNUD pour le programme dans le futur. Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec le Conseiller Régional en Déminage du PNUD (Afrique) au Centre Régional du PNUD basé à Johannesburg, l’Equipe de Déminage du PNUD au siège à New York, et les autres Agences des Nations Unies au Sénégal et en particulier celles qui ont une responsabilité particulière dans la lutte antimines (UNICEF, UNHCR, PAM, OMS), l’équipe pays des Nations Unies, et les autres partenaires au niveau national.

Tâches et Responsabilités

Dans le cadre de l’accord entre le Gouvernement du Sénégal et le PNUD pour la fourniture d’une assistance basée sur le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la lutte antimines, le CTP se chargera de :

- Fournir une assistance technique et managériale pour assurer l’établissement d’un cadre légal et institutionnel pour la lutte antimines au Sénégal qui inclura une Autorité Nationale Interministérielle pour la lutte antimines et qui supervisera tous les efforts de déminage dans le pays ;

- S’assurer de la mise en place d’un système cohérent qui coordonnerait tous les projets et toutes les activités de déminage dans le pays, en assistant la Commission Nationale dans l’établissement d’un Centre de Lutte antimines et en favorisant des mécanismes adéquats de consultation entre les partenaires de la lutte antimines, y compris le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC)

- S’assurer de l’élaboration d’un plan national intégré basé sur les résultats et l’évaluation de l’impact des mines à venir de même que les accords de partenariat entre le Gouvernement, les Agences des Nations Unies et les autres partenaires pour une mobilisation rapide de ressources financières, matérielles et humaines pour la mise en œuvre dudit plan.

- Faciliter la promotion d’un système d’information et de gestion basé sur le système de Gestion de l’Information de la lutte antimines (IMSMA) afin de remplir les conditions du programme de lutte antimines et faciliter la formation du personnel du Centre National de lutte antimines et d’autres utilisateurs.

Les tâches suivantes lui seront confiées :

- Tâches de gestion et tâches techniques.

Le CTP devra :

- Fournir une assistance programmatique et de gestion au Gouvernement du Sénégal pour : i) renforcer les compétences locales pour la mise en œuvre d’un programme de lutte antimines dans le pays, ii) orienter en particulier le Gouvernement et le MFDC vers la mise en place d’un système de coordination intégrée (intersectoriel et interministériel) des actions de lutte contre les mines dans tout le pays et aider à la mise en place de mécanismes de coordination entre toutes les parties prenantes (Gouvernement, MFDC, N.U. et ONG) afin d’assurer une qualité et une efficience dans la mise en œuvre.

- Assurer une gestion intégrée des projets de déminage du PNUD et une utilisation coordonnée et efficiente des ressources allouées.

- S’assurer que les plans de déminage seraient intégrés dans les plans globaux de développement national, en particulier dans le Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (PRAESC), le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et le Cadre d’Assistance au Développement des Nations Unies au Sénégal (UNDAF)

- Assurer une articulation entre le programme de lutte antimines et la mise en œuvre des autres projets et programmes du PNUD

- Participer activement à la conception et à la mise en œuvre des évaluations de projets et proposer des mesures de redressement et/ou des révisions, si requis

- Appuyer la mobilisation de ressources pour l’établissement d’un mécanisme de coordination des donateurs au Sénégal et appuyer le portefeuille national de projets liés au déminage dont ceux des Nations Unies.

- Appuyer le Gouvernement du Sénégal, le PNUD et les autres acteurs pour l’intégration de la lutte antimines dans les plans nationaux ou sectoriels ainsi que les programmes et budgets.

- Conseils

- Travailler avec les partenaires concernés dans le Gouvernement du Sénégal pour l’établissement d’une Autorité Nationale de lutte antimines responsable de la supervision de tous les efforts de déminage et un Centre de Lutte antimines pour coordonner toutes les actions de déminage. Il sera mis un accent particulier sur la clarification des rôles au plan institutionnel, la gestion du programme de déminage et la planification/définition des priorités des activités de lutte antimines ;

- Appuyer le Gouvernement du Sénégal dans l’élaboration d’une législation appropriée, d’une politique nationale de lutte antimines, de plans et stratégies nationaux de lutte antimines basés sur l’évaluation des résultats d’impact des mines, en collaboration avec toutes les parties prenantes y compris le MFDC, les organisations internationales et les ONGs ;

- Conseiller le Gouvernement du Sénégal afin de lui permettre de remplir ses obligations vis-à-vis des instruments légaux internationaux  tels que le Traité d’interdiction des mines anti-personnelles (Convention d’Ottawa) ;

- Assister le Gouvernement du Sénégal à élaborer une stratégie claire de mobilisation de ressources, et à entretenir des relations appropriées de travail avec les donateurs à savoir faciliter les réunions entre le Gouvernement du Sénégal et les donateurs dans les discussions d’intérêt commun et promouvoir une compréhension mutuelle ; établir un plan de mobilisation de ressources approuvé par tous les acteurs et soutenu par des réunions régulières; appuyer le Gouvernement du Sénégal dans la formulation de projets viables à soumettre aux donateurs ; aider le Gouvernement du Sénégal à mettre en place un système de gestion et de rapports afin de faciliter une bonne gestion des ressources allouées à la lutte antimines ;

- Aider et conseiller le Gouvernement du Sénégal à adopter les Normes Internationales de lutte antimines (IMAS) pour orienter toutes les activités de déminage, y compris la promotion de normes nationales de Déminage qui inclue une composante gestion de la qualité ;

- En collaboration avec le Conseiller Régional en Déminage du PNUD (Afrique) et l’Equipe de lutte anti-mine du PNUD (New York), appuyer la mise en œuvre d’un programme national de renforcement de capacité en lutte antimines qui comprend notamment la Commission Nationale et le centre de lutte anti-mine;

- Conseiller le Représentant Résident et les agences des Nations Unies, les bailleurs de fonds, les ONGs et les autres opérateurs sur tous les aspects relevant de la mise en œuvre du programme de lutte antimines.

- Rapport

Le Conseiller devra soumettre :

- Un rapport trimestriel au Gouvernement du Sénégal et au PNUD sur la gestion du programme de lutte antimines y compris les contraintes de mise en œuvre et les recommandations en vue d’améliorer le Programme de Déminage au Sénégal ;

- Un rapport détaillé à la fin de la mission sur les progrès réalisés, l’appui dont le programme a toujours besoin, et les futures étapes envisagées.

- Autres tâches

- Participer à la Réunion Annuelle des Conseillers et Directeurs de Programme et à d’autres fora destinés à échanger des expériences et à renforcer la coopération internationale.

- Entreprendre toutes autres missions de lutte antimines assignées par le Représentant Résident et/ou l’adjoint au Représentant Résident du PNUD.

Profil requis et Expériences

Pour mener à bien les tâches sus mentionnées, le candidat doit être mûre et avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont cinq ans au moins dans le domaine de lutte antimines et une expérience avérée dans l’administration et la gestion de projets.

Il ou elle doit avoir :

- Une formation équivalente au MBA/MA/MSC, officier supérieur ou 3e cycle

- Une solide connaissance dans le domaine du déminage, les opérations de nettoyage UXO et les pratiques du même genre, avec cinq ans d’expérience dans un contexte international

- Une capacité d’analyse avérée en planification et programmation par l’approche participative

- Une solide expérience en formation et renforcement de capacité

- Aptitudes avérées à diriger une équipe et des capacités interpersonnelles

- Aptitudes avérées, dans le domaine de la planification et de la programmation par l’approche participative

- Solides capacités d’analyse

- Expérience dans le domaine du développement et activités de reconstruction dans les pays post conflits

- Connaissance du système des Nations Unies et de ses procédures

- Excellente maîtrise du Français écrit et parlé, en particulier, et de l’anglais avec expérience dans le domaine de la formulation des documents de projet

- Bonne maîtrise de l’outil informatique, en particulier, les produits Microsoft Office y compris Microsoft Project

- Etre en bonne santé

- Avoir un permis de conduire en cours de validité.

# TERMES DE REFERENCE

# CONSEILLER TECHNIQUE OPERATIONS (CT OPS)

# PROGRAMME DE LUTTE ANTIMINES AU SENEGAL

Lieu d’affectation :				Ziguinchor, Sénégal

Domaine d’intervention :			Prévention de conflits et Relèvement

Organisme : 					PNUD – SENEGAL

Statut :					ALD

1. Contexte

L’un des objectifs majeurs de la stratégie de lutte antimines (2001-2005) des Nations Unies est d’assurer une réponse à la menace que constituent les mines. La politique des Nations Unies et la Coordination effective de la lutte antimines insistent sur le fait qu’il relève de la réponse de l’état en premier de résoudre les problèmes auxquels les groupes vulnérables et les communautés exposées aux mines sont confrontés. A cette fin, le Programme des Nations Unies pour le Développement a été mandaté par l’assemblée générale des Nations Unies, pour appuyer les gouvernements dans leurs efforts de réviser et de renforcer les mécanismes de coordination existants et développer un programme national de lutte antimines en vue de favoriser une appropriation nationale, un leadership et une coordination efficace.

Le PNUD et l’UNMAS ont conduit en mars 2004 une mission inter agences d’évaluation des mines en vue d’appréhender l’impact des mines et des UXO sur les groupes vulnérables. L’équipe de lutte antimines du « Bureau Prévention des Conflits et Relèvement » a envoyé une mission au Sénégal en septembre 2004. La mission a formulé un certain nombre de recommandations dont : (i) la nécessité de développer un cadre institutionnel propice à la lutte antimines (comprenant un organe politique de supervision du programme de lutte antimines et un autre organe de coordination des activités) ; (ii) la mise en œuvre d’un programme d’évaluation de l’impact des mines sur le terrain, (iii) la mise en place d’un système d’information et de gestion, (iv) le renforcement des capacités existantes en matière de lutte antimines et l’augmentation des ressources existantes dans le domaine de la lutte antimines au Sénégal.

Le besoin d’initier un programme national de lutte antimines qui comprend un certain nombre de projets des ONG, des Nations Unies ou du Gouvernement, requiert la mise au point d’un programme de lutte antimines bien orienté et justifie le recrutement d’un Conseiller Technique Opérations (CT OPS) destiné à aider les institutions du Gouvernement du Sénégal en charge du secteur à développer une expertise nationale en lutte antimines.

2. Mission et responsabilités

Sous l’autorité du Directeur du Centre, le CT OPS sera responsable de soutenir la coordination de toutes les opérations de lutte antimines dans le programme. Il fera rapport au Directeur du Centre et au Conseiller Technique Principal (CTP) qui fait office de responsable du programme NU. Le CT OPS soutiendra le renforcement des capacités du personnel du centre de lutte antimines (CLAM) et appuiera le centre - notamment son personnel en charge des opérations, de la planification et de la gestion de la qualité - à mettre en œuvre les activités suivantes :

2.1. Supervision et coordination de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des opérations de lutte antimines par les opérateurs au Sénégal.

2.2 Développement d’un système de planification des opérations en fonction des plans de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté au niveau national et régional. Le système de planification répondra aux besoins des communautés affectées, sera décentralisé, participatif et neutre. Conduite des opérations en fonction du plan de travail et dans les limites des budgets disponibles.

2.3. Contrôle et supervision générale de toutes les opérations d’élimination des mines et de résidus explosifs de la guerre (REG), y compris de la gestion de la qualité et du respect des standards en vigueur.

2.4. Mise en place d’un comité d’investigation chargé d’enquêter sur les accidents de déminage.

2.5. Vérification que les opérateurs ont développé et respectent effectivement :

- Des Procédures Opérationnelles Standards (POS) basées sur les normes internationales,

- Des standards de sécurité pour les procédures de déminage (manuel, avec les chiens ou mécanique), pour les équipes de marquage, d’enquête ou d’EOD,

- Des formats et procédures de rapport en fonction du système de gestion de l’information du centre de lutte antimines.

2.6. Mise en place d’un système de gestion de la qualité (GQ). Développer l’assurance qualité et le contrôle de qualité ; organisation et coordination des ressources disponibles pour la gestion de la qualité.

2.7. Coordination des enquêtes et de la collecte de données et d’information qui doivent être enregistrées dans le système de gestion de l’information ; gestion de la cartographie et dissémination de l’information aux parties concernées.

2.8. Supervision technique générale des contrats signés avec des ONG ou des compagnies privées. 

2.9. Elaboration de la procédure d’accréditation pour les opérateurs dans le pays.

2.10. Le CT OPS aura également les responsabilités suivantes :

- Fournir des recommandations à caractère technique au CTP,

- En coordination avec le CTP, fournir des conseils aux autorités nationales pour le développement de standards nationaux de lutte antimines.

- Assister le CTP à rédiger et développer les documents de programme et de stratégie, les plans, rapports, contrats, termes de référence et autres documents nécessaires au programme.

- Fera l’intérim du CTP en son absence.

3. Qualifications

3.1. Expérience démontrée au niveau exécutif dans la gestion de projets de lutte antimines ; au moins 10 ans d’expérience dont au moins 5 dans une position similaire et une expérience avérée de préférence dans un centre de lutte antimines des Nations Unies et/ou dans une ONG internationale.

3.2. Connaissance approfondie et expérience des Procédures d’Opérations Standards (POS) du déminage humanitaire, des procédures techniques et de sécurité ainsi que des normes internationalement reconnues du déminage et de l’élimination des REG, y compris de l’utilisation des techniques de déminage manuel, des chiens détecteurs d’explosifs et de l’équipement mécanique.

3.3. Expérience démontrée de renforcement des capacités dans le secteur de la lutte antimines; capacité avérée de ‘leadership’, de renforcement de l’esprit d’équipe, de compétences en négociations et aptitude à opérer harmonieusement dans un environnement multiculturel.

3.4. Une compréhension claire des interactions entre les différentes composantes et différents partenaires impliqués dans un programme de lutte antimines; une compréhension claire de l’interaction entre la lutte antimines et les plans et politiques de réduction de la pauvreté.

3.5. Expérience dans les systèmes et processus de gestion de la qualité (assurance de qualité et contrôle de qualité) relatifs à la lutte antimines.

3.6. Formation EOD/NEDEX démontrée et expérience internationale.

3.7. Connaissance professionnelle des différentes techniques et options du déminage ainsi que des procédures et des équipements de la dépollution.

3.8. Expérience pratique de la gestion d’équipe dans le cadre d’opérations humanitaires de lutte antimines dans un environnement post conflit, y compris d’opérations d’élimination de mines et de REG.

3.9. Capable de travailler indépendamment et dans une équipe multiculturelle.

3.10. Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels les plus usuels.

3.11. Excellente maîtrise du français écrit et parlé, en particulier, ainsi que de l’anglais, avec expérience dans le domaine de la rédaction de rapports et autres documents de projet

3.12. Etre en bonne santé.

3.13. Avoir un permis de conduire en cours de validité.

Projet d'Assistance à la Lutte antimines en Casamance

Gestionnaire de Projet spécialisé en LAM

PNUD Sénégal

Termes de Référence

Titre du Poste :		Gestionnaire de projet spécialisé en LAM (ALD 3)

Titre du Projet :		Projet d'Assistance à la Lutte antimines en Casamance

Activité : 			Lutte antimines – Prévention des Crises et Relèvement

Duty Station:			Dakar avec voyages en Casamance

## Durée :				Un an renouvelable

1. Contexte :

L’un des objectifs majeurs de la stratégie de lutte antimines (2001-2005) des Nations Unies est d’assurer une réponse à la menace que constituent les mines. La politique des Nations Unies et la Coordination effective de la lutte antimines insistent sur le fait qu’il relève de la réponse de l’état en premier de résoudre les problèmes auxquels les groupes vulnérables et les communautés exposées aux mines sont confrontés. A cette fin, le Programme des Nations Unies pour le Développement a été mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies, pour appuyer les gouvernements dans leurs efforts de réviser et de renforcer les mécanismes de coordination existants et développer un programme national de lutte antimines en vue de favoriser une appropriation nationale, un leadership et une coordination efficace.

Le PNUD et l’UNMAS ont conduit en mars 2004 une mission inter agences d’évaluation des mines en vue d’appréhender l’impact des mines et des UXO sur les groupes vulnérables. L’équipe de lutte antimines du "Bureau Prévention des Conflits et Relèvement" a envoyé une mission au Sénégal en septembre 2004. La mission a formulé un certain nombre de recommandations dont : (i) la nécessité de développer un cadre institutionnel propice à la lutte antimines (comprenant un organe politique de supervision du programme de lutte antimines et un autre organe de coordination des activités) ; (ii) la mise en œuvre d’un programme d’évaluation de l’impact des mines sur le terrain, (iii) la mise en place d’un système d’information et de gestion, (iv) le renforcement des capacités existantes en matière de lutte antimines et l’augmentation des ressources existantes dans le domaine de la lutte antimines au Sénégal.

Le besoin d’initier un programme national de lutte antimines qui comprend un certain nombre de projets des ONG, des Nations Unies ou du Gouvernement, requiert l'appui d'un Gestionnaire de Projet (GP) destiné à soutenir le bureau du PNUD et les conseillers techniques internationaux dans la gestion et la coordination des contributions financières des partenaires et l'administration générale du projet.

# 2. Responsabilités :

Le GP est membre de l'équipe du bureau du PNUD au Sénégal; il est placé sous la supervision du Représentant Résident adjoint chargé du Programme, mais, pour les activités quotidiennes, il/elle rapportera au chargé de programme responsable du secteur de la lutte antimines en Casamance; il/elle assumera les fonctions suivantes :

2.1. Assistance dans l'administration des contrats des personnels UNDP du secteur de la lutte antimines et dans le recrutement de nouveaux personnels si nécessaires. Assistance dans le développement de nouveaux documents de projets, de rapports, de plans de travail. Assistance aux travaux de la 'commission nationale' pour l'organisation de ses réunions, de la préparation de ses dossiers et des comptes-rendus.

2.2. Faire la liaison avec les services financiers du siège du PNUD en ce qui concerne les questions relatives aux contributions faites au projet de lutte antimines du PNUD et du programme national de lutte antimines. Maintenir une documentation à jour de ces contributions, des dépenses enregistrées par le PNUD, des dates butoir pour les rapports narratifs et financiers. Fournir une assistance dans la préparation des rapports narratifs et financiers.

2.3. Maintenir la liaison avec la commission nationale, ainsi que d'autres autorités gouvernementales si nécessaire, pour les questions relatives à l'administration et le bon déroulement du projet ainsi que l'échange d'informations.

2.4. Suivre les transferts de fonds entre le PNUD et les opérateurs du programme de lutte antimines, suivre et enregistrer les avances faites aux opérateurs ainsi que les rapports réalisés par les opérateurs. Faire la liaison avec le département financier du bureau du PNUD afin de maintenir une documentation financière détaillée permettant de réconcilier toutes les contributions et toutes les dépenses effectuées dans le secteur de la lutte antimines.

2.5. Assister le bureau ainsi que le projet du PNUD dans toute tâche administrative relative au projet et/ou à l'obtention de documents officiels ou de visas; assister si nécessaire dans diverses tâches administratives relatives au projet (dédouanement, fournitures, équipements, maintenance, etc..).

2.6. Assistance et coordination pour l'organisation de visites de journalistes ou de donateurs au projet.

2.7. Toute autre tâche demandée par le Représentant Résident adjoint.

3. Qualifications requises :

- Une formation équivalente au MBA/MA/MSC dans un secteur relevant pour le projet (sciences politiques, économie, administration publique, gestion ou finances).

- Cinq ans minimum d'expérience de terrain ou de siège dans des bureaux des Nations Unies avec une prise de responsabilité progressive dans la planification et la gestion financière des programmes, notamment l'utilisation et le développement de documents de programmation, ainsi que dans l'assistance à la mobilisation des ressources.

- Une connaissance du système des Nations Unies et des activités de lutte antimines.

- Une expérience dans la coordination de l'aide, les relations avec les donateurs ou le plaidoyer.

- Une sérieuse expérience dans la gestion, y compris la préparation de budget et le suivi budgétaire des dépenses. Une expérience du système financier du PNUD est un avantage.

- Expérience démontrée dans la préparation de rapports financiers et narratifs.

- Une expérience dans le secteur de la lutte antimines est souhaitable.

- Bonne connaissance des outils informatiques MS Office Pro.

- Excellente connaissance du français et de l'anglais écrits et parlés.

- Excellentes capacités de relations publiques et bonnes relations interpersonnelles. Capacité à travailler de manière professionnelle dans un environnement multiculturel et à supporter les collègues de l'équipe.

# Footnotes

Normes Internationales de la Lutte Antimines (NILAM) : 'International Mine Action Standards' (IMAS). Tous les termes techniques utilisés dans ce document de projet correspondent au ‘Glossaire des Termes et Abréviations’ relatif à la lutte antimines tels que développé dans la version française des NILAM élaborées sous la responsabilité de UNMAS : IMAS 04.10, 1/10/2001.

"Rapport sur les Victimes de Mines et UXO", HI, Sénégal, Casamance, 2005

Les résidus explosifs de guerre (REG) sont définis comme des "munitions explosives qui ont été employées ou tirées et auraient dû exploser mais ne l’ont pas fait (munition non explosée), et des stocks de munitions explosives abandonnées sur le champ de bataille (munition abandonnée). Il s’agit des obus d’artillerie ou de mortier, des grenades, des sous-munitions (de bombes à dispersion), et autres armes similaires". CICR, Convention de 1980 sur les certaines armes classiques, Services consultatifs en droit international humanitaire.

Voir Annexe 1 : La liste des localités contaminées par régions, départements et arrondissements.

La méthodologie traditionnelle des études d'impact prévoit que l'information est collectée auprès des personnes ressources et des membres des communautés visitées; il n'est donc pas possible de réaliser l'enquête pour des villages ou des communautés abandonnés sans risquer d'obtenir des informations très biaisées.

Ce n'est pas l'objet d'une étude sur l'impact des mines que d'évaluer ce type d'information; il s'agit de mesures qui ne seront faites que plus tard, dans le cadre du processus des enquêtes techniques.

Le 'Landmine Monitor Report 2005' rapportait une surface de contamination de 2.500 Km2 et un total de population exposée au risques des mines de 250.000 personnes.

Le Protocole II concerne les 'mines, pièges et autres dispositifs', le Protocole V concerne les résidus explosifs de guerre (REG).

Voir Annexe 2 : Schéma du programme intégré de lutte contre les mines en Casamance.

"Mine Action and Effective Coordination : the United Nations Inter-Agency Policy", June 2005, articles 16 et 17, pages 4 et 5.

"Mine Action and Effective Coordination : the United Nations Inter-Agency Policy", June 2005, article 97, page 18.

"Mine Action and Effective Coordination : the United Nations Inter-Agency Policy”, article 102.

"Loi No 2005.12 Relative à l'interdiction des mines antipersonnel".

Arrêté du Premier Ministre No 05403 du 5/8/1999 portant création de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre, au plan national, de la Convention d'Ottawa.

Décret 2006-783 du 18/8/2006 relatif à la création de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa.

Pour plus de détails sur les définitions de ces 5 piliers de la lutte antimines, voir l'Annexe 3.

Décret portant création du Centre National d'Action antimines au Sénégal (CNAMS), 18/8/06.

Pour plus de détails sur les quatre fonctions standards d'un centre de lutte antimines, voir l'Annexe 4.

Pour une explication relative au concept de 'déminage local, voir la note technique ' Le concept de ‘déminage local’ et son application possible en Casamance', Pascal Simon, 25/1/06.

"Gender Guidelines for Mine Action", UNMAS, February 2006.

Montant indicatif incluant l'assistance technique. Pour une description plus détaillée de ces activités, voir le paragraphe 2.4.3.

Pour une description de l'assistance technique, voir le paragraphe 2.5.

'International Mine Action Standards (IMAS)' élaborés par les Nations Unies au nom de la communauté internationale et coordonnés par le Service de Lutte antimines des Nations Unies (UNMAS).

Le GRS entend inscrire une provision financière dans le budget de l'Etat afin d'être en position de contribuer dès 2007 aux frais de fonctionnement du CNAMS. Le montant de cette contrepartie nationale n'est pas encore connu avec précision mais pourrait avoisiner les 100 MCFA/an.

Les définitions de ces activités correspondent aux standards internationaux.

Les enquêtes techniques étaient auparavant appelées 'enquête de niveau 2'.

La 'réduction de zone' correspond au processus par lequel la superficie initiale d'une zone suspecte est réduite.

A noter qu'une assistance technique sur la sensibilisation aux risques est effectivement fournie à cette composante du programme par l'UNICEF.

Voir en annexe les termes de référence (TDR) des conseillers techniques proposés par le PALAC. Ces TDR sont indicatifs et seront revus de manière approfondie avec le directeur du CNAMS pour s'adapter au mieux aux besoins du programme.

POP, Standard Operating Procedures (SOP). Les POP constituent les procédures qui définissent les moyens privilégiés ou établis pour réaliser une tâche ou une activité opérationnelle. Les POP doivent tenir compte des besoins locaux et es conditions locales. (IMAS 04.10)

Le contrôle de qualité se définit comme la 'partie de la gestion de la qualité centrée sur la satisfaction des exigences en matière de qualité' (IS0 9000:2000). Dans le cas du déminage humanitaire, le contrôle de qualité a trait au 'produit' fini, c.-à-d. au terrain déminé et sûr.

'L'utilisation envisagée du terrain doit être indiquée dans la spécification de la tâche de déminage et dans la documentation sur la remise à disposition après déminage', IMAS 04.10.

Le processus de recueil d'information et de documentation post déminage humanitaire était auparavant appelé 'enquête de niveau 3'.

Pour plus de détails sur les processus d'analyse socio-économique relatifs au déminage humanitaire, voir les documents concernant la mise en place, avec l'assistance du PNUD et de Handicap International, des 'Land Use Planning Units' (LUPU) provinciaux par le Cambodian Mine Action Centre (CMAC) et, plus récemment, sur les Mine Action Planning Units (MAPU) par le Cambodian Mine Action Authority (CMAA). Voir également 'A Guide to Socio-Economic Approaches to Mine Action Planning and Management', November 2004, (Revised edition of the Operational Handbook published in May 2002), GICHD.

Le PNUD prendra en charge le financement du poste du gestionnaire de projet spécialisé en lutte antimines qui sera positionné au sein du bureau du PNUD.

Concernant les mécanismes de transfert de financements au bénéfice du programme, voir la note technique 'Note relative aux mécanismes de transfert et d’affectation des fonds destinés au secteur de la lutte antimines en Casamance', Pascal Simon, 2/12/05 – 16/10/06.

Ce mécanisme a été utilisé avec succès pour le financement par le Canada du projet d'étude sur l'impact des mines en Casamance.

Des synergies, voire des projets communs, ont déjà été envisagés sur le terrain avec l'UNICEF et le PAM.

Dans l'esprit d'une 'sector wide approach' telle que recommandée par la Déclaration de Paris sur l'harmonisation des mécanismes de l'aide.

Une liste des équipements et matériels à acheter pour le projet sera fournie en temps utile.

Indicatif; à mettre à jour régulièrement en fonction des contributions des partenaires au développement.