PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DU SENEGAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                   PROGRAMME DES NATIONS UNIES

POUR LE DEVELOPPEMENT  (PNUD)

Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de coopération : Création de richesse et lutte contre la faim pour un développement durable

Effet Programme : La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles.

Résultats attendus:

- Un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision est assuré ;

- La prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des Programmes  à l’échelle  des territoires est assurée ;

- Les capacités des acteurs locaux  sur l’atténuation et  l’adaptation aux changements climatiques sont renforcées ;

- La gestion du programme est réussie.

Agence gouvernementale de coordination : Ministère de l’Economie et des Finances.

Agence gouvernementale de coopération :	 Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales (MATCL) ;

Approuvé

Au Nom :

Du Gouvernement : Titre : __________        Signature : _______           Date : _________

Du PNUD :	Titre : _____________           Signature : _________      Date : _________

Résumé exécutif Les impacts des changements climatiques vont affecter le développement des zones et des populations les plus vulnérables. Les problématiques de développement et de changements climatiques sont intrinsèquement liées. Le programme « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux Changements Climatiques » au Sénégal entend renforcer les capacités des Régions à intégrer les contraintes climat et carbone dans la planification à long terme du développement de leur territoire. L’objectif Général à long terme est de « Contribuer à un développement local durable tenant compte de la dimension « changements climatiques » ». Il s’agit de promouvoir des moyens d’existence et un développement local durable, basé sur une stratégie ayant pris en compte les risques et les opportunités offertes par les changements climatiques. Le Sénégal met en place aujourd’hui une politique climat, établie sur la base de politiques sectorielles. Du fait d’un certain nombre de contraintes (absence de ressources, de sensibilisation des populations, etc.), ces dernières ne sont pas traduites à l’échelle territoriale. Le programme entend lever cette barrière par l’établissement de Plans Climat Territoriaux Intégrés (PCTI). Deux zones géo-écologiques, constituant des unités naturelles, ont été identifiées comme zones pilote : La zone sylvo-pastorale (ZSP) ou Ferlo (régions de St Louis, Matam, Louga, Tambacounda, Kaffrine), notamment en raison de l’initiative novatrice et ambitieuse de développement d’une politique de gestion intégrée des ressources naturelles mise en place par les cinq Régions de la zone ; La zone du Sine-Saloum (régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine), en premier lieu à travers la région Fatick, du fait du taux de pauvreté important de cette région et de sa vulnérabilité aux effets du changement climatique susceptibles en cas de scénario extrême d’amener à une disparition progressive du territoire (phénomène d’érosion côtière). L’approche territoriale sera mise en œuvre dans des unités naturelles. Il s’agira pour ce faire de s’assurer de la viabilité d’une telle démarche en instaurant une démarche progressive basée tant sur les ressources humaines et financières du programme (un minimum d’un million de dollars par région étant requis), que sur l’engagement réel et les capacités des régions-pilotes. Ainsi, la mise en œuvre du Programme débutera par la région de Fatick dans la zone du Sine-Saloum, et les régions de St Louis, Matam, Louga, Kaffrine et Tambacounda dans le Ferlo. Il s’agira donc de poursuivre les objectifs suivants : Objectif 1 : Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision Produits attendus de l’objectif 1 : Assurer le caractère participatif, transversal, cohérent et coordonné de la programmation régionale en matière de changements climatiques et ce, entre les différents échelons de décision, à travers une série de rencontres et la revue des textes législatifs et réglementaires sur la gestion de l’Environnement. Objectif 2 : Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des Programmes à l’échelle des territoires Produits attendus de l’objectif 2 : Appuyer la Région dans l’élaboration d’une stratégie basée sur une vision prospective à long terme intégrant les enjeux liés aux variations climatiques et à établir un plan d’actions intégrant l’élaboration des PCTI et l’exécution d’un portefeuille de Programmes. Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques Produits attendus de l’objectif 3 : Appuyer la Région dans l’élaboration et l’exécution d’un plan de formation et dans la mutualisation des expériences réussies dans le cadre des changements climatiques. Objectif 4 : Assurer la gestion réussie du programme Produits attendus de l’objectif 4 : Garantir au Programme l’atteinte de ses objectifs par une politique efficace de communication et une bonne coordination des activités dans la transparence et la rigueur.

TABLE DES MATIERES

Liste des Acronymes et Abréviations	5

I.	Analyse de la situation	7

1. Contexte

2. Opportunités et barrières

II.	Stratégie	33

III.	Calendrier de mise en oeuvre	51

IV.	Cadre de résultats	54

V.	Plan de Financement	58

VI.    Cadre Logique du Programme…………………………………………………………………61

VII.	Modalités de gestion	81

VIII.Suivi , Evaluation,Rapports	85

IX.	Contexte juridique 	88

X.	Annexes	92

# Liste des acronymes et abréviations

| AER | Assemblée Européenne des Régions |
| --- | --- |
| ARD | Agence Régionale de Développement |
| ART GOLD | Programme d’appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques pour une Gouvernance Locale de Développement (programme du PNUD) |
| ASER | Agence Sénégalaise pour l’Electrification Rurale |
| CCNUCC | Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique |
| CERs | Certified Emission Reduction |
| CD | Coopération Décentralisée |
| CI | Coopération Internationale |
| CL | Collectivités Locales |
| CNP | Comité National de Pilotage |
| COMNACC | Comité National « Changements Climatiques » |
| COMRECC | Comité Régional « Changements Climatiques » |
| DCL | Direction des Collectivités Locales |
| DEEC | Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés |
| DEX | Exécution Directe |
| DSRP | Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté |
| EEG | Environment and Energy Group, Bureau des Politiques de Développement, PNUD |
| FECL | Fonds d’Équipement des Collectivités Locales |
| FDD | Fonds de Dotation de la Décentralisation |
| FDL | Fonds de Développement Local |
| FEM | Fonds pour l’Environnement Mondial |
| FENU | Fonds d’Équipement des Nations Unies |
| GES | Gaz à effet de serre |
| GIEC | Groupe Intergouvernemental des Experts sur le Climat |
| GTR | Groupe de Travail Régional. |
| Hub | Plateforme pour les partenariats innovants, Bureau de Liaison du PNUD à Genève |
| LDCF | Least Developed Countries Fund for Climate Change |
| MDP | Mécanisme pour le Développement Propre |
| NEX | Exécution nationale |
| Nrg4SD | Network of regions for Sustainable Development |
| OCB | Organisation Communautaire de Base |
| OLAGI | Organisation Latino-Américaine des Gouvernements Intermédiaires |
| PADMIR | Programme d’Appui à la Décentralisation en Milieu Rural |
| PANA | Plan d’Action National d’Adaptation |
| PASER | Programme d’Appui à l’Electrification Rurale |
| PCTI | Plan Climat Territorial Intégré |
| PDIF | Programme de Développement Intégré de Fatick |
| PERACOD | Programme pour le Développement de l’Electrification Rurale et de l’Approvisionnement Durable en Combustibles domestiques |
| PNAE | Plan National d’Action pour l’Environnement |
| PNDL | Programme National de Développement Local |
| PIC | Plan d’Investissement Communal |
| PLD | Plan Local de Développement |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’Environnement |
| PRDI | Plan Régional de Développement Intégré |
| UNDAF | Plan cadre des Nations Unies Pour l’Aide au Développement |
| UN REDD | United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries |
| UGP | Unité de gestion du Programme |
| UTMATF | Utilisation des terres, modification de l'affectation des terres et foresterie |
| SAFIC | Système d’Analyse Financière et Institutionnel des Collectivités Locales |
| SCCF | Special Climate Change Fund |
| TACC | Territorial Approach to Climate Change |
| TDRs | Termes de référence |
| WEC | World Energy Council |
| ZSP | Zone Sylvo-Pastorale ( Ferlo) |

# Analyse de la Situation

## CONTEXTE

## Contexte global

## La lutte contre les changements climatiques: un impératif de solidarité humaine conditionné par un renforcement des capacités des pays en développement à accéder aux nouveaux mécanismes financiers

Le 4ème Rapport d’Evaluation du GIEC, le rapport du PNUE Global Environment Outlook: l’environnement pour le développement (GEO-4) et le Rapport sur le Développement Humain 2007/2008 du PNUD s’accordent sur la réalité indéniable que constitue aujourd’hui le réchauffement climatique. Les dernières données de la CCNUCC soulignent quant à elles la nécessité d’une intensification des efforts de réduction d’émission après 2012, sans laquelle il ne saurait être envisagé d’atteindre les réductions requises au niveau global de 50% voire de 80% d’ici 2050.

Si les pays les moins industrialisés n’ont que peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre, ils demeurent néanmoins les plus vulnérables. Le Rapport Mondial sur le Développement Humain du PNUD affirme en effet que les régions seront inégales face à l’impact du changement climatique et que les populations les plus pauvres supporteront l’essentiel des conséquences. Il reste peu de temps pour agir avant que les efforts engagés à la réalisation des OMD ne s’en trouvent compromis.

S’ils demeurent insuffisants, les moyens financiers affectés à la lutte contre le changement climatique, publics (fonds multilatéraux tels que le FEM, le Fonds pour l’Adaptation, UN REDD, ou bilatéraux) et privés  (MDP, finance carbone volontaire, investissements directs, etc.), se sont multipliés ces dernières années. Malgré la crise économique actuelle majeure, « l’économie verte » constitue l’un des seuls secteurs d’activité dans lesquels les investissements ne semblent pas subir une baisse tendancielle.

Pourtant les pays en développement demeurent dans l’incapacité d’accéder à ces financements, même lorsque ces mécanismes leur sont spécifiquement dédiés. L’une des illustrations les plus criantes réside dans le déséquilibre géographique de l’affectation des Programmes MDP : l’Afrique sub-saharienne n’a pu bénéficier que de seulement 2% des Programmes enregistrés et de 5% des CERs jusqu’en 2012. Le manque de capacité à formuler des Programmes, à la fois suffisamment larges pour être susceptibles d’éligibilité mais aussi suffisamment localisés pour avoir un réel impact opérationnel et développemental,  est l’une des causes probables et majeures de cet accès limité aux financements existants.

## La Stratégie Climat du PNUD 2008-11 reconnait l’importance d’une action renforcée à chaque échelon de décision (international, national, régional, local), seule à même d’assurer un véritable effet de levier

Le PNUD, dans sa Stratégie Climat 2008-2011, endossée par son Conseil d’Administration en juin 2008, reconnait l’importance d’appuyer, selon un principe de subsidiarité, chaque échelon de décision en matière de gouvernance climatique : international, national, provincial et municipal. Il convient d’identifier des mesures complémentaires, appropriées à chaque niveau d’intervention.

L’impact des mesures arrêtées au niveau international  et des politiques nationales sera largement renforcé par une action concertée et ambitieuse menée au niveau territorial. Un renforcement des capacités des acteurs régionaux constitue en effet une condition sine qua none à l’identification et la mise en œuvre de Programmes d’adaptation et d’atténuation. Par ailleurs, l’échelle territoriale est suffisamment large pour assurer un impact significatif en termes environnemental et de développement.

En effet la mise en place de stratégies climatiques repose largement sur des choix d’investissements et des comportements locaux. Les cadres internationaux et nationaux doivent donc être renforcés par des actions ciblant au plus près les populations et territoires concernés. En matière d’adaptation aux changements climatiques, l’avenir des territoires est conditionné par une intégration des évolutions climatiques dans les décisions de long terme prises au niveau décentralisé : activités agro-pastorales, aménagement, infrastructures, formation, gestion des ressources en eau, etc. Les politiques d’atténuation impliquent quant à elles une réduction des consommations d’énergie, consommations majoritairement locales, ainsi qu’un recours plus systématique à des modes de production décentralisés, notamment à partir de ressources renouvelables.

Le PNUD s’engage donc  à renforcer les capacités des autorités infra-étatiques à intégrer de façon transversale les contraintes et opportunités liées aux changements climatiques dans leur processus de planification.

## Un programme global du PNUD: «Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux changements climatiques »

Afin de répondre à ces enjeux, le PNUD, en partenariat avec le PNUE et huit Associations de Régions , a donc lancé lors du Premier Sommet Mondial des Régions sur le Changement Climatique (St Malo, France- Octobre 2008), un partenariat conjoint visant la promotion d’une approche territoriale dans ce domaine : le programme global « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux changements climatiques ».

L’enjeu consiste à abandonner l’approche actuelle favorisant l’essor de petits Programmes dispersés et fragmentés au profit d’une logique de programmation stratégique infra-étatique, intitulée approche territoriale des changements climatiques. Le PNUD et ses partenaires entendent appuyer les régions à intégrer les contraintes climatique et carbone dans leurs schémas directeurs régionaux  et ce, dans un souci de développement économique et de transformation du territoire. Les objectifs de cette approche programmatique et globale s’avèrent à cet égard multiples :

- Favoriser au niveau infra-étatique l’accès aux services énergétiques, ainsi que la création de nouvelles activités économiques, grâce au développement de modes de consommation et de production propres ;

- Diminuer la vulnérabilité du territoire aux variations climatiques, ainsi qu’à celles des prix de l’énergie ;

- Renforcer les capacités des régions à formuler un ensemble de Programmes de qualité, cohérents et complémentaires, et à identifier, combiner et accéder aux différents mécanismes de financement existants, permettant une mise en œuvre effective de ces derniers.

La mission de formulation du programme au Sénégal tenue préalablement à la rédaction de ce Document de Programme a été conduite du 4 au 12 février 2009 par le PNUD, sur Dakar et les deux zones éco-géologiques d’intervention : la Zone sylvo-pastorale du Ferlo (ZSP) et la Zone du Sine-Saloum. Des représentants de régions de pays industrialisés, tous partenaires du programme global, ont participé à cette mission dans le cadre de leur coopération décentralisée : respectivement Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais sur la ZSP, ainsi que la Catalogne et Poitou-Charentes sur le Sine-Saloum.

Lors de la rédaction de ce Document de Programme, outre la mission de formulation conduite au Sénégal, des missions ont été menées en Uruguay et en Albanie et ont abouti à l’établissement d’un document similaire pour chacun de ces pays. Définissant le cadre de résultats du programme, ce document est dans un premier temps soumis aux partenaires et bailleurs afin d’obtenir les fonds nécessaires à une mise en œuvre de Plans Climat Territoriaux Intégrés dans les régions identifiées du Ferlo (St  Louis, Matam, Louga, Tambacounda et Kaffrine) et de Fatick.

Des premiers résultats sont attendus sur un plan opérationnel dans ces pays-pilotes afin que la pertinence d’une approche territoriale des changements climatiques puisse être démontrée. Le régime « post-Kyoto » est susceptible de consolider les transferts technologiques et financiers à destination des pays en développement. La mise en œuvre effective de ces derniers et leur potentiel en tant qu’effet de levier pour le développement économique durable de ces pays seront conditionnés par une prise en compte de l’importance de chaque échelon d’intervention (international, national, régional, local) lors des négociations.

## Contexte national

## Données générales

- Données géographiques

Pays sahélien situé à l’extrémité ouest du continent africain, le Sénégal s’étend sur une superficie de 196 722 km2 et partage ses frontières au nord avec la Mauritanie, à l’Est avec le Mali, au Sud  avec la Guinée et la Guinée-Bissau. Le Sénégal est un pays plat, ne s’élevant pas au dessus de 130 mètres, exception faite de la région du Sud-est, avec un relief peu accidenté, mais dont l’altitude ne dépasse pas 581 mètres au point culminant des contreforts du Fouta-Djalon, qui constitue un véritable château d’eau pour toute la sous-région, alimentant les fleuves Sénégal, Gambie et Casamance.

- Situation biophysique

La présence d’une façade maritime de plus de 700 km et la situation à l’extrême ouest du Continent Africain, entraînent des différences climatiques entre la zone côtière et les régions de l’intérieur. De même, la circulation atmosphérique, facilitée par un relief sans obstacles, met le territoire sous l’influence de l’alizé maritime  en provenance de l’Ouest, de l’harmattan  en provenance du Nord et de la mousson en provenance du Sud.

Ces masses d’air vont déterminer un climat de type soudano-sahélien avec deux saisons :

- une saison des pluies (de juin à octobre) pendant laquelle souffle la mousson, vent chaud et humide issu de l’anticyclone de Sainte Hélène ;

- une saison sèche (de novembre à mai) qui voit la prédominance des alizés du Nord (alizé maritime issu de l’anticyclone des Açores et harmattan issu de l’anticyclone libyen).

La pluviosité est très variable dans le temps et dans l’espace. Aussi note-t-on une grande disparité hydro-climatique entre le sud humide (avec une pluviométrie annuelle supérieure à 1000 mm) et le nord sec (recevant moins de 500 mm de pluie par an).

Trois principales zones de pluviométrie correspondant aux trois zones climatiques sont ainsi déterminées : une zone forestière au sud, la savane arborée au centre et une zone semi-désertique au nord. Sur un plan temporel, hormis la forte variabilité interannuelle des précipitations, on note depuis la fin de la décennie 1960/1970 une forte baisse de la pluviosité. Cette baisse a atteint en trente ans un taux inquiétant de 30 à 40 % de la normale 1931/1960, déplaçant l’isohyète de 300 mm au sud de Podor. Ainsi, la saison des pluies, nommée l’hivernage, tend donc à s’étaler désormais sur trois mois (juillet à septembre) au lieu de quatre mois auparavant. La situation du Sénégal est donc fortement marquée par le déficit pluviométrique et son impact sur les ressources naturelles et l’environnement. Le déficit vivrier et la dégradation corrélative des écosystèmes naturels ont poussé à l’exode rural.

Le réseau hydrographique de régime tropical est marqué par des différences importantes de débit entre la saison des pluies et la saison sèche qui peuvent entraîner parfois le tarissement des rivières. Les principaux fleuves (le Sénégal, la Gambie et la Casamance), prennent leur source dans les massifs du Fouta Djalon en Guinée. En eau toute l’année, ces fleuves subissent néanmoins les effets de la saison sèche. La réalisation des grands barrages, - tels que Diama, partagé avec la Mauritanie, et Manantali avec le Mali -, visent le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la navigation, de l'approvisionnement en eau potable et en énergie pour les populations.

La variété de ces conditions bioclimatiques et la diversité de son substratum géologique font que le Sénégal recèle plusieurs types de sols aux aptitudes inégales (sols secs et sablonneux du Sahel jusqu’aux latérites dans la région soudanienne au sud). Dans l’ensemble, les sols sont peu fertiles et souvent fragiles, sensibles à l’érosion éolienne et hydrique.

- Démographie

En août 2002 la population sénégalaise est estimée à 10 425 200 habitants avec un taux de croissance annuel de 2,5%. La population est jeune avec un âge moyen de 21,8 ans pour les hommes et 22,6 ans pour les femmes. La population du Sénégal est inégalement répartie. Elle est concentrée à l’ouest du pays et au centre, tandis que l’Est et le Nord sont faiblement peuplés. La population sénégalaise est essentiellement rurale avec près de 6 Sénégalais sur 10 habitant le milieu rural (59,3%). Néanmoins le Sénégal est un des pays les plus urbanisés d’Afrique de l’Ouest, avec un taux d’urbanisation estimé à 41% en 2002. Plus de la moitié de la population urbaine du pays (52,6%) réside à Dakar. La croissance de l’agglomération dakaroise est alimentée par la migration en provenance des communes urbaines de l’intérieur du pays.

- Contexte socio-économique

Depuis  2010, le Sénégal figure parmi le groupe des pays les moins avancés et présente un Indice de Développement Humain (IDH) relativement faible (0,459), ce qui le place au 156ème rang sur 187 pays classés 4. Contrairement à plusieurs pays de la sous région le Sénégal jouit d’un climat politique stable, une stabilité renforcée par l’Accord de paix signé à Ziguinchor à la fin 2004. Le PIB sénégalais réel a augmenté en moyenne d’environ 5 % par an depuis une dizaine d’années, marquant ainsi la première hausse soutenue de la croissance moyenne par habitant au Sénégal depuis l’indépendance.

Le secteur informel représente en 2007 près de 50 % du PIB; tandis que le secteur primaire, qui s’élève à 13% du PIB est en régression constante depuis trente ans en raison du déficit pluviométrique.

En 2005, l’incidence de pauvreté a enregistré une baisse significative, avec une proportion d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté passant de 57,1% en 2001 à 50,6%.

Cette baisse est cependant accompagnée de disparités importantes : toutes les régions du pays montrent des taux d’incidence de la pauvreté supérieurs à ceux de Dakar et de manière générale, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes et les zones rurales plutôt que les villes.

L’accès aux services de base est encore insuffisant et à ce titre, la performance du Sénégal demeure très en deçà de ce que le pays pourrait atteindre compte tenu des investissements consentis. L’accès aux financements et aux opportunités est faible pour de nombreux groupes. Les infrastructures physiques (dont le transport) restent faiblement développées, en dehors des télécommunications. Le secteur de l’énergie reste marqué par un déficit de production et un service de mauvaise qualité. Ceci risque d’avoir des conséquences négatives sur les prévisions de croissance. En zone rurale l’accès à l’électricité  est encore faible (moins de 15% en 2005).

Pour relever les défis de la pauvreté et du développement, le Gouvernement a entrepris la révision de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Le Document de politique économique et social (2011/2015), en cohérence avec le Nouveau Partenariat pour le Développement Economique de l’Afrique (NEPAD), et prenant en compte le contexte de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Africaine (UA), prévoit 4 axes stratégiques fondés sur les priorités des OMD et la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) : (i) La création de richesse, (ii) l’accélération de la promotion de l’accès aux services sociaux de base, (iii) la protection sociale ainsi que la prévention et la gestion des risques et catastrophes, (iv) la gouvernance et le développement décentralisé et participatif.

## Les impacts des changements climatiques

Les travaux menés dans le cadre de la ratification de la CCNUCC et portant sur les impacts des changements climatiques sur le territoire sénégalais relèvent trois principaux « secteurs » de vulnérabilité, largement interdépendants, que sont: les ressources en eau, l’agriculture et les zones côtières. Les activités (pêche, agriculture, maraîchage, tourisme, élevage…) menées dans ces trois secteurs occupent plus de 70 % de la population et contribuent fortement au PIB national, d’où l’impact direct de toutes modifications du climat sur les populations, mais aussi, sur l’économie globale.

- Vulnérabilité des zones côtières

La côte sénégalaise, longue d’environ 700 km, n’est rocheuse que dans la presqu’île du Cap Vert (volcanique) et la région de Thiès. Ailleurs, elle est basse et sablo-argileuse ce qui la rend très vulnérable aux changements climatiques.  Or le Sénégal connait une dépendance très élevée à l’égard de sa zone côtière du fait notamment d’écosystèmes très productifs (niayes, mangroves, etc) qui contribuent pour une part importante aux activités économiques du pays et de son PIB (pêche, tourisme, etc).

Les principaux problèmes environnementaux que connaissent les côtes sénégalaises sont liés plus ou moins directement à des paramètres climatiques, les plus importants étant :

- les inondations, phénomènes récurrents dans les principales villes du Sénégal, entraînant souvent la nécessité de reloger provisoirement des populations ;

- l’érosion côtière : Parmi les facteurs invoqués, l’élévation du niveau marin est la cause la plus directement liée aux changements climatiques pouvant entraîner une perte de 50% des plages d’ici 2050 ;

- la salinisation des eaux et des sols : le Sénégal est confronté à une invasion, par les eaux marines, des fleuves, des nappes phréatiques et des sols. Déjà bien amorcé dans certaines localités au Sénégal, le phénomène est amplifié par la baisse des nappes phréatiques du fait de la sécheresse persistante et de leur exploitation abusive ;

- la dégradation du couvert végétal et des mangroves: La perturbation climatique entamée depuis la fin des années 60 et ayant entraîné la salinisation des sols et des eaux s’accompagne dans tous les estuaires d’une dégradation de l’écosystème de mangrove (diminution de la taille des palétuviers avant une disparition totale), remplacé progressivement par des surfaces nues appelées tannes à sols sulfatés acides ;

- les variations des ressources halieutiques : une diminution des ressources pélagiques, très inféodées aux upwellings et qui représentent environ 75% des débarquements actuellement au Sénégal, devrait être observée.

Les principaux impacts biophysiques des changements climatiques considérés comme très probables à probables (McLean et al., 2001) sont décrites sur le tableau suivant :

Tableau 1 : Impacts physiques des changements climatiques et leurs conséquences en zone côtière

| Principaux impacts physiques | Conséquences attendues |
| --- | --- |
| Elévation du niveau marin | Recrudescence de l’érosion côtière ; Inondation des zones côtières basses ; Salinisation des eaux et des sols ; Risques de disparition des mangroves. |
| Augmentation des hauteurs de houle | Recrudescence de l’érosion côtière |
| Réchauffement des eaux océaniques | Modifications de la structure et de la composition ; des espèces marines (poissons et oiseaux de mer) ; Développement d’agents toxiques dans les animaux marins |
| Modification des upwellings | Modifications de la structure et de la composition des communautés marines |

- Vulnérabilité des ressources en eau

Sur la base de nombreuses études, le PANA note que le secteur des ressources en eau est « classé comme l’un des secteurs les plus sensibles aux mutations climatiques, et ceci malgré le potentiel de ressources hydriques relativement importantes dont dispose le pays » (de l’ordre de 35 Mds de m3/an). Le Sénégal connait depuis une trentaine d’années une forte détérioration quantitative et qualitative de ses ressources en eau, entrainant une sahélisation du territoire.

Au plan quantitatif on note une baisse de la pluviométrie de 30 à 40 % entre les normales 1931/1960 et 1961/1990, marquant la présence de deux phases dans l’évolution climatique du pays. Ainsi, au nord du Sénégal, l’isohyète des 200 mm remplace celui des 400 mm tandis qu’à l’extrême sud-ouest l’isohyète 1300 mm apparaît en lieu et place de la 1700 mm.

Figure 1: Carte des isohyètes du Sénégal

Source : Centre de Suivi Ecologique du Sénégal/ EROS

Cette baisse pluviométrique se traduit par une baisse drastique des écoulements de surface notamment des débits des grands fleuves. De nos jours, le fleuve Sénégal voit son module chuter de plus de la moitié (allant de 640 à 250 m3/j) alors que la Casamance, coupée de sa source se transforme en rias avec une remontée de la marée jusqu’en amont de Dianamalari, proche de Kolda.

L’impact de la baisse pluviométrique s’est également manifesté sur les nappes phréatiques. Ces ressources en eau qui jouent un rôle important dans les programmes d’hydraulique villageoise, sont en nette régression. Leur taux d’épuisement, inversement proportionnel à leur profondeur, est de 20 à 50 cm par an.

Au plan qualitatif, la détérioration de la ressource en eau est partout manifeste. Au niveau de la côte l’affaiblissement des écoulements entraîne une profonde pénétration des eaux marines qui transforme tous les bras de mer en estuaires inverses et fragilise considérablement les nappes phréatiques côtières par l’avancée du biseau salé. Dans le continent, la concentration des eaux se généralise du fait de l’évaporation prépondérante des eaux tant de surface que souterraines.

Dans les régions semi-arides comme le Sénégal, la détérioration des ressources en eau a un impact direct en termes de développement. Le recours systématique aux eaux souterraines pour alimenter les populations et le bétail est un impératif de développement du fait de la dégradation de la qualité et de l'insuffisance des eaux de surface du fait de la baisse de la pluviométrie.

Les projections en termes d’impact diffèrent considérablement sur la base des trois scénarios du GIEC à l’horizon 2100 : d’une baisse considérable des niveaux phréatiques allant de 5 mètres pour une sensibilité moyenne du climat à 10 mètres pour une sensibilité haute.

L’adaptation à la sécheresse ou l’atténuation de ses effets néfastes sur les stratégies de développement nécessite une mise en œuvre de mesures radicales d’une gestion rationnelle des réserves disponibles.

- Vulnérabilité de l’agriculture

En matière agricole, le Sénégal dispose de ressources en sols non négligeables qui s'élèvent à 3,8 millions d’hectares, soit 385 ha pour 1000 habitants. Ces ressources sont largement supérieures aux moyennes africaine et mondiale qui sont respectivement de 86 et 73 ha pour 1000 habitants. La répartition de la superficie agricole utile par zone climatique indique que 437 000 ha, soit 11% de cette superficie, se trouvent dans une zone à pluviométrie inférieure à 500 mm. Il s’agit de la région du Fleuve, les Niayes, la partie Nord du Bassin arachidier et le Ferlo.

L’impact des changements climatiques sur les productions agricoles a été analysé dans le cadre des études menées sur la vulnérabilité du Sénégal. Cette étude, qui a porté sur les principales cultures pluviales du Sénégal (le mil et l’arachide), a démontré une forte vulnérabilité climatique du secteur des productions agricoles.

Cette vulnérabilité est notamment liée au stress hydrique des cultures et se traduit par une forte baisse des rendements dans le cas d’un scénario sec (pluviométrie déficitaire des années 1970/1985) et une légère hausse dans le cas d’un scénario humide (pluviométrie des années 1950/1960). En tout état de cause la variabilité climatique, qui s’est traduite par une forte baisse de la pluviométrie au cours des trente dernières années, ainsi que sa variabilité interannuelle ont largement affecté les niveaux de production agricole au Sénégal. Le déficit vivrier est hautement susceptible de suivre une tendance accrue même en cas de scénario humide.

En effet, on peut s’attendre aussi à ce que les changements climatiques liés au réchauffement de la terre contribuent à une accélération de la dégradation des sols consécutive à la disparition de la végétation. L’absence ou la raréfaction de la couverture végétale rend les sols vulnérables aux effets érosifs du vent et de l’eau. Les sols sénégalais ont été cultivés pendant des décennies sans une correcte restauration de leur fertilité par une utilisation inappropriée des engrais minéraux et organiques, ceci a conduit à une forte minéralisation et à une perte rapide de leur teneur en matière organique.

Aux causes biophysiques de la vulnérabilité qui sont actuellement les plus majeures, il convient en effet d’ajouter une cause démographique résultant de la paupérisation du monde rurale. Pour faire face à la baisse de la productivité des sols et à la croissance des besoins énergétiques, une plus forte pression des hommes est exercée sur les ressources naturelles fragilisées par le climat.

- Foresterie et agroforesterie

La vulnérabilité se situe aussi dans la faible capacité de régénération des essences forestières sénégalaises et d’un phénomène accru de déforestation sous l’effet conjugué de la péjoration des conditions climatiques et de la pression anthropique (surexploitation, surpâturage, utilisation massive du feu de bois, défrichements, feux de brousse).

Les surfaces forestières occupent 45,1% du territoire sénégalais (environ 8, 673,000 hectares). 18,4% de ces ressources (1, 598,000 hectares) sont classifiées comme forêt primaire.

La forêt est en régression à un taux de 5 à 10 % par an (moyenne de 9,2% de 1985 à 1995), soit près de 80 000 ha par an. Entre 1990 et 2005, la Sénégal a perdu 7.2% de sa couverture forestière (environ 675 000 ha).  Malgré le fait que la lutte contre la déforestation soit devenu un impératif nationale, les tentatives de reforestation demeurent pour l’instant trop modeste (20000 ha /an) face à l’ampleur du phénomène.

- Energies

La principale source d’énergie au Sénégal provient de la biomasse, d’autant plus sous-pression du fait de la hausse du prix du baril pétrolier. Les énergies traditionnelles, telles que le charbon de bois ou le bois de chauffe, constituent en effet plus de 55% du total de l’énergie consommée. Les produits pétrolier représentent quant à eux 40% de cette dernière, principalement utilisés dans les secteurs des transports et de l’industrie, tandis que seuls moins de 5% de la consommation d’énergie proviennent de l’électricité.

Le Sénégal reste en effet faiblement électrifié avec un taux d’électrification moyen de 40.7%. Cette moyenne cache des disparités importantes entre zones urbaines et rurales., le taux d’électrification rurale s’élevant à 14,2 % tandis que le taux d’électrification urbaine est de 74%.

Le secteur de l’électricité est dominé par l’entreprise nationale, la Senelec. Toutefois la compagnie et le secteur sont en profonde restructuration depuis la réforme de 1998 marquant une volonté de désengagement progressif de l’État en appelant de façon plus prononcée au secteur privé, notamment pour l’électrification rurale. En effet, la loi 98-29 du 14 avril 1998, visant principalement à garantir l’approvisionnement en énergie électrique à moindre coût, a notamment institué l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) dont la mission principale est de promouvoir l’ER et d’apporter, à cet effet, l’assistance technique et financière requises. L’Etat du Sénégal a un ambitieux programme pluriannuel (2002-2022) d’électrification rurale, le Programme d’Actions Sénégalais d’Electrification Rurale (PASER) qui vise à porter le taux d’électrification rurale à 30% en 2015, puis à 62% à l’horizon 2022.

En 2005, 2546 GWh d’électricité ont été produits avec des pertes de distribution s’élevant à 446 GWh. Seuls 3,6 GWh étaient d’origine solaire décentralisée. La Senelec assure 80 % de la production à partir de centrales thermiques et du barrage hydroélectrique de Manantali (267 GWh soit 10,5% d’origine hydraulique). Cette source de production électrique, Programme associant le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, est opérationnelle depuis 2000 et permet de compenser une partie du déficit électrique au cours de la saison des pluies.

L’impact du solaire est notable sur le taux d’électrification rurale nationale (14,2% contre 11,4% sans le solaire). Pour certaines régions, à l’image de Fatick, l’impact est très marqué (24,7% contre 5,7 % sans le solaire, en 2005). Le Sénégal dispose en effet d’un important potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, tant dans le domaine solaire (forte intensité de radiation (5,8 kWh/m2/jour) et près de 3000 h d’ensoleillement/an) qu’éolien (le long du littoral entre Dakar et St-Louis, la vitesse des vents est comprises entre 3,7 m/s et 6,1 m/s). Mais ce potentiel est largement sous-utilisé alors que le pays se trouve aujourd’hui dans un contexte de pénurie d’énergie.

    - Le cadre institutionnel de la politique nationale en matière de changements climatiques

- Les engagements du Sénégal vis-à-vis de la CCNUCC et le Protocole de Kyoto

Le Sénégal a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en juin 1994 et le protocole de Kyoto en Juillet 2001.

Le Sénégal a été l’un des huit premiers pays non-Annexe 1 à établir et présenter sa Première Communication Nationale. Cette dernière a été soumise à la COP de décembre 1997 à Kyoto, au Japon.

Elle a permis d’identifier les principales sources de GES et d’en fournir une quantification approximative. Par habitant, les émissions étaient de 410 kg eqCO2 en 1995 (tandis que les Etats-Unis émettaient 19,7 tonnes la même année). L’évolution sur les années disponibles entre 1994 et 1995 montrait une forte proportion à la hausse (7%), repartie dans tous les secteurs. Si la hausse s’était poursuivie à ce rythme jusqu'à aujourd’hui cela signifierait que les émissions en 2008 sont 2,5 fois plus élevées qu’en 1995.

Dans le cadre de sa première Communication, le Sénégal a réalisé en 1997 des études portant sur l’identification des besoins en transfert de technologie dans les domaines de :

- l’industrie

- la foresterie et de l’agroforesterie

- les énergies nouvelles et renouvelables.

Dans le cadre du programme CC-Train, financé par le FEM et conduit par l’UNITAR, le Sénégal a publié sa Stratégie nationale de mise en œuvre (SNMO) en octobre 1999. La réalisation de ce document de stratégie nationale avait pour but de fournir un cadre pour consolider les connaissances sur les changements climatiques et d’explorer les politiques et mesures destinées à intégrer les considérations liées aux changements climatiques dans le cadre d’un développement national durable. Des études conduites ont précisé la vulnérabilité de certaines zones du pays et la stratégie détaille certains Programmes d’atténuation. Ceux-ci ont été étudiés de manière systématique dans Economics of Greenhouse Gas Limitations, réalisé en collaboration avec le PNUE et publié en 2001 : électrification rurale par les énergies renouvelables, séquestration du carbone par les forêts, efficacité énergétique du secteur industriel.

Entre 2006 et 2009, le FEM, au travers d’un Programme exécuté par le PNUE, appuie le Sénégal à réaliser sa Seconde Communication Nationale. L’inventaire de GES a été actualisé et des études sur l’impact des changements climatiques sur les secteurs Pêche, Santé, planification du secteur eau sont en cours.

Le Sénégal, dont trois Programmes MDP sont en cours de validation, a abrité la première foire africaine sur le marché carbone en septembre 2008.

Du fait de sont statut de PMA et conformément à l’article 4.9 de la Convention CCNUCC et la décision 28 de la Septième Conférence des Parties (28/CP7) sur les lignes directrices pour l’établissement de programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation, le Sénégal a l’instar de tous les pays les moins avancés, a bénéficié d’un financement FEM pour établir en 2006 son Plan National d’Action pour l’Adaptation (PANA) face aux effets du réchauffement climatique. Ce Programme a permis d’identifier les besoins d’adaptations urgents et prioritaires du pays face à sa vulnérabilité aux changements climatiques. Mais les Programmes identifiés comme prioritaires n’ont toujours pas fait l’objet d‘une demande de financement auprès du FEM et donc n’ont pas été mis en œuvre. A cet égard, le Sénégal accuse un certain retard comparé à ces homologues et voisins en Afrique de l’Ouest.

- Les institutions en charge de la politique climat

Le Ministère de l’Environnement et de la Conservation de la Nature a été créé en 1993. Le point focal de la CCNUCC en son sein est la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC). La DEEC est de plus l’autorité nationale désignée pour les Programmes MDP, mise en place depuis 2006 par arrêté ministériel.

Suite à la ratification de la Convention, un Comité National de suivi sur les Changements Climatiques (COMNACC) a été mis en place en 1994, pour l’application effective de ses objectifs. Ce comité a été formalisé sur le plan institutionnel par un arrêté Ministériel, en 2002. Présidé et coordonné par la DEEC, le COMNACC regroupe une soixantaine d’experts en provenance des ministères, des instances de l’État, ainsi que du secteur privé et de la société civile. Ce comité, original à bien des égards, est l’un des points forts du Sénégal dans la lutte contre le changement climatique. Ses membres sont en fait les différents experts sectoriels formés dans le cadre des programmes sur le changement climatique.

ENDA Tiers Monde et les structures de recherche ISRA (CRODT, UTIS) et Université C. A. D (Département de Géologie, Biologie Végétale, Institut Sciences de l’Environnement, Ecole Supérieure Polytechnique) sont des partenaires techniques dans la mise en œuvre des programmes.

Le Sénégal a par ailleurs très tôt adopté un système de planification économique normative, basé sur la définition de plans quinquennaux de développement. Actuellement le neuvième plan dans son orientation stratégique N°10 a introduit la notion de développement durable. La dimension changement climatique bien qu’étant un nouveau défi n’a été que partiellement prise en compte dans certains secteurs (foresterie et énergie).

Aujourd’hui, des efforts ont été consentis par l’Etat en complétant le cadre de planification avec :

- le plan national d’actions pour l’environnement (PNAE) ;

- le Plan d’Actions National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) ;

- la stratégie nationale de conservation de la biodiversité.

Le corpus juridique relatif à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement est caractérisé par son caractère multiforme. Jusqu’à présent, les différents codes demeurent non applicables car ils pêchent par leur caractère trop général, et l’absence de normes précises concernant la qualité des milieux.

    - La politique de décentralisation

La politique de décentralisation sénégalaise a débutée à l‘époque coloniale avec la création des communes de Gorée (1763) et de Saint-Louis (1764), et s’est poursuivie et élargie à l’indépendance (1960) après l’indépendance (1960) a travers la « ruralisation » (Communauté Rurale (1972), avant d’être véritablement approfondie par la réforme de 1996, communément appelée « régionalisation » mais qui concerne en définitive les trois collectivités locales que sont : la communauté rurale, la commune et la région, collectivité qu’elle crée à cette occasion.

En 1996, la loi  96-06 du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales fixe leurs compétences et identifie les différents acteurs de la décentralisation tout en précisant leurs rôles et leurs relations. Selon l’article 3 du code des collectivités locales (CCL), les collectivités locales ont pour missions la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement. Neuf domaines de compétences leur sont transférés dont:

- la gestion et l’utilisation des sols ;

- l’aménagement du territoire ;

- l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;

- l’urbanisme et l’habitat ;

- la planification (Plan d’Investissement Communal pour les communes, Plan Local de Développement pour les communautés rurales, Plan Régional de Développement Intégré pour les régions).

En 1999, une deuxième chambre au parlement est créée afin d’assurer la représentation nationale des collectivités locales.

L’architecture institutionnelle territoriale sénégalaise se compose de deux piliers : les structures provenant de la décentralisation que l’on nomme collectivités locales et celles provenant de la déconcentration appelées circonscriptions administratives (cadre de représentation de l’État et de la coordination des activités des différents services). Le tableau 2 montre la façon dont s’articule actuellement le montage organisationnel de la déconcentration et de la décentralisation. Au niveau décentralisé, il existe deux échelons : la région et la commune urbaine ou rurale (respectivement nommées commune et communauté rurale).

Tableau 2 : Echelons de décision au niveau déconcentré et décentralisé :

| DÉCONCENTRATION | DÉCENTRALISATION |
| --- | --- |
| CIRCONCRIPTION ADMINISTRATIVE (tutelle des collectivités locales) | COLLECTIVITÉ LOCALE |
| 14 Régions Gouverneur (nommé) | 14 Régions : Président du Conseil Régional et conseillers régionaux (élus) |
| 45 Départements : Préfet (nommé) | 150 Communes : Maire et conseillers (élus) et Conseil communal |
| 120 Arrondissements: Sous-Préfet (nommé) | 362 Communautés rurales : Président de Communauté Rurale |

Créée en 1996 pour servir de courroie de transmission entre la politique nationale et la politique de base, visant un développement harmonieux, la Région est une collectivité locale, administrée par un Conseil Régional élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Les Régions sont au nombre de 14. Le Conseil Régional par ses délibérations, le Président du Conseil par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations concourent à l’administration de la région.

Ses organes sont :

- le conseil régional, organe délibérant, est constitué de 52 à 62 membres suivant la taille démographique de la  région ;

- le Président de région est assisté d’un bureau composé de deux vice-présidents, de deux secrétaires élus, et d’un secrétaire général qu’il nomme parmi les agents de la fonction publique, après avis du  gouverneur,  représentant de l’État.

La loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales a conféré à la Région la compétence d’élaborer son Plan Régional de Développement Intégré (PRDI), ainsi que le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT). Par conséquent, le Conseil régional est la première Institution dans chaque Région qualifiée pour impulser et coordonner le développement territorial.

Elle a pour compétences, dans le respect des attributions des autres collectivités locales (communes et communautés rurales) et sans établissement de tutelle hiérarchique, de promouvoir le développement de son territoire et de favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement. La région a également pour mission de promouvoir une articulation fonctionnelle entre les trois niveaux de collectivités locales  pour un développement cohérent et harmonisé du territoire régional, grâce à l’appui de l’Agence régionale de développement (ARD) et du Plan de développement régional intégré (PRDI).

La création des Agences Régionales de Développement (ARD) par le décret n° 98-399 du 5 mai 1998 entend constituer un palliatif à la faible capacité des ressources humaines des collectivités locales et accompagner leur processus d’autonomisation. La structuration de l’ARD doit être une émanation de l’ensemble des collectivités locales de la région, qui créent entre elles et à l’initiative de leurs organes délibérants une structure technique qui apporte son appui à la région, aux villes, aux communes, communes d’arrondissements et communautés rurales dans la conduite de leurs missions de développement.

### Les missions et attributions des ARD ont été recadrées par le décret 2006-201 de mars 2006. Ce dernier visait à circonscrire davantage leur mission en leur conférant un caractère plus technique, notamment au travers du mode de recrutement du personnel. Autrefois, le président du Conseil régional nommait le Directeur de l’ARD. Désormais, l’ARD est un établissement public local dont le personnel est recruté sur la base de ses compétences techniques, et devant venir en appui à l’ensemble des collectivités locales (régions, communes, communautés rurales).

Trois missions ont été affectées à l’ARD, s’articulant autour de sa mission principale et réaffirmée d’appui à la planification :

- l’harmonisation des méthodes ;

- le contrôle de qualité sur les outils de planification ;

- le développement d’outils spécifiques visant l’intégration de l’activité économique dans les plans locaux de développement (PLD) élaborés par les communautés rurales.

En 2007, le Gouvernement sénégalais met en place le Programme National de Développement Local (PNDL), programme ayant pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l’action combinée des différents ministères, des collectivités locales, des communautés de base et du secteur privé. Basé sur une approche programme, il vise également, par une dynamique d’harmonisation des procédures et une meilleure coordination des actions de développement local, l’efficacité du financement du développement local au Sénégal.

Au travers du PNDL, l’Etat sénégalais entend placer les collectivités locales au cœur du développement local, afin que le Sénégal soit en mesure d’atteindre les Objectifs du millénaire. Par ailleurs, le gouvernement a choisi  d’articuler le PNDL à la Stratégie de croissance accélérée. La communauté rurale devient ainsi le principal réceptacle du PNDL, permettant aux fonds d’être destinés aux investissements.

Sous la tutelle du Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales, le PNDL est principalement mis en œuvre par les ARD, notamment au travers de l’exécution de conventions signées entre le programme et l’agence.

A la date du 31 mars 2008, 265 conventions de financement avaient été signées entre le programme et les collectivités locales pour un montant de plus de 10 milliards de FCFA. Les sources de financement proviennent principalement de l’État du Sénégal et de la Banque mondiale (BM), avec un apport d’une contrepartie à hauteur de 10% des Programmes pour les collectivités locales.

Principal bailleur, la BM a proposé pour l’année 2008 un budget s’élevant à plus de 21 milliards de FCFA. D’autres partenaires appuient le programme : le PNUD/FENU à travers le PADEL, la Banque africaine de développement qui appuie le volet désenclavement avec un financement 2008 de plus de 1 milliard de FCFA, le Fonds japonais à travers son Programme d’appui en Casamance, la GTZ et la coopération canadienne.

Par ailleurs, venant en appui du PNDL, et complémentaire et intégré à l’action de ce dernier, le Programme ART fut l’objet d’un accord signé entre le gouvernement sénégalais et le PNUD en 2008. Le Programme s’articule autour de deux axes stratégiques. Le premier consiste à coordonner les actions de la coopération internationale dans les régions et articulation les cadres d’action régionaux aux politiques nationales et sur les débats internationaux, par le biais d’une la planification locale participative. Le deuxième axe stratégique consiste à fournir aux collectivités, services déconcentrés et aux populations locales des cadres d’action et de concertation en matière de partenariats avec les acteurs de la Coopération Décentralisée européenne afin que ces derniers alignent leurs actions sur des besoins identifiés localement.

Mettant pareillement en œuvre une approche territoriale du développement et ce par le biais de la mise en place d’un cadre de gouvernance et de partenariats au niveau régional, le programme « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux CC » s’appuiera sur les groupes de travail établis par le programme ART afin d’éviter toute duplication, lorsque les deux programmes seront mis en œuvre sur les même territoires.

## Contexte Régional

## La Zone sylvo-pastorale du Ferlo

La ZSP est un espace commun à cinq régions (St-Louis, Matam, Louga, Tambacounda et Kaffrine) couvrant une superficie de 57 000 km2, rassemblant une population de 325 000 habitants (6 habitants au km2) et disposant de 570 000 bovins et 800 000 petits ruminants.

Elle dispose de potentialités importantes dans le domaine de l’élevage, de l’agriculture, de la foresterie et de l’hydraulique. Mais le bassin du fleuve Sénégal est caractérisé par un processus de dégradation très avancé de ces écosystèmes, conduisant la ZSP à devenir un milieu hostile au développement économique.

En effet, l’action de l’homme combinée aux sécheresses cycliques a fortement affecté le potentiel de ressources naturelles ainsi que leur capacité de production. Ce processus de dégradation appauvrit les sols des hautes terres par un phénomène de latérisation des plateaux du Ferlo qui contribue fortement à l’ensablement des cuvettes de la vallée alluviale, zone de concentration de la production agricole. A ces écosystèmes à topographie contrastée, s’ajoute un système dunaire semi fixe. Aujourd’hui, l’état de déboisement fortement marqué, contribue au dynamisme de la déflation éolienne, rend ce système dunaire de plus en plus instable et constitue une menace pour la stabilité et la pérennité des habitations et des voies de circulation.

Le système d’élevage extensif de la ZSP est caractérisé par la transhumance basée sur l’exploitation des pâturages naturels et des forages pastoraux. Le renouvellement des pâturages qui constituent la principale source d’alimentation du bétail reste très largement tributaire d’une pluviométrie déficitaire et parfois mal répartie. Le déficit pluviométrique enregistré ces dernières années a occasionné des difficultés d’alimentation des animaux.

D’autres facteurs viennent perturber les systèmes de production traditionnels jusque là garants d’un maintien des écosystèmes pastoraux :

- la disparition progressive de la jachère ;

- les grands aménagements hydro agricoles au détriment des pâturages et des parcours ;

- l’avancée des terres salées ;

- le maillage insuffisant des ouvrages hydrauliques (forage pastoral) rendant impossible l’exploitation de vastes espèces pâturables.

Sur le plan énergétique, la région présente un potentiel important pour le développement des énergies propres. Avec la construction des barrages de Diama et de Manantali, la persistance de l’insolation diurne marquée par de fortes températures dans la zone du Ferlo en saison sèche, offrent de réelles opportunités devant permettre de couvrir largement les besoins en énergie de la région et du pays de manière générale.

- Une démarche novatrice initiée par les régions de la ZSP de gestion concertée de leurs ressources et de mise en œuvre d’un programme intégré de développement durable

Les cinq régions de la ZSP du Ferlo du fait de la détermination de leurs Présidents de Conseil Régional (St Louis, Matam, Louga, Tambacounda, Kaffrine) ont pris acte de leurs caractéristiques communes, et des  avantages comparatifs offerts par une gestion intégrée des problèmes et défis auxquelles elles font face.

Depuis 2007, conformément à la compétence qui leur est conférée par l’art. 25 du Code des Collectivités Locales, les cinq régions de la ZSP ont donc initié un processus visant la mise en œuvre d’une démarche de gestion concertée de la zone agro-écologique, processus formalisé par la signature d’une Convention d’Entente Interrégionale en janvier 2008, et dans l’attente de la signature du décret portant son approbation.

Cette démarche de gestion concertée formalisée au travers d’une entente interrégionale est la première de ce type mise en œuvre dans le pays. Elle s’inscrit dans une logique d’aménagement de la zone sylvo-pastorale, niveau pertinent pour traiter des questions relatives à la sécurisation et au développement de l’élevage pastoral, d’une part et à la défense et la valorisation de l’écosystème d’autre part dans cette zone. En effet, le développement de l’élevage pastoral est conditionné par un accompagnement en matière de régulation de l’accès aux ressources pastorales et par une mise à  disposition des éleveurs de services et d’infrastructures.

L’un des trois objectifs visés par cette entente consiste dans la formulation et la mise en œuvre d’un programme favorisant la gestion durable des ressources naturelles et la sauvegarde des écosystèmes dans un souci de développement durable. A cette fin, et dans un premier temps, la ZSP entend améliorer le diagnostic socio-économique de la ZSP déjà conduit par le Conseil Régional de St Louis en 2007, diagnostic exposant les principaux défis en matière environnementale. Par ailleurs, elle souhaite conduire un recensement des résultats et acquis des programmes et Programmes de développement exécutés dans la ZSP. Il est à noter que certaines régions de la zone, telle que Matam, bénéficient d’un nombre important de fonds en provenance de l’étranger, notamment des migrants. Enfin, les Régions de la ZSP ont la volonté de coordonner les programmes et Programmes mis en œuvre dans le domaine de l’environnement par les acteurs déconcentrés, les sociétés privées, etc.

- Les acteurs de la coopération décentralisée coordonnent leurs initiatives sur la ZSP afin d’appuyer les efforts de gestion intégrée

De nombreux bailleurs de fonds interviennent sur la ZSP, au nombre desquels figurent des migrants mais aussi les régions des pays industrialisés soucieuses de mettre en place des partenariats de coopération décentralisée. En matière d’appui à la gouvernance locale, les interventions sur la seule région de Matam se chiffrent à 1,1 million d’euros soit à peu près, l’équivalent du Fonds de concours 2007 (700 millions CFA) pour les 442 collectivités locales sénégalaises. Mais de l’avis de tous les acteurs du secteur, ces chiffres doivent être revus à la hausse, du fait de l’existence d’un très grand nombre d’interventions et de partenariats qui demeurent inconnus des autorités sénégalaises et des pays d’origine des partenaires.

La Région Rhône Alpes, saisie par  celle de Saint Louis dès décembre 2006, a jugé la démarche d’établissement d’une entente interrégionale sur la ZSP intéressante, parce qu’elle permettait pour la première fois d’engager une action de coopération transversale avec plusieurs Régions  du Nord et du Sud et ouvrait de nouvelles perspectives dans le cadre de l’élargissement du champ et du territoire d’intervention (décloisonnement des conventions de partenariat sur des problématiques transversales à l’échelle d’un pays ou d’une sous région).

La région Rhône-Alpes a donc décidé sur demande des régions de la ZSP d’initier la mise en place concomitante d’un cadre de coordination des coopérations décentralisées intervenant sur la zone afin que ces dernières s’alignent sur l’entente interrégionale et s’articulent de façon cohérente dans un tel cadre. De nombreuses collectivités locales telles que l’Isère, le Nord-Pas de Calais, Midi-Pyrénées, le Piémont (Italie), etc., s’organisent donc actuellement en vue de coordonner leurs activités respectives et de travailler de concert sur la zone agro-écologique du Ferlo.

## La Zone du Sine-saloum

La zone du Sine-Saloum est constituée de deux régions : Fatick et Kaolack.  La région de Fatick est limitée au nord et Nord-est par les régions de Thiès, Diourbel et Louga, au Sud par la République de Gambie, à l’Est par la région de Kaolack et à l’Ouest par l’océan Atlantique. Sa population est estimée à 639 354 habitants en 2004 pour une superficie de 7535 km2.

Sur le plan administratif, la région est découpée en trois départements (Fatick, Foudiougne et Gossas) et dix arrondissements. Elle abrite 37 collectivités locales : 1 région, 8 communes et 28 communautés rurales.

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat (2002) publié récemment a révélé que la région de Fatick affiche le plus faible taux d’urbanisation du pays. Aussi bien au plan social, qu’économique les indicateurs de la région sont assez révélateurs du niveau élevé de la pauvreté. A titre illustratif, en 1999, l’indice de pauvreté s’élevait à 53.82% contre une moyenne nationale de 43.83% alors que l’indice de développement humain se situait à 0.40 largement inférieur à l’unité.

L’activité économique de la région reste dominée par l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le tourisme occupe une place de choix dans le tissu économique de la région. Il se développe grâce à la qualité et à la diversité des espaces naturels de la région (delta du Sine Saloum).

Le climat est de type soudano - sahélien. La pluviométrie varie entre 600 et 900 mm.

L’estuaire du Saloum se révèle d’une plus grande vulnérabilité à l’inondation compte tenu de la platitude du relief. Le scénario maximum d’inondation y donne des superficies inondables avoisinant les 3000 km² à l’horizon 2100 avec une perte de la quasi totalité des mangroves. Les études de cas menées dans l'estuaire du Saloum prédisent des impacts d’ordre biophysiques  et socio-économiques majeurs. Les coûts socio-économiques de ces impacts seront considérables.

Populations menacées en nombre d’habitants

| Populations menacées | Niveau d’inondation minimum 2050 | Niveau d’inondation minimum 2100 | Niveau d’inondation maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| 2050 2100 | 75 000 | 847 000 | 11 807 000 |

Valeur économique menacée en millions de Fcfa

| Valeur économique menacée | Niveau d’inondation minimum 2050 | Niveau d’inondation minimum 2100 | Niveau d’inondation maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux d’actualisation 3% 2050 2100 | 165,6596648 | 2760,023532 | 38144,04083 |
| Taux d’actualisation 6% 2050 2100 | 30,32079073 | 117,7427279 | 1621,347988 |

Source: Niang-Diop et al. 1999

La sécheresse a entraîné une baisse du niveau piézométrique et une avancée de l’intrusion saline (biseau salé). Depuis 1968, on a ainsi mis en évidence une baisse du niveau piézométrique de 10 à 15 m dans les nappes phréatiques du Saloum.  Dans le Saloum, des salinités allant jusqu’à 130%o ont été mesurées dans l’aquifère présent en dessous des tannes (Diop, 1986).

L’invasion saline dans les sols est particulièrement visible dans les estuaires (Marius et al., 1986) et se manifeste par la présence de sols sulfatés acides. C’est le déficit pluviométrique enregistré depuis le début des années 1970 qui a accéléré les premiers processus conduisant à la sur-salure et à l’acidification des sols de ces milieux estuariens. On estimait en 1991 que la salinisation des sols avait atteint 90 000 ha dans l’estuaire du Saloum et 400 000 ha dans le bassin de la Casamance (Sadio, 1991). Cette dégradation chimique des sols a annihilé toute possibilité de mise en valeur de terres antérieurement rizicoles. Parallèlement se développent les activités d’extraction de sel.

Au niveau régional, la consommation de bois par les ménages est très importante dans la région de Fatick, où plus de 8 ménages sur 10 y font recours pour la cuisson. De nombreuses ONG locales appuient la gestion des ressources forestières par la mise en défens d'espaces naturels fragiles, le reboisement de forêts régionales et des zones de mangroves  et le développement de plans de gestion participative des ressources forestières.

Pour certaines régions, à l’image de Fatick, l’impact du solaire sur le taux d’électrification rurale est très marqué (24,7% contre 5,7 % sans le solaire, en 2005). En effet, cette zone a bénéficié en 2004, d’un équipement de 10 000 systèmes solaires familiaux de 50 W au niveau de 297 villages et la mise en place de 9 centrales de 10 à 40 kW dans 9 villages dotés de mini réseaux BT.

D’autres initiatives sont prises par la région dans le domaine des énergies renouvelables, qui entend faire figure de pionnière en la matière tel que la mise en œuvre un Programme de développement des agrocarburants actuellement dans le département de Foundiougne (avec la société Performance) et une mesure du potentiel éolien préalablement à un Programme d’électrification rurale (PERACOD). Par ailleurs, un Programme pour le développement des énergies renouvelables et pour une meilleure gestion des ressources énergétiques (PRODER) est développé par le Conseil Régional et vise :

- L’intégration des questions énergétiques dans la planification locale ;

- L’appui à la filière foyers améliorés / gestion des ressources forestières ;

- La promotion de l’électrification solaire photovoltaïque ;

- L’appui à la mise en place d’éco-villages  et la sensibilisation des populations.

Enfin, le Conseil Régional, avec l’appui de la coopération internationale (FAO, BAD) et de la coopération décentralisée (Région Poitou-Charentes), agit sur l’adaptation de son agriculture et de l’élevage au travers de la promotion de l’utilisation de systèmes d’irrigation « goutte à goutte », l’aménagement de digues anti-sel, bassins de rétention d’eau, le développement de techniques d'élevage innovantes (amélioration et adaptation de la race à travers l’insémination, production de fourrage, parcage, limitation des intrants importés...), le développement de filières courtes (lait local).

## OPPORTUNITES ET BARRIERES

  - Au niveau international

- Un accès très limité aux mécanismes mis en place par le Protocole de Kyoto

Les transactions de gaz carbonique, dont l’idée remonte à la fin de 1997, s’élèvent aujourd’hui à 22  milliards de dollars. L’Afrique sub-saharienne, qui espérait pouvoir tabler sur son image de petit pollueur pour inciter les capitaux du Mécanisme pour le développement propre à financer ses Programmes de développement vert, n’a attiré à ce jour que 1,4% des Programmes enregistrés (17 Programmes sur un total de 1186) et la majorité de ces Programmes (14 sur 17) ont été alloués à l’Afrique du Sud. Le Sénégal n’a quant à lui pas encore bénéficié d’un Programme MDP sur un portefeuille actuel de 21 Programmes (dont 4 à l’étape de PDD et 17 à l’état de PIN).

Ce manque d’intérêt s’explique par la pénurie d’organismes financiers et commerciaux performants et l’insuffisance des moyens administratifs et de gestion du continent. Par ailleurs, le MDP est mal adapté au contexte africain, dans la mesure où du fait d’une faiblesse du secteur industriel, les pays d’ASS pourraient être en mesure de proposer des Programmes de petite taille, notamment dans le domaine des bio-énergies,  susceptibles d’être regroupés au travers de MDP programmatique, ainsi que  des Programmes dans le secteur de la forêt. Or ils s’avèrent que ces deux secteurs sont ceux qui disposent d’un nombre limité de méthodologies développées.

- Un gouvernement s’engageant dans la promotion du rôle des régions sur la scène internationale et dans le cadre des négociations visant à définir le régime « post-Kyoto »

La République du Sénégal, par la voix de son chef d’Etat, le Président Wade, a accepté d’accueillir la conférence des Ministres de l’Environnement africain en amont de la COP 15 de la CCNUCC qui s’est tenue à Copenhague en décembre 2009. Cette conférence des parties africaines, destinées à préparer la position du continent, a eu lieu les 28-30 septembre 2009 à Dakar.

Le Président de la République a fait de l’approche territoriale des changements climatiques un thème central de cette conférence en lui réservant une partie de l’ordre du jour et en s’engageant personnellement dans la promotion du rôle des régions et des échelons infra-étatiques, dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique. En amont de cette conférence, le Président a porté ce sujet auprès de ses homologues, africains et à l’international, relayé par la délégation sénégalaise représentée par le Ministère de l’Environnement lors des conférences préparatoires à la COP 15, en mars, juin et octobre 2009.

  - Au niveau national

    - Un cadre de gouvernance au niveau national structuré, mobilisé et doté d’expertise

Comme il l’a été souligné, le Sénégal est doté d’un Comité national sur les changements climatiques, le COMNACC, dont les compétences, le mandat, l’expertise en constituent un interlocuteur privilégié pour le programme. Constitué de l’ensemble des experts nationaux sectoriels dans le domaine des changements climatiques, il opère comme organe de formation, de sensibilisation, de concertation, de coordination, de gestion et de suivi des différentes activités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques.

Il a notamment pour mission de faciliter la conception, le financement, la mise en œuvre, la validation et le suivi des Programmes nationaux, sous-régionaux et régionaux dans ces domaines.  Afin de mener à bien ses tâches, le secrétariat du COMNACC, la DEEC, procède à la création et la tenue d’une base de données sur toutes les activités et le financement obtenus et à rechercher pour la mise en œuvre des objectifs de la Convention et de ses instruments juridiques.

Outre cette expertise mise à disposition au travers du COMNACC, le Sénégal dispose d’un nombre important d’institutions à même de fournir les données nécessaires à une planification dans le domaine des changements climatiques.

Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) établi par le PNUD (UNSO) dans les années 1980 dispose d’un nombre important d’archives de données satellitaires, aéroportées, ainsi qu’issues de recherches de terrain sur les différents écosystèmes de l’ensemble du territoire sénégalais. Le CSE dispose en outre de compétences remarquables  en matière de techniques de SIG, ressources sur lesquelles le programme pourra s’appuyer.

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) est la structure centrale chargée de la coordination de l’ensemble du système statistique du Sénégal. Elle est placée sous la tutelle du Ministre de l’économie et des finances. Elle a été créée par la loi n°2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques. Un schéma directeur de la statistique a été adopté pour les années 2008-2013 dans le but de renforcer la cohérence du système statistique nationale.

Les données nécessaires à l’établissement d’un bilan Carbone existent et sont réparties dans un certain nombre de directions ministérielles selon les secteurs. Signalons que dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre, un cadre institutionnel durable pour le suivi des émissions est actuellement à l’étude. S’il est mis en place, il devrait faciliter l’établissement des bilans carbone et leur actualisation.

    - Une approche sectorielle plus que programmatique des changements climatiques

Bien que doté d’une structure intersectorielle, telle que le COMNACC, le Sénégal souffre d’une trop grande sectorialisation des enjeux liés aux changements climatiques, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre.

En ce qui concerne la politique climatique, les plans nationaux qu’ils s’agissent du PANA ou de la SNMO fonctionnent beaucoup plus par Programmes que par stratégie. Il s’ensuit que ces Programmes sont peu susceptibles de répondre à la transversalité d’une politique d’aménagement du territoire et de développement intégré au niveau régional. L’échelle du territoire correspond à une échelle pertinente permettant d’intégrer des problématiques transversales et d’articuler les recommandations des plans nationaux aux enjeux de développement locaux. .

Ainsi à l’instar de nombreuses études portant sur la gestion des ressources naturelles, le premier Rapport  portant sur la Formulation d’un Programme National Intégré de Lutte contre l’Erosion Côtière (Avril 2008) constate qu’ « il est paradoxal que malgré sa vulnérabilité et les intérêts énormes identifiés, et en dépit de la croissance démographique et des investissements, la zone côtière ne fait pas l'objet d'une politique globale et intégrée d'aménagement et de gestion : les zones côtières sont organisées par des lois et décrets divers qui définissent leurs limites et fixent, au moins théoriquement, les modalités d'utilisation des ressources côtières ».

Cette faiblesse entraîne aussi un défaut au niveau de la réalisation, du fait d’une mise en œuvre des politiques nationales par des services déconcentrés qui obéissent chacun à un plan élaboré par leur ministère de tutelle (agriculture, environnement, énergie, eaux et forêts, etc), entravant toute possibilité de gestion intégrée des ressources.

    - Une centralisation encore trop prégnante

Au nombre des raisons expliquant cette situation, il faut citer entre autres l’insuffisance des textes sur la décentralisation et les résistances des services de l’État au transfert des compétences.  En effet, les ministères techniques continuent d’exercer une bonne partie des attributions relevant des collectivités territoriales dans les domaines objets de politiques sectorielles publiques (environnement, aménagement du territoire, etc.).

Le COMNACC est à cet égard une institution fortement centralisée. Les liens avec les institutions décentralisées voire même déconcentrées sont inexistants. Ainsi, bien que certains d’entre eux aient été consultés lors de l’élaboration du PANA, les Conseils Régionaux et les ARD n’ont pas eu connaissance des résultats et de la publication de ce document, et n’étaient pas tenus au fait de l’existence d’une SMNO au niveau national.

La centralisation des activités du COMNACC s’explique par ailleurs par le caractère récent du paradigme « changement climatique » et de la mise en place d’une politique dans ce domaine au Sénégal. De ce fait, les structures, cadres réglementaires et investissements sont tout d’abord mis en place au niveau central avant toute considération d’une éventuelle décentralisation en la matière.

Le fort potentiel en énergie renouvelable non exploité du Sénégal a été souligné en amont. Ceci est à attribuer notamment au fort monopole de la production énergétique par la SENELEC et l’ASER. Toute production d’énergie est soumise à autorisation de ces organisations publiques qui malgré une volonté importante de réforme du secteur depuis 1998, éprouvent quelques réticences à octroyer des droits à des acteurs concurrents dans ce domaine.

Ainsi, un important Programme de parc éolien mis en place par la région de St Louis en partenariat avec la Société Eiffage et la Région Midi-Pyrénées semblerait avoir été bloqué du fait d’une absence d’autorisation de la SENELEC.

Les contraintes à la mise en œuvre de la politique nationale engendrées par le monopole des activités peut aussi être illustré par la difficulté de l’ASER à attribuer des mini-concessions d’électrification rurale dans le cadre du programme pluriannuel national PASER (Programme d’Actions Sénégalais d’Electrification Rurale) qui vise à porter le taux d’électrification rurale à 30% en 2015. Alors que l’Agence a été habilitée à attribuer des mini-concessions d’électrification rurale à des investisseurs privés et qu’elle est appuyée à hauteur de 30 millions de dollars USD par la Banque Mondiale qui y voit là une approche prometteuse, il s’avère qu’à ce jour aucun Programme n’a vu le jour dans le cadre de ce programme. Seules deux mini-concessions ont depuis été attribuées, les autorisations n’ont quant à eux pas encore été délivrées. Cette incertitude et le caractère parfois arbitraire des décisions constituent autant de facteurs n’incitant pas le secteur privé à investir dans des modèles alternatifs de production de l’énergie.

    - Du fait de ces contraintes, une difficulté de mise en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation

Nous pouvons donc résumer les barrières à la prise en compte du changement climatique, tant au niveau de ses causes que de ses conséquences, dans les plans de développement par une articulation défectueuse entre échelons administratifs et domaines de compétences, une faiblesse des services régionaux s’occupant du changement climatique, une difficulté d’accès aux mécanismes de financement des Programmes.

Faute d’une implication des acteurs réellement concernés par les Programmes, c’est-à-dire des acteurs locaux, les Programmes prévus par la Communication Nationale ou la SNMO n’ont pas été réalisés, ou alors n’ont pas atteint leurs objectifs, comme le montre le prometteur Programme ENERBAT qui a échoué à monter une filière de la qualité énergétique dans le bâtiment. Le PANA court le risque de suivre la même voie si les régions n’ont pas conscience de son existence et d’engagement fort à l’appliquer. A ces difficultés structurelles, il est permis d’ajouter la difficulté d’accéder à des financements pour ces Programmes, dont les modes d’obtention sont souvent complexes.

  - Au niveau régional

    - L’exercice délicat par les collectivités locales de leurs prérogatives, principal obstacle à une décentralisation opérationnelle

- Des responsabilités difficiles à délimiter

Dans l’exécution de certaines compétences transférées aux collectivités locales, l’intervention de l’État et de ses services déconcentrés occupe une place encore prépondérante. Les responsabilités propres à chaque niveau de collectivité sont souvent difficiles à délimiter tandis que le principe de subsidiarité demeure faiblement appliqué.

En effet dans bien des cas les textes de lois sont imprécis quant à la répartition des tâches entre l’État et les collectivités locales. L’État se charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques nationales sectorielles, des réglementations et normes nationales, de la construction, de la réparation et de l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt national et régional, du versement du salaire du personnel technique (encadrement), etc. Les compétences des collectivités locales se situent quant à elles au niveau de la mise en œuvre des activités de promotion et de développement des secteurs de compétence conformément aux normes prescrites par l’État, de la réalisation, de l’entretien et de la gestion (réparations, gestion du personnel, etc.) des infrastructures et des équipements.

Ainsi dans la réalité, l’exercice des compétences transférées dépend assez souvent de conditions (textes d’application sur les modalités de mise en œuvre de lois, capacités techniques et financières des collectivités locales, etc.) faisant défaut, si bien que les compétences sont en définitive mal assurées par les collectivités locales. En théorie ces dernières assument des responsabilités très larges mais en réalité la plupart des compétences locales attribuées par les lois y sont peu ou pas exercées.

- Des capacités techniques limitées, notamment en matière de compétences dans les domaines affectés par les changements climatiques

La mise en place d’une politique climatique au niveau régional souffre aussi d’un manque de moyens. Les services du Ministère de l’environnement ont été peu à peu déconcentrés suite à la loi de décentralisation. Toutefois ce mouvement a été très long et ne s’est achevé qu’en 2005. Les services régionaux de l’environnement sont donc assez jeunes. De plus ils sont assez faibles car ils ne regroupent que quelques personnes par régions.

- Un transfert de ressources largement insuffisant

Le problème des transferts de ressources aux collectivités locales demeure le principal obstacle à une décentralisation opérationnelle. Même si le Gouvernement n’a pas appliqué à la lettre les critères de transferts fiscaux, ceux-ci sont néanmoins, en volume, en constante augmentation. Cela est particulièrement vrai pour le Fonds de Dotation de la Décentralisation qui permet aux collectivités d’assurer les compétences qui leur ont été transférées. L’augmentation de 33% du FDD entre 1996 et 2005 révèle un engagement fort de l’Etat à poursuivre sa politique en matière de décentralisation. Cependant, la non application du principe de transfert concomitant de ressources financières aux collectivités locales n’a pas permis une prise en charge effective des compétences transférées.

Un fonds de dotation est créé à cet effet. Cette réforme ne s'est pas adressée uniquement aux régions auxquelles elle a confié des compétences jusqu'ici exercées par l'État, mais elle a réparti judicieusement celles-ci entre régions, communes et communautés rurales dans la perspective d'une meilleure harmonie du développement local. Les régions et les communes ont la possibilité de signer des contrats plans avec l’État dans le domaine des investissements de développement économique et social. A l’instar des communes, les actes suivants ne sont exécutoires qu’après approbation du représentant de l’État

Les collectivités locales ont des opportunités offertes par la loi, mais elles ne sont jamais  exploitées de manière optimale. Il s’agit par exemple de la possibilité pour les régions et les communes de signer des contrats plans avec l’État dans le domaine des investissements de développement économique et social. A ce jour, aucune application concrète n’a été constatée, alors que cette modalité pourrait résoudre un certain nombre de problèmes notamment dans l’exécution des plans de développement.

    - Les problèmes spécifiques de la région en tant que collectivité

La Région est la dernière-née des collectivités locales. A ce titre, elle est confrontée à des problèmes singuliers la contraignant encore plus à se battre pour trouver sa place au cœur du dispositif institutionnel.

Outre les contraintes que subissent l’ensemble des collectivités locales, la région est confrontée à des problèmes singuliers qui entravent sérieusement l’exercice de ses missions :

- L’absence de services techniques propres, renforcée par un PNDL concentrant ses efforts sur les communautés de base :

Afin de mener ses actions, la région doit passer annuellement une convention avec le gouverneur de région pour l’utilisation des services techniques régionaux qui continuent de dépendre hiérarchiquement de ce dernier.

- L’absence de ressources financières propres :

Contrairement aux autres niveaux de collectivités, la région ne bénéficie pas encore de fiscalité propre et ne peut pour l’instant fonctionner que sur la base de ressources qui lui sont affectées par l’État dans le cadre du FDD et du fonds d’équipement des collectivités locales (FECL). Les charges de fonctionnement des régions sont financées au moins à 75% par le FDD.

    - Une multiplication de plans conjuguée à une faiblesse des capacités à programmer au niveau régional et à un faible taux d’exécution

Le Sénégal dispose d’une tradition solide de planification et de participation. Depuis 1996, l’expérience acquise par les collectivités locales dans l’exécution des Programmes et programmes leur a permis de capitaliser et de s’approprier des outils pertinents pour la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement local. Les processus participatifs d’élaboration et d’exécution participative des plans locaux de développement (PLD) et plans d’investissements communaux (PIC) ont permis de tester la maîtrise d’ouvrage locale et de renforcer la gouvernance locale.

Si le territoire sénégalais est assujetti à de nombreux plans (PANA, PIC, PRDI, etc.), à des échelles diverses (locales, régionales, nationales) et sur des domaines variés (environnement, développement, gestion de l’eau,…), l’articulation entre les différents niveaux de planification et la mise en cohérence des différents domaines ne sont que peu souvent réalisées. Il s’ensuit une dilution des moyens, une perte d’efficacité et une dispersion entre des objectifs peut-être contradictoires.

Par ailleurs, comme cela a été antérieurement mentionné, le PNDL, dans un souci de gradation des efforts et d’assurer un financement des Programmes identifiés, a identifié les communes et communautés rurales comme niveau de portage premier de son intervention. Ces dernières voient donc leur capacité à programmer et planifier renforcée au travers d’un appui conjugué de nombreux bailleurs et ONG. Le corollaire de ces efforts réside dans un désinvestissement de l’appui prodigué à l’échelon de la Région, qui souffre par ailleurs du fait de ne pouvoir lever de fonds propres et d’être la collectivité locale la plus récemment créée. De nombreuses Régions ayant développé leur PRDI lors de leur création, n’ont pu être en mesure de l’établir ces dernières années, ni même de l’actualiser, faute de moyens. Tel est le cas de la Région Fatick dont la dernière actualisation du PRDI remonte à 2001.

Or les changements climatiques doivent pouvoir être abordés sur un échelon territorial car les Programmes d’impact, susceptibles notamment d’accéder aux mécanismes de financement innovants, au nombre desquels la finance carbone, ne peuvent être développés qu’au niveau plus large d’une zone géo-écologique dotée de caractéristiques similaires.

En effet, sans son intervention, par exemple au travers de l’appui à la constitution d’un réseau de distribution locale assurant la collecte, l’installation et le replacement des lampes fluorescentes compactes, et d’une sensibilisation des populations locales à leur utilisation,  le PASER aura le plus grand mal à être mis en œuvre de façon efficiente.

Les moyens octroyés aux autorités régionales ne leur permettent pas actuellement d’assurer une certaine cohérence dans la vision du développement du territoire, cohérence pourtant essentielle à l’atteinte d’un niveau de portage plus large des activités menées au niveau local lorsqu’elles peuvent être dotées d’un impact développemental.

    - Une faiblesse de la vision prospective de long terme dans le processus de planification du développement, prospective pourtant requise par l’enjeu même des changements climatiques.

En effet, les défis posés par les changements climatiques appellent à une connaissance et à une analyse fines de la situation présente et future du territoire en fonction de différents scénarios de variations du climat.

Si les acteurs locaux disposent d’une connaissance aigue des problèmes environnementaux qui affectent leur territoire, et de ce fait, leurs activités productives, économiques et sociales, ils opèrent pour la plupart une identification des enjeux environnementaux et de ceux liés aux changements climatiques. Or l’une des dimensions spécifiques à ces derniers n’est pas prise en compte : l’anticipation des diverses options de politiques publiques et d’investissement possibles en fonction des différents scenarios de variation du climat.

Depuis peu, un effort notable commence à être mené au niveau des communautés rurales avec l’appui de programmes et d’ONG. Ainsi, dans le bassin arachidier, la PERACOD appuie les communautés rurales à prendre en compte la dimension énergétique dans leur PLD.  L’ONG ENDA tiers monde a commencé quant à elle un travail de consultation et de réflexion avec certaines ARD sur l’établissement de méthodologies permettant une intégration des changements climatiques dans les PLD.

Mais, à nouveau, l’échelon régional fait figure de maillon manquant. La région ne bénéficie pas de méthodologies et outils d’aide à la décision lui permettant d’évaluer les impacts liés aux variations climatiques, ainsi que les coûts et avantages de chaque option politique affiliée.

    - Manque de coordination et d’harmonisation des efforts, isolés, dispersés et très localisés, contraignant la production d’un  véritable effet de levier

La difficulté de coordination et d’harmonisation des actions de développement régional, entre, d’une part, la région et les collectivités et,  d’autre part, entre la région et l’État.

Cette situation s’explique par :

- l’absence d’une vision partagée du développement local entre les collectivités locales constituant la région ;

- le manque d’opérationnalité des agences régionales de développement, ce qui ne facilite pas la concertation et les entreprises communes ;

- la prééminence des politiques macroéconomiques et sectorielles qui n’accordent pas toujours la place qui convient à la région, dans son rôle d’administration et de coordination du développement régional. L’utilisation des contrats plans est peu connue et à ce jour aucun contrat n’a encore été signé ;

- les moyens de fonctionnement des instances régionales sont insuffisants pour la mise en place d’un dispositif de concertation et de communication avec la société civile et les opérateurs économiques.

Nombreux sont les structures techniques, Programmes et programmes, ONGs et autres institutions, qui ont développé des activités diverses avec comme objectif l’appropriation de celles-ci par la population. Or pour une adoption durable de toute innovation, et assurer un véritable effet de levier, il convient de s’appuyer sur des relais bien outillés et capables de démultiplier les connaissances et techniques apprises.

Il reste à assurer une complémentarité plus accrue entre ces différentes structures qui souvent travaillent de manière isolée.  Le rapport de la DEEC sur les Besoins en Transferts de technologies dans la Foresterie souligne que « l’effort d’harmonisation est d’autant plus urgent que parmi les facteurs de  démotivation, on note le manque de technicité et la non-perception de l’intérêt de l’innovation. Or le discours développé lors de séances de formation gagnerait beaucoup en cohérence et en pertinence s’il y avait une concertation préalable entre structures d’intervention » .

Des initiatives louables d’harmonisation des efforts sont en train d’être développées, notamment sous l’égide de l’ARD dans la cadre du PNDL. Ainsi sur la Région de Fatick, l’ARD et le PERACOD ont travaillé ensemble pour harmoniser leurs méthodologies d’appui à la planification, et d’appui à l’intégration de l’énergie dans les PIC et les PLD, au niveau des communautés de base.

Les conseils régionaux ne détiennent souvent pas les moyens de relever cette mission d’harmonisation dont ils sont investis. L’ARD, qui détient une mission d’appui à l’harmonisation et dont les ressources ont été renforcées, appuie donc les collectivités dans ce sens,

Mais comme souligné précédemment, ces efforts demeurent effectués à l’échelle des communes et communautés de base, reléguant les actions entreprises au niveau régional à une étape ultérieure. Ainsi, alors que la loi requiert l’organisation biannuelle de conférences d’harmonisation au niveau régional, conférence devant être convoquée par le Gouverneur  et devant constituée un moment de planification important, le législateur est resté vague et les décrets d’application n’ont pas suivi. Ainsi dans la région de Fatick, une telle conférence n’a jamais été organisée et ce depuis sa création en 1996.

Or une vision stratégique cohérente au niveau d’un territoire ne peut être édifiée et établie que par la mise en convergences des intérêts et des activités des acteurs intervenant sur celui-ci, dans les secteurs affectant et affectés par les changements climatiques.

Cela suppose l’existence d’un cadre de gouvernance permettant à la fois d’assurer la mise en place d’un processus participatif en amont de l’établissement du plan, que celle d’un cadre de partenariats en aval afin d’éviter les duplications, la fragmentation des interventions ainsi que d’assurer leur caractère complémentaire et intégré. En effet, sans un travail mené conjointement avec les différents acteurs susceptibles d’entrer en concurrence sur la gestion de la ressource maritime et sur l’utilisation des sols (pêche, tourisme, etc), le Programme National du Lutte contre l’Erosion aura par exemple  les plus grandes difficultés à être approprié par les acteurs locaux.

    - Des Programmes ne parvenant pas à dépasser le stade pilote

La mission de formulation a permis de prendre connaissance de nombreuses initiatives et Programmes développés à l’échelle locale par les populations elles-mêmes organisées au travers de régie, d’association, de groupement communautaire, etc., et/ou par des opérateurs. Nombre de ces Programmes, qu’il s’agisse de fermes agrobiologiques, de replantation de palétuviers dans les mangroves, de développement de techniques moins émettrices de GES (foyers améliorés, etc.), démontrent un succès certain à l’échelle locale.

Il est cependant regrettable que leur diffusion à une échelle plus large ne soit mise en œuvre alors que l’effet de levier serait non négligeable tant en termes de développement que d’impact environnemental.

En effet, une addition de Programmes menés par des acteurs locaux ou extérieurs au travers de leurs activités de solidarité, quelle que soit leur qualité, ne constitue pas une stratégie de développement. Tout d’abord, la fragmentation de ces initiatives a un coût du fait d’une duplication des efforts et d’un manque de capitalisation des bonnes pratiques existantes. Par ailleurs si ces Programmes ne sont intégrés dans une vision plus large d’aménagement durable du territoire, ils ne pourront avoir l’impact nécessaire sur la trajectoire de développement, et ne seront en mesure d’attirer les investissements directs nécessaires, investissements qui pourront assurer le caractère durable de leur mise en œuvre sur le moyen-long terme.

Si le potentiel d’effet de levier d’une diffusion à l’échelle territoriale de ces initiatives locales est réel, il est nécessaire de donner les moyens aux institutions décentralisées au niveau régional d’avoir connaissance de ces activités menées dans leur région, activités qu’elles ignorent pour la plupart¸ d’identifier les contraintes et opportunités à leur réplication et d’être en mesure d’accéder aux ressources suffisantes permettant leur généralisation. Seule cette conjonction d’éléments, conditionnée par un renforcement des institutions décentralisées au niveau régional, permettra de dépasser le stade du Programme pilote et la mise en œuvre d’une politique de développement locale basée sur une stratégie consolidant les interventions des différents acteurs intervenant au niveau local.

# II. Strategie

Les changements climatiques génèrent autant de risques que d’opportunités en matière de développement. Afin d’en maximiser l’impact positif et d’en réduire les contraintes, les politiques menées dans le domaine des changements climatiques ne peuvent être conduites de façon isolée. Il est au contraire nécessaire qu’elles soient intégrées et pleinement parties prenantes d’une politique de développement.

En effet, les politiques visant à prévenir la vulnérabilité aux changements climatiques (adaptation) et à réduire les émissions de GES (atténuation) sont étroitement liées aux choix conduits en matière de développement humain et économique. Elles ont un impact direct sur une variété de secteurs tels que l’agriculture, l’accès aux services essentiels que sont l’eau et l’énergie, les infrastructures, etc., et donc en ce sens sur l’amélioration du cadre de vie des populations les plus pauvres et marginalisées. Il s’avère ainsi primordial d’adopter une approche programmatique afin d’intégrer les changements climatiques dans le processus de planification pour être en mesure d’examiner les synergies mais aussi les arbitrages éventuels qui doivent être conduits entre des objectifs divers et potentiellement contradictoires.

La nouvelle dynamique lancée par de nombreux Etats en matière de lutte contre le changement climatique, au nombre desquels figure le Sénégal, doit pouvoir s’appuyer, être étayée et mise en œuvre au travers d’une multiplicité de dynamiques territoriales. Seul un ancrage territorial des politiques nationales permettra d’obtenir une efficacité maximale et une atteinte des objectifs fixés aux niveaux international et national.

Or il s’avère que, comme cela a été précédemment souligné, le Sénégal, pays doté d’une expertise relativement importante dans le domaine des changements climatiques au niveau central, définit une stratégie sectorielle dans ce domaine qui pâtit fortement d’un manque de traduction, d’ancrage au niveau territorial. Cette absence d’articulation de la politique nationale avec les niveaux infra-étatiques constitue une barrière majeure à une mise en œuvre effective d’une politique climat au Sénégal. Elle est par exemple en partie responsable du faible taux d’exécution des plans établis au niveau national (PANA, Communication Nationale, Plan de lutte contre l’érosion côtière, etc.).

Sans une implication à part entière de cette courroie de transmission que constitue l’échelon régional entre le national et le local, la cohérence et l’effet de levier tant des politiques arrêtées par le gouvernement que des initiatives développées au niveau local  demeureront atrophiés.

Mais nous avons souligné les nombreuses barrières contraignant à une pleine implication des régions : manque de ressources, absence d’expertise, etc. De nombreux acteurs tendent à les lever, au travers d’un apport en expertise (Ferme agrobiologique de Samba Dia dans la région de Fatick, Etudes dans le cadre de la création de la réserve communautaire du Boundou dans la région de Tambacounda,  etc), d’un renforcement des capacités de planification (le PNDL au travers des ARD, des ONG telles ENDA et le PERACOD ont commencé à appuyer les collectivités locales à intégrer les contraintes climatiques et énergétiques dans leur processus de planification), de la diffusion d’innovations (Maison Durable du Conseil Régional de Matam, le charbon-vert produit par PRONATURA et BIOTERRE, le modèle de foyer amélioré développé par l’ADEME et Poitou-Charentes), du renforcement de filières (adaptation de la filière caprine dans la Région de Fatick), de la sensibilisation des communautés (appui à la replantation de mangroves par l’OCEANIUM, etc.).

Si ces efforts produisent des résultats non négligeables, ils sont cependant menés sur des échelles réduites, de façon relativement dispersés et sans être appropriés par la région au travers d’une stratégie intégrée, ce qui contraint la création d’un véritable impact en termes de développement, ainsi qu’une mobilisation des flux d’investissements nécessaires.

Le PNUD, en partenariat avec les régions européennes  de Poitou - Charente, Rhône Alpes, Catalogne et Wallonie mais également l’Agence de Développement Environnementale et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la Coopération Technique Belge (CTB), met en œuvre le Programme « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux Changements Climatiques » au Sénégal, entend  contribuer à la réduction de  cette barrière majeure à l’intégration des contraintes climatiques et carbone dans un but de promotion du développement en appuyant l’établissement d’une politique intégrée des changements climatiques au niveau territorial, niveau à la fois suffisamment large et local pour avoir un réel effet de levier sur la mise en œuvre de la politique nationale.

Afin de lever cette barrière, ce Programme propose la stratégie suivante pour chacun des territoires de mise en œuvre:

- Promouvoir au niveau territorial l’élaboration d’une véritable stratégie intégrée des changements climatiques, déclinée en plan d’actions, prenant en compte tant les problématiques d’adaptation que celles d’atténuation, et ce dans un souci de développement économique et humain : ceci sera mis en œuvre au travers de l’appui à l’élaboration un Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) ;

- Etablir un cadre de gouvernance et de partenariats permettant d’articuler et de coordonner les différents échelons de décision (international, national, régional, interrégional et local) et leurs acteurs intervenant dans des domaines impactés par les changements climatiques, afin de développer les synergies, de mobiliser les multiples expertises de façon complémentaire et d’assurer une plus grande fluidité tant dans la verticalité des décisions arrêtées (lien entre le gouvernement central et les communautés rurales) que dans son horizontalité (articulation des différents acteurs du territoire,  secteurs d’intervention, et régions elles-mêmes). Pour ce faire, les accords de coordination avec les initiatives et programmes existants en matière d’appui au développement local et de gestion intégrée des changements climatiques seront notamment recherchés : programme ART, PADEL-PNDL, Africa Adaptation Programme (ACCC) programme financé par le Japon, etc.

- Promouvoir les partenariats entre régions de pays industrialisés, émergents et en développement afin de renforcer le transfert  de connaissances, de bonnes pratiques, d’expertise, de technologies, et  la formation de paire à paire, etc. ;

- Définir un Plan de financement qui permettra d’exécuter et ce, de façon effective, le PCTI susmentionné : Pour ce faire, les régions doivent pouvoir être en mesure de :

  - dégager des financements à court terme en identifiant et en mobilisant les différents acteurs et bailleurs potentiels. Ceci sera notamment facilité grâce à l’appui prodigué par le cadre de partenariats susmentionnés ;

  - identifier les différentes sources de financement pouvant apporter des cofinancements à moyen-long terme,  qu’elles proviennent du secteur privé (au travers de partenariats public-privé par exemple), des fonds internationaux (FEM, Fonds pour l’adaptation, etc.), des mécanismes de développement propre, mais aussi et surtout du gouvernement national (enjeux tels que celui de la décentralisation fiscale, de la mise en place de contrats-plan, etc.). Eut égard à cet aspect le cadre de gouvernance établi jouera un aspect non négligeable.

- Mettre en œuvre des Programmes d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques en s’assurant qu’ils renforcent les capacités, la maîtrise d’ouvrage et donc le développement économique au niveau local :

  - Programmes sans regret à échelle réduite, objets d’une mise en œuvre rapide lors de la phase préliminaire du programme (un ou deux par territoire ;

  - Programmes d’impact sans regret, ayant pour objectif de développer un Programme pilote ayant démontré un certain succès à l’échelle locale et de le diffuser à l’échelle du territoire afin de démontrer l’effet de levier en termes de promotion du développement économique et humain, et un accès renforcé aux financements ;

  - Appui dans le cadre du PCTI à l’établissement d’un portefeuille de Programmes répondant aux critères d’éligibilité aux mécanismes de financements innovants dans le domaine des changements climatiques (LDCF, SCCF, UN REDD, FEM, MDG CF, finance carbone volontaire, etc.).

Enfin, il est à noter que, dans le cadre d’une approche territoriale des changements climatiques, les territoires sont envisagés comme des entités sous-nationales cohérentes en matière d’intervention et de définition de politique intégrée. Il est donc pertinent de mettre en œuvre le Programme sur des zones géo-écologiques, unités naturelles dotées de caractéristiques, risques et opportunités similaires en termes d’impact des changements climatiques et de développement. Ces zones peuvent couvrir plusieurs régions, collectivités locales. Le choix du gouvernement et des partenaires s’est donc porté sur deux zones en particulier pour une mise en œuvre du programme dans un premier temps :

  - La ZSP, comprenant cinq régions, dans laquelle le bassin du Fleuve Sénégal est caractérisé par un processus de dégradation très avancé des écosystèmes, affectant fortement les capacités de production des ressources naturelles dont dépend précisément l’économie agro-sylvopastorale du territoire. Par ailleurs, l’initiative innovante au Sénégal et fort intéressante de constitution d’une Entente Interrégionale entre ces régions fut un facteur d’incitation afin de participer et appuyer cette approche en termes de territoires ;

  - La zone du Sine Saloum, dont les trois régions sont dotées de façon identique de caractéristiques communes, et particulièrement intéressante dans la mesure où il s’agit de régions pourvues d’un taux de pauvreté très élevé, qui ont pourtant commencé à faire le pari d’un développement respectueux du développement durable et peu consommateur en énergie. Sur cette, zone, le programme sera initié sur la Région de Fatick, et un processus de coordination, voire d’entente, entre régions sera recherché.

La démarche adoptée se devra d’être pragmatique, viable, et donc progressive. Ainsi donc, si la finalité du programme consiste à une intervention intégrée sur l’ensemble des zones naturelles, il s’agira dans un premier temps de mise en œuvre de prendre en compte les critères suivants :

  - La volonté de la région à coopérer doit être signifiée et l’engagement à être partie prenante du programme doit être vérifiée ;

  - Les capacités minimum à une coopération effective inter-régions doivent exister en termes tant financiers que de ressources humaines, afin de pouvoir dépasser les barrières physiques et administratives.

Ainsi donc le programme débutera par une mise en œuvre dans les régions suivantes ciblées :

  - Fatick pour la zone du Sine Saloum

  - St. Louis, Matam, Louga, Tambacounda et Kaffrine pour le Ferlo.

Enfin, concomitamment à cette démarche de gestion intégrée des changements climatiques sur une unité naturelle, un appui à la constitution et/ou au renforcement d’ententes interrégionales sera mené.

- Les résultats escomptés

Le Programme « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux changements climatiques » au Sénégal se propose de relever ces enjeux en mettant en place le cadre d’activités suivant, décomposé en quatre objectifs spécifiques, chacun de ces derniers devant aboutir à divers résultats:

Résultat 1.1 : Un cadre fonctionnel de concertation est mis en place.

Il s’agit d’assurer l‘appropriation et la définition consensuelle des objectifs grâce à la mise en place d’un processus participatif.

Afin d’assurer un alignement des activités sur les besoins locaux, une appropriation par les acteurs du PCTI et donc le caractère soutenable de sa mise en œuvre, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des intérêts des différents acteurs, de pouvoir bénéficier de leur expertise et savoir spécifiques, ainsi que de parvenir à une définition consensuelle des objectifs et lignes d’action du PCTI.

Il est proposé que ce cadre de gouvernance puisse prendre la forme d’un Comité Régional sur les Changements Climatiques  (COMRECC), déclinaison territoriale du COMNACC créé au niveau national.

Ce Comité sera institué au niveau de chaque région. Placé sous la présidence du Président du Conseil Régional et hébergé au sein du Conseil Régional, il sera doté d’un  groupe de travail régional (GTR) scientifique et technique. Le GTR devra aligner sa composition  et ses modalités de travail sur la structure existante du COMNACC.

Le GTR mènera le processus de planification au niveau local au travers d’un processus participatif. Son secrétariat est assuré par la DREEC, en étroite liaison avec le Conseil Régional.

Le PCTI sera validé au niveau régional par le COMRECC et au niveau national par le COMNACC.

Le Conseil Régional assure sa mise en œuvre et son suivi.

Il s’agira donc de s’assurer du caractère participatif du processus de planification et de l’existence d’une représentation large des acteurs du territoire dans le GTR du COMRECC. Tous les représentants des différentes institutions et secteurs intervenant dans le domaine des changements climatiques et affectés par ces derniers, suite à un travail d’identification précis et inclusif, seront invités à prendre part aux travaux du processus de planification : Conseil Régional, ARD, services déconcentrés, organisations communautaires de base (OCB), secteur académique et de la recherche, société civile (ONG, Groupements de femmes, etc.), corporations (coopératives, chambre de commerce, etc.),  secteur privé, etc.

Cependant toutes les Collectivités locales (Conseil régional, Commune et Communauté rurale) prennent part aux travaux du processus de planification ainsi que les services techniques impliqués dans les changements climatiques, les OCB, les GPF, la société civile, les chambres consulaires (Chambre de commerce et chambre de métiers), pour une plus large représentation des acteurs dans les GTR en vue de la pérennisation

Par ailleurs, les populations locales seront les bénéficiaires directs du PCTI, voire participeront à sa mise en œuvre. Il est donc essentiel qu’elles soient sensibilisées  et informées de l’élaboration de ce dernier.

Afin de faciliter la diffusion de l’information par les représentants directement impliquées au sein du GTR auprès de leur base, il est important que soit engagé un réel effort de communication, au travers de l’établissement d’une stratégie et de la mise en œuvre d’actions concrètes dans ce domaine (ateliers de sensibilisation, supports de communication, etc.).

Assurer le caractère multisectoriel et transversal de la programmation

Les changements climatiques impactent l’ensemble des secteurs d’activité, ainsi que des acteurs présents sur le territoire. Les décisions arrêtées en termes de politique publique et d’investissement, en fonction des différentes options, auront-elles aussi des effets différenciés en termes de coûts et d’opportunités sur ces secteurs et ces acteurs locaux.

De ce fait, des compromis devront être trouvés sur des enjeux et problèmes spécifiques affectant précisément un ensemble d’acteurs dotés d’intérêts divergents (les pêcheurs, le secteur touristique en ce qui concerne la gestion des ressources côtières ; les éleveurs, les fermiers, les femmes, les services déconcentrés des eaux et forêts, le secteur touristique en ce qui concerne les plans d’aménagement et d’utilisation de la forêt, etc.).

Tout au long du processus de la planification, notamment lors des étapes les plus critiques (établissement du profil climat du territoire nécessitant la restitution « par le bas » des informations et donnée pertinentes ; identification des différentes stratégies/options possibles du développement du territoire en fonction des scenarios établis ; choix des options ; identification des Programmes de politique publique et d’investissement, etc.), des sous-groupes de travail thématique et géographique, intitulé comités ad hoc, seront constitués.

Ces comités ad-hoc seront constitués des acteurs pertinents directement affectés par un enjeu spécifique ou sur un territoire circonscrit. Ces comités se chargeront de fournir les informations et les analyses nécessaires à l’appui à la décision dans le domaine particulier dont ils seront en charge, de les documenter et d’atteindre des compromis faisant l’objet d’un consensus sur les priorités à atteindre.

Activités :

    - Mettre en place un COMRECC au niveau de chaque Région :

Il s’agira de :

- Réaliser les missions d’imprégnation et de partage au niveau des deux zones ;

- Entreprendre une analyse détaillée des différents acteurs intervenant sur le territoire ;

- Rédiger les TdRs afin d’établir les rôles de chacun de telle sorte que le COMRECC s’aligne sur la structure nationale existante, le COMNACC, et devienne une institution de référence sur le territoire dans le domaine des changements climatiques ;

- Signer des conventions entre le Conseil Régional et les institutions du

Territoire afin de garantir une transparence dans l’institutionnalisation du comité et le mode de prise de décisions ;

- Développer une stratégie de communication visant à faciliter le travail de relais de l’information par les représentants des communautés auprès des populations locales.

    - Organiser des réunions périodiques des groupes de travail thématiques et géographiques :

On procédera  par :

- La mise en place des GTR thématique et géographique ;

- La Conduite d’études portant sur des enjeux spécifiques lorsque les informations font défaut et/ou pour apporter des éléments d’information afin de faciliter les délibérations du comité ad-hoc, et de désamorcer un conflit le cas échant ;

- L’organisation, sur une base mensuelle, de réunions du GTR, et d’ateliers de planification, visant à définir les objectifs du PCTI, puis à appuyer son élaboration, ainsi qu’à établir le plan de travail annuel.

    - Appuyer l’exécution des plans d’actions des COMRECC :

    - Signer une convention entre le CNP, le COMNACC et les COMRECC identifiant le rôle et les responsabilités de chacun ;

    - organiser, au minimum sur une base semestrielle, des réunions de validation sous l’égide du Conseil Régional afin de discuter des avancées et des prochaines étapes ;

    - Organiser, sur une base semestrielle de réunions de consultation et de coordination entre le COMNACC, le CNP et les COMRECC ;

    - Créer et formaliser un cadre de suivi entre le COMNACC et les COMRECC afin de développer des échanges sur une base régulière entre ces comités ;

    - Promouvoir et renforcer les Ententes interrégionales au sein de chaque zone agro-écologique ;

    - Développer une stratégie de communication visant à faciliter le travail de relais de par les représentants des communautés auprès des populations locales.

    - Appuyer  le fonctionnement de la commission administrative et des comités techniques régionaux et interrégional :

    - Appui institutionnel et technique.

    - Assurer la prise en charge de l’Expert en Gouvernance et Partenariat :

    - Assurer le payement de salaire de l’Expert.

    - Appuyer l’organisation de conférences d’harmonisation sur les Programmes relatifs aux CC :

    - Organiser des ateliers de partage et d’échanges ;

    - Participer aux conférences/évènements/ forums internationaux sur les changements climatiques afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques entreprises sur les territoires sénégalais, mais aussi l’échange d’expériences avec d’autres Régions de pays industrialisés, émergents et  en développement ;

    - Appuyer à la mise en place de l’Entente Sine Saloum :

    - Relancer le processus de mise en place ;

    - Appuyer la mise en place d’une dynamique équivalente à celle de la ZSP.

    - Assurer la prise en charge des points focaux gouvernance et partenariat pour les zones :

    - Assurer le payement des salaires des points focaux.

Résultat 1.2 : Les textes de lois et le dispositif règlementaire relatifs à la gestion de l’environnement sont évalués.

Il s’agira de recueillir et d’analyser les textes législatifs et réglementaires du pays sur l’environnement en vue de leur articulation entre les différents échelons de décisions.

L’articulation des Programmes régionaux-locaux avec les politiques nationales et les processus internationaux est nécessaire afin que les décisions arrêtées par chacun de ces échelons de décision puissent être mises en œuvre au travers d’une concertation et d’une cohérence renforcées, et que l’effet de levier soit décuplé du fait d’une recherche de complémentarité entre les actions entreprises par les différents échelles d’intervention.

Les régions et les Ministères doivent pouvoir être en mesure de se concerter afin d’établir une politique cohérente, avalisée par chaque échelon de décision, et de définir les ressources humaines et financières qui seront engagées pour mettre en place les Programmes locaux.

Le fait de mettre en place un cadre de gouvernance et de partenariats au niveau régional qui soit une déclinaison décentralisée du COMNACC témoigne de l’importance accordée par le Programme  à l’existence d’un lien vertical étroit entre le processus de programmation territorial et la politique nationale dans le domaine des changements climatiques, mais aussi à la consolidation des mécanismes susceptibles de fluidifier la concertation entre l’échelon central et l’échelon décentralisé.

Afin que la concertation et la coordination des acteurs soient assurées ainsi que le suivi et de l’évaluation du Programme, un lien étroit sera établi avec deux comités existants au niveau national : le COMNACC et le Comité National de Pilotage (CNP) du Programme.

Outre le pilotage du programme sur une base annuelle, un suivi de la programmation régionale dans le domaine des changements climatiques doit être opéré au niveau national sur une base régulière afin d’assurer au mieux le partage d’informations, d’expertises ainsi que le développement de synergies entre les politiques nationales et internationales, avec les besoins identifiés au niveau territorial. Le COMNACC sera en charge du suivi des travaux des COMRECC mais aussi et surtout d’octroyer l’aval politique à ces derniers afin que les PCTI soient alignés sur la politique nationale dans le domaine des changements climatiques et intègrent les recommandations en matière de planification nationale (PANAs, NAMAs -à venir-, etc.). Le Programme fournira donc un appui à ces comités respectifs afin d’établir un cadre de travail solide permettant des échanges réguliers et une mise à disposition d’expertise. Afin de faciliter ce processus, une coordination étroite sera assurée avec les services du Ministère de l’Environnement (DEEC et DREEC) et les Présidents des Conseils Régionaux seront conviés à présenter les travaux de leur région au sein du COMNACC.

Une fois avalisés par le COMNACC, les travaux menés par le COMRECC seront soumis au CNP.

Par ailleurs, outre l’appui à l’établissement de relations étroites entre parties prenantes nationales et régionales, l’articulation entre régions d’une même unité naturelle sera recherchée, et la coordination interrégionale renforcée. En effet, cette dernière fait sens lorsque différentes régions administratives partagent des caractéristiques agro-écologiques et des contraintes et opportunités similaires en termes d’impacts des changements climatiques sur leur processus de développement.

Les deux zones d’intervention choisies comme zones-pilote, à savoir la ZSP (St Louis, Matam, Louga, Tambacounda, et Kaffrine) et la zone du Sine-Saloum (régions Fatick, Kaolack, et Kaffrine – avec la région Fatick comme région-pilote) sont dotées de telles caractéristiques. Afin d’éviter une duplication des moyens, et d’assurer une cohérence des politiques ainsi que leur effet de levier en termes de développement, il est donc opportun que les régions mettent en place des cadres de coordination visant à encourager des interventions concertées, efficientes et pragmatiques visant à relever des défis communs (i.e. surexploitation des terres et de la végétation, développement de l’accès à l’énergie en zone rurale, etc.),

Lorsque de telles dynamiques existent déjà, à l’instar de celle lancée par les régions de la ZSP, le Programme appuiera, en assurant les liens avec les COMRECC, le renforcement de l’Entente interrégionale existante et a fortiori ses structures : i.e. le Comité de Pilotage de l’Entente (CPE) et le Comité Technique de l’Entente (CTE). Au sein de la zone du Sine Saloum, le Programme appuiera la mise en place d’une dynamique équivalente à celle de la ZSP.

    - Faire une  étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires :

    - Inventaire exhaustif et Passage en revue des textes législatifs et réglementaires nationaux dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques existants ;

    - Recenser toutes les conventions internationales concernant les changements climatiques ;

    - Présenter le cadre législatif et réglementaire des politiques climatiques au Sénégal, en dégageant les contradictions éventuelles, en proposant, le cas échéant des harmonisations et en identifiant les difficultés d’application  ;

    - Evaluer la mise en œuvre au plan national des engagements souscrits dans le domaine de changement climatique ;

    - Proposer des révisions des textes et règlements :

    - Réactualiser les textes par un consultant ;

    - Formuler des propositions de réformes législatives et réglementaires pour lever les incohérences et contraintes et pour assurer en même temps leur harmonisation éventuelle par rapport aux conventions internationales concernant le domaine de changement climatique ;

    - Valider l’étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires :

    - Organiser un atelier de validation du rapport produit par le consultant

  - Résultat 2.1 : Un plan climat territorial intégré (PCTI) est réalisé pour chaque territoire :

Le PCTI est défini comme étant une démarche volontaire orienté par les enjeux de l’énergie du climat, avec des ambitions affirmées et partagées par les acteurs des collectivités locales pour : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et adapter le territoire aux changements de conditions climatiques. Il est porté par la collectivité qui s’engage en rapport avec les différentes structures concernées pour rendre visible l’action de la collectivité à travers une bonne planification.

L’objectif poursuivi par la mise en œuvre du PCTI est de permettre la collectivité locale d’adopter une politique climat qui influe de façon transversale sur toutes les décisions ainsi que de définir sur le territoire :

- Un dispositif de pilotage organisé autour des acteurs internes et externes pour le concevoir et le mettre en œuvre. Il s’agit principalement de la mise en place d’un cadre de gouvernance à travers le COMRECC, les Groupes de Travail Régionaux (GTR) et des Groupes de Travail Thématiques (GTT), qui bien outillés prendront en charge le pilotage du PCTI. Par ailleurs une articulation avec le niveau national est envisagé pour la validation de tous les travaux des COMRECC par le Comité National sur les Changements climatiques (COMNACC) responsable de la politique national sur les questions relatives aux changements climatiques;

- Un diagnostic du territoire qui repose sur :

  - La réalisation par le COMRECC et les GTR, « d’un profil environnemental régional » pour mettre en exergue les enjeux environnementaux de la région ;

  - La réalisation « d’un bilan carbone de la région » par un consultant, qui, pour la pérennisation des acquis, se chargera de renforcer la capacité des acteurs et de mettre à leur disposition les outils utilisés pour estimer les émissions de GES de la région ;

  - La réalisation de la « cartographie de la vulnérabilité de la région », qui, pour la pérennisation des acquis, se chargera de renforcer la capacité des acteurs et mettre à leur disposition les outils utilisés pour analyser la vulnérabilité de la région ;

- La réalisation d’un « plan d’action » visant à réduire les émissions et adapter le territoire au contexte climat à venir, les moyens et les leviers permettant sa mise en œuvre. Il sera question dans ce plan de prendre les options dégagées à partir du diagnostic pour les traduire dans le portefeuille de projets de la région. C’est dans ce plan, que les projets pilotes cofinancés seront également inscrits ;

Un « dispositif de suivi et d’évaluation des résultats » sera assuré par le Conseil Régional. Pour ce faire, un renforcement de capacité des décideurs est envisagé sur cet outil, mais aussi dans la négociation pour aller capter les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de leurs projets. Les acteurs étant bien outillés, procéderont à la réactualisation du PCTI au moment venu

Les acteurs régionaux disposent d’un diagnostic territorial (Profil climat)

L’établissement d’un Profil Climat territorial qui a vu la participation des parties prenantes (COMRECC, GTR, Consultant, etc.) permettra aux acteurs de la région de se familiariser avec la mise en application des connaissances acquises tant au travers des sessions de formation portant sur les enjeux liés aux changements climatiques que sur l’utilisation des outils permettant d’identifier et d’analyser les principaux points,  zones et thèmes de vulnérabilité.

La préparation du Profil Climat qui consiste à faire un état des lieux,  requiert au préalable la collecte et l’analyse d’un certain nombre de données dont la région ne dispose pas systématiquement.

La réalisation du bilan carbone et la cartographie de la vulnérabilité permettront la production d’un certain nombre d’entre elles et le Programme aidera le COMRECC à obtenir les données manquantes. Il s’agira d’identifier les acteurs clef et leurs compétences, de recenser des actions et des politiques déjà engagées mais aussi de formaliser le profil climat dans un document de synthèse.

Dans le cadre de la mise en place de ces COMRECC le Programme TACC, dans un premier temps, assure la formation et la sensibilisation des acteurs à travers les GTRs, sur les enjeux et défis des changements climatiques. Ceci permettra d’évaluer les besoins en termes de renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques : identification des lacunes sur un plan institutionnel, réglementaire, en termes de formation et de sensibilisation, de ressources humaines, de données et méthodologies disponibles, etc. ; les résultats d’une telle évaluation feront partie intégrante du PCTI.

Des acteurs sensibilisés, des  méthodologies et outils mis à leur disposition.

Pour que les acteurs régionaux soient au fait de la politique-climat actuelle menée du Sénégal, le Programme TACC, avec l’appui du COMNACC et de la DEEC, procédera à la sensibilisation sur les enjeux de la politique-climat au niveau national, avec une attention particulière portée aux aspects dans lesquels les régions seront impliquées. A titre d’illustration, une mise à disposition d’informations sur la politique nationale de promotion des énergies renouvelables, sur ses opportunités et contraintes actuelles, permettrait de clarifier certains malentendus portant sur les barrières à sa mise en œuvre. Un tel exposé devrait faciliter la définition de solutions innovantes et/ou celle d’un cadre futur d’actions complémentaires entre acteurs centraux (Ministère de l’Environnement, Ministère des Energies renouvelables, Ministère de l’Economie et des Finances, etc.), entreprise (SENELEC) et agences (ASER) publiques, opérateurs privés, acteurs décentralisés (Conseils régionaux, communautés rurales), établissement public local (ARD).

Par ailleurs, le Programme cherchera à disposer d’un certain nombre d’outils d’aide à la décision, tels que le Bilan Carbone avec l’appui de l’ADEME, en vue d’une identification simplifiée des principales sources d’émission de GES mais aussi d’établissement des cartes satellitaires et de recueil de données permettant d’identifier les zones principales de vulnérabilité présente et future dans chaque territoire auprès du centre de services CLIMSAT (France).

  - Les acteurs du territoire intègrent les changements climatiques dans les plans existants

Un travail d’intégration dans les plans existants des données et analyses produites et donc plus largement des enjeux liés aux impacts du changement climatique sera mené par le COMRECC, et plus spécifiquement par les experts changements climatiques désignés et ayant bénéficié d’une formation intensive. Ce travail permettra non seulement de prendre appui sur les processus de planification et politiques existants, de bénéficier de ces connaissances déjà acquises par la région, mais aussi d’identifier de façon constructive les différents points d’amélioration des plans actuels en termes d’enjeux spécifiquement climatiques. Par ailleurs, ce travail conjoint permettra à l’ensemble des acteurs de la région de constater les limites d’une approche sectorielle en la matière, d’identifier les nombreuses interactions entre enjeux en termes de changements climatiques et de développement, afin d’en relever le caractère indissociable.

Lors de la mission de formulation du document de programme, la Catalogne a ainsi proposé d’appuyer la Région Fatick à mettre en œuvre un plan d’adaptation de la zone littorale à mangrove (le territoire de la Région étant hautement menacé à court-moyen terme par le phénomène d’érosion côtière) à partir des recommandations existantes dans le Programme National de lutte contre l’érosion, et de former en Catalogne un expert de la Région de Fatick pour ce faire.

Les résultats du bilan carbone (atténuation) et de la cartographie de le vulnérabilité du territoire (adaptation), permettront aux COMRECC de disposer de l’ensemble des informations (estimation des points d’émission, cartographie de la vulnérabilité présente et future, etc.) permettant de justifier aux yeux des acteurs du territoire la pertinence de l’élaboration d’une stratégie à long terme d’un développement moins émetteur de GES et plus résistant aux changements climatiques.

Cette stratégie consistera à définir les coûts et opportunités des différentes options (atténuation et adaptation) pouvant être choisies sur la base des scénarii actuels et futurs des variations climatiques, à les évaluer et à les comparer.

Une fois définies, ces options seront hiérarchisées selon un certain nombre de critères : options à coût négatif, coût faible, coût élevé / pertinence temporelle de la mise en œuvre : court, moyen, long terme/ degré d’acceptation sociale et politique / conditions requises en termes réglementaires, de financement et de renforcement de capacités.

Les critères de sélection des secteurs à favoriser, ainsi que ceux de hiérarchisation des différentes options seront établis selon un mode participatif au sein du COMRECC. Lorsque des compromis devront être atteints, ces derniers seront discutés au sein des comités ad-hoc créés à cet effet. Des études visant à faciliter l’identification de synergies et des arbitrages potentiels en vue d’une prise de décision consensuelle seront menées (études d’opinion, études portant sur le développement de secteurs spécifiques, etc.).

Au stade de financement du plan d’action, le PCTI comprendra les éléments d’information et d’analyse produits par le Profil Climat territorial, ainsi que le plan d’actions identifiées sur la base de la stratégie adoptée et définie par la Région.  Il ne saurait être complet sans l’établissement d’un plan de financement précis et détaillé, condition nécessaire à sa mise en œuvre sur le moyen terme.

Le Programme appuiera les régions, conjointement avec les différents ministères concernés (MEF, MATCL…) , le COMNACC, le PNUD, dans l’identification de sources de financement pouvant être utilisées à court terme au niveau national (par exemple, soumission de Programmes auprès des ministères pour que ces derniers les soumettent à la commission de sélection du PTIP présidée par la DCEF au sein du Ministère de l’Economie et des Finances) et/ou développées à moyen terme (taxe, subventions, sources de financement existantes et à venir au travers de la coopération internationale dans le domaine des changements climatiques -LDCF, SCCF, UN REDD-… etc.). Les possibilités de lever les barrières à la réalisation de contrat-plans, au développement d’une décentralisation fiscale, etc., seront explorées.

Par ailleurs, et grâce à l’appui des représentations décentralisées du WEC à Dakar, des coopérations avec les entreprises d’autres pays soucieuses d’investir dans des partenariats public-privés seront établies.

Suite à la réalisation du plan de financent de la région, le Conseil Régional décidera et votera, sur la base des différentes données, scenarii, et les hiérarchisations produites par le COMRECC,  le choix final des options de politique publique et d’investissement en matière d’adaptation et d’atténuation, et ce suivant ses priorités en matière de développement et ses opportunités financières.

Une fois la stratégie adoptée (options définies comme prioritaires), le Programme appuiera le COMRECC, en liaison avec le CONMACC, à identifier et définir les politiques publiques et Programmes d’investissements constituant le plan d’actions nécessaire à une mise en œuvre de la stratégie.

Le Programme appuiera donc le COMRECC à établir un Profil Climat de son territoire, qui devrait à titre indicatif être destiné à produire et analyser les éléments d’information permettant à chaque région de disposer d’un PCTI à partir d’une stratégie d’adaptation et d’atténuation bien définie. Ce processus d’établissement d’un diagnostic précis de l’impact, présent et futur, des changements climatiques sur le territoire est nécessaire. L’objectif ne consiste pas à mettre en place un système d’informations à seule visée statistique mais à des fins d’appui à l’intégration systématique des changements climatiques dans les processus de décision au sein des Régions, et de suivi et de « monitoring ».  A la fin du programme, grâce à la mise à disposition d’outils et de systèmes d’information, les Régions détiendront les capacités nécessaires à une mise en œuvre, un suivi et une réplication de l’exercice du PCTI.

Activités :

    - Réaliser un plan climat intégré des régions de Fatick,  Saint Louis, Matam, Louga, Kaffrine, Tambacounda et un pour la zone Ferlo.

    - Données générales d’ordre spatial, économique, démographique : (Collecte de données ; appui à la production des donnés manquantes, réalisation d’ateliers au sein du COMRECC portant sur l’analyse de ces données, saisie et intégration des données pour leur modélisation géo-référencée mais aussi développement du Profil Climat territorial géo-référencé sur la base d’un scénario « business-as-usual » par le COMRECC) ;

    - Identifier les principaux acteurs et leurs compétences : (Entreprendre une analyse détaillée des différents acteurs intervenant sur le territoire ; Organiser une session de sensibilisation des membres du COMRECC sur les enjeux des changements climatiques et sur le cadre national de la politique dans le domaine des changements climatiques (principaux acteurs, plans établis, cadres législatifs et réglementaires établis, sources de financement, etc.) ;

    - Analyser les actions et les politiques déjà engagés : (passer en revue les politiques et instruments financiers existants dans le domaine des changements climatiques et les modalités de mise en œuvre ; - Passer en revue les plans existants, les sources de financement et les investissements actuels dans le domaine des changements climatiques ; - s’assurer de l’intégration de la dimension changement climatique dans la planification régionale) ;

    - Quantifier les émissions du territoire en réalisant un bilan carbone ;

    - Analyser la vulnérabilité du territoire à partir de la cartographie de la vulnérabilité.

    - Réaliser un Bilan carbone et une cartographie de la vulnérabilité pour les régions de Fatick, Saint louis, Matam, Louga, Tambacounda et Kaffrine, mais aussi pour la zone Ferlo.

    - cartographie de la vulnérabilité du territoire (Régions et Zone Ferlo) : (Evaluation des vulnérabilités climatiques et économiques actuelles ; - projection des variations climatiques possibles sur la base de différentes échelles spatiales et temporelles, et sur la base du plan de développement de chaque Région lié à la planification nationale ; - simulation des impacts physiques et économiques sur les secteurs les plus vulnérables (agriculture, eau, gestion de la zone côtière, santé, tourisme, etc.) ; - et estimation des impacts sur les groupes d’individus les plus vulnérables). Cet exercice mettra un accent particulier sur l’identification  de la vulnérabilité différentielle des femmes et leur prise en compte dans les stratégies de résilience développées et mises en œuvre au niveau des régions.

    - Bilan carbone (Régions et Zone Ferlo) : (Identification des points d’émission et évaluation des quantités de GES actuels émises par secteur ; - estimation des besoins énergétiques à l’horizon 2020/2050 et de l’évolution probable des émissions de GES sur la base d’un scénario « business-as-usual » ; - définition des critères de sélection et d’identification des principaux secteurs d’activités favorables à un modèle de développement moins émetteur ; - identification et estimation des principales opportunités dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et d’UTMATF pour chaque secteur d’activité).

    - Assurer la prise en charge de l’Expert en changement climatique

    - Assurer le payement de salaire de l’Expert.

Résultat 2.2 :L’exécution d’un portefeuille de Programmes éligibles aux financements est appuyée

La réalisation du PCTI aboutira à un portefeuille de Programmes à mettre en place à travers le renforcement de capacités des acteurs régionaux en vue d’accéder aux mécanismes financiers.  (Fonds LDC, Fonds pour l’Adaptation, UN-REDD, finance carbone, PPP,  FEM, APD, coopération décentralisée, etc.).

Des « Programmes d’impact sans regrets » sont identifiés et mis en œuvre, en parallèle de l’élaboration du PCTI, afin d’inciter les acteurs par la démonstration de premiers effets

Au cours du cycle de la programmation locale, il est prévu la réalisation de Programmes d'impact sans regrets. Dans un souci de démonstration des opportunités en termes de développement offertes par une prise en compte des changements climatiques, ces Programmes sont destinés à gagner la confiance des acteurs du territoire, lors de la réalisation du PCTI qui s’échelonne sur 18 mois et s’avère donc coûteuse en temps et en investissement humain.

Le programme, avec l’aide de ses premiers partenaires, appuiera financièrement la mise en œuvre de ces Programmes. Ces Programmes seront de deux ordres afin de répondre à des enjeux sensiblement différents:

- Programmes de petite taille, objets d’une mise en œuvre rapide : il s’agira de Programmes sans regrets et à coûts faibles dotés d’un impact rapide et visible auprès des populations. Ils seront développés avec l’appui de la structure Small Grant Program du FEM-PNUD.  Dans le cadre de ces programmes, le focus sera mis sur les femmes, groupes les plus vulnérables, en se fondant sur l’évaluation de la vulnérabilité différentielle menée dans l’activité portant « cartographie de la vulnérabilité ».

- Programmes visant le développement à « échelle 1 » (i.e. diffusion à l’échelle territoriale) d’initiative ayant démontré leur impact positif sur une échelle locale réduite. Il s’agira dans un premier temps d’identifier les barrières à leur diffusion sur une échelle plus large, de les lever en mettant en place les actions appropriées, et enfin d’examiner les conditions au travers desquelles ces Programmes pourront accéder aux mécanismes financiers innovants (en premier lieu au MDP).  Plusieurs Programmes de ce type ont été pré-identifiés, mais feront l’objet d’une étude plus précise avant sélection, tels que :

  - La diffusion des fourneaux améliorés en milieu rural, sur la base d’expériences réussies dans des villes (Dakar, Kaolack, avec l’appui du PERACOD) ou sur quelques communautés rurales (dans la région de Fatick avec l’appui de Poitou-Charentes et de l’ADEME). Il s’agirait de développer ces expériences sur une échelle plus large afin d’avoir un effet de levier en termes d’environnement et de développement, et pour ce faire de participer à l’identification et à la réduction des barrières : sensibilisation des populations à l’utilisation de ces fourneaux, renforcement de filières, amélioration du système d’approvisionnement des matières premières (fer, etc), mise en place de système de crédits et/ou de subvention. Un tel Programme élaboré avec l’appui du PERACOD serait d’autant plus intéressant qu’une proposition de MDP programmatique sur la diffusion des foyers améliorés au Sénégal, laquelle, est à ce jour au stade de PIN (Project Idea Note). Dans ce processus de diffusion, les femmes s’occupent du volet commercialisation

  - Cofinancement de l’électrification d’un village (100% énergie locale renouvelable) avec une centrale électrique à l’huile de jatropha, une éolienne et une centrale PV dans le cadre de l’approche ERIL de l’ASER. Selon le PERACOD, 50 villages électrifiés par ce modèle permettraient d’accéder aux MDP. La Banque Mondiale a doté l’ASER d’un budget de 30 millions d’USD dans le cadre de l’ERIL. Une entreprise allemande INENSUS est disposée à apporter des cofinancements pour l’électrification d’un village, ainsi que la GIZ et Poitou-Charentes. Toutefois l’identification des besoins en électrification rurale qui se fera de façon participative avec les populations des villages bénéficiaires, tiendra bien compte des préoccupations des couches vulnérables (femmes et jeunes). Les femmes sont en grande partie les principales bénéficiaires ;

  - Diffusion de combustibles se substituant au charbon de bois traditionnel : Différents Programmes (bioterre et biochar appuyés respectivement par la Wallonie et Pro natura) sont en cours de développement dans la région de St Louis ; ils visent la production de charbon vert à partir de résidus de récolte ou de plantes invasives (typha). Ces Programmes sont maintenant à un stade de recherche développement avancé ; il conviendra donc que le programme TACC s’efforce de capitaliser ces bonnes pratiques afin d’encourager ou non la mise en place d’une filière productive, pourvoyeuse d’emplois, capable de réduire la consommation de charbon de bois traditionnel ;

  - Dans le reboisement qui est une activité cofinancée, les besoins exprimés par les groupes les plus vulnérables (femmes) seront considérés prioritairement, afin de les encourager à s’investir dans les activités de gestion communautaire des ressources naturelles

  - Le Programme de maîtrise et de gestion de l’eau dans le delta du fleuve Sénégal (Saint-Louis) : Ce Programme vient appuyer l’initiative GOANA qui vise à augmenter fortement la production agricole.

La région Wallonne va apporter son expertise dans :

- La réhabilitation du réseau piézométrique ;

- La  caractérisation des différents flux de matières et l’identification de leurs origines et leurs exutoires ;

- La définition des plans d’aménagement adaptés à la circulation des différents flux de matières

- Le renforcement des capacités des acteurs au développement en matière de mise en valeur agricole des périmètres dans le delta du fleuve.

Activités :

    - Identifier les Programmes pilotes, existant dans les régions

    - Identification et mise en œuvre d’un à deux « Programmes-pilotes petite échelle » par territoire d’intervention ;

    - Identification et mise en œuvre d’un Programme à développer sur l’échelle territoriale (Programme échelle 1) ;

    - Réalisation d’études de faisabilité pour l’accès à la finance carbone du Programme échelle 1 / identification des éventuelles barrières à sa réalisation.

    - Appuyer les initiatives de formulation de Programmes sectoriels liés au CC ;

    - Co-financer des Programmes éligibles retenus ;

    - Mobiliser l’expertise des régions du Nord visant à faciliter l’accès au financement ;

    - Recenser les partenaires techniques et financiers susceptibles d’accompagner les Programmes liés aux CC ;

    - Mobilisation des partenaires, cofinancements et arrangements institutionnels ;

    - Organiser une table ronde des partenaires de la Coopération Décentralisée au niveau national.

Résultat 3.1 : Un plan de formation des acteurs est exécuté

Dans un premier temps, il s’agira d’évaluer les besoins en termes de renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques : identification des lacunes sur un plan institutionnel, réglementaire, en termes de formation et de sensibilisation, de ressources humaines, de données et méthodologies disponibles, etc.

Pour plus d’équité et de justice sociale, cette évaluation des besoins prendra en compte la dimension « genre » afin de s’assurer que les préoccupations de toutes les couches sociales, en particulier les plus vulnérables, sont intégrées. Les résultats d’une telle évaluation feront partie intégrante du PCTI. Cependant, le premier objectif d’une telle évaluation consistera en l’identification d’une série de besoins prioritaires en termes de renforcement de capacités. Ces besoins prioritaires seront directement pris en charge par le Programme en vue de leur intégration dans le processus de planification régionale.

Cet exercice sera mené dans chacun des territoires d’intervention dans la mesure où les expériences peuvent différer sensiblement d’une région à l’autre et les besoins s’avérer donc spécifiques à chacune d’entre elles. Ainsi s’il semble que les acteurs de la ZSP disposent déjà de nombreuses données du fait notamment de l’existence d’un certain nombre d’Universités et centres de recherches sur son territoire, ils bénéficieraient à court terme d’une sensibilisation aux spécificités des enjeux des changements climatiques (prospective, différents scenarii, etc.).

Les acteurs de Fatick sont plus sensibles à l’importance des opportunités offertes par une intégration de la prospective dans la planification territoriale du fait que la région a été choisie comme territoire-pilote par le Ministère de l’Economie et des Finances pour la réalisation d’un plan intitulé « Vision prospective de développement régional à long terme de Fatick » en décembre 2007. Cependant, au même titre que les acteurs de la ZSP, ils partagent les mêmes soucis de renforcer leurs capacités à intégrer la dimension spatiale du développement territorial dans le processus de planification. Cette dimension actuellement sous-valorisée et sous-estimée, implique une mise à disposition rapide d’outils et de données favorisant sa prise en compte (tel qu’un système d’information territorial, un logiciel permettant de traiter les données géo-référencées, etc.).

Activités :

- Elaborer le plan de formation des acteurs

    - Évaluation des besoins en termes de développement des capacités des institutions et des acteurs, prenant en compte les besoins prioritaires de renforcement des capacités pour chacun des territoires ;

    - Evaluation des besoins en termes de mise à disposition d’outils et de méthodologies ;

    - Organisation d’une session de sensibilisation pour les membres du COMRECC sur les enjeux des changements climatiques ;

    - Elaborer un Programme de Plan de formation

- Valider le plan de formation

    - Partager le Programme de plan de formation

- Exécuter le plan de formation

    - Organisation d’une session de sensibilisation des membres du COMRECC sur le cadre national de la politique dans le domaine des changements climatiques (principaux acteurs, plans établis, cadres législatifs et réglementaires établis, sources de financement, etc.) ;

    - Cycle de formation intensif auprès de plusieurs experts nationaux, et d’au moins deux experts par région à l’utilisation d’outils d’appui à la décision permettant d’évaluer les points d’émission des GES (ex : Bilan Carbone) ;

    - Cycle de formation intensif auprès de plusieurs experts nationaux, et d’au moins deux experts par région à l’utilisation, l’analyse des cartes de vulnérabilité du territoire et aux systèmes de géo-référencement de prospective ;

    - Session de formation des points focaux sur des thèmes jugés d’importance prioritaire par le COMNACC et le COMRECC : identification et formulation de Programmes, etc.

- Suivre le plan de formation

    - Mettre en place un dispositif de suivi du plan de formation

Résultat 3.2 : Des expériences réussies dans le cadre des CC sont partagées

C’est à travers une participation aux conférences/événements/forums internationaux/colloques et des visites d’échanges que des expériences pourront faire l’objet d’échange et de partage. Des Programmes d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques mis en œuvre seront présentés. Les bonnes pratiques entreprises sur les territoires sénégalais seront diffusées, mais également les échanges d’expériences partagées avec d’autres régions de pays industrialisés, émergents et en développement.

Activités :

- Organiser  des visites d’échanges interrégionales

- Organiser des voyages d’études à l’étranger

- Organiser des sessions de partage des expériences réussies

- Réaliser des publications relatives à des expériences réussies dans le cadre des CC

- Appuyer l'organisation de colloques scientifiques

Résultat 4.1 : Un mécanisme fonctionnel de coordination est mis en place

Activités :

- Organiser des réunions hebdomadaires de coordination au niveau de l’UGP

- Organiser un atelier de team building

- Assurer la prise en charge du fonctionnement du Programme

- Organiser l’atelier annuel de planification des activités du Programme

- Organiser la réunion du comité de pilotage

- Prendre en charge le personnel complémentaire

- Participer aux ateliers d’échanges entre Programmes et programmes sous exécution nationale

- Assurer le renforcement des capacités du personnel

- Acquérir des équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du programme

Résultat 4.2 : La transparence dans la gestion est assurée

Activités :

- Assurer la prise en charge de l’élaboration du manuel de procédure

- Organiser l’atelier de validation du manuel de procédure

- Assurer la prise en charge de l’audit annuel des comptes du programme

- Participer à l’atelier de restitution et de partage des résultats de l’audit

Résultat 4.3 : Un plan de communication est exécuté

Activités :

- Valider les termes de référence

- Elaborer le plan de communication

- Atelier de lancement et de validation du plan de communication

- Exécuter le plan de communication

- Suivre le plan de communication

Résultat 4.4 : Un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle est mis en place

Activités :

- Valider les termes de référence du dispositif

- Elaborer un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle

- Valider le dispositif de suivi-évaluation et de contrôle

- Etablir les  rapports périodiques

- Effectuer des missions de terrain  périodiques de suivi

- Assurer la prise en charge des évaluations

# III. Calendrier de mise en œuvre

La mise en œuvre du programme se fera de façon itérative sur la base des fonds disponibles. Elle s’articulera autour de trois étapes principales visant à mettre en œuvre les activités indiquées ci-dessous à titre indicatif.  Voir par ailleurs les activités indicatives détaillées dans le cadre de résultats ci-après.

Mise en place du cadre (Année 1)

Le cadre de gouvernance devra être mis en place à l’issue de cette phase. Cette phase permettra par ailleurs de mener les travaux nécessaires à l’identification des besoins prioritaires et ce, en termes de renforcement de capacités, de données et informations existantes, de Programmes-pilotes à mettre en œuvre.

Il s’agira donc principalement de conduire les activités suivantes :

- Définition des TDRs du personnel à recruter :

  - Au niveau national : un Coordonnateur, un Responsable Administratif et financier, un Assistant Administratif et Financier, un Expert Changement Climatique et une Assistante de Direction, un Agent de Service et un Chauffeur ;

  - Au niveau régional :

- Dans la zone Ferlo :

- Un (01) Expert en Gouvernance et Partenariats basé à Louga avec une compétence sur toute l’étendue de la zone d’intervention du Programme ;

- Un point focal « changement climatique » dans chacune des cinq (05) régions.

- Un Assistant Administratif et Financier

- Dans la région de Fatick :

- Un point focal « gouvernance et partenariats » et

- un point focal « changement climatique »

- Un Assistant Administratif et Financier

Ces points focaux  serviront de relais entre les Conseils régionaux et le Programme dans un souci de pérennisation. Ces « Points Focaux » pris en charge par le Programme, seront déversés dans le personnel des Conseils régionaux au terme du Programme. Leur grille de salaire a été retenue d’accord parties avec les conseils régionaux pour être sûr que leur prise en charge ne posera aucun problème à la fin du Programme.

- Recrutement ;

- Conduite d’une étude d’identification des principaux acteurs et partenaires au Sénégal et dans les territoires d’intervention, dans le domaine des changements climatiques (acteurs centraux et locaux, ONGs, bailleurs, société civile,  entreprises privées, etc.) ;

- Organisation des premières réunions de consultation dans la Région et dans les communautés rurales afin d’informer l’ensemble des acteurs du territoire ;

- Organisation d’une réunion de présentation du programme auprès des membres du COMNACC ;

- Consultations bilatérales avec chacun des membres du COMNACC ;

- Recensement des données, des informations, méthodologies disponibles au niveau national et au niveau régional ;

- Estimation des besoins en termes de renforcement immédiat des capacités (sensibilisation/formation), de production de données, d’outils, de méthodologies ;

- Identification des Programmes-pilotes à petite échelle et échelle territoriale à mettre en œuvre lors du second semestre de l’année 1

Phase préparatoire (Année 1)

Au cours de cette phase, le produit 1 sera consolidé et le produit 2 sera largement développé afin que les acteurs territoriaux aient été sensibilisés, formés et disposent des méthodologies, informations, études, données nécessaires à l’élaboration du PCTI. Les COMRECC mettront notamment en œuvre leurs connaissances au travers de l’établissement du Profil Climat territorial. Ces activités seront les suivantes :

- Identification des domaines principaux nécessitant des évaluations ;

- Recrutement des consultants nationaux et internationaux nécessaires ;

- Conduite du processus participatif au sein des COMRECC ;

- Identification des outils, données et méthodologies nécessaires (cartes thématiques, etc.) et formation à leur utilisation ;

- Développement et mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation externe (notamment auprès des communautés) ;

- Etablissement des comités thématiques et géographiques, comités ad-hoc ;

- Identification des besoins spécifiques en formation / conduite des formations ;

- Conduite d’enquêtes d’opinion auprès des populations ;

- Obtention d’un consensus sur les thématiques, secteurs centraux à traiter dans le PCTI, ainsi que sur le format de ce dernier ;

- Mise en œuvre d’au minimum un Programme-pilote à petite échelle, et un Programme échelle 1, dans chaque territoire d’intervention ;

- Réunions périodiques de consultation avec le COMNACC ;

Phase de mise en œuvre (Année 2 et année 3)

Il s’agira de réaliser les produits 2, 3 et 4, à savoir de :

- établir le PCTI au travers du COMRECC, en intensifiant la consultation avec le COMNACC ;

- mettre en œuvre les Programmes d’impact (échelle locale / échelle territoriale), et appuyer l’accession d’au minimum un Programme au MDP ;

- appuyer la définition et l’établissement d’un portefeuille de Programmes d’adaptation et d’atténuation :

  - répondant aux critères d’éligibilité du MDP et/ou des fonds bilatéraux et multilatéraux existants dans le domaine des changements climatiques ;

  - Faisant l’objet d’investissements directs de la part du secteur privé, ou de partenariats public-privé ;

  - Faisant l’objet d’un investissement public national ;

  - Accédant aux mécanismes de financement innovants en matière de changements climatiques, etc.

- Conduite d’une évaluation systématique des besoins en termes de renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de l’adaptation et de l’atténuation, dans de secteurs divers, ainsi que dans les régions d’intervention => Préparation de recommandations des mesures à adopter et qui devraient être traitées dans le PCTI ;

- Intégration des problématiques « changements climatiques » dans les plans existants ;

- Intégration des problématiques « changements climatiques » dans les plans existants ;

- Obtention d’un consensus sur les thématiques, secteurs centraux à traiter dans le PCTI, ainsi que sur le format de ce dernier ;

- Mise en œuvre d’au minimum un Programme-pilote à petite échelle, et un Programme échelle 1, dans chaque territoire d’intervention ;

- Mobilisation des partenaires afin que ces derniers appuient la conduite de formation, la réalisation d’études, la mise à disposition de méthodologies, etc, identifiées au cours de cette phase ;

- Réunions périodiques de consultation avec le COMNACC ;

- Réunion de présentation de l’état d’avancée des travaux auprès du CNC établi par ART => présentation aux bailleurs de fonds des besoins prioritaires identifiés pour la conduite du PCTI ;

- Site web et supports de communication développés.

| IV. CADRE DE RESULTATS ET DE RESSOURCES |
| --- |
| Effet Programme Stratégie Climat 2008-11 du PNUD |
| Titre du Projet et Numéro Atlas ID (ATLAS) : |
| OBJEECTIF | RESULTAT DE L’OBJECTIF | INDICATEUR DE PERFORMANCE | ACTIVITES INDICATIVES | CALENDRIER D’EXECUTION | BUDGET (S) |
|  |  |  |  | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| Objectif.1 : Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision | 1.1 : Un cadre fonctionnel de concertation est mis en place. | Nombre de réunions tenu Nombre de COMRECC installés | Mettre en place un COMRECC au niveau de chaque Région Organiser des réunions périodiques des groupes de travail thématiques et géographiques Appuyer l’exécution des plans d’actions des COMRECC Appuyer le fonctionnement de la commission administrative et des comités techniques régionaux et interrégional Assurer la prise en charge de l’Expert en Gouvernance et Partenariat Appuyer l’organisation de conférences d’harmonisation sur les projets relatifs aux CC Appuyer à la mise en place de l’Entente Sine Saloum Assurer la prise en charge des points focaux gouvernance et partenariat pour les zones | X | X |  | 256 077 102 |
|  | Produit.1.2 : Les textes de lois et le dispositif règlementaire relatifs à la gestion de l’environnement sont évalués. | Nombre de proposition de révision faites | Faire une étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires Valider l’étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires Proposer des révisions des textes et règlements |  |  |  |  |
| Objectif.2 Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des projets à l’échelle des territoires | 2.1 : Un plan climat intégré (PCTI) est réalisé pour chaque territoire | - Sept documents de PCTI disponibles | Réaliser un plan climat intégré de la région de Fatick Réaliser un plan climat intégré de la région de Saint Louis Réaliser un plan climat intégré de la région de Matam Réaliser un plan climat intégré de la région de Louga Réaliser un plan climat intégré de la région de Kaffrine Réaliser un plan climat intégré de la région de Tambacounda Réaliser un plan climat intégré pour la zone Entente Ferlo Assurer la prise en charge de l’Expert en changement climatique Réaliser Bilan carbone et cartographie de la vulnérabilité pour la région de Fatick Réaliser Bilan carbone et cartographie de la vulnérabilité pour la Zone ferlo |  |  | X | 294 634 532 |
|  | 2.2 : L’exécution d’un portefeuille de projets éligibles aux financements est appuyée | Proposition de projets financés | Identifier les projets pilotes, existant dans les régions Appuyer les initiatives de formulation de projets sectoriels liés au CC Cofinancer des projets éligibles retenus Mobiliser l’expertise des régions du Nord visant à faciliter l’accès au financement Recenser les partenaires techniques et financiers susceptibles d’accompagner les projets liés aux CC Organiser une table ronde des bailleurs au niveau régional |  | X | X | 299 147 417 |
| Objectif.3: Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques | 3.1 : Un plan de formation et de sensibilisation des acteurs est exécuté | - Nombre de session de formations organisées - Nombre d’acteurs formés - Nombre de modules de formation dispensés | Elaborer le plan de formation des acteurs Valider le plan de formation Exécuter le plan de formation Suivre le plan de formation |  | X | X | 24 950 000 |
|  | Produit.3.2 : Des expériences réussies dans le cadre des CC sont partagées |  | Organiser des visites d’échanges interrégionales Organiser des voyages d’études à l’étranger Organiser des sessions de partage des expériences réussies Réaliser des publications relatives à des expériences réussies dans le cadre des CC Appuyer l'organisation du colloque scientifique à fatick |  |  | X | 18 500 000 |
| Objectif.4 : Assurer la gestion réussie du programme | 4.1 : Un mécanisme fonctionnel de coordination est mis en place | Nombre de visites d’échanges Nombre de voyage d’études Nombre de rencontres Nombre de réunions Nombre de demandes d’avance de fonds introduites à temps Existence d’un rapport d’audit Existence de manuel de procédure Zéro rejet de demandes de fonds Nombre de support de communication Nombre de sessions de sensibilisation | Organiser des réunions hebdomadaires de coordination au niveau de l’UGP Organiser un atelier de team building Assurer la prise en charge du fonctionnement du Programme Organiser l’atelier annuel de planification des activités du projet Organiser la réunion du comité de pilotage Prendre en charge le personnel complémentaire Participer aux ateliers d’échanges entre projets et programmes sous exécution nationale Assurer le renforcement des capacités du personnel Acquérir des équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du programme | X | X | X | 413 958 922 |
|  | 4.2 : La transparence dans la gestion est assurée |  | Assurer la prise en charge de l’élaboration du manuel de procédure Organiser l’atelier de validation du manuel de procédure Organiser l’atelier de validation du manuel de procédure Assurer la prise en charge de l’audit annuel des comptes du programme Participer à l’atelier de restitution et de partage des résultats de l’audit | X | X | X | 17 545 600 |
|  | 4.3 : Un plan de communication est exécuté |  | Valider les termes de référence Elaborer le plan de communication Atelier de lancement et de validation du plan de communication Exécuter le plan de communication Suivre le plan de communication |  | X | X | 17 124 000 |
|  | 4.4 : Un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle est mis en place |  | Valider les termes de référence du dispositif Elaborer un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle Valider le dispositif de suivi-évaluation et de contrôle Etablir les rapports périodiques Effectuer des missions de terrain périodiques de suivi Assurer la prise en charge des évaluations |  |  | X | 17 000 000 |
| TOTAL FCFA |  | 1 358 937 573 |

|  |  |  | PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME TACC 2010-2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan de Financement |  |
| OS | Produits | ETAT | RRA | PNUD | Belgique | Wallonie | Poitou | Catalogne | ADEME |  | TOTAL |
| 1. Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision | 1.1 Un cadre fonctionnel de concertation est mis en place. | 25 655 577 | 43 027 500 | 100 944 335 | 45 115 200 | 21 085 000 | 11 035 500 | 6 362 549 | 2 851 441 |  | 256 077 102 |
|  | 1.2 Les textes de lois et le dispositif règlementaire relatifs à la gestion de l’environnement sont évalués. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 1 | 25 655 577 | 43 027 500 | 100 944 335 | 45 115 200 | 21 085 000 | 11 035 500 | 6 362 549 | 2 851 441 | - | 256 077 102 |
| 2. Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des projets à l’échelle des territoires | 2.1 Un plan climat intégré (PCTI) est réalisé pour chaque territoire | 101 722 400 | 95 219 850 | 33 822 282 | 40 070 000 |  |  | 23 800 000 |  |  | 294 634 532 |
|  | 2.2 L’exécution d’un portefeuille de projets éligibles aux financements est appuyée | 43 000 000 | 35 000 000 |  | 166 750 000 |  | 28 638 519 | 25 758 898 |  |  | 299 147 417 |
|  | Sous total 2 | 144 722 400 | 130 219 850 | 33 822 282 | 206 820 000 | 0 | 28 638 519 | 49 558 898 | 0 | 0 | 593 781 949 |
| 3. Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques | 3.1 Un plan de formation des acteurs est exécuté |  | 6 000 000 |  | 4 000 000 |  |  | 9 950 000 | 5 000 000 |  | 24 950 000 |
|  | 3.2 Des expériences réussies dans le cadre des CC sont partagées |  |  |  | 18 000 000 |  | 500 000 |  |  |  | 18 500 000 |
|  | Sous total 3 | 0 | 6 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 500 000 | 9 950 000 | 5 000 000 | 0 | 43 450 000 |
| 4. Assurer la Gestion Réussie du Programme | 4.1 Un mécanisme fonctionnel de coordination est mis en place | 211 622 023 | 17 539 750 | 47 233 383 | 41 919 300 | 28 415 000 | 20 320 524 | 22 682 748 | 24 226 194 |  | 413 958 922 |
|  | 4.2 La transparence dans la gestion est assurée |  |  | 7 000 000 |  |  | 10 545 600 |  |  |  | 17 545 600 |
|  | 4.3 Un plan de communication est exécuté | 8 000 000 |  |  | 5 124 000 |  |  |  | 4 000 000 |  | 17 124 000 |
|  | 4.4 Un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle est mis en place | 10 000 000 |  |  | 7000000 |  |  |  |  |  | 17 000 000 |
|  | Sous total 4 | 229 622 023 | 17 539 750 | 54 233 383 | 54 043 300 | 28 439 753 | 30 866 124 | 22 682 748 | 28226 194 |  | 465 628 522 |
|  | Total par bailleur (A) | 400 000 000 | 196 787 100 | 189 000 000 | 327 978 500 | 49 500 000 | 71 040 143 | 88 554 195 | 36 077 635 |  | 1 358 937573 |
|  | ALLOCATION PAR BAILLEUR (B) | 400 000 000 | 196 787 100 | 189 000 000 | 327 978 500 | 49 500 000 | 71 040 143 | 88 554 195 | 36 077 635 |  | 1 358 937 573 |

VI – CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME

| LOGIQUE D’INTERVENTION | INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES | SOURCES ET MOYENS DE VERIFICATION | SUPPOSITIONS CRITIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIF GLOBAL Contribuer à un développement local durable tenant compte de la dimension changements climatiques | Réduction du volume d’émission de gaz à effet de serre Réduction de l’indice de vulnérabilité | Ministère en charge de l’Environnement/ rapport d’inventaire Ministère de l’Agriculture/Rapport annuel Ministère en charge de l’Environnement /Rapport | Que la volonté politique soit constante |
| OBJECTIFS SPECIFIQUES 1. Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision 2. Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des projets à l’échelle des territoires 3. Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 4. Assurer la gestion réussie du programme | Niveau de participation des différents acteurs Nombre de projets intégrants les CC inscrits dans les PRDI Nombre de projets CC mis en œuvre au niveau régional Nombre d’initiatives d’adaptation d’atténuation mises en œuvre Nombre de projets CC élaborés par les acteurs locaux Taux d’exécution financière au moins égal à 8O % Taux d’exécution physique égal au moins à 80 % Zéro observation majeure dans les rapports d’audits | Programme TACC/ compte rendu de réunion, Feuille de présence Conseil régional/PRDI Conseil régional/PRDI Conseils régionaux/Rapports UGP/ Rapports Conseils régionaux/Rapports UGP/ Rapports CAP/ Rapports financiers UGP/Rapports d’activités UGP/Rapports d’audits |  |
| PRODUITS ATTENDUS Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision Un cadre fonctionnel de concertation est mis en place. Les textes de lois et le dispositif règlementaire relatifs à la gestion de l’environnement sont évalués. Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des projets à l’échelle des territoires 2.1 Un plan climat intégré (PCTI) est réalisé pour chaque territoire 2.2 L’exécution d’un portefeuille de projets éligibles aux financements est appuyée Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 3.1 Un plan de formation des acteurs est exécuté 3.2 Des expériences réussies dans le cadre des CC sont partagées Assurer la gestion réussie du programme Un mécanisme fonctionnel de coordination est mis en place La transparence dans la gestion est assurée Un plan de communication est exécuté Un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle est mis en place | Nombre de réunions tenues Nombre de COMRECC installés Nombre de textes passés en revue Nombre de propositions de révision faites Sept documents de PCTI disponibles proportion de projets financés Nombre de sessions de formation organisées Nombre d’acteurs formés Nombre de modules de formation dispensés Nombre de visites d’échanges Nombre de voyages d’études Nombre de rencontres Nombre de réunions Nombre de demandes d’avance de fonds introduites à temps Existence d’un rapport d’audit Existence de manuel de procédure zéro rejet de demandes de fonds Nombre de supports de communication Nombre de sessions de sensibilisation Nombre de missions de suivi Nombre de rapports produits | Conseil Régional/compte rendu Conseil Régional/acte de création UGP/Rapports d’études Conseil Régional/ PCTI CR/ Rapports UGP/ Rapports CR/ Rapports UGP/ Rapports d’activités CR/ Rapports UGP/ Rapports d’activités UGP/ Rapports d’activités UGP/ Rapports d’activités CAP/Rapports d’activités UGP/ document UGP/ Rapports d’activités UGP/ document UGP/ Rapports d’activités | Que les engagements financiers des partenaires soient respectés Que des financements additionnels soient trouvés Que l’adhésion des différents acteurs soit assurée Que la collaboration entre l’Etat et les Régions soit assurée |
| ACTIVITES Un cadre fonctionnel de concertation est mis en place. Mettre en place un COMRECC au niveau de chaque Région Organiser des réunions périodiques des groupes de travail thématiques et géographiques Appuyer l’exécution des plans d’actions des COMRECC Appuyer le fonctionnement de la commission administrative et des comités techniques régionaux et interrégional Assurer la prise en charge de l’Expert en Gouvernance et Partenariat Appuyer l’organisation de conférences d’harmonisation sur les projets relatifs aux CC Appuyer à la mise en place de l’Entente Sine Saloum Assurer la prise en charge des points focaux gouvernance et partenariat pour les zones Les textes de lois et le dispositif règlementaire relatifs à la gestion de l’environnement sont revus. Faire une étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires Valider l’étude d’évaluation des textes législatifs et réglementaires Proposer des révisions des textes et règlements 2.1 Un plan climat intégré (PCTI) est élaboré pour chaque territoire 2.1.1 Elaborer un plan climat intégré de la région de Fatick 2.1.2 Elaborer un plan climat intégré de la région de Saint Louis 2.1.3 Elaborer un plan climat intégré de la région de Matam 2.1.4 Elaborer un plan climat intégré de la région de Louga 2.1.5 Elaborer un plan climat intégré de la région de Kaffrine 2.1.6 Elaborer un plan climat intégré de la région de Tambacounda 2.1.7 Elaborer un plan climat intégré pour la zone Entente Ferlo 2.1.8. Assurer la prise en charge de l’Expert en changement climatique 2.2 L’exécution d’un portefeuille de projets éligibles aux financements est appuyée 2.2.1 Identifier les projets pilotes, existant dans les régions 2.2.2 Appuyer les initiatives de formulation de projets sectoriels liés au CC 2.2.3Cofinancer des projets éligibles retenus 2.2.4 Mobiliser l’expertise des régions du Nord visant à faciliter l’accès au financement 2.2.5 Recenser les partenaires techniques et financiers susceptibles d’accompagner les projets liés aux CC 2.2.6 Organiser une table ronde des bailleurs au niveau régional 3.1 Un plan de formation et de sensibilisation des acteurs est exécuté 3.1.1 Elaborer le plan de formation des acteurs 3.1.2 Valider le plan de formation 3 .1.3 Exécuter le plan de formation 3 .1.4 Suivre le plan de formation 3.2 Des expériences réussies dans le cadre des CC sont partagées 3.2.1 Organiser des visites d’échanges interrégionales 3.2.2 Organiser des voyages d’études à l’étranger 3.2.3 Organiser des sessions de partage des expériences réussies 3.2.4 Réaliser des publications relatives à des expériences réussies dans le cadre des CC 325 Appuyer l'organisation du colloque scientifique à fatick Un mécanisme fonctionnel de coordination est mis en place 4.1.1 Organiser des réunions hebdomadaires de coordination au niveau de l’UGP 4.1.2 Organiser un atelier de team building 4.1.3 Assurer la prise en charge du fonctionnement du Programme 4.1.4 Organiser l’atelier annuel de planification des activités du projet 4.1.5 Organiser la réunion du comité de pilotage 4.1.6 Prendre en charge le personnel complémentaire 4.1.7 Participer aux ateliers d’échanges entre projets et programmes sous exécution nationale 4 .1.8 Assurer le renforcement des capacités du personnel 4.1.9. Acquérir des équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du programme La transparence dans la gestion est assurée 4.2.1 Assurer la prise en charge de l’élaboration du manuel de procédure 4.2.2 Organiser l’atelier de validation du manuel de procédure 4.2.3 Organiser l’atelier de validation du manuel de procédure 4.2.4 Assurer la prise en charge de l’audit annuel des comptes du programme 4.2.5 Participer à l’atelier de restitution et de partage des résultats de l’audit 4.3 Un plan de communication est exécuté 4.3.1 valider les termes de référence 4.3.2 élaborer le plan de communication 4.3.3 Atelier de lancement et de validation du plan de communication 4.3.4 exécuter le plan de communication 4.3.5 suivre le plan de communication 4:4 Un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle est mis en place 4.4.1 valider les termes de référence du dispositif 4.4.2 Elaborer un dispositif de suivi-évaluation et de contrôle 4.4.3 valider le dispositif de suivi-évaluation et de contrôle 4.4.4 Etablir les rapports périodiques 4.4.5 Effectuer des missions de terrain périodiques de suivi 4.4.6 Assurer la prise en charge des évaluations |  |  |  |

Budget couvrant la contribution en numéraire du Gouvernement pour 2012 : 100 000 000FCFA

Budget couvrant la contribution en numéraire du Gouvernement pour 2013 : 300 000 000 FCFA

Budget couvrant la contribution en nature du Gouvernement :

| 1. Locaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Qté | Monatnt annuel | Montant global |
| Immeuble R+1 | 1 | 12 000 000 | 36 000 000 |
| Immeuble Rez de Chaussée | 1 | 8 400 000 | 25 200 000 |
| Sous total 2 | 2 | 20 400 000 | 61 200 000 |
| 2. Véhicules |  |  |  |
| N° | Désignation | Quantité | Valeur vénale |
| 1 | Pajéro Mitsubishi | 2 | 14 500 000 |
| Sous total 3 | 2 | 14 500 000 |
| 3. Charges courantes |  |  |  |
| N° | Désignation | Consommation annuelle | Montant global |
| 1 | Eau | 3 600 000 | 10 800 000 |
| 2 | Electricité | 4 500 000 | 13 500 000 |
| Sous total 5 | 8 100 000 | 24 300 000 |
| TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE | 100 000 000 F CFA |

# vii MODALITES DE GESTION INSTITUTIONNELLE ET FINANCIERE

Le Programme sera exécuté selon la modalité « Exécution Nationale » (NEX) pour les fonds mis à disposition par le PNUD (TRAC) et les régions (Rhône Alpes, Poitou Charentes, ADEME, Catalogne, Walonie).

D’autres partenaires pourraient les rejoindre pour le financement du Programme.

Dans ce cas, les Plans de Travail Annuels seront révisés pour refléter leur participation et la gestion des fonds ainsi mobilisés se verra appliquée la modalité NEX à travers le PNUD qui jouera le rôle d’agent administratif.

La contribution de la Belgique se fera par l’entremise du PNUD et sera exécutée selon la modalité DEX (Exécution Directe) sur demande de la partie belge, et en accord avec le gouvernement du Sénégal. Cette modalité fera l’objet  d’un Protocole d’Accord entre la Belgique et le PNUD.

L’Agence gouvernementale de coordination est le Ministère de l’Economie et des Finances qui ouvrira au moins un compte bancaire au niveau de la coordination nationale. Le Coordonnateur du Programme et le Responsable Administratif et Financier seront les cosignataires de ce compte. Au niveau des régions des comptes seront  également ouverts pour faciliter l’exécution rapide des activités. Les modalités de fonctionnement  des comptes seront précisées dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables du Programme dès le démarrage.

La Cellule d’Appui à la mise en œuvre des Projets et Programmes (CAP) de la Direction de la Dette et de l’Investissement (DDI) du Ministère de l’Economie et des Finances jouera le rôle d’interface entre le PNUD et le Gouvernement

Ainsi, le transfert des ressources se fera sous formes d’avances de fonds trimestrielles et ceci en conformité avec le Plan Annuel de Travail. La CAP appuiera la mise en œuvre du Programme. Elle procèdera à la vérification des pièces justificatives des dépenses encourues par le Programme, à l’exploitation des demandes de fonds par le biais  du plan de travail annuel, du budget, des rapports financiers et des rapports d’activités. Elle  procèdera  à l’instruction de ces demandes de fonds à l’adresse du PNUD.

L’Agence gouvernementale de coopération est  le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales.

- Le pilotage et la mise en œuvre du Programme seront effectués, au niveau national, par le Comité National de Pilotage (CNP).

Le CNP, présidé  par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales,  comprend les représentants du Ministère de l’Economie et des Finances (CAP/DDI, DCEF), des Ministères en charge de l’Environnement, du COMNACC, des présidents de région, des représentants des régions partenaires du Nord, d’autres partenaires de la coopération internationale.

Le comité de pilotage aura à :

Définir les orientations politiques et stratégiques du Programme ;

Valider le Plan de Travail Annuel et le Budget y afférent ;

Approuver les rapports d’activités et rapports financiers y relatifs ;

Assurer la supervision globale du Programme ;

Valider les rapports d’avancement et de tout autre rapport se rapportant à

l’exécution du Programme ;

Assurer l’évaluation continue et annuelle de l’exécution du Programme (à travers

notamment l’approbation des rapports techniques annuels ou l’organisation de rencontres tripartites) ;

Impulser le dialogue et la concertation entre les différentes structures partenaires.

Le Comité peut s’adjoindre en cas de besoin,  les compétences de toute personne et/ou institution ressource jugée utile pour la bonne exécution de sa mission.

Le Comité se réunit au moins une fois dans l’année.

La composition du CNP fera l’objet d’un arrêté ministériel .Le secrétariat du CNP sera assuré par l’Unité de Gestion du Programme

La mission du CNP  sera facilité par :

* Le COMNACC, mis en place par le décret n°2011-1689 du 03 octobre 2011, sera chargé de la coordination au niveau national des activités menées par les COMRECC, d’avaliser politiquement ces dernières afin de s’assurer de leur alignement à la politique nationale menée en matière de changement climatique et d’avaliser les PCTI.

Il y’a lieu de rappeler que le COMNACC est présidé par la société civile et son secrétariat est assuré par la DEEC du Ministère de l’Environnement. Il est constitué de l’ensemble des experts nationaux sectoriels dans le domaine des changements climatiques : représentants de la Présidence de la République, des différents ministères, de l’Assemblée nationale, du secteur privé, du Centre de Suivi Ecologique, des ONG (ENDA, CONGAD, etc.), des Agences de l’Etat (ASER, APIX), associations d’élus locaux, syndicats, universités, etc. Il s’agit d’un organe de formation, de sensibilisation, de concertation, de coordination, de gestion et de suivi des différentes activités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques.

Le COMNACC intervient dans tous les domaines relatifs aux activités prises en compte par la CCNUCC et ses instruments juridiques additionnels. Afin de mener à bien ses tâches, le secrétariat du COMNACC, la DEEC, procède à la création et la tenue d’une base de données sur toutes les activités et le financement obtenus et à rechercher pour la mise en œuvre des objectifs de la Convention et de ses instruments juridiques. Le COMNACC constitue donc le lieu privilégié de mise en synergie du programme et des activités de planification et la programmation dans le domaine des changements climatiques, avec les politiques nationales dans ce domaine.

Au niveau national, l’Unité de Gestion du Programme (UGP) sera en charge de la coordination, de l’élaboration des programmes de travail, de la programmation des sessions de formation, de la mobilisation des partenaires au niveau national, de la gestion des procédures de passation de marchés, de l’achat d’équipements, de l’ordonnancement et du paiement des dépenses, de la gestion des biens et équipements, etc., dans le sens d’un meilleur suivi de la mise en œuvre. Elle sera en charge par ailleurs de la production des rapports d’activités. L’Unité de Gestion pourra également s’adjoindre toutes autres compétences que nécessitera l’exécution du programme.

L’équipe de l’UGP sera composée:

a)- au niveau national, d’un Coordonnateur, d’un Responsable Administratif et financier, d’un Assistant Administratif et Financier, d’un Expert Changement Climatique et d’un personnel  d’appui (Assistante de Direction, Agent de service, Chauffeur) ;

L’UGP nationale sera responsable de la bonne mise en œuvre du Programme, et notamment en ce qui concerne la planification, la supervision, la bonne exécution des activités incluant :

- L’articulation et la réalisation des plans de travail, national et régionaux ;

- La consolidation des rapports d’activités périodiques et annuelles, nationales et régionales ;

- Le bon décaissement des ressources en accord avec les activités définies dans les plans de travail et dans les budgets correspondants élaborés en coordination avec le PNUD et le CNP ;

- Les opérations et la comptabilité financière ;

- La systématisation continue des informations ;

- La consolidation des relations de travail entre le niveau national et les régions ;

- L’identification des expertises et connaissances pouvant être mises à disposition par les instances nationales ;

- La consolidation des relations avec les partenaires du programme en assurant un contact régulier et de qualité avec ces derniers ainsi qu’une bonne utilisation et adéquation des ressources (tant en termes financiers que d’expertise) mises à disposition par ces derniers ;

- L’établissement de relations institutionnelles et programmatiques solides avec les institutions, ministères et programmes pertinents au niveau national ;

- La participation à la mobilisation de ressources.

Le Coordonnateur de Programme est la personne principale de contact pour toutes les activités relatives aux communications externes du Programme. Il facilitera les réunions avec les différents acteurs impliqués à une bonne mise en œuvre du Programme (ministères, régions, PNUD, institutions et organisations nationales - telles que les universités, le secteur privé, etc.-, partenaires de la coopération internationale et décentralisée, etc). Il facilitera l’organisation des réunions du CNP.

Il appuiera autant que besoin les unités de gestion basées au niveau régional lorsque ces dernières leur en font la demande. Il suivra sur une base quotidienne les activités menées par ces dernières et leur apportera l’appui nécessaire afin que des solutions concertées soient apportées face aux contraintes institutionnelles, techniques, opérationnelles sont rencontrées.

b)- au niveau des régions de concentration, un COMRECC sera mis en place dans chaque région et sera présidé par le Président du Conseil régional. Le secrétariat de ce COMRECC sera assuré par la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés.

Il est constitué de l’ensemble des experts régionaux sectoriels dans le domaine des changements climatiques : des différents services régionaux, du secteur privé, des ONG, associations d’élus locaux, syndicats, universités, etc.

Il s’agit d’un organe de formation, de sensibilisation, de concertation, de coordination, de gestion et de suivi des différentes activités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques.

Dans la zone Ferlo, l’Antenne régionale de l’UGP comprendra :

- Un (01) Expert en Gouvernance et Partenariats basé à Louga avec une compétence sur toute l’étendue de la zone d’intervention du Programme ;

- un point focal « changement climatique » dans chacune des cinq (05) régions

- un Assistant Administratif et Financier pour la zone

Dans la région de Fatick, l’Antenne régionale de l’UGP comprendra :

- un point focal « gouvernance et partenariat » ;

- un point focal « changement climatique » et

- un Assistant Administratif et Financier

Le COMRECC jouera le rôle d’organe de pilotage du Programme au niveau des régions de concentration. Il sera composé des représentants de la région et des collectivités locales qui la composent, des services déconcentrés, du secteur privé, des organismes de base et plus généralement de la société civile. Il pourra s’appuyer sur un groupe régional de travail (GRT), qui pourra selon les besoins appuyer techniquement le COMRECC et l’UGP.

Il y’a lieu de noter que :

- (i) dans la ZSP, Expert en Gouvernance et Partenariats chargé de la coordination et de la mise en place du cadre de gouvernance et de partenariats sera  assisté d’un point focal « changement climatique » dans chacune des régions de St Louis, Louga, Tambacounda, Kaffrine et de Matam ;

- (ii) dans la région de Fatick, le point focal chargé de la coordination et de la mise en place du cadre de gouvernance et de partenariats sera assisté par l’Expert en Gouvernance et Partenariatset travaillera en étroite collaboration avec le point focal « changement climatique »

En dehors du Coordonnateur, le recrutement du personnel sera effectué par une Commission tripartite PNUD, MEF/CAP et UGP.

Concernant le personnel destiné aux régions, la commission sera composée du PNUD, du MEF/ CAP et de la région concernée. La coordination du processus  de sélection sera assurée par la CAP.

*Le PNUD prendra toutes les dispositions requises pour la mise en œuvre des accords de partage de coûts signés avec l’Etat, la Belgique, l’ADEME et les régions parties prenantes du Programme, notamment en ce qui concerne la fourniture des rapports  sur l’exécution technique  et financière.

*Le Bureau-Pays du PNUD fournira les recommandations et l’appui nécessaire à la mise en œuvre afin que les résultats attendus soient délivrés dans le temps impartis. Le Bureau-Pays sera appuyé dans cette tâche par l’appui technique et en termes d’expertise fourni par le Bureau-Régional (équipe responsable de l’approche territoriale des changements climatiques). Cette équipe assurera notamment le suivi de l’état d’avancement et l’évaluation des besoins et opportunités en termes de support en provenance des facilités financières du PNUD dans le domaine de l’adaptation et de l’atténuation (MDG CF, UN REDD, etc.).

Outre la recherche et le développement de synergies avec ces facilités,  le Bureau Régional appuiera le Bureau-pays à coordonner le programme avec d’autres initiatives nationales ou régionales dans le domaine de l’atténuation et l’adaptation des changements climatiques, mais aussi de la gouvernance locale (tel que le programme ART). Il se chargera par ailleurs d’identifier les consultants internationaux et régionaux pouvant contribuer au programme, de faciliter la gestion de connaissance, la réplication des bonnes pratiques développées dans le cadre du programme, ainsi que de la diffusion des leçons apprises.  Enfin, le bureau-pays et le bureau-régional participeront à la mobilisation des partenaires.

Conformément  aux politiques de programmation et de  procédures définies dans le Guide d’Utilisateur du  PNUD, le Programme sera suivi dans Atlas à travers :

- une évaluation de qualité  sur une base trimestrielle (méthodes de Gestion de Qualité);

- la diffusion de la  liste des problèmes pour faciliter le repérage et  les réponses ou demandes pour le changement ;

- l’analyse des risques. La liste de risques sera diffusée dans l’Atlas et régulièrement mise à jour  en révisant  l’environnement externe qui peut  affecter la mise en œuvre du  Programme ;

- Basé sur l’information enregistrée  ci-dessus dans l’Atlas, un Rapport de  Progrès de Programme (RPP) sera établi ;

- Une liste de leçons apprises sera  diffusée et mis à jour pour  assurer l’apprentissage et l’adaptation en cours  au sein de l’organisation, et pour  faciliter  la préparation de Rapport de leçons  à la fin du Programme ;

- Un Plan de Programme de Contrôle sera diffusée dans l’Atlas et mis à jour pour repérer les actions principales de gestion d’actions/d’évènements.

* La mise en œuvre sera également facilitée par :

- La Plateforme pour les Partenariats Innovants (Hub) du Bureau de Liaison du PNUD Genève  chargée de mobiliser, et d’assurer la participation de tous les partenaires intéressés par un appui et une collaboration au programme Sénégal. Le Hub est donc chargé d’apporter un support technique, organisationnel et administratif aux collectivités locales et autres partenaires soucieux d’établir un partenariat de coopération. Par ailleurs, elle se charge de la diffusion auprès de son réseau de partenaires et des Associations de Régions des documents de communication sur le programme et d’informer ces derniers des avancées. Par ailleurs, le Hub coordonne au niveau international le programme ART et facilitera donc le développement de synergies au niveau international de ces deux programmes. Responsable de la coordination, de la programmation et de l’exécution des ressources  internationales en appui aux Programmes dans les pays, le Hub est donc responsable de la gestion des ressources et de leur gestion administrative. Il est aussi coresponsable de l’élaboration des rapports techniques et financiers pour les bailleurs de fonds de l’ensemble des programmes faisant partie du programme global « Vers des territoires moins émetteurs de gaz à effet de serre et plus résistants aux changements  climatiques ». Enfin, le Hub est en charge de la promotion sur la scène internationale de l’approche territoriale des changements climatiques et donc des bonnes pratiques et expériences mises en œuvre dans le cadre du programme au niveau local. Elle appuiera donc le programme national à participer à des conférences internationales afin de développer des synergies entre acteurs internationaux et territoires sénégalais.

- Le Centre de Services CLIMSAT est la plateforme du PNUD destinée à la fourniture des services (formation, données, etc.), de l’expertise, d’assistance technique, etc.  en fonction de la demande des pays et territoires concernés. Les services fournis relèvent par exemple de l’appui à l’élaboration des Profils climat territoriaux, à la diffusion d’outils d’appui à la décision (telles que les données satellitaires, les évaluations des zones de vulnérabilité, la cartographie, l’identification de Programmes d’atténuation et d’adaptation, etc.).

VIII -SUIVI EVALUATION CONTROLE

Le suivi des résultats du Programme se fera à travers des événements formels (évaluations), mais aussi à travers des méthodes de S&E participatifs menés à des périodes régulières en référence au mécanisme de l’UNDAF. Les capacités des populations à la base et des autorités seront renforcées afin de permettre d’intégrer des techniques de S&E pour une gestion et une mise en œuvre adaptatives.  L’Unité de Gestion du Programme présentera des rapports techniques et financiers trimestriels faisant l’évaluation du degré de réussite en termes d’atteinte des produits, sur la base des indicateurs. Les activités en matière de sensibilisation et de vulgarisation des acquis constituent d’importants outils servant à assurer la diffusion de l’expérience acquise à travers le Sénégal.  En droite ligne avec la gestion axée sur les résultats, un dispositif de suivi évaluation adapté à la spécificité du Programme sera mis en place avec la CAP au tout début des activités.

Le Programme fera l’objet de :

* Un Suivi Quotidien des progrès de mise en œuvre qui sera la responsabilité du Coordonnateur du Programme sur la base du Programme Annuel de Travail (PTA) et de ses indicateurs.

* Un Suivi Annuel  qui interviendra à travers les réunions du Comité de Pilotage sur la base d’un Rapport Annuel du Programme (RAP) élaboré  par l’équipe du Programme. Le format du Rapport Annuel doit inclure notamment  les éléments suivants: une analyse des performances dans la période couverte par le rapport, comprenant les résultats de mise en œuvre des activités et partout où c’est possible, des informations sur l’état des produits; les contraintes rencontrées dans la progression du programme et leurs causes;  le PTA, et autres rapports financiers ;les leçons d’expériences apprises ;des recommandations claires pour la future orientation dans la prise en charge des problèmes clefs portant sur l’absence de progrès.

*Outre le Rapport Annuel du Programme  (RAP), le suivi fera l’objet des rapports ci-après : courts rapports soulignant les principaux aspects de mise à jour des progrès fournis trimestriellement ; Rapports Techniques ou  Rapports Thématiques Spécifiques couvrant des thèmes spécifiques d’analyse ou de spécialisation fournis de façon ad hoc par les parties prenantes. Les publications du Programme constituent une méthode clef de cristallisation et de dissémination des acquis.  Ces publications peuvent être scientifiques ou des textes d’information sur les activités sous forme de contributions, de publications multimédias, etc.

*Le Programme fera l’objet d’une évaluation finale externe indépendante  qui permettra notamment d’évaluer les processus et les effets obtenus:

-Cette évaluation finale indépendante sera effectuée trois mois avant la fin du Programme. Sa préparation  (organisation,  termes de référence,  période, composition des missions…)  se fera de façon concertée entre  les services compétents du Ministère de l’Economie et des Finances, le PNUD et les autres parties prenantes.

* Un audit annuel : Le PNUD fera procéder à l’audit annuel des comptes du Programme. Un plan d’actions servira de référence pour le suivi de l’application des recommandations.

*Une série de visites de terrain afin de s’assurer du suivi régulier des activités aux différentes étapes de la mise en œuvre. Il s’agira de missions réalisées, conjointement si possible, avec les ministères partenaires, le COMNACC, le PNUD (bureau-pays et bureau régional), les partenaires de la coopération.

* Un Manuel de procédures administratives, comptables et financières sera élaboré à cet effet ; la CAP coordonnera tout le processus d’élaboration du Manuel.

Plan de Suivi Evaluation

| Type d’activité | Responsibilités | Budget US$ Excluding project team Staff time | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier de démarrage | Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales UNDP CO UNDP GEF | 2,000 | Dans les deux mois après la signature du document Programme |
| Rapport de l’atelier de démarrage | Project Team UNDP CO | 0 | Immédiatement après la fin de l’atelier de démarrage |
| Mesure des moyens de de verification des résultats du Programme | L’unité de gestion du Programme envisagera la mise en place de certaines études spécifiques (scenario baseline), avec certaines responsabilités déléguées. | A finaliser lors de l’atelier de lancement. coût estimé à 10 000 | Début, milieu et fin du Programme. |
| Mesure des moyens de verification des produits du Programme et de sa mise en oeuvre | Supervision par l’équipe du Programme mesures faites au niveau régional par l’équipe du Programme et par le COMREC | A déterminer lors de la préparation du plan de travail annuel. coût estimé à 10 000 | Annuellement avant le RAP et la définition du plan de travail annuel. |
| Suivi Annuel du Programme (RAP) | Project manager and team UNDP CO UNDP RTA UNDP EEG | 0 | Annuellement |
| Project Progress Report | Project manager and team | 0 | Trimestriel |
| Evaluation externe | Project manager and team UNDP CO UNDP RCU External Consultants (i.e. evaluation team) | Coût indicatif 20,000 | A mi-parcours |
| Evaluation Finale | Project manager and team, UNDP CO UNDP RCU External Consultants (i.e. evaluation team) | Coût indicatif 20,000 | 3 mois avant la fin du Programme |
| Project Terminal Report | Project manager and team UNDP CO | 0 | Un mois avant la fin du Programme |
| Audit | UNDP CO Project manager and team | 10 000 | Annuellement |
| Visites sur le terrain (UNDP staff travel costs to be charged to IA fees) | UNDP CO UNDP RCU (as appropriate) Government representatives | 3000 | Annuellement |
| TOTAL indicatif des coûts Excluding project team staff time and UNDP staff and travel expenses | 75,000 Euros |  |

# Contexte Juridique :

Le présent document de Programme constitue l’instrument auquel l’article 1er de l’accord type d’assistance de base conclu entre le Gouvernement du Sénégal et le PNUD, signé le 4 juillet 1987, fait référence. Aux fins de l’Accord Type, l’Agent d’exécution du pays hôte sera l’organe gouvernemental de coopération décrit dans ledit Accord.

Les amendements au document de Programme ne peuvent être apportés qu’avec l’accord préalable des parties signataires.

Les amendements peuvent portés sur :

- Les révisions ou compléments apportés aux annexes du document de Programme, y compris l’élaboration du plan de travail annuel détaillé et le calendrier de mise en œuvre ;

- Les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs immédiats, produits et activités, mais qui tiennent à l’évaluation de la contribution des apports déjà convenus ou aux augmentations de coûts dues à l’inflation ;

- Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports prévus au Programme, l’accroissement des coûts des services d’experts ou d’autres dû à l’inflation et la prise en charge du traitement préférentiel accordé à l’agence d’exécution pour le remboursement de ses dépenses.

Le Gouvernement s’engage à exonérer de tous droits et taxes de douane les biens (équipements, matériels), fournitures et services à acquérir pour l’exécution du présent Programme.

# X - Analyse des risques

| # | Description | Date d’identification | Type | Impact & Probabilité | Mesures proposées | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conflits d’intérêt entre institutions décentralisées | Établissement du document de Programme | Politique- Organisationnel | Probabilité – Faible Les textes de loi et décrets assignent des responsabilités quasi-identiques à certains acteurs locaux avec des budgets inégaux et insuffisants (Conseil Régional, ARD, communautés rurales, etc) => conflits potentiels sur le partage des responsabilités | Le Programme est définitivement ancré au Ministère de l’Aménagement du Territoire, et des Collectivités Locales Constitution d’un cadre de gouvernance et de partenariats (Comités Régionaux Changements Climatiques -COMRECC). Ces organes qui regroupent les élus, la société civile, les services déconcentrés, le secteur privé et acteurs non étatiques permettent une mise à niveau qui doit déboucher sur une bonne répartition des responsabilités. | Coordonnateur du Programme Conseil Régional Gouvernance |
| 2 | Faible participation, faible intérêt de la part d’acteurs clé | Établissement du document de Programme | Organisationnel, Politique | Probabilité – Moyenne Faible prise en compte des intérêts des régions dans l’élaboration des politiques et budgets par l’Etat Faible participation et intérêt de la part des acteurs régionaux | S’agissant des acteurs nationaux : implication au travers d’un lien étroit établi entre le Comité National sur les Changements Climatiques (COMNACC) et le COMRECC => renforcement de la fluidité verticale Plusieurs ministères impliqués dans le programme : Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, les élus locaux, le secteur privé, services déconcentrés etc. Toutes ces parties prenantes participent à l’élaboration des PCTI S’agissant des CR et acteurs locaux : Programmes d’impacts Processus participatif Sessions de sensibilisation | Coordonnateur du Programme, Conseil Régional et Gouvernance. |
| 3 | Sous-estimation des ressources et efforts requis | Établissement du document de Programme | Opérationnel | Probabilité – Moyenne Toutes les parties ont déjà contribué sauf la Belgique. Dans l’hypothèse d’un retrait de la Belgique, certaines activités programmées seront compromises. | Programmation des activités sur la base seulement des ressources disponibles. Contribution de l’Etat en nature et en cash au financement du Programme Contribution financière du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Contribution de partenaires de la coopération décentralisée Agir à l’échelle régionale/territoriale Se baser sur les initiatives existantes : Appuyer des Programmes et Projets ayant déjà fait l’objet d’études réalisées par des acteurs et participer au développement de synergies | Coordonnateur du Programme, Conseil Régional et Gouvernance. |
| 4 | Durabilité des actions menées dans le cadre du programme | Établissement du document de Programme | Organisationnel, Politique | Probabilité – Faible | Le programme s’appuie sur 3 leviers : (i) les Comités Régionaux Changements Climatiques (COMRECC) mis en place par le programme, (ii) les Points focaux changements climatiques au niveau de chaque région dont la prise en charge sera assurée par les Régions à la fin du Programme, (iii) les Plans Climat territoriaux intégrés (PCTI) qui sont des instruments de mobilisation des ressources des régions dans le domaine des changements climatiques | Ministère, Conseil Régional |

# Termes de Référence  du Personnel :

TITRE DU POSTE : COORDONNATEUR NATIONAL

Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Le Coordonnateur National du Programme a en charge les fonctions suivantes :

- Veiller à l’atteinte des produits du Programme ;

- Assurer la  gestion administrative  et  la coordination de l'ensemble des activités du Programme ;

- Organiser les aspects pratiques et scientifiques de la mise en œuvre du Programme, par une définition et une distribution appropriée des tâches  et ;

- Assurer la gestion journalière des finances du Programme ;

- Préparer et coordonner les activités du Programme en coordination avec les UGP dans les régions de concentration ;

- Préparer le Plan Annuel d’exécution technique et financière du Programme en coordination avec les UGP dans les régions de concentration ;

- Elaborer le budget annuel du Programme basé sur les plans de travaux préparés dans les régions de concentrations ;

- Préparer les demandes d’avances de fonds à transmettre au PNUD par le Gouvernement ;

- Recenser et organiser les experts et consultants concernés dans le domaine ;

- Superviser la gestion administrative du Programme ;

- Superviser et coordonner les travaux des experts avec des directives claires pour renforcer l’efficacité des activités du Programme, ses approches et stratégies sur le terrain ;

- Superviser toutes les tâches confiées au RAF relatives à la tenue des livres, la confection des états financiers trimestriels, les justificatifs des dépenses, l’élaboration et le suivi du budget, la gestion des équipements et des stocks ;

- Planifier les interventions des experts et des consultants et les appuyer dans la réalisation de leurs tâches ;

- Concevoir, mettre en place et en œuvre un cadre approprié de concertation, d’échange d’expériences, de coordination des actions et de centralisation des données ;

- Participer aux cadres de concertation ;

- Préparer les plans de travail annuels et trimestriels et superviser l’élaboration des rapports d’activités trimestriels, du rapport d’avancement et d’évaluation ainsi que du rapport final ;

- Evaluer le travail du personnel placé sous sa responsabilité directe en plus des responsabilités  d’administration générale, superviser les activités liées à la maintenance du matériel, à la sécurité, au transport et services similaires ;

- Administrer les ressources matérielles et humaines du Programme conformément aux procédures du système des Nations Unies et des projets sous « exécution nationale » ;

- Age maximum : 55 ans

- Assurer le secrétariat du CNP.

QUALIFICATIONS  REQUISES

Le/ la candidat (e) doit avoir :

- Un Doctorat ou PHD  en Gestion des Ressources Naturelles, foresterie, en études du développement ou au moins un Diplôme de 3ième cycle (DEA, Bac + 5, un Diplôme d’Ingénieur de conception, un Master en Sciences) ou tout autre diplôme équivalent ;

- Une expérience pertinente en qualité de Coordonnateur (trice)  ou de Directeur (trice) de Programmes d’au moins dix ans ;

- Des compétences en  gestion et en planification de Programmes ;

- De bonnes capacités managériales ;

- Des aptitudes à travailler en équipe ;

- Une bonne connaissance des mécanismes et procédures de l’Exécution Nationale sera un plus ;

- Des aptitudes et des facultés de communication ;

- Avoir des connaissances sur les coûts et opportunités du changement climatique ;

- Une aptitude physique pour supporter des conditions de travail parfois contraignantes et des séjours prolongés sur le terrain ;

- Une maîtrise de l'outil informatique, du français et une bonne pratique de l'anglais ;

- Age : 55 ans au plus

- Avoir une disponibilité immédiate.

TITRE DU POSTE : EXPERT, « Changement climatique»

Lieu d’affectation : Dakar

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l’autorité  du Coordonnateur National, l’Expert sera comptable de la mise en place et de l’intégration de la dimension changement climatique dans la planification régionale dans les zones d’intervention du Programme. Il sera chargé de :

- Appuyer le secrétariat du COMRECC à mettre en place le comité régional changement climatique  et à veiller à son bon fonctionnement ;

- Développer le plan de travail  du programme pour les activités relatives aux changements climatiques ;

- Animer  le COMRECC et appuyer aux formations des membres du COMRECC ;

- Définir les différents termes de référence nécessaires pour l’exécution des activités du Programme relatif aux changements climatiques ;

- Veiller au renforcement des capacités des acteurs du COMRECC ;

- Veiller à la cohérence des activités menées au niveau de la région dans le cadre des changements climatiques avec les stratégies nationales  de mise en œuvre de la convention sur le climat ;

- Garantir l’acceptabilité scientifique des rapports /études relatives aux changements climatiques ;

- Garantir un processus participatif régional dans la définition des Programmes d’adaptations et d’atténuation ;

- Animer le processus régional de validation des Programmes  d’adaptation et d’atténuation ;

- Faire un rapport au niveau national pour une intégration des résultats du programme aux activités nationales sur les changements climatiques ;

- Participer au besoin aux rencontres du COMNACC ;

- Faire suivre au point focal climatique pour approbation tout Programme d’atténuation relatif au marché carbone ;

- Faire un rapport trimestriel au COMRECC et au COMNACC  des activités exécutées par le Programme ;

- Veiller  au mieux à la synergie des activités au niveau de la région dans le cadre des changements climatiques ;

- Assurer le suivi des Programmes sur le terrain mis en œuvre dans le cadre  du programme ;

- Réaliser toute autre tâche qui  lui sera  confiée par le chef de l’antenne régionale, en relation avec sa mission.

###### QUALIFICATIONS REQUISES

- Etre titulaire au moins d’un Master,  d’un Diplôme de Second Cycle Universitaire (Bac +4), ou d’un diplôme équivalent  en Gestion des ressources naturelles ; Foresterie, Etudes du Développement, Socio économie ;

- Avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le développement rural avec une bonne connaissance du terrain, en particulier dans la région d’intervention ;

- Etre physiquement apte à supporter des conditions de travail parfois contraignantes et des séjours prolongés sur le terrain ;

- Avoir des aptitudes et facilités de communication ;

- Bonne maîtrise des outils d’information et de communication de l'outil informatique notamment  des logiciels Excel, Access, Power Point ;

- Avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais ;

- Avoir une disponibilité immediate ;

- Age : 55 ans au plus

- Une bonne connaissance des mécanismes et procédures du PNUD  est un plus.

TITRE DU POSTE : EXPERT « gouvernance et partenariats »

Lieu d’affectation : Louga

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l’autorité  du Coordonnateur National, l’Expert (e) sera comptable de la mise en place et de la bonne marche du système de gouvernance et de partenariat dans les zones d’intervention du Programme. Il  ou elle sera chargé (e) de:

- Développer des partenariats techniques ou financiers avec les acteurs régionaux concernés et s’assurer de leur participation à tout le processus  de mise en œuvre du programme ;

- Développer des actions de partenariats en vue d’une mobilisation effective de ressources en faveur des différents volets couverts par le Programme ;

- Contribuer à l’élaboration  des plans de travail, en assurer le suivi technique, et  en établir les rapports d’activités trimestriels et annuels ;

- Contribuer par des notes d’analyses à la compréhension de la mise en œuvre du programme  et éventuellement des problèmes rencontrés par les différentes parties prenantes, et initier des propositions de solutions ;

- Contribuer aux actions de renforcement des capacités des acteurs  en matière de « gouvernance et de partenariat » ;

- Développer des actions de communication (notes techniques, communications diverses) dans le cadre du plaidoyer en vue d’assurer la visibilité des actions  du Programme et susciter des partenariats porteurs ;

- Assurer toute autre tâche qui  lui sera  confiée par le chef de l’antenne régionale, en relation avec sa mission.

QUALIFICATIONS REQUISES

- Etre titulaire au moins d’un Master,  d’un Diplôme de Second Cycle Universitaire (Bac +4), ou d’un diplôme équivalent  en Sciences de l’information, Etudes du Développement, Socio économie ou Gestion des ressources naturelles …

- Avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans la mise en place ou d’animation de cadres de partenariat. La connaissance des partenariats de coopération décentralisée est un plus ;

- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans  la planification, le Suivi Evaluation et/ou la gestion des ressources naturelles ;

- Etre physiquement apte à supporter des conditions de travail parfois contraignantes et des séjours prolongés sur le terrain ;

- Avoir des aptitudes et facilités de communication ;

- Bonne maîtrise des outils d’information et de communication de l'outil informatique notamment  des logiciels Excel, Access, Power Point ;

- Avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais.

- Avoir une disponibilité immédiate.

- Age maximum : 55ans

- Une bonne connaissance des mécanismes et procédures du PNUD  est un plus.

TITRE DU POSTE : RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l'autorité du Coordonnateur National du Programme, le Responsable Administratif et Financier exercera les fonctions de gestionnaire. Il (elle) sera responsable et cosignataire avec le Coordonnateur pour l’exécution du budget. Il (Elle) devra veiller à la mise en place et au fonctionnement du système de suivi financier, comptable et administratif du Programme, conformément aux procédures de l’Exécution Nationale.

Dans l’exercice de ses fonctions, il (ou elle) aura en charge les attributions suivantes :

- Exécuter les tâches administratives, comptables et financières suivant les procédures de l'exécution nationale ;

- Tenir la comptabilité générale analytique et budgétaire du Programme ;

- Etablir les déclarations fiscales et sociales ;

- Suivre les dossiers du personnel, des contractants, suivant les dispositions de la législation sénégalaise en vigueur ;

- Etablir dans les détails requis, les demandes d'avance de fonds ;

- Soumettre à la DDI, les pièces justificatives des dépenses  encourues trimestriellement ;

- Assurer le suivi des relations financières avec le Ministère de l’Economie et des Finances, interlocuteur du PNUD ;

- Produire des rapports de suivi financiers mensuels, trimestriels et annuels ;

- Participer aux rencontres concernant le Programme ainsi qu’aux audits internes ou externes de celui-ci ;

- Réaliser toute autre tâche qui lui sera confiée par le Coordonnateur National en adéquation avec ses compétences ;

- Assurer la préparation et l’organisation  de Séminaires et Ateliers ;

- Superviser le travail du personnel administratif recruté dans le Programme (Finance, Administration, Approvisionnement et Transport) ;

- Assurer  la fourniture de  supports administratifs dans tous les domaines ;

- Evaluer le travail du personnel placé sous sa responsabilité directe en plus des responsabilités  d’administration générale, superviser les activités liées à la maintenance du matériel, à la sécurité, au transport et services similaires ;

- Gérer le carburant ;

- Renseigner le personnel sur les procédures administratives, donner des conseils et apporter l’appui administratif comme requis ;

- Assurer la gestion administrative (fiche de présence, fiche de contrôle des véhicules, mission etc.) et l’élaboration du planning des congés du personnel ;

- Réaliser toute autre tâche qui lui sera confiée par le Coordonnateur National en adéquation avec ses compétences.

###### QUALIFICATIONS REQUISES

- Etre titulaire au moins d’un Diplôme de Second Cycle Universitaire (Bac + 4), d’un Master, d’un Diplôme d'Etudes Supérieures en Comptabilité et Gestion  ou d’un diplôme équivalent (en gestion, en comptabilité, en administration, en Economie, en finance…) ;

- Avoir une expérience minimale de trois  (03) ans dans la gestion administrative et financière de Programmes ou programmes de développement ;

- Avoir une bonne connaissance des procédures du Gouvernement,  de l’Exécution Nationale ;

- Avoir une bonne connaissance des procédures du PNUD, du logiciel de gestion Atlas, de l’audit des Programmes  sera un atout ;

- Disposer d'une connaissance avérée dans le domaine de la gestion des contrats et de la passation des marchés publics suivant les dispositions de la législation en vigueur au Sénégal ;

- Etre apte à supporter des conditions de travail parfois contraignantes ;

- Avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique (logiciels de gestion comptable et de traitement de texte). La maîtrise de l'Anglais est un plus ;

- Avoir une disponibilité immédiate.

- Age maximum : 55 ans

- Une bonne connaissance des mécanismes et procédures du PNUD est un plus.

TITRE DU POSTE : ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l'autorité du Coordonnateur National du Programme et sous la supervision du Responsable Administratif et Financier, l’Assistant Administratif et Financier assure les fonctions administratives et financières du Programme.

Dans l’exercice de ses fonctions, il (ou elle) aura en charge les attributions suivantes :

- Tenue à jouer la comptabilité ;

- Classement et archivage des pièces comptables ;

- Contrôle des mouvements et de l’entretien des véhicules ;

- Rédaction de rapports techniques mensuels sur l’état des véhicules ;

- Codification des immobilisations du Programme ;

- Inventaires périodiques des immobilisations du Programme ;

- Mise à jour des fichiers de stocks ;

- Toute autre tâche jugée nécessaire par le Responsable Administratif et Financier.

###### QUALIFICATIONS REQUISES

- Bac +2 en comptabilité et gestion ;

- Avoir une expérience professionnelle avérée d’au moins 4 ans dans la tenue d’un poste similaire ;

- Etre réactif et rigoureux ;

- Aptitude pédagogiques ;

- Excellente maîtrise du français ;

- Maîtrise de l’outil informatique ;

- Bonnes relations relation interpersonnelles ;

- Age maximum : 55 ans ;

- Avoir une disponibilité immédiate.

POSTE : Assistant (e) DE DIRECTION

Lieu d’affectation : Dakar (Sénégal)

Durée : Un (01) an renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l'autorité du Coordonnateur National,  il (ou elle) aura en charge les attributions suivantes :

- L’élaboration de rapports administratifs et la  rédaction de correspondances diverses ;

- L’exécution des tâches habituelles de secrétariat : standard téléphonique, dépouillement et expédition du courrier, la saisie informatique, la mise en page et la photocopie de documents ;

- la gestion des plannings et RV ;

- le maintien du système de classement, la tenue des registres arrivée, départ,  de transmission du courrier etc. ;

- la gestion des entrées et les sorties des ouvrages de la bibliothèque du Programme ;

- L’appui à l’organisation d’ateliers et de séminaires ;

- La participation à des ateliers, séminaires et autres rencontres traitant de la problématique du Programme ;

- La participation à la production des rapports de suivi techniques, financiers mensuels, trimestriels et annuels ;

- La réalisation de toute autre tâche qui lui sera confiée par le Coordonnateur National en adéquation avec ses compétences

###### QUALIFICATIONS REQUISES

  - Avoir un diplôme de second cycle universitaire en bureautique ou comptabilité  ou diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en Secrétariat ou tout autre diplôme équivalent ;

  - Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans en Secrétariat de Direction dans un Programme de développement ou une administration publique ;

  - Etre familière aux procédures du PNUD, de l’Exécution Nationale, avoir une connaissance du logiciel de gestion Atlas sera un  plus ;

  - Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (logiciels de traitement de texte sous Windows et des tableurs) avec courrier électronique ;

  - Etre apte à travailler en équipe et sous pression ;

  - Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’anglais ;

  - Age maximum : 55 ans ;

  - Avoir une disponibilité immédiate.

TITRE DU POSTE : CHAUFFEUR

Lieu d’affectation : Dakar

Durée : Un (01) an renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l’autorité du Coordonnateur National et sous la supervision directe  (i) du RAF pour Dakar, (ii) de l’Expert point focal dans la région,  le chauffeur :

  - conduit le personnel pour les besoins du service ;

  - veille à l’entretien des véhicules et remplit le carnet qui retrace l’utilisation du véhicule et du carburant (carnet de bord) ;

  - Réalise toute autre tâche qui lui sera confiée par ses supérieurs hiérarchiques en adéquation avec ses compétences.

###### QUALIFICATIONS REQUISES

  - Avoir les qualifications de chauffeur ;

  - Disposer d’un permis de conduire Poids lourds et léger, transport en commun de plus de cinq ans ;

  - Avoir une expérience de conduite de missions sur le terrain ;

  - Parler français ;

  - Age maximum : 55 ans

  - Avoir une disponibilité immédiate.

TITRE DU POSTE : AGENT DE SERVICES

Lieu d’affectation : Dakar (Sénégal)

Durée : Un (01) an renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l’autorité du Coordonnateur National et sous la supervision de RAF,  l’agent de services,

  - Effectue les courses du Programme ;

  - Assure la photocopie des documents à la demande du staff du Programme ;

  - Réalise toute autre tâche qui lui sera confiée par le Coordonnateur National en adéquation avec ses compétences.

###### QUALIFICATIONS REQUISES

  - Etre physiquement apte à assurer les tâches d’agent d’appui ;

  - Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et des Programmes ;

  - Avoir une  maîtrise du français ;

  - Age maximum : 55ans

  - Avoir une disponibilité immédiate.

TITRE DU POSTE : Point focal « Changements Climatiques »

Lieu d’affectation : Régions Saint-Louis, Louga, Matam, Tambacounda, Kaffrine ou Fatick

Durée : Un (01) an renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES :

Sous l’autorité du Président du Conseil Régional, et sous la tutelle technique de l’Agence Régionale de Développement,  et en collaboration avec l’Unité de Gestion du Programme (UGP), le point focal  devra  prendre en compte la dimension changement climatique dans la planification régionale. A ce titre,  il ou elle sera chargé (e), en rapport avec l’Expert en changement climatique de l’Unité de Gestion du TACC de :

- Appuyer la mise en place du Cadre Régional de gouvernance sur les Changements Climatiques et assurer le secrétariat  dudit Cadre  et veiller à son bon fonctionnement ;

- Contribuer pour le compte des régions à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans de travail annuels  (PTA) et Plans de travail trimestriels (PTT), en assurer le suivi technique et établir les rapports d’activités périodiques ;

- Contribuer à l’animation du COMRECC et appuyer la formation de ses membres ;

- Contribuer au  renforcement de capacités des acteurs régionaux, en matière de « changements climatiques » ;

- Participer au pilotage du processus d‘élaboration du Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) ;

- Veiller à la cohérence des activités menées au niveau de la région dans le cadre des changements climatiques avec les stratégies nationales de mise en œuvre de la convention sur le climat;

- Garantir un processus participatif régional dans la formulation  des projets d’adaptation et d’atténuation ;

- Participer au processus régional de validation des projets d’adaptation et d’atténuation ;

- Faire une capitalisation des acquis du Programme au niveau régional ;

- Assister le Directeur de l’ARD dans la transmission  à l’Unité de Gestion du Programme (UGP), pour approbation, tout projet d’atténuation relatif au marché carbone et retenu par le Conseil régional ;

- Assurer le suivi  sur le terrain, des projets mis en œuvre par la région dans le cadre des changements climatiques;

- Assurer toute autre tâche qui lui sera confiée par sa hiérarchie, en relation avec ses missions.

QUALIFICATIONS REQUISES :

- Etre titulaire au moins d’un Master, d’un Diplôme de second cycle universitaire (Bac + 4), ou d’un Diplôme admis en équivalence, dans les domaines de la  Gestion des ressources naturelles, des Sciences de l’environnement (Géographie, Foresterie, Aménagement, Agriculture) ;

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le développement local ;

- Etre apte physiquement à supporter les conditions de travail parfois contraignantes et les séjours prolongés sur le terrain ;

- Avoir des aptitudes et facilités de communication : la maîtrise d’au moins une  langue locale de la région d’intervention du Programme est souhaitée ;

- Avoir une bonne maîtrise des outils de l’informatique, notamment les logiciels Excel, Access, Power Point et Word,  logiciels cartographiques ;

- Avoir une bonne maîtrise du français et des dispositions en anglais ;

- Etre âgé au  maximum de 55 ans ;

- Etre disponible immédiatement.

TITRE DU POSTE :  Point Focal « gouvernance et partenariats »

Lieu d’affectation : Fatick

Durée : Un (01) an, renouvelable

DESCRIPTION DES TACHES

Sous l’autorité  du Coordonnateur National et sous la responsabilité directe de la Région, l’Expert (e) sera comptable de la mise en place et de la bonne marche du système de gouvernance et de partenariat dans sa région d’affectation. Il  ou elle sera chargé (e) de:

- Développer des partenariats techniques ou financiers avec les acteurs régionaux concernés et s’assurer de leur participation à tout le processus  de mise en œuvre du programme ;

- Développer des actions de partenariats en vue d’une mobilisation effective de ressources en faveur des différents volets couverts par le Programme ;

- Contribuer à l’élaboration  des plans de travail, en assurer le suivi technique, et  en établir les rapports d’activités trimestriels et annuels ;

- Contribuer par des notes d’analyses à la compréhension de la mise en œuvre du programme  et éventuellement des problèmes rencontrés par les différentes parties prenantes, et initier des propositions de solutions ;

- Contribuer aux actions de renforcement des capacités des acteurs  en matière de « gouvernance et de partenariat » ;

- Développer des actions de communication (notes techniques, communications diverses) dans le cadre du plaidoyer en vue d’assurer la visibilité des actions  du Programme et susciter des partenariats porteurs ;

- Assurer toute autre tâche qui  lui sera  confiée par les autorités de la région, en relation avec sa mission.

QUALIFICATIONS REQUISES

- Etre titulaire au moins d’un Master,  d’un Diplôme de Second Cycle Universitaire (Bac +4), ou d’un diplôme équivalent  en Sciences de l’information, Etudes du Développement, Socio économie ou Gestion des ressources naturelles …

- Avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans la mise en place ou d’animation de cadres de partenariat. La connaissance des partenariats de coopération décentralisée est un plus ;

- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans  la planification, le Suivi Evaluation et/ou la gestion des ressources naturelles ;

- Avoir une expérience

- Etre physiquement apte à supporter des conditions de travail parfois contraignantes et des séjours prolongés sur le terrain ;

- Avoir des aptitudes et facilités de communication ;

- Bonne maîtrise des outils d’information et de communication de l'outil informatique notamment  des logiciels Excel, Access, Power Point ;

- Avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais.

- Avoir une disponibilité immédiate.

- Une bonne connaissance des mécanismes et procédures du PNUD  est un plus.

Annexe1

# Plan climat territorial intégré : table des matières indicative

Introduction (objectifs du PCTI, processus suivi, méthodologies utilisées, etc)

Partie I. Description du Contexte Régional

  - Données générales d’ordre spatial, économique, démographique, à partir desquelles scénarios et analyses seront établis

  - Enjeux et priorités en termes de développement

  - Présentation des différents acteurs locaux intervenant notamment dans des secteurs impactés par les changements climatiques

Partie II. Evaluation de la vulnérabilité et identification des actions prioritaires en matière d’adaptation

  - Evaluation des vulnérabilités climatiques et économiques actuelles

  - Projection des variations climatiques possibles sur la base de différentes échelles spatiales et temporelles pertinentes

  - Simulation des impacts physiques et économiques des secteurs les plus vulnérables (agriculture, eau, gestion de la zone côtière, santé, tourisme, etc)

  - Estimation des impacts sur les groupes d’individus les plus vulnérables

  - Evaluation des coûts et avantages des différentes options de politiques publiques, de mesures et d investissement, en matière d’adaptation

  - Evaluation des capacités existantes en matière d’adaptation

  - Hiérarchisation des mesures dans le domaine de l’adaptation (sans regret/coût réduit, degré de tolérance sociale et politique, conditions en termes financier et de capacités, irréversibilité, etc)

Partie III.  Contraintes et opportunités liées à un développement moins émetteur de GES

  - Evaluation des points d’émission et des émissions par secteur actuels (transport, bâtiment, industrie, déchet, agriculture, forêt)

  - Estimation des besoins énergétiques à l’horizon 2020/2050 et de l’évolution probable des émissions de GES sur la base d’un scénario « business-as-usual »

  - Définition des critères de sélection et identification des principaux secteurs d’activités favorables à un modèle de développement moins émetteur

  - Identification et estimation des principales opportunités dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et d’UTMATF pour chaque secteur d’activité

  - Evaluation et comparaison des coûts et avantages (en matière d’environnement, de développement : réduction des émissions de GES, créations d’emplois, socio-économique, d’accès à l’énergie, des réductions locales de pollution) des différentes options

  - Hiérarchisation des différentes options en matière d’atténuation (options à coût négatif, coût faible, coût élevé ; pertinence temporelle de la mise en œuvre: court, moyen, long terme ; degré d’acceptation sociale et politique, conditions requise en termes de cadre réglementaire, de financement et de capacités)

Partie IV. Plan Climat Territorial Intégré

  - Revue des politiques et instruments financiers existants dans le domaine des changements climatiques, et modalités institutionnelles de mise en œuvre

  - Etude d’opinion publique (y compris le secteur privé)

  - Harmonisation des instruments politiques et financiers adéquats aux options identifiées comme prioritaires, afin d’être en mesure d’attirer des investissements directs vers des Programmes d’adaptation et d’atténuation : définition d’une liste de Programmes (politiques publiques / Programmes d’investissement)

  - Détail du portefeuille de Programmes d’impact sans regret identifiés à un stade antérieur et mis en œuvre en amont de la finalisation du PCTI

  - Identification des synergies et arbitrages potentiels entre les différentes mesures d’adaptation et d’atténuation identifiées comme prioritaires

  - Préparation d’un plan d’actions intégré: politiques publiques/ investissements

  - Cadre de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation

Annexe2

Données disponibles au Sénégal pour la réalisation d’un BC

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) est la structure centrale chargée de la coordination de l’ensemble du système statistique du Sénégal, elle est placée sous la tutelle du Ministre de l’économie et des finances. Elle a été créée par la loi n°2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques. Un schéma directeur de la statistique a été adopté pour les années 2008-2013 dans le but de renforcer la cohérence du système statistique nationale.

Les données nécessaires à l’établissement d’un bilan Carbone sont réparties dans un certain nombre de directions que nous listons en s’efforçant de les organiser par secteur. Signalons que dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre, un cadre institutionnel durable pour le suivi des émissions est à l’étude. S’il est mis en place, il devrait faciliter l’établissement des bilans Carbone et leur actualisation.

Energie

Pour le secteur énergétique, le Système d’information énergétique du Sénégal qui regroupe plusieurs structures (ANSD, Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), la DEEC, …)  concentre les informations.

La compagnie nationale d’électricité (Senelec) dispose de l’ensemble des consommations d’électricité du réseau et propose certaines statistiques. Il est possible de faire réaliser de nouvelles statistiques si cela est nécessaire.

Dans le cadre du programme de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (Progede), piloté par la direction de l’Energie et la direction des Eaux et Forêts, financé par la Banque mondiale, de nombreuses enquêtes de consommation de l’énergie (mode et quantité) ont été réalisées, y compris au niveau régional.

Les inspections régionales des Eaux et Forêts (IREF), services déconcentrés de la direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des sols (DEFCCS), possèdent des statistiques sur la quantité de charbon et de bois prélevée de manière non renouvelable.

Industries

Pour les industries, l’interlocuteur privilégié est la direction de l’Industrie. Celles-ci sont toutefois concentrées dans la région de Dakar et devraient peu concernées le programme du PNUD. Il n’y a que deux industries cimentières, Sococim et Cimsahel (à Dakar et à Thiès).

Agriculture

Concernant l’agriculture, la direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPS) du ministère de l’Economie rurale et de l’Agriculture possède des statistiques régionalisées. La quantité d’engrais utilisée dans chaque région est connue car une seule entreprise nationale distribue des engrais, la Senchim. Les surfaces cultivées par motorisation sont regroupées dans deux zones, exploitées par la SAED et la Sodagri. Tout est donc précisément connu à ce niveau.

Pêche

Les quantités de carburants utilisées pour la pêche sont connues par le ministère des Douanes car soumises à déclaration pour exonération. Le ministère de l’Economie maritime peut aussi renseigner.

Transports

Pour les transports, le ministère des Transports possède les données relatives à la consommation en carburant (super, gasoil,..). Le service régional des Mines possède quand à lui les immatriculations des véhicules, et connaît donc leur puissance. Ces informations peuvent alors être recoupées. Toutefois, dans les régions extérieures à Dakar, le trafic est faible et concerne parfois un seul axe majeur (pour la région de Fatick, l’axe Dakar-Kaolack), une enquête transport sur cet axe suffira donc.

# Footnotes

UNDP (2007/2008) Human Development Report 2007/2008. Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, Palgrave Macmillan.

The 2007/2008 Human Development Report (HDR) has warned that the sustainability of a number of MDGs are threatened by five climate change-induced human development tipping points: reductions in agricultural productivity, heightened water insecurity, exposure to extreme events, collapse of ecosystems, and increased health risks.

Climate Change at UNDP: Scaling Up to Meet the Challenge, Sept 2008.

http://www.undp.org/climatechange/docs/English/UNDP_CC_Strategy.pdf

Les priorités stratégiques 1 et 4 de la Stratégie Climat du PNUD sont respectivement les suivantes: ‘support the design of integrated climate change (adaptation and mitigation) policies, strategies and quantified action plans that promote long term sustainability and poverty reduction’, and ‘integrate climate change into UN and UNDP development assistance at the global, regional and national levels, to effectively and efficiently service countries in addressing climate change’.

FOGAR, The Climate Group, nrg4SD, AER, CRPM, Northern Forum, AIRF, OLAGI.

Le Conseil Régional de Rhône-Alpes, le CR  de Poitou-Charentes, ainsi que la Direction de l’Environnement du gouvernement Catalan ont signé chacun d’entre eux, en 2008, une Lettre d’Intention avec le PNUD marquant ainsi leur souhait d’établr un partenariat dans le cadre du programme global « Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux changements climatiques ».

Dacosta et al., 1998

Etudes telles que : PANA, Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Dakar, Sénégal, 2006 ; ou la Stratégie Nationale Initiale de Mise en Oeuvre de la CCNUCC, Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Dakar, Sénégal, Octobre 1999, voir lien : http://www.environnement.gouv.sn/IMG/pdf/Strategie-climat.pdf

Niang. Diop. et al. Etude de vulnérabilité des zones côtières sénégalaises aux changements climatiques, Dakar, 1999

PANA, Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Dakar, Sénégal, 2006

Diagne et al., Vulnérabilité des productions agricoles et stratégies d’adaptation aux changements climatiques, Dakar, 1999.

M. DIAGNE, transfert de technologie dans l’industrie,  ministère de l’environnement, DEEC, Sénégal, 1997. Disponible à partir du lien suivant : http://www.denv.gouv.sn/spip.php?article33

A. DIARRA, M. DIOUF, Identification des Besoins en Transfert de Technologie dans le Secteur de la Foresterie et de l’Agroforesterie,  Ministère de l’Environnement, DEEC, Sénégal, 1997. Disponible à partir du lien suivant : http://www.denv.gouv.sn/spip.php?article33

A. BA, Identification des Besoins en Transfert de Technologie : enr,  Ministère de l’Environnement, DEEC, Sénégal, 1997. Disponible à partir du lien suivant :

http://www.denv.gouv.sn/IMG/pdf_pdf_Transfert_technologie_energies_nouvelles_et_renouvelables.doc-2.pdf

Voir tableau sur les compétences transférées aux collectivités locales en annexe.

La Région Rhône-Alpes a établi un partenariat régional avec les régions sénégalaises de St-Louis et Matam. Elle a notamment contribué à l'aménagement d'infrastructures hydrauliques.

En 1988, un accord de coopération est signé entre le Conseil régional Nord- Pas de Calais, la région administrative de Saint-Louis et la ville de Saint-Louis, en vue de favoriser des actions sectorielles notamment en matière d’environnement, et de soutenir les Programmes portés par des ONG du Nord- Pas-de Calais en région de Saint-Louis. Depuis janvier 2002, deux Régions ont été constituées se substituant à l’ancienne Région de Saint- Louis : la Région de Saint-Louis et la Région de Matam. Prenant acte de ce nouveau découpage géographique, la Région Nord- Pas de Calais a décidé d’ouvrir une coopération avec cette nouvelle Région.

Niang-Diop et al. 1999

Représentants de la Présidence de la République, des différents ministères, de l’Assemblée nationale, du secteur privé, du Centre de Suivi Ecologique, des ONG (ENDA, CONGAD, etc), des Agences de l’Etat (ASER, APIX), associations d’élus locaux, syndicats, universités, etc.

Résumé du Rapport portant sur la Formulation d’un Programme National Intégré de Lutte contre l’Erosion Côtière, DEEC, Sénégal, Avril 2008

Programme gouvernemental intitulé ERIL, électrification rurale par initiative locale.

Dennis Tirpak, National Policies and their Linkages to Negotiations over a Future International Climate Change Agreement, Energy and Environment Group, UNDP, july 2008, page 46.

# A. DIARRA, M. DIOUF, Identification des Besoins en Transfert de Technologie dans le Secteur de la Foresterie et de l’Agroforesterie,  Ministère de l’Environnement, DEEC, Sénégal, 1997. Disponible à partir du lien suivant : http://www.denv.gouv.sn/spip.php?article33

Le CPE et le CTE ont été définis par l’article 3 de la Convention d’Entente interrégionale pour une gestion concertée de la ZSP pour la formulation et la mise en œuvre d’un programme intégré de développement durable.

Voir Annexe 1 : Table des matières indicative d’un PCTI.

# Text boxes

Gouvernement : 100 000 000 F CFA en nature

400 000 000 FCFA soit 888 888 $  E.U

PNUD/TRAC :    189 000 000 F CFA soit 420 000 $ US

Wallonie :            49 500 000 F CFA soit 110 000 $ US

Belgique :           327 978 500 F CFA soit 500 000 Euros

Poitou-Charentes: 71 040 143 FCFA soit108 300 Euros

Catalogne :         88 554 195 F CFA soit 135 000 Euros

ADEME :             36 077 635 F CFA soit 55 000 Euros

RHONE ALPES : 196.787.100 F CFA soit 300 000 Euros

Total du Budget : 1.458.937.573 F CFA soit

3.242.083 $ US

Taux du Dollars : 450$ E.U ; Taux Euros : 655,957

Durée: Mai 2010 – Aout 2013

Composantes: Energie et Environnement

Titre du Programme : « Vers un Développement Local moins émetteur de gaz à effet de serre et plus résistant aux changements climatiques »-

(TACC Sénégal)

Code Atlas : 00074641

Modalités d’exécution :

-NEX : (PNUD, ADEME, Poitou charentes, Catalogne,

Rhône Alpes, Wallonie, Etat)

DEX : BELGIQUE

Objectif 1 : Assurer un cadre de gouvernance participatif des différents échelons de décision

Il s’agira d’assurer le caractère participatif, transversal, cohérent et coordonné de la programmation régionale en matière de changements climatiques et ce, entre les différents échelons de décision, à travers une série de rencontres et la revue des textes législatifs et réglementaires sur la gestion de  l’Environnement.

Objectif 2 : Assurer la prise en charge de la dimension changement climatique dans le processus de gestion des Programmes  à l’échelle  des territoires

L’objectif visé est d’appuyer la Région  dans l’élaboration d’une stratégie  basée sur une vision prospective à long terme intégrant les enjeux liés aux variations climatiques et dans l’établissement d’un plan d’actions intégrant l’élaboration des PCTI et l’exécution d’un portefeuille de Programmes.

Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs locaux sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.

Sensibiliser et former les acteurs du territoire aux enjeux, méthodes et outil d’appui à la planification dans le domaine de changements climatiques.

Objectif 4 : Assurer la gestion réussie du Programme.

Il s’agira d’assurer une bonne planification et coordination des activités du  Programme pour l’atteinte des objectifs assignés.