
****

**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT**

**PROJET D’ASSISTANCE PREPARATOIRE 0 LA FORMULATION**

**PARTICIPATIVEDU PIF DU PROJET INTEGRE D’ENVERGURE NATIONALE**



**Gouvernement du Sénégal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du Programme** | **Assistance Préparatoire à la formulation du PIF du Projet Intégré d’Envergure Nationale** |
| **Effet (s) attendu (s) du Programme Pays:** | Composante 2: Renforcement des dynamiques de développement économique et social (PRODES) |
| **Resultant (s) attend (s):** | Elaboration d’un PIF Multifocal Area pour la mobilisation des fonds STAR du FEM 6 dans le cadre de la mobilisation de ressources pour la promotion du développement durable par la gestion intégrée des écosystèmes et la création d’emplois au profit des groupes vulnérables pour une croissance inclusive. |
| **Agence Gouvernementale de Coordination** | Ministère de l’Economie et des Finances |
| **Agence Gouvernementale de Coopération:** | Ministère chargé de l’Environnement et du Développement Durable |
| **Parties Responsables:** | PNUD, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Direction des Eaux, Forêts et Chasse, Direction des Parcs Nationaux, Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés, Direction de la Planification et de la Veille Environnementale, Direction des Financements Verts et des Partenariats, Centre de Suivi Ecologique, Agence Nationale des Ecovillages, Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Agence Nationale de l’Aquaculture |

**Résumé descriptif**

Le projet d’assistance préparatoire à la formulation d’un PIF pour l’élaboration participative du projet d’intégré d’envergure national a été initié dans le cadre d’une assistance au Gouvernement pour la mobilisation des fonds STAR du FEM 6 à travers la mise en place d’un budget servant de *seed money* pour la formulation d’un projet intégré, multifocal area d’envergure nationale. Une fois formulé, ce projet contribuera à assister le Sénégal dans ses efforts de prise en charge des nombreux et intenses défis du développement durable inclusif et la conservation de l’environnement global avec des impacts significatifs. En vue d’anticiper et de se préparer suffisamment tôt pour une mobilisation effective d’importantes ressources financières des fonds STAR du FEM 6 devant démarrer en juin 2014, soit dans un an, un partenariat stratégique programmatique et opérationnel avec le Gouvernement a été établi pour la formulation participative dudit projet intégré. Sur la base d’une requête du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sollicitant l’assistance et l’expertise du PNUD pour la formulation participative dudit projet, avec l’implication des services du MEDD et tenant compte des priorités de la Lettre de Politique Sectorielle sur l’Environnement et les ressources naturelles, une assistance préparatoire à l’élaboration d’un PIF impliquant l’ensemble des Directions techniques et des Agences nationales du MEDD a été retenu par les parties concernées.

**Durée du Programme:** **Douze (12) mois**

**Composante du Projet:** **Renforcement des Dynamiques de Développement Economique et Sociale**

**Code Atlas** : **00089518**

**Date début: 25 Février 2014**

**Date fin : 24 Février 2015**

**Modalité de gestion:** **DEX**

Total resources required: 75,000 US$

UNDP: 75,000 US$

Total allocated resources: 75,000 US$

Approuvé au nom du PNUD Titre Signature Date

# PARTIE I : CONTEXTE

1. Le Sénégal se situe au carrefour de quatre principales zones climatiques ouest-africaines - notamment les zones saharienne, sahélienne, soudanienne et guinéenne en plus du climat côtier, le long de la frange océanique. Cette position géographique particulière lui confère, à l’image de ses différents types de climats, des écosystèmes se caractérisant par leur diversité, malgré son relief plat. Ces écosystèmes se caractérisent également par leurs multiples fonctions (environnementale, économique, sociale et culturelle). Ils varient selon que l’on va des steppes, des prairies, des savanes arbustives et forestières au Nord, aux formations forestières sèches sub-guinéennes à l’Est et du Sud, ainsi que des écosystèmes côtiers situés le long du littoral atlantique du pays (500km) avec des formations spécifiques de mangroves et des forêts galerie le long des cours d’eau. Les aires protégées (AP) du Sénégal comprennent 6 parcs nationaux, 3 réserves de faune, 8 réserves de chasse, 20 réserves sylvopastorales et 213 forêts classées, le tout couvrant une superficie totale de 11.934.663 ha (MEPN; 1993:35-39), soit plus de 40% de la superficie du pays. Trois des aires protégées sont des réserves de biosphère; deux sont des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, et quatre sont des sites de zones humides entrant dans le cadre de la Convention Ramsar.
2. La grande majorité (81%) de la population active s’adonne à l’agriculture, généralement de subsistance, malgré le faible taux d’occupation des terres arables dans la région (3,9%) seulement). Les céréales (mil, maïs, sorgho et riz) s’étendent sur plus de 58% des zones cultivées. Les activités agricoles sont marginalement mécanisées, dépendent toujours d’une forte main-d’œuvre et contribuent au PIB dans la zone pour 40%.
3. La plus grande menace à la biodiversité provient du développement de cette agriculture extensive. La contribution de l’élevage au PIB est de 30%. Bien que l’élevage soit moins intensif que dans le Ferlo, il a néanmoins de plus en plus évolué vers et autour des AP en raison de l’expansion des cultures et des établissements humains.
4. La seconde grande menace sur la biodiversité provient de l’exploitation abusive du bois de chauffe. Plus de 55% des besoins du pays en énergie domestiques sont satisfaits grâce au bois et au charbon de bois (PNUD, 1999:204), dont la presque totalité est extraite et produite dans les écosystèmes de la zone du Niokolo-Koba. Le braconnage, la troisième grande menace sur la biodiversité, a pris des proportions plus fortes dans la région, surtout en raison de la chasse, mais aussi de l’autoprotection des cultivateurs et des pasteurs contre les dégâts causés par la faune. En outre, le prix relativement élevé des autorisations traditionnelles de chasse encourage le braconnage. Il a été démontré que le braconnage est la cause de la disparition de certaines espèces comme la girafe et le damalisque, et de la réduction marquée des populations d’éléphants et d’antilopes. Le manque de ressources humaines et physiques dans les systèmes de gestion des AP, la rigidité du statut juridique des aires protégées qui ne permet pas un partage des bénéfices, et le peu d’intérêt qui en résulte pour la conservation de la part des populations, sont autant de facteurs qui favorisent le braconnage.
5. Dans l’ensemble, la dégradation des écosystèmes est due à l’impact du surpâturage, du déboisement, de l’érosion, des feux de brousse et de la sécheresse. La dégradation forestière dans le pays est estimée à 250.000 ha de savane arborée chaque année, c’est à dire 2% des ressources ligneuses (Plan d’Action Forestier du Sénégal, 1993). La dégradation des pâturages dans le Ferlo est estimée à 80.000 ha /an. Les émissions de carbone issues de la dégradation des forêts et des feux dans les zones de pâturage sont estimées à environ 19. 286 Gg par an On estime la dégradation de la mangrove à 10% par an, avec des causes essentiellement d’origine naturelle ou anthropique. Les pressions naturelles sont notamment dues aux changements des courants océaniques causés par la disparition de la pointe de *Sangomar* entre *Toubacouta* et *Niodior*. Les pressions anthropiques sont liées aux besoins croissants en bois de chauffe et aux techniques inadéquates de récolte des huîtres. Quelque 395.000 tonnes de poisson (et plus de 300 espèces marines) sont prises par an, dont les 80% par la pêche traditionnelle. De ce tonnage, deux espèces de Sardinelles représentent à elles seules plus de 60% de la prise (DPM, 2000).
6. En résumé, malgré l’existence d’un certain nombre de petits projets, tous quasiment en phase finale, en référence au fait qu’aucun des projets du MEDD des fonds STAR du FEM 5 (2010-2014) et du LDFC fund n’a jusqu’ici pas encore démarré, les problèmes auxquels est confrontée à long terme la conservation participative de l’environnement global restent encore préoccupants dans un contexte de pauvreté dans le monde rural. Cette situation est notamment due aux faibles capacités d’investissement des petits projets en cours de mise en œuvre d’où leur faible efficacité dans la prise en charge des défis multisectoriels et intégrés dans la conservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et la promotion du développement durable et ce, dans un contexte d’absence de nouveaux projets opérationnels dans les structures du MEDD en dehors de l’appui budgétaire de certains PTF.

# PARTIE II : JUSTIFICATION DE L’ASSISTANCE PREPARATOIRE A L’ELABORATION DU PIF DU PROJET INTEGRE D’ENVERGURE NATIONALE

1. Pour une meilleure efficacité dans la prise en charge des nombreux et importants défis de la conservation participative des écosystèmes pour un développement durable et la promotion de la croissance inclusive, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a sollicité (annexe 1) l’appui du PNUD dans la formulation d’un Projet Intégré d’Envergure Nationale pour plus d’impacts et de visibilité des résultats.
2. Dans les perspectives d’assister le Gouvernement à la formulation et à la mobilisation de fonds comprenant notamment les fonds STAR du FEM 6 dont le démarrage est prévu en juin 2014, le PNUD a répondu favorablement à la requête du MEDD (annexe 2) avec un accord sur le projet de budget soumis.
3. Le partenariat stratégique, programmatique et opérationnel ainsi établi bien avant le démarrage du FEM 6 prévu dans un an, avec l’implication de l’ensemble des structures du MEDD est de nature à permettre au Sénégal d’être parmi les premiers pays à être prêt pour la soumission d’un PIF multifocal area pour plus d’impacts et en vue d’éviter la situation actuelle se traduisant par une absence de projet opérationnel à fin d’un cycle comme ce fut le cas pour le FEM 5 au titre duquel le PNUD n’a eu à mobiliser aucune ressource des fonds STAR.
4. Pour corriger cette situation, le partenariat stratégique a été établi avec le MEDD pour une assistance technique et un renforcement des capacités dans la mobilisation de fonds consistants pour une effective prise en charge des défis avec des impacts réels dans la promotion du développement durable et la croissance inclusive à travers la conservation participative de l’environnement global.

# PARTIE III: OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ASSISTANCE PREPARATOIRE

## 3.1. Objectif de l’assistance préparatoire

1. L’objectif est d’arriver à une rapide mobilisation de fonds consistants sur les ressources des fonds STAR du FEM 6 à travers l’endossement et la formulation d’un PIF multifocal area et intégré d’envergure nationale tenant compte des priorités de la lettre de politique sectorielle sur l’environnement et les ressources naturelles avec la coopération de l’ensemble des structures du MEDD sur ledit projet.

## 3.2. Résultats attendus de l’assistance préparatoire

1. Ils portent sur les trois principaux résultats se présentant comme suit :
2. Une Task-Force impliquant les services techniques du MEDD est mise en place pour une effective coopération à la formulation et au financement d’un seul projet d’envergure nationale avec plus de ressources et de capacités d’investissements de terrain pour plus d’impacts ;
3. Une collecte participative des données biophysiques et sociécomique est effectuée sur le terrain avec une effective synthèse pour la rédaction de l’esquisse du PIF ;
4. Une esquisse du PIF est élaborée en vue de disposer de la lettre d’endossement devant accompagner la soumission dudit document au FEM ;
5. Une lettre d’endossement du projet intégré d’envergure nationale est obtenue suffisamment tôt dans le cadre du positionnement stratégique dans la mobilisation des fonds STAR du FEM 6 ;
6. Une finalisation de l’esquisse du PIF est effective en fonction de la lettre d’endossement avec l’implication des structures du MEDD à travers notamment la Task-Force mise en place par Note de Service, les acteurs concernés et les RTA du PNUD-FEM ;
7. Le PIF du projet intégré d’envergure nationale est élaboré et approuvé par le FEM.

# PARTIE IV: PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL ET BUDGET 2014

1. Pour une effective atteinte des résultats attendus, les activités nécessaires ainsi que la programmation de leur mise en œuvre et le budget s’y rapportant pour 2014 se présentent comme suit :

|  |
| --- |
| **PROJET DE PTA ET BUDGET 2014 -2015 DU PROJET D’ASSISTANCE PREPARATOIRE A L’ELABORATION PARTICIPATIVE DU PIF PORTANT PROJET INTEGRE D'ENVERGURE NATIONALE** |

Project Number 89518

Award Number 79574


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPOSANTES** | **RESULTATS ATTENDUS** | **ACTIVITES** | **Code ATLAS** | **Source des fonds** | **Bailleur** | **Description budgetaire Atlas** | **Budget Fevrier à decembre 2014** | **Budget janvier à fevrier 2015** | **Budget Total** |
| **Montant en US$** | **Montant en US$** | **Montant en US$** |
| **1, COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES POUR L'ELABORATION NOTE CONCEPTUELLE, MAPPING ET PIF PROJET INTEGRE D'ENVERGURE NATIONALE** | 1,1, Identification de la situation du contexte, des défis, des racines des causes des problèmes avec des propositions de pistes d'options alternatives de l'alternative FEM intégrant la situation de la ligne de base générée par le mapping et les niches de complementarités thématiques, geographiques pour le cofinancement | Mission confjointe de collecte des donnees biophysiques et socioeconomiques necessaires à la formulation participative du projet | 71300 | 4 000 | PNUD | Consultants nationaux | 0 | 0 | 0 |
| 71 600 | 4 000 | PNUD | Missions | 32 333 | 5 000 | 37 333 |
| 72 100 | 4 000 | PNUD | Contractuels services companies | 560 |  | 560 |
| 74 100 | 4 000 | PNUD | Services professionnels | 1 514 |  | 1 514 |
| 75 700 |  |  | Ateliers | 7 755 |  | 7 755 |
| 74 500 | 4 000 | PNUD | Divers | 8 965 |  | 8 965 |
| Organiser une journée d’échange et de capitalisation des connaissances sur le Bas-Delta (Mercredi du GIRALDEL à l'UGB) | 75 700 | 4 000 | PNUD | Ateliers | 0 | 600 | 600 |
| **Sous-total** | |  |  |  | **51 127** | **5 600** | **56 727** |
| Carburant des missions terrain | 73 415 | 4 000 | PNUD |  | 0 | 1 584 | 1 584 |
| **Sous-total** | |  |  |  | **0** | **1 584** | **1 584** |
|  | **SOUS TOTAL COLLECTE DONNEES** |  |  |  |  |  | **51 127** | **7 184** | **58 311** |
| **2, ANALYSE DONNEES, ESQUISSE CADRE LOGIQUE ET REDACTION PIF PROGEC** | 2.1. Analyse des données et rédaction de la note conceptuelle intègrant le mapping avec les synergies et complementarités pour le cofinancement |  | 75700 | 4 000 | PNUD | Ateliers | 0 | 7 975 | 7 975 |
| **SOUS TOTAL COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES** | |  |  |  |  | **0** | **7 975** | **7 975** |
| 2.1. Elaboration et adoption de l'esquisse du PIF comprenant le cofinancement du projet | 2,1,1, Redaction du draft du PIF par le Groupe Restreint de la Task-Force | 71300 | 4 000 | PNUD | Consultant national | 0 | 4 500 | 4 500 |
| 2,1,2, Atelier de partage du PIF avec le PNUD et les 3 RTA du PNUD-FEM, intégration des commentaires et finalisation du draft | 75700 | 4 000 | PNUD | Ateliers | 0 | 3 500 | 3 500 |
|  | **SOUS TOTAL REDACTION NOTE CONCEPTUELLE, MAPPING ET PIF** |  |  |  |  |  | **0** | **8 000** | **8 000** |
| **3, Divers** | Imprévus | Imprévus | 74500 | 4 000 | PNUD | Divers | 0 | 714 | 714 |
|  | **BUDGET TOTAL** |  |  |  |  |  | **51 127** | **23 873** | **75 000** |

# PARTIE V: ANNEXES

**Annexe 1 : Lettre portant requête du MEDD pour une assistance du PNUD à la formulation du Projet Intégré d’Envergure Nationale**

C:\Users\Public\Documents\Documents\PROGRAMMES\GRAND PROJET INTEGRE\Courrier signé\Lettre 1 requete MEDD Formulation grand projet 06 juin 2013 - Copie - Copie.tif

**Annexe 2 : Lettre réponse du PNUD à la requête du MEDD pour une assistance préparatoire à la formulation du Projet Intégré d’Envergure Nationale**



**Annexe 3 : Lettre réponse du PNUD portant accord sur le plan d’action et le budget du projet d’assistance préparatoire à la formulation du PIF du Projet Intégré d’Envergure Nationale**

C:\Users\Public\Documents\Documents\PROGRAMMES\GRAND PROJET INTEGRE\Courrier signé\Lettre reponse PNUD 3 au MEDD 12 fevrier 2014.tif