Sommaire

Liste des sigles et abréviations	3

I.	RAPPEL  INTRODUCTIF	4

1.1.	Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM	4

1.2	Contexte	4

1.3	Enjeux et Défis du Projet pour 2014	5

II.	LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES	5

2.1	Au niveau stratégique	5

2.2	Au niveau opérationnel	5

III.	DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	6

3.1. Méthodologie d’élaboration	6

3.2. Activités retenues pour 2014	6

3.2.1. Composante 1	6

3.2.2. Composante 2	7

3.2.3  Composante 3:	10

3.2.4. Composante 4:	11

3.2.5. Composante 5 : 	12

3.2.6. Mise en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :	14

IV		ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014	20

Composante n° 1 : Cadre juridique, politique et institutionnelle	20

Composante n° 2 : Création et Renforcement des RNC	22

Composante n° 3 : Réduction des émissions de CO2	26

V.	PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	31

Plan de trésorerie trimestriel du PTA	33

ANNEXE 1: Charte des responsabilites pour l’execution du PTA 2014 du projet ecovillage PNUD/FEM	35

ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA	43

ANNEXE 3 : Gestion des risques	55

# Liste des sigles et abréviations

| ANEV | : Agence Nationale des Écovillages |  |
| --- | --- | --- |
| ASER | : Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale |  |
| BCI | : Budget Consolidé d’investissement |  |
| BV | : Banc Villageois |  |
| CDS-MT | : Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme |  |
| CNP | : Comité National de Pilotage |  |
| CR | : Communauté Rurale |  |
| CRD | : Comité Régional de Développement |  |
| CST | : Comité Scientifique et Technique |  |
| DEFC | : Direction des Eaux, Forêts et Chasses |  |
| DPES | : Document de Politique Economique et Social |  |
| DPN | : Direction de la Planification Nationale |  |
| DPN | : Direction des Parcs Nationaux |  |
| F. CFA | : Franc CFA |  |
| FEM | : Fonds pour l’Environnement Mondial |  |
| GDT | : Gestion Durable des Terres |  |
| IREF | : Inspecteur Régional des Eaux et Forêts |  |
| NEX | : Exécution Nationale |  |
| OCB | : Organisation Communautaire de Base |  |
| OMD | : Objectifs du Millénaire pour le Développement |  |
| PAGT | : Plan d’Aménagement et de Gestion du Territoire |  |
| PGE | : Plan de Gestion Ecologique |  |
| PGIES | : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal |  |
| PLD | : Plan Local de Développement |  |
| PNBD | : Programme National de Biogaz Domestique |  |
| PN- PTFM | : Programme National Plateformes Multifonctionnelles |  |
| PNUD | : Programme des Nations Unies pour le Développement |  |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |  |
| PVDD | : Plan Villageois de Développement Durable |  |
| RAF | : Responsable Administratif et Financier |  |
| SNU | : Système des Nations Unies |  |
| UCP | : Unité de Coordination du PROGERT |  |
| ULP | : Unité Locale du Projet |  |
| UNDAF | : Cadre d’Assistance du Système des Nations Unies |  |
| UP | : Unité Pastorale |  |
| US $ | : Dollar des Etats Unis |  |

# RAPPEL  INTRODUCTIF

## Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

Le Projet Écovillages PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.

A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Écovillages qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone.

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.

## 1.2	Contexte

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2014. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet.

Après deux années de mise en œuvre, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2014 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.

## 1.3	Enjeux et Défis du Projet pour 2014

Face aux enjeux liés aux changements climatimatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :

- la promotion de techniques d’intensification et de modernisation des modes de productions;

- la maitrise de la ligne de base du carbone et de la diversité biologique pour une pénétration du marché carbone et une conservation de la biodiversité;

- la consolidation des actions de réduction des pressions anthropiques sur les ressources naturelles;

- la promotion des modes de consommation et de production durables,

- le renforcement des capacités des acteurs;

- l’amélioration du cadre de la bonne gouvernance;

- la diversification des sources énergétiques;

- la promotion de sites écotouristiques.

Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2014.

# LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES

## 2.1	Au niveau stratégique

- Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet

Les activités définies dans le cadre du PTA 2014 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (SNDES, CDSMT, PAER, PRDI, PLD…).

- Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités.

## Au niveau opérationnel

- Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet consistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnementale. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier  la promotion de bonnes pratiques agricoles ainsi que l’accès des sources d’énergies renouvelables, l’élaboration des Plans villageois de Développement Durable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.

- Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

- Gestion de trois dimensions : Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet

La réussite des activités liées à la promotion d’un développement local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

# III.	DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

## 3.1. Méthodologie d’élaboration

Le PTA 2014 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2014 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.

## 3.2. Activités retenues pour 2014

Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:

### 3.2.1. Composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages.

Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :

- 1.1.1 : Procéder au partage de la stratégie au niveau régional (CRD);

- 1.1.2 : Organiser des CLD d’information et de sensibilisation sur la stratégie nationale dans les communautés rurales d’intervention du projet;

- 1.1.3 : Appuyer le renforcement des capacités de l’agence nationale des écovillages sur le bilan carbone et sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone;

- 1.1.4 : Acquérir des fournitures;

Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  9 800 000 FCFA  soit 19 600 US$   (dont 300 000 sur fonds PNUD et 9 500 000 financé sur fonds FEM).

Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues:

- 1.2.1 : Poursuivre la validation des 11 PGE élaborés;

- 1.2.2 : Appuyer la mise en place d’un Cluster dans chaque site du projet.

Pour le produit 1.2 : le budget prévu est de 2 000 000 FCFA soit 4 000 US$ entièrement financé sur fonds GEF.

Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Écovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Quatre activités sont prévues pour réaliser ce produit; il s’agit de:

- 1.3.1 : Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages;

- 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet;

- 1.3.3 : Organiser des sessions de formation technique (développement d’un réseau interne pour partage);

- 1.3.4 :  Elaborer des fiches techniques pour faciliter la communication des activités.

Pour le produit 1.3 le budget prévu est de  3 000 000 FCFA  soit 6 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.

3.2.2. Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.

Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.

L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après:

- 2.1.1 : Finaliser le processus de création et de délibération des nouvelles RNC ainsi que les extensions (Ndick, Lompoul, Mbackombel et Mbam);

- 2.1.2 ; Poursuivre la formation et les équipements des écogardes  et des agents pour la gestion des RNC;

- 2.1.3 : Poursuivre l’élaboration et la validation conventions/Chartes locales pour les nouvelles RNC et AMP;

- 2.1.4 : Appuyer la mise en œuvre des Plans de Gestion des Aires Protégées

- 2.1.5 : Appuyer l’actualisation de 4 Plans d’aménagements des RNC dans la zone d’intervention du projet;

- 2.1.6 : Appuyer la mise en œuvre de 4 PA actualisés, à travers l’inventaire et la régénération des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats;

- 2.1.7 : Acquérir des fournitures;

- 2.1.8 : Acquérir des équipements;

- 2.1.9 : Assurer la prise en charge des voyages;

- 2.1.10 : Assurer la prise en charge du personnel.

Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  74 221 000 FCFA  soit 148 442 US$ (60 721 000 FCFA sur fonds FEM et  13 500 000FCFA sur fonds PNUD).

Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.

Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :

- 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales;

- 2.2.2 : Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie d’au moins 2 000 ha;

- 2.2.3 Réaliser au moins 500 ha cumulé de bois de village (soit 50 ha au niveau des dix villages centres);

- 2.2.4 : Réaliser au moins 250 Ha cumulée de plantations fruitières (soit 25 ha au niveau des dix villages centres);

- 2.2.5 : Réaliser une plantation d’au moins 4000 m linéaire de haie vives dans chaque site d’arbres;

- 2.2.6 : Poursuivre et renforcer la réalisation dans chaque périmètre écologique d’un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médicinales et/ou endémiques ;

- 2.2.7 : Aménager dans les nouveaux  périmètres écologiques une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage  Renforcer de 10% le niveau de production maraichère par rapport à l’année précédente;

- 2.2.8 : Réaliser dans les nouveaux périmètres écologiques une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m;

- 2.2.9 : Financer au moins 50 microprojets d’AGR (soit 05 au sein de chacun des écovillages du projet);

- 2.2.10 : Finaliser les 02 sites écotouristiques de 2013 (Lompoul et Mbam) et réaliser  04 nouveaux sites écotouristiques en 2014 (Dar Salam, Massarinko, Ranérou, Mbackombel);

- 2.2.11 : Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales;

- 2.2.12 : Etudier et réaliser 04 entreprises de transformation agro alimentaire  ((01) Mbackombel ;(01) Ndick ; (01) Thiasky ; (01) Kak  (01) Toubel Bali).

Pour le produit 2.2, le budget prévu est de 141 500 000 FCFA soit 283 000 US$ soit 126 500 000 financé sur fonds GEF et 15 000 000 sur le BCI.

Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées.

Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont :

- 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions locales :

  - développer au moins 10 ha des champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites;

  - introduire des semences améliorées;

  - promouvoir la mécanisation de la production;

  - inséminer 50 vaches;

  - introduire 200 ruches avec au moins la moitié des ruches introduites en 2013 produisant du miel;

  - introduction de 200 gaines irrigasc;

  - poursuivre l’introduction de 4 Ladoum;

  - poursuivre la pisciculture (30 bassins ensemencés avec production locale d’alvins;

  - poursuivre l’aviculture;

  - poursuivre la culture hors sol et/ou sous serre.

- 2.3.2 : Développer des marchés agroforestiers entre les écovillages (New, anacarde, légumes);

- 2.3.3 : Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées;

- 2.2.4 : Organiser des missions.

Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  20 000 000 FCFA soit 40,000 US$  entièrement financé sur fonds FEM.

Produit 2.4. Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables.

Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à :

- 2.4.1 : Suivre l’évolution de la biodiversité;

- 2.4.2 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi;

- 2.4.3 : Etablir la situation de référence de la biodiversité dans les corridors de migration de la faune et élaborer un PA du dit corridor;

- 2.4.4 : Mettre en place un dispositif de suivi évaluation et de communication.

Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 5 810 000 FCFA soit 11,620 US$ entièrement financés  sur fonds FEM.

### 2.2.3  Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.

Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.

Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson.

Pour y arriver les actions prévues sont :

- 3.1.1 : Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés;

- 3.1.2 : Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré;

- 3.1.3 : Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes;

- 3.1.4 : Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs;

- 3.1.5 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs;

- 3.1.6 : Assurer la prise en charge du personnel;

- 3.1.7 : Appuyer la capacité des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbone et de valorisation des services des écosystèmes.

Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  50 500 000 FCFA soit 101 000 US$ (50 500 000 FCFA sur fonds FEM).

Produit 3.2.Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés.

Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).

Ainsi, il s’agira de :

- 3.2.1 : Réaliser au moins un hub énergie dans dix (10) dans les sites;

- 3.2.2 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de hubs solaires installés ainsi que l’évolution des recettes générées;

- 3.2.3 : Acquérir des matériels de lutte contre les feux de brousse;

- 3.2.4 : Assurer les frais de transit des nouveaux véhicules;

- 3.2.5 : Promouvoir les emplois verts par la mise en place 10 boutiques  pour la vente de kits énergétiques.

Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 9 000 000 FCA soit 18 000 US$ entièrement financé sur fonds PNUD.

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale sont définis et mis en œuvre

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

- 3.3.1 : Réaliser une plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites;

- 3.3.2 : Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet;

- 3.3.3 : Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha;

- 3.3.4 : Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha;

- 3.3.5 : Acquérir des équipements et fournitures.

Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  8 875 000 FCFA soit 17 750 US$ (8 875 000 FCFA sur fonds FEM).

2.2.4. Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.

Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes.

La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après:

- 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages;

- 4.1.2 : Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site;

- 4.1.3 : Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage;

- 4.1.4 : Reboiser 100 ha de mangroves;

- 4.1.5 : Réaliser une plantation d’au moins 50 000 plants de Bambous ;

- 4.1.6 : Assurer les frais d’assurance maladies;

- 4.1.7 : Organiser des missions de suivi;

- 4.1.8 : Assurer la prise en charge du personnel;

- 4.1.9 : Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES induites par la plantation des arbres, l’évitement de la déforestation ; la création, l’élargissement et la protection des RNC et des autres activités de bonne gestion des terroirs.

Pour le produit 4.1 le budget prévu est de  24 358 000 FCFA soit 48 716 US$ (16 358 000 FCFA sur fonds FEM et 8 000 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

- 4.2.1 : Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites;

- 4.2.2 : Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans dix (10) écovillages;

- 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t);

- 4.2.4 : Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol;

- 4.2.5 : Organiser des voyages d’études;

- 4.2.6 : Organiser des missions de suivi des activités

- 4.2.7 : Assurer le fonctionnement (carburant et autres)

- 4.2.8. : prise en charges des cotisations sociales

- 4.2.9 : prise en charge du personnel.

Pour le produit 4.2 le budget prévu est de  52 000 000 FCFA soit 104 000 US$ (11 000 000 FCFA sur fonds FEM, 6 000 000 FCFA sur fonds PNUD et 35 000 000  sur BCI).

### 2.2.5. Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi.

Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle.

- 5.1.1 : Réaliser l’Audit annuel;

- 5.1.2 : Organiser l’évaluation à mi parcours;

- 5.1.3 : Organiser l’atelier de planification pour 2015;

- 5.1.4 : Assurer la prise en charge du personnel ;

- 5.1.5 : Prendre en charge les assurances des véhicules et matériels locaux;

- 5.1.6 : Divers.

Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 54 900 000 FCA FCFA soit 109 800 US$ (16 700 000 FCFA sur fonds FEM et 38 200 000 FCFA sur fonds PNUD).

### 2.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :

Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat :

| Partenaires Co financiers / Partenaires techniques | Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires | Actions envisagées pour 2014 |
| --- | --- | --- |
| Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) | Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des des différents travaux réalisés adns ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. | - Réaliser une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites ; - Appuyer la mise en place des contrats de concessions; - Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies. |
| GENSEN | L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale. | - Organiser une session de formation technique en Ecovillage Design Education (EDE) ; - Organiser la réunion internationale sur la mise en place de GEN AFRICA ; - Appuyer la mise en place des luninothèques. |
| D’autres projets PNUD/FEM pertinents au Sénégal | Le projet collaborera avec au moins deux autres projets PNUD/FEM au Sénégal : (1) ‘La Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal (PGIES)’ Le projet Ecovillages capitalise en partie sur les résultats de la mise en œuvre du PGIES. En particulier, pour l’établissement et la gestion des RNC. Le PGIES partagera son expérience et apportera une l’assistance au projet dans la phase de démarrage. En outre, plusieurs rapports du PGIES ont été très utiles pour définir la portée et le format des interventions proposées dans le cadre du présent projet. | Suivi de la mise en œuvre des protocoles |
| Programme de plateforme Multifonctionnelle | Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Le projet de Plateforme multifonctionnelle mettra à la disposition du projet des solutions visant la valorisation des sous produits agricoles à travers la transformation en utilisant des équipements fonctionnant soit au solaire ou avec le biocarburant. Ces solutions permettront également d’alléger les conditions des femmes. Concrètement, le projet Plateforme appuiera l’installation d’une unité au sein de chaque écovillage dans le cadre du projet et procédera au renforcement des capacités des acteurs surtout en technique de gestion et en technique de maintenance et d’entretien des infrastructures. | - Réaliser cinq (06) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation); |
| Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) | Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces deux institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre le MEBRLAP et le MEDD (Résultat 1.1). | - Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ; - Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV; - Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc. - Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ; - Participer à la formation des écogardes. |
| PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de l’approvisionnement durable en combustibles domestiques | PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaine de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement 4.1 et 4.2. Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. | - Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ; - Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ; - Organiser les artisans formés en réseau. |
| PRODAM – Programme de Développement Agricole de Matam | Le Projet de Développement Agricole de Matam sera un partenaire du projet pour la mise en œuvre des Ecovillages de Toubel Baly, Kack et Thiasky. PRODAM se chargera notamment de partager ses expériences et bonnes pratiques en matière d’agriculture intensive et d’agroforesterie. Ces activités sont en synergie avec le projet dans le cadre des Résultats 2 et 4. | - Capitaliser et vulgariser les acquis du PRODAM dans la Vallée du Fleuve Sénégal |
| Université de Liège/Gembloux (Belgique), ENSA Thiès – Programme Jatropha | L’Université de Liège cofinance le projet et sera invitée à rejoindre son Comité de Pilotage. Son créneau est le transfert de technologie pour la production, la transformation et la distribution de Jatropha local. Son principal apport consistera à identifier les variétés les plus appropriées de Jatropha curcas pour les régions identifiées et de produire un modèle de culture adapté aux contraintes locales et intégré dans le schéma global de culture des agriculteurs locaux, de manière à ce que le Jatropha serve de complément et non de concurrent aux autres cultures. Le cofinanceur apportera également expertise et équipement de R&D. Pour sa part, le présent projet fournira les sites d’expérimentation et l’expertise locale. Il deviendra le point focal des expérimentations de Jatropha au Sénégal et développera un modèle pouvant être déroulé à l’échelle de tous les villages concernés. | - Elaborer et mettre en œuvre un programme de RD sur le Jatropha ; - Appuyer le transfert de technologies pour la production et la valorisation du Jatropha. |
| Schneider Electrics | Schneider Electric est une compagnie privée partenaire du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) concevoir des solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. | - Réaliser deux hub énergies ; - Former les acteurs en maintenance des infrastructures ; - Contribuer à la conception du modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion. |
| SOPREEF – programme Jatropha (Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne) | La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées. | - Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ; - Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ; - Organiser des visites d’échanges. |
| Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE) | PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante biocarburant. | - Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant. |
| Projets PNUD/FEM Programme Jatropha | Au Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure au Niger, les programmes axés sur l’agrocarburant provenant du Jatropha curcas sont entrain d’être développés et exécutés à travers les projets PNUD-FEM. Au niveau régional, les bonnes pratiques relatives au Jatropha seront développées à travers le Secrétariat de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) | - Organiser des visites d’échanges. |
| Pro-Natura International | Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal. | Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio (CMA) |
| GREEN SENEGAL | GREEN-SENEGAL est une ONG Sénégalaise dont la mission est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural à travers la promotion de l’agriculture durable et la préservation et la protection des ressources naturelles. Conformément à ses missions, GREEN SENEGAL appuiera le projet à travers l’amélioration de la fertilité des sols, la gestion durable des forêts, le renforcement de capacité au niveau local, et la formation aux nouvelles techniques de production agricole et/ou sylvicole notamment à travers l’introduction du système d’irrigation goutte à goutte. | - Appuyer les actions d’enrichissement champêtre ; - Fournir des semences améliorées pour l’intensification agricole ; - Appuyer la réalisation de trois entreprises sociales (Mbackombel, Lompoul, Ndick) - Renforcer les capacités des acteurs. |
| Programme de travail de ENDA Energie | L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable. | - Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable |
| INBAR | Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde. Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEBRLAP) a décidé de rejoindre le réseau INBAR. Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales. | Suite au versement de la cotisation du Sénégal, diligenter : - l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les semences de bambou ; - l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme Bambou. |
| REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal). | Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet. | - Diligenter le fonctionnement du REMEDE. - Financer 50 microprojets d’AGR ; - Introduire des foyers améliorés ; - Réaliser des boutiques énergies ; - Réaliser cinq cybers cases. |
| Programme des petites subventions du FEM au Sénégal | Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités. | - Cf. protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES |
| Programme National de biogaz domestique | Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats | - Réaliser 200 biodigesteurs ; - Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ; - Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat. |
| Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal | Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). | - Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ; - Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ; - Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages. |
| Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC) | La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. |  |

### IV	ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

| OMD Visé | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | - OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable Programme 1 :Réaliser des Ecovillages - Composante 1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté |
| ### COMPOSANTE N° 1 : Cadre juridique, politique et institutionnelle |  |

| Produits / Activités planifiées | Cadre |  |  |  | Partie Responsabilité | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA en milliers |
| Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Partage de la stratégie au niveau régional (CRD) |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 Atelier |  | 2 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 1.1.2 Organiser des CLD d’information et de sensibilisation sur la stratégie nationale dans les communautés rurales d’intervention du projet |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 Atelier | 2 000 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 1.1.3 Appuyer le renforcement des capacités de l’agence nationale des écovillages sur le bilan carbone et sur les mécanismes de financement basés sur le marché carbone |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Mission |  | 5 500 000 |  |  | 11 000 | 5 500 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 75 700 Atelier | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.4 Acquérir des Fournitures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 500 | 150 000 |  | 150 000 |  | 600 | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150 000 | 7 500 000 | 150 000 |  | 19 600 | 9 800 000 |
| Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Poursuivre la validation des 11 PGE |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 700 |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Mettre en place cluster opérationnel dans chaque site du projet |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 620 Mission | 500 000 |  |  |  | 1 000 | 500 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | Atelier 72 500 |  | 500 000 |  |  | 1 000 | 500 000 |
| Sous Total Produit 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 1 500 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Organiser des sessions de formation technique (développement d’un réseau interne pour partage) |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Organiser des sessions de formation sur les techniques et/ou technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique. |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 Consul Nat |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 1.3.4 Elaborer de fiches techniques pour faciliter la communication des activités |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 Consul Nat |  |  | 1 000 000 |  | 2 000 | 1 000 000 |
| Sous total Produit 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 | 3 000 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 29 000 | 14 500 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 600 | 300 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 650 000 | 10 000 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 29 600 | 14 800 000 |

| OMD Visé | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | - OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable Programme 1 :Réaliser des Éco villages Composante1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté |
| ### COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  |  | Partie Responsable | Donateur |  | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 |  | T3 | T4 |  |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 2: Création et renforcement des RNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Finaliser le processus de création et de délibération des nouvelles RNC, ainsi que leurs consolidations et démultiplications (Ndick, Lompoul, Mbackombel, Mbam, Bandafassi, Dakatéli) |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 75 700 atelier | 2 000 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.1.2 Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 Equip Ecogardes | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 12 000 | 6 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 75 707 Formation |  | 3 000 000 |  |  | 6 000 | 3 000 000 |
| 2.1.3 Poursuivre l’élaboration et la validation des conventions/Chartes locales pour les nouvelles RNC et AMP. |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 300 | 4 000 000 |  |  |  | 8 000 | 4 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cons nat |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Appuyer la mise en œuvre des 11 PAG des Aires Protégées |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 | 10 000 000 |
| 2.1.5 Appuyer l’actualisation de 4 PAG des RNC dans la zone d’intervention du projet |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 300 Cons nat | 2 000 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.1.6 Appuyer la mise en œuvre de 4 PAG actualisés, à travers l’inventaire et la régénération des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 20 000 | 10 000 000 |
| 2.1.7 Acquérir des fournitures |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD | 0 4000 | 72500 Fournitures (carburant) | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  | 8 000 | 4 000 000 |
| 2.1.8 Acquérir des équipements |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD | 0 4000 | 72 800 Equip inform | 9 500 000 |  |  |  | 19 000 | 9 500 000 |
| 2.1.9 Assurer la prise en charge des Travel |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 600 Mission |  | 846 000 | 1 000 000 |  | 3 692 | 1 846 000 |
| 2.1.10 Service Contratuel individuel |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 400 Serv contrac | 21 875 000 |  |  |  | 43 750 | 21 875 000 |
| Sous total Produit 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 375 000 | 13 846 000 | 11 000 000 | 5 000 000 | 148 442 | 74 221 000 |
| Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants (20% fruitiers et 50% en espèces locales) |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 300 Equip & fourn | 12 000 000 |  |  |  | 24 000 | 12 000 000 |
| 2.2.2 Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie de 2 000 ha |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  |  | 6 000 000 |  | 12 000 - | 6 000 000 - |
| 2.2.3 Reboiser une superficie cumulée de 500 ha de bois villageois |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  |  | 3 000 000 |  | 6 000 - | 3 000 000 - |
| 2.2.4 Réaliser une plantation d’au moins 250 ha d’arbres fruitiers |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  |  | 8 000 000 |  | 16 000 - | 8 000 000 - |
| 2.2.5 Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  |  | 3 000 000 |  | 6 000 - | 3 000 000 - |
| 2.2.6 Poursuivre et renforcer la réalisation dans les périmètres écologiques d’un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médicinales |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  | 3 000 000 |  |  | 6 000 | 3 000 000 |
| 2.2.7 Aménager dans les nouveaux périmètres écologiques un dispositif de culture sous serre et une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage Renforcer de 10% le niveau de production maraichère par rapport à l’année précédente |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 75 700 Formation |  | 7 500 000 |  |  | 15 000 | 7 500 000 |
| 2.2.8 Aménager un périmètre écologique (maraicher) dans 10 villages polarisés avec s une haie vive et/ou un brise vent sur au les 400 m de périmètre |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrats plans |  | 3 500 000 |  |  | 7 000 | 3 500 000 |
|  |  |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  | DRP |  | 15 000 000 |  |  | 30 000 | 15 000 000 |
| 2.2.9 Financer au moins 50 microprojets d’AGR au sein des sites du projet |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 contrat plan |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 | 15 000 000 |
| 2.2.10 Finaliser les 02 sites écotouristique de 2013 (Lompoul et Mbam) et réaliser 04 nouveaux sites écotouristiques en 2014 (Dar Salam, Massariko, Ranérou, Mbackombel) |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  | 18 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 87 000 | 43 500 000 |
| Finaliser et mettre en exploitation le périmètre écologique du village de BANDAFASSI, Dassilamé Socé et Thiasky |  |  |  |  |  | UGP | PNUD |  | 0 4000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UGP | PNUD |  | 0 4000 | 76 100 Suivi activités mission |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales. |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 | 15 000 000 |
| 2.2.12 Etudier et réaliser 04 entreprises de transformation agro alimentaire à : -Mbackombel (pain de singe, bissap,) - Ndick (riz, ) - Thiasky (Sump, jujubier) - Kak (lait, sump) |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  |  | 4 000 000 | 3 000 000 | 14 000 | 7 000 000 |
| Sous Total Produit 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 | 57 5000 000 | 46 500 000 | 25 500 000 | 283 000 | 141 500 000 |
| Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..3.1 Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers : -RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites -insémination de 50 vaches -introduction de 200 ruches - introduction de 200 gaines irrigasc - Poursuite de l’introduction 4Ladoum - ensemencement de 30 bassins pour la production d’alvins local - Poursuite de la culture hors sol et/ou sous serre -Poursuite aviculture |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 20 000 | 10 000 000 |
| 2.3.2 Réaliser des études et développer des marchés agroforestiers entre les écovillages sur les filières « New, jujubes et sump » |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 8 000 | 4 000 000 |
| 2.3.3 Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées de capitalisation des succès |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.3.4 Organiser des missions de suivi |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | Mission | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 000 | 4 000 000 |
| Sous total Produit 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 40 000 | 20 000 000 |
| Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 73 100 consultant |  | 1 810 000 |  |  | 3 620 | 1 810 000 |
| 2.42 Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 75 700 |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | formation |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Services contractuel |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 Etablir la situation de référence de la biodiversité dans les corridors de migration de la faune et élaborer un PA du dit corridor |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 71 300 |  | 2 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 DISEC |  |  |  |  |  |  | GEF |  | 62 000 | 71 300 Consultant |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 | 1 000 000 |
| Sous total Produit 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 810 000 |  |  | 11 620 | 5 810 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 875 000 | 66 156 000 | 64 500 000 | 32 500 000 | 426 062 | 213 031 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 500 000 | 2 000 000 |  |  | 27 000 | 13 500 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 15 000 000 |  |  | 30 000 | 15 000 000 |
| Total Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 375 000 | 93 156 000 | 64 500 000 | 35 500 000 | 483 062 | 241 531 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | - OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable - Programme 1 : Réaliser les Ecovillages Composante 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique |
| ### COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2 |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  | Partie Responsable | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD |  | F CFA |  |
| Composante 3: Réduction des émissions de CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn | 1 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |  | 13 000 |  | 6 500 000 |  |
| 3.1.2 Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 |  | 3 000 000 |  |
| 3.1.3 Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 20 000 |  | 10 000 000 |  |
| 3.1.4 Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Missions |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 |  | 2 000 000 |  |
| 3.1.5 Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 Consult nat |  | 3 000 000 |  |  | 6 000 |  | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Mission |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 |  | 3 000 000 |  |
| 3.1.6 Services contractuels individuels |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 400 Serv contr ind |  | 21 000 000 |  |  | 42 000 |  | 21 000 000 |  |
| 3.1.7 Renforcer les capacités des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbone et de valorisation des services des écosystèmes |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 600 Formation./Conférence |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Formation |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 4 000 |  | 2 000 000 |  |
| Sous Total Produit 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 34 500 000 | 10 500 000 | 4 500 000 | 105 000 |  | 50 500 000 |  |
| Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Réaliser au moins un hub énergie dans dix (10) dans les sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 200 Equip et four |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de hubs solaires installés ainsi que l’évolution des recettes générées |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 600 Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Acquérir des matériels de lutte contre les feux de brousse |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 200 Mat feux brousse |  | 6 000 000 |  |  | 12 000 |  | 6 000 000 |  |
| 3.2.4 Frais de transit véhicule |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 500 Divers | 3 000 000 |  |  |  | 6 000 |  | 3 000 000 |  |
| 3.2.5 Promouvoir les emplois verts par la mise en place 10 boutiques pour la vente de kits solaires |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 200 Equip et four |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous Total Produit 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 18 000 |  | 9 000 000 |  |
| Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 615 Contrat plans |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Réaliser des plantations sous forme de haies vives d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 100 Contrats plans |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. 4 Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 300 Consult nat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 Equipements et fournitures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 200 Equip et fourn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 375 000 | 1 500 000 |  | 17 750 |  | 8 875 000 |
| Sous total Produit 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 375 000 | 1 500 000 |  | 17 750 |  | 8 875 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 36 500 000 | 13 875 000 | 6 000 000 |  | 118 750 |  | 59 375 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |  | 18 000 |  | 9 000 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 000 | 42 500 000 | 13 875 000 | 6 000 000 |  | 136 750 |  | 68 375 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | Axe stratégique n° 1 : Création de richesses Secteur : Micro finance |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | Programme 1 : Réaliser des Ecovillages Composante 4 : séquestration de carbone |
| COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone |  |

| Produits /activités planifiées | Cadre |  |  |  | Partie Responsable | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 4: Séquestration de carbone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72100 Contrats plans |  |  | 1 500 000 |  | 3 000 | 1 500 000 |
| 4.1.2 Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72100 Contrats plans |  |  | 2 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.3 Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72100 Contrats plans |  |  | 1 000 000 |  | 2 000 | 1 000 000 |
| 4.1.4 Reboiser 100 ha de mangroves |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  |  | 1 000 000 |  | 2 000 | 1 000 000 |
| 4.1.5 Planter 50 000 Plants de Bambous |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  |  | 2 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.6 Assurance maladies |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 74 505 Ass maladies | 8 000 000 |  |  |  | 16 000 | 8 000 000 |
| 4.1.7 Missions |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 missions |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.8 Services contractuels individuels |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 400 Serv contr ind |  |  | 4 858 000 |  | 9 716 | 4 858 000 |
| 4.1.9 Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 Cons nat. |  | 2 000 0000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| Sous total Produit 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 | 2 000 000 | 13 358 000 | 1 000 000 | 48 716 | 24 358 000 |
| Produit 4.2.: Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | contrat 72 305 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | contrat 72 305 |  | 2 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.2.2 Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 72 305 contrat |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 72 305 contrat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 305 contrat |  |  |  | 2 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.2.4 Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 72 100 Serv Contract |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 Assurer Travel |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4 000 | 71 620 travel |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 | 4 000 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 620 travel |  |  | 7 000 000 |  | 14 000 | 7 000 000 |
| 4.2.6 Appuyer les missions |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71600 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 Assurer le fonctionnement |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 73 410 fonctionnement | 2 000 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.2.8 Assurer VRS et cotisation sociale et divers |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | VRS et cotisation sociale | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 40 000 | 20 000 000 |
| 4.2.9 services contractuels individuels |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 30 0000 | 15 000 000 |
| 4.2 Sous Total Produit |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 750 000 | 10 750 000 | 17 750 000 | 12 750 000 | 133 400 | 52 000 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 000 000 | 20 358 000 | 3 000 000 | 54 716 | 27 358 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 28 000 | 14 000 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 70 000 | 35 000 000 |
| Total Composante 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 750 000 | 12 750 000 | 31 108 000 | 13 750 000 | 152 716 | 76 358 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | Axe stratégique n° 1 : Création de richesses Secteur : Micro finance |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | Programme 1 : Réaliser des Ecovillages Composante 5 : gestion du projet |
| COMPOSANTE N° 5 : Gestion du projet |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  |  |  |  |  | Partie Responsable |  | Donateur |  | Fonds | Description du budget | TRIM 1 |  | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  | MONTANT PLANIFIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 |  |  | T2 | T3 |  | T4 |  |  |  |  |  |  |  | F CFA |  | F CFA | F CFA | F CFA |  | USD | F CFA |  |
| Composante 5: Gestion du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi fonctionnelle est créée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Réaliser l’Audit annuel |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD |  | 04000 |  | 74 110 audit | 3 500 000 |  |  |  |  |  | 7 000 |  | 3 500 000 |
| 5.1.2 Organiser l’évaluation à mi parcours |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF |  | 62 000 |  | 72 100 Serv contr |  |  |  | 12 500 000 |  |  | 25 000 |  | 12 500 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF |  | 62 000 |  | 72 100 Serv cont Ateliers |  |  |  | 4 200 000 |  |  | 8 400 |  | 4 200 000 |
| 5.1.3 Organiser l’atelier de planification pour 2015, comité de pilotage et le CST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 Services contractuels individuels |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD |  | 04000 |  | 71 400 Contrats services ind |  |  |  | 16 142 000 |  | 16 351 000 | 64 986 |  | 32 493 000 |
| 5.1.5 Assurance véhicule, matériel, locaux |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD |  | 04000 |  | 74 505 assurance | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 4 000 |  | 2 000 000 |
| 5.1.6 Divers |  |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD |  | 04000 |  | 74 500 | 51 750 | 51 750 |  | 51 750 |  | 51 750 | 414 |  | 207 000 |
| Sous total Produit 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551 750 | 51 750 |  | 32 893 750 |  | 17 502 750 | 112 000 |  | 54 900 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 700 000 |  |  | 33 400 |  | 16 700 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551 750 | 51 750 |  | 16 193 750 |  | 16 402 750 | 76 400 |  | 38 200 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total composante 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551 750 | 51 750 |  | 32 893 750 |  | 17 502 750 | 112 000 |  | 54 900 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 375 000 | 116 656 000 |  | 116 433 000 |  | 42 500 000 | 661 928 |  | 330 964 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 201 750 | 8 051 750 |  | 18 343 750 |  | 18 402 750 | 150 000 |  | 75 000 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 750 000 | 23 750 000 |  | 8 750 000 |  | 8 750 000 | 100 000 |  | 50 000 000 |
| Total générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 326 750 | 148 457 750 |  | 143 526 750 |  | 69 652 750 | 911 928 |  | 455 964 000 |

# V	PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2014 du Projet Ecovillages PNUD FEM s’élève à quatre cent cinquante cinq millions neuf cent soixante quatre mille francs CFA (455 964 000 FCFA)

Tableau de répartition du budget 2014 par source de financement

| Source de financement | FCFA | Total en US Dollars |
| --- | --- | --- |
| FEM | 330 964 000 | 661 928 |
| PNUD | 75 000 000 | 150 000 |
| BCI | 50 000 000 | 100 000 |
| TOTAL | 455 964 000 | 911 928 |

Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier

| DESCRIPTION DES PRODUITS | MONTANT TOTAL | FEM | PNUD | ETAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1. La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux | 9 800 000 | 9 500 000 | 300 000 | - |
| Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |
| Produit 2.1 :La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | 74 221 000 | 60 721 000 | 13 500 000 | - |
| Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme | 141 500 000 | 126 500 000 |  | 15 000 000 |
| Produit 2.3 : De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - |
| Produit 2.4 : Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables | 5 810 000 | 5 810 000 | - | - |
| Produit 3.1 : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts | 50 500 000 | 50 500 000 |  | - |
| Produit 3.2 : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  |
| Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | 8 875 000 | 8 875 000 |  | - |
| Produit 4.1 : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 24 358 000 | 16 358 000 | 8 000 000 | - |
| Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 52 000 000 | 11 000 000 | 6 000 000 | 35 000 000 |
| Produit 5: Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | 54 900 000 | 16 700 000 | 38 200 000 |  |
| TOTAL BUDGET | 455 964 000 | 330 964 000 | 75 000 000 | 50 000 000 |
| PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT | 100 % | 73% | 16% | 11% |

Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE

| Produits attendus/activités planifiées | MONTANT PLANIFIE |  | % SUR LE BUDGET |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USD | F CFA |  |
| ### Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages | 29 600 | 14 800 000 | 3% |
| Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes | 483 062 | 241 531 000 | 53% |
| ### Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes | 136 750 | 68 375 000 | 15% |
| Composante 4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages | 152 716 | 76 358 000 | 17% |
| Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi | 109 800 | 54 900 000 | 12% |
| TOTAL | 911 928 | 455 964 000 | 100% |

# Plan de trésorerie trimestriel du PTA

|  | # T1 | # T2 | # T3 | # T4 | # Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # FEM | 55 375 000 | 116 656 000 | 116 433 000 | 42 500 000 | 330 964 000 |
| # PNUD | 30 201 750 | 8 051 750 | 18 343 750 | 18 402 750 | 75 000 000 |
| # BCI | 8 750 000 | 23 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 50 000 000 |
| # Total | 94 326 750 | 148 457 750 | 143 526 750 | 69 652 750 | # 455 964 000 |
| # Part relative | # 21% | # 33% | # 31% | # 15% | 100% |

# ANNEXES

## ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2014 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

### COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Supervision | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux Cibles 2014: Stratégie nationale partagée avec tous les acteurs et mise en œuvre dans les10 sites pilotes | Organiser un atelier de validation de la stratégie nationale des écovillages | Chargé de la planification | Coordonnateur du projet | Chargé de la Planification | Tous acteurs concernés | Cabinet du MEDD |
| Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé Cible 2014 : 10 PGE lancés Un modèle de PGE développé | Organiser un atelier de validation des PGE | Chargé de la planification | Coordonnateur du projet | Chargé de la Planification | Tous acteurs concernés | ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP |
| Produit n°1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. Cible 2014: 10 sessions de formation technique tenues (production animale, réduction de bois énergie, production de plants, etc.) | Organiser des missions de sensibilisation Organiser un atelier de lancement | RAF pour atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission de sensibilisation | DG/ANEV | RAF pour Atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation | populations et autorités locales | ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité Cible 2014 : Un inventaire des espèces (notamment endémiques) et de l’habitat est mis à jour Au moins 10% d’augmentation de la production maraichère par rapport à 2013 Au moins 10% d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2013 | Créer une RNC de 2000 ha à KAK et étendre la RNC de Dar Salam | Expert GRN / ANEV | Coordonnateur | Expert GRN ANEV Appuyé par la DPN | Collectivité Locale, DPN, | Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP |
|  | Elaborer les conventions locales dans les RNC | Expert GRN / ANEV | Coordonnateur | Prestataires privés et Expert GRN ANEV | Populations, autorités locales | Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP |
|  | Sélection et former des écogardes | Expert GRN / ANEV | Services déconcentré des parcs nationaux | Expert GRN ANEV Appuyé par la DPN | UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN | Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales, UCP |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Cible 2014 : Au moins 500 000 plants produits dont 20% en fruitiers et 50% en espèces locales Au moins 1000 Ha de RNC enrichis en espèces locales Au moins 50 ha de bois de village réalisé Au moins une superficie de 25 Ha de plantation fruitière réalisée Au moins 5 ha de parcelle maraichère supplémentaire mis en place Au moins 50 nouveaux microprojets, ayant un bénéfice sur l’environnement, financés 0 3nouveaux sites écotouristiques aménagés un minimum de 01 plateforme et de 02 ETAAL réalisées | Produire un million de plan | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV et IREF | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Enrichir au moins 1000 ha de RNC | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Réaliser au moins 65 ha de plantation individuelle | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales ,UCP |
|  | réaliser 600 eq ha dans les sites des projets | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte) | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Lompoul Samba Abdoul et Dindifélo) ; | Expert SE ANEV | DG/ANEV | Expert SE ANEV Appuyé par SEM FUND | UCP, populations | Populations, SEM FUND, UCP |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées Cible 2014 : 50% des alevins sont produits localement Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’intensification testées 15050 nouvelles vaches F1 sont inséminées vaches ré inséminés en 2013 sont inséminés Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’amélioration de la production animale testées200 nouvelles Ruches sont introduites dans les sites dont 50% produites localement 2 400 nouvelles gaines irrigasc introduites | Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia | Expert SE ANEV Expert SE / ANEV | DG/ANEV | Expert ANEV Appuyé par ANA | UCP, populations, ANA | Populations, ANA, UCP |
|  | Procéder à l’introduction des coqs raceurs | Expert SE ANEV Expert SE / ANEV | DG/ANEV | Expert ANEV | UCP, populations | Populations, UCP |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables Cible 2014 : Plan d’aménagement du corridor élaboré et approuvé | Mettre en place un système de suivi-évaluation | Expert SE ANEV | Coordonnateur | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, ANEV, populations | Populations, IREF, Conservateurs, UCP |

### COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. Cible 2014 : Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place 10 réchauds à Jatropha introduit 100 biodigesteurs réalisés | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations, DEM FUN, UCP |
|  | introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par prestataire privé | UCP | Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés Cible 2014 : Recettes générées par l’exploitation des hubs augmentées de 10% par rapport à 2013 | Réaliser 10 mini centrale énergétique | Expert en Suivi Evaluation | DG/ ANEV | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | Procéder à l’analyse des besoins énergétiques | Expert en Suivi Evaluation | DG/ ANEV | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | mettre en place un comité de gestion | Expert en Mobilisation sociale | DG/ ANEV | Expert en mobilisation sociale | ANEV, Populations, Autorités locales, | Populations, autorités locales , UCP |
| Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre Cible 2014 : Au moins les 30% des besoins énergétiques des plateformes et des ETALL sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha 5000 m de haies vives de Jatropha réalisés | Réaliser une plantation massive de 50 ha de Jatropha | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA |
|  | Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA |

COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes Cible 2014 : 50 Km de plantations linéaires réalisé 100 nouveaux Ha de Mangroves plantés dans deux EV Au moins 20 000 nouveaux plants de Bambous plantés dans 4 EV | Réaliser un plantation de 2 000 m linéaire d’acacia melifera | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Procéder au reboisement de 100 ha de mangroves | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 5 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 100 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Mettre en place un système de suivi | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar Cible de 2014 : 10 ha de terres amendés au biochar 40 nouvelles fosses compostières réalisées Amendement de 5 000 t de biodigestats Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Introduire l’utilisation de Biochar comme fertilisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs (5 000t) | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | A consulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2013. Participer à l’atelier de restitution des audits | PNUD | Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV | UCP, RAF, Comptable Matières | UCP, | PNUD |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Comptables ANEV | RAF | UCP, ANEV, PNUD | PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser des visites de terrains | RSE | Coordonnateur | CP, CST | UCP | DG ANEV et membres des différents comités |
|  | Organiser l’atelier de planification de 2015 | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser les réunions du comité de pilotage et du CST | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser les visites de terrain | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser des missions de suivi | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |

## ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA

### COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits | Cibles 2014 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux | Stratégie nationale partagée avec tous les acteurs et mise en œuvre dans les 10 sites pilotes | - Organiser un atelier de validation ; - Appuyer la mise en oeuvre - Appuyer l’organisation d’une réunion des parenaires | Le document de la stratégie nationale validée. | *Draft de la stratégie *Rapport de l’atelier national de validation | Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers |
| Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé | ’10 PGE lancés Un modèle de PGE développé | - Organiser un atelier de validation - Appuyer la mise en oeuvre | Nombre de PGE élaboré et validé. | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PGE *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | DPN, DEEC, CSE, DEFC, CADL, Collectivités locales |
| Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. | 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages | - Organiser des missions de concertation - Organiser des sessions de formation - Réaliser des fiches de capitalisation | Nombre de sessions de concertation et de formations organisées | *Compte rendu des missions * TDR et rapports des sessions de formation | DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits | Cibles 2014 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | 4 nouvelles RNC | Créer quatre (04) RNC (Kak 5000 ha, Ndick-Mawal 2000 ha, Mbackombel 30 ha, Thiasky 50 ha | Nombre de RNC créées | PV de délibération des CR | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | 2 RNC consolidées | Consolider les RNC de Toubel Bali (Bouguien) et Mbam | Superficie de RNC consolidées | Rapports (PGIES, ANEV, IREF) | DPN, DEFC, DCS, populations |
|  | 4 RNC en extention | Procéder à l’extension des RNC de Lompoul (Diokoul Diawrigne 500 ha), de Dar Salam (1 000 ha), Dindéfélo (7 000ha), Massarinko (300 ha) | Nombre de RNC ayant fait l’objet d’une extension | PV de délibération des CR | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | 10 conventions locales élaborées | Elaborer les conventions locales dans les RNC | Nombre de convention locales élaborés | * convention locale * rapport atelier de validation | UCP, ANEV, populations |
|  | Au moins 20 écogardes formés | Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes dans les dix (10) sites | Nombre d’écogardes formés | *Rapports de formation, *Compte rendus de mission | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | Au 4 plans de gestions des aires protégées ont été mise en oeuvre | Appuyer la mise en œuvre des Plans de Gestion des Aires Protégées | Nnombre d plan de gestion des aires protégées mise en oeuvre | Rapport DPN Rapport du projet | DPN, UCP, ANEV |
|  | Au moins 10 plans de gestion des RNC ont été révisés et mis en oeuvre | Appuyer la révision et la ùmise en œuvre des plans de gestions des RNC | Nombre de plans de gestions révisés et mis en oeuvre | Rapport DPN Rapport Projet | DPN, UCP, Populations, ANEV |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite) | 1 million de plants produits | Produire un million de plants dans les pépinières villageoises | Nombre de plants produits | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | Au moins 2000 Ha de RNC enrichies | Enrichir les RNC avec les espèces locales | Superficie de RNC enrichies | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 500 ha de reboisement de plantes forestières réalisés | Procéder au reboisement d’au moins 500Ha de bois villageois | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 250 ha de plantations fruitières | Procéder à une plantation fruitière sur au moins 250 ha dans les 10 sites du projet | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 4000 m linéaire de brise vent réalisés | Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 4 000 m linéaires de de haies vives champêtres réalisés | Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 2,5 ha d’arboretum de plantes médicinales réalisés | Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique | Superficies plantées en espèces médicinales | *Contrats plans *Rapports de suivi | DCS, ISE, CNRF, Tradipraticiens, CVDD, UCAD/Département BV, UGB |
|  | 1,5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site | Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE | Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE | *Protocole d’accord *Rapports de suivi, | Green Senegal |
|  | 50 micro-projets financés | Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets | Nombre de micro-projets financés | *Descriptif des micro-projets *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués * Rapports de suivi | SEM FUND, PMF/FEM, PGIES |
|  | 0 4 sites écotouristiques aménagés | Appuyer l’émergence des sites écotouristiques | Nombre de sites écotouristiques aménagés | *Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués *Rapports de suivi | DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme |
|  | 06 Plateformes multifonctionnelles réalisées | Réaliser des plateformes multifonctionnelles | Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées | *Protocole d’accord *Rapports de suivi | PNPFMF |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | Au moins 30 bassins d’arrosages ont été ensemencés en alevins | Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins | Nombre de Bassins d’arrosage empoissonnés Quantité de poissons récoltés | Rapports de suivi *Compte rendus de mission *Compte d’exploitation des bassins | ANA, UCP |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées (Suite) | 200 vaches inséminées | Améliorer la race bovine | Nombre de vaches inséminées | *Contrat de prestation * Rapports de suivi | DIREL, Vétérinaire Privé |
|  | 200 Ruches sont introduites dans les sites | Introduire des ruches modernes | Nombre de ruches introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao |
|  | 200 poulaillers familiaux contenant 1 coq raceur et 5 poules de race sont introduits | Procéder à l’introduction des coqs raceurs | Nombre de poulaillers familiaux modernes introduits | *Contrats plans *Rapports de suivi | DIREL, Centre National d’Aviculture de Mbao |
|  | 24 000 gaines irrigasc introduites | Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture | Nombre de gaines irrigasc introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | JTS |
|  | 5 PAGT disponibles | Elaborer les PAGT | Nombre de PAGT disponibles | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PGE *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables | Un système de suivi opérationnel mis en place | Mettre en place un système de suivi-évaluation | Un système de suivi de la biodiversité opérationnel est disponible en 2012 | *TDR pour le suivi * Draft proposé *Rapport de validation *Rapport annuel | PGIES, CSE, DPN, DEFC, PROGEDE, ISE |

### COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits | Cibles 2014 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. | au moins un foyer amélioré par ménage est introduit dans les villages polarisés | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | SEM FUND |
|  | Au moins 10 réchauds à jatropha et une presse introduite | introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages | Nombre de réchaud introduit Nombre de presse introduite | Rapport de suivi | UCP, ANEV |
|  | Réaliser au moins 60 biodigesteurs dans les 10 sites | Réaliser des biodigesteurs | Nombre de biodigesteurs réalisés dans les 10 sites | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | PNBDS |
|  | La réalisation des foyers en banco est suivi | Suivre la réalisation des foyers en banco | Nombre de ménages disposant de foyers banco | Rapport | UCP,ANEV |
|  | Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place | Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés | Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place | *Contrat de prestation * Rapports de suivi | PGIES, PROGEDE, CSE |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | Au moins les revenus tirés de l’exploitation des hubs énergie a augmenté de 10% par rapport à 2013 | Suivi de l’évlotution des recettes tirées | Recettes tirées de l’exploitation des hubs énergie | *Protocole d’accord *Plan et descriptif des centrales *Rapports de suivi | Schneider electric ASER |
| Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | Au moins 50 ha massif de Jatropha planté | Réaliser une plantation massive de Jatropha | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |
|  | 1 000 m de haies vives de Jatropha réalisés | Réaliser une plantation linéaire de jatropha | Linéaires de haies vives | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |

### COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits / | Cibles 2014 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé | Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera | Linéaires d’Acacia melifera plantés | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 20 000 plants de bambous plantés | Planter au moins 20 000 plants de bambous | Nombre de plans | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 100 ha de mangroves reboisés | Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangrovres | Superficie d emangrove reboisée | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | Un système de suivi de réduction de GES est mis en place | Mettre en place un système de suivi | Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 10 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site | Amender les parcelles agricoles avec le Biochar | Superficie agricole amendés au Biochar | *Contrats plans *Rapports de suivi | DA, CVDD, |
|  | 60 fosses compostières réalisées | Réaliser des fosses compostières | Nombre de fosses compostières | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | 5 000 t de biodigestats enfouis dans les champs | Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs | Quantité de bidigestats utilisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place | Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol | Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012 | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organiser l’audit de l'exercice 2013. Organiser un atelier de restitution de l’audit | Rapport d’audit | *TDR *Draft du rapport *Rapport atelier de restitution *Rapport final de l’audit *Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit | PNUD, MEF |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Rapport annuel de l’inventaire | *Fiches individuelles signées *Formulaires inventaires PNUD *Document de l’inventaire annuel | PNUD, MEF |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Nombre de rapports établis | Rapports de suivi | Partenaires cofinanciers |
|  | Organiser des visites de terrains | Nombre de rapports de missions | *TDR missions *Rapports de mission | Partenaires techniques |
|  | Organiser les réunions du CPP | Nombre de réunions CPP | *Lettres de convocation *Compte rendu de réunion CPP | Membres du CPP |
|  | Organiser les réunions du CST | Nombre de réunions du CST | *Notes techniques du CST *Rapports de missions | Membres du CST |
|  | Organiser l’atelier de planification du PTA 2015 | Draft PTA 2015 | *TDR atelier de planification, *Rapport de l’atelier | Partenaires techniques et Financiers. |

## ANNEXE 3 : Gestion des risques

| Risques identifies | Impact | probabilité | évaluation de risques | Mesures d’atténuation IDENTIFIEES | mesures déjà prises/ actions envisagees |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet | Elevé | Probable | Elevé | Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National | Mesures prises : Signature du protocole avec la DEFC Actions envisagées en 2014 : *Elaboration des protocoles avec la DEEC et la DCS *Elaboration de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ; *Organisation des visites envisagées par le Président de la République et les Parlementaires *Organisation d’atelier de partage de la stratégie avec les structures techniques *Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques. |
| Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché) | Elevé | Modérément probable | Moyen | Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). | Mesures prises : *Situation de référence sur la biodiversité et la séquestration de carbone établie au niveau de deux sites ; *Test de certaines méthodologies d’évaluation de la biodiversité (METT) et de séquestration de carbone (bilan carbone) dans deux sites Actions envisagées en 2014 : *finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ; *Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone |
| Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage | Critique | Probable | Elevé | Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme. | Mesures prises : *Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ; *Signature de 20 protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ; *Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget du Ministère des Ecovillages à hauteur de 35% entre 2012 et 2013. Actions envisagées en 2014 : *Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des agents de l’ANEV ; *Elargir le partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. *Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ; * Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles. |
| L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés | Critique | Improbable | Faible | Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. | Mesures prises : Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages Action envisagées en 2014 : *Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ; *Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD. |
| La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés | Critique | Modérément probable | Moyen | Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Error: Reference source not found) | Mesures prises : *Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/ PGIES/ PMF/FEM. Actions envisagées en 2014 : *Créer 4 nouvelles RNC ; *Procéder à l’extension de deux RNC ; *Consolider deux RNC ; *Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ; *Promouvoir des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques sur les aires protègées. |
| La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. | Elevé | Probable | Elevé | Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité. | Mesures prises : *Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique) *Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ; *Amélioration des modes de production (intensification et diversification) Actions envisagées en 2014 : *Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépiniére, compostage, maraîchage, etc.) *Promouvoir l’émergence de trois sites écotouristiques ; *Améliorer les modes de production *Introduire des unités d’allégement des travaux de la femme et de création de richesses (moulins à mil, décortiqueuse, ETAAL) *Introduire des unités de diversification de sources d’énergies renouvelables dans les autes sites du projet. (électricité, éclairage et domestique) *Elaborer les PAGT et les PGE au niveau de cinq sites du projet. |

TOD 1us$ =500 FCFA