Sommaire

Liste des sigles et abréviations	4

I.	RAPPEL  INTRODUCTIF	5

1.1.	Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM	5

1.2	Contexte	6

1.3	Enjeux et Défis du Projet pour 2013	6

II.	LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES	7

2.1	Au niveau stratégique	7

2.2	Au niveau opérationnel	7

III.	DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	8

3.1. Méthodologie d’élaboration	8

3.2. Activités retenues pour 2013	8

3.2.1. Pour la composante 1	8

3.2.2. Composante 2	9

3.2.3  Composante 3:	11

3.2.4. Composante 4:	12

3.2.5. Composante 5 : 	13

3.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :	15

III.	ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012	23

COMPOSANTE N° 1 : Cadre juridique, politique et institutionnelle	23

COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC	26

COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2	30

IV.	PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	38

Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages	40

Composante  3:Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes	40

Plan de trésorerie trimestriel du PTA	41

ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2011 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM	43

ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA	49

ANNEXE 3 : Gestion des risques	63

# Liste des sigles et abréviations

| ANEV | : Agence Nationale des Ecovillages |
| --- | --- |
| ASER | : Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale |
| BCI | : Budget Consolidé d’investissement |
| BV | : Banc Villageois |
| CDS-MT | : Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme |
| CNP | : Comité National de Pilotage |
| CR | : Communauté Rurale |
| CRD | : Comité Régional de Développement |
| CST | : Comité Scientifique et Technique |
| DEFC | : Direction des Eaux, Forêts et Chasses |
| DPES | : Document de Politique Economique et Social |
| DPN | : Direction de la Planification Nationale |
| F. CFA | : Franc CFA |  |
| FEM | : Fonds pour l’Environnement Mondial |
| GDT | : Gestion Durable des Terres |
| IREF | : Inspecteur Régional des Eaux et Forêts |
| NEX | : Exécution Nationale |
| OCB | : Organisation Communautaire de Base |
| OMD | : Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| PAGT | Plan d’Aménagement et de Gestion du Territoir |
| PGE | : Plan de Gestion Ecologique |
| PGIES | : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal |
| PLD | : Plan Local de Développement |
| PNBD | : Programme National de Biogaz Domestique |
| PN- PTFM | : Programme National Plateformes Multifonctionnelles |
| PNUD | : Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |
| PVDD | : Plan Villageois de Développement Durable |
| RAF | : Responsable Administratif et Financier |
| R&D | ????? |
| SNU | : Système des Nations Unies |
| SOPREEF | Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne |
| UCP | : Unité de Coordination du PROGERT |
| ULP | : Unité Locale du Projet |
| UNDAF | : Cadre d’Assistance du Système des Nations Unies |
| UP | : Unité Pastorale |
| US $ | : Dollar des Etats Unis |

# RAPPEL  INTRODUCTIF

## Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

Le Projet Ecovillage PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.

A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Ecovillage qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone.

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.

## Contexte

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2013. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet.

Après une première année de mise en oeuvre, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2013 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.

## Enjeux et Défis du Projet pour 2013

Face aux enjeux liés aux changements climatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :

- la promotion de techniques de fertilisation des sols pour une intensification de la production ;

- la maitrise de la ligne de base du carbone et de la diversité biologique pour une pénétration du marché carbone et une conservation de la biodiversité ;

- la réduction des pressions anthropiques sur les ressources naturelles ;

- la promotion des modes de consommation et de production durables ;

- le renforcement des capacités des acteurs ;

- l’amélioration du cadre de la bonne gouvernance ;

- la diversification des sources énergétiques.

Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2013.

# LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES

## Au niveau stratégique

- Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet

Les activités définies dans le cadre du PTA 2012 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (DSRP2, CDSMT, PAER, PRDI, PLD…).

- Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités.

## Au niveau opérationnel

- Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet concistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnementale. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier la promotion de bonnes pratiques agricoles, l’élaboration des Plans villageois de Développement Diurable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.

- Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

- Gestion de trois dimensions Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet

La réussite des activités liées à la promotion d’un développment local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

# DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

## Méthodologie d’élaboration

Le PTA 2013 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2013 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.

## Activités retenues pour 2013

Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:

### Pour la composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :

- 1.1.1 : procéder à la validation et à l’édition de la stratégie nationale des écovillages ;

- 1.1.2 : appuyer la mise en œuvre de la stratégie dans les sites pilotes ;

- 1.1.3 : Appuyer le renforcement des capacités sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone. ;

- 1.1.4 : Appuyer la participation de l’ANEV et des agents du MEDD en vue de s’assurer que les décrets sur la loi des ENR soient en phase avec la vision des écovillages.

Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  25 500 000 FCFA soit 51 000 US$  (16 000 000 FCFA sur fonds FEM et 9 500 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues :

- 1.2.1 : Procéder à la validation des PGE élaborés ;

- 1.2.2 : Appuyer la mise en œuvre des PGE déjà validés ;

- 1.2.3 : Appuyer l’organisation d’un forum des partenaires dans chaques sites du projet.

Pour le produit 1.2 le budget prévu est de  23 500 000 FCFA  soit 47 000 US$ (13 500 000 FCFA sur fonds FEM,  10 000 000 sur fonds PNUD)

Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Trois activités sont prévues pour réaliser ce produit ; il s’agit de :

- 1.3.1 : Organiser des sessions de concertation avec les populations et les autres parties prenantes sur le processus de transformation des villages en écovillages ;

- 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet ;

- 1.3.3 : Réaliser des fiches techniques pour le suivi continu des activités en perspective de la capitalisation des nouvelles technologies

- 1.3.4 : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation de l’ANEV et des partenaires techniques au niveau central

Pour le produit 1.3 le budget prévu est de  18 000 000 FCFA  soit 36 000 US$ (5 000 000FCFA sur fonds FEM, 7 00 000 FCFA sur fonds PNUD  et 6 000 000 FCFA sur BCI).

### Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.

Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.

L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après :

- 2.1.1 : Réaliser, étendre et/ou Consolider les RNC;

- 2.1.2 ; Elaborer et/ou réactualiser des conventions locales ainsi que des plans de gestion des RNC ;

- 2.1.3 : Former au moins deux (02) écogardes dans chaque village de la zone d’intervention du projet ;

- 2.1.4 Acquérir des équipements de feux de brousses.

Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  46 000 000 FCFA  soit 92 000 US$ (43 000 000 FCFA sur fonds FEM et  300 000FCFA sur fonds PNUD).

Produit 2.2. . Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.

Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :

- 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales ;

- 2.2.2 : Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie d’au moins 1 000 ha ;

- 2.2.3 : Réaliser au moins 75 ha de bois de village de façon à satisfaire 4 fonctions de la foresterie (bois d’œuvre, bois de service, bois d’énergie et fruits forestiers) ;

- 2.2.4 : Raliser au moins 65 Ha de plantation individuel dans les sites du projet ;

- 2.2.5 : Réaliser une plantation d’au moins 600 eq ha d’arbres fruitiers dont 100 eq Ha dans les sites du projet ;

- 2.2.6 Poursuivre l’amménagement des périmètres écologiques

- 2.2.7: Réaliser dans chaque périmètre écologique un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médecinales et menacées ;

- 2.2.8 Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m ;

- 2.29 Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres ;

- 2.2.10 : Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte) ;

- 2.2.11 Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet ;

- 2.2.12 : Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Loumbol Samba Abdoul et Dindéfelo) ;

- 2.2.13 Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant ;

- 2.2.14 Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL).

Pour le produit 2.2 le budget prévu est de  124 000 000 FCFA soit 248 000US$ (10 000 000 FCFA sur fonds PNUD, 99 000 000 FCFA sur fonds FEM et 15 000 000 FCFA sur BCI).

Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées

Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont :

- 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et d’intensification des productions locales (apiculture : 500 ruches ; aquaculture : 30 bassins aquacoles ; amélioration des races animales : 200 poulaillers familiaux comprenant chacun 1 coq raceur et 4 poules et insémination artificielle de 200 vaches ; amélioration des techniques culturales : techniques d’économie d’eau avec l’introduction de 12 000 gaines irrigasc au niveau de 10 sites, promotion de l’utilisation de biofertilisant, introduction de la mécanisation dans 3 écovillages) ;

- 2.3.2 : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des PAGT prenant en compte la gestion (prévention et résolution) des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  66 500 000 FCFA soit 133,000 US$ (1 500 000 FCFA sur fonds PNUD, 50 000 000 FCFA sur FEM et 15 000 000 FCFA sur BCI).

Produit 2.4.  Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables.

Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à :

- 2.4.1  Suivre l’évolution de la biodiversité ;

- 2.4.2  Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi ;

- 2.4.3 : Procéder en rapport avec la DPN et DEFCCS au dénombrement de la faune dans le PNNK et dans le FERLO ;

- 2.4.4 : Procéder à l’inventaire de la flore et de la végétation dans les nouvelles RNC ;

- 2.4.5 : Finaliser l’étude sur la situation de référence de la diversité biologique.

Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 14 500 000 FCFA soit 29,000US$ entiérement financés  sur fonds FEM.

### Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.

Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.

Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson.

Pour y arriverles actions prévues sont :

- 3.1.1 : Introduire au moins un foyer amélioré (fourneau Sakanal) par ménage dans 10 écovillages du projet ;

- 3.1.2 : Introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages ;

- 3.1.3 : Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage ;

- 3.1.4 : Suivre la réalisation des foyers en banco ;

- 3.1.5 : Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs ;

- 3.1.6 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés et des biodigesteurs ;

- 3.1.7 : Renforcer les capacités des agents en matière de suivi de la séquesration du carbne (Bilan carbone).

Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  62 000 000 FCFA soit 124,000 US$ (56 500 000 FCFA sur fonds FEM et 5 500 000 FCFA sur PNUD).

Produit 3.2. Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés.

Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).

Ainsi il s’agira de :

- 3.2.1 : Procéder à une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites/ faire le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales ;

- 3.2.2 : Réaliser 10 hub énergie dans 10 sites ;

- 3.2.3 : Acquérir des matériels de feu de brousse ;

- 3.2.4 : Concevoir un modèle de gestion durable de l’énergie solaire au profit des usagers.

Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 54 500 000 FCA soit 109,000 US$ (44 500 000 FCFA sur fonds FEM et 10 000 000 FCFA sur BCI).

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale, sont définis et mis en œuvre.

Pour atteindre ce produit, il s’agira de :

- 3.3.1 : Réaliser 50 ha de plantation de Jatropha curcas ;

- 3.3.2 : Réaliser une plantation sous forme de haies vives  d’au moins 1 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des écovillages ;

- 3.3.3 : Elaborer un modèle de plantation de Jatropha curcas pour assurer une production durable d’huile.

Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  39 500 000 FCFA soit 79,000 US$ (19 000 000 FCFA sur fonds FEM, 6 500 000 FCFA sur fonds PNUD et 14 000 000 FCFA sur BCI).

### Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.

Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après :

- 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation de Acacia melifera dans chacun des écovillages ;

- 4.1.2 : Promouvoir l’utilisation du charbon vert ;

- 4.1.3 : Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous ;

- 4.1.4 Procéder au reboisement  de 100 ha de mangroves ;

- 4.1.5  Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site ;

- 4.1.6  Reboiser au moins 100  ha de forêt de terroir dans chaque site

- 4.1.7 : Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES induites par la plantation des arbres, l’évitement de la déforestation ; la création, l’élargissement et la protection des RNC et des autres activités de bonne gestion des terroirs ;

- 4.1.8 Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages.

Pour le produit 4.1 le budget prévu est de 47 000 000 FCFA soit 94 000 US$ (36 500 000 FCFA sur fonds FEM et 10 500 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

Pour atteindre ce produit, il s’agira de :

- 4.2.1  Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages ;

- 4.2.2 : Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages ;

- 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t)

- 4.2.4 : Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol.

Pour le produit 4.2, le budget prévu est de  61 500 000 FCFA soit 123,000 US$ (13 500 000 FCFA sur fonds FEM, 15 000 000 FCFA sur fonds PNUD et 33 000 000 sur BCI).

### Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi

Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi  fonctionnelle est créée

- Elaborer le manuel de procédure ;

- Acquérir logiciel TOMPRO ;

- Elaborer le rapport annuel 2012 et les différents rapports requis en 2013 ;

- Organiser la réunion du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ;

- Réaliser l’audit annuel de l’exercice 2012 ;

- Organiser les visites de terrain ;

- Organiser des missions de suivi ;

- Organiser les réunions du Comité Scientifique et Technique (CST) ;

- Organiser l’atelier de planification pour 2014.

Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 104 000 000 FCFA soit 208,000 US$ (16 500 000 FCFA sur fonds FEM, 71 500 000 FCFA sur fonds PNUD et 16 000 000 FCFA sur BCI).

### Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :

Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat :

| Partenaires Cofinanciers / Partenaires techniques | Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires | Actions envisagées pour 2012 |
| --- | --- | --- |
| Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) | Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des différents travaux réalisés dans ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. | Réaliser une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites ; Appuyer la réalisation de l’étude sur le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales ; Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies. |
| GENSEN | L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale. | Organiser une session de formation technique en Ecovillage Design Education (EDE). Organiser la réunion internationale sur la mise en place de GEN AFRICA. |
| D’autres projets PNUD/FEM pertinents au Sénégal | Le projet collaborera avec au moins deux autres projets PNUD/FEM au Sénégal : (1) ‘La Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal (PGIES)’ Le projet Ecovillages capitalise en partie sur les résultats de la mise en œuvre du PGIES. En particulier, pour l’établissement et la gestion des RNC. Le PGIES partagera son expérience et apportera une assistance au projet dans la phase de démarrage. En outre, plusieurs rapports du PGIES ont été très utiles pour définir la portée et le format des interventions proposées dans le cadre du présent projet. (2) PROGERT – ‘le programme de gestion et de régénération des sols du Bassin Arachidier’ – qui s’achève (comme dans le cas de l’ancien projet). Le projet a reçu une évaluation très positive (objectifs du projet atteints, collègues et communautés véritablement impliqués, fonds bien dépensés sur les activités de terrain et fonds supplémentaires mobilisés, dont ceux du gouvernement). Le projet a été actif dans le Bassin arachidier, où le site de Mbackombel est situé. Le projet Ecovillages s’efforcera de tirer des enseignements du projet arachidier. | Suivre de la mise en œuvre des protocoles |
| Programme de plateforme Multifonctionnelle | Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Le projet de Plateforme multifonctionnelle mettra à la disposition du projet des solutions visant la valorisation des sous produits agricoles à travers la transformation en utilisant des équipements fonctionnant soit au solaire ou avec le biocarburant. Ces solutions permettront également d’alléger les conditions des femmes. Concrètement, le projet Plateforme appuiera l’installation d’une unité au sein de chaque écovillage dans le cadre du projet et procédera au renforcement des capacités des acteurs surtout en technique de gestion et en technique de maintenance et d’entretien des infrastructures. | Réaliser cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation); |
| Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et Direction de la Conservation des Sols (DCS) | Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, et la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre les minsitères concernés MEDD (Résultat 1.1). | Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ; Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV; Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc. Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ; Participer à la formation des écogardes. |
| PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de l’approvisionnement durable en combustibles domestiques | PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaîne de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement 4.1 et 4.2. Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. | Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ; Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ; Organiser les artisans formés en réseau. |
| PRODAM – Programme de Développement Agricole de Matam | Le Projet de Développement Agricole de Matam sera un partenaire du projet pour la mise en œuvre des Ecovillages de Toubel Baly, Kack et Thiasky. PRODAM se chargera notamment de partager ses expériences et bonnes pratiques en matière d’agriculture intensive et d’agroforesterie. Ces activités sont en synergie avec le projet dans le cadre des Résultats 2 et 4. | Capitaliser et vulgariser les acquis du PRODAM dans la Vallée du Fleuve Sénégal |
| Université de Liège/Gembloux (Belgique), ENSA Thies – Programme Jatropha | L’Université de Liège cofinance le projet et sera invitée à rejoindre son Comité de Pilotage. Son créneau est le transfert de technologie pour la production, la transformation et la distribution de Jatropha local. Son principal apport consistera à identifier les variétés les plus appropriées de Jatropha curcas pour les régions identifiées et de produire un modèle de culture adapté aux contraintes locales et intégré dans le schéma global de culture des agriculteurs locaux, de manière à ce que le Jatropha serve de complément et non de concurrent aux autres cultures. Le cofinanceur apportera également expertise et équipement de R&D. Pour sa part, le présent projet fournira les sites d’expérimentation et l’expertise locale. Il deviendra le point focal des expérimentations de Jatropha au Sénégal et développera un modèle pouvant être déroulé à l’échelle de tous les villages concernés. | Elaborer et mettre en œuvre un programme de RD sur le Jatropha ; Appuyer le transfert de technologies pour la production et la valorisation du Jatropha. |
| Schneider Electrics | Schneider Electric est une compagnie privée partenaire du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) la conception de solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. | Réaliser deux hub énergies ; Former les acteurs en maintenance des infrastructures ; Contribuer à la conception du modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion. |
| SOPREEF – programme Jatropha (Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne) | La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées. | Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ; Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ; Organiser des visites d’échanges. |
| Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE) | PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante « biocarburant ». | Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant. |
| Projets PNUD/FEM Programme Jatropha | Au Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure au Niger, les programmes axés sur l’agrocarburant provenant de Jatropha curcas sont entrain d’être développés et exécutés à travers les projets PNUD-FEM. Au niveau régional, les bonnes pratiques relatives au Jatropha seront développées à travers le Secrétariat de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). | Organiser des vistes d’échanges. |
| Pro-Natura International | Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal. | Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio |
| GREEN SENEGAL | GREEN-SENEGAL est une ONG Sénégalaise dont la mission est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural à travers la promotion de l’agriculture durable et la préservation et la protection des ressources naturelles. Conformément à ses missions, GREEN SENEGAL appuiera le projet à travers l’amélioration de la fertilité des sols, la gestion durable des forêts, le renforcement de capacité au niveau local, et la formation aux nouvelles techniques de production agricole et/ou sylvicole notamment à travers l’introduction du système d’irrigation goutte à goutte. | Installer une parcelle maraîchère de 5 ha utilisant le goutte à goutte ; Réaliser des fosses compostères ; Appuyer les actions d’enrichissement champêtre ; Fournir des semences améliorées pour l’intensification agricole ; Appuyer la réalisation de trois entreprises sociales (Mbackombel, Lompoul, Ndick) Renforecre les capacités des acteurs. |
| Programme de travail de ENDA Energie | L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable. | Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable |
| INBAR | Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde. Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEDD) a décidé de rejoindre le réseau INBAR. Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales. | Suite au versement de la cotisation du Sénégal, : Diligenter l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les semences de bambou ; Elaborer et mettre en œuvre un programme Bambou. |
| REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal). | Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet. | Diligenter le fonctionnement du REMEDE. Financer 30 microprojets d’AGR ; Introduire des foyers améliorés ; Réaliser des boutiques énergies ; Réaliser cinq cybercases. |
| Programme des petites subventions du FEM au Sénégal | Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités. | Cf protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES |
| Programme National de biogaz domestique | Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats | Réaliser 200 biodigesteurs ; Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ; Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat. |
| Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal | Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). | Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ; Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ; Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages. |
| Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC) | La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. |  |

# ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

| OMD Visé | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe strategique n° 1 :creation de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | - OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD Programme 1 :Réaliser des Ecovillages - Composnte1 : Satisfaire la dimension écnomique de la pauvreté |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT |
| COMPOSANTE N° 1 : Cadre juridique, politique et institutionnelle |

| Produits / Activités planifiées | Cadre | Partie Responsabilité | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA en milliers |
| Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel |
| Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée |
| Procéder à la validation et à l’édition de la stratégie natinale des écovillages |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 | 3 000 |  |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier validation |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  | 1 500 |  |  | 3 000 | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Edition |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62000 | 71 300 Consult Nat |  | 1 000 |  |  | 2 000 | 1 000 |
| Appuyer la mise en œuvre de la stratégie dans les sites pilotes |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Mission |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 75 700 Atelier |  |  | 1 500 |  | 3 000 | 1 500 |
| Organiser un atelier avec les partenaires techniques et financiers dans le domaine de l’environnement |  |  |  |  | UGP | ANEV |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Appuyer le renforcement des capacités sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 305 |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Etude |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500 |  | 13 000 | 6 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consultant int. |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des Fournitures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equip |  |  |  |  |  |  |
| Prendre en charge Missions |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 400 | 71 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 4 500 | 14 000 | 2 000 | 51 000 | 25 500 |
| Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé |
| Procéder à la validation des PGE élaborés |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 620 | 1 000 | 1 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 | 1 000 | 1 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer la mise en œuvre des PGE déjà validés |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  |  | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrat plan |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des ateliers de validation |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 620 |  |  |  | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer l’organisation d’un forum des partenaires dans chaque site du projet |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 620 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 400 | 75 700 |  | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 20 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atelier |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 500 |  | 500 | 500 | 500 | 3 000 | 1 500 |
| Organiser des ateliers de formation |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Sous Total Produit 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 5 500 | 7 500 | 8 500 | 47 000 | 23 500 |
| Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat |
| Organiser des sessions de concertation sur la transformation d’un village en écovillage sont organisées au niveau des dix sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 620 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des sessions de formation technique |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | 71300 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 12 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consult Nat |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  |  | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71 300 |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des fiches techniques pour le suivi continu des activités en perspective de la capitalisation des nouvelles technologies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consul Nat |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation de l’ANEV et des partenaires techniques au niveau central |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 400 | 71 300 |  | 3 000 |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consult Nat |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 6 000 | 4 500 | 6 500 | 36 000 | 18 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 6 000 | 15 500 | 8 000 | 69 000 | 34 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 | 8 000 | 8 500 | 7 000 | 53 000 | 26 500 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 12 000 | 6 000 |
| Total Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 | 16 000 | 26 000 | 17 000 | 134 000 | 67 000 |
| OMD Visé | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe strategique n° 1 : creation de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | - OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD Programme 1 :Réaliser des Ecovillages - Composnte1 : Satisfaire la dimension écnomique de la pauvreté |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT |
| COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC |

| Produits /Activités planifiées | Cadre | Partie Responsible | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 2: Création et renforcement des RNC |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité |
| Créer, étendre et/ou consolider les RNC |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 Ateliers | 5 000 |  |  |  | 10 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | GEF | 62 000 | 71 300 Cons Nat | 2 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | GEF | 62 000 | 72 200 Equip Ecogardes |  | 3 000 |  |  | 6 000 | 3 000 |
| Elaborer les conventions locales |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 | 2 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons nat |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes par les agents de la DPN et/ou des DEFCCS dans chacun des les villages d’intervention du projet en 2012 |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 707 Formation |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
| Acquérir des fournitures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 74 525 | 2 000 | 1 000 |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Divers |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des équipements |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 800 |  | 6 000 |  |  | 12 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equip inform |  |  |  |  |  |  |
| Assurer la prise en charge des Travel |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 |  |  | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Service Contratuel individuel |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 400 |  | 21 000 |  |  | 42 000 | 21 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Serv contrac |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 | 31 000 | 3 000 | 1 000 | 92 000 | 46 000 |
| Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme |
| Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 300 | 15 000 | 5 000 |  |  | 40 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equip & fourn |  |  |  |  |  |  |
| Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie de 1 000 ha |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  |  | 5 000 |  | 10 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrat plan |  |  |  |  |  |  |
| Reboiser une superficie cumulée de 50 ha de bois villageois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  | 2 000 | 1 000 |
| Réaliser une plantation d’au moins 25 ha d’arbres fruitiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  | 2 000 | 1 000 |
| Réaliser dans chaque périmètre écologique un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médecinales |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  |  | 1 000 |  | 2 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrat plan |  |  |  |  |  |  |
| Aménager dans chaque périmètre écologique une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 Formation |  | 4 000 |  |  | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  | 15 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Serv contrac Entreprise |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  | 2 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats plans |  |  |  |  |  |  |
| Financer 50 microprojets d’AGR au sein des sites du projet |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 contrat plan | 15 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 100 contrats plans |  | 10 000 |  |  | 20 000 | 10 000 |
| Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  |  | 25 000 |  | 50 000 | 25 000 |
| Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | 15 000 |
| Etudier et réaliser 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 |
| Sous Total Produit 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 26 000 | 43 000 | 10 000 | 248 000 | 124 000 |
| Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées |
| Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions locales (apiculture, aquaculture, amélioration de la râce animale, amélioration des techniques culturales, etc.) ; |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Fourn et equ | 20 000 | 10 000 | 10 000 |  | 80 000 | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | GEF | 62 000 | 72 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 20 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrat plan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | Fourn et equip |  | 15 000 |  |  | 30 000 | 15 000 |
| Appuyer la recherche de solutions durables et participatives pour la réduction des conflits entre agriculteurs et éleveyrs en veillant, entre autres, à l’intégration des préocupations des éleveurs dans le PAGT |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 600 |  |  |  | 1 500 | 3 000 | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 500 | 27 500 | 12 500 | 4 000 | 133 000 | 66 500 |
| Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable |
| Suivre l’évolution de la biodiversité |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 73 100 consultant |  |  |  |  |  | - |
| Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 75 700 |  | 2 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | formation |  |  |  |  |  |  |
| Procéder en rapport avec la DPN à l’inventaire de la faune du PNNK et dans le Ferlo |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 | 500 | 2 000 | 1 000 |  | 7 000 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Services contractuel |  |  |  |  |  |  |
| Procéder à l’inventaire de la faune et de la végétation dans les RNC crées |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  | 2 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cont Entrep |  |  |  |  |  |  |
| DISEC |  |  |  |  |  | GEF | 62 000 | 71 300 Consultant |  | 4 000 |  |  | 8 000 | 4 000 |
| Finaliser l’étude sur la situation de référence de la diversité biologique |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 |  | 3 000 |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons Nat |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 13 000 | 1 000 | - | 29 000 | 14 500 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 000 | 71 500 | 59 500 | 13 500 | 413 000 | 206 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 11 000 | - | 1 500 | 29 000 | 14 500 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 | - | - | 60 000 | 30 000 |
| Total Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000 | 97 500 | 59 500 | 15 000 | 502 000 | 251 000 |
| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | SECTEUR : |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | ORIENTATIONS STRATEGIQUES - OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | - Programme 1 : Réaliser les Ecovillages Composante 2 : Améliorer l’accès aux services énergétique ; |
| COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2 |

| Produits /Activités planifiées | Cadre | Partie Responsible | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 3: Réduction des émissions de CO2 |
| Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts |
| Introduire au moins un foyer amélioré par ménage dans chacun des sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn |  | 2 000 |  |  | 4 000 | 2 000 |
| Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn | 3 000 |  |  |  | 6 000 | 3 000 |
| Réaliser au moins 10 biodigesteurs par site |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn |  | 15 000 |  |  | 30 000 | 15 000 |
| Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Missions |  | 1 000 |  |  | 2 000 | 1 000 |
| Mesurer la réduction cummulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 Consult nat |  | 3 000 |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Mission |  | 1 000 |  |  | 2 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 500 Divers |  | 500 |  |  | 1 000 | 500 |
| Services contractuels individuels |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 400 Serv contr ind | 21 000 |  |  |  | 42 000 | 21 000 |
| Appuyer la capacité des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbbone |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | Formation | 5 500 |  |  |  | 11 000 | 5 500 |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  | 10 000 |  |  |  | 20 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | formation |  |  |  |  |  |  |
| Sous Total Produit 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 500 | 22 500 | - | - | 124 000 | 62 000 |
| Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés |
| Réaliser au moins un hub énergie dans cinq (10) dans les sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et four | 20 000 |  |  |  | 40 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | BCI |  | Equip et four |  | 10 000 |  |  | 20 000 | 10 000 |
| Acquérir des matériels de feux de brousse |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Mat feux brousse | 15 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 |
| Concevoir un modèle de gestion durable de l’énergie électrique au profit des usagers |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 | 1 000 | 1 500 |  |  | 5 000 | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mission |  |  |  |  |  |  |
| Procéder à une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites/ faire le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 305 | 2 000 | 2 000 |  |  | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons nat. |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 500 | 2 000 |  | 1 000 |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Divers |  |  |  |  |  |  |
| Sous Total Produit 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 28 500 | 1 000 | 0 | 109 000 | 54 500 |
| Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre |
| Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 615 |  |  | 3 500 |  | 7 000 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrat plans |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des plantations sous forme de haies vives d’au moins 1 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats plans |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  |  |  |  |  | - |
| Equipements et fournitures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 200 | 4 000 |  | 1 500 | 1 000 | 13 000 | 6 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equip et fourn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 | 10 000 |  |  |  | 20 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equip et fourn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | BCI |  | Equip et four | 7 000 | 7 000 |  |  | 28 000 | 14 000 |
| Formation |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  | 3 500 |  |  | 7 000 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75 700 |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 | 10 500 | 7 000 | 1 000 | 79 000 | 39 500 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 000 | 44 500 | 6 500 | - | 240 000 | 120 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 | - | 1 500 | 1 000 | 24 000 | 12 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 17 000 | - | - | 48 000 | 24 000 |
| Total Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 500 | 61 500 | 8 000 | 1 000 | 312 000 | 156 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | AXE STRATEGIQUE N° 1 :CREATION DE RICHESSES |
|  | SECTEUR : MICRO FINANCE |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | Programme 1 : Réaliser des Ecovillages Composante 4 : sequestration de carbone |
| COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone |

| Produits /activités planifiées | Cadre | Partie Responsible | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 4: Séquestration de carbone |
| Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes |
| Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation de Acacia melifera dans chacun des sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 |  |  |  | 1 000 |  | 2 000 | 1 000 |
| Reboiser au moins 5 ha de forêt de terroir dans chaque site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 10 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72100 |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des plantations fruitières au moins deux fruitiers par ménage |  |  |  |  |  |  |  | Contrats plans |  |  |  |  | - | - |
| Reboiser 100 Ha de mangroves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  | 18 000 | 9 000 |
| Planter 20 000 Plants de Bambous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
| Assurance maladies |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 74 505 | 7 500 |  |  |  | 15 000 | 7 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ass maladies |  |  |  |  |  |  |
| Missions |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 | 3 000 |  |  | 1 500 | 9 000 | 4 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | missions |  |  |  |  |  |  |
| Travel (SIA) |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71 605 | 3 000 |  |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | missions |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un systéme de suvi des réductions d’émissions de GES |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 |  | 10 000 |  |  | 20 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons nat. |  |  |  |  |  |  |
| Finaliser les études sur la situation de référence |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 | 5 000 |  |  |  | 10 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons nat. |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500 | 10 000 | 17 000 | 1 500 | 94 000 | 47 000 |
| Produit 4.2.: Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar |
| Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans chacun des 10 sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 305 | 2 000 |  |  |  | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contrat |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 305 |  |  | 1 500 |  | 3 000 | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contrat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 300 |  |  | 3 000 |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons Nat |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 305 |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contrat |  |  |  |  |  |  |
| Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 |  | 5 000 |  |  | 10 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Serv Contract |  |  |  |  |  |  |
| Travel |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4 000 | 71 620 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | travel |  |  |  |  |  |  |
| Missions |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71600 | 3 000 |  |  | 4 000 | 14 000 | 7 000 |
| Fonctionnement |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 73 410 fonctionnement |  |  | 2 000 |  | 4 000 | 2 000 |
| VRS et cotisation sociale et divers |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | VRS et cotisation sociale | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 46 000 | 23 000 |
| Equipement et fornitures |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | 71 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 20 000 | 10 000 |
| 4.2 Sous Total Produit |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 250 | 15 250 | 16 750 | 14 250 | 123 000 | 61 500 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 15 000 | 23 500 | 1 500 | 100 000 | 50 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 500 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 51 000 | 25 500 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 66 000 | 33 000 |
| Total Composante 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 750 | 25 250 | 33 750 | 15 750 | 217 000 | 108 500 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’Extrême Pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | AXE STRATEGIQUE N° 4 : Bonne Gouvernance et Développement décentralisé et participatif |
|  | SECTEUR : SUIVI EVALUATION |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | O.S N°3 : Améliorer les services rendus par le MEBRLAP |
|  | - Programme 3.2 : Maîtriser les informations, améliorer la communication et garantir l’assurance qualité -Composante : C3.2.1 Mettre en place un environnement propice à la promotion d’un développement local durable (système d’information, cadre juridique et incitatif, etc.…..) |
| COMPOSANTE N° 5 : Gestion de l’Unité de Coordination du Projet. |

| Produits /Activités planifiées | Cadre | Partie Responsible | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 5: Gestion du projet |
| Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi fonctionnelle est créée |
| Réaliser l’Audit annuel |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 74 110 | 3 500 |  |  |  | 7 000 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | audit |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir le logiciel TOMPRO |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 72 100 | 4 000 |  |  |  | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Serv contr |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer et mettre en œuvre un manuel de procédures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 72 100 | 3 000 |  |  |  | 6 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Serv contra |  |  |  |  |  |  |
| Organiser un atelier de validation du Manuel de procédures |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0400 | 75 700 |  | 4 000 |  |  | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ateliers |  |  |  |  |  |  |
| Organiser l’atelier de planification pour 2014, comité de pilotage et le CST |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 75 507 |  |  |  | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ateliers |  |  |  |  |  |  |
| Services contractuels individuels |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 71 400 |  |  | 21 000 | 21 000 | 84 000 | 42 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats services ind |  |  |  |  |  |  |
| Assurance véhicule, matériel, locaux |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 74 505 | 1 000 |  |  |  | 2 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | assurance |  |  |  |  |  |  |
| Équipements et fournitures |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et services | 2 000 |  | 2 000 |  | 8 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | UGP | BCI |  | Equip | 10 000 | 6 000 |  |  | 32 000 | 16 000 |
| Divers |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04000 | 74 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 8 000 |
| Equipement et fornitures |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 | 6 000 | 6 500 |  |  | 25 000 | 12 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Equipet fournitures |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 500 | 18 500 | 25 000 | 29 000 | 208 000 | 104 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 | 6 500 | 2 000 | - | 33 000 | 16 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 | 6 000 | 23 000 | 29 000 | 143 000 | 71 500 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 6 000 | - | - | 32 000 | 16 000 |
| Total composante 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 500 | 18 500 | 25 000 | 29 000 | 208 000 | 104 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 000 | 143 500 | 107 000 | 23 000 | 855 000 | 427 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 500 | 27 000 | 35 000 | 44 500 | 300 000 | 150 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 250 | 48 250 | 10 250 | 10 250 | 218 000 | 109 000 |
| Total générale |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 750 | 218 750 | 152 250 | 77 750 | 1 373 000 | 686 500 |

# PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2013 du Projet Ecovillages PNUD FEM  s’éléve à Six cent quatre vingt six millions cinq cent mille francs cfa (686 500 000 FCFA) (cf. tableau et graphique ci-dessous).

Tableau de répartition du budget 2013 par source de financement

| Source de financement | FCFA | Total en US Dollars |
| --- | --- | --- |
| FEM | 427 500 000 | 855 000 |
| PNUD | 150 000 000 | 300 000 |
| BCI | 109 000 000 | 218 000 |
| TOTAL | 686 500 000 | 1 373 000 |

Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier

| DESCRIPTION DES PRODUITS | MONTANT TOTAL | FEM | PNUD | ETAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1. : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux | 25 500 000 | 16 000 000 | 9 500 000 | 0 |
| Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD | 23 500 000 | 13 500 000 | 10 000 000 | 0 |
| Produit 1.3 Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat | 18 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | 46 000 000 | 43 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme | 124 000 000 | 99 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 |
| Produit 2.3. De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | 66 500 000 | 50 000 000 | 1 500 000 | 15 000 000 |
| Produit 2.4. Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable | 14 500 000 | 14 500 000 | 0 | 0 |
| Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts | 62 000 000 | 56 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| Produit 3.2. Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | 54 500 000 | 44 500 000 | 0 | 10 000 000 |
| Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | 39 500 000 | 19 000 000 | 6 500 000 | 14 000 000 |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 47 000 000 | 36 500 000 | 10 500 000 | 0 |
| Produit 4.2. : . Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 61 500 000 | 13 500 000 | 15 000 000 | 33 000 000 |
| Produit 5.1. : Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | 104 000 000 | 16 500 000 | 71 500 000 | 16 000 000 |
| TOTAL BUDGET | 686 500 000 | 427 500 000 | 150 000 000 | 109 000 000 |
| PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT | 100 % | 62 % | 22 % | 16% |

Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE

| Produits attendus/activitésplanifiées | MONTANT PLANIFIE | % SUR LE BUDGET |
| --- | --- | --- |
|  | USD | F CFA |  |
| Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages | 134 000 000 | 67 000 000 | 10 % |
| Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes | 502 000 000 | 251 000 000 | 36 % |
| Composante 3:Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes | 312 000 000 | 156 000 000 | 23 % |
| Composante 4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages | 217 000 000 | 108 500 000 | 16 % |
| Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi | 208 000 000 | 104 000 00 | 15 % |
| TOTAL | 1 373 000 | 686 500 000 | 100% |

# Plan de trésorerie trimestriel du PTA

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEM | 154 000 000 | 143 500 000 | 107 000 000 | 23 000 000 | 427 500 000 |
| PNUD | 43 500 000 | 27 000 000 | 35 000 000 | 44 500 000 | 150 000 000 |
| BCI | 40 250 000 | 48 250 000 | 10 250 000 | 10 250 000 | 109 000 000 |
| Total | 237 750 000 | 218 750 000 | 152 250 000 | 77 750 000 | 686 500 000 |
| Part relative | 35 % | 32 % | 22 % | 11 % | 100 % |

# ANNEXES

## ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2011 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits /Cibles 2012 | Activités planifiées | Initiateur | Supervision | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantagesenvironnementaux mondiaux Cibles 2012: 1 stratégie validée | Organiser un atelier de validation de la stratégie nationale des écovillages | Chargé de la planification | Coordonnateur du projet | Chargé de la Planification | Tous acteurs concerbés | Cabinet du MEDD |
| Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé Cible 2012 :18 PGE sont validés et mises en oeuvre | Organiser un atelier de validation des PGE | Chargé de la planification | Coordonnateur du projet | Chargé de la Planification | Tous acteurs concerbés | ANEV, Chefs de sercives déconcentrésCollectivité Locale, UCP |
| Produit n°1.3 :Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. Cible 2012: 10 sessions de sensiblisation tenues et un atelier de lancement organisé | Organiser des missions de sensibilisation Organiser un atelier de lancement | RAF pour atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission de sensibilisation | DG/ANEV | RAF pour Atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation | populations et autorités locales | ANEV, Chefs de sercives déconcentrésCollectivité Locale, UCP |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits /Cibles 2010 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité Cible 2012 : 4 RNC crées, 4RNC étendues et 2 consolidées. Elaborer et ou réactualiser les conventions locales de gestion dans les RNC Au moins 20 écogardes sélectionnés et formés | Créer une RNC de 2000 ha à KAK et étendre la RNC de Dar salam | Expert GRN / ANEV | Coordonnateur | Expert GRN ANEV Appuyé par la DPN | Collectivité Locale, DPN, | Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP |
|  | Elaborer les conventions locales dans les RNC | Expert GRN / ANEV | Coordonnateur | Prestaiatres privés et Expert GRN ANEV | Populations, autorités locales | Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP |
|  | Sélection et former des écogardes | Expert GRN / ANEV | Services déconcentré des parcs nationaux | Expert GRN ANEV Appuyé par la DPN | UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN | Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales,UCP |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Cible 2012 : un million de plan produit Au moins 75 ha de reboisement de bois de villages Enrichir au moins 1000 ha de RNC 65 ha de plantation individuel 600 eq Ha de plantation fruitière instalée 2,5 ha d’arboretum de plante médecinale réalisé 100 parcelles maraîchères de 300 m2 réalisées 100 micro projet financés 05 plateformes réalisées 03 ETAL réaliséés | Produire un million de plan | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV et IREF | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Enricvhir au moins 1000 ha de RNC | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,UCP |
|  | Réaliser au moins 65 ha de plantaion individuelle | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,UCP |
|  | réaliser 600 eq ha dans les sites des projets | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,UCP |
|  | Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,populations, IREF, UCP |
|  | Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,populations, IREF, UCP |
|  | Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Populations appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,populations, IREF, UCP |
|  | Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte) | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales,populations, IREF, UCP |
|  | Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Loumbol Samba Abdoul et Dindefelo) ; | Expert SE ANEV | DG/ANEV | Expert SE ANEV Appuyé par SEM FUND | UCP, populations | Populations,SEM FUND, UCP |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées Cible 2012 : au moins 6 bassins d’arrosages ont été ensemencés en poisson 1 bélier Ladoum est introduit à KAK 30 poullairers modernes contenant 1 coqs raceurs et 5 poules de races sont introduites | Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia | Expert SE ANEV Expert SE / ANEV | DG/ANEV | Expert ANEV Appuyé par ANA | UCP, populations, ANA | Populations,ANA, UCP |
|  | Procéder à l’introduction des coqs raceurs | Expert SE ANEV Expert SE / ANEV | DG/ANEV | Expert ANEV | UCP, populations | Populations, UCP |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables Cible 2012 : Un système de suivi opérationnel mis en place | Mettre en place un système de suivi-évaluation | Expert SE ANEV | Coordonnateur | Prestataires privé appuyé par Expert ANEV | UCP, ANEV , populations | Populations, IREF, Conservateurs, UCP |

COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits /Cibles 2010 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression surles forêts. Cible 2012 : au moins 60 Foyers améliorés introduites Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place 10 réchauds à Jatropha introduit 100 biodigersteurs réalisés | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Estimer la réduction cummulé de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés | Expert en SE ANEV | DG ANEV | Expert en SE ANEV appuyé par prestataire privé | UCP | Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés Cible 2012 : au moins 10 mini centrale énergétique installé 10 comités de gestion fonctionnels mis en place | Réaliser 10 mini centrale énérgétique | Expert en Suivi Evaluation | DG/ ANEV | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | Procéder à l’analyse des besoins énergétiques | Expert en Suivi Evaluation | DG/ ANEV | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | mettre en place un comité de gestion | Expert en Mobilisation sociale | DG/ ANEV | Expert en mobilisation sociale | ANEV, Populations, Autorités locales, | Populations, autorités locales , UCP |
| Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre Cible 2012 : au moins 50 Ha massif de Jatropha planté 1000 m de haies vives de Jatropha réalisés | Réaliser une plantation massive de 50 ha de Jatropha | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA |
|  | Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha | Expert GRN / ANEV | DG/ANEV | Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA |

COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits /Cibles 2010 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes Cible 2011 : 2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé Réaliser une plantation de 20 000 plants de Bambous Reboiser 100 ha de mangroves Reboiser au moins 5 ha de forêts de terroirs dans chaque site Un système de suivi de réduction de GES est mis en place Finaliser les études de situations de référence | Réaliser un plantaion de 2 000 m linéaire d’accacia milifera | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Procéder au reboisement de 100 ha de mangroves | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 5 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 100 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Mettre en place un système de suivi | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar 10 ha de terres ammendés au biochar 20 fosses compostières réalisées Ammendement de 5 000 t de biodigestats Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs (5 000t) | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Expert GRN ANEV | DG/ANEV | Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2010 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | A consulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2012. Participer à l’atelier de restitution des audits | PNUD | Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV | UCP, RAF, Comptable Matières | UCP, | PNUD |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Comptables ANEV | RAF | UCP, ANEV, PNUD | PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Elaborer le manuel de procédure | Comptables ANEV | RAF | UCP, ANEV, PNUD | PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Acquérir et se former au logiciel TOMPRO | Comptables ANEV | RAF | UCP, ANEV, PNUD | PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser des visites de terrains | RSE | Coordonnateur | CP, CST | UCP | DG ANEV et membres des différents comités |
|  | Organiser l’atelier de planification de 2014 | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |

## ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA

COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits | Cibles 2013 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantagesenvironnementaux mondiaux | La stratégie nationale validée | Organiser un atelier de validation ; Appuyer la mise en oeuvre Appuyer l’organisation d’une réunion des parenaires | Le document de la stratégie nationale validée. | *Draft de la stratégie *Rapport de l’atelier national de validation | Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers |
| Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé | 18 PGE sont validés | Organiser un atelier de validation Appuyer la mise en oeuvre | Nombre de PGE élaboré et validé. | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PGE *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | DPN, DEEC, CSE, DEFC, CADL, Collectivités locales |
| Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. | 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages | Organiser des missions de concertation Organiser des sessions de formation Réaliser des fiches de capitalisation | Nombre de sessions de concertation et de formations organisées | *Compte rendu des missions * TDR et rapports des sessions de formation | DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits | Cibles 2013 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | 4 nouvelles RNC | Créer quatre (04) RNC (Kak 5000 ha, Ndick-Mawal 2000 ha, Mbackombel 30 ha, Thiasky 50 ha) | Nombre de RNC créées | PV de délibération des CR | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | 2 RNC consolidées | Consolider les RNC de Toubel Bali (Bouguien) et Mbam | Superficie de RNC consolidées | Rapports (PGIES, ANEV, IREF) | DPN, DEFC, DCS, populations |
|  | 4 RNC en extention | Procéder à l’extension des RNC de Lompoul (Diokoul Diawrigne 500 ha), de Dar Salam (1 000 ha), Dindéfélo (7 000ha), Massarinko (300 ha) | Nombre de RNC ayant fait l’objet d’une extension | PV de délibération des CR | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | 10 conventions locales élaborées | Elaborer les conventions locales dans les RNC | Nombre de convention locales élaborés | * convention locale * rapport atelier de validation | UCP, ANEV, populations |
|  | Au moins 20 écogardes formés | Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes dans les dix (10) sites | Nombre d’écogardes formés | *Rapports de formation, *Compte rendus de mission | DPN, DEFC, CR, populations |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite) | 1 million de plants produits | Produire un million de plants dans les pépinières villageoises | Nombre de plants produits | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | Au moins 1000 Ha de RNC enrichies | Enrichir les RNC avec les espèces locales | Superficie de RNC enrichies | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 75 ha de reboisement de plantes forestières réalisés | Procéder au reboisement d’au moins 75 Ha de bois villageois | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 65 ha de plantation indivifduelles | Procéder à une plantation individuelle sur au moins 65 ha | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 600 eq ha réboisés dans les sites du projet | Procéder au reboisement d’au moins 600 eq ha | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 1000 m linéaire de brise vent réalisés | Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 4 000 m linéaires de de haies vives champêtres réalisés | Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 100 Ha de plantation fruitière instalée | Réaliser un espace d’arboriculture fruitière cummulée sur une superfice d’au moins 100 ha | Superficies arboricoles reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, Populations, ANEV, UCP |
|  | 2,5 ha d’arboretum de plantes médicinales réalisés | Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique | Superficies plantées en espèces médicinales | *Contrats plans *Rapports de suivi | DCS, ISE, CNRF, Tradipraticiens, CVDD, UCAD/Département BV, UGB |
|  | 1,5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site | Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE | Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE | *Protocole d’accord *Rapports de suivi, | Green Senegal |
|  | 100 micro-projets financés | Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets | Nombre de micro-projets financés | *Descriptif des micro-projets *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués * Rapports de suivi | SEM FUND, PMF/FEM, PGIES |
|  | 0 4 sites écotouristiques aménagés | Appuyer l’émergence des sites écotouristiques | Nombre de sites écotouristiques aménagés | *Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués *Rapports de suivi | DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme |
|  | 05 Plateformes multifonctionnelles réalisées | Réaliser des plateformes multifonctionnelles | Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées | *Protocole d’accord *Rapports de suivi | PNPFMF |
|  | 03 entreprises de transformation agro alimentaire installée | Réaliser une entreprise de transformation agro alimentaire | Nombre d’ETAAL installée | *Protocole d’accord *Rapports de suivi | PNPFMF, ITA |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | Au moins 30 bassins d’arrosages ont été ensemencés en alevins | Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins | Nombre de Bassins d’arrosage empoissonnés Quantité de poissons récoltés | Rapports de suivi *Compte rendus de mission *Compte d’exploitation des bassins | ANA, UCP |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées (Suite) | 200 vaches inséminées | Améliorer la race bovine | Nombre de vaches inséminées | *Contrat de prestation * Rapports de suivi | DIREL, Vétérinaire Privé |
|  | 200 Ruches sont introduites dans les sites | Introduire des ruches modernes | Nombre de ruches introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao |
|  | 200 poulaillers familiaux contenant 1 coq raceur et 5 poules de race sont introduits | Procéder à l’introduction des coqs raceurs | Nombre de poulaillers familiaux modernes introduits | *Contrats plans *Rapports de suivi | DIREL, Centre National d’Aviculture de Mbao |
|  | 12 000 gaines irrigasc introduites | Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture | Nombre de gaines irrigasc introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | JTS |
|  | 5 PAGT disponibles | Elaborer les PAGT | Nombre de PAGT disponibles | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PGE *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables | Un système de suivi opérationnel mis en place | Mettre en place un système de suivi-évaluation | Un système de suivi de la biodiversité opérationnel est disponible en 2012 | *TDR pour le suivi * Draft proposé *Rapport de validation *Rapport annuel | PGIES, CSE, DPN, DEFC, PROGEDE, ISE |
|  | L’inventaire de la faune au PNNK est éffectif | Appuyer l’inventaire de la faune au PNNK | Nombre d’animaux | Rapport d’inventaire | DPN, PGIES, UCP, ANEV |

COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits | Cibles 2013 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. | au moins un foyer amélioré par ménage est introduit dans les 10 sites | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | SEM FUND |
|  | Au moins 10 réchauds à jatropha et une presse introduite | introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages | Nombre de réchaud introduite Nombre de presse introduite | Rapport de suivi | UCP, ANEV |
|  | Réaliser au moins 10 biodigesteurs dans les 10 sites | Réaliser des biodigesteurs | Nombre de biodigesteurs réalisés dans les 10 sites | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | PNBDS |
|  | La réalisation des foyers en banco est suivi | Suivre la réalisation des foyers en banco | Nombre de ménages disposant de foyers banco | Rapport | UCP,ANEV |
|  | Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place | Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés | Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place | *Contrat de prestation * Rapports de suivi | PGIES, PROGEDE, CSE |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | Au moins 10 mini centrales énergétiques installées | Réaliser des mini centrales énérgétiques | Nombre de mini hub énergie réalisés Nombre de KWc produits | *Protocole d’accord *Plan et descriptif des centrales *Rapports de suivi | Schneider electric ASER |
|  | Rapport sur les besoins énergétiques disponibles | Procéder à l’analyse des besoins énergétiques | Nombre de rapport sur les besoins énergétiques | *Protocoles avec ASER et PERACOD * Rapports des études | ASER PERACOD |
|  | 10 comités de gestion fonctionnels mis en place | Mettre en place un comité de gestion | Nombre de comités de gestion énergétiques fonctionnels | *PV de création *Statuts et règlement intérieur du comité *Compte rendu des réunions | Schneider Electric, ASER, PERACOD, CVDD |
| Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | Au moins 50 ha massif de Jatropha planté | Réaliser une plantation massive de Jatropha | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |
|  | 1 000 m de haies vives de Jatropha réalisés | Réaliser une plantation linéaire de jatropha | Linéaires de haies vives | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |

COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits / | Cibles 2013 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé | Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera | Linéaires d’Acacia melifera plantés | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 100 Ha de forêt de terroirs reboisée | Reboiser des forêts de terroirs | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 20 000 plants de bambous plantés | Planter au moins 20 000 plants de bambous | Nombre de plans | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 100 ha de mangroves reboisés | Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangrovres | Superficie d emangrove reboisée | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | Un système de suivi de réduction de GES est mis en place | Mettre en place un système de suivi | Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 10 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site | Amender les parcelles agricoles avec le Biochar | Superficie agricole amendés au Biochar | *Contrats plans *Rapports de suivi | DA, CVDD, |
|  | 20 fosses compostières réalisées | Réaliser des fosses compostières | Nombre de fosses compostières | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | 5 000t de biodigestats enfouis dans les champs | Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs | Quantité de bidigestats utilisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place | Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol | Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012 | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2013 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | Elaborer un manuel de procédures ad hoc | Manuel de procédures disponible | *Draft du manuel *Rapport atelier de validation *Document final | PNUD, PGIES, MEF |
|  | Organiser l’audit de l'exercice 2012. Organiser un atelier de restitution de l’audit | Rapport d’audit | *TDR *Draft du rapport *Rapport atelier de restitution *Rapport final de l’audit *Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit | PNUD, MEF |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Rapport annuel de l’inventaire | *Fiches individuelles signées *Formulaires inventaires PNUD *Document de l’inventaire annuel | PNUD, MEF |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Nombre de rapports établis | Rapports de suivi | Partenaires cofinanciers |
|  | Organiser des visites de terrains | Nombre de rapports de missions | *TDR missions *Rapports de mission | Partenaires techniques |
|  | Organiser les réunions du CPP | Nombre de réunions CPP | *Lettres de convocation *Compte rendu de réunion CPP | Membres du CPP |
|  | Organiser les réunions du CST | Nombre de réunions du CST | *Notes techniques du CST *Rapports de missions | Membres du CST |
|  | Organiser la formation sur le logiciel TOMPRO | Nombre de personnes formés | Attestation de formation Contrat de prestation | RAF/ AAF/ ACP/CIG |
|  | Organiser l’atelier de planification du PTA 2013 | Draft PTA 2013 | *TDR atelier de planification, *Rapport de l’atelier | Partenaires techniques et Financiers. |

## ANNEXE 3 : Gestion des risques

| Risques identifies | Impact | probabilité | évaluation de risques | Mesures d’atténuation IDENTIFIEES | mesures déjà prises/ actions envisagees |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet | Elevé | Probable | Elevé | Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National | Mesures prises : Signature du protocole avec la DEFC Actions envisagées en 2013 : *Elaboration des protocoles avec la DEEC et la DCS *Elaboration de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ; *Organisation des visites envisagées par le Président de la République et les Parlementaires *Organisation d’atelier de partage de la stratégie avec les structures techniques *Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques. |
| Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché) | Elevé | Modérément probable | Moyen | Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). | Mesures prises : *Situation de référence sur la biodiversité et la séquestration de carbone établie au niveau de deux sites ; *Test de certaines méthodologies d’évaluation de la biodiversité (METT) et de séquestration de carbone (bilan carbone) dans deux sites Actions envisagées en 2013 : *finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ; *Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone |
| Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage | Critique | Probable | Elevé | Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme. | Mesures prises : *Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ; *Signature de 20 protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ; *Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget du Ministère des Ecovillages à hauteur de 35% entre 2011 et 2012. Actions envisagées en 2013 : *Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des agents de l’ANEV ; *Elargir le partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. *Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ; * Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles. |
| L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés | Critique | Improbable | Faible | Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. | Mesures prises : Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages Action envisagées en 2013 : *Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ; *Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD. |
| La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés | Critique | Modérément probable | Moyen | Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) | Mesures prises : *Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/ PGIES/ PMF/FEM. Actions envisagées en 2013 : *Créer 4 nouvelles RNC ; *Procéder à l’extension de deux RNC ; *Consolider deux RNC ; *Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ; *Promouvoir des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques sur les aires protègées. |
| La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. | Elevé | Probable | Elevé | Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité. | Mesures prises : *Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique) *Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ; *Amélioration des modes de production (intensification et diversification) Actions envisagées en 2013 : *Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépiniére, compostage, maraîchage, etc.) *Promouvoir l’émergence de trois sites écotouristiques ; *Améliorer les modes de production *Introduire des unités d’allégement des travaux de la femme et de création de richesses (moulins à mil, décortiqueuse, ETAAL) *Introduire des unités de diversification de sources d’énergies renouvelables dans les autes sites du projet. (électricité, éclairage et domestique) *Elaborer les PAGT et les PGE au niveau de cinq sites du projet. |

# Footnotes

TOD 1us$ =500 FCFA