  ****

 **GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG**

 **Ambassade au Sénégal**

 **Bureau de la Coopération à Dakar**

**Ministère de la Femme, de l’Enfance Au Service des Peuples**

**et de l’Entreprenariat Féminin et des Nations**  -----------

**Cellule de Suivi Opérationnel des**

**Programmes de Lutte contre la Pauvreté**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Programme de Renforcement des Dynamiques locales de Développement Économique et Social**

###### (PRODES)

 ***PLAN DE TRAVAIL 2015***

***Décembre 2014***

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015**

**UNDAF**

**Axe 1 SNDES : Croissance, productivité et création de richesses**

**Axe 2 SNDES : Capital humain, protection sociale et développement durable**

**Effet 1 de l’UNDAF 2012- 2016 :**1) Les revenus des populations/producteurs ruraux (H/F) sont accrus dans les zones d’intervention.

**Effet 5 de l’UNDAF 2012- 2016 :**2) Les groupes vulnérables bénéficient d’un système de protection sociale**.**

**Lien avec les lignes de service du cadre de financement pluriannuel du PNUD :**

**Produits Escomptés :**

* Les capacités techniques, technologiques et managériales, des porteurs d’initiatives et des partenaires institutionnels sont renforcées ;
* Les capacités des promoteurs/trices et autres acteurs de l’insertion sont renforcées ;
* Des infrastructures et équipements de soutien à l’économie locale sont mis en place et renforcés ;
* L’accès aux mécanismes de financement au profit des femmes et des jeunes porteurs/euses de MPE est renforcé ;
* Le dispositif financier d’insertion des jeunes issus du système de l’ETFP est renforcé et élargi ;
* Le dispositif national de l’INPS est renforcé au profit des groupes vulnérables ;
* L’accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base (socle social) est amélioré ;
* Le dispositif d’appui à l’accès des ménages pauvres aux actifs économiques est mis en place et rendu fonctionnel ;
* Les capacités de mise en œuvre et de suivi de la SNDES au niveau national et déconcentré sont renforcées ;
* Les systèmes de suivi de la pauvreté et du Développement Humain sont renforcés et rendus fonctionnels au niveau national et local.

**Zones d’intervention : Régions de Matam, Saint-Louis, Louga, Thiès, Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick**

**Agence gouvernementale de coordination :** Ministère de l’Economie et des Finances

**Agence gouvernementale de coopération :** Ministère en charge du Développement Social

**Autres partenaires: CSO-PLCP ; UCSPE ; DGPSSN ; ANDS ; DGP ; CACMU ; MFPAA ; MJEPVC ; PNUD ; BIT ; ONUDI ; BRS ; Services techniques Régionaux (DC, AS, ADL……)**.

**PNUD (Trac 1,2) : $US 363, 326 ------------------------------ 181 663 000 F CFA**

**LUXEMBOURG : $US 126, 340 ------------------------------- 63 170 000 F CFA**

**GOUVERNEMENT**   **: $US ---------------------------------------------------------Fcfa**

 **BUDGET TOTAL**  **: $ US 489, 666----------------------- 244 833 000 F CFA**

**Durée du Programme:** 2013- 2017

**Composante du Programme de Pays:** Renforcement des Dynamiques de Développement Economique et Social

**Code Atlas** :

**Durée du projet**: 5 ans

**Date début: juin 2013**

**Date fin : mars 2018**

**Date réunion CLEP : 10 janvier 2013**

**Modalité de gestion:** NEX

**Durée du projet**: 4 ans

**Modalité de gestion:** NEX

**PERIODE COUVERTE : 01 Janvier  – 31 Décembre 2011**

**Approuvé au nom du :**

**Gouvernement : Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Signature:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Date :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

****

|  |
| --- |
|  **Description sommaire :**Au regard des priorités nationales, le Programme vise à renforcer la coopération entre le PNUD et le Gouvernement en vue de l’accélération de l’atteinte des OMD à travers le renforcement des dynamiques économiques locales et la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes. Les initiatives d’insertion des jeunes issus du système de l’ETFP seront davantage renforcées avec un accent particulier sur la mise en place d’infrastructures et d’équipements de soutien à l’économie locale. A ce titre, les activités d’intérêts communautaires à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), de même que l’entreprenariat rural dans l’ensemble de la chaine des valeurs (production, transformation et commercialisation) seront promues pour une croissance économique inclusive. Ces appuis tiendront compte des avantages comparatifs des régions dans le cadre de la territorialisation. Au titre de l’appui à la protection sociale, le programme contribuera à la mise en œuvre des divers programmes de bourses en faveurs des familles vulnérables. A cet effet, l’appui du programme s’insérera dans le processus d’autonomisation des familles vulnérables en initiant un système de bourse économique en complément aux bourses familiales et à la couverture maladie universelle. Un accent particulier sera mis sur les mécanismes de ciblage pour une convergence des appuis vers les mêmes ménages afin d’assurer une efficacité des initiatives de bourse et un impact durable sur la vie des populations. Ainsi, le programme appuiera la mise en place d’un Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie des ménages (OPCV) fonctionnel. Au-delà du ciblage, le programme renforcera également l’observatoire pour assurer un suivi du pilotage stratégique de l’INPS et de la SNDES. |

* 1. **SYNTHESE DU PTA 2014 PAR COMPOSANTE**

Le résumé du PTA 2014 par composante et par volet se présente comme suit :

| **Axes** | **Volets** | **Produits attendus** | **Ressources allouées**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 $ US****Taux PNUD=500 fcfa** | **F CFA** |
| **COMPOSANTE 1 :****Renforcement des dynamiques économiques locales et promotion de l’emploi des femmes et des jeunes** | **Volet 1.1****Promotion des initiatives de développement économique locale** | **Produit 1.1.1**Les capacités managériales, techniques et technologiques des porteurs d’initiatives et des partenaires institutionnels sont**Produit 1.1.2**L’accès aux mécanismes de financement au profit des femmes et des jeunes porteurs/euses de MPE s’est renforcé **Produit 1.1.3**Des infrastructures et équipements de soutien à l’économie locale sont mis en place et renforcés  | **70,340****répartis****PNUD 20, 000****LUX 50, 340** | **soit****soit****soit** | **35 170 000****10 000 000****25 170 000** |
| **Volet 1.2****Renforcement et élargissement du dispositif de financement de l’insertion des jeunes issus du système de l’ETFP** | **Produit 1.2.1**Le dispositif financier d’insertion des jeunes issus du système de l’ETFP est renforcé et élargi**Produit 1.2.2**Les capacités des promoteurs/trices et autres acteurs de l’insertion sont renforcées | **242,000****Répartis****PNUD 166, 000****LUX 76, 000** | **Soit****Soit****soit** | **121 000 000****83, 000 000****38 000 000** |
| **TOTAL Composante 1 dont** **PNUD****LUX** | **312, 340****186,000****126, 340** | **156 170 000****93 000 000****63 170 000** |
| **COMPOSANTE 2 :****Appui à la mise en œuvre et au suivi de la SNDES et de l’INPS** | **Volet 2.1****Renforcement de la Protection Sociale des groupes vulnérables pour une croissance Economique Inclusive** | **Produit 2.1.1**Le dispositif national de l’INPS est renforcé au profit des groupes vulnérables**Produit 2.1.2**Le dispositif d’appui à l’accès des ménages pauvres aux actifs économiques est mis en place et rendu fonctionnel**Produit 2.1.3**L’accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base (socle social) est amélioré | **133, 000****répartis****PNUD 133, 000** **LUX -**  | **66 500 000****répartis****66 500 000****-** |
| **Volet 2.2****Appui au pilotage stratégique de la SNDES et au suivi de la pauvreté pour la promotion du développement humain** | **Produit 2.2.1**Les capacités de mise en œuvre de stratégies au niveau national et déconcentré sont renforcées au profit des groupes vulnérables**Produit 2.2.2**Les systèmes de suivi de la pauvreté et du Développement Humains sont renforcés et rendus fonctionnels au niveau national et local | **44, 326****répartis****PNUD 44, 326****LUX -** | **22 163 000****répartis****22 163 000****-** |
| **TOTAL Composante 2 dont :** **PNUD****LUX** | **177, 326****177, 326****-** | **88 663 000****88 663 000****-** |
| **RESSOURCES ALLOUEES** | **CODE -------------4000** | **PNUD**  | **363, 326** | **181 663 000** |
|  |  |  |  |
| **CODE-------------30000** | **LUXEMBOURG**  | **126, 340** | **63 170 000** |
|  | **ETAT/BCI** | **-** | **-** |
|  | **TOTAL GENERAL**  | **489, 666** | **244 833 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits recherchés** | **Cibles** | **Chronogramme** | **Partie responsable** | **Source des fonds** | **Budget Annuel** |
| **Trim 1** | **Trim 2** | **Trim 3** | **Trim 4** | Description dans le Budget |  US $  |  FCFA  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Composante 1: Renforcement des Dynamiques économiques locales et promotion de l'emploi des femmes et jeunes** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Volet 1.1 : promotion des initiatives de développement économique local** |
| **Produit 1.1.1 : Les capacités managériales, techniques et technologiques des porteurs d’initiatives et des partenaires institutionnels sont renforcées** | **Cible 1 ; 2013 à 2017, un plan de renforcement des capacités managériales, techniques et technologiques est conçu et mis en œuvre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Renforcer les capacités techniques, managériales, et de gestion des promoteurs/trices de MPE ; |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 75700-ateliers |  10 000  | 5 000 000 |
| Assurer le suivi évaluation des actions  |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 71600-missions et déplac |  1 000  | 500 000 |
| **Cible 2 2013 à 2017, au moins 400 MPE sont mis en place au profit des femmes et des jeunes** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Appuyer l’identification, la formulation de MPE dans les secteurs et filières porteuses de croissance (promotion de l’entreprenariat agricole/fermes agricoles, culture bio, emplois verts etc |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 71300-services contrats |  6 000  | 3 000 000 |
| **Cible 3 : 2013 à 2017, les capacités des partenaires institutionnels impliqués dans l’accompagnement des promoteurs sont renforcées** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Renforcer les capacités des acteurs |   |   |   |   |   | 30000 | 75700-ateliers |  10 000  | 5 000 000 |
| Assurer le Suivi-évaluation, missions et déplacements |   |   |   |   |   | 30000 | 71300-services contrats |  1 340  | 670 000 |
| **Produit 1.1.2 L’accès aux mécanismes de financement au profit des femmes et des jeunes porteurs/euses de projets est amélioré** | **Cible 1 : 2013 à 2017, des mécanismes de financement des projets des femmes et des jeunes sont développés et mis en œuvre en partenariat avec les SFD** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mettre en place un mécanisme de financement des MPE des femmes des jeunes (Elaboration manuel de procédures FDEL) ; |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 71300-services contrats |  10 000  | 5 000 000 |
| Assurer le Suivi-évaluation, missions et déplacements |   |   |   |   |   | 30000 | 71600-missions et déplac |  2 000  | 1 000 000 |
| **Cible 2 : 2013 à 2017, au moins 4 000femmes et jeunes issues des zones d’intervention ciblées ont accès aux financements et développent des activités économiques (MPE)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 à 2017, un système d’information, de gestion et de suivi évaluation des porteurs de projets est assuré** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Validation du SSE et prise en charge de son application |   |   |   |   |   | 30000 | 71305-services contrats |  10 000  | 5 000 000 |
| **Produit 1.1.3 – Des infrastructures et équipements de soutien à l’économie locale sont mis en place et renforcés** | **Cible 1 : 2013 à 2017, des procédures et mécanismes d’acquisition des infrastructures et équipements de soutien à l’économie sont développés et mis en œuvre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 2 : 2013 à 2017, des infrastructures et équipements de soutien sont mis à la disposition des femmes et jeunes promoteurs pour accroître la productivité de leurs activités**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 à 2017, Un système d’entretien, de maintenance, de gestion et de suivi des infrastructures et équipements productifs est mis en place et fonctionnels** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Appui conseil/Coordination, alignement, plaidoyer et gestion du programme/services contrats |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 71305-services contrats |  20 000  |  10 000 000  |
| **Sous total volet 1:**  |   |   |   |   |   |   |   |  **70 340**  |  **35 170 000**  |
|  | **PNUD** |   |   |   |   |   |   |   |  **20 000**  |  **10 000 000**  |
|  | **LUX** |   |   |   |   |   |   |   |  **50 340**  |  **25 170 000**  |
| **Volet 1.2 : renforcement et élargissement du dispositif de l’insertion des jeunes issus de l’ETFP** |
| **Produit 1.2.1 – Le dispositif financier d’insertion des jeunes issus du système de l’ETFP est renforcé et élargi**  | **Cible 1 : 2013 à 2017, le mécanisme de financement de l’insertion des jeunes du système de l’ETFP est réactualisé et validé** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Organiser des ateliers de réactualisation et de validation du mécanisme de financement de l’insertion ; Sensibiliser/informer les acteurs sur les procédures et mécanismes de financement du fonds d'insertion ; |   |   |   |   | MDS/CSO/METFP | 300000 | 75700-ateliers |  6 000  | 3 000 000 |
| **Cible 2 : 2013 à 2017, de nouveaux produits financiers adaptés aux jeunes du système de l’ETFP sont conçus et mis en œuvre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 à 2017, au moins 1500 jeunes issus du système de l’ETFP ont accès aux lignes de crédits mises en place, en partenariat avec le Système Financier** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Organiser de 4 comités d'orientation ( en raison d'1 CO/trimestre) sur l'éligibilité des plans d'affaires reçus ; |   |   |   |   | MDS/CSO/METFP | 30000 | 75700-ateliers |  10 000  | 5 000 000 |
| **Produit 1.2.2 – Les capacités des promoteurs/trices et autres acteurs sont renforcées** | **Cible 1 : 2013 à 2017, un plan de renforcement des capacités des promoteurs issus du système de l’ETFP et des autres acteurs est élaboré et mis en œuvre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 2 : 2013 à 2017, un plan de communication efficace sur le fonds d’insertion est disponible et mis en œuvre de manière permanente** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 –2017, un système d’information, de gestion et de suivi évaluation du financement de l’insertion est fonctionnel** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Organiser des ateliers d'auto évaluation annuel, réunion tripartite annuelle, d’évaluation du fonds d'insertion. |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 75700-ateliers |  10 000  | 5 000 000 |
| **Appui conseil, coûts administratifs et gestion du Programme** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| x services contrat personnel |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 71405-personnel |  100 000  | 50 000 000 |
| x services contrat prestataires |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 71305-services contrats |  40 000  | 20 000 000 |
| x fournitures de bureau |   |   |   |   | MDS/CSO | 30000 | 72505-papeterie et consommables bureau |  10 000  | 5 000 000 |
| x mobiliers et équipements de bureau |   |   |   |   |   | 4000 | 72200-Equipements et mobilier |  10 000  | 5 000 000 |
| x entretien et maintenance parc auto et informatique |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 73405-maintenances |  10 000  | 5 000 000 |
| x entretien des locaux |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 73410-carburants&Lubrifiants |  10 000  | 5 000 000 |
| x atelier de planification 2015 |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 75700-ateliers |  10 000  | 5 000 000 |
| x carburant |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 73410-carburants&lurifiants |  16 000  | 8 000 000 |
| x missions, déplacements et renforcement des capacités du personnel |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 75700-ateliers/formations |  10 000  | 5 000 000 |
| **Sous total volet 2 dont :** |   |   |   |   |   |   |   |  **242 000**  |  **121 000 000**  |
|  | **PNUD** |   |   |   |   |   |   |   |  166 000  |  83 000 000  |
|  | **LUX** |   |   |   |   |   |   |   |  76 000  |  38 000 000  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **TOTAL COMPOSANTE 1 dont :** |   |   |   |   |   |   |   |  **312 340**  |  **156 170 000**  |
|  | **PNUD** |   |   |   |   |   |   |   |  **186 000**  |  93 000 000  |
|  | **LUX** |   |   |   |   |   |   |   |  **126 340**  |  63 170 000  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits recherchés** | **Cibles** | **Chronogramme** | **Partie responsable**  | **Source des fonds** | **Budget Annuel** |
| **Trim 1** | **Trim 2** | **Trim 3** | **Trim 4** |  |  | Description dans le Budget |  US $  |  FCFA  |
| **Composante 2 : Appui à la mise en œuvre et au suivi de la SNDES et de l’INPS** |
| **Volet 2.1 : Renforcement de la Protection Sociale des groupes vulnérables pour une Croissance Economique inclusive** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Produit 2.1.1 Le dispositif national de l’INPS est renforcé au profit des groupes vulnérables** | **Cible 1 : 2013 -2017, un modèle de ciblage des groupes vulnérables est disponible et mis en œuvre dans les zones d’intervention** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| procéder au ciblage (géographique, communautaire et catégoriel) des groupes vulnérables et des ménages pauvres dans les zones d'intervention (CPMD, commune)  |   |   |   |   | MDS/CSO/DGPSSN | 4000 | 71600-missions et déplac |  23 000  | 11 500 000 |
| réaliser le diagnostic participatif des besoins des GV et des ménages pauvres |   |   |   |   | MDS/CSO/DGPSSN | 4000 | 75700-ateliers/formations |  15 000  | 7 500 000 |
| concevoir et mettre en place des procédures et mécanismes d'intégration du système national de filets de sécurité à travers le registre unique et unifié |   |   |   |   | MDS/CSO/DGPSSN | 4000 | 71300-service contrat |  20 000  | 10 000 000 |
| **Plaidoyer, aligner, appuyer, accompagner et mettre en œuvre les activités de renforcement des capacites institutionnelles** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Produit 2.1.2 Le dispositif d’appui à l’accès des ménages pauvres aux actifs économiques est mis en place et rendu fonctionnel** | **Cible 1 : 2013 -2017, un système d’appui aux projets productifs de ménages pauvres est développé dans les zones de concentration (transferts économiques)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Signer et assurer la mise en œuvre d'un protocole de partenariat avec la délégation en appui au programme bourse familiale (études stratégiques, ciblage, suivi évaluation et renforcement des capacités, plan stratégique, révision SNPS) montant ainsi réparti:**  |   |   |   |   | MDS/CSO |   |   |   |   |
| appuyer à l'élaboration du plan stratégique de la DGPSN |   |   |   |   |   | 4000 | 71300-service contrat |  20 000  |  10 000 000  |
| appuyer le ciblage de ménages pauvres (bourse économique) |   |   |   |   |   | 4000 | 71300-service contrat |  16 000  |  8 000 000  |
| appuyer la révision de la SNPS |   |   |   |   |   | 4000 | 71300-service contrat |  10 000  |  5 000 000  |
| appuyer l'élaboration du plan de renforcerment des capacités  |   |   |   |   |   | 4000 | 71300-service contrat |  4 000  |  2 000 000  |
| **Cible 2 : 2013 -2017, au moins 26 660 ménages pauvres utilisent les lignes de crédits adaptées mises en place pour réaliser leurs projets productifs** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Cible 3 : 2013 -2017, des produits d’assurance maladie adaptés sont développés pour sécuriser les revenus (actifs économiques) des ménages pauvres des collectivités locales d’intervention** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | atelier d'harmonisation avec la CACMU et les Mutuelles des zones d'intervention |   |   |   |   |   | 4000 | 75700-atelier |  4 000  |  2 000 000  |
| **Produit 2.1.3 – L’accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base (socle social) est amélioré** | **Cible 1 : 2013 -2017, des modèles de contractualisation sur les travaux HIMO sont développés en relation avec les collectivités locales au profit des jeunes issus de familles pauvres** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| réaliser des études pour identifier les travaux HIMO en partenariat avec les collectivités locales |   |   |   |   |   | 4000 | 71300-service contrat |  16 000  |  8 000 000  |
| renforcer les capacités techniques et managériales des jeunes et des femmes impliquées dans la réalisation, la gestion, l’entretien et la maintenance des travaux HIMO |   |   |   |   |   | 4000 | 75700-ateliers/formations |  5 000  |  2 500 000  |
| **Cible 2 : 2013 -2017, des services sociaux de base issus des plans d’actions sont réalisés pour améliorer la qualité de vie des ménages pauvres** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 -2017, les communautés de base assurent la gestion, la maintenance et le suivi des services sociaux et équipements de base dans les zones d’intervention** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Sous total volet 1:** |   |   |   |   |   |   |   |  **133 000**  | **66 500 000** |
|  | **PNUD** |   |   |   |   |   |   |   |  **133 000**  | **66 500 000** |
| **Volet 2.2 : Appui au pilotage stratégique de la SNDES et au suivi de la pauvreté pour la promotion du développement humain durable** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Produit 2.2.1 – Les capacités de mise en œuvre et de suivi de la SNDES au niveau national et au niveau déconcentré sont renforcées au profit des groupes vulnérables** | **Cible 1 : 2013 -2017, un plan de renforcement des capacités des acteurs et partenaires institutionnels   au niveau national et local, en matière de formulation, de mise en œuvre et de coordination de projets et programmes, est élaboré et mis en œuvre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Cible 2 : 2013 -2017, le suivi annuel des OMD et agenda post OMD est assuré** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elaborer le rapport de suivi OMD 2014 (consultants) |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 |   |   |   |
| Valider le rapport de suivi OMD 2014 (atelier) |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 |   |   |   |
| édition, impression du rapport OMD 2015 |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 |   |   |   |
| Appuyer l'organisation d'un atelier national de partage du bilan des OMD et de vulgarisation des OMD (post 2015) (COLUPAS) |   |   |   |   |   | 4000 | 75700-ateliers/formations |  8 326  | 4 163 000 |
|  appuyer le lancement du RMDH 2015 |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 |   |   |   |
| atelier de problématisation (atelier de 2 jours |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 |   |   |   |
| Elaborer le RNDH 2015 (recrutement consultants et ateliers) |   |   |   |   | MDS/CSO/DGP | 4000 | 71300-service contrat |  6 000  | 3 000 000 |
| **Produit 2.2.2 – Les systèmes de suivi de la pauvreté et du développement humain sont renforcés et rendus fonctionnels au niveau national et local** | **Cible 1 : 2013 -2017, Observatoire est rendu fonctionnel** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Appuyer l'actualisation du plan stratégique de l’OPCV avec le gouvernement, la société civile et les PTF (plan d'actions prioritaire, feuille de route pour 2015, document de plaidoyer) |   |   |   |   | MDS/CSO/ANSD | 4000 | 75700-ateliers/formations |  10 000  | 5 000 000 |
|  Animer des fora et des ateliers d'échange au niveau central et régional, entre autres sur les stratégies, les politiques et les programmes affectant les conditions de vie et le développement humain |   |   |   |   | MDS/CSO/ANSD | 4000 |   |   |   |
| finaliser et partager le plan stratégique de l’OPCV avec le gouvernement, la société civile et les PTF  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mener des actions de plaidoyer en fournissant des informations de base sur la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité |   |   |   |   | MDS/CSO/ANSD | 4000 |   |   |   |
| **Cible 2 : 2013 -2017, Profil et tendances de pauvreté élaborés tous les deux ans (Études stratégiques sur la Protection Sociale, la vulnérabilité, le genre** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Capitaliser, partager et diffuser les résultats des études |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 |   |   |   |
| **Cible 3 : 2013 -2017, les dispositifs de coordination, de suivi évaluation et d’information sur les GV/pauvreté et la protection sociale sont renforcés** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Capitaliser des expériences au niveau national et international |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 |   |   |   |
| Appui conseil/Coordination, alignement, plaidoyer et gestion du programme/services contrats |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 71300-service contrat |  10 000  | 5 000 000 |
| Appui institutionnel à la CSO/Renforcement des capacités |   |   |   |   | MDS/CSO | 4000 | 71300-service contrat |  10 000  | 5 000 000 |
| **Cible 4: 2013 - 2017, les revues sectorielles et le suivi de la mise en œuvre de la SNDES sont régulièrement organisés et alimentent les plateformes de dialogue entre les acteurs** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Organiser et participer à des fora et ateliers d’échange et de partage sur les expériences réussies au niveau national et international en rapport avec le PNUD et GC |   |   |   |   | MDS/CSO/UCSPE/ANDS | 4000 |   |   |   |
| Appuyer la DCEF sur la mise en œuvre et le suivi de l’efficacité de l’aide |   |   |   |   | MDS/CSO/DCEF | 4000 |   |   |   |
|  | **Sous total volet 2 dont :** |  |  |  |  |  |  |  |  44 326  | **22 163 000** |
|  | **PNUD** |  |  |  |  |  |  |   |  **44 326**  | **22 163 000** |
|  | **TOTAL COMPOSANTE 2 dont :** |  |  |  |  |  |  |  |  **177 326**  | **88 663 000** |
|  | **PNUD** |  |  |  |  |  |  |   |  **177 326**  | **88 663 000** |
|  | **LUX** |  |  |  |  |  |  |   |  -  | 0 |
|  | **Total PNUD**  |  |  |  |  |  |  |  |  **363 326**  | **181 663 000** |
|   | **Total Luxembourg** |  |  |  |  |  |  |   |  **126 340**  | **63 170 000** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **TOTAL GENERAL PTA 2014** |  |  |  |  |  |  |  |  **489 666**  | **244 833 000** |