Sommaire

Liste des sigles et abréviations	4

I.	RAPPEL  INTRODUCTIF	5

1.1.	Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM	5

1.2	Contexte	5

1.3	Enjeux et Défis du Projet pour 2015	6

II.	LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES	6

2.1	Au niveau stratégique	6

2.2	Au niveau opérationnel	7

III.	DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	8

3.1. Méthodologie d’élaboration	8

3.2. Activités retenues pour 2015	8

3.2.1. Composante 1 :	8

3.2.2. Composante 2	9

3.2.3  Composante 3:.	11

3.2.4. Composante 4:	12

3.2.5. Composante 5 :	12

3.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :	14

IV	ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015	18

V PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL	25

5.1 Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier	25

5.2 Plan de trésorerie trimestriel du PTA	27

ANNEXES	28

ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2015 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM	29

ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA	36

ANNEXE 3 : Gestion des risques	45

ANNEXE 4: Contribution du Projet Ecovillage à l’atteinte des objectifs stratégiques du PNUD	49

# Liste des sigles et abréviations

| ANEV | : Agence Nationale des Écovillages |  |
| --- | --- | --- |
| ASER | : Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale |  |
| BCI | : Budget Consolidé d’investissement |  |
| BV | : Banc Villageois |  |
| CDS-MT | : Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme |  |
| CNP | : Comité National de Pilotage |  |
| CR | : Communauté Rurale |  |
| CRD | : Comité Régional de Développement |  |
| CST | : Comité Scientifique et Technique |  |
| DEFC | : Direction des Eaux, Forêts et Chasses |  |
| DPES | : Document de Politique Economique et Social |  |
| DPN | : Direction de la Planification Nationale |  |
| DPN | : Direction des Parcs Nationaux |  |
| F. CFA | : Franc CFA |  |
| FEM | : Fonds pour l’Environnement Mondial |  |
| GDT | : Gestion Durable des Terres |  |
| IREF | : Inspecteur Régional des Eaux et Forêts |  |
| NEX | : Exécution Nationale |  |
| OCB | : Organisation Communautaire de Base |  |
| OMD | : Objectifs du Millénaire pour le Développement |  |
| PAGT | : Plan d’Aménagement et de Gestion du Territoire |  |
| PGE | : Plan de Gestion Ecologique |  |
| PGIES | : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal |  |
| PLD | : Plan Local de Développement |  |
| PNBD | : Programme National de Biogaz Domestique |  |
| PN- PTFM | : Programme National Plateformes Multifonctionnelles |  |
| PNUD | : Programme des Nations Unies pour le Développement |  |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |  |
| PVDD | : Plan Villageois de Développement Durable |  |
| RAF | : Responsable Administratif et Financier |  |
| SNU | : Système des Nations Unies |  |
| UCP | : Unité de Coordination |  |
| ULP | : Unité Locale du Projet |  |
| UNDAF | : Cadre d’Assistance du Système des Nations Unies |  |
| UP | : Unité Pastorale |  |
| US $ | : Dollar des Etats Unis |  |

# RAPPEL  INTRODUCTIF

## Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

Le Projet Écovillages PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.

A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Écovillages qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone.

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.

## 1.2	Contexte

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2015. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet.

Après la mi parcours, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2015 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.

## 1.3	Enjeux et Défis du Projet pour 2015

Face aux enjeux liés aux changements climatimatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :

- La finalisation du processus de création des RNC ;

- Le renforcement de la mise en œuvre des plans d’aménagements des RNC ;

- La promotion des activités de séquestration du carbone dans le sol à travers des actions de gestions durable des terres ;

- La consolidation des acquis avec un focus qui devra être sera mis d’une part sur l’amélioration du cadre de gouvernance et d’autre part sur la réalisation d’activités opérationnelles notamment celles relatives à la promotion des modes de consommations et de production durable (bio-énergie, énergie renouvelable, intensification et diversification des modes de production, etc.) et sur les actions de préservation et de conservation de la diversité biologique;

- Le renforcement de l’organisation des comités villageois en charge de la gestion des services (eau, énergie, maraichage, etc.) ;

- Le renforcement de l’appropriation des actions par les populations ;

- La diversification des sources de revenues (écotourisme, ETAAL, intensification, etc.) ;

- La promotion des bases nécessaire à l’accès du marché libre du carbone ;

- La capitalisation des acquis ;

- Le renforcement du partenariat Public Privé notamment pour la promotion d’un secteur privé local et pour l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base.

Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2015.

# LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES

## 2.1	Au niveau stratégique

- Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet

Les activités définies dans le cadre du PTA 2015 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (PNE, PSE, CDS-MT, PAER, PRDI, PLD…).

- Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités.

## Au niveau opérationnel

- Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet consistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnemental. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier  la promotion de bonnes pratiques agricoles ainsi que l’accès des sources d’énergies renouvelables, l’élaboration des Plans villageois de Développement Durable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.

- Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

- Gestion de trois dimensions : Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet

La réussite des activités liées à la promotion d’un développement local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

# III.	DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

## 3.1. Méthodologie d’élaboration

Le PTA 2015 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2015 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.

## 3.2. Activités retenues pour 2015

Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:

### 3.2.1. Composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages.

Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :

- 1.1.1 : d’appuyer la traduction de la stratégies Nationale des Ecovillages ainsi que le programme nationale des écovillages en anglais et en Arabe;

- 1.1.2 : d’éditer  et de partager les documents traduits afin de diversifier et/ou d’élargir le partenariat

- 1.1.3 : Acquérir des fournitures;

Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  2 300 000 FCFA  soit 4 600 US$   (dont 300 000 sur fonds PNUD et 2 000 000 financé sur fonds FEM).

Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues:

- 1.2.1 : Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales élaborés;

- 1.2.2 : Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifiés des RNC.

Pour le produit 1.2 : le budget prévu est de 4 000 000 FCFA soit 8 000 US$ entièrement financé sur fonds PNUD.

Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Écovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Trois activités sont prévues pour réaliser ce produit; il s’agit de:

- 1.3.1 : Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages;

- 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet.

Pour le produit 1.3 le budget prévu est de 6 000 000 FCFA  soit 12 000 US$ entièrement sur ressource interne (BCI).

3.2.2. Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.

Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.

L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après:

- 2.1.1 : Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel;

- 2.1.2 : Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC;

- 2.1.3 : Appuyer la mise en œuvre des PGE et es plans d’aménagement des RNC;

- 2.1.4 : Assurer la prise en charge des voyages;

- 2.1.5 : Assurer la prise en charge du personnel.

Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  28 937 500FCFA  soit 57 875US$ entièrement financé sur fonds FEM.

Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.

Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :

- 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales;

- 2.2.2 Réaliser au moins 500 ha cumulé de bois de village (soit 50 ha au niveau des dix villages centres);

- 2.2.3 : Réaliser une plantation d’au moins 4000 m linéaire de haie vives dans chaque site d’arbres;

- 2.2.4 : réaliser 02 sites écotouristiques ;

- 2.2.5 : Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales;

Pour le produit 2.2, le budget prévu est de 33 100 000 FCFA soit 66 200US$ (dont t 18 100 000 financé sur fonds GEF et 15 000 000 sur le BCI).

Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées.

Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont :

- 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers  la réalisation de RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites

- 2.3.2 : Appuyer la promotion des filières des produits forestiers non ligneux ;

- 2.3.3 : Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées;

- 2.2.4 : Organiser des missions.

Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  20 062 500 FCFA soit 40125 US$  entièrement financé sur fonds FEM.

Produit 2.4. Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables.

Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à :

- 2.4.1 : Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes;

- 2.4.2 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité;

- 2.4.3 : Former les acteurs sur l’évaluation de la biodiversité;

- 2.4.4 : Mettre en place un dispositif de suivi évaluation opérationnel.

Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 11 000 000 FCFA soit 22 000 US$ entièrement financés  sur fonds FEM.

### 3.2.3  Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.

Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.

Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson.

Pour y arriver les actions prévues sont :

- 3.1.1 : Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés;

- 3.1.2 : Introduire au moins une presse à jatropha dans chaque site;

- 3.1.3 : Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes;

- 3.1.4 : Assurer la prise en charge du personnel;

Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  37 000 000 FCFA soit 74 000 US$ (6 000 000 FCFA sur fonds FEM, 10 000 000 sur fonds BCI et 21 000 000 FCFA sur PNUD).

Produit 3.2.Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés.

Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).

Ainsi, il s’agira de :

- 3.2.1 : Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque  site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid;

- 3.2.2 : Mettre en place un luninothèque dans  3 villages  de chaque site pilote.

Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 4 500 000 FCA soit 9 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale sont définis et mis en œuvre

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

- 3.3.1 : Réaliser une plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites;

- 3.3.2 : Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet;

- 3.3.3 : Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha

- 3.3.4.  Renforcer la capacité  du personnel sur le bilan carbone.

Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  18 500 000 FCFA soit 37 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.

3.2.4. Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.

Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes.

La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après:

- 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages;

- 4.1.2 : Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site;

- 4.1.3 : Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage;

- 4.1.4 : Reboiser 100 ha de mangroves;

- 4.1.5 : Réaliser une plantation d’au moins 50 000 plants de Bambous ;

- 4.1.6 : Assurer les frais d’assurance maladies;

Pour le produit 4.1 le budget prévu est de  21 500 000 FCFA soit 43 000 US$ (6 500 000 FCFA sur fonds FEM et 15 000 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

- 4.2.1 : Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites;

- 4.2.2 : Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans dix (10) écovillages;

- 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs ;

- 4.2.4 : Organiser des voyages d’études;

- 4.2.5 : Organiser des missions de suivi des activités

- 4.2.6. : prise en charges des cotisations sociales

- 4.2.7 : prise en charge du personnel.

Pour le produit 4.2 le budget prévu est de  49 950 000 FCFA soit 99 900 US$ (2 500 000 FCFA sur fonds FEM, 12 450 000 FCFA sur fonds PNUD et 35 000 000  sur BCI).

### 3.2.5. Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi.

Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle.

- 5.1.1 : Réaliser l’Audit annuel;

- 5.1.2 : appuyer l’organisation des ateliers de planification

- 5.1.3 : Assurer la prise en charge du personnel.

Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 50 611 500FCA FCFA soit 101 223 US$ (12 761 500 FCFA sur fonds FEM et 37 850 000 FCFA sur fonds PNUD).

### 3.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie :

Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat :

| Partenaires Co financiers / Partenaires techniques | Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires | Actions envisagées pour 2015 |
| --- | --- | --- |
| Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) | Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des des différents travaux réalisés adns ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. | - Appuyer la mise en place des contrats de concessions; - Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies ; - Appuyer la recherche de nouveaux partenaires pour l’électrification des villages sattelites. |
| GENSEN/ GEN AFRICA | L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale. | - Elaborer et suivre la feuille de route de l’Ambassadeur de Bonne volonté de GEN ; - Appuyer la mise en place des luninothèques ; - Promouvoir l’utilisation des écosacs. |
| D’autres projets actifs dans le développement local durable | Le projet collaborera avec les projets actifs dans le développement local durable dans sa zone d’intervention. | - S’étendre dans les zones d’intervention du PGIES notamment dans la zone des Niayes - Elaborer une matrice d’assistance et de synergie ; - Suivre la mise en œuvre de la matrice élaborée |
| Programme de plateforme Multifonctionnelle | Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle afin de mettre des équipements visant l’allégement des travaux des femmes. Concrètement, le projet écovillage construira les abris et le projet Plateforme aidera à l’acquisition des équipements et de l’énergie. | - Réaliser cinq (06) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation); |
| Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) | Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces deux institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre le MEBRLAP et le MEDD (Résultat 1.1). | - Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ; - Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV; - Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc. - Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ; - Participer à la formation des écogardes. |
| PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de l’approvisionnement durable en combustibles domestiques | PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaine de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement 4.1 et 4.2. Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. | - Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ; - Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ; - Organiser les artisans formés en réseau. |
| Station énergie et COSEER | Station Energie comme COSEER sont des compagnies privées partenaires du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) concevoir des solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. | - Réaliser deux hub énergies ; - Former les acteurs en maintenance des infrastructures ; - Contribuer à la conception du modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion. |
| SOPREEF – programme Jatropha (Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne) | La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées. | - Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ; - Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ; - Organiser des visites d’échanges. |
| Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE) | PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante biocarburant. | - Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant. |
| Pro-Natura International | Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal. | Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio (CMA) |
| Programme de travail de ENDA Energie | L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable. | - Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable |
| INBAR | Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde. Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEDD) a décidé de rejoindre le réseau INBAR. Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales. | Suite au versement de la cotisation du Sénégal, diligenter : - l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les semences de bambou ; - l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme Bambou. |
| REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal). | Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet. | - Diligenter le fonctionnement du REMEDE. - Financer 50 microprojets d’AGR ; - Introduire des foyers améliorés ; - Réaliser des boutiques énergies ; - Réaliser cinq cybers cases. |
| Programme des petites subventions du FEM au Sénégal | Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités. | - Cf. protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES |
| Programme National de biogaz domestique | Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats | - Réaliser 200 biodigesteurs ; - Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ; - Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat. |
| Institut National de Pédologie (INP) | Promouvoir l’amélioration du biocarbone dans le sol notamment à travers l’utilisation du biogène et/ou du compost | - Caractériser le carbone dans le sol ; - Mesure l’impact/effet de l’utilisation de biofertilisants - Mettre en place des actions de DRS/CRS. |
| Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal | Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). | - Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ; - Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ; - Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages. |
| Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC) | La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. |  |

### IV	ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015

| OMD Visé | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT | - OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable Programme 1 :Réaliser des Ecovillages - Composante 1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté |
| ### COMPOSANTE N° 1 : Cadre juridique, politique et institutionnelle |  |

|  | Produits / Activités planifiées | Cadre |  |  |  |  | Partie Responsabilité | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA en milliers |  |
|  | Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Traduire la stratégie et le programme national des écovillages en anglais et en arabe |  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 74 100 Professional Services | 1 000 000 |  |  |  | 2 000 | 1 000 000 |  |
|  | 1.1.2 Editer la stratégie et le programme national des écovillages traduits en anglais et en arabe |  |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 74 100 Professional Services |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 | 1 000 000 |  |
|  | 1.1.3 Acquérir des Fournitures |  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 72 500 | 150 000 |  | 150 000 |  | 600 | 300 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mission |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total Produit 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 000 | 1 000 000 | 150 000 |  | 4 600 | 2 300 000 |  |
|  | Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales |  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 00012 | 71 200 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |  |
|  | 1.2.2 Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifié des RNC |  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 00012 | 71 200 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |  |
|  | Sous Total Produit 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 000 | 4 000 000 |  |
|  | Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages |  |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |  |
|  | 1.3.2 Organiser des sessions de formation technique |  |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 | 4 000 000 |  |
|  | Sous total Produit 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 27 000 | 13 500 000 |  |
|  | Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 4 000 | 2 000 |  |
|  | Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 000 | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 8 600 | 4 300 000 |  |
|  | Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 12 000 | 6 000 000 |  |
|  | Total Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150 000 | 3 000 000 | 4 150 000 | 3 000 000 | 24 600 | 12 300 000 |  |
| OMD Visé |  |  |  |  |  | OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté OMD 7 : Assurer un environnement durable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES |  |  |  |  |  | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT |  |  |  |  |  | - OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable Programme 1 :Réaliser des Éco villages Composante1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  |  | Partie Responsable | Donateur |  | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 |  | T3 | T4 |  |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 2: Création et renforcement des RNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel. |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 75 700 atelier | 1 000 000 |  |  |  | 2 000 | 1 000 000 |
| 2.1.2 Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 Equip Ecogardes | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 75 707 Formation |  | 1 500 000 |  |  | 3 000 | 1 500 000 |
| 2.1.3 Appuyer la mise en œuvre des PG E et des PA des RNC |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.1.4 Réaliser l’inventaire des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Assurer la prise en charge des Travel |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 600 Mission | 5 000 000 |  | 1 000 000 |  | 12 000 | 6 000 000 |
| 2.1.6 Service Contratuel individuel |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 71 400 Serv contrac | 16 437 500 |  |  |  | 32 875 | 16 437 500 |
| Sous total Produit 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 437 500 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 75 875 | 28 937 500 |
| Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants (20% fruitiers et 50% en espèces locales) |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 300 Equip & fourn | 10 000 000 |  |  |  | 20 000 | 10 000 000 |
| 2.2.2 Reboiser une superficie cumulée de 500 ha de bois villageois |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan | 1 000 000 |  | 1 500 000 |  | 5 000 | 2 500 000 |
| 2.2.3. Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  |  | 1 500 000 |  | 3 000 | 1 500 000 |
| 2.2.4 Réaliser 02 sites écotouristiques |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac Entreprise |  | 4 100 000 |  |  | 8 200 | 4 100 000 |
| 2.2.5 Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales. |  |  |  |  |  | UGP | ANEV |  |  | BCI |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 | 15 000 000 |
| Sous Total Produit 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 000 | 9 100 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 66 200 | 33 100 000 |
| Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..3.1 Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers : -RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Contrat plan |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 18 000 | 9 000 000 |
| 2.3.2 Appuyer la promotion des filières des produits forestiers non ligneux |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 8 000 | 4 000 000 |
| 2.3.3 Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées de capitalisation des succès |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 72 100 Serv contrac |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.3.4 Organiser des missions de suivi |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | Mission | 1 562 500 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 10 125 | 5 062 500 |
| Sous total Produit 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 562 500 | 6 500 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 40125 | 20 062 500 |
| Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 73 100 consultant |  | 2 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 2.42 Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 75 700 |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | formation |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 Formation sur l’évaluation de la biodiversité |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 71 600 Travel | 5 000 000 |  |  |  | 10 000 | 5 000 000 |
| 2.4.4 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation opérationnel |  |  |  |  |  | UGP | GEF |  | 62 000 | 73 100 Consultant |  | 3 000 000 |  |  | 6 000 | 3 000 000 |
| Sous total Produit 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 6 000 000 |  |  | 22 000 | 11 000 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 000 000 | 19 100 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 156 200 | 78 100 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 | 15 000 000 |
| Total Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 000 000 | 24 100 000 | 17 000 000 | 11 000 000 | 186 200 | 93 100 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES | Axe stratégique n° 1 : création de richesses Secteur : ressources Naturelles et Environnement |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | - OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable - Programme 1 : Réaliser les Ecovillages Composante 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique |
| ### COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2 |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  | Partie Responsable | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 3: Réduction des émissions de CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 | 3 000 000 |
| 3.1.2 Introduire au moins une presse dans chaque site |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et fourn |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 | 3 000 000 |
| 3.1.3 Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes |  |  |  |  | UGP | ANEV | BCI | Contrat plan |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 20 000 | 10 000 000 |
| 3.1.4 Services contractuels individuels |  |  |  |  | UGP | PNUD | 04 000 | 71 400 Serv contr ind |  | 21 000 000 |  |  | 42 000 | 21 000 000 |
| Sous Total Produit 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000 000 | 7 500 000 | 2 500 000 | 74 000 | 37 000 000 |
| Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 200 Equip et four |  | 2 500 000 |  |  | 5 000 | 2 500 000 |
| 3.2.2 Mettre en place un luninothèque dans 3 villages de chaque site pilote |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 600 Missions |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 4000 | 2 000 000 |
| Sous Total Produit 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 000 | 4 500 000 |
| Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 615 Contrat plans |  |  | 4 000 000 |  | 8 000 | 4 000 000 |
| 3.3.2 Réaliser des plantations sous forme de haies vives d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72 100 Contrats plans | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  | 6 000 | 3 000 000 |
| 3.3.4. Renforcer la capacité du personnel sur le bilan carbone |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 71 200 | 11 500 000 |  |  |  | 23 000 | 11 500 000 |
| Sous total Produit 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 0 | 29 000 | 14 500 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 | 5 000 000 | 7 500 000 | 3 500 000 | 58 000 | 29 000 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000 |  |  | 42 000 | 21 000 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 20 000 | 10 000 000 |
| Total Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 500 000 | 31 000 000 | 12 500 000 | 3 500 000 | 120 000 | 60 000 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | Axe stratégique n° 1 : Création de richesses Secteur : Micro finance |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | Programme 1 : Réaliser des Ecovillages Composante 4 : séquestration de carbone |
| COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone |  |

| Produits /activités planifiées | Cadre |  |  |  | Partie Responsable | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | MONTANT PLANIFIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA | USD | F CFA |
| Composante 4: Séquestration de carbone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | 72100 Contrats plans | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |  | 13 000 | 6 500 000 |
| 4.1.2 Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | contrat 72 305 |  |  | 2 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.3 Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | contrat 72 305 |  |  | 1 000 000 |  | 2 000 | 1 000 000 |
| 4.1.4 Reboiser 100 ha de mangroves |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | contrat 72 305 |  |  | 2 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.5 Planter 50 000 Plants de Bambous |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | contrat 72 305 |  |  | 2 000 000 |  | 4 000 | 2 000 000 |
| 4.1.6 Assurance maladies |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 74 505 Ass maladies | 8 000 000 |  |  |  | 16 000 | 8 000 000 |
| Sous total Produit 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 9 500 000 | 0 | 43 000 | 21 500 000 |
| Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres |  |  |  |  | UGP | GEF | 62 000 | contrat 72 305 |  | 2 500 000 |  |  | 5 000 | 2 500 000 |
| 4.2.2 Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 72 305 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contrat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 71 300 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 4 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cons Nat |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4000 | 72 305 contrat |  |  | 1 000 000 |  | 2 000 | 1 000 000 |
| 4.2.4 Assurer Travel |  |  |  |  | UGP | PNUD | 4 000 | 71 620 travel |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 | 4 000 000 |
| 4.2.5 Appuyer les missions |  |  |  |  | UGP | PNUD | 0 4000 | 71600 | 1 700 000 |  | 1 000 000 | 750 000 | 6900 | 3 450 000 |
| 4.2.6 Assurer VRS et cotisation sociale et divers |  |  |  |  | ANEV | BCI |  | VRS et cotisation sociale | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 40 000 | 20 000 000 |
| 4.2.7 services contractuels individuels |  |  |  |  | ANEV | BCI |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 30 0000 | 15 000 000 |
| 4.2 Sous Total Produit |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 450 000 | 13 250 000 | 12 750 000 | 11 500 000 | 99 900 | 49 950 000 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 4 500 000 | 2 500 000 |  | 18 000 | 9 000 000 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 700 000 | 2 000 000 | 11 000 000 | 2 750 000 | 54 900 | 27 450 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 70 000 | 35 000 000 |
| Total Composante 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 450 000 | 15 250 000 | 22 250 000 | 11 500 000 | 142 900 | 71 450 000 |

| OMD VISE | OMD N° 7 : Assurer un environnement durable OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté |
| --- | --- |
| ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II | Axe stratégique n° 1 : Création de richesses Secteur : Micro finance |
| ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT | OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD |
|  | Programme 1 : Réaliser des Ecovillages Composante 5 : gestion du projet |
| COMPOSANTE N° 5 : Gestion du projet |  |

| Produits /Activités planifiées | Cadre |  |  |  |  |  |  | Partie Responsable | Donateur | Fonds | Description du budget | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  | MONTANT PLANIFIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chronologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 |  | T2 | T3 |  | T4 |  |  |  |  |  | F CFA | F CFA | F CFA | F CFA |  | USD | F CFA |  |
| Composante 5: Gestion du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi fonctionnelle est créée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Réaliser l’Audit annuel |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD | 04000 | 74 100 |  | 2 000 000 |  |  |  | 4 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Professional Services |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Contractual services companies |  |  |  |  |  |  | UGP |  | GEF | 62 000 | 72 100 Serv contr |  |  | 16 661 500 |  |  | 33 323 |  | 16 661 500 |
| 5.1.4 Services contractuels individuels |  |  |  |  |  |  | UGP |  | PNUD | 04000 | 71 400 | 5 000 000 |  | 9 850 000 |  | 20 700 000 | 71 700 |  | 35 850 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats services ind |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous total Produit 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 2 000 000 | 26 511 500 |  | 20 700 000 | 109 023 |  | 54 511 500 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 661 500 |  |  | 33 323 |  | 16 661 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 2 000 000 | 9 850 000 |  | 20 7000 000 | 75 700 |  | 37 550 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total composante 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 2 000 000 | 26 511 500 |  | 20 700 000 | 109 323 |  | 54 661 500 |
| Sous Total FEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 000 000 | 29 600 000 | 38 661 500 |  | 9 500 000 | 269 523 |  | 134 761 500 |
| Sous Total PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 850 000 | 26 000 000 | 22 000 000 |  | 24 450 000 | 180 600 |  | 90 300 000 |
| Sous total BCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19 750 000 | 21 750 000 |  | 15 750 000 | 114 500 |  | 57 250 000 |
| Total générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 350 000 | 80 750 000 | 85 511 500 |  | 52 700 000 | 564 623 |  | 282 311 500 |

# V PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2015 du Projet Ecovillages PNUD FEM s’élève à deux cent quatre vingt deux millions trois cent onze mille cinq cent francs CFA (282 311 500 FCFA)

Tableau de répartition du budget 2015 par source de financement

| Source de financement | FCFA | Total en US Dollars |
| --- | --- | --- |
| FEM | 134 761 500 | 269 523 |
| PNUD | 90 300 000 | 180 600 |
| BCI | 57 250 000 | 114 500 |
| TOTAL | 282 311 500 | 564 623 |

## 5.1 Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier

| DESCRIPTION DES PRODUITS | MONTANT TOTAL | FEM | PNUD | ETAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1. La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux | 2 300 000 | 2 000 000 | 300 000 | - |
| Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - |
| Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat | 6 000 000 | - | - | 6 000 000 |
| Produit 2.1 : La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | 28 937 500 | 28 937 500 | - | - |
| Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme | 33 100 000 | 18 100 000 |  | 15 000 000 |
| Produit 2.3 : De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | 20 062 500 | 20 062 500 | - | - |
| Produit 2.4 : Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - |
| Produit 3.1 : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts | 37 000 000 | 6 000 000 | 21 000 000 | 10 000 000 |
| Produit 3.2 : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | 4 500 000 | 4 500 000 | - | - |
| Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | 18 500 000 | 18 500 000 | - | - |
| Produit 4.1 : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 21 500 000 | 6 500 000 | 15 000 000 | - |
| Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 49 950 000 | 2 500 000 | 12 450 000 | 35 000 000 |
| Produit 5: Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | 50 611 500 | 12 761 500 | 37 850 000 | - |
| TOTAL BUDGET | 282 311 500 | 134 761 500 | 90 300 000 | 57 250 000 |
| PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT | 100 % | 48% | 32% | 20% |

Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE

| Produits attendus/activités planifiées | MONTANT PLANIFIE |  | % SUR LE BUDGET |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USD | F CFA |  |
| ### Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages | 24 600 | 12 300 000 | 4% |
| Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes | 186 200 | 93 100 000 | 33% |
| ### Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes | 120 000 | 60 000 000 | 21% |
| Composante 4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages | 142 900 | 71 450 000 | 25% |
| Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi | 109 323 | 54 661 500 | 17% |
| TOTAL | 564 623 | 282 311 500 | 100% |

## 5.2 Plan de trésorerie trimestriel du PTA

|  | # T1 | # T2 | # T3 | # T4 | # Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # FEM | 57 000 000 | 29 600 000 | 38 661 500 | 9 500 000 | 134 761 500 |
| # PNUD | 17 850 000 | 26 000 000 | 22 000 000 | 24 450 000 | 90 300 000 |
| # BCI | 0 | 19 750 000 | 21 750 000 | 15 750 000 | 57 250 000 |
| # Total | 63 350 000 | 80 750 000 | 85 511 500 | 52 700 000 | 282 311 500 |
| # Part relative | # 22% | # 29% | # 30% | # 19% | 100% |

# ANNEXES

## ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2015 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

### COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits /Cibles 2015 | Activités planifiées | Initiateur | Supervision | Exécutant | A informer | Consulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux Cibles 2015: Stratégie nationale est appliquée dans les villages satellites | Traduction et édition de la stratégie pour diversifier et renforcer le partenariat | Chargé de la planification | Coordonnateur du projet | Chargé de la Planification | Tous acteurs concernés | Cabinet du MEDD |
| Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé Cible 2015 : Un modèle de PGE et de convention local vulgarisé Mise en place d’un modèle de contrat plan type | Organiser un atelier de validation des et de vulgarisation des conventions locales et des PGE | Chargé de la GRN | Coordonnateur du projet | Chargé de la GRN | Tous acteurs concernés | ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP |
| Produit n°1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. Cible 2015: 10 sessions de formation technique tenues (production animale, réduction de bois énergie, production de plants, etc.) | Organiser des missions de sensibilisation Organiser un atelier de lancement Organiser des visites d’échange | RAF pour atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission de sensibilisation | Coordonnateur | RAF pour Atelier Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation | populations et autorités locales | ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits /Cibles 2015 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité Cible 2015 : Au moins 20% d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014 Au moins 15% d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014 | Finaliser le processus de création et d’extension des RNC | Expert GRN | Coordonnateur | Expert GRN Appuyé par la DPN | Collectivité Locale, DPN, | Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP |
|  | Appuyer la mise en œuvre des convention et des PGE | Expert GRN | Coordonnateur | Prestataires privés et Expert GRN | Populations, autorités locales | Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP |
|  | Sélection et former des écogardes | Expert GRN | Services déconcentré des parcs nationaux | Expert GRN Appuyé par la DPN | UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN | Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales, UCP |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Cible 2015 : Au moins 500 000 plants produits dont 20% en fruitiers et 50% en espèces locales Au moins 1500 Ha de RNC enrichis en espèces locales Au moins 50 ha de bois de village réalisé Au moins une superficie de 25 Ha de plantation fruitière réalisée Au moins 5 ha de parcelle maraichère supplémentaire mis en place Au moins 50 nouveaux microprojets, ayant un bénéfice sur l’environnement, financés 0 1nouveaux sites écotouristiques aménagés un minimum de 01 plateforme et de 02 ETAAL réalisées | Produire un million de plan | Expert GRN | Coordonnateur | Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages | Expert GRN | Coordonnateur | Populations appuyé par Expert GRN et IREF | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Enrichir au moins 1500 ha de RNC | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Réaliser au moins 65 ha de plantation individuelle | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales ,UCP |
|  | réaliser 600 eq ha dans les sites des projets | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, UCP |
|  | Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Etudier et réaliser au moins 02 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL | Expert GRN | Coordonnateur | Population appuyé par Expert GRN | UCP, Collectivité Locale, populations | Autorités locales, populations, IREF, UCP |
|  | Appuyer l’émergence de 02 sites écotouristiques pilotes | Expert SE | Coordonnateur | Expert SE Appuyé par SEM FUND | UCP, populations | Populations, SEM FUND, UCP |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées Cible 2015 : 75% des alevins sont produits localement Guide/fiche technique sur les méthodes d’intensification vulgarisée Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’amélioration de la production animale testées 200 nouvelles Ruches sont introduites dans les sites dont 50% produites localement 2 400 nouvelles gaines irrigasc introduites Un modèle d PAGT testé | Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia | Expert SE /GRN Expert SE / ANEV | Coordonnateur | Expert GRN Appuyé par ANA | UCP, populations, ANA | Populations, ANA, UCP |
|  | Procéder à l’introduction des méthodes d’intensification et de diversification des productions agricoles | Expert SE /GRN Expert SE / ANEV | Coordonnateur | Expert GRN | UCP, populations | Populations, UCP |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables Cible 2014 : Plans d’aménagements des RNC élaborés et mis en œuvre | Mettre en place un système de suivi-évaluation | Expert GRN | Coordonnateur | Prestataires privé appuyé par Expert GRN | UCP, ANEV, populations | Populations, IREF, Conservateurs, UCP |

### COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits /Cibles 2015 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. Cible 2015 : 10 presses à Jatropha introduit 15 biodigesteurs réalisés | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Expert en SE | Coordonnateur du projet | Expert en SE appuyé par expert énergie ANEV | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations, DEM FUN, UCP |
|  | introduire au moins 10 presses à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages | Expert en SE | Coordonnateur du projet | Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Réaliser au moins 15 biodigesteurs | Expert en SE | Coordonnateur du projet | Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV | Populations, autorités locales, SEM FUND | Populations , DEM FUN, UCP |
|  | Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés ainsi que les recettes générées | Expert en SE | Coordonnateur du projet | Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV | UCP | Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés Cible 2015 : Recettes générées par l’exploitation des hubs augmentées de 20% par rapport à 2014 | Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid | Expert en Suivi Evaluation | Coordonnateur du projet | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et expert énergie ANEV | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | Mettre en place un luninothèque dans 3 villages de chaque site pilote | Expert en Suivi Evaluation | Coordonnateur du projet | Consultants appuyés par l’Expert en S/E et expert énergie ANEV | ASER, Populations, Autorités locales, DER | Partenaires qualifiés, UCP |
|  | Suivre le fonctionnement des hubs | Expert en Suivi Evaluation | Coordonnateur du projet | Expert en mobilisation sociale | Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV | Populations, autorités locales , UCP |
| Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre Cible 2015 : 7 000 litres Jatropha produits Au moins les 40% des besoins des énergétiques des plateformes et des ETALL sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha | Réaliser une plantation massive de 50 ha de Jatropha | Expert GRN | Coordonateur du projet | Expert GRN ANEV appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA |
|  | Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha | Expert GRN | Coordonateur du projet | Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA | UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA | Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA |

COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits /Cibles 2014 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | Aconsulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes Cible 2015 : 50 Km de plantations linéaires réalisé 150 nouveaux Ha de Mangroves plantés dans deux EV Au moins 20 000 nouveaux plants de Bambous plantés dans 4 EV | Réaliser un plantation de 2 000 m linéaire d’acacia melifera | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Procéder au reboisement de 150 ha de mangroves | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 5 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Reboiser au moins 100 ha de forêt de terroir dans chaque site | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Mettre en place un système de suivi | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar Cible de 2015 : 5 ha de terres amendés au biochar 40 nouvelles fosses compostières réalisées Amendement de 5 000 t de biodigestats Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Introduire l’utilisation de Biochar comme fertilisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs (5 000t) | Expert GRN | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |
|  | Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol | Expert GRN V | Coordonateur projet | Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV | UCP, Partenaires techniques | UCP |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2015 | Activités planifiées | Initiateur | Superviseur | Exécutant | A informer | A consulter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle | Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2014. Participer à l’atelier de restitution des audits | PNUD | Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV | UCP, RAF, Comptable Matières | UCP, | PNUD |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Comptables ANEV | RAF | UCP, ANEV, PNUD | PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser des visites de terrains | RSE | Coordonnateur | CP, CST | UCP | DG ANEV et membres des différents comités |
|  | Organiser l’atelier de planification de 2016 | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser les réunions du comité de pilotage et du CST | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser les visites de terrain | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |
|  | Organiser des missions de suivi | Expert en suivi Evaluation | Expert en suivi Evaluation, et autres Experts | Expert en suivi Evaluation, | MEBRLAP, PNUD, UCP | Coordonnateur |

## ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA

### COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

| Produits | Cibles 2015 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux | Stratégie nationale est appliquée dans les villages satellites | - Traduire la stratégie et le programme national des écovillages en anglais et en arabe - Editer la stratégie et le programme national des écovillages traduits en anglais et en arabe | Le document de la stratégie nationale traduit | *Draft de la stratégie | Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers |
| Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé | Un modèle de PGE et de convention local vulgarisé Mise en place d’un modèle de contrat plan type | - Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales - Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifié des RNC | Nombre de convention locales approuvés et validés Nombre de PA élaboré et mis en œuvre | *TDR des Consultants *Drafts des 10 PA *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | DPN, CSE, DEFC, CADL, Collectivités locales |
| Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. | 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages | - Organiser des missions de concertation - Organiser des sessions de formation - Réaliser des fiches de capitalisation - Réaliser des visites d’échanges | Nombre de sessions de concertation et de formations organisées | *Compte rendu des missions * TDR et rapports des sessions de formation | DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA |

COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes

| Produits | Cibles 2015 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité | Au moins 20% d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014 | Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC Appuyer la mise en œuvre des PG E et des PA des RNC Réaliser l’inventaire des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats | Nombre de RNC délibérée | PV de délibération des CR | DPN, DEFC, CR, populations |
|  | Au moins 15% d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014 |  | Superficie de RNC consolidées | Rapports (PGIES, ANEV, IREF) | DPN, DEFC, DCS, populations |
|  |  |  | Recettes générées par l’exploitation des produits issues des RNC |  |  |
| Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite) | Au moins 500 000 plants produits dont 20% en fruitiers et 50% en espèces locales | Produire un million de plants dans les pépinières villageoises | Nombre de plants produits | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | Au moins 1500 Ha de RNC enrichies | Enrichir les RNC avec les espèces locales | Superficie de RNC enrichies | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 25 ha de plantations fruitières | Procéder à une plantation fruitière sur au moins 25 ha dans les 10 sites du projet | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | UCP, DEFCCS, ANEV, Population |
|  | 5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site | Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE | Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE | *Protocole d’accord *Rapports de suivi, | Green Senegal |
|  | 50 micro-projets financés | Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets | Nombre de micro-projets financés | *Descriptif des micro-projets *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués * Rapports de suivi | SEM FUND, PMF/FEM, PGIES |
|  | 0 2 sites écotouristiques aménagés | Appuyer l’émergence des sites écotouristiques | Nombre de sites écotouristiques aménagés | *Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme *PV des comités de sélection *Montants des financements alloués *Rapports de suivi | DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme |
|  | 06 Plateformes multifonctionnelles réalisées | Réaliser des plateformes multifonctionnelles | Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées | *Protocole d’accord *Rapports de suivi | PNPFMF |
| Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées | Au moins 75% des alevins sont produits localement | Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins | Nombre de Bassins d’arrosage empoissonnés Quantité de poissons récoltés | Rapports de suivi *Compte rendus de mission *Compte d’exploitation des bassins | ANA, UCP |
|  | 200 Ruches sont introduites dans les sites | Introduire des ruches modernes | Nombre de ruches introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao |
|  | 24 000 gaines irrigasc introduites | Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture | Nombre de gaines irrigasc introduites | *Contrats plans *Rapports de suivi | JTS |
|  | Un modèle de PAGT vulgarisé | Elaborer les PAGT | Nombre de PAGT disponibles | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PGE *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE |
| Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables | Plans d’aménagements des RNC élaborés et mis en œuvre | Elaborer les Plans d’aménagement simplifié | Nombre de PA disponibles | *TDR des Consultants *Drafts des 5 PA *Rapports des ateliers de validation *Rapports validés des consultants | DFCS, DPN, ISE |

### COMPOSANTE N° 3 : 	Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

| Produits | Cibles 2015 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. | au moins un foyer amélioré par ménage est introduit dans les villages polarisés | Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés | Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | SEM FUND |
|  | Au moins 10 presse à jatropha et une presse introduite | introduire au moins 10 rpresses à Jatropha introduites | Nombre de réchaud introduit Nombre de presse introduite | Rapport de suivi | UCP, ANEV |
|  | Réaliser au moins 15 biodigesteurs | Réaliser des biodigesteurs | Nombre de biodigesteurs réalisés dans les 10 sites | *Protocole d’accord * Rapports de suivi | PNBDS |
|  | Au moins chaque ménage dispose d’un foyer en banco | Suivre la réalisation des foyers en banco | Nombre de ménages disposant de foyers banco | Rapport | UCP,ANEV |
|  | Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place | Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés | Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place | *Contrat de prestation * Rapports de suivi | PGIES, PROGEDE, CSE |
| Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés | Recettes générées par l’exploitation des hubs augmentées de 20% par rapport à 2014 | Suivi de l’évolution des recettes tirées | Recettes tirées de l’exploitation des hubs énergie | *Protocole d’accord *Plan et descriptif des centrales *Rapports de suivi | Schneider electric ASER |
| Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre | 7 000 litres Jatropha produits | Réaliser une plantation de Jatropha | Superficies reboisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |
|  | Au moins les 40% des besoins des énergétiques des plateformes et des ETALL sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha | Suivre l’utilisation de l’huile de Jatropha | Linéaires de haies vives | *Contrats plans *Rapports de suivi | ISRA, SOPREEF, CVDD |

### COMPOSANTE N° 4: 	Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages

| Produits / | Cibles 2015 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes | 50 Km de plantations linéaires réalisés | Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera | Linéaires d’Acacia melifera plantés | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 20 000 plants de bambous plantés | Planter au moins 20 000 plants de bambous | Nombre de plans | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | 150 ha de mangroves reboisés | Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangroves | Superficie d emangrove reboisée | *Contrats plans *Rapports de suivi | DEFCCS, PGIES, UCP |
|  | Un système de suivi de réduction de GES est mis en place | Mettre en place un système de suivi | Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |
| Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du Biochar | 5 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site | Amender les parcelles agricoles avec le Biochar | Superficie agricole amendés au Biochar | *Contrats plans *Rapports de suivi | DA, CVDD, |
|  | 40 fosses compostières réalisées | Réaliser des fosses compostières | Nombre de fosses compostières | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | 5 000 t de biodigestats enfouis dans les champs | Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs | Quantité de bidigestats utilisées | *Contrats plans *Rapports de suivi | INP, Green Sénégal |
|  | Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place | Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol | Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012 | *TDR *Rapport provisoire *Compte rendu réunion *Rapport final | PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités |

COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

| Produits /Cibles 2015 | Activités planifiées | Indicateurs | Sources de vérification | Partenaires techniques et financiers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organiser l’audit de l'exercice 2013. Organiser un atelier de restitution de l’audit | Rapport d’audit | *TDR *Draft du rapport *Rapport atelier de restitution *Rapport final de l’audit *Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit | PNUD, MEF |
|  | Assurer la comptabilité des matières | Rapport annuel de l’inventaire | *Fiches individuelles signées *Formulaires inventaires PNUD *Document de l’inventaire annuel | PNUD, MEF |
|  | Elaborer les rapports d’activités | Nombre de rapports établis | Rapports de suivi | Partenaires cofinanciers |
|  | Organiser des visites de terrains | Nombre de rapports de missions | *TDR missions *Rapports de mission | Partenaires techniques |
|  | Organiser les réunions du CPP | Nombre de réunions CPP | *Lettres de convocation *Compte rendu de réunion CPP | Membres du CPP |
|  | Organiser les réunions du CST | Nombre de réunions du CST | *Notes techniques du CST *Rapports de missions | Membres du CST |
|  | Organiser l’atelier de planification du PTA 2015 | Draft PTA 2015 | *TDR atelier de planification, *Rapport de l’atelier | Partenaires techniques et Financiers. |

## ANNEXE 3 : Gestion des risques

| Risques identifies | Impact | probabilité | évaluation de risques | Mesures d’atténuation IDENTIFIEES | mesures déjà prises/ actions envisagees |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet | Elevé | Probable | Elevé | Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National | Mesures prises : *organisation du Sommet Mondial des Ecovillages * forte communication autour du concept des écovillages * mise en place de contre partie sur les projets en cours et les nouveaux projets Actions envisagées en 2015 : *appuyer l’élaboration de la feuille de route de l’Ambassadeur de Bonne Volonté des Ecovillages * faire porter le, plaidoyer des Ecovillages par les Autorités Etatiques (Ministres) et/ou Traditionnelles (Grand Serigne) *Traduction de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ; * Faciliter le plaidoyer sur la plan international (participation des activités de GEN, participation sur la levée es fonds par la Fondation Nicolas Hulot et participation sur la promotion des écovillages par les Ateliers de la terre) *Organisation des visites envisagées par le les Parlementaires *Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques.. |
| Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché) | Elevé | Modérément probable | Moyen | Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). | Mesures prises : * finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ; * Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone Actions envisagées en 2015 : *mise en place d’un modèle d’évaluation de l’estimation du bilan carbone par la méthode MRV en rapport avec les experts Finlandais *formation de deux agents en certification sur le bilan carbone (Certification de la méthodologie ADEME et MRV) |
| Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage | Critique | Probable | Elevé | Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme. | Mesures prises : *Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ; *Signature de 13 protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ; Actions envisagées en 2015 : *Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget de l’ANEV à plus d’un milliards par an. *poursuivre le renforcement des capacités des agents de l’ANEV ; *poursuivre et renforcer l’élargissement du partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. *Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ; * Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles. |
| L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés | Critique | Improbable | Faible | Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. | Mesures prises : Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD Action envisagées en 2015 : * Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ; * Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD. |
| La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés | Critique | Modérément probable | Moyen | Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Error: Reference source not found) | Mesures prises : *Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/ PGIES/ PMF/FEM. Créer 4 nouvelles RNC Procéder à l’extension de deux RNC ; Consolider deux RNC ; Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ; Actions envisagées en 2015 : *finaliser lle processus de création de l’ensemble des RNC ; *Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ; *poursuivre la promotion des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques sur les aires protégées. |
| La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. | Elevé | Probable | Elevé | Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité. | Mesures prises : *Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique) *Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ; *Amélioration des modes de production (intensification et diversification) * Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépinière, compostage, maraîchage, etc.) * appuyer et renforcer la diversification des sources de revenus Actions envisagées en 2015: * poursuivre le renforcement des capacités des populations à travers des formations techniques (pépinière, compostage, maraîchage, etc.) *Poursuivre la diversification des sources de revenus *Elaborer les PAGT et renforcer la mise en œuvre des PGE. |

## ANNEXE 4 : Contribution du Projet Ecovillage à l’atteinte des objectifs stratégiques du PNUD

| Effets | Produits | Indicateurs | Résultat en 2014 | Prévision 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output 1.1. National and sub-national systems and institutions enabled to achieve structural transformation of productive capacities that are sustainable and employment - and livelihoods- intensive | Produits 1.1.1 : 1Number of new jobs and other livelihoods generated disaggregated by sector and sub-sector, by sex, age and excluded groups and by wage category when available | 1.1.1.A.1.1 : Number of full-time equivalent jobs created for women 15 or more years old | 1933 | + 2100 |
|  |  | 1.1.1.A.2.1 : Number of full-time equivalent jobs created for men 15 or more years old | 831 | + 900 |
|  |  | 1.1.1.A.3.1: Total number of full-time equivalent jobs created (modified) | 2764 | + 3000 |
|  |  | 1.1.1.B.1.1 : Number of additional females benefiting from strengthened livelihoods (modified) | 340 | +350 |
|  |  | 1.1.1.B.2.1 : Number of additional males benefiting from strengthened livelihoods (modified) | 326 | +350 |
|  |  | 1.1.1.B.3.1 : Total number of additional people benefiting from strengthened livelihoods (modified) | 666 | +700 |
|  | Produits 1.1.2 : Number of countries with policies, systems and/or institutional measures in place at the national and sub-national levels to generate and strengthen employment and livelihoods | 1.1.2.A.1.1 : Extent to which policies, systems and/or institutional measures are in place at the national and sub-national levels to generate and strengthen employment and livelihoods | 1 stratégie nationale des écovillages | - |
|  |  | 1.1.2.A.1.2 : Number of additional demonstration schemes which expand and diversify the productive base based on the use of sustainable production technologies | 15 | +5 |
|  |  | 1.1.2.A.1.3 : Number of additional advocacy and knowledge schemes which expand and diversify the productive base based on the use of sustainable production technologies | 15 | +5 |
| Output 1.3. Solutions developed at national and sub-national levels for sustainable management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste | Produits 1.3.1 : Number of new partnership mechanisms with funding for sustainable management solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste at national and/or sub-national level ,disaggregated by partnership type | 1.3.1.A.1.1 : Number of new partnership mechanisms with funding for sustainable management solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste at national and/or sub-national level | 193 | +200 |
|  | Produits 1.3.2 : Number of jobs and livelihoods created through management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste, disaggregated by sex, and rural and urban | 1.3.2.A.1.2 : Number of additional females benefiting from strengthened livelihoods through solutions for management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste (modified) | 812 | +900 |
|  |  | 1.3.2.B.1.3: Total number of new full time equivalent jobs created through solutions for management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste (modified) | 1161 | +1500 |
| Output 1.4 : Scaled up action on climate change adaptation and mitigation across sectors which is funded and implemented | Produits 1.4.1 : Number of countries with systems in place to access, deliver, monitor, report on and verify use of climate finance | 1.4.1.A.1.1 : Extent to which climate finance is being accessed (by government and non-government institutions) | - | Nordic Climate Fund (NCF) |
| Output 1.5 : Inclusive and sustainable solutions adopted to achieve increased energy efficiency and universal modern energy access (especially off-grid sources of renewable energy) | Produits 1.5.2 : Extent of change in: a) energy efficiency, and/or b) modern energy coverage by users and specific sectors | 1.5.2.A.1.1 : Number of people with improved energy access as a result of UNDP-supported interventions | 2436 | +1758 |
|  |  | 1.5.2.B.1.1 : Percentage of households benefitting from improved energy access which are female headed households (modified) | 24 | +18 |

ANNEXE N°5: Détails des emplois crées et des contrats signés en 2014

| Détails des emplois crées et des contrats signés en 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Output 1.3. Solutions developed at national and sub-national levels for sustainable management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste | 1.3.1 | Number of new partnership mechanisms with funding for sustainable management solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste at national and/or sub-national level ,disaggregated by partnership type | 1.3.1.1. Un total de 5 contrats de partenariats public-privé est établi pour la promotion des énergies propres avec la maitrise de l'eau à travers l'électrification solaire dans 8 Ecovillages, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations |
|  |  |  | 1.3.1.2. Un total de 3 contrats de partenariat public- privé a permis de résoudre le problème d'eau potable et de production, à travers le fonçage de forages et d'installation d'unités de potabilisation dans les écovillages de Ndick, Kak et Toubel Bali polarisant 19 autres villages, au profit d'une population de 4732 agropasteurs, |
|  |  |  | 1.3.1.3. Un total de 15 contrat de partenariat avec les collectivités locales et les groupements villageois pour le financement des actions de production et de reboisement est établi au profit des jeunes et des femmes |
|  |  |  | 1.3.1.4. 11 contrats de partenariat public-privé (3) et avec les groupements villageois a conduit à la maitrise de l'énergie (solaire) comprenant l'exhaure pour la maitrise de l'eau dans 8 écovillages, |
|  |  |  | 1.3.1.5. Un total de 98 contrats plans avec les groupements villageois, notamment les femmes pour le financement d'activités génératrices de revenus, à travers les plates formes multifonctionnelles (moulin à mil, décortiqueuses, savonnerie, boulangerie, transformation de noix d'anacardes est établi au profit des jeunes et des femmes. |
|  |  |  | 1.3.1.6. Un total de 18 contrats plans avec les groupements villageois pour l'amélioration de la production animale (aviculture améliorée, apiculture, pêche, pisciculture, ovin amélioré) est établi au profit des jeunes et des femmes |
|  |  |  | 1.3.1.7. Un total de 22 contrats plans avec les groupements villageois pour la promotion l'agriculture biologique plus résiliante aux CC et la diversification de la production végétale (maraichage, arboriculture fruitière, riziculture) est établi au profit des jeunes et des femmes. |
|  |  |  | 1.3.1.8. Un total de 16 contrats de partenariat public privé et avec les groupements villageois pour l'économie d'énergie et l'amélioration des modes de cuisson (foyers améliorés et biodigesteurs) est établi au profit des femmes. |
|  |  |  | 1.3.1.9. Un total de 5 contrats de partenariat avec les services des Eaux et Forêts et les groupements villageois pour l'entretien régulier des 201 km de pare feux est établi au profit des écovillages de kak, Toubel Bali et Dar Salam. |
|  | 1.3.2 | Number of jobs and livelihoods created through management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste, disaggregated by sex, and rural and urban | 1.3.2.1. Un total de 558 emplois directs est crée dans les terroirs villageois au titre de la mitigation des émissions de gaz à effets de serre, à travers la lutte contre les feux de brousse, la promotion des biodigesteurs, des foyers améliorés, et les énergies propres |
|  |  |  | 1.3.2.2. Un total de 603 emplois directs est créée dans le cadre de la mise en œuvre participative des plans locaux de gestion communautaire des ressources naturelles des RNC, d'utilisation durable des ressources biologiques, de conservation de la biodiversité, de restauration des capacités productives des terres, de réduction des pressions sur le milieu naturel à travers notamment la production (2 181 200 plants produits) de plants comprenant 25% de fruitiers, la restauration de 1409 ha de terres dégradées, la régénération de 188 ha de mangrove et la conservation de 225 788 ha de forets représentant l'habitat naturel de 31 espèces végétales endémiques d'importance mondiale, la conservation des eaux et des sols et la valorisation de l'écotourisme |
|  |  |  | 1.3.2.3. Un total de 309 emplois directs est crée avec la confection de 100 biodigesteurs et 1500 foyers améliorés en cours d'utilisation pour une réduction des émissions de GES et la conservation de l'habitat naturel pour la conservation de la biodiversité des Ecosystèmes. |
|  |  |  | 1.3.2.4. Un total de 827 emplois directs est cree avec l'amélioration de la production animale, à travers l'introduction de 150 poulaillers, le financement de 98 microprojets, l'installation de 13 micro entreprise de transformation agroalimentaire et la production de poissons et l'intensification et la diversification agricole (maraichage, arboriculture et riziculture), pour la conservation de la biodiversité des Ecosystèmes. |
|  |  |  | 1.3.2.5. Un total de 467 emplois directs est créé autour des réserves naturelles communautaires par des actions d’apicultures, commercialisation des produits forestiers non ligneux pour la préservation et la conservation de la biodiversité. |

PNE : Programme National des Ecovillages ; PSE : Plan Sénégal Emergent ; CDS-MT : Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme du MEDD ; PAER : Plan d’Action Environnementale Régionale ; PRDI : Plan Régional de Développement Intégré, PLD : Plan Locaux de Développement

TOD 1us$ =500 FCFA

Voir détail en ANNEXE N°5