**Country/Region/Global: \_Sénégal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Project Title:**\_Projet de Gestion durable des Ecosystème Forestiers pour l ’adaptation et attenuation des changements climatiques au Sénégal

**Expected UNDAF/CP Outcome(s):**

D’ici 2023, les communautés vulnérables développent leur resilience au changement climatique et contribuent à la protection des ecosystems.

**Expected CPD Output(s):**

3.1: les ministères sectoriels et les autorités locales ont renforcé leurs capacités techniques pour incorporer les principes de développement durable et l’adaptation au changement climatique dans les politiques sectorielles et locales.

3.3: Le Ministère de l’Environnement a renforcé ses capacités techniques en matière de conservation des écosystèmes et de la biodiversité au profit des communautés.

**Initiation Plan Start/End Dates:** 2019-2020

**Implementing Partner:** Ministrère de L’environnement et du Développement Durable

Programme Period: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atlas Project Number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atlas Output ID: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gender Marker: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Total resources required \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Total allocated resources: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Brief Description**

Agreed by UNDP:

# Purpose and Expected Output

La dégradation des ressources naturelles et l’acuité du phénomène de la désertification contribuent à un appauvrissement de larges couches de la population aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Face à une conjoncture économique internationale marquée par une mondialisation et une détérioration continue des termes de l’échange, les populations des pays en développement sont confrontées à de sérieuses difficultés pour faire face à leurs besoins primaires. Ainsi, ces populations ont développé des stratégies de survie qui les poussent à surexploiter les ressources forestières de leurs localités.

La conjonction des facteurs de dégradation naturels et anthropiques a engendré un phénomène de surexploitation des forêts, marqué par des prélèvements incontrôlés sur les ressources ligneuses. En effet, prés de 8 millions de m3 de bois sont prélevés annuellement sur les formations ligneuses du pays pour la fourniture de combustibles domestiques *(Source: Étude Prospective du secteur forestier à l’Horizon 2020/FOSA).*

Cette même étude révèle une nette prépondérance du bois de feu (64,5%) dans l’énergie globale consommée par les ménages au niveau national, contre 11,5% pour l’électricité et 24% pour les combustibles dérivés du pétrole. Cette prépondérance du bois et du charbon de bois au niveau de l’énergie primaire donne une juste mesure de l’importance des actions anthropiques dans l’exploitation des ressources forestières, d’autant plus que les principaux consommateurs sont les ménages dont l’approvisionnement en énergie dépend encore pour 90% des combustibles ligneux.

La valorisation des ressources forestières nécessite l’ouverture vers d’autres opérateurs capables d’accroître les investissements dans le domaine de la GRN traditionnellement réservés à l’Etat et aux partenaires au développement. Pour ce faire, l’implication du secteur privé notamment dans la gestion des forêts naturelles, des plantations et des parcs et réserves de faune, encore très timide, doit être renforcée de manière à faciliter une meilleure valorisation des biens et services forestiers, à créer des emplois et à générer des richesses en synergie avec les Collectivités locales.

Pour être viable, cette implication devra se faire dans un cadre attrayant qui permettra aux investisseurs de dégager des profits tout en assurant la pérennité des ressources. Pour cela, les contraintes liées à l’absence d’un cadre institutionnel et juridique porteur et de règles uniformes pour tous doivent être levées. Mais tout en impliquant des acteurs privés nouveaux, il importe de renforcer les capacités des producteurs primaires en développant chez eux les notions d’investissement et de rentabilité financière, en somme un esprit d’entrepreneuriat. La nouvelle vision de la Politique forestière intègre ces aspects liés à la réduction de la pauvreté et à l’implication des acteurs privés.

Le projet propose permettra de formuler un programme pour la valorisation des services écosystèmiques au Sénégal. La gestion du reseau d’écosystèmes forestiers protecteurs dans chacune des zones vulnérables prioritaires offrira au Sénégal l’occasion de respecter l’engagement pris dans la contribution nationale déterminée proposée à la CCNUCC lors de la COP 21 à Paris, en ce qui concerne l’atténuation à traver le reboisement et l’amélioration de la gestion des terres forestières.

**RESULTATS ATTENDUS**

**OS 1 : analyser la situation de référence du secteur de la foresterie et formuler la note d’idée de projet**

***Résultats 1: les sites du projets sont validés***

Il s’agira de faire l ’analyse de la situation de reference du projet en faisant une évaluation des facteurs de vulnérabilités et de préciser les zones interventions.

* Les données primaires portant sur les coordonnées cartographiques, biophysiques et socio-économiques en relation avec les différentes catégories des services d’écosystèmes forestiers seront colléctées dans les sites prévus;
* L’élaboration d’une note méthodologique en rapport avec le groupe de travail sur l’identification des forces motrices des services d’écosystèmes.

**OS 2 : Consolider la gouvernance du secteur de la foresterie**

Le Projet qui prévoit à terme d’accroître les recettes fiscales des Collectivités locales à travers la réforme fiscale, le développement de systèmes d’écotaxe et de mécanismes de redistribution, etc., améliorera de manière significative le pouvoir de contrôle et de gestion des collectivités sur les ressources naturelles en général, et les écosystèmes forestiers en particulier. En effet, la mise en place d’un régime fiscal forestier efficace, conjugué aux efforts d’investissement (écotourisme, réserve de biosphère, etc.) se traduira par une augmentation des productivités agro-sylvo-pastorales qui induira conséquemment une augmentation des revenus des collectivités locales et des populations rurales. Par ailleurs, la disponibilité de l'information sur les valeurs économiques totales des services des écosystèmes forestiers et sur leurs mécanismes de paiement devrait permettre une meilleure appréciation de la contribution de ces services à l’économie nationale.

**Résultat 1**: une analyse des partenariats possible et de proposer un mecanisme de gouvernance approprié du secteur qui devra conduire à l’odoption d’un système MRV.

**Résultat 2**: identifier un mécanisme de PPP.

# Management Arrangements

La gestiondu projet de formulation sera assurée par le PNUD qui conduira la mise en œuvre des activités et assurera la gestion des moyens et l’animation des différentes activités qui concourent à l’atteinte des résultats visés en étroite collaboration avec le Ministère en charge de l’environnement**.**

# Monitoring

Le suivi est de la responsabilité du PNUD, qui doit veiller au suivi des résultats, objectifs et résultats. Un comité de suivi technique composé du Ministère chargé de l’environnement et du PNUD sera mis en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la phase de formulation.

Ledit comité pourra, en cas de besoin, associer à ses travaux, soit un partenaire d’exécution du Projet soit une structure bénéficiaire. Le comité technique aura pour missions d’apprécier les progrès réalisés, d’identifier les difficultés pour lesquelles il pourra proposer des solutions, d’adopter un plan de suivi. Il se réunira une fois/mois et pourra être convoqué à la demande du Ministère ou du PNUD, de manière extraordinaire.

# WORK PLAN

**Period[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPECTED OUTPUTS**  *And baseline, indicators including annual targets* | **PLANNED ACTIVITIES**  *List activity results and associated actions* | **RESPONSIBLE PARTY** | | | | | **PLANNED BUDGET** | | |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Funding Source | Budget Description | Amount  (US dollars) |
| Output 1: Idea Note and Concept Note  *Baseline: O*  *Indicators: Un rapport de situation est disponible* | 1. Résultat d'activité: formuler la note d’idée de projet.   * 1. Activité Action:   - recruiter trois consultants internationaux  Mission de terrain  1.2. Activité Action: Organiser des ateliers de restitution des rapports formulation du projet | X |  |  |  | PNUD | TRAC | 71200  71300  75700 | 300000  15000 |
| Output 2: preparer la proposition de projet pour disposer de fonds de preparation (*PPF)*  *Baseline: O*  *Indicators: un document de projet est soumise au fonds vert climat* | 2.1. Résultat d'activité : se basant sur l’idée de propjet approuvée, formuler et valider la full projet en tenant compte des documents disponibles et partagés par le gouvernement.  - Activité Action:  - Consultant (National et International)  - mission de terrain. | X |  |  |  | PNUD | TRAC | 71200  71300  71600 | 30000  5000 |
| 2.2. Résultat d'activité: identifier un mécanisme de PPP pour la gestion des écosystèmes forestiers  - Activité Action: consultant national  - Activité Action: atelier  2.3. Résultat d'activité: appuyer les actions d’aménagement de la forêt classée de Mbao  Activité Action: consultant national  Activité Action: acquérir des équipements  - Activité Action: atelier | X |  |  |  | PNUD | TRAC | 71200  71300  71600 | 30000  10000  9 000  70 000  2000 |
| Output 3: formuler le document de projet détaillé.  *Baseline: O*  *Indicators: Le document de projet détaillé est validé et soumis au fonds vert climat* | 3. Résultat d'activité : formuler le projet détaillé  Activité Action :  3.1. Préparer une étude de faisabilité complète avec tous les détails techniques, conformément aux exigences du FVC;     * Expert consultant   3.2. Préparer un PGES détaillé pour le proje;  - Consultant international  3.3. Préparer l'ABC pour le projet, soutenir l'argument de financement de la subvention, préparer la section sur l'examen financier;   * Consultant international   3.4. Préparer une analyse genre et un plan d’action.  - Consultant national  3.5. Soutenir l'équipe de conception avec des consultations à Dakar et sur le terrain, soutenir la logistique, préparer un rapport de consultation; - Deux consultants nationaux  3.6. Consultations communautaires / missions d'experts | X | X | X |  | PNUD |  | 71200  71300  71600 | 300 000  50000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 |

1. [↑](#footnote-ref-1)