# Informe de visita de campo

**Fecha de la visita:** miércoles 6 de noviembre de 2013.

**Objeto y lugar de la visita:** (00077678) Incorporación de la gestión de la biodiversidad en actividades de pesca y turismo en los ecosistemas costero/marinos. Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, Acajutla.

**Propósito de la visita de campo:** Identificar las acciones que se están realizando en el Área Piloto (Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos) para la obtención de las metas del proyecto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Efectos** | **Actualización sobre efectos** | **Productos** | **Actualización sobre los productos** | **Razones si avanza por debajo de la meta** | **Actualización sobre estrategias de asociación** | **Recomendaciones y acciones propuestas** |
| Implementación eficaz de políticas públicas, estrategias y programas participativos al nivel nacional y local, de gestión integrada del medio ambiente y de la gestión de riesgos y cambio climático. | No se han realizado cambios. | 1. Las políticas y reglamentaciones de los sectores de turismo y la pesca apoyan formas de producción que son compatibles con la conservación de la biodiversidad y con la sostenibilidad de los recursos. | No aplica. | El proyecto inició actividades concretas en el Área Piloto hasta el segundo semestre de 2013, por lo que aún no se cuentan con productos concretos.  Además existe una ausencia de una estrategia del MARN para potenciar el ANP Los Cóbanos. | No aplica. | 1. Identificar los actores, a diferentes niveles, que forman parte del Área piloto. 2. Elaborar un diagnóstico de la situación actual del Área Piloto, con el fin de definir una estrategia de entrada para potenciar el ANP y asegurar que se realice una pesca artesanal sostenible y un turismo sostenible. 3. Consolidar e integrar las acciones que están realizando los diferentes proyectos en el ANP, como LUX II – PDP y el proyecto BPT, tomando en cuenta los medios de vida de la población y la conservación de la biodiversidad. 4. Valorar la posibilidad de que el PNUD pueda facilitar la buena gobernanza del ANP. Esto puede realizarse, por ejemplo, con la facilitación de ART u otra metodología propia. |
| 1. Los productores tiene la capacidad y la motivación para operar de conformidad con los principios de conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad y los recursos. |
| 1. Instituciones nacionales y locales son capaces de eficazmente apoyar la incorporación de las consideraciones de la biodiversidad en la gestión de la zona costera marina. |

**DESEMPEÑO DEL PROYECTO – TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN**

Principales retos encontrados:

1. A pesar de que existen en el territorio diferentes acciones que pueden conllevar a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, esto no asegura una buena gobernanza del área protegida, al no estar coordinadas las acciones que los proyectos están realizando en el territorio.
2. La organización territorial sigue siendo frágil al no existir un mecanismo inclusivo de toma de decisión entre los diferentes actores (Hoteles, Restaurantes, ONG, Gobierno Local, Gobierno Central, etc.), lo que dificulta la realización de actividades coordinadas en el territorio.
3. Existe una descoordinación entre las actividades que realiza la ONG que cuenta con el Co-manejo del ANP, Fundarrecife (Fundación para la Protección del Arrecife de Los Cóbanos) y las organizaciones locales Adescosan, Los Cóbanos Tours y la Cooperativa Playa Los Cóbanos.
4. A pesar de existir un interés de contar con los servicios de los pescadores artesanales y operadores de turismo locales, los Hoteles que bordean el ANP no han materializado acuerdos, al no contar a nivel local con las condiciones mínimas para brindar sus servicios de manera sostenible.

**AVANCE HACIA LOS RESULTADOS**

El proyecto ha logrado facilitar que los actores locales muestren interés en organizarse, logrando consolidar la Cooperativa Pesquera Playa Los Cóbanos. Además se cuenta con un enlace permanente del proyecto en el ANP.

**LECCIONES APRENDIDAS**

Describir brevemente las principales lecciones aprendidas durante el proyecto:

1. Es fundamental coordinar las acciones que realizan los diferentes proyectos a nivel territorial, con el fin de realizar sinergias que faciliten la obtención de metas comunes, como por ejemplo la reducción de la pobreza sin dejar a un lado el desarrollo sostenible local.
2. La buena gobernanza de un ANP debe estar ligada a un mecanismo viable de participación local, donde todos los actores puedan ser tomados en cuenta, facilitando la ejecución de acciones consensuadas y la implementación de proyectos de desarrollo existosos.

**Participantes en la visita de campo:**

Carlos Noguera – Oficial de Programa

**Preparado por:** Carlos Noguera, Oficial de Programa – PNUD.